## TABLA 1
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1869 Y 1843 ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | PROBALIDAD | IMPACTO | VALORACIPN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¡A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO DE CONTROLES A SER IMPLANTADOS | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoía |  |  | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | PLANEACIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Inadecuada elaboración de estudios y diseños. | El proceso de planeación de los documentos de estudios y diseños se ven afectados por el desconocimiento de la normatividad legal vigente. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN | Verificaciín de los documentos procontractuales y mirar cumplimiento normativo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Si | Desde la estructuración del proceso | Al momento de la evaluación del proceso | Durante la planeación y evaluación
2 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda. | El estudio de sector no es acorde a la necesidad a contratar, | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN | Estudio del sector que de cuenta de una perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Desde la estructuración del proceso | Al momento de la adjudicación del contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
3 | Estatal | Interno | SELECCIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP. | El proceso es afectado por los factores de transferencia y subjetividad, | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN | Verificación y publicación de documentos en Secop. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Desde la estructuración del proceso | Revisión previo a adjudicar al contrato | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
4 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Areas Jurídico | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN | Realizar un seguimiento de cronograma de planación y contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Durante la elaboración de estudios previos | Aplicando el formato establecido en el anexo técnico, estudios previos y la presente matriz de riesgo. | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
5 | general | externo | EJECUCCIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Variación de los precios del mercado. | perdida del equilibrio economico del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Realizar un seguimiento al estudio del sector y precios de mercado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Desde la estructuración del proceso | Al momento de la ejecución del contrato. | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
6 | Especifico | externo | EJECUCCIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | incumplimiento con la meta proyectada del contrato | 3 | 5 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Realizar seguimiento a las actividades aprobadas en el plan de trabajo y cronograma | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Desde la estructuración del proceso | Al momento de la ejecución del contrato. | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
7 | Específico | externo | EJECUCCIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Incumplimiento de la administración en los pagos. | retraso en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Hacer seguimiento al cronograma de actividades para que se puedan llevar a cabo los pagos pactados | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Desde la estructuración del proceso | Al momento de la ejecución del contrato. | Cuando ocurra, y se aplicara de manera imediata
8 | General | externo | EJECUCCIÓN | Areas / Ambiente | Condiciones climaticas adversas como tormentas, lluvias y/o vientos fuertes ;eventos naturales prevesibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores , inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. Se contempla las alteraciones que pueden desarrollarse por las pandemias. | cancelacion o modificación de algunas actividades como consecuencia de condiciones climaticas, eventos naturales prevesibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato y/o generadas por la emergencia sanitaria. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA Y ALSC | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferidoo o el costo de evitarlo transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, asi como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estandares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; ( vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantias del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a traves de planes de contingencia, en los terminos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cunmplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | de acuerdo a cronograma del proceso | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. : (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo. | Durante la ejecucion de las Actividades tomando medidas acorde a la ocurrencia o condición presentada.
9 | General | externo | EJECUCCIÓN | Areas Jurídico | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | Retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de una nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA Y ALSC | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos anexos. | 1 | 4 | 5 | Resgo medio | SI | de acuerdo a cronograma del proceso | Manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la interventoría para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos, mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar necesariamente sobrecostos. | Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
10 | General | externo | EJECUCCIÓN | Area/ financiera | Variación de los precios del mercado | Se podría originar desequilibrio económico al proponente por efecto de las fluctuaciones económicas | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA Y ALSC | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 4 | 5 | Resgo medio | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
11 | General | externo | EJECUCCIÓN | Area/ tecnico | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | Demoras en la ejecución del contrato que puedan afectar el vinculo con el contratista y posibles procesos de incumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
12 | General | externo | EJECUCCIÓN | Area / juridico/ financiero | Imposición de nuevos trámites o permisos | Demoras en la ejecución del contrato que afecten tiempo o recursos | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
13 | General | externo | EJECUCCIÓN | Area / juridico/ financiero | Daños a terceros en el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato | Gastos adicionales para cubrir cualquier tipo de accidente o posibles investigaciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a la supervisión | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
14 | Especifico | Interno | CONTRATACIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Que los servicios no cuenten con las características técnicas solicitadas, y calidad de los elementos de acuerdo con lo estipulado. | Atrasos en la entrega del servicio, Incumplimiento del contrato, Indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante Posibles acciones legales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Al momento de la entrega verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las caracteristicas técnicas de los productos | Durante toda la ejecución del proyecto
15 | Especifico | Interno | CONTRATACIÓN | Areas Jurídico/Técnico/ Financiero | Incumplimiento de la entrega de elementos para el desarrollo de las actividades en las fechas estipuladas conforme a la ley y a la invitación pública. | No satisfacer la necesidad de la entidad. Mala ejecución del objeto contratado Incumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato Afectación en la gestión de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Exigir condiciones organizacionales de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Seguimiento por parte de Supervisor o Apoyo a la supervisión | Durante toda la ejecución del proyecto
16 | Especifico | Interno | CONTRATACIÓN | Areas Ambiente/Jurídico/Técnico/ Financiero | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o pandemias | Suspensión de las actividades programadas y de los productos finales. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | El FDL no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato, sí median causas justas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
17 | Especifico | Interno | EJECUCCIÓN | Areas Ambiente/Jurídico/Técnico/ Financiero | Incumplimiento del contratista total o parcial de las actividades relacionadas del contrato | Perjuicios a la Entidad, Demora en el cumplimiento del plan de trabajo. Desequilibrio económico del contrato por la fluctuación de la Tasa Representantiva del Mercado | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento a la ejecución. Verificación constante del valor de la TRM, durante la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Reuniones periódicas para verificar el cronograma de trabajo y la variación de la TRM | Durante toda la ejecución del proyecto
18 | Especifico | Interno | EJECUCCIÓN | Areas Ambiente/Jurídico/Técnico/ Financiero | Baja participación de la comunidad y no se cumpla la oferta de acuerdo al anexo tecnico | Retraso en los cronogramas establecidos, prórrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA Y ALSC | El operador deberá garantizar la convocatoria y socializacion del proyecto ante la comunidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Hasta la finalización de la ejecución | Verificación de las situaciones externas. | Durante toda la ejecución del proyecto
Elaborado por: Jenny Alexandra Hernandez Morales- Profesional de salud
Revisado por: Andres Felipe Granados Jimenez CPS 858 - Profesional refrente de salud
Revisado por: Juan Javier Romero Páez - Profesional de planeación
Aprobado por:

## TABLA 2
Anexo . MATRIZ DE RIESGOS El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:
Monitoreo
y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta o la reclamación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
Cumplimiento de cronogramas establecidos y del PAA | Todos los meses establecidos en los cronogramas
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Específico
A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a cada sector | Durante la etapa de ejecución
Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social | Durante la época de ocurrencia
Estar atento al levantamiento del hecho climatico o social | Durante la época de ocurrencia
Estar atento a la fluctuación del precio del dólar | Durante la etapa de ejecución