## Proyectos_asignados
|  | PROYECTOS CON CAPACIDAD ASIGNADA | [14 empty] | 2024
ID | Año de asignación | Nombre | Interesado | Departamento | Municipio | Capacidad de transporte (MW) | Punto de conexión | Tipo de proyecto | Tecnología | Recurso | FPO | Año | Supeditado | Proyectos a los cuales esta supeditado el proyecto | Estado del proyecto conforme a los hitos del Art.29 de la Resolución CREG 075 de 2021 | Estado | Comentarios
SC_1362 | 2023 | AES Solar 3_100MW | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 100 | San Felipe 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-01 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
917 | 2021 | Ampliación Autogeneración Papelsa de 6,4 a 7 MW | PAPELSA | ANTIOQUIA | BARBOSA | 0 | Circuito R13-49 a 44 kV de la subestación Barbosa 44 kV | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2023-03-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
411 | 2019 | Ampliación capacidad PCH Caracolí de 2,6 MW a 3.75 MW (Ampliación de 1,15 MW) | EPM | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | 1.15 | CARACOLI 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-03-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
274 | 2018 | Ampliación Proyecto PCH Hidronare 14 a 19.9 MW | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 5.9 | LAS PLAYAS 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_936 | 2023 | Parque Fotovoltaico La Vaca 80 MW | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | META | VILLAVICENCIO | 80 | Villavicencio 115 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1597 | 2023 | Ampliacion Subestacion Planta Peldar Zipaquira | Luis Humberto Lozano Piñeros | CUNDINAMARCA | COGUA | 29 | Peldar 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1924 | 2023 | APBAQ I_4.2MW | K-YENA S.A.S. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 4.2 | Juan Mina 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_855 | 2023 | El Lirio | Castellana de proyectos solares sucursal colombia | CÓRDOBA | CERETÉ | 19.9 | Cerete 110 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2212 | 2023 | Ariguaní 200 MW | XUENERGY FV S.A.S. | CESAR | EL PASO | 200 | La Loma 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2004 | 2023 | Arreboles l | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | ALVARADO | 19.9 | Arreboles 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
229 | 2018 | Atlantico Photovoltaic SAS, de 199,5 MW | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | ATLÁNTICO | PONEDERA | 199.5 | SABANALARGA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-13 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_806 | 2023 | Wartsila | CEMEX COLOMBIA S A | TOLIMA | SAN LUIS | 26.25 | Diamante 115 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
236 | 2016 | Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICO | BARANOA | 19.3 | BARANOA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
235 | 2016 | Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICO |  | 9.9 | Baranoa 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1759 | 2023 | Aumento Excedentes Autog. Argos Sogamoso | GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. | BOYACÁ | SOGAMOSO | 15 | San Antonio (Boyaca) 115 | Autogenerador | Térmica | Carbón | 2023-12-30 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1985 | 2023 | AUMENTO TOMA DE CARGA DE SIERR | SierraCol Energy Arauca | ARAUCA | ARAUCA | 20 | Cañolimón 230 kV | Carga | NA | NA | 2024-01-01 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_753 | 2023 | PCH Quinchia A | e-lectrica SAS | RISARALDA | QUINCHIA | 2.9 | Irra 33 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_751 | 2023 | PCH Rico Medio | e-lectrica SAS | RISARALDA | PUERTO RICO | 12.8 | PuebloRico 33 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2218 | 2023 | Autogeneración Drummond 50 MW | Drummond Energy, Inc | CESAR | EL PASO | 50 | La Loma 500 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1449 | 2023 | Autogeneración Geopark | GEOPARK COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | VILLANUEVA | 0 | Chivor II 230 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-01-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
460 | 2021 | Autogeneración Malambo Solar con entrega de excedentes de 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | MALAMBO | 9.9 | MALAMBO 110 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-10-18 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2165 | 2023 | Autogeneración Solar Fotovoltaica 9.9 MW (entrega de excedentes de 0) | CERRO MATOSO S A | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 0 | Ure 34.5 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_692 | 2023 | TermoJobo | Termoplato S.A.S E.S.P | CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | 9.9 | El Viajano 34.5 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | SI |  | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
968 | 2021 | Autogeneración Solar Fotovoltaica Bavaria 6 MW | BAVARIA & CIA. S.C.A. | CUNDINAMARCA |  | 6 | MALTERIAS 34.5 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_655 | 2023 | CH LA DORADA | KONNEX GROUP SAS | ANTIOQUIA | SALGAR | 74 | Carrieles 110 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | SI |  | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_628 | 2023 | TR Solar 13 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | CESAR | VALLEDUPAR | 110 | Guatapuri 110 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI | Subestación Nueva San Juan 110 kV mediante la reconfiguración de las líneas Valledupar - Guatapurí - San Juan en Valledupar -Guatapurí – Nueva San Juan - San Juan 110V. | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_612 | 2023 | PARQUE SOLAR SAN JOSE | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 9.9 | La Union 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_599 | 2023 | La Fortuna - 19,9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA OCHO SAS | MAGDALENA | FUNDACIÓN | 19.9 | FUNDACION 2 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1024 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | NORTE DE SANTANDER | LA GLORIA | 0 | Ayacucho 115 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_564 | 2023 | Marte 100 MW | ULTRALINKS SAS ESP | TOLIMA | ARMERO | 100 | San Felipe 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1861 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 6.6 | Copey 34.5 1 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1938 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia 0 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 0 | Vasconia 110 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-03-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
488 | 2021 | Autogenerador Parque Solar Paloblanco 1 - 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1645 | 2023 | Autogenerador Solar Acesco 2.3 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | ATLÁNTICO | MALAMBO | 0 | Malambo 110 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1520 | 2023 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento - 19.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | 19.9 | Toluviejo 220 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - (A la entrada en operación de las obras presentadas en la convocatoria pública UPME 05-2018: “Nueva subestación Toluviejo 220 kV y líneas de transmisión asociadas”.) - (Al traslado de la carga TOLCEMENTOS ARGOS de 8,26 MW a la nueva subestación Toluviejo 220 kV.) |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
487 | 2021 | Autogenerador SOLAR GUACHAL 1 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA |  | 19.9 | GUACHAL 115 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1878 | 2023 | Autogenerador Solar Holcim | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | BOYACÁ | NOBSA | 6.7 | Holcim 115 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2342 | 2023 | PARQUE EÓLICO MONSAUI 9,9 MW | PARQUE EOLICO MONSAUI S.A.S | MAGDALENA | SANTA MARTA | 19.9 | Termocol 220 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2341 | 2023 | Parque Eólico Neguanje 19,9 MW | PARQUE EOLICO NEGUANJE S.A.S | MAGDALENA | SANTA MARTA | 19.9 | Termocol 220 kV | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1160 | 2021 | Autogenerador Solar Levapan 7.7 MW (E2) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA |  | 2.71 | LEVAPAN 34.5 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2326 | 2023 | ARQUE EÓLICO ORQUIDEAS de 288 MW | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | CUNDINAMARCA | SOACHA | 288 | Nva Esperanza 500 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | Si | Primer refuerzo área oriental (Línea Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV) -Segundo refuerzo área oriental (Línea La Virginia - Nueva Esperanza 500 kV) -Segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2090 | 2023 | Autogenerador Solar Mariquita_5.1MW-0MW (AUTOGENERADOR) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 5.1 | Mariquita 34.5 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1601 | 2023 | Autogenerador Solar Palmira 1 de 19,9MW (entrega 0 de excedentes) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 0 | Guachal 115 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1834 | 2023 | BARBADOS | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 15 | Sachica 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
252 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1150 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1151 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
210 | 2018 | Bosques solares de Bolívar 503 de 19,9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19.9 | SABANALARGA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2277 | 2023 | Central Hidroeléctrica Esperanza | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | HISPANIA | 70 | Hispania 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2272 | 2023 | TERMOPLATO | termoplato | BOLÍVAR | PLATO | 9.9 | Plato 34.5 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2263 | 2023 | El Espino | Desarrollos Energéticos SAS | HUILA | NEIVA | 18 | El Bote 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2257 | 2023 | Proyecto de generación Eólico Norte | PS La Fortuna S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 200 | San Mateo 220 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1152 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19.9 | SABANALARGA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
406 | 2019 | Bosques Solares de los Llanos 6 de 79.6 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | META | VILLAVICENCIO | 79.6 | SANTA HELENA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
497 | 2020 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | META | VILLAVICENCIO | 99.9 | SURIA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2002 | 2023 | Bosques Solares de los Llanos 8 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | META | ACACÍAS | 170 | Ocoa 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
799 | 2022 | Brisa Solar III de 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | BOLÍVAR |  | 9.9 | NUEVA COSPIQUE 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
890 | 2021 | Buenavista Solar de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | CÓRDOBA |  | 9.9 | BUENAVISTA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-31 | 2025 | SI |  | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_587 | 2023 | Cactus del Cesar - El Paso | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | CESAR | EL PASO | 19.9 | El Paso 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2029-01-31 | 2029 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1104 | 2023 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | HUILA | RIVERA | 9.9 | Rivera 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Dos terceras partes | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2065 | 2023 | CARGA ARGOS TOLCEMENTOS | CEMENTOS ARGOS S.A. | SUCRE | SAN JOSE DE TOLUVIEJO | 25 | Toluviejo 220 | Carga | NA | NA | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1002 | 2019 | Carga Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas 30 MW (EEARC) | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | SOACHA | 30 | EL RÍO (CUNDINAMARCA) 115 kV | Carga | NA | NA | 2023-03-31 | 2023 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2299 | 2023 | Caribe | Desarrollos Energéticos del Caribe S.A.S. | CALDAS | CHINCHINÁ | 55 | Esmeralda CQR 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1918 | 2023 | Casiopea 40 MW | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | SUCRE | SAMPUÉS | 40 | Chinu 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1033 | 2021 | Celsia Solar Guachal 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | Guachal 2 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-11-28 | 2026 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1034 | 2021 | Celsia Solar Guachal 3 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | Guachal 2 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_902 | 2023 | CEMENTOS SAN MARCOS | Cementos San Marcos S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 8 | Vijes 115 | Carga | NA | NA | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2041 | 2023 | Cemex Caracolito | CEMEX COLOMBIA S A | TOLIMA | SAN LUIS | 23 | Diamante 115 kV | Carga | NA | NA | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
850 | 2021 | Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW | GENERADORA AURRA S.A.S. | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | 14 | SAN JERONIMO 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2156 | 2023 | CENTRAL DE GENERACIÓN BIOMASA BOGOTÁ III | GAS INVESTMENT S.A.S E.S.P | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 9.88 | 5781 | Generación | Biomasa y Residuos | Biogas | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2146 | 2023 | Parque Eolico Vientos de Bolivar | PARQUE EOLICO VIENTOS DE BOLIVAR S.A.S. | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | 150 | Bolivar 500 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2144 | 2023 | PGFV Andes I | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | META | GRANADA | 19.9 | Ocoa 115 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2139 | 2023 | LAS BRUJAS SOLAR_9.9MW | LAS BRUJAS SOLAR S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9.9 | Pavas 33 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
782 | 2022 | Central Hidroeléctrica El Remanso de 17 MW | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 17 | CHORODO (FRONTINO) 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
786 | 2021 | Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 9.9 | Santa Fe de Antioquia 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-10-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
791 | 2021 | Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW. | INTEGRAL S.A. | ANTIOQUIA | BARBOSA | 16.5 | BARBOSA (ANTIOQUIA) 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-07-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
308 | 2019 | Central Hidroeléctrica Penderisco I de 20 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | URRAO | 20 | PUERTO CAICEDO 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1011 | 2023 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN BARTOLOMÉ | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 50 | Malena 220 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2028-06-30 | 2028 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
72 | 2016 | Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | CONCORNÁ SAN FRANCISCO | 56 | SAN LORENZO 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-30 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
889 | 2021 | Centro Solar de 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | CÓRDOBA |  | 9.9 | CENTRO ALEGRE 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1183 | 2023 | Chicalá 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 9.9 | Sabanalarga 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1001 | 2022 | CHINCHINÁ 19.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 19.9 | MANIZALES 33 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_963 | 2023 | Churuco Solar | COLIBRI ENERGY S.A.S. | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 60 | Codazzi 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1515 | 2023 | CIMITARRA - 200 MW | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS | ANTIOQUIA | CIMITARRA | 200 | Primavera 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-05-31 | 2027 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2085 | 2023 | Insula I | Tecnología Solar de Colombia SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19.9 | Insula 115 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1816 | 2023 | COG.001.2022 AZAHAR I 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | VALLE DEL CAUCA | PEREIRA | 4.99 | Planta Diesel 13.2 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2074 | 2023 | CULEBRA I | Tecnología Solar de Colombia SAS | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 5 | Culebra 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1341 | 2023 | COG.002.2022 ORQUIDEA_4.95MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RISARALDA | PEREIRA | 4.95 | Dosquebradas 13.2 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1796 | 2023 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RISARALDA | PEREIRA | 4.99 | Pavas1 13.2 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1791 | 2023 | COG.005.2022 GUANACASTE | Recap Colombia Granja II S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9.9 | Pavas 33 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1817 | 2023 | COG.006.2022 CATLEYA | Recap Colombia Granja II S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9.9 | Pavas 33 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
45 | 2018 | Cogeneración INCAUCA 60 MW | INCAUCA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALOTO | 60 | Páez 115 | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
135 | 2021 | Cogeneración Monómeros de 7 MW | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 7 | LAS FLORES 34.5 kV | Cogeneración | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1977 | 2023 | COLINA II - 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | ATLÁNTICO | GALAPA | 9.9 | Galapa 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
335 | 2020 | Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde de 9,9 MW | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | ANTIOQUIA | FRONTINO | 9.9 | LAGUNAS 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-06-29 19:00 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
174 | 2017 | Conexión proyecto PCH CONDE 3,52 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 3.52 | VALPARAISO 13.2 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2038 | 2023 | TRAPICHITO SOLAR - 40 MW | Upside Value Colombia SAS | HUILA | NEIVA | 40 | El Bote 115 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2046 | 2023 | CONEXIÓN VRO A SANTA HELENA 230 | ECOPETROL S.A. | META | VILLAVICENCIO | 209 | Santa Helena 230 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
976 | 2021 | Corocora 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA | ARAUQUITA | 9.9 | LA ESMERALDA (ARAUCA) 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1081 | 2023 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 2 | Manzanillo 66 | Carga | NA | NA | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1081 | 2023 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 4.5 | Manzanillo 66 | Carga | NA | NA | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1912 | 2023 | Draco de 22.5 MW (entrega 19,9 MW) | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 19.9 | La Jagua 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-29 | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_960 | 2023 | DSE CALAMAR | DSE CALAMAR S.A.S | BOLÍVAR | CALAMAR | 9.9 | Calamar 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1706 | 2023 | DSE NEIVA | DSE NEIVA S.AS | HUILA | NEIVA | 19.9 | Sur 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_958 | 2023 | DSE NEIVA SUR_9.9MW | DSE NEIVA SUR S.A.S | HUILA | NEIVA | 9.9 | Sur 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-07-20 | 2026 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_870 | 2023 | DSE PUERTO BOYACÁ | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 90 | Pto Boyaca 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1973 | 2023 | Efigen C03 99 MW | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99 | Chinu 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1359 | 2023 | El Corozo_250MW | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL S A | CÓRDOBA | CHINÚ | 250 | Sahagun 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-11-30 | 2027 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2060 | 2023 | EL DANUBIO - 50 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | META | GUAMAL | 50 | Ocoa 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2029-12-31 | 2029 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2132 | 2023 | El Encanto 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | CESAR | EL PASO | 9.9 | EL PASO 1 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1921 | 2023 | El Gabán I | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | CASANARE | YOPAL | 100 | Alcaravan 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | 2028 | SI | Alcaraván - Banadía - La Paz STN/STR | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1248 | 2023 | El Piojo IV | Patrimonio Autónomo El Piojo | TOLIMA | IBAGUÉ | 9.9 | Gualanday 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Repotenciación de líneas Bote - Natagaima, Papayo - Brisas, Cajamarca - Regivit, Mirolindo - Cemex, Flandes - Lanceros, Flandes - Prado, San Felipe - Mariquita, Mariquita - Victoria, Mirolindo - Papayo, Gualanday - Cemex, ampliación de la capacidad de los dos transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
390 | 2019 | El Tamarindo I de 9,9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | SUCRE | MAGANGUÉ | 9.9 | MAGANGUE 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
391 | 2019 | El Tamarindo II de 9.9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | SUCRE | MAGANGUÉ | 9.9 | MAGANGUE 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1311 | 2023 | Elipse de 200 MW | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | LA GUAJIRA | ALBANIA | 200 | Cuestecitas 500 | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
595 | 2021 | Estudio conexión Generación solar PACANDE 50 MW | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | TOLIMA | NATAGAIMA | 50 | NATAGAIMA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | -Se solicita al OR verificar la posibilidad de repotenciar líneas del STR. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1930 | 2023 | PV José Maria Cordova 9.9 MW | CYB CONTRUCTORES S.A.S. | TOLIMA | AGUA DE DIOS | 9.9 | El hobal 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
311 | 2021 | Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW | CME Construcción Y Manutención Electromecánica. S.A. Sucursal Colombia | HUILA | VILLAVIEJA | 200 | NUEVO PUNTO - HUILA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-30 19:00 | 2026 | SI |  | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1774 | 2023 | Firavisol 8 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | BOYACÁ | FIRAVITOBA | 8 | SIrata 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1334 | 2023 | Flandes Solar | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | TOLIMA | FLANDES | 9.9 | Flandes 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_488 | 2023 | Frontera - 50 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 50 | Insula 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1289 | 2023 | Galapa Solar II 9,9 MW | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | ATLÁNTICO | GALAPA | 9.9 | Galapa 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1323 | 2023 | GEN ARAUCA | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ARAUCA | ARAUCA | 30 | Banadia 220 | Generación | Térmica | Gas Natural | 2023-08-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
823 | 2021 | Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW | PLANTA SOLAR EL ARBOLITO ESP S.A.S | CAUCA |  | 9.9 | MERCADERES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1898 | 2023 | Parque Eólico Fenix_70MW | Mainstream Colombia SAS | LA GUAJIRA | MAICAO | 70 | Cuestecita 220 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1895 | 2023 | Hatillo Solar | ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA SAS | RISARALDA | PEREIRA | 200 | Virginia 500 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1891 | 2023 | KAIROS SOLAR PARK II_19.9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19.9 | Insula 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
306 | 2018 | Generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL S.A.S | CALDAS | LA DORADA | 102 | PURNIO 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1883 | 2023 | Parque Eólico Valle | PS La Fortuna S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | VIJES | 250 | San Marcos 500 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | SI | Subestación Pacífico 230kV y 115kV y obras complementarias. Subestación Estambul 115kV y 230 kV y obras complementarias | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_2227 | 2023 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar - 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | CESAR | CHIRIGUANÁ | 9.9 | Chiriguana 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
892 | 2021 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ANTIOQUIA | URABÁ | 9.9 | URABA 44 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
893 | 2021 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ANTIOQUIA | URABÁ | 19.9 | URABA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2224 | 2023 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 65 | Yopalosa 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1840 | 2023 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | CESAR | EL PASO | 9.9 | La loma 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA (UPME STR 13-2015) | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1911 | 2023 | Heliconea | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | ARMERO | 60 | San Felipe 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de San Felipe 230/115 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_458 | 2023 | Helios Guamo 19.9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | TOLIMA | ESPINAL | 19.9 | Espinal 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote Seboruco 115 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1980 | 2023 | HIDROLIMON | HIDROLIMON S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 1.6 | El Limon 13.2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-06-30 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1979 | 2023 | HIDROMONOS | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 9.9 | Tigre 44 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1411 | 2023 | Hidrotigre | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 4.5 | Amalfi 13.2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
641 | 2021 | Jacob Toluviejo 9,9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | SUCRE |  | 19.9 | TOLUVIEJO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2022-08-31 | 2022 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1797 | 2023 | Campoalegre 1 | CLEANENERGYLA SAS | NARIÑO | ILES | 9.4 | Cordoba 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1842 | 2023 | KAIROS SOLAR PARK I 19,9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19.9 | Insula 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SC_375 | 2023 | La India Solar 43MW | Upside Value Colombia SAS | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 43 | Comuneros 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1790 | 2023 | Campoalegre 2 | CLEANENERGYLA SAS | NARIÑO | ILES | 6.2 | Cordoba 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1232 | 2023 | La Paz Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | CESAR | LA PAZ | 9.9 | La paz 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-03 | 2025 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1320 | 2023 | La Ramada Solar I | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | BOYACÁ | SOGAMOSO | 9.9 | Ramada 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1328 | 2023 | La Ramada Solar II | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | BOYACÁ | SOGAMOSO | 9.9 | Ramada 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2137 | 2023 | La Unión 9,9 | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | CESAR | EL PASO | 9.9 | EL PASO 1 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
880 | 2021 | Los Morrosquillos III de 19,9 MW | Cattleya Solar S. A. S | SUCRE |  | 19.9 | TOLUVIEJO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1337 | 2023 | Los Venados_15MW | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | VENADILLO | 15 | Venadillo 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2338 | 2023 | Mandarinos | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | TOLIMA | FLANDES | 9.9 | Lanceros 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
83 | 2016 | Menor Altamira 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | SUAITA | 20 | SUAITA 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-03-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1329 | 2023 | Minavieja | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | ANTIOQUIA | CAROLINA | 13.7 | Guadalupe 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_554 | 2023 | Miraflores 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 9.9 | Puerto Wilches 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2105 | 2023 | Misak | Parque Solar Colombia XIV S.A.S - ESP | HUILA | ALTAMIRA | 80 | Tesalia 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1612 | 2023 | CSF CONTINUA ARMERO 90MW | CSF CONTINUA SALDAÑA S.A.S | TOLIMA | ARMERO | 90 | San Felipe 220 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1611 | 2023 | GENERACIÓN SOLAR FV QUITASOLES | Arquitectura y Concreto SAS | ANTIOQUIA | BELLO | 19.9 | Bello 110 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_1633 | 2023 | Nobsa 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | BOYACÁ | NOBSA | 9.9 | Holcim 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Dos terceras partes | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2043 | 2023 | ODATA Cota | ODATA COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | TENJO | 20 | Bacatá 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2131 | 2023 | ODATA Navarra | ODATA COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | TENJO | 50 | Bacatá 230 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1246 | 2023 | Palermo 2 | GON S.A.S. | HUILA | PALERMO | 9.9 | El Bote 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Entrada en Operación | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1580 | 2023 | Caucasia Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 9.9 | Caucasia 44 I | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SC_545 | 2023 | PARAISO - 7 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 7 | San Juan NepomuceNO 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
662 | 2021 | Parque ACSA Solar 9.8 MW | SVC ESP SAS | ARAUCA | SARAVENA | 9.8 | CSIR34 (Perteneciente al circuito Banadía – Saravena 34,5 kV) 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
417 | 2019 | Parque Carreto 10 MW a Santa Verónica 34.5 | CELSIA S.A. | ATLÁNTICO |  | 10 | SANTA VERONICA 34.5 kV | Generación | Eólica | Viento | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
469 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA VIII S.A.S. E.S.P. | META | SAN JUAN DE ARAMA | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
107 | 2016 | Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW | ENEL GREEN POWER | CESAR | EL PASO | 70 | EL PASO 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-11-30 | 2023 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
468 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9,9 MW | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | META | SAN MARTÍN | 9.9 | SAN MARTIN 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
470 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena de 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA V S.A.S - E.S.P. | META | SAN CARLOS DE GUAROA | 9.9 | SURIMENA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
674 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. - E.S.P | META | FUENTE DE ORO | 9.9 | FUENTE DE ORO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1413 | 2023 | CSF CONTINUA LA VIRGINIA 120MW | CSF CONTINUA SOLAR 1 SAS ESP | RISARALDA | LA VIRGINIA | 120 | Virginia 220 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1149 | 2022 | Parque de Generación Fotovoltaica La Primavera de 57 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. E.S.P. | CAQUETA |  | 57 | DONCELLO 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
673 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S. - E.S.P. | META | FUENTE DE ORO | 9.9 | CASETABLA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
471 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica Versalles de 9,9 MW | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | META | SAN JUAN DE ARAMA | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
453 | 2019 | Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9.9 MW | Parque Solar Colombia II S.A.S. | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 9.9 | PLANETA RICA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-05-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1007 | 2021 | Parque de Generación Solar El Bongo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2.5 | COTORRA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
400 | 2019 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | BOYACÁ |  | 9.9 | Muiscas 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-03 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
548 | 2020 | Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | BOYACÁ | TIBABOSA | 25 | BAVARIA (BOYACÁ) 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Aseguramiento Predial | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1008 | 2021 | Parque de Generación Solar San Oro de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 2.5 | CIENAGA DE ORO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1006 | 2021 | Parque de Generación Solar San Pelayo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2.5 | SAN PELAYO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1005 | 2021 | Parque de Generación Solar San Serapio de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2.5 | TIERRALTA 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1023 | 2021 | Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | META | GUAMAL | 19.9 | VIOLETAS 34.5 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1022 | 2021 | Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | META | GUAMAL | 60 | VIOLETAS 115 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
192 | 2019 | Parque e?lico Alpha de 212 MW | VIENTOS DEL NORTE | LA GUAJIRA |  | 212 | CUESTECITAS 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-11-29 19:00 | 2025 | SI |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
183 | 2017 | Parque Eólico Acacias 2 de 80 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | ALBANIA | 80 | CUESTECITAS 110 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la obra Línea de transmisión CopeyCuestecitas 500 kV | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
191 | 2019 | Parque eólico Beta de 280 MW | EOLOS ENERGÍA | LA GUAJIRA |  | 280 | CUESTECITAS 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-11-29 19:00 | 2025 | SI |  | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
87 | 2018 | Parque Eólico Camelias de 250 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | ALBANIA | 250 | CUESTECITAS 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la entrada en operaci?n de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito LA LomaSogamosos 500 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1315 | 2023 | Parque Eólico Cordobita - 50MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | MAGDALENA | CIÉNAGA | 50 | Rio Cordoba 110 | Generación | Eólica | Viento | 2027-12-31 | 2027 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
134 | 2016 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | URIBIA | 20 | CUESTECITAS 110 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-08-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
123 | 2018 | Parque Eólico Ipapure de 201 MW (Parque Eólico EO200i) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA GUAJIRA |  | 201 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2026-05-21 19:00 | 2026 | SI | Colectora I 500 kV. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
110 | 2018 | Parque eólico JK1 de 180 MW (Casa Eléctrica) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | LA GUAJIRA |  | 180 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 19:00 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1206 | 2023 | Cerromatoso Solar 300 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 300 | Cerromatoso 500 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
111 | 2018 | Parque eólico JK2 de 75 MW (Antes Apotolorru) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | URIBIA | 75 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
108 | 2018 | Parque eólico JK3 de 99 MW (Antes Irraipa) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | LA GUAJIRA |  | 99 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
109 | 2018 | Parque Eólico JK4 de 195 MW (Antes Carrizal ) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | LA GUAJIRA |  | 195 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
114 | 2018 | Parque Eólico Kuisa de 200 MW (Tumawind) | ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUAJIRA |  | 200 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 19:00 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
115 | 2018 | Parque Eólico Urraichi de 100 MW (Chemesky) | ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUAJIRA |  | 100 | COLECTORA I 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-21 19:00 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1011 | 2021 | Parque Eólico Vientos Alisios de 200 MW | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS S.A.S. | BOLÍVAR |  | 200 | BOLÍVAR 500 kV | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1155 | 2019 | Parque Eólico WESP 01 de 12 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | URIBIA | 12 | CUESTECITAS 110 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-11-30 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
113 | 2016 | Parque Eólico Windpeshi de 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUAJIRA |  | 200 | CUESTECITAS 220 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-12-31 | 2023 | SI | Con radicado 20211520116251 se emite concepto de conexión temporal | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
765 | 2021 | Parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW | CSF CONTINUA NATAGAIMA SAS ESP | TOLIMA | NATAGAIMA | 5 | NATAGAIMA 13.2 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-01 | 2023 | SI | La disponibilidad en la subestación para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por parte de la UPME y los requeridos para proyectos de expansión. No obstante, CSF CONTINUA S.A.S E.S.P deberá realizar las adecuaciones pertinentes en la subestación Natagaima para su conexión a 13.2 kV para el año 2021. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1010 | 2023 | Turbo Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | ANTIOQUIA | TURBO | 9.9 | Turbo 13.2 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NO | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
770 | 2021 | Parque fotovoltaico CSF Continua Purificación de 2MW. | CSF CONTINUA PURIFICACION SAS ESP | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 2 | PURIFICACION 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-01 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
596 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 1 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | TOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
741 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 2 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | TOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1092 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo III 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99.9 | CARRETO 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI |  | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
742 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 3 de 9.9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | TOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_880 | 2023 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | HUILA | HOBO | 60 | Hobo 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2206 | 2023 | Parque Fotovoltaico Lyra | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | LA GUAJIRA | ALBANIA | 19.9 | Cuestecitas 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-29 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
530 | 2020 | Parque Fotovoltaico OLD-T de 9.9 MW | Tolú Viejo Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 9.9 | TOLUVIEJO 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
496 | 2020 | Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 19.9 | PLANETA RICA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
965 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo II 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99.9 | CARRETO 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI |  | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
962 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo I 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99.9 | CARRETO 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | SI |  | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
463 | 2019 | Parque fotovoltaico Shangrila 160 MW | AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA - FAP SHANGRI-LA | TOLIMA | IBAGUÉ | 160 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
657 | 2020 | Parque Solar Andrómeda de 100 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 100 | TOLUVIEJO 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-11-29 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
578 | 2020 | Parque Solar Arenal de 2 MW | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS S.A.S. | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | 2 | SAN ESTANISLAO 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-21 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
766 | 2021 | Parque solar Arenosa de 9.9 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 9.9 | CHENCHE 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
315 | 2018 | Parque Solar Atlántico I de 30 MW | CELSIA COLOMBIA | ATLÁNTICO | TUBARÁ | 30 | JUAN MINA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1549 | 2023 | Parque Solar Bonda | Positive Energy SAS | MAGDALENA | SANTA MARTA | 9.9 | Bonda 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | Concepto aprobatorio UPME | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
397 | 2019 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | MAGDALENA | CIÉNAGA | 9.9 | Rio Cordoba 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1593 | 2023 | Parque Solar Camarones 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 6 | Camarones 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
328 | 2019 | Parque Solar Caracolí de 50 MW a Caracolí 110 kV | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | ATLÁNTICO |  | 50 | CARACOLI 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-23 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
666 | 2022 | Parque Solar Carreto de 250 MW | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. – E.S.P. | BOLÍVAR | CARRETO | 250 | NUEVO PUNTO - CARRETO 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-07-31 | 2027 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2133 | 2023 | Parque Solar Chenche | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 9.9 | Hilarco 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
628 | 2020 | Parque Solar Chinú de 350 MW | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | CÓRDOBA | CHINÚ | 350 | CHINU 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-01-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2018 | 2023 | PARQUE SOLAR DON VIZO | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | ATLÁNTICO | MALAMBO | 4.9 | Caracolí 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
336 | 2019 | Parque Solar el Campano de 99,9 MW | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 99.9 | CHINU 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
490 | 2021 | Parque Solar El Lago 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | EL LAGO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1035 | 2021 | Parque Solar El Lago 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | EL LAGO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
257 | 2020 | Parque Solar El Roble de 19,5 MW | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 19.5 | CHINU 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
597 | 2021 | Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | NO COINCIDE EL NOMBRE | 19.9 | MULALO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Se emite con concepto supeditado a: i) las consignas operativas en las subestaciones Guachal 115 kV y Termoyumbo 115 kV, las cuales, son necesarias hasta la entrada en operación da subestación Estambul 115 kV; y ii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
477 | 2021 | Parque Solar EMCALI II 50 MW (Antigua Granja Solar Mulaló 70 MW) | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 50 | MULALO 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a: i) Subestación Estambul 115 kV y obras complementaria; ii) Subestación Mulaló 115 kV y iii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2047 | 2023 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | EGAL SAS | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 9.9 | Manzanillo 66 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2168 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Green Energy DS&E S.A.S | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 99.9 | La SIerra 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
402 | 2019 | Parque Solar Fotovoltaico Badel I | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 8.6 | Mamonal 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
326 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 19.9 | BARANOA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-04-30 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
185 | 2021 | Parque solar fotovoltaico El Copey de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | CESAR | EL COPEY | 200 | EL COPEY 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
615 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol. | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | TOLIMA | GUAMO | 9 | GUAMO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-31 | 2024 | SI | Celsia emite concepto supeditado a la entrada de obras del STR. -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDL a las que está supeditada el proyecto | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1217 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW | SOLANO RENOVABLES SAS | ANTIOQUIA | CIMITARRA | 200 | Primavera 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
581 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW. | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | TOLIMA | COELLO | 19.9 | GUALANDAY 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1055 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras | DS COLOMBIA 9 S.A.S | BOYACÁ | DUITAMA | 40 | Duitama 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
493 | 2020 | Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOYACÁ | PAZ DE RIO | 9.4 | EL HUCHE 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
281 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S | SUCRE |  | 9.9 | MOMPOX 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1658 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | DS COLOMBIA 7 S.A.S | VALLE DEL CAUCA | LA VIRGINIA | 100 | Cartago 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | SI | Subestación Pacífico 230kV y 115kV y obras complementarias. Subestación Estambul 115kV y 230 kV y obras complementarias | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
715 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
714 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
671 | 2021 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99.9 MW | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | ANTIOQUIA | TURBO | 99.9 | URABA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Concepto supeditado al aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kVy Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2050 | 2023 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MATIMBA de 150MW | NUEVAS ENERGIAS II SAS | CÓRDOBA | CHINÚ | 150 | Chinu 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-11-30 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_771 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 180 | La SIerra 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Segundo transformador Primavera 500/220 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
630 | 2021 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | TOLIMA | ROVIRA | 3.2 | ROVIRA 13.2 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | -Se emite respuesta indicando que necesita repotenciar el circuito Regivit - Armenia 115 kV | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
227 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | SABANALARGA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
518 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9.9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | BOYACÁ |  | 9.9 | Alto Ricaurte 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2022-12-31 | 2022 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
544 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín de 9,9 MW | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | BOLÍVAR | GAMBOTE | 9.9 | GAMBOTE 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
669 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
640 | 2022 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | BOLÍVAR |  | 9.9 | MEMBRILLAL 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-24 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
902 | 2022 | Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278.6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S | CESAR |  | 278.6 | OCAÑA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-11-30 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
256 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | CESAR | VALLEDUPAR | 100 | VALLEDUPAR 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2025 | SI |  | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
180 | 2018 | Parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) de 76 MW | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | LA GUAJIRA | URIBIA | 76 | SAN JUAN 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2025 | SI | Supeditado a la entrada en operación de San Juan 220 kV, refurzo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y circuito La LomaSogamoso 500 kV. | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_826 | 2023 | PARQUE SOLAR HELIOS LANCEROS 19.9 MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | TOLIMA | MELGAR | 19.9 | Lanceros 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1121 | 2022 | Parque Solar INTI de 9,9 MW | INTI Solar 1 S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | CÁCERES | 9.9 | CAUCASIA 44 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-01 | 2024 | NO | NA | Concepto aprobatorio UPME | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2232 | 2023 | Parque Solar Inti II 9,9 MW | Positive Energy SAS | ANTIOQUIA | LA APARTADA | 9.9 | CaucaSIa 13.2 I | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Concepto aprobatorio UPME | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1872 | 2023 | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS | HUILA | PALERMO | 9.9 | El Bote 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-01 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
320 | 2018 | Parque Solar La Cayena de 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | SUCRE | SINCÉ | 19.9 | SINCE 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2195 | 2023 | Parque Solar La Ponderosa | Eagle Energy SL | CALDAS | LA DORADA | 99.99 | Purnio 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-30 | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
316 | 2018 | Parque Solar la Unión de 100MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA |  | 100 | NUEVA MONTERIA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1138 | 2023 | Parque Solar La Virginia | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. | RISARALDA | BALBOA | 80 | Virginia 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2292 | 2023 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | CESAR | EL COPEY | 200 | El Copey 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
234 | 2018 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 9.9 | EL CARMEN 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-11-30 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
398 | 2019 | Parque Solar Los Colorados III de 9.9 MW | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 9.9 | EL CARMEN 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-11-30 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2322 | 2023 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | ATLÁNTICO | BARANOA | 19.9 | Baranoa 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1135 | 2022 | Parque solar Noria Energy Caracolito de 19,9 MW (sin entrega de excedentes) | NORIA ENERGY CARACOLITO S.A.S | TOLIMA | IBAGUÉ | 0 | CEMEX 115 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1043 | 2023 | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | HUILA | PALERMO | 9.9 | El Bote 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-01 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
392 | 2019 | Parque Solar Pétalo del Córdoba II de 9.9 MW. | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA |  | 9.9 | CHINU PLANTA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
418 | 2019 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | SUCRE |  | 9.9 | COVEÑAS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-30 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_201 | 2023 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | GRUPO SOLARI SE SAS | CALDAS | GUADUAS | 300 | San Felipe 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
798 | 2021 | Parque Solar PV Sándalo II de 9,9 MW | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | CÓRDOBA |  | 9.9 | PUERTO LIBERTADOR 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
723 | 2021 | Parque Solar Termotasajero Dos Solar de 4 MW | TERMOTASAJERO DOS | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 4 | GUADUAS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1004 | 2021 | Parque Solar Romosinuano de 150 MW | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | CÓRDOBA |  | 150 | CHINU 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-21 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2110 | 2023 | Parque Solar Salamina | GIRASOL 1 S.A.S. | ATLÁNTICO | SALAMINA | 19.9 | Salamina EC 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Concepto aprobatorio UPME | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
824 | 2022 | Parque Solar San Isidro de 99 MW | Parque Solar San Isidro S.A.S. | RISARALDA | VIRGINIA | 99 | VIRGINIA 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-07-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1656 | 2023 | Parque solar TERRɅ I | Greenwood Energy S.A.S E.S.P. | CESAR | EL COPEY | 19.9 | Copey 34.5 1 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
473 | 2020 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | ELEWAN ENERGY COLOMBIA S.A.S | SUCRE | VARSOVIA | 150 | TOLUVIEJO 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
515 | 2020 | Parque Solar Urrá de 19.9 MW | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | TIERRA ALTA | 19.9 | URRA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-07-31 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2007 | 2023 | Parque Solar Yopal | Valcolombia Renovables SAS | CASANARE | YOPAL | 19.9 | Morichal 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | 2028 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
314 | 2018 | Parque Solar Zambrano II de 15,5 MW | COLOMENER IV S.A.S | BOLÍVAR | CARMEN DE BOLÍVAR | 15.5 | ZAMBRANO 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-04-30 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
483 | 2020 | Parque Solar Zapatoca 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | SANTANDER | ZAPATOCA | 15.5 | ZAPATOCA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_987 | 2023 | PCH Alejandria II | Generadora Alejandria SAS ESP | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 2 | El Limon 44 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_830 | 2023 | PCH ALTO OVEJAS | VATIA SA ESP | CAUCA | BUENOS AIRES | 7.5 | Pescador 34.5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
172 | 2017 | PCH Aures Alto 19,9 MW. | HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SONSÓN | 19.9 | SONSON 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1536 | 2023 | PCH Chilsa | Central Energy S.A.S | ANTIOQUIA | LA UNION | 2.07 | La Ceja 13.2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-07-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
731 | 2020 | PCH Chorreritas 19,9 MW | GENERADORA CHORRERITAS S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CERQUIA | 19.9 | GUARCAMA 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-01-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1529 | 2023 | PCH CHURIMO_6MW | CLEAR WATER S.A.S | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 6 | Guatape 13.2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
868 | 2021 | PCH Guaico de 1,2 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 1.2 | VALPARAISO 13.2 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
583 | 2020 | PCH La Florida 3,2 MW. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 3.2 | PERALONSO 13.2 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1389 | 2023 | PCH LA JOYA | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | JARDIN | 3 | Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes (P3 del circuito 511-17) | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-30 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
62 | 2015 | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | TARSO | 9.23 | BOLOMBOLO 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2239 | 2023 | PCH PANACEA III - 9.9 MW | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS | NORTE DE SANTANDER | CHITAGA | 9.9 | Pamplona 34.5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_719 | 2023 | PCH Planada | Espacio Productivo S.A.S. E.S.P | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 19.9 | Barbosa 115 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2032-12-31 | 2032 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2061 | 2023 | PCH QUINCHIA | ENERQ S.A.S. | RISARALDA | QUINCHIA | 2.4 | Quinchia 33 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-01-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
375 | 2019 | PCH Rio Hondo 19,9 MW | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | CALDAS | SAMANÁ | 19.9 | LA TULIA 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1900 | 2023 | PCH Salamina | PCH SALAMINA S.A.S. | CALDAS | SALAMINA | 19.9 | Salamina 115 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
672 | 2021 | PCH SANTA INÉS 9 MW EN ANTIOQUIA | PROELECTRICA | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CERQUIA | 9 | GUARCAMA 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_775 | 2023 | PCH Santa Rosa | ATLANTICA HIDRO COLOMBIA S.A.S | SANTANDER | BARBOSA | 19.9 | Barbosa 115 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
84 | 2016 | PCH Santa Rosa 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | BARBOSA Y GÜESPA | 20 | SUAITA 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-08-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
91 | 2015 | PCH TZ II | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | TARAZA | 10.5 | Tarazá 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-03-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1590 | 2023 | PCH Ventana de 7MW (entrega 6,7 MW) | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP | CUNDINAMARCA | GUASCA | 6.7 | Calera 34.5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-09-30 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
869 | 2021 | PCH Vequedo de 2,6 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 2.6 | VALPARAISO 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2011 | 2023 | PE Vientos de la Manita | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | LA GUAJIRA | MANAURE | 9.9 | Ballenas 34.5 | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2215 | 2023 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Energía Nacional SAS ESP | ANTIOQUIA | GRANADA | 13.69 | Santuario 1 44 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2068 | 2023 | Pétalo del Bolívar - Calamar - 9.9 MW | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOLÍVAR | CALAMAR | 9.9 | Calamar 66 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1783 | 2023 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Black Orchid Solar Management SAS | CESAR | EL PASO | 9.9 | La Loma 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-01-31 | 2026 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1373 | 2023 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | Black Orchid Solar Management SAS | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9.9 | Guacamayal 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1065 | 2022 | PGF LA PALOMA 40 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 40 | INSULA (CHINCHINA) 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2176 | 2023 | PGFV Andes II | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | META | GRANADA | 19.9 | Ocoa 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-01 | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
505 | 2020 | Planta Autogeneración MILPA Samacá de 18 MW" | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | BOYACÁ | PUERRES | 18 | LOMA REDONDA 34.5 kV | Autogenerador | Térmica | Carbón | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
918 | 2021 | Planta de Autogeneración solar Puerto Tejada (Familia) 19.9 MW en la SE Familia del Pacifico 34.5 kV. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CAUCA | PUERTO TEJADA | 19.9 | FAMILIA DEL PACÍFICO 34.5 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-04-11 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
331 | 2018 | Planta de Generación fotovoltaica "La Mata" de 80 MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | LA GLORIA | 80 | AYACUCHO 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | Orden de compra de los equipos del proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
517 | 2021 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S. | TOLIMA | ARMERO | 50 | SAN FELIPE 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
933 | 2021 | Planta de generación Solar Ardobela I - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV. | WEENS S.A.S. | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9.9 | SANTANDER 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
934 | 2021 | Planta de generación Solar Ardobela II - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | WEENS S.A.S. | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9.9 | SANTANDER 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
310 | 2019 | Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW | PSR 2 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 50 | BARZALOSA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la construcción de la S/E Barzalosa 115 kV | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
525 | 2021 | Planta de generación solar San Isidro de 19.09 MW | AXIS JC S.A.S. | CAUCA |  | 19.09 | PUERTO TEJADA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-30 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
358 | 2021 | Planta de generación Termopalenque 1 de 130 MW | AXIA ENERGIA | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 130 | BOLÍVAR 220 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
475 | 2019 | Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 9.9 | SABANAGRANDE 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
644 | 2020 | Parque solar fotovoltaico Los Girasoles de 9.5 MW | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 9.5 | ABREGO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-05-31 | 2023 | NO | NA | Construccion linea transmision y parque solar | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
645 | 2020 | Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW” | RENOVABLES LATAM SUCURSAL COLOMBIA | TOLIMA | SUÁREZ | 8 | SUAREZ 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
340 | 2019 | Planta fotovoltaica ANDES SOLARES 85 MW al SIN | ANDES SOLARES S.A.S. | SANTANDER |  | 85 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
503 | 2021 | Planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | NOMBRE? | 99 | SALADO 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Supeditado a: i) la repotenciación de las líneas informada por Celsia Colombia en el radicado UPME No. 20201110041382, ii) la entrada en operación de las nuevas subestaciones Picaleña 115 kV, Perales 115 kV y Salado 115 kV y, iii) la entrada en operación del segundo circuito Mirolindo – Brisas 115 kV. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
429 | 2019 | Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW a Juan Mina 13.8 kV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 9.9 | JUAN MINA 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
499 | 2020 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
827 | 2020 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
339 | 2019 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | YARIGUIES SOLAR | SANTANDER |  | 200 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_729 | 2023 | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CALDAS | LA DORADA | 4.3 | Dorada 33 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_819 | 2023 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CALDAS | CHINCHINÁ | 4.9 | Insula 33 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
586 | 2020 | Planta Solar Bochica de 19,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P | BOYACÁ | FIRAVITOBA | 19.9 | RIO CHIQUITO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
500 | 2020 | Planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STRCambia nombre a Solar Escobal 1 -Se emite alcance modificando la FPO para dic de 2022.Se emite alcance para el cambio de nombre del proyecto Celsia Solar Mirolindo I a Solar Escobal 1. | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
501 | 2020 | Planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | PICALEÑA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
502 | 2020 | Planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | SALADO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
531 | 2020 | Planta Fotovoltaica "Dulima 19.9 MW". | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 19.9 | FLANDES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
258 | 2018 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán de 8 MW | EL GUAYACAN SOLAR SAS | SUCRE | COROZAL | 8 | COROZAL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-31 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
271 | 2018 | Planta Solar La Ceiba de 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | SUCRE |  | 8 | SAN ONOFRE 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-02-28 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
380 | 2021 | Planta Solar La Orquídea de 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR |  | 200 | BOLÍVAR 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
480 | 2020 | Planta Solar Las Marías 99,5 MW | SOLAR LAS MARIAS S.A.S. E.S.P. | CAUCA |  | 99.5 | EL ZAQUE 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
254 | 2018 | Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 19.9 | TOLUVIEJO 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-31 | 2023 | SI |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
277 | 2018 | Planta Solar Los Morrosquillos II de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 19.5 | TOLUVIEJO 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-31 | 2023 | SI | Supeditado a nueva bahía en Toluviejo 110 kV | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
444 | 2019 | Planta Solar Sabana de Torres 15 MW. | EPM | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 15 | SABANA DE TORRES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
864 | 2021 | Planta Solar Summa II de 200 MW | PROELECTRICA | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
587 | 2020 | Planta Solar SUNNORTE de 35 MW | GENERSOL SAS | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 35 | OCAÑA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
660 | 2021 | Planta Térmica el Tesorito II de 200 MW | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1163 | 2020 | Proyecto Carga Minera de Cobre Quebradona 58 MW | Minera de Cobre Quebradona S.A.S. | ANTIOQUIA | JERICÓ | 58 | CARRIELES 220 kV | Carga | NA | NA | 2028-05-15 | 2028 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
951 | 2022 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona El Corzo 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | CUNDINAMARCA |  | 25 | Nueva SE Tren Occ 115 kV 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-29 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
914 | 2021 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona PK5 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | CUNDINAMARCA |  | 25 | MONTEVIDEO 115 kV | Carga | NA | NA | 2024-12-28 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
155 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 1 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19.9 | MESA DEL Sol 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a obras STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y subestación Nueva Granada 230 kV y al aumento de las capacidades de las líneas aledañas propuesto por ESSA en el radicado UPME No. 20191520052402. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
719 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 2 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19.9 | MESA DEL Sol 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
720 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 3 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19.9 | MESA DEL Sol 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
721 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 4 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19.9 | MESA DEL Sol 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV, aumento capacidades de circuitos y STN/STR de Cabrera | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
446 | 2020 | Proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | HMV INGENIEROS LTDA | SANTANDER | VILLANUEVA | 19.9 | SAN GIL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-04-30 | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a obras de Cabrera STN/STR. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
299 | 2018 | Proyecto CSF CONTINUA San Felipe S.A.S. 90 MW | CSF SAN FELIPE CONTINUA | TOLIMA | ARMERO - GUAYABAL | 90 | SAN FELIPE 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-01 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1482 | 2023 | Proyecto de Autogeneración Con InyecciónCero CEMEX_0MW (AUTOGENERACIÓN) | CEMEX COLOMBIA S A | TOLIMA | SAN LUIS | 0 | Cemex caracolito 13,8 kV con frontera comercial en Diamante 115 kV | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1161 | 2013 | Proyecto de carga - Puerto Drummond de 50 MVA | Drummond LTD | MAGDALENA | CIÉNAGA | 50 | RIO CORDOBA 220 kV | Carga | NA | NA | 2024-02-28 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
912 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 1 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | PORVENIR 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
913 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 2 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | CALLE 1 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
969 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 3 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | CALLE67 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
516 | 2020 | Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW | SVC ESP SAS ZOMAC | ARAUCA | ARAUCA | 9.8 | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado al aumento de capacidad del circuito Todos los Santos – Playitas 1 34.5 kV a una capacidad de 528 A. | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1157 | 2019 | Proyecto Solar La Victoria 2 de 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 19.9 | ZARZAL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-12 | 2023 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1825 | 2023 | PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL JOBO_200MW | INDIGO ARENA S.A.S | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | Sahagun 500 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | 2026-12-01 | 2026 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
230 | 2018 | Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | GUAJIRA EOLICA I | LA GUAJIRA |  | 50 | RIOHACHA 110 kV | Generación | Eólica | Viento | 2024-12-30 | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en opereción del refuerzo CuestecitasRiohachaMaicao y el refuerzo de red segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y nuevo circuito La LomaSogamoso kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
431 | 2019 | Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW SE Caracolí 220 kV | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 168 | CARACOLI 220 kV | Generación | Eólica | Viento | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
182 | 2021 | Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" de 9.9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | CESAR | VALLEDUPAR | 9.9 | VALENCIA DE JESUS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2025 | SI |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
459 | 2019 | Proyecto solar Pétalo del Magdalena I de 9,9 MW a la subestación Zawady de 13,8 kV | PÉTALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9.9 | ZAWADY 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | En operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
454 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica "Malambo 1" de 50 MW SE Caracolí 110 kV | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 50 | CARACOLI 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
967 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia 9.9 MW | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | VIANI 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-30 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
458 | 2019 | Proyecto de generación Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | BOLÍVAR | GAMBOTE | 9.9 | GAMBOTE 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
777 | 2021 | Proyecto de generación Morichal. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA | TAME | 9.9 | TAME 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
811 | 2021 | Proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | CALDAS | CHINCHINÁ | 80 | ESMERALDA (CHEC) 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
794 | 2021 | Proyecto de generación Playitas de 19,9 MW (Etapa 1 de 9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | ARAUCA | ARAUCA | 9 | PLAYITAS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-10-31 | 2026 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
428 | 2019 | Planta fotovoltaica "Yuma 9,9 MW" | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 9.9 | FLANDES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
427 | 2019 | Parque Fotovoltaico La Tolua 19.9 MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 19.9 | CHINU PLANTA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
419 | 2019 | Parque Solar Tierra Linda de 9.99 MW | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 9.99 | CHINU PLANTA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1158 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovoltaica Playitas de 19,9 MW (Etapa 2 de 10.9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | ARAUCA | ARAUCA | 10.9 | PLAYITAS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-10-31 | 2026 | SI | El proyecto tiene capacidad de 19,9 MW, los cuales se reparten en dos etapas: Etapa 1 de 9MW y FPO 30/06/2024 y Etapa 2 de 10.9 con FPO condicionada al desarrollo del proyecto La paz - Playitas 115 kV y la subestación Playitas 115/34.5 kV previsto para octubre de 2026. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
540 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | SANTANDER |  | 19.9 | PUERTO WILCHES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-29 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
532 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW. | COLGEÓLICA S.A.S. | SANTANDER |  | 9.9 | LIZAMA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
225 | 2018 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | SABANALARGA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-02-28 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
407 | 2019 | Proyecto Solar La Victoria 1 de 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 19.9 | ZARZAL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-12 | 2023 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
226 | 2018 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | SABANALARGA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-05-31 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
547 | 2020 | Proyecto Fotovoltaico El Gabán 2 120 MW. | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | CASANARE |  | 120 | ALCARAVAN 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-30 19:00 | 2028 | SI | Supeditado a Alcaraván y La Paz STN y STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
393 | 2019 | Planta fotovoltaica Flandes 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 19.9 | FLANDES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
211 | 2017 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | BOLÍVAR | GAMBOTE | 19.5 | GAMBOTE 66 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
318 | 2018 | Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW". | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 88 | PAIPA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
319 | 2018 | Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW". | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 72 | PAIPA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-30 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2207 | 2023 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima II | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | TOLIMA | COYAIMA | 9.9 | Natagaima 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2088 | 2023 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9.9 MW | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | TOLIMA | COYAIMA | 9.9 | Natagaima 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
871 | 2021 | Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 kV - GUACA 115 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
536 | 2020 | Proyecto generación solar Aguaclara de 80 MVA. | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | CASANARE | SABANALARGA | 80 | AguaCLARA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-07-31 | 2027 | SI | Supeditado a Alcaraván STNy STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
512 | 2020 | Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | LA ESPERANZA | 40 | SAN ALBERTO 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
514 | 2021 | Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW | SOLAR LIZAMA S.A.S. | SANTANDER |  | 40 | LIZAMA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-29 | 2024 | SI | Requiere la entrada previa de algunas obras del STR.Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
513 | 2021 | Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 60 | BUENAVISTA 115 KV 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
420 | 2020 | Proyecto Hidroeléctrico Nare 19.8 MW | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA y SANTO DOMINGO | 19.8 | GUATAPE 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-06-30 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
450 | 2020 | Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW. | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | ANTIOQUIA | SONSÓN | 10 | SONSON 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1162 | 2012 | Proyecto Ituango Fase II de 1200 MW | EPM | ANTIOQUIA | ITUANGO | 1200 | ITUANGO 500 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2093 | 2023 | Proyecto minero Lower Mine carga de 40 MW | Caldas GOLD Marmato S.A.S | CALDAS | SAN JUAN DEL CESAR | 40 | Irra 115 kV | Carga | NA | NA | 2024-11-30 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
178 | 2019 | Ampliación central de generación Termocandelaria de 314 MW a 566,15 MW | TERMOCANDELARIA S.C.A. | BOLÍVAR |  | 252.15 | TERMOCANDELARIA 220 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | 2023-06-30 | 2023 | SI |  |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
966 | 2021 | Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 9.9 MW | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | GUACHETÁ 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
997 | 2022 | Proyecto Parque Fotovoltaico Tequendama 1 19,9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 19.9 | LA GUACA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | Supeditada a la repotenciación de la línea Guaca - Colegio 115 kV. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2321 | 2023 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | ATLÁNTICO | BARANOA | 9.9 | Baranoa 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
960 | 2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | TAMARINDO - SE GUACA 115 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
911 | 2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | GUADUAS 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
154 | 2016 | Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GRUPO NARE | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 14 | LAS PLAYAS 44 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
177 | 2018 | Proyecto Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | CESAR | CHIRIGUANÁ | 9.9 | CHIRIGUANA 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | SI | Supeditado a entrada en operación de La Loma 500 Kv y La Loma 110 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
617 | 2020 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 1 de 60 MW) | BARZALOSA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 60 | BARZALOSA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | 60 MW supeditados a repontenciación de circuito existente Guaca - Colegio 115 kV. 40 MW adicionales supeditados al segundo circutio Guaca - Colegio 115 kV. |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1156 | 2020 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 2 de 40 MW) | BARZALOSA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 40 | BARZALOSA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
592 | 2022 | Proyecto Planta de Generación Solar La Martina 9.9 MW | PLANTA SOLAR LA MARTINA ESP S.A.S | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 9.9 | GUACAVIA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
445 | 2020 | Proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | EPM | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 15 | PUERTO WILCHES 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
557 | 2021 | Proyecto Planta Solar Sol de Santander 40 MW | GRENERGY COLOMBIA | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 40 | LIZAMA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-29 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | Informe de seguimiento 1. Hito 6 meses | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
462 | 2021 | Proyecto solar Carare de 200 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | SANTANDER |  | 200 | PRIMAVERA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
317 | 2018 | PCH La Cascada de Granada 2,09 MW. | PCH INMAQ | ANTIOQUIA | GRANADA | 2.09 | GRANADA 13.2 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-09-30 | 2023 | NO | NA |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
825 | 2021 | Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV | VOLTALIA COLOMBIA SAS | SANTANDER | GIRÓN | 99.9 | GUATIGUARA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-29 | 2024 | SI | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
822 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Doménica - PSR 5 - 19,9 MW | PSR5 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 19.9 | BARZALOSA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Enel da concepto supeditado a la expansión de red del doble circuito La Guaca – Colegio 115 kV de 1.200 A |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
810 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Honda Solar 1 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | VILLETA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
324 | 2018 | Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | ATLÁNTICO | MALAMBO | 19.9 | JUAN MINA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2282 | 2023 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MANDARINOS | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | HUILA | AGUACHICA | 9.9 | Lanceros 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
438 | 2019 | Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | SANTANDER | SAN ALBERTO | 19.9 | SAN ALBERTO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
964 | 2021 | Proyecto Solar Hatogrande 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | VILLAPINZÓN 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1125 | 2021 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | ORIENTE - Cundinamarca 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
142 | 2017 | Proyecto Solar La Loma de 150 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | CESAR |  | 150 | LA LOMA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-02-28 | 2023 | SI | Supeditado a la entrada de La Loma STN y STR, repotenciación de la línea Jagua-Codazzi 110 Kv y cuarto refuerzo a los proyectos Cerromatoso-Chinú 500kV y Chinú Copey 500 kV. | Consultas Previas | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
575 | 2021 | Proyecto Solar La Manguita 40 MW. | FERMINAC INT S.A.S. | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 40 | PUERTO WILCHES 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024 | SI |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
999 | 2022 | Proyecto Solar Laguna 9.9 MW. | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | CAPELLANIA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_710 | 2023 | Proyecto Solar Laureles 50MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 50 | Sn SIlvestre 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
963 | 2021 | Proyecto Solar Minero 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | SIATAMA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
1000 | 2022 | Proyecto Solar Novillero 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | Circuito Sumapaz - SE Sauces 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
611 | 2021 | PROYECTO SOLAR ROKRA de 9.9MW. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | SALDAÑA | 9.9 | SALDAÑA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Flandes - Prado 1 115 kV. | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
297 | 2019 | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | CASANARE |  | 25 | AguaCLARA 115 kV | Generación | Biomasa y ReSIduos | NA | 2025-02-01 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1477 | 2023 | Prque Solar Belencito APDR_0MW (AUTOGENERADOR) | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A | BOYACÁ | NOBSA | 0 | Acerias Paz del Rio 115 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-05-31 | 2024 | NO | NA | Entrada en Operación | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1903 | 2023 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 200 | Carreto 500 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027 | SI | "Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas" correspondiente a la convocatoria pública UPME 06-2021. | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
461 | 2019 | PSF CRLI de 9,9 MW a la subestación Caracolí de 13,8 kV. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 9.9 | CARACOLI 13.8 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
327 | 2018 | PSF El Colibrí 19,9 MW | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 19.9 | JUAN MINA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-31 | 2024 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
233 | 2017 | PSF Prosperidad 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | ATLÁNTICO | SALAMINA | 19.5 | SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_7 | 2023 | PSFV TONCHALÁ 19.9MW | PSFV TONCHALÁ SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19.9 | Tonchala 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
187 | 2019 | PV FUNDACION 99,9 MW (antes Nabusimake) de 99.9 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | MAGDALENA |  | 99.9 | FUNDACION 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Avance del 50% | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_56 | 2023 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | CESAR | EL PASO | 200 | La Loma 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
580 | 2020 | PV Sahagún de 400 MW | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 400 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
613 | 2021 | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | TOLIMA | GUAMO | 9.9 | GUAMO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-31 | 2024 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDLa las que está supeditada el proyecto | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
476 | 2020 | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Barranquita 9,9 MW | EPM | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 9.9 | BARRANCA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_768 | 2023 | RODAS 19.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | Valledupar34.5_B3 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1886 | 2023 | Rúkura 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | 60 | Zipaquira 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | 2028 | SI | Subestación Norte 500/220/115 kV | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SC_1764 | 2023 | San Angel | SKAT INVESTMENT S.A.S. | CESAR | EL PASO | 19.9 | Bosconia 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2118 | 2023 | SAPUCA | Consultoría Regulatoria | HUILA | LA PLATA | 50 | La Plata 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Liberado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SC_2190 | 2023 | SIKUANI | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | CASANARE | AGUAZUL | 17 | Aguazul 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Dos terceras partes | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1946 | 2023 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | SANTANDER | CIMITARRA | 9.9 | Cimitarra 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | SI | Subestación Nueva Granada (Cabrera) 230/115 kV y obras STN/STR asociadas | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1356 | 2023 | Sol de Zawady 9,9 MW | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9.9 | Zawady 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
891 | 2021 | Sol del Mar II de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA | CÓRDOBA |  | 9.9 | AYAPEL 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
654 | 2022 | Sol y Cielo I de 9.9 MW | SOL&CIELO S.A.S. | CÓRDOBA | MONTERÍA | 9.9 | SANTA LUCIA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | Orden de compra de los equipos del proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
409 | 2019 | Solar Bugalagrande 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | BUGA LA GRANDE | 9.9 | ANDALUCIA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2208 | 2023 | Solar El Carmelo 4 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 19.9 | Carmelo 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2323 | 2023 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 9.9 | Barranca 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
908 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | CAPELLANIA 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
909 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO CÓNDOR 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | CUNDINAMARCA |  | 9.1 | SIMIJACA 13.2 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
763 | 2021 | Solar Paloblanco 2 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
764 | 2021 | Solar Paloblanco 3 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026 | SI |  | Avance del 50% | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
82 | 2016 | Menor San Bartolome 20 MW | PCH SAN BARTOLOMÉ | SANTANDER | GUAPOTÁ | 20 | OIBA 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-06-30 | 2023 | SI |  |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
81 | 2016 | Proyecto hidroelectrico Oibita de 20 MW | PCH SAN BARTOLOMÉ | SANTANDER | GUAPOTÁ | 20 | OIBA 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-06-30 | 2023 | SI |  |  | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1949 | 2023 | Solar Planeta Rica | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 19.9 | Cerromatoso 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
652 | 2021 | Solar Sahagún de 200 MW - CELSIA | CELSIA COLOMBIA | CÓRDOBA |  | 200 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-21 | 2025 | SI |  | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
856 | 2022 | Solar Sahagún de 200 MW - COLGEÓLICA S.A.S. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1989 | 2023 | Solar Valledupar 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | Valledupar34.5_B3 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-30 | 2024 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1981 | 2023 | Solar Valledupar 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | Valledupar34.5_B3 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-30 | 2024 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1982 | 2023 | Solar Valledupar 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | Valledupar34.5_B3 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_38 | 2023 | SOLENERGY NORTE | SPV-SOLENERGY NORTE SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 40 | Insula 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Liberado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SC_2024 | 2023 | SUMMA IV | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. | BOYACÁ | BOAVITA | 9.9 | Boavita 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1993 | 2023 | Tamarino_200MW | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 200 | San Carlos 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1763 | 2023 | Taurus Solar de 22MW (19,5 MW) | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | SUCRE | SAN MARCOS | 19.5 | San Marcos 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_784 | 2023 | TENERIFE 9.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 9.9 | Bayunca 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025 | NO | NA | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto. | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2248 | 2023 | Tenjo 1 | BACATA - 115kV | CUNDINAMARCA | TENJO | 100 | Bacatá 115 kV | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_2172 | 2023 | Termocasanare 1 9,9 MW | TERMOCASANARE SAS ESP | CASANARE | AGUAZUL | 9.9 | Aguazul 115 | Generación | Térmica | Gas Natural | 2024-08-31 | 2024 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2291 | 2023 | Termotasajero Solar Tres | Termotasajero S.A. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 3 | Belen 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1853 | 2023 | Tolú Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | SUCRE | SANTIAGO DE TOLÚ | 9.9 | Tolu 13.8 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027 | NO | NA | Consultas Previas | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_661 | 2023 | TR Solar 11 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TOLIMA | CHAPARRAL | 45 | Tuluni 220 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-26 | 2025 | NO | NA | No presenta la curva S del proyecto para hacer el respectivo seguimiento | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_2075 | 2023 | Ubaté Solar | PSR1 SAS | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 19.9 | Ubate 115 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023 | NO | NA |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SC_1773 | 2023 | ULTRACEM | ULTRACEM S.A.S. | ATLÁNTICO | GALAPA | 19.5 | Caracoli 220 | Carga | NA | NA | 2025-06-16 | 2025 | NO | NA |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_2136 | 2023 | Yaguarundi Solar II 40 MW | Colibri Energy SAS | SUCRE | SAN MARCOS | 40 | Toluviejo 110 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026 | NO | NA | Aceptación de la capaciad de transporte | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SC_1851 | 2023 | Zaino Solar 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | CASANARE | TAURAMENA | 9.9 | Tauramena 34.5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024 | NO | NA | Entrada en Operación | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
36 | 2013 | Proyecto Hidroeléctrico Montañitas ampliación de 19,9 a 25 MW | CELSIA S.A. | ANTIOQUIA |  | 5.1 | RIOGRANAE 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1130 | 2013 | PCH Coello 2 y 3 | ENERGETICA | TOLIMA |  | 2.4 | ESPINAL 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
2 | 2013 | Proyecto hidroeléctrico del Rio Ambeima | ENERGÍA DE LOS ANDES SAS ESP | TOLIMA |  | 45 | TULUNI 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
75 | 2016 | PCH El Buco de 1,36 MW | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | CAUCA |  | 1.36 | GUADALUEJO 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
148 | 2016 | Planta Solar Ponedera de 9,9 MW | SOWITEC | ATLÁNTICO |  | 9.9 | PONEDERA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
162 | 2016 | PV LATAM San Juan 1 de 19,9 MW | PSF SAN JUAN | LA GUAJIRA |  | 19.9 | SAN JUAN 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
139 | 2016 | PCH Montebonito 19.9 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA MONTEBONITO | CALDAS |  | 19.9 | MANZANARES (CALDAS) 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
160 | 2016 | Proyecto autogeneración GRB de 40 MW | ECOPETROL | SANTANDER |  | 40 | COMUNEROS 230 kV | Autogenerador | Térmica | GLP - Gas Licuado de Petroleo | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
94 | 2015 | Proyecto de generación Biogás Doña Juana II de 9,88 MW | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.88 | USME 34,5 kV | Generación | Biomasa y residuos | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
410 | 2019 | Concepto téncio sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÖN JIREH I de 9.88 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.88 | COLMOTORES 34,5 kV | Generación | Biomasa y residuos | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
546 | 2020 | Autogeneración Familia. Ampliación de capacidad hasta 5.8 MW para entrega de Excedentes a la red. | FAMILIA | ANTIOQUIA |  | 5.8 | GUAYABAL 44 kV | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
105 | 2016 | Proyecto Autogenerador Familia de 6,5 MW (Sin entrega de excedentes a la red) | FAMILIA | ANTIOQUIA |  | 0 | GUAYABAL 44 kV | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
144 | 2016 | Autogeneración de las plantas Egipto y Las Palmas de 4.4 MW | INCUBADORA DE SANTANDER | CAUCA |  | 4.4 | DERIVACION EN T CIRCUITO SANTANAER- PUERTO TEJADA. 34,5 kV | Autogenerador | Térmica | Biogas | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
70 | 2015 | Generación hidroeléctrica Patico II 15,9 MW | GELEC | CAUCA |  | 15.9 | NORTE 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
59 | 2014 | Generación Guachicono 12 MW | GELEC | CAUCA |  | 12 | BORDO 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
76 | 2016 | Centrales CAA (80 MW), CAB (36 MW), CARG (55 MW) | TALASA PROJECTO SAS ESP | CHOCO |  | 171 | EL SIETE 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
435 | 2019 | Planta de Generación Solar Fotovoltaico PEESA de 4,45 MW | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. | BOYACÁ |  | 4.45 | LA RAMADA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
452 | 2020 | Central Fotovoltaica Oiba de 5 MW | HMV | SANTANDER |  | 5 | OIBA 13,8 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
329 | 2019 | Proyecto granja solar Palmaseca 28 MW | ENERGÍAS RENOVABLES DEL VALLE | VALLE DEL CAUCA |  | 28 | PALMASECA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
485 | 2019 | Plantas solares Kairos II y III | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS | NORTE DE SANTANDER |  | 39.8 | ÍNSULA (NORTE DE SANTANAER) 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
484 | 2019 | Planta solar "Kairos I de 19.9 MW | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS | NORTE DE SANTANDER |  | 19.9 | ÍNSULA (NORTE DE SANTANAER) 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
582 | 2020 | Ampliación de 12 MW a 13.6 MW Generación Guachicono | GELEC | CAUCA |  | 1.6 | BORDO 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
425 | 2019 | Central Térmica Palermo de 60 MW a El Río110 kV | CI MILPA S.A. | ATLÁNTICO |  | 60 | EL RIO (ATLÁNTICO) 110 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
353 | 2019 | Proyecto Barranca Solar de 125 MW | ANDES SOLAR IV | SANTANDER |  | 125 | BARRANCA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
334 | 2019 | Centrales de Generación TERMOAGUAZUL 1 Y 2 de 19,8 MW c/u | INTERNATIONAL OIL GAS | CASANARE |  | 39.6 | AguaZUL 115 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
330 | 2019 | Planta Termosolo 2 de 80MW | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 80 | TABOR (BVENTURA) 115 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
280 | 2018 | Proyecto eólico Galerazamba de 9,9 MW | PROMOENERGIA | BOLÍVAR |  | 9.9 | MANZANILLO 66 KV 66 kV | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
156 | 2017 | Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II 352 MW | CELSIA S.A. | ANTIOQUIA |  | 352 | SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 500 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
538 | 2020 | Parque Solar fotovoltaico Mompox de 8 MW | PARQUE SOLAR MOMPOX S.A.S. | CÓRDOBA |  | 8 | MOMPOX 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
242 | 2018 | Termosolo 1 de 165 MW (antes Puerto Solo 148 MW) | TERMO SOLO 1 S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 165 | SAN MARCOS (VALLE) 230 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
224 | 2018 | Central de Generación Hidráulica Palagua 98 MW | ISAGEN | ANTIOQUIA |  | 98 | COCORNA 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
149 | 2017 | Planta Chili de 66 MW a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230kV | ENERGÍAS DEL RIO CHILI | TOLIMA |  | 66 | MIROLINAO (IBAGUÉ) 230 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
73 | 2016 | Central de generación térmica La Luna de 660 MW | CENTRAL TERMOELECTRICA LA LUNA S.A.S. E.S.P. | CESAR |  | 660 | LA LOMA 500 kV | Generación | Térmica | Carbón | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
801 | 2021 | Parque Fotovoltaico Coveñas de 60 MW | ELAWAN ENERGY | SUCRE |  | 60 | COVEÑAS 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
456 | 2019 | Sol de Gamarrita 3 de 15 MW | INVENERGY | NORTE DE SANTANDER |  | 15 | AguaCHICA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
455 | 2019 | Sol de Gamarrita 1 y 2 de 30 MW | INVENERGY | NORTE DE SANTANDER |  | 30 | BUTURAMA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
563 | 2020 | Parque de Generación Solar Valle del Sol de 50 MW | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | BOYACÁ |  | 50 | SUAMOX 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
524 | 2020 | PCH Piendamó - 3 MW | GESINSO POWER & ENERGY ENGINEERING S.A.S. | CAUCA |  | 3 | PIENAAMO 13,2 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
352 | 2019 | PCH Pacora II de 8,53 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CALDAS |  | 8.53 | PACORA 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
351 | 2019 | PCH Pacora I de 5,1 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CALDAS |  | 5.1 | PACORA 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
344 | 2019 | Proyecto Hidroeléctrico Tatefanes 4,3 MW | ISAGEN | ANTIOQUIA |  | 4.3 | CALDERAS 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
323 | 2018 | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Cauquillo | INMEL S.A. | RISARALDA |  | 19.9 | PAVAS 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
322 | 2018 | PCH Paraíso de 18.8 MW | INMEL S.A. | RISARALDA |  | 18 | DOSQUEBRADAS 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
305 | 2018 | Generación fotovoltaica La Sierra Solar 200 MW | INVENERGY | ANTIOQUIA |  | 200 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
265 | 2018 | Planta Solar Zambrano I (El Trébol) de 19,9 MW | GRANJA SOLAR CSCI 1 S.A.S E.S.P. | BOLÍVAR |  | 19.9 | ZAMBRANO 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
494 | 2019 | PCH Hidroarquía 9,27 MW | HIDROARQUIA S.A.S. E.S.P. | CALDAS |  | 9.27 | EL DORADO 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
796 | 2021 | Parque Solar La Calera 10 MW | DUE Capital and Services SAS | CUNDINAMARCA |  | 10 | NODO N_PAG_70785 (Circuito El Poblado) 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
667 | 2021 | Planta fotovoltaica Campo Alegre 15.6 MW | CleanEnergyLA S.A.S | NARIÑO |  | 15.6 | CÓRDOBA (NARIÑO) 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
609 | 2020 | Planta de generación Solar Fotovoltaica Suria de 9,9 MW | VICTOR HERNANDO RIVERA DIAZ | META |  | 9.9 | SURIA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
301 | 2018 | CSF CONTINUA Cartago de 99 MW | CSF CARTAGO CONTINUA | VALLE DEL CAUCA |  | 99 | CARTAGO 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
312 | 2018 | Cogeneración Ingenio Pichichi 17 MW | INGENIO PICHICHI S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 17 | ENLACE 34,5 kV | Cogeneración | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
449 | 2019 | Aumento Autogeneración El Cairo - Argos hasta 10 MW para entrega de energía a la red. | GRUPO ARGOS | ANTIOQUIA |  | 3.5 | SANTA BÁRBARA (ANTIOQUIA) 44 kV | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
907 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO TINGUA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | ORIENTE 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
865 | 2021 | Parque Solar CSF Continua El Futuro 500 MW | CSF CONTINUA EL FUTURO S.A.S. E.S.P. | RISARALDA |  | 500 | VIRGINIA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
851 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Útica de 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9.9 | Circuito La Palma - SE Villeta 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
793 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica Esteros 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA |  | 9.9 | SARAVENA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
658 | 2020 | Proyecto Sebastosol 700 MW | MINESA S.A. | SANTANDER |  | 700 | PRIMAVERA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1031 | 2021 | Proyecto Parque Fotovoltaico La Garita de 5 MW | PSFV-LA GARITA S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 5 | Nueva subestación de switcheo 34.5 kV 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
498 | 2020 | Planta Fotovoltaica Tierra Alta de 40 MW | INVENERGY | CÓRDOBA |  | 40 | TIERRALTA 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
711 | 2020 | Proyecto solar HELIOS CESAR OCAÑA de 200 MW. | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | NORTE DE SANTANDER |  | 200 | OCAÑA 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
436 | 2019 | BRS Solar de 60 MW | INVENERGY | SUCRE |  | 60 | SIERRA FLOR 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
365 | 2019 | PS Puerta de Oro 300 MW | Planta Solar Puerta de Oro S.A.S. | TOLIMA |  | 300 | SAN FELIPE 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
348 | 2019 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GUAYACANES 200 MW. | Parque fotovoltaico Guayacanes S.A.S. | ANTIOQUIA |  | 200 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
268 | 2017 | PV Codazzi 2 19,9 MW | Reden Solar Colombia S.A.S. | CESAR |  | 19.9 | CODAZZI (CESAR) 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
267 | 2017 | PV Codazzi 1 19,9 MW | FONROCHE COLOMBIA | CESAR |  | 19.9 | CODAZZI (CESAR) 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
150 | 2016 | PARQUE SOLAR ENR COL I. | NEOEN | LA GUAJIRA |  | 120.36 | CUESTECITAS 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
649 | 2020 | Pequeña Central Hidroeléctrica El Bosque 6.0 MW | E-Renovable S.A.S | CALDAS |  | 6 | SAMANA 33 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
593 | 2020 | PCH ALTO OVEJAS DE 9 MW | VATIA | CAUCA |  | 9 | PESCADOR 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
181 | 2018 | Central hidroelectrica Río San Juan de 117,5 MW | HIDROELECTRICA RIO SAN JUAN | ANTIOQUIA |  | 117.5 | HISPANIA 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1153 | 2020 | Proyecto Carga Gramalote 60 MW | GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED S.A. | ANTIOQUIA |  | 60 | JAguaS 230 kV | Carga | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
507 | 2020 | PSF Baz Las Flores de 9.9 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 9.9 | LAS FLORES 13,8 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
504 | 2020 | PSF Baz Río Cordialidad de 8 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 8 | CORDIALIDAD 13,8 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
478 | 2020 | Proyecto de generación fotovoltaica Baz Puerta de Oro de 9,9 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 9.9 | PUERTA DE ORO 13,8 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
928 | 2021 | Proyecto de conexión de carga CALDAS GOLD 40 MW, en la subestación Irra 115 kV | CALDAS GOLD MARMATO S.A.S. | CALDAS |  | 40 | IRRA 115 kV | Carga | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
826 | 2021 | Proyecto solar Rincón de 99,9 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER |  | 99.9 | GUATIGUARA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
629 | 2020 | PROYECTO SOLAR PANTANO 20 MW. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. | SANTANDER |  | 20 | CANEYES 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
624 | 2021 | Proyecto solar Planadas de 99,9 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER |  | 99.9 | GUATIGUARA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
522 | 2020 | Proyecto Generación Parque Solar PV Sabana de Torres II 35 MW. | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | SANTANDER |  | 35 | SABANA DE TORRES 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1003 | 2019 | Carga Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Canoas 43.7 MW | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA |  | 13.7 | EL RÍO (CUNAINAMARCA) 115 kV | Carga | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
992 | 2021 | Carga Monterrey - Porvenir hasta 26 MW | ECOPETROL | CASANARE |  | 26 | MONTERREY 115 kV | Carga | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
809 | 2021 | Parque Eólico Bolívar 250 MW | SOLANO S.A.S. | BOLÍVAR |  | 250 | BOLÍVAR 500 kV | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
788 | 2021 | Proyecto Parque Solar Canoas de 200 MW | DUE Capital and Services SAS | CUNDINAMARCA |  | 200 | NUEVA ESPERANZA 115 KV 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
668 | 2021 | Parque Eólico Sahawind de 200 MW | ENEL GREEN POWER | CÓRDOBA |  | 200 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
626 | 2020 | Parque Solar Antares de 150 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | SUCRE |  | 150 | CHINU 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
591 | 2020 | Proyecto Alejandría de 150 MW | PRODIEL | BOYACÁ |  | 150 | SUAMOX 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
489 | 2020 | Solar Buga 9,9 MW | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9.9 | BUGA 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
464 | 2020 | Planta solar fotovoltiaca El Balso 180 MW | TW SOLAR | SANTANDER |  | 180 | PRIMAVERA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
430 | 2019 | Proyecto Solar Cimitarra 19,9 MW | TERMOTASAJERO | SANTANDER |  | 19.9 | CIMITARRA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
803 | 2020 | PCH del Norte de 19.9 MW | PCH-NORTE S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 19.9 | DON JUANA 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
377 | 2019 | Parque solar fotovoltaico Los Ocobos 19,9 MW | TW SOLAR | ANTIOQUIA |  | 19.9 | CALIZAS 44 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
372 | 2019 | Planta de generación MIEL II 120 MW | Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. | CALDAS |  | 120 | SAN FELIPE 230 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
345 | 2019 | Planta de Generación Termopalmero de 650 MW. | TERMOPALMERO | BOLÍVAR |  | 650 | BOLÍVAR 500 kV | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
607 | 2020 | PCH Panacea II de 7 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 7 | PANACEA 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
576 | 2020 | Proyecto solar Perales de 200 MW. | TW SOLAR | NORTE DE SANTANDER |  | 200 | OCAÑA 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
564 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Azucenos de 99.9 MW | TW SOLAR | NORTE DE SANTANDER |  | 99.9 | OCAÑA 115 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
243 | 2017 | Bosques Solares de Colombia de 139.3 MW | SOLARGREEN | CÓRDOBA |  | 139.3 | CERROMATOSO 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
184 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Fundación de 100 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS | MAGDALENA |  | 100 | FUNAACION 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
432 | 2020 | PCH El Retiro 1 y 2 de 40 MW | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER |  | 40 | DON JUANA 115 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
405 | 2019 | PCH Panacea III de 9.9 MW | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 9.9 | PANACEA 34,5 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
41 | 2013 | AWARALA de 19.9 MW | AWARALÁ CENTRAL ELÉCTRICA S.A.S. | SUCRE |  | 19.9 | TOLUVIEJO 110 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
443 | 2020 | Centrales de generación Termoalcaravan 1-2-3-4 de 19.9 MW cada una. | GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. | CASANARE |  | 79.6 | ALCARAVAN 220 kV | Generación | Térmica | NA | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
1058 | 2021 | Parque Solar Pacífico 19,9 MW | Parque Industrial del Pacífico | VALLE DEL CAUCA |  | 19.9 | PAILON 13,2 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
806 | 2021 | Central Hidroeléctrica San Juan 80 MW | Pi Épsilon proyectos de Ingeniería Especializada S.A.S. | ANTIOQUIA |  | 80 | CARRIELES 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
774 | 2021 | Central Hidroeléctrica La Esperanza 52 MW. | IC Asesorías y Proyectos S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA |  | 52 | HISPANIA 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
648 | 2021 | Los Tulipanes de 300 MW. | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CÓRDOBA |  | 300 | SAHAGUN 500 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
627 | 2021 | Parque Solar Mercurio de 100 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA |  | 100 | MIROLINAO (IBAGUÉ) 230 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
367 | 2019 | Planta Ciénaga de Oro de 350 MW | C&ENER | CÓRDOBA |  | 350 | CHINU 500 kV | Generación | Térmica | Carbón | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
730 | 2020 | PCH Cuerquia II (antes Cañaduzal) de 19,9 MW | INGENIERÍAS ALIADAS | ANTIOQUIA |  | 19.9 | GUARCAMA 110 kV | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
585 | 2020 | Parque Solar Orión de 130 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | CASANARE |  | 130 | ALCARAVAN 220 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
862 | 2021 | Planta Alpha solar Fortul 5 MW | SVC ESP SAS | ARAUCA |  | 5 | FORTUL 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
804 | 2020 | PCH Power Green Norte de 15 MW | PCH-POWER GREEN S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 15 | SALAZAR 34,5 kV | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
863 | 2021 | Planta Deya solar Arauquita 3MW | SVC ESP SAS | ARAUCA |  | 3 | LA ESMERALDA (ARAUCA) 34,5 kV | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA | NA | Liberado | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
OP_1 | 2017 | BIOENERGY | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | META | PUERTO LOPEZ | 19.9 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2017-04-22 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_2 | 2004 | CENTRAL CASTILLA 1 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | 3 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2004-08-15 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_3 | 2018 | COGENERADOR MANUELITA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 12 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2018-06-22 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_4 | 2014 | COGENERADOR PROENCA | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | CAUCA | CALOTO | 19.9 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2014-04-29 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_5 | 1998 | INCAUCA 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | CAUCA | MIRANDA | 60 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 1998-10-21 | 1998 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_6 | 2010 | INGENIO PICHICHI 1 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | 0 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2010-01-26 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_7 | 2009 | INGENIO PROVIDENCIA 2 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 19.9 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2009-05-18 | 2009 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_8 | 2018 | INGENIO RIOPAILA 1 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 16 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2018-05-21 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_9 | 2003 | INGENIO RISARALDA 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | RISARALDA | BALBOA | 19.9 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2003-08-15 | 2003 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_10 | 2011 | INGENIO SAN CARLOS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 2 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2011-07-23 | 2011 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_11 | 2010 | MAYAGUEZ 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 19.9 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2010-08-17 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_12 | 2009 | PAPELES NACIONALES | ENERCO S.A. E.S.P. | RISARALDA | PEREIRA | 0 |  | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2009-02-05 | 2009 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_13 | 2004 | JEPIRACHI 1 - 15 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA GUAJIRA | URIBIA | 18.42 |  | Generación | Eólica | Viento | 2004-04-27 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_14 | 2015 | CARLOS LLERAS | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 78 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-11-22 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_15 | 2013 | AMOYA LA ESPERANZA | ISAGEN S.A. E.S.P. | TOLIMA | CHAPARRAL | 80 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2013-05-24 | 2013 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_16 | 2015 | CUCUANA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | RONCESVALLES | 56 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-07-29 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_17 | 2013 | DARIO VALENCIA SAMPER | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | LA MESA | 150 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2013-11-10 | 2013 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_18 | 2019 | ESCUELA DE MINAS | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | MARINILLA | 55 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2019-09-30 | 2019 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_19 | 1963 | ESMERALDA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | CHINCHINA | 30 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1963-01-01 | 1963 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_20 | 2014 | SALTO II | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | 35 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2014-06-25 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_21 | 1969 | SAN FRANCISCO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | CHINCHINA | 135 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1969-01-01 | 1969 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_22 | 2015 | SAN MIGUEL | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 50 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-12-23 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_23 | 2000 | ALBAN | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 427 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2000-12-15 | 2000 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_24 | 1987 | BETANIA | ENEL COLOMBIA SA ESP | HUILA | YAGUARA | 540 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1987-11-01 | 1987 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_25 | 1967 | CALIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | 132 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1967-01-01 | 1967 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_26 | 1977 | CHIVOR | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | BOYACÁ | SANTA MARIA | 1000 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1977-05-23 | 1977 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_27 | 2015 | EL QUIMBO | ENEL COLOMBIA SA ESP | HUILA | GIGANTE | 400 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-11-16 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_28 | 1972 | GUATAPE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | GUATAPE | 560 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1972-01-01 | 1972 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_29 | 1966 | GUATRON | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 512 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1966-01-01 | 1966 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_30 | 1993 | GUAVIO | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | UBALA | 1250 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1993-03-19 | 1993 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_31 | 2022 | ITUANGO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | ITUANGO | 1200 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2022-12-01 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_32 | 1988 | JAGUAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 170 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1988-07-01 | 1988 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_33 | 1994 | LA TASAJERA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 306 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1994-05-20 | 1994 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_34 | 2002 | MIEL I | ISAGEN S.A. E.S.P. | CALDAS | NORCASIA | 396 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2002-12-01 | 2002 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_35 | 1986 | PAGUA | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | LA MESA | 600 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1986-12-01 | 1986 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_36 | 1988 | PLAYAS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 207 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1988-08-01 | 1988 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_37 | 2001 | PORCE II | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 405 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2001-04-08 | 2001 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_38 | 2011 | PORCE III | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | ANORI | 700 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2011-02-09 | 2011 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_39 | 1973 | PRADO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | PRADO | 51 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1973-03-01 | 1973 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_40 | 1995 | SALVAJINA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CAUCA | SUAREZ | 315 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1995-07-20 | 1995 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_41 | 1984 | SAN CARLOS | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 1240 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1984-01-20 | 1984 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_42 | 2014 | SOGAMOSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | SANTANDER | GIRON | 819 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2014-12-20 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_43 | 2000 | URRA | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | TIERRA ALTA | 338 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2000-02-14 | 2000 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_44 | 2017 | AUTOG ARGOS EL CAIRO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | 6.5 |  | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | 2017-09-29 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_45 | 1983 | AUTOG AYURA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | ENVIGADO | 16.7 |  | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | 1983-10-26 | 1983 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_46 | 2017 | AUTOG CANTAYUS | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | CISNEROS | 4.32 |  | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | 2017-05-20 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_47 | 2004 | AUTOG CEMENTOS DEL NARE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 9 |  | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | 2004-09-01 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_48 | 2022 | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 1 |  | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | 2022-05-31 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_49 | 2007 | AMALFI | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 0.81 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2007-08-05 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_50 | 1997 | AMERICA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0.41 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1997-01-01 | 1997 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_51 | 1934 | ASNAZU | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | SUAREZ | 0.45 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1934-01-01 | 1934 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_52 | 1943 | BAYONA | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | QUINDIO | CALARCA | 0.6 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1943-01-01 | 1943 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_53 | 2016 | EL COCUYO | P.CH EL COCUYO SAS ESP | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | 0.7 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2016-05-20 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_54 | 1992 | GUACAICA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | NEIRA | 0.86 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1992-01-01 | 1992 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_55 | 1974 | INTERMEDIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 0.96 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1974-01-01 | 1974 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_56 | 2009 | INZA | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | INZA | 0.75 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2009-02-05 | 2009 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_57 | 2016 | LA FRISOLERA | GENERPUTUMAYO S.A.S. E.S.P. | CALDAS | SALAMINA | 0.47 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2016-04-29 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_58 | 2014 | LA REBUSCA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 0.7 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2014-07-24 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_59 | 1958 | MONDOMO | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | SANTADER DE QUILICHAO | 0.75 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1958-01-01 | 1958 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_60 | 1997 | NUTIBARA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0.75 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1997-01-01 | 1997 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_61 | 1939 | OVEJAS | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | BUENOS AIRES | 0.82 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1939-01-01 | 1939 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_62 | 2004 | PASTALES | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | TOLIMA | PASTALES | 0.7 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2004-02-18 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_63 | 2007 | REMEDIOS | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 0.75 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2007-09-19 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_64 | 2007 | RIO GRANDE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | DON MATIAS | 0.3 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2007-12-01 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_65 | 1958 | RIO RECIO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | TOLIMA | LERIDA | 0.98 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1958-11-01 | 1958 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_66 | 1951 | RIOFRIO (TAMESIS) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | TAMESIS | 1 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1951-01-01 | 1951 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_67 | 2012 | SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | GENERPUTUMAYO S.A.S. E.S.P. | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | 0.47 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2012-12-15 | 2012 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_68 | 2003 | SAN JOSE | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. E.S.P. | CALDAS | PENSILVANIA | 0.38 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2003-11-16 | 2003 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_69 | 2007 | SAN JOSE DE LA MONTAс | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | S. JOSELA MONTA | 0.4 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 2007-07-30 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_70 | 1994 | SILVIA | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | SILVIA | 0.38 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1994-01-01 | 1994 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_71 | 1935 | UNION | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | QUINDIO | CALARCA | 0.7 |  | Genración Distribuida | Hidroelectrica | Agua | 1935-01-01 | 1935 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_72 | 2008 | AGUA FRESCA | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | ANTIOQUIA | JERICO | 7.29 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2008-04-10 | 2008 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_73 | 2017 | ALEJANDRIA | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 15 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-03-02 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_74 | 2012 | ALTO TULUA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2012-05-28 | 2012 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_75 | 2011 | AMAIME | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 19.17 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2011-01-06 | 2011 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_76 | 2018 | AURES BAJO | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SONSON | 19.4 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-12-12 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_77 | 2015 | BAJO TULUA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-01-30 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_78 | 2012 | BARROSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SALGAR | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2012-11-30 | 2012 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_79 | 1997 | BELLO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | BELLO | 0.35 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1997-01-01 | 1997 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_80 | 1939 | BELMONTE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | RISARALDA | PEREIRA | 3.4 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1939-01-01 | 1939 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_81 | 2006 | CALDERAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2006-06-30 | 2006 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_82 | 1956 | CAMPESTRE (CALARCA) | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | QUINDIO | CALARCA | 0.7 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1956-01-01 | 1956 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_83 | 1997 | CAMPESTRE (EPM) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0.87 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1997-01-01 | 1997 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_84 | 1935 | CARACOLI | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | 3.75 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1935-01-01 | 1935 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_85 | 2010 | CARUQUIA | LA CASCADA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 9.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2010-01-28 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_86 | 1954 | CASCADA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SANTANDER | BUCARAMANGA | 3 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1954-01-01 | 1954 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_87 | 2022 | CAUYA | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | CALDAS | ANSERMA | 1.51 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2022-04-25 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_88 | 2003 | CHARQUITO | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SOACHA | 19.4 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2003-08-22 | 2003 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_89 | 2000 | COCONUCO | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | CAUCA | POPAYAN | 4.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2000-09-27 | 2000 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_90 | 2016 | COELLO | ENERGETICA S.A. E.S.P. | TOLIMA | COELLO | 1.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-12-10 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_91 | 2010 | CURRUCUCUES | ENERCO S.A. E.S.P. | TOLIMA | ROVIRA | 1.25 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2010-08-18 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_92 | 1935 | EL BOSQUE | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | QUINDIO | ARMENIA | 2.28 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1935-01-01 | 1935 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_93 | 2017 | EL EDEN | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | CALDAS | PENSILVANIA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-03-02 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_94 | 2003 | EL LIMONAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 18 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2003-12-06 | 2003 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_95 | 2017 | EL MOLINO | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | COCORNA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-04-19 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_96 | 2014 | EL POPAL | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | COCORNA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2014-03-31 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_97 | 1975 | FLORIDA | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | POPAYAN | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1975-01-01 | 1975 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_98 | 2010 | GUANAQUITAS | LA CASCADA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 9.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2010-06-30 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_99 | 2016 | GUAVIO MENOR | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | UBALA | 9.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-04-27 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_100 | 2020 | HIDROBARRANCAS | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | ANTIOQUIA | DABEIBA | 4.7 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2020-11-26 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_101 | 2012 | HIDROMONTAщTAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | DON MATIAS | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2012-06-14 | 2012 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_102 | 1995 | INSULA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | CHINCHINA | 19 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1995-07-20 | 1995 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_103 | 1955 | IQUIRA I | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | HUILA | IQUIRA | 4.32 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1955-01-01 | 1955 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_104 | 1965 | IQUIRA II | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | HUILA | IQUIRA | 1.38 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1965-01-01 | 1965 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_105 | 2018 | JUAN GARCIA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | LIBORINA | 4.52 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-09-12 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_106 | 1942 | JULIO BRAVO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | NARIÑO | PASTO | 1.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1942-01-01 | 1942 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_107 | 2007 | LA CASCADA ( ABEJORRAL) | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 3 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2007-09-17 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_108 | 2007 | LA CASCADA (ANTIOQUIA) | VATIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 2.3 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2007-07-17 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_109 | 2023 | LA CASCADA DE GRANADA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SANTANDER | BUCARAMANGA | 2.09 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-09-30 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_110 | 2022 | LA CHORRERA | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | 15 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2022-05-31 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_111 | 2004 | LA HERRADURA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | CANASGORDAS | 19.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2004-09-03 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_112 | 2014 | LA NAVETA | IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. | CUNDINAMARCA | APULO | 4.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2014-11-27 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_113 | 1965 | LA PITA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | HUILA | GARZON | 1.42 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1965-01-01 | 1965 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_114 | 2004 | LA VUELTA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | CANASGORDAS | 11.6 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2004-11-22 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_115 | 2014 | LAGUNETA | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 18 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2014-12-17 | 2014 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_116 | 2017 | LAS PALMAS | VATIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 2.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-08-30 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_117 | 2022 | LAS VIOLETAS | P.CH EL COCUYO SAS ESP | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 0.94 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2022-03-30 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_118 | 2017 | LUZMA I | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 19.6 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-10-07 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_119 | 2017 | LUZMA II | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 19.6 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-10-07 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_120 | 2016 | MAGALLO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | CONCORDIA | 5.7 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-12-22 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_121 | 1992 | MANANTIALES | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 3.15 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1992-01-01 | 1992 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_122 | 2004 | MIROLINDO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | TOLIMA | IBAGUE | 3.75 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2004-11-03 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_123 | 2016 | MORRO AZUL | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-09-10 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_124 | 2019 | MULATOS II | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | BOLOMBOLO | 7.34 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2019-08-26 | 2019 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_125 | 1935 | MUNICIPAL | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 1.4 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1935-01-01 | 1935 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_126 | 1942 | NIMA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | CALI | 6.7 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1942-01-01 | 1942 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_127 | 1993 | NIQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | BELLO | 19 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1993-06-28 | 1993 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_128 | 1994 | NUEVO LIBARE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | 5.1 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1994-01-01 | 1994 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_129 | 2023 | OIBITA | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | GUAPOTA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-05-14 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_130 | 1999 | PAJARITO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | YARUMAL | 13.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1999-11-25 | 1999 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_131 | 1954 | PALMAS SAN GIL | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SANTANDER | SAN GIL | 15 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1954-01-01 | 1954 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_132 | 1930 | PATICO - LA CABRERA | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | CAUCA | POPAYAN | 1.48 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1930-01-01 | 1930 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_133 | 2020 | PCH LA LIBERTAD | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | TOCA | 1.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2020-03-14 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_134 | 2020 | POCUNE | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 1 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2020-12-31 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_135 | 2016 | PORCE III MENOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | ANORI | 1.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-04-25 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_136 | 1973 | PRADO IV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | PRADO | 5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1973-03-01 | 1973 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_137 | 2015 | PROVIDENCIA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | ANORI | 4.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2015-09-30 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_138 | 2001 | PUENTE GUILLERMO | ENERCO S.A. E.S.P. | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 4.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2001-09-01 | 2001 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_139 | 1960 | RIO BOBO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | CAUCA | SANTA ROSA | 4 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1960-01-01 | 1960 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_140 | 1925 | RIO CALI | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | CALI | 1.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1925-01-01 | 1925 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_141 | 1954 | RIO FRIO I | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | 1.67 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1954-01-01 | 1954 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_142 | 1996 | RIO FRIO II | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | 10 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1996-01-01 | 1996 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_143 | 1995 | RIO MAYO | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | NARIÑO | SAN PABLO | 19.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1995-07-20 | 1995 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_144 | 1960 | RIO PALO | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | CALOTO | 1.44 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1960-01-01 | 1960 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_145 | 2000 | RIO PIEDRAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | JERICO | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2000-03-31 | 2000 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_146 | 1954 | RIO SAPUYES | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | NARIÑO | TUQUERRES | 1.65 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1954-01-01 | 1954 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_147 | 1956 | RIOGRANDE I | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | DON MATIAS | 19 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1956-01-01 | 1956 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_148 | 1975 | RIONEGRO | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 10.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1975-01-01 | 1975 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_149 | 1999 | RUMOR | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 2.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1999-01-01 | 1999 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_150 | 1995 | SAJANDI | VATIA S.A. E.S.P. | CAUCA | PATIA | 3.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1995-01-01 | 1995 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_151 | 2020 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2020-06-11 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_152 | 2023 | SAN BARTOLOME | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | GUAPOTA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-05-14 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_153 | 1929 | SAN CANCIO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1929-01-01 | 1929 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_154 | 2018 | SAN JOSE DE LA MONTAс II | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | S. JOSELA MONTA | 1.1 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-10-06 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_155 | 2017 | SAN MATIAS | ISAGEN S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | COCORNA | 19.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2017-04-25 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_156 | 2005 | SANTA ANA | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | UBALA | 8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2005-06-09 | 2005 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_157 | 2010 | SANTA RITA | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | ANDES | 1.3 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2010-08-18 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_158 | 2011 | SANTIAGO | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 2.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2011-01-08 | 2011 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_159 | 2002 | SONSON | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | SONSON | 18.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2002-06-01 | 2002 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_160 | 2013 | SUBA | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SUBA | 2.6 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2013-04-15 | 2013 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_161 | 2002 | SUEVA 2 | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | CUNDINAMARCA | JUNIN | 6 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2002-05-24 | 2002 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_162 | 2018 | TEQUENDAMA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 14.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-04-03 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_163 | 2018 | TEQUENDAMA 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 14.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-04-03 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_164 | 2018 | TEQUENDAMA 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 14.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-04-03 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_165 | 2018 | TEQUENDAMA 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | SAN ANTONOIDE TENA | 14.2 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2018-04-03 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_166 | 2016 | TUNJITA | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | BOYACÁ | TUNJA | 19.7 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2016-06-30 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_167 | 2007 | URRAO | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | URRAO | 1.03 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2007-07-30 | 2007 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_168 | 2013 | USAQUEN | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | USAQUEN | 1.8 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2013-04-15 | 2013 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_169 | 1957 | VENTANA A | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | TOLIMA | CHICORAL | 2.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1957-11-01 | 1957 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_170 | 1957 | VENTANA B | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | TOLIMA | CHICORAL | 2.5 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 1957-11-01 | 1957 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_171 | 2022 | ZEUS | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | ANTIOQUIA | DON MATIAS | 9.9 |  | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2022-05-19 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_172 | 2023 | AUTOG BUGA I GRASAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | BUGA | 4 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-04-15 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_173 | 2023 | AUTOG BUGA I SOLLA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | BUGA LA GRANDE | 4.9 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-06-16 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_174 | 2022 | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 2.45 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2022-09-21 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_175 | 2022 | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 4.99 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2022-06-11 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_176 | 2023 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 4.99 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-04-30 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_177 | 2023 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 2.9 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-04-30 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_178 | 2017 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 9.8 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2017-09-03 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_179 | 2023 | AUTOG CI JEANS |  |  |  | 1.39 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-08-25 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_180 | 2022 | AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 0.3 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2022-05-30 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_181 | 2023 | AUTOG PINTUCO |  |  |  | 1.41 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2023-08-25 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_182 | 2020 | CELSIA SOLAR CARMELO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 9.9 |  | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2020-12-27 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_183 | 2023 | COMUNIDAD EL SALVADOR I | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0.01 |  | Genración Distribuida | Solar FV | Sol | 2023-03-24 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_184 | 2023 | COMUNIDAD EL SALVADOR II | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0 |  | Genración Distribuida | Solar FV | Sol | 2023-03-24 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_185 | 2022 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | ISAGEN S.A. E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 19.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-12 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_186 | 2022 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | ISAGEN S.A. E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 17.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-12 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_187 | 2019 | CELSIA SOLAR BOLIVAR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 8.06 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2019-02-03 | 2019 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_188 | 2020 | CELSIA SOLAR ESPINAL | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | ESPINAL | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2020-05-31 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_189 | 2021 | CELSIA SOLAR LA PAILA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2021-08-07 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_190 | 2022 | CERRITOS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | MARIQUITA | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-19 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_191 | 2022 | GR PARQUE SOLAR TUCANES | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-05-31 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_192 | 2021 | GRANJA SOLAR BELMONTE | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | RISARALDA | PEREIRA | 5.06 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2021-04-30 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_193 | 2023 | GRANJA SOLAR EL SALADO | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 0.1 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-17 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_194 | 2023 | GRANJA SOLAR LANCEROS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | MELGAR | 9.1 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2023-01-30 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_195 | 2023 | GRANJA SOLAR SAN FELIPE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | ARMERO | 9.1 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2023-01-30 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_196 | 2022 | GY SOLAR AURORA | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-08-11 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_197 | 2022 | HELIOS I | EMPRESA ENERSUA S.A.S. E.S.P. | META | VILLAVICENCIO | 16 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-03-03 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_198 | 2022 | LA MEDINA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | MARIQUITA | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-15 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_199 | 2021 | LA SIERPE | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | SUCRE | MAJAGUAL | 19.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2021-09-25 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_200 | 2022 | LOS CABALLEROS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TOLIMA | ARMERO | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-15 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_201 | 2022 | MONTELIBANO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | MONTELIBANO | 9.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-12-21 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_202 | 2020 | PLANTA SOLAR BAYUNCA I | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 3 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2020-09-30 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_203 | 2022 | SINCE | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SUCRE | SINCE | 18.5 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2022-09-10 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_204 | 2020 | TRINA-VATIA BSLI | VATIA S.A. E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 19.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2020-09-10 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_205 | 2021 | TRINA-VATIA BSLII | VATIA S.A. E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 19.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2021-01-22 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_206 | 2020 | TRINA-VATIA BSLIII | VATIA S.A. E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 19.9 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2020-11-30 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_207 | 2023 | URUACO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | ATLÁNTICO | LURUACO | 1 |  | Generación | Solar FV | Sol | 2023-06-18 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_208 | 2010 | FLORES 4 CC | PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 445 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2010-12-01 | 2010 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_209 | 1993 | FLORES I CC | PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 160 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1993-11-01 | 1993 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_210 | 1989 | TEBSAB CC | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 791 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1989-10-21 | 1989 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_211 | 2023 | TERMOCANDELARIA CC | TERMOCANDELARIA S.C.A. - E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 555 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2023-10-27 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_212 | 2000 | TERMOCENTRO CC | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | CIMITARRA | 272 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2000-11-30 | 2000 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_213 | 1999 | TERMOEMCALI CC |  | VALLE DEL CAUCA | CALI | 229 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1999-07-16 | 1999 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_214 | 1998 | TERMOSIERRA CC | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 433 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1998-02-07 | 1998 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_215 | 2011 | TERMOVALLE CC | Termovalle SAS ESP | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 241 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2011-12-17 | 2011 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_216 | 1980 | BARRANQUILLA 3 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 60 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1980-01-01 | 1980 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_217 | 1980 | BARRANQUILLA 4 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 60 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1980-01-01 | 1980 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_218 | 1995 | CARTAGENA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 52 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1995-07-20 | 1995 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_219 | 1980 | CARTAGENA 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 60 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1980-01-01 | 1980 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_220 | 1980 | CARTAGENA 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 66 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1980-01-01 | 1980 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_221 | 2015 | GECELCA 3 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 164 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2015-09-17 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_222 | 2018 | GECELCA 32 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 273 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2018-09-28 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_223 | 1983 | GUAJIRA 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | DIBULLA | 151 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1983-08-08 | 1983 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_224 | 1987 | GUAJIRA 2 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | DIBULLA | 145 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1987-11-23 | 1987 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_225 | 1998 | MERILECTRICA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 164 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1998-02-05 | 1998 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_226 | 1963 | PAIPA 1 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 36 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1963-01-01 | 1963 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_227 | 1975 | PAIPA 2 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 72 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1975-01-01 | 1975 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_228 | 1982 | PAIPA 3 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 70 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1982-05-06 | 1982 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_229 | 1999 | PAIPA 4 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | BOYACÁ | PAIPA | 165 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1999-01-08 | 1999 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_230 | 1993 | PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 45 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1993-07-01 | 1993 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_231 | 1993 | PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 45 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1993-07-01 | 1993 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_232 | 1985 | TASAJERO 1 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 165 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1985-02-20 | 1985 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_233 | 2015 | TASAJERO 2 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 170 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2015-11-30 | 2015 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_234 | 1997 | TERMODORADA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CALDAS | LA DORADA | 50 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1997-08-11 | 1997 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_235 | 2022 | TERMOEBR | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | META | PUERTO GAITAN | 19 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2022-12-25 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_236 | 2018 | TERMONORTE | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | MAGDALENA | SANTA MARTA | 88 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2018-12-01 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_237 | 2022 | TERMOPROYECTOS | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | CASANARE | TEURAMENA | 19 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2022-12-25 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_238 | 2020 | TERMOYOPAL 1 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | CASANARE | YOPAL | 8 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2020-12-01 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_239 | 2004 | TERMOYOPAL 2 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | CASANARE | YOPAL | 28 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2004-07-29 | 2004 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_240 | 2020 | TERMOYOPAL G3 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | CASANARE | YOPAL | 50 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2020-08-31 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_241 | 2020 | TERMOYOPAL G4 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | CASANARE | YOPAL | 50 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2020-08-31 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_242 | 2021 | TERMOYOPAL G5 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | CASANARE | YOPAL | 50 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2021-02-11 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_243 | 2022 | TESORITO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | SAHAGUN | 200 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2022-09-14 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_244 | 1964 | ZIPAEMG 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 36 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1964-01-01 | 1964 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_245 | 1976 | ZIPAEMG 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 63 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1976-01-01 | 1976 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_246 | 1981 | ZIPAEMG 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 64 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1981-04-01 | 1981 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_247 | 1985 | ZIPAEMG 5 | ENEL COLOMBIA SA ESP | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 63 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1985-12-14 | 1985 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_248 | 2016 | AUTOG ARGOS CARTAGENA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 16 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2016-03-15 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_249 | 2018 | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | BOYACÁ | SOGAMOSO | 15 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2018-10-02 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_250 | 2016 | AUTOG ARGOS YUMBO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 9.9 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2016-03-20 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_251 | 2018 | AUTOG COCA-COLA FEMSA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 2.44 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2018-07-25 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_252 | 2023 | AUTOG COSTAYACO |  |  |  | 2 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2023-09-04 | 2023 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_253 | 2022 | AUTOG INGENIO CARMELITA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO | 4.99 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2022-12-30 | 2022 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_254 | 2021 | AUTOG INGENIO MARIA LUISA | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | 1.8 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2021-08-14 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_255 | 2020 | AUTOG PTAR BELLO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ANTIOQUIA | BELLO | 5 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2020-11-30 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_256 | 2016 | AUTOG REFICAR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 9.9 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2016-04-26 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_257 | 2021 | AUTOG TERMOTAME | GENERSA S.A.S. E.S.P. | ARAUCA | TAME | 5 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2021-09-02 | 2021 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_258 | 2020 | AUTOG TURGAS |  |  |  | 3.5 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2020-02-08 | 2020 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_259 | 2016 | AUTOG YAGUARITO | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | META | SAN CARLOS GUAROA | 1.6 |  | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 2016-03-22 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_260 | 2016 | DOс JUANA | BIOGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 1.7 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2016-04-29 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_261 | 2017 | PROENCA II | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | CAUCA | GUACHENE | 17 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2017-10-10 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_262 | 2016 | TEQUENDAMA BIOGAS |  |  |  | 2.25 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2016-06-25 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_263 | 2016 | TERMOBOLIVAR 1 | GENERSA S.A.S. E.S.P. | BOYACÁ | TOPAGA | 9.7 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2016-03-04 | 2016 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_264 | 2019 | TERMOCAPACHOS | GENERSA S.A.S. E.S.P. | ARAUCA | TAME | 9.9 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2019-08-04 | 2019 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_265 | 2018 | TERMOMECHERO 4 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | CASANARE | YOPAL | 19.3 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2018-02-02 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_266 | 2017 | TERMOMECHERO 5 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | CASANARE | YOPAL | 19.3 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2017-12-16 | 2017 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_267 | 2018 | TERMOMECHERO 6 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S E.S.P | CASANARE | YOPAL | 19.3 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 2018-02-02 | 2018 | NA | NA | En operación | En operación | En operación
OP_268 | 1999 | TERMOPIEDRAS | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | TOLIMA | PIEDRAS | 3.75 |  | Generación | Térmica | Gas Natural | 1999-12-30 | 1999 | NA | NA | En operación | En operación | En operación

## Referencias (hidden)
DEPARTAMENTOS | DEMANDA PICO (MW) | FECHA | CARIBE | ORIENTE | SUROCCIDENTE | ANTIOQUIA | NORDESTE | FECHA | CARIBE | ORIENTE | SUROCCIDENTE | ANTIOQUIA | NORDESTE | FECHA | ANTIOQUIA | ARAUCA | ATLÁNTICO | CUNDINAMARCA | BOLÍVAR | BOYACÁ | CALDAS | CAQUETA | CASANARE | CAUCA | CESAR | CHOCO | CÓRDOBA | HUILA | LA GUAJIRA | MAGDALENA | META | NARIÑO | NORTE DE SANTANDER | PUTUMAYO | QUINDIO | RISARALDA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE DEL CAUCA
ANTIOQUIA | 1468 | 2023 | 2860.629 | 2632.078 | 2442.9262 | 1602.1314 | 1270.9954 | 2022 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 2022 | 1430.8359 | 145.2279 | 858.6965 | 2616.0515 | 530.228 | 347.9621 | 363.5571 | 112.0886 | 57.5063 | 187.1393 | 382.0761 | 43.8608 | 703.7218 | 173.4937 | 153.0254 | 221.2532 | 409.3672 | 159.8482 | 272.9115 | 30.2152 | 114.038 | 0 | 477.5951 | 95.519 | 212.4811 | 1058.5067
ARAUCA | 149 | 2024 | 2788.209 | 2692.8934 | 2468.1807 | 1535.4397 | 1300.5521 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 | 1468 | 149 | 881 | 2684 | 544 | 357 | 373 | 115 | 59 | 192 | 392 | 45 | 722 | 178 | 157 | 227 | 420 | 164 | 280 | 31 | 117 | 0 | 490 | 98 | 218 | 1086
ATLÁNTICO | 881 | 2025 | 2886.5908 | 2739.1145 | 2494.2003 | 1547.0454 | 1335.3357 | 2024 | 0.97468 | 1.0231 | 1.0103 | 0.95837 | 1.0233 | 2024 | 1406.8918 | 152.465 | 858.6965 | 2746.015 | 530.228 | 365.302 | 376.856 | 116.1888 | 60.372 | 193.9849 | 382.0761 | 43.1268 | 703.7218 | 179.8401 | 153.0254 | 221.2532 | 429.7043 | 165.6954 | 286.5113 | 31.3205 | 118.2095 | 0 | 501.3948 | 95.519 | 220.2536 | 1097.2269
CUNDINAMARCA | 2684 | 2026 | 2979.9049 | 2769.9365 | 2514.1224 | 1558.4709 | 1363.5989 | 2025 | 1.0353 | 1.0172 | 1.0105 | 1.0076 | 1.0267 | 2025 | 1417.5258 | 156.5427 | 888.9955 | 2793.148 | 548.9371 | 375.072 | 380.8288 | 117.4137 | 61.9867 | 196.0299 | 395.5576 | 43.4528 | 728.5525 | 181.736 | 158.4249 | 229.0601 | 437.0798 | 167.4422 | 294.1742 | 31.6507 | 119.4557 | 0 | 514.8048 | 98.8894 | 222.5756 | 1108.7938
BOLÍVAR | 544 | 2027 | 3078.4916 | 2796.4371 | 2531.387 | 1573.326 | 1397.0146 | 2026 | 1.0323 | 1.0113 | 1.008 | 1.0074 | 1.0212 | 2026 | 1427.9948 | 159.856 | 917.7339 | 2824.5779 | 566.6824 | 383.0107 | 383.8706 | 118.3515 | 63.2987 | 197.5956 | 408.3447 | 43.7737 | 752.1043 | 183.1876 | 163.5462 | 236.4649 | 441.998 | 168.7796 | 300.4005 | 31.9035 | 120.4098 | 0 | 525.7009 | 102.0862 | 224.3534 | 1117.6502
BOYACÁ | 357 | 2028 | 3177.1119 | 2824.9297 | 2552.1159 | 1586.6421 | 1429.4547 | 2027 | 1.0331 | 1.0096 | 1.0069 | 1.0095 | 1.0245 | 2027 | 1441.6063 | 163.7734 | 948.0961 | 2851.6013 | 585.4305 | 392.3966 | 386.5067 | 119.1643 | 64.8499 | 198.9525 | 421.8543 | 44.1909 | 776.9868 | 184.4456 | 168.957 | 244.2881 | 446.2267 | 169.9386 | 307.762 | 32.1225 | 121.2367 | 0 | 538.5835 | 105.4636 | 225.894 | 1125.3251
CALDAS | 373 | 2029 | 3279.5135 | 2851.7423 | 2574.0113 | 1601.0086 | 1464.3194 | 2028 | 1.032 | 1.0102 | 1.0082 | 1.0085 | 1.0232 | 2028 | 1453.8075 | 167.5763 | 978.4686 | 2880.656 | 604.1849 | 401.5084 | 389.6717 | 120.1401 | 66.3557 | 200.5817 | 435.3685 | 44.5649 | 801.8778 | 185.9559 | 174.3695 | 252.1139 | 450.7733 | 171.3302 | 314.9085 | 32.3856 | 122.2295 | 0 | 551.0899 | 108.8421 | 227.7438 | 1134.5401
CAQUETA | 115 | 2030 | 3388.2981 | 2880.7903 | 2596.126 | 1615.6334 | 1501.6808 | 2029 | 1.0322 | 1.0095 | 1.0086 | 1.0091 | 1.0244 | 2029 | 1466.9712 | 171.6636 | 1010.0056 | 2907.9975 | 623.6584 | 411.3013 | 393.0148 | 121.1708 | 67.9742 | 202.3025 | 449.4009 | 44.9685 | 827.7231 | 187.5513 | 179.9897 | 260.2398 | 455.0518 | 172.8001 | 322.5892 | 32.6634 | 123.2781 | 0 | 564.5312 | 112.3502 | 229.6977 | 1144.2737
CASANARE | 59 | 2031 | 3503.2583 | 2914.5724 | 2619.9434 | 1631.4479 | 1541.4143 | 2030 | 1.0332 | 1.0102 | 1.0086 | 1.0091 | 1.0255 | 2030 | 1480.3717 | 176.0435 | 1043.5085 | 2937.6186 | 644.3458 | 421.7954 | 396.3914 | 122.2118 | 69.7085 | 204.0406 | 464.308 | 45.3792 | 855.1795 | 189.1627 | 185.9601 | 268.8722 | 459.687 | 174.2847 | 330.8199 | 32.9441 | 124.3373 | 0 | 578.9349 | 116.077 | 231.6711 | 1154.1048
CAUCA | 192 | 2032 | 3621.6608 | 2949.1009 | 2640.5095 | 1647.3445 | 1581.5768 | 2031 | 1.0339 | 1.0117 | 1.0092 | 1.0098 | 1.0265 | 2031 | 1494.8621 | 180.7015 | 1078.9132 | 2972.0671 | 666.2075 | 432.9558 | 400.028 | 123.333 | 71.5529 | 205.9125 | 480.0613 | 45.8234 | 884.1945 | 190.8981 | 192.2694 | 277.9947 | 465.0776 | 175.8836 | 339.5732 | 33.2463 | 125.478 | 0 | 594.2531 | 120.0153 | 233.7965 | 1164.6928
CESAR | 392 | 2033 | 3743.0736 | 2985.1733 | 2662.4553 | 1662.4919 | 1621.2444 | 2032 | 1.0338 | 1.0118 | 1.0078 | 1.0097 | 1.0261 | 2032 | 1509.4279 | 185.4097 | 1115.3781 | 3007.2767 | 688.7239 | 444.2368 | 403.1682 | 124.3012 | 73.4173 | 207.5289 | 496.2863 | 46.2699 | 914.0783 | 192.3966 | 198.7677 | 287.3903 | 470.5873 | 177.2643 | 348.421 | 33.5073 | 126.4629 | 0 | 609.7368 | 124.0716 | 235.6318 | 1173.8354
CHOCO | 45 | 2034 | 3869.5509 | 3025.0857 | 2686.8648 | 1677.4685 | 1662.8977 | 2033 | 1.0335 | 1.0122 | 1.0083 | 1.0092 | 1.0251 | 2033 | 1523.3071 | 190.06 | 1152.7702 | 3044.0607 | 711.8127 | 455.3787 | 406.519 | 125.3343 | 75.2587 | 209.2537 | 512.9238 | 46.6954 | 944.722 | 193.9956 | 205.4312 | 297.0248 | 476.3433 | 178.7376 | 357.1598 | 33.7858 | 127.514 | 0 | 625.0296 | 128.231 | 237.5902 | 1183.5914
CÓRDOBA | 722 | 2035 | 3999.2857 | 3064.0186 | 2712.7648 | 1692.5152 | 1704.2371 | 2034 | 1.0338 | 1.0134 | 1.0092 | 1.009 | 1.0257 | 2034 | 1537.0299 | 194.9431 | 1191.7219 | 3084.7603 | 735.8646 | 467.0784 | 410.2459 | 126.4833 | 77.1922 | 211.1722 | 530.2554 | 47.116 | 976.6438 | 195.7742 | 212.3727 | 307.0612 | 482.7121 | 180.3762 | 366.336 | 34.0955 | 128.683 | 0 | 641.088 | 132.5638 | 239.7684 | 1194.4426
HUILA | 178 | 2036 | 4132.0286 | 3099.8176 | 2735.3981 | 1707.2143 | 1746.8938 | 2035 | 1.0335 | 1.0129 | 1.0096 | 1.009 | 1.0249 | 2035 | 1550.8169 | 199.7893 | 1231.6769 | 3124.4613 | 760.536 | 478.6899 | 414.2005 | 127.7026 | 79.1112 | 213.2078 | 548.0333 | 47.5387 | 1009.3879 | 197.6614 | 219.4929 | 317.356 | 488.9247 | 182.115 | 375.443 | 34.4242 | 129.9235 | 0 | 657.0253 | 137.0083 | 242.0796 | 1205.9564
LA GUAJIRA | 157 | 2037 | 4269.2959 | 3139.3476 | 2757.6725 | 1722.5605 | 1791.84 | 2036 | 1.0332 | 1.0117 | 1.0083 | 1.0087 | 1.025 | 2036 | 1564.2853 | 204.79 | 1272.5583 | 3160.9665 | 785.7795 | 490.6714 | 417.6563 | 128.768 | 81.0914 | 214.9866 | 566.2234 | 47.9515 | 1042.8911 | 199.3105 | 226.7783 | 327.8896 | 494.6371 | 183.6344 | 384.8403 | 34.7114 | 131.0075 | 0 | 673.4705 | 141.5559 | 244.0994 | 1216.018
MAGDALENA | 227 | [6 empty] | 2037 | 1.0332 | 1.0128 | 1.0081 | 1.009 | 1.0257 | 2037 | 1578.3468 | 210.0591 | 1314.8331 | 3201.2763 | 811.8833 | 503.296 | 421.0573 | 129.8166 | 83.1778 | 216.7373 | 585.0336 | 48.3826 | 1077.5363 | 200.9335 | 234.3119 | 338.7822 | 500.9449 | 185.1297 | 394.7419 | 34.994 | 132.0743 | 0 | 690.7984 | 146.2584 | 246.0871 | 1225.9201
META | 420
NARIÑO | 164
NORTE DE SANTANDER | 280
PUTUMAYO | 31
QUINDIO | 117
RISARALDA | 0
SANTANDER | 490
SUCRE | 98
TOLIMA | 218
VALLE DEL CAUCA | 1086