## CATEGORIZACIÓN
GREMIO | Priorizado | Criterio de categorización | Código | Nombre | Agente Representante | Promotor | Departamento | Municipio | Entidad Ambiental | PERMISOS LICENCIA AMBIENTAL APROBADA | HITO | Capacidad (MW) | Punto de conexión | Transportador | Tecnología | FPO | Año FPO | Supeditado a obras de transmisión | Obras a las que esta supeditado | FPO verificada | Observaciones Seguimiento | Clasificación1 | Encargado
SER COLOMBIA | SI | 1.1 | 890 | Buenavista Solar de 9,9 MW | GRENERGY | GRENERGY | CÓRDOBA | BUENAVISTA | CVS | SI | 50% | 9.9 | BUENAVISTA 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2025-01-31 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM Proyecto se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM El proyecto tiene trámite pendiente con la SAE, el trámite se fue a juzgado de Planeta Rica PAF y permiso de ocupación de cause con CVS | PRUEBAS | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 580 | PV Sahagún de 400 MW | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN S.A.S. | ENEL | CÓRDOBA | SAHAGÚN | ANLA | NO | 50% | 400 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | Cambio de FPO, riesgo de garantías No ha radicado nada en la entidad | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 1.1 | 429 | Planta Fotovoltaica Jumi de 9,9 MW a Juan Mina 13.8 kV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | VATIA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | SI | 50% | 9.9 | JUAN MINA 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-31 |  | PRUEBAS | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 1.1 | 909 | Solar Fotovoltaico Cóndor 9,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | CAR | SI | 50% | 9.9 | SIMIJACA 13.2 kV | ENEL | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2024-12-31 | 28/05/2024 (DEE Soley) Lllevan 7 meses en el tramite para ocupación de cauce, se hizo la visita en marzo pero se radico el 29 de septiembre, no les han definido el area. 07/05/2024(UPME Camila)Según XM proyecto se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM 19/09/2023 (DEE Juan): Se comentó el estado de la conexión, queda la puerta abierta por si necesitan ayuda 28/08/23 (UPME Camila) En diálogos con enel, perdirán cambio de FPO | PRUEBAS | Soley Méndez
| SI | 1.1 | 91 | PCH TZ II de 10,5 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II |  | ANTIOQUIA | TARAZÁ | CORANTIOQUIA | SI | 50% | 10.5 | TARAZA 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2023-03-31 | 2023 | NO |  |  | 07/05/2024 Paula Riveros iniciará contacto con la empresa para verificar la información 10/10/2023 (UPME Camila): Muchos problemas con el desarrollo del proyecto propios del promotor | PRUEBAS | Julio Bernal
ACOLGEN | SI | 1.1 | 1155 | Parque Eólico WESP 01 de 12 MW | ISAGEN | ISAGEN | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA | SI | 50% | 12 | CUESTECITAS 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2024-11-30 | 2023 | NO |  |  | 18/06/2024 UPME Daniela: Se aprobó cambio de FPO para noviembre de 2024. Siguen sin lograr pasar los requisitos de la CREG 060 para entrar en operación comercial 17/01/2024 María Camila: Van a solicitar cambio de FPO dado que no han podido cumplir con la totalidad de las pruebas y están a la espera de una modificación regulatoria para modificar su punto de medida. 30/08/2023 (DEE Juan): CREG remitió respuesta a ISAGEN en el sentido de que las pruebas de control de tensión pueden ser realizadas en lso bornes del transformador elevador del generador, por lo cual seguirán avanzando en los trámites respectivos para la entrada en operación el 30 de noviembre de 2023 28/08/2023 (DEE Juan): Según información de ISAGEN, ya presentaron las correciones a XM de los estudios y pruebas requeridas. Adicionalmente ya elevaron consulta a CREG para revisión de modificación de la Res060 para hacer la prueba en bornes de transformador y no en el punto de conexión. Está pendiente enviar modificación de FPO a la UPME 15/08/2023 (DEE Juan): Se realizó reunión Isagen-XM-Minenergía en donde XM indicó los aspectos a corregir de las estudios de coordinación de protección y pruebas de las plantas LA_GUAJIRA I y WEPS 01, adicionalmente se manifesto la necesidad de elevar consulta a CREG para las pruebas de control de tensión en el punto de conexión o en bornes de generación. En la reunión se plantearon los siguientes compromisos: - XM plantea que puede hacer una reunión virtual con Estudios Eléctricos para revisión de cualquier duda con los temas de pruebas - Minenergía revisará la posibilidad de remitir solicitud a CREG sobre concepto relacionado con las pruebas en bornes es decir Cuestecitas, o en el Generador - ISAGEN y Minenergía revisarán con CREG el tema de pruebas relacionada con un concepto o declarar una fuerza mayor del incumplimiento - Se revisará con UPME la posibilidad de cambiar la FPO, teniendo en cuenta una fuerza mayor - ISAGEN solicitará una reunión extraordinaria del Subcomité de Controles para revisar requisitos y tolerancias de varias pruebas - De acuerdo con cálculos de ISAGEN, se revisará si es neCESARio repetir las pruebas de estatismo, y de ser el caso se harán nuevas pruebas. En el transcurso de esta semana se entregarán las correcciones para ser revisadas por parte de XM. 26/07/2023 (DEE Juan): Hablar con xm para preguntar sobre conceptos de CREG 060 para LA_GUAJIRA 1 (31 de agosto) y WESP01 (30 de noviembre) y revisar si las garantías pueden ser devueltas en el 90% sin operación comercial 24/07/2023 (DEE Juan): Se estabelció reunión para el miércoles 26 de julio a las 4 PM | PRUEBAS | Daniela Uribe
ACOLGEN - SER COLOMBIA | SI | 0 | 225 | Proyecto de generación Solar Guayepo | GUAYEPO SOLAR S.A.S. | ENEL | ATLÁNTICO | SABANALARGA | ANLA | SI | 50% | 370 | SABANALARGA 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-02-28 | 2023 | NO |  |  | Pedir actualización 12/02/2024 María Camila: Proyecto en pruebas generando energía en el SIN Ya tienen licencia ambiental | Operación | Julio Bernal
ACOLGEN | SI | 1.1 | 134 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | ISAGEN | ISAGEN | LA_GUAJIRA | MAICAO | CORPOGUAJIRA | SI | 50% | 19.9 | CUESTECITAS 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2024-11-30 | 2023 | NO |  |  | 18/06/2024 UPME Daniela: Se aprobó cambio de FPO para noviembre de 2024. Siguen sin lograr pasar los requisitos de la CREG 060 para entrar en operación comercial 17/01/2024 María Camila: Solicitaron cambio de FPO por literal c y fue negado. Están a la espera de un cambio regulatorio y/o un concepto de la CREG para modificar el punto de medida, adicional sus aerogeneradores no cumplen por si solos la curva PQ e instalaron un banco de compensación, pero esto no les garantiza una operación continua, por lo cual ante el CND están teniendo problemas para su entrada en operación. 30/08/2023 (DEE Juan): CREG remitió respuesta a ISAGEN en el sentido de que las pruebas de control de tensión pueden ser realizadas en los bornes del transformador elevador del generador, por lo cual seguirán avanzando en los trámites respectivos para la entrada en operación y están en espera de respuesta por parte de XM de las pruebas reportadas. También radicaron modificación de FPO ante la UPME. En caso en que XM de el vobo a las pruebas, podrían entrar en operación este año, en caso contrario, deberían esperar hasta febrero de 2024 para hacer nuevamente pruebas debido a los regímenes de viento 28/08/2023 (DEE Juan): Según información de ISAGEN, ya presentaron las correciones a XM de los estudios y pruebas requeridas. Adicionalmente ya elevaron consulta a CREG para revisión de modificación de la Res060 para hacer la prueba en bornes de transformador y no en el punto de conexión. Está pendiente enviar modificación de FPO a la UPME 15/08/2023 (DEE Juan): Se realizó reunión Isagen-XM-Minenergía en donde XM indicó los aspectos a corregir de las estudios de coordinación de protección y pruebas de las plantas LA_GUAJIRA I y WEPS 01, adicionalmente se manifesto la necesidad de elevar consulta a CREG para las pruebas de control de tensión en el punto de conexión o en bornes de generación. En la reunión se plantearon los siguientes compromisos: - XM plantea que puede hacer una reunión virtual con Estudios Eléctricos para revisión de cualquier duda con los temas de pruebas - Minenergía revisará la posibilidad de remitir solicitud a CREG sobre concepto relacionado con las pruebas en bornes es decir Cuestecitas, o en el Generador - ISAGEN y Minenergía revisarán con CREG el tema de pruebas relacionada con un concepto o declarar una fuerza mayor del incumplimiento - Se revisará con UPME la posibilidad de cambiar la FPO, teniendo en cuenta una fuerza mayor - ISAGEN solicitará una reunión extraordinaria del Subcomité de Controles para revisar requisitos y tolerancias de varias pruebas - De acuerdo con cálculos de ISAGEN, se revisará si es neCESARio repetir las pruebas de estatismo, y de ser el caso se harán nuevas pruebas. En el transcurso de esta semana se entregarán las correcciones para ser revisadas por parte de XM. 26/07/2023 (DEE Juan): Hablar con xm para preguntar sobre conceptos de CREG 060 para LA_GUAJIRA 1 (31 de agosto) y WESP01 (30 de noviembre) y revisar si las garantías pueden ser devueltas en el 90% sin operación comercial 24/07/2023 (DEE Juan): Se estabelció reunión para el miércoles 26 de julio a las 4 PM | PRUEBAS | Daniela Uribe
ACOLGEN | SI | 1.1 | 252 | Bosques Solares de Bolívar 500 de 19,9 MW | ISAGEN | ISAGEN | ATLÁNTICO | SABANALARGA | CRA | SI | 50% | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2024-12-31 | 17/01/2024 María Camila: Tienen pendiente la aprobación de ingeniería por parte de AIR-E, necesitan una consignación para realizar maniobras en la SE. Posterior a esto, registrarían la frontera comercial y energizarían. 10/10/2023 (UPME Camila): XM ve bien el proyecto, pero las aprobaciones también se deben dar por parte de AFINIA 22/08/2023 (DEE Juan): Volver a tener contacto a finales de septiembre, teniendo en cuenta que avanzan en la construcción sin contratiempos | PRUEBAS | Daniela Uribe
ACOLGEN | SI | 1.1 | 1150 | Bosques Solares de Bolívar 501 de 19,9 MW | ISAGEN | ISAGEN | ATLÁNTICO | SABANALARGA | CRA | SI | 50% | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2024-12-31 | 17/01/2024 María Camila: Tienen pendiente la aprobación de ingeniería por parte de AIR-E, necesitan una consignación para realizar maniobras en la SE. Posterior a esto, registrarían la frontera comercial y energizarían. 10/10/2023 (UPME Camila): XM ve bien el proyecto, pero las aprobaciones también se deben dar por parte de AFINIA 22/08/2023 (DEE Juan): Volver a tener contacto a finales de septiembre, teniendo en cuenta que avanzan en la construcción sin contratiempos | PRUEBAS | Daniela Uribe
ACOLGEN | SI | 1.1 | 1151 | Bosques Solares de Bolívar 502 de 19,9 MW | ISAGEN | ISAGEN | ATLÁNTICO | SABANALARGA | CRA | SI | 50% | 19.9 | SABANALARGA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2024-12-31 | 17/01/2024 María Camila: Tienen pendiente la aprobación de ingeniería por parte de AIR-E, necesitan una consignación para realizar maniobras en la SE. Posterior a esto, registrarían la frontera comercial y energizarían. 10/10/2023 (UPME Camila): XM ve bien el proyecto, pero las aprobaciones también se deben dar por parte de AFINIA 22/08/2023 (DEE Juan): Volver a tener contacto a finales de septiembre, teniendo en cuenta que avanzan en la construcción sin contratiempos | PRUEBAS | Daniela Uribe
| SI | 1.3 | 235 | Atlantico Solar II Polonuevo | TECHNOELITE GREEN ENERGY |  | ATLÁNTICO | BARANOA | CRA | SI | 50% | 9.9 | BARANOA 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2023-12-30 | 2023 | NO |  | 2023-12-31 | 22/08/2023 (DEE Julio): No manifiestan ningún atraso, entrarían en la fecha suministrada. Alerta por la fecha debido a que está muy cerca de cambiar del año | Desarrollo | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 1.3 | 798 | Parque Solar PV Sándalo II de 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | GRENERGY | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CVS | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | PUERTO LIBERTADOR 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-08-31 | 2023 | NO |  | 2024-08-30 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 1.3 | 891 | Sol del Mar II de 9,9 MW | GRENERGY | GRENERGY | CÓRDOBA | AYAPEL | CVS | SI | 50% | 9.9 | AYAPEL 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-30 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM Proyecto se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM Ya licenciado con CVS | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 1.3 | 871 | Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW | VO RENOVABLES | ATLÁNTICA | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | CAR | SI | 50% | 9.9 | CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 kV - GUACA 115 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2024-12-31 | 07/05/2024(UPME Camila)El proyecto tiene retrasado el trámite de licencia de construcción ante la alcaldía de Apulo, no ha iniciado construcción. 10/10/2023 (UPME Camila): Van muy retrasados en los requisitos de xm 30/08/23 (UPME Camila) El proyecto tiene dificultades con el operador de red para conexión, cambiarán FPO | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 1.3 | 314 | Parque Solar Zambrano II de 15,5 MW | COLOMENER VI S.A.S. |  | BOLÍVAR | ZAMBRANO | CARDIQUE | SI | 50% | 15.5 | ZAMBRANO 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  | 2024-08-31 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM el proyecto se encuentra en etapa 1 de inicio de pruebas Contrato de conexión AIR-E | Desarrollo | José Ortiz
| SI | 1.3 | 525 | Planta de generación solar San Isidro de 19,09 MW | AXIS JC S.A.S. | AXIS JC S.A.S. | CAUCA | PUERTO TEJADA | CRC | SI | 50% | 19.09 | PUERTO TEJADA 34.5 kV | CEO | Solar | 2024-07-31 | 2024 | SI |  | 2025-07-31 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 1.3 | 326 | Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARANOA | CRA | SI | 50% | 19.9 | BARANOA 110 kV | AIR-E | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2025-04-30 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM el proyecto se encuentra en etapa 2 de inicio de pruebas Contrato de conexión AIR-E | Desarrollo | Paula Riveros
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 628 | Parque Solar Chinú de 350 MW | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | ENEL | CÓRDOBA | CHINÚ | ANLA | NO | TERRENOS | 350 | CHINU 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2026-01-31 | 2026 | NO |  |  | 5 Dic - Verificación preliminar, la próxima semana inician trámite. Tentativamente el parque podría tener L.A. en mayo/junio de 2024. | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.1 | 1006 | Parque de Generación Solar San Pelayo de 2,5 MW | PS | NOVAVALOR | CÓRDOBA | SAN PELAYO | CVS | SI | 50% | 2.5 | SAN PELAYO 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-01-31 | 2024 | NO |  | 2024-02-28 | 08/08/2023 (DEE Julio): se confirma entrada en operación en enero. Llamar en septiembre para confirmar FPO y avance. Se coloca fecha verificada de un mes por imprevistos | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 1005 | Parque de Generación Solar San Serapio de 2,5 MW | PS | NOVAVALOR | CÓRDOBA | TIERRALTA | CVS | SI | 50% | 2.5 | TIERRALTA 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2024-01-31 | 2024 | NO |  | 2025-01-30 | 08/08/2023 (DEE Julio): se confirma entrada en operación en enero. Llamar en septiembre para confirmar FPO y avance. Se coloca fecha verificada de un mes por imprevistos | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 1008 | Parque de Generación Solar San Oro de 2,5 MW | PS | NOVAVALOR | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CVS | SI | 50% | 2.5 | CIENAGA DE ORO 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-01-31 | 2024 | NO |  | 2025-01-30 | 08/08/2023 (DEE Julio): se confirma entrada en operación en enero. Llamar en septiembre para confirmar FPO y avance. Se coloca fecha verificada de un mes por imprevistos | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | SC_1924 | APBAQ I 4,2MW | ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | SI | 50% | 4.2 | JUAN MINA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2024-10-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| SI | 2.1 | SC_819 | Planta FV San Francisco 4,9 MW | CHEC S.A. E.S.P. |  | CALDAS | CHINCHINÁ |  | SI | 50% | 4.9 | INSULA 33 | CHEC | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.1 | 271 | Planta Solar La Ceiba de 8 MW | UNIVERGY | NOVAVALOR | SUCRE | SAN ONOFRE | CARSUCRE | SI | 50% | 8 | SAN ONOFRE 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-02-28 | 2023 | NO |  | 31/06/2024 | 10/05/2024 Todo marcha bien, en construccion, FPO para junio 19/09/2023 (DEE Juan): Para los diseños de la linea ante AFINIA se amplió el expediente por 6 meses, Vigencia según FPO. Radicado: 2023039000050241. Para los Diseños de la Subestación, actualmente en versión 1.2 de la ingeniería de detalle y en V1.3 en elaboración, de acuerdo a la siguiente Cronología: el 14/04/23 Se radico V1.2 ante OR Afinia, el 08/06/23 Afinia envió comentarios de la V1.2 de la ID (Rev. 9), y al momento se trabaja en comentarios 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 645 | Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW” | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA | TOLIMA | SUÁREZ | CORTOLIMA | SI | 50% | 8 | SUAREZ 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-06-30 | 2023 | SI |  | 2024-12-31 | 4/3/2024 PAF radicado a principios de febrero del 2024. Tuvieron que empezar de nuevo por temas prediales. Solicitar radicado. Pensaban radicar en febrero Licencia de Ocupación de Espacio Público con Alcaldía. | Desarrollo | Julio Bernal
| SI | 2.1 | 516 | Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW | SVC E.S.P. S.A.S. | SVC E.S.P. S.A.S. | ARAUCA | ARAUCA | CORPORINOQUIA | SI | 50% | 9.8 | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 kV | ENELAR | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado al aumento de capacidad del circuito Todos los Santos – Playitas 1 34.5 kV a una capacidad de 528 A. | 2024-03-31 | 22/08/2023 (DEE Juan): Siguen con dificultades para conseguir inversionista, pero mantienen su FPO para diciembre de 2023; no presentan otras dificultades en el proyecto y ya iniciaron construcción pero pararon obras por falta de financiamiento. Se indica por parte de DEE FPO con retraso de 3 meses | Desarrollo | Julio Bernal
| SI | 2.1 | 823 | Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW | TESOCOL S.A. | ECOENER | CAUCA | MERCADERES | CRC | SI | 50% | 9.9 | MERCADERES 34.5 kV | CEO | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-20 | 22/08/2023 (DEE Juan): Se vendió a un fondo de inversión español pero no se ha iniciado la construcción, por lo que están solicitando cambio de FPO pero aún no se sabe si ya se solicitó. 01/08/2023 (DEE Juan): Van a solicitar la ampliacion de la fecha de entrada en operación para el mes de marzo del 2024 | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | SC_201 | Parque Solar Puerta de Oro - 300 MW | GRUPO SOLARI SE S.A.S. | patria | CUNDINAMARCA | GUADAS | ANLA | SI | COMPRA EQUIPOS | 300 | SAN FELIPE 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  | 2025-12-31 | Ya tienen licencia ambiental del parque, en trámite licencia de línea de transmisión, se espera recibir la licencia de la línea la tercera semana de abril de 2024. Obtención de los incentivos tributarios. Van a solicitar modificiación de la licencia ambiental aumento del aprovechamiento forestal no implica nuevas áreas, radicarán el 30 de abril. Se encuentran en las actividades previas del aprovechamiento forestal, iniciarán construcción en la tercera semana de abril. Solicitaron una visita de seguimiento a la coordinadora, el miércoles 3, para lo más pronto posible. Ojalá en mayo. ya solicitaron cita para el 10 de abirl. y viernes 19 de abril para resolución de dudas. En mayo saldrá la licencia de la línea Evaluación económica ambiental se están haciendo de muy baja calidad. Revisar el tema de calidad de la información biótica, conectividad, aprovechamientos. | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | 786 | Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P. ZOMAC |  | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | CORANTIOQUIA | SI | 50% | 9.9 | Santa Fe de ANTIOQUIA 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2023-10-31 | 2023 | SI |  |  | consultor4@paralelum.co 3002584320 10/10/2023 (UPME Camila): No han empezado trámites ante xm | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 1121 | Parque Solar INTI de 9,9 MW | POSITIVE ENERGY | URRÁ | ANTIOQUIA | CAUCASIA |  | SI | 50% | 9.9 | CAUCASIA 44 kV | EPM | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | Preguntar con junta directiva MME, están RTB | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 0 | 615 | Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol | TESOCOL S.A. | ERCO ENERGÍA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA | SI | 50% | 9 | GUAMO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2024-11-30 | 2024 | SI | Celsia emite concepto supeditado a la entrada de obras del STR. -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDL a las que está supeditada el proyecto | 2025-01-30 | 07/05/2024(UPME Camila)El proyecto está energizado mediante conexión temporal 25/10/2023 (DEE Julio): Se está realizando revisión a la conexión temporal con Celsia y no tienen inconvenientes. Se propone visita para ver el proyecto y poder inaugurar. Espera de comunicación con el promotor. Llamar en la próxima semana 28/08/2023 (UPME Camila) Solicitan conexión temporal que fue negada, pasarán recurso de reposición 22/08/2023 (DEE Julio) Se avanza construcción sin dificultades. Alerta por tener fecha cercana a diciembre de 2023 | Operación | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | 461 | PSF CRLI de 9,9 MW a la subestación Caracolí de 13,8 kV | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Vatia | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | SI | 50% | 9.9 | CARACOLI 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-31 |  | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 475 | Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Vatia | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | CRA | SI | 50% | 9.9 | SABANAGRANDE 13.8 kV | TRANSELCA | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-31 |  | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 458 | Proyecto de generación Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW | PN1 ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. |  | BOLÍVAR | ARJONA | CARDIQUE | SI | 50% | 9.9 | GAMBOTE 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-31 | 10/10/2023 (UPME Camila): No han iniciado trámites de conexión ante xm | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 544 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín de 9,9 MW | TW SOLAR |  | BOLÍVAR | ARJONA | CARDIQUE | SI | 50% | 9.9 | GAMBOTE 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 29/08/23 (UPME Camila) El promotor enviará información por correo | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 390 | El Tamarindo I de 9,9 MW | UNIVERGY | ECOENER - UNIVERGY | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE | SI | 50% | 9.9 | MAGANGUE 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2024-06-30 | 2023 | NO | Cuarto transformador de sogamoso | 2025-06-30 | 18/06/2024 (Daniela UPME): Estiman iniciar la construcción en dos meses aproximadamente, no presentan ningún problema o retraso significativo. 18/01/2024 María Camila: El proyecto está solicitando un cambio de FPO para junio de 2025, en el momento no presenta ningún problema y está iniciando su construcción, pero requiere un contacto en la acaldía de magangué para la licencia de construcción. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente TM I No. P23102021080007 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243332. Se recibió Radicado: 2023039000043201. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. TM II No. P23102021080008 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243362. Se recibió Radicado: 2023039000043111. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.0 de la ingeniería de detalle, V1.1 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Trámite con INVIAS, cruce aéreo. Aprobación del diseño de línea por parte de AFINIA. Envían información detallada al correo. 29/08/23 (UPME Camila) Cambio de FPO | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 0 | 613 | Parque Solar Fotovoltaico Numbana 9,9 MW | ABO WIND | ERCO ENERGÍA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA | SI | 50% | 9.9 | GUAMO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDLa las que está supeditada el proyecto | 2024-12-31 | 07/05/2024(UPME Camila) Proyecto energizado mediante conexión temporal 28/08/23 (UPME Camila) En procesos de conexión, pedirán cambio de FPO | Operación | Daniela Uribe
ACOLGEN | SI | 0 | 409 | Solar Bugalagrande 1 9,9 MW | CELSIA | CELSIA | VALLE_DEL_CAUCA | ANDALUCÍA | CVC | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | ANDALUCIA 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-30 | 07/05/2024(UPME Camila)Según XM se encuentra en etapa 1 de pruebas 19/09/2023 (DEE Juan): Obtener cambio de FPO por causal e por parte de la UPME para contar con el tiempo adicional para finalizar la construcción. Será solicitado el cambio de FPO en el mes de octubre, ya se cuenta con el mínimo avance del proyecto necesario para ello. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Operación | José Ortiz
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 391 | El Tamarindo II de 9,9 MW | UNIVERGY | ECOENER - UNIVERGY | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE | SI | 50% | 9.9 | MAGANGUE 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2024-06-30 | 2023 | NO | Cuarto transformador de sogamoso | 2025-06-30 | 18/06/2024 (Daniela UPME): Estiman iniciar la construcción en dos meses aproximadamente, no presentan ningún problema o retraso significativo. 18/01/2024 María Camila: El proyecto está solicitando un cambio de FPO para junio de 2025, en el momento no presenta ningún problema y está iniciando su construcción, pero requiere un contacto en la acaldía de magangué para la licencia de construcción. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente TM I No. P23102021080007 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243332. Se recibió Radicado: 2023039000043201. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. TM II No. P23102021080008 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243362. Se recibió Radicado: 2023039000043111. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.0 de la ingeniería de detalle, V1.1 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Trámite con INVIAS, cruce aéreo. Aprobación del diseño de línea por parte de AFINIA. Envían información detallada al correo. 29/08/23 (UPME Camila) Cambio de FPO | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 281 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | UNIVERGY | UNIVERGY | BOLÍVAR | SANTA CRUZ DE MOMPOX | CSB | SI | 50% | 9.9 | MOMPOX 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-05-31 | 2023 | NO |  | 2025-01-31 | 11/03/2024 Ya licencia ambiental de parque y línea, ya tienen licencia de construcción. Solicitud de cambio de FPO en febrero. Trámite INVIAS. Aprobación de ingeniería de detalle con AFINIA, 6 marzo la empresa recibió comentarios de AFINIA 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente No. P23202021080001 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010240542. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.0 de la ingeniería de detalle. V1.1 en elaboración. 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.1 | SC_2227 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar - 9,9 MW | VO RENOVABLES | ATLÁNTICA | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR | SI | 50% | 9.9 | CHIRIGUANA 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | SC_1104 | Campoalegre Solar 9,9 MW | VO RENOVABLES | ATLÁNTICA | HUILA | RIVERA | CAM | SI | 50% | 9.9 | RIVERA 34.5 kV | ELECTROHUILA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | 673 | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9,9 MW | PARQUE SOLAR | LILAN | META | PUERTO LÓPEZ | CORMACARENA | SI | 50% | 9.9 | CASETABLA 34.5 kV | EMSA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | PAF con cormacarena Ingeniería de interconexión con EMSA, les realiaron observaciones, ajustando internamente por parte de LILAN | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | 674 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9,9 MW | PARQUE SOLAR | LILAN | META | FUENTE DE ORO | CORMACARENA | SI | 50% | 9.9 | FUENTE DE ORO 34.5 kV |  | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | PAF cormacarena, oct 2023, realizaron reunión con la car y a la espera de avance de procesos aprobación ingeniería con EMSA, sin comentarios aún | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.1 | SC_1817 | COG.006.2022 Catleya | RECAP COLOMBIA |  | RISARALDA | PEREIRA | CARDER | SI | 50% | 9.9 | PAVAS 33 kV |  | Solar | 2024-09-30 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 532 | Proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW | COLGEÓLICA S.A.S. |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | SI | 50% | 9.9 | LIZAMA 34.5 kV | ESSA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 0 | 889 | Centro Solar de 9,9 MW | GRENERGY | GRENERGY | CÓRDOBA |  | CVS | SI | 50% | 9.9 | CENTRO ALEGRE 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2025-03-31 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM Proyecto se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM | Operación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | SC_2133 | Parque Solar Chenche | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S. | ERCO ENERGÍA | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA | SI | 50% | 9.9 | HILARCO 34.5 | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | 04/03/2024 PAF y Licencia de Ocupación de Espacio Público, solicitar radicados | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 611 | Proyecto Solar Rokra de 9,9MW | ABO WIND | ERCO ENERGÍA | TOLIMA | SALDAÑA | CORTOLIMA | SI | 50% | 9.9 | SALDAÑA 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Flandes - Prado 1 115 kV. CT`s Y linea de expansion de elctrohuila y celsia | 2024-12-31 | Contruccion al 100% | Desarrollo | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 999 | Proyecto Solar Laguna 9,9 MW | VIRIDI | VIRIDI | CUNDINAMARCA | FUQUENE | CAR | SI | 50% | 9.9 | CAPELLANIA 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | CAR - oficio MADS | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 908 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CAR | SI | 50% | 9.9 | CAPELLANIA 34.5 kV | ENEL | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2025-12-31 | 19/09/2023 (DEE Juan): ABO Wind iba a hacer la construcción del proyecto para llevarlo al 60% y pedir cambio de FPO, pero la CAR envió un comunicado en agosto 2023 pidiendo elaborar EIA. Tarea: Enviar a María Camila Mejía: radicado de la CAR. – Se adjunta documento denominado: “Colima – Solicitud_Licencia_ambiental-20232068116”, por medio del cual la CAR Cundinamarca solicita licencia ambiental para el proyecto Colima de 9,9 MW. 28/08/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO porque la CAR CUNDINAMARCA le solicita al promotor licencia ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, entre otros, desconociendo que para estos proyectos no es requisito. Frenaron la construcción. | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 2.3 | 191 | Parque Eólico Beta de 280 MW | EDPR | EDPR | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA | SI | COMPRA EQUIPOS | 280 | CUESTECITAS 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-11-30 | 2023 | SI |  | 2025-11-30 | Ya tienen licencia de parque y está en trámite el licenciamineto de la línea de transmisión, están terminando consultas previas de este segundo trámite. | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 902 | Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278,6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S. | TW SOLAR | CESAR | 0 | ANLA | NO | TERRENOS | 278.6 | OCAÑA 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-11-30 | Archivarán el EIA por deficiencia en la calidad de la información. Área de influencia mal delimitada. Sustracción reserva MADS - julio 2023. sin respuesta Continuación de los parques y DAA línea El EIA tiene un nivel de calidad de la información muy bajo, ANLA le solicita mejorar el estudio, y adicional les han dado opciones para realizar el trámite correctamente. | Desarrollo | Daniela Uribe
ACOLGEN | NO | 2.2 | 87 | Parque Eólico Camelias de 250 MW | CELSIA |  | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA | SI | COMPRA EQUIPOS | 250 | CUESTECITAS 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito LA LomaSogamosos 500 kV | 2025-09-20 | Verificación preliminar para la integración del proyecto, está pendiente que pasen la integración. Lo anterior porque estos proyectos eran 3 más pequeños y ahora están juntos. | Desarrollo | José Ortiz
| SI | 2.1 | 483 | Parque Solar Zapatoca 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S. E.S.P. | NOVAVALOR | SANTANDER | ZAPATOCA | CAS | SI | 50% | 15.5 | ZAPATOCA 34.5 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 31/06/2024 | 10/05/2024 Todo marcha bien, en construccion FPO para junio 18/08/2023 (DEE Juan): Se remitió correo para conseguir información pero no han dado respuesta. 10/08/2023 (DEE Juan): Vendieron el proyecto, tienen inconveniente con la CAR, se debe enviar correo. | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 2.3 | 192 | Parque Eólico Alpha de 212 MW | EDPR | EDPR | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA | SI | COMPRA EQUIPOS | 212 | CUESTECITAS 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-11-30 | 2023 | SI |  | 2025-11-30 | Ya tienen licencia de parque y está en trámite el licenciamineto de la línea de transmisión, están terminando consultas previas de este segundo trámite. | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 327 | PSF El Colibrí 19,9 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | ATLÁNTICO | GALAPA | CRA | SI | 50% | 19.9 | JUAN MINA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2024-08-31 | 2024 | NO |  | 2024-08-31 | 11/03/2024 Proceso de espera con la corporación, muchas modificaciones a las solicitud. Están a la espera de que la corporación expida el acto administrativo. Trámite ANI, retraso en la licencia de construcción, radicarán la próxima semana, ingeniería de detalle del lado de univergy 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: Se radico ante OR Air-e Expediente No. 26088229 (31/08/23). Diseños de subestación: Actualmente aprobada la versión 0.1 de la ingeniería básica. 01/09/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO por literal c. Radicaron el EIA con la C.R.A. con auto de inicio el 22/08/23. Tienen un solicitud de intervención con ANI, radicado el 23/05/23. Radicaron el diseño de línea y la ingeniería básica con AIR-E el 30/08/23, seguimiento en 15 días hábiles. Envían correo con información detallada 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.1 | SC_1764 | San Angel | SKAT INVESTMENT S.A.S. |  | CESAR | BOSCONIA | CORPOCESAR | SI | 50% | 19.9 | BOSCONIA 34.5 | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| SI | 2.1 | 438 | Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Norte de Santander 19,9 MW (antes Pétalo de Cesar II) | BLACK ORCHID SOLAR | ERCOENERGY | SANTANDER | SAN ANDRÉS | CAS | SI | 50% | 19.9 | SAN ALBERTO 34.5 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 17/04/2024 radicaron EIA durante la semana del 21 al 26 de abril, iniciaban etapa de construcción bajo los lineamientos aprobados en la licencia ambiental vigente otorgada por la misma corporación mediante la resolución 467 del 07 de julio de 2023. 28/08/23 (UPME Camila) Proyecto con cambio de FPO aprobado | Desarrollo | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 0 | 1125 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | CUNDINAMARCA | SOACHA | CAR | SI | 50% | 9.9 | ORIENTE - CUNDINAMARCA 34.5 kV | ENEL | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2024-12-31 | 05/07/2024 (UPME Daniela) Se declaran en pruebas ante XM. 28/08/23 (UPME Camila) En diálogos con enel, perdirán cambio de FPO | Operación | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 297 | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | SPV |  | CASANARE | SABANALARGA | CORPORINOQUIA | NO | 50% | 25 | AGUACLARA 115 kV | ENERCA | Biomasa | 2025-02-01 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.1 | 315 | Parque Solar Atlántico I de 30 MW | CELSIA |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | NO | 50% | 30 | JUAN MINA 110 kV | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | 9/12/2024 Liberado mediante oficio 20241020011275, en tiempo de recurso de reposición. | Pendiente verificación | José Ortiz
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 514 | Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | VIRIDI | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | NO | 50% | 40 | LIZAMA 115 kV | ESSA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | Requiere la entrada previa de algunas obras del STR.Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_2061 | PCH Quinchia | ENERQSAS |  | RISARALDA | QUINCHÍA | CARDER | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 2.4 | QUINCHIA 33 kV | CHEC | Hidraúlica | 2024-01-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.2 | SC_1389 | PCH La Joya | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. |  | ANTIOQUIA | ANDES |  | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 3 | Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes (P3 del circuito 511-17) | EPM | Hidraúlica | 2025-12-30 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.2 | 174 | Conexión proyecto PCH Conde 3,52 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA |  | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO |  | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 3.52 | VALPARAISO 13.2 kV | EPM | Hidraúlica | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.2 | SC_1796 | Torrealba 4,99 MW | RECAP COLOMBIA |  | RISARALDA | PEREIRA | CARDER | SI | COMPRA EQUIPOS | 4.99 | PAVAS1 13.2 kV |  | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | SC_1816 | Azahar I 4,99 MW | RECAP COLOMBIA |  | VALLE_DEL_CAUCA |  | CVC | SI | COMPRA EQUIPOS | 4.99 | PLANTA DIESEL 13.2 kV | ELECTROHUILA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 0 | 530 | Parque Fotovoltaico OLD-T de 9,9 MW | TOLÚ VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Vatia | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE | SI | 50% | 9.9 | TOLUVIEJO 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-10-31 | 2023 | SI |  | 2024-10-31 | 22/08/2023 (DEE Julio): No contestan 16/08/2023 (DEE Julio): Yeirson Hair Narváez Portilla Ingeniero de Proyectos - Energía Solar FV Cel: +57 319 214 1806 08/08/2023 (DEE Julio): El número no está en servicio. Conseguir nuevo contacto | Operación | Soley Méndez
| SI | 0 | 418 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW | BCCY CÓRDOBA | BCCY | SUCRE | SINCELEJO | CARSUCRE | SI | 50% | 9.9 | COVEÑAS 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 10/10/2023 (UPME Camila): Van a pedir cambio de FPO a 2024 por el literal e. Ampliación de la S/E con AFINIA 22/08/2023 (DEE Julio): Se avanza construcción sin dificultades. Alerta por tener fecha cercana a 2024 | Operación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 274 | Ampliación Proyecto PCH Hidronare 14 a 19,9 MW | GRUPO NARE |  | ANTIOQUIA | SAN CARLOS |  | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 5.9 | LAS PLAYAS 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 4.2 | 123 | Parque Eólico Ipapure de 201 MW (Parque Eólico EO200i) | EPM |  | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA | SI | TERRENOS | 201 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2023-09-30 | 2023 | SI | Colectora I 500 kV. | 2026-05-22 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 258 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán de 8 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | SUCRE | COROZAL | CARSUCRE | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 8 | COROZAL 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-03-31 | 2023 | NO |  | 2025-03-31 | 11/03/2024 Ya licencia de parque y de línea, sin inconvenientes. Están en el proceso de construcción. Cambio de FPO pero no está radicado por 60%. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente No. P23202021080001 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010240602. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.2 de la ingeniería de detalle, V1.3 en elaboración, con la siguiente cronología: 05/04/23 Se radico V1.2 ante OR Afinia, el 29/05/23 Afinia envió comentarios de la V1.2 de la ID (Rev. 7), y el 01/09/23 Se trabaja en comentarios 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.2 | 493 | Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S. |  | BOYACÁ | TASCO | CORPOBOYACÁ | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.4 | EL HUCHE 34.5 kV | EBSA | Solar | 2023-10-31 | 2023 | NO |  |  | 23/05/2024 Estan entre hacer recurso de reposicion o Nuevo tramite de Cambio de FPO ya que les dieron respuesta el 7/2/2024 donde se les solicito argumentar el cambio de FPO. Segun el promotor no tienen como justificar. 10/10/2023 (UPME Camila): No han iniciado trámites de conexión ante xm | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 227 | Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | ENEL | ATLÁNTICO | SABANALARGA | ANLA | SI | 50% | 200 | SABANALARGA 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  | Cruce de línea con alcaldía, en revisión por la secretaría de infraestructura No ha radicado nada en la entidad - ANLA | Pendiente verificación | Julio Bernal
ACOLGEN | SI | 2.2 | 652 | Parque Solar Sahagún de 200 MW - CELSIA | CELSIA |  | CÓRDOBA | SAHAGÚN | ANLA | NO | PERMISOS CONEXIÓN | 200 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | 2025-12-21 | Han hablado con ANLA pero no han radicado, primero irá la línea | Desarrollo | José Ortiz
| SI | 2.2 | 856 | Parque Solar el Espino (antes Sahagún) de 200 MW - COLGEÓLICA S.A.S. | PLANTA SOLAR SAHAGÚN S.A.S. | ENERFIN | CÓRDOBA | SAHAGÚN | ANLA | NO | PERMISOS CONEXIÓN | 200 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | No ha radicado nada en la entidad | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 892 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S. | TW SOLAR | ANTIOQUIA | APARTADÓ | CORPOURABÁ | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 9.9 | URABA 44 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-07-31 | 2024 | NO |  |  | 04/03/2024 Permiso de Aprovechamiento Forestal Cambio de FPO 20231110269112, preguntar sobre proyección de respuesta | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_2321 | Proyecto Parque Solar Bugambiles de 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARANOA | CRA | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | BARANOA 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 234 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 9.9 | EL CARMEN 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-04-30 | 2023 | NO |  | 2024-11-30 | 11/03/2024 Aprobada LA línea y planta, pendiente plan de compensación radicado en 2022, no ha iniciado construcción. Cambio de FPO por literal e vencido por los 2 meses 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente C II No. P92112021080001 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243522. Se recibió Radicado: 2023039000043701. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. C III No. P92112021080002 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243532. Diseños de subestación: a cargo de HMV. Actualmente en versión 1.0 de la ingeniería de detalle, V1.1 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Servidumbre. Envían información detallada al correo 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 01 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 398 | Parque Solar Los Colorados III de 9,9 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 9.9 | EL CARMEN 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-04-30 | 2023 | NO |  | 2024-11-30 | 11/03/2024 Aprobada LA línea y planta, pendiente plan de compensación radicado en 2022, no ha iniciado construcción. Cambio de FPO por literal e vencido por los 2 meses. AFINIA conexión por celdas con ABB, se reinició el avance de ingeniería, desde la ingeniería básica. Están pidiendo información a AFINIA de las disposiciones. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Se radico ampliación de expediente C II No. P92112021080001 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243522. Se recibió Radicado: 2023039000043701. Aun no se recibe comunicado de vigencia de la ampliación. C III No. P92112021080002 de línea a Afinia. Radicado: 2023050010243532. Diseños de subestación: a cargo de HMV. Actualmente en versión 1.0 de la ingeniería de detalle, V1.1 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Servidumbre. Envían información detallada al correo 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 01 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.2 | 799 | Brisa Solar III de 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | GRENERGY | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | NUEVA COSPIQUE 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | PAF en trámite con Cardique Procedencia de consulta previa | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_2047 | Parque Solar Fotosfera | EGAL S.A.S. | Vatia | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | MANZANILLO 66 kV | CELSIA | Solar | 2024-07-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | 518 | Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9,9 MW | PS |  | BOYACÁ | SÁCHICA | CORPOBOYACÁ | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | ALTO RICAURTE 34.5 kV | EBSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  | 22/08/2023 (DEE Julio): Esperando validación de la UPME 08/08/2023 (DEE Julio): No contestan. Validar con UPME cambio de promotor y nuevo contacto | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | 400 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá de 9,9 MW | OICATÁ SOLAR S.A.S. |  | BOYACÁ | TUNJA | CORPOBOYACÁ | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | MUISCAS 34.5 kV | EBSA | Solar | 2025-01-03 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 182 | Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" de 9,9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | GREENYELLOW | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | VALENCIA DE JESUS 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2025-06-30 | 2025 | SI |  |  | 07/05/2024(UPME Camila)Se les otorgó conexión temporal para junio de 2025 y tienen trámites pendientes con Afinia,la alcaldía de Valledupar,ANI y Aerocivil. Definición área de compensación Corpocesar (radicado en feb 2024) hacer seguimiento de tiempos Cruce de vía con ANI - consultar estado de los trámites reportarán en formato mane | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 177 | Proyecto Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | BCCY | BCCY | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | CHIRIGUANA 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2024-06-30 | 2024 | SI | Supeditado a entrada en operación de La Loma 500 Kv y La Loma 110 kV |  | 10/10/23 (UPME Camila) Solicitarán conexión temporal por la supeditación, para entrar antes. 28/08/23 (UPME Camila) Proyecto a punto de ser transferido al constructor, con trámite de cambio de FPO. | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | SC_1232 | La Paz Solar 9,9 MW | GRENERGY | GRENERGY | CESAR | LA PAZ | CORPOCESAR | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | LA PAZ 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2025-12-03 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | SC_1840 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | GRENERGY | GRENERGY | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | LA LOMA 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA (UPME STR 13-2015) |  | PAF con corpocesar | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 1000 | Proyecto Solar Novillero 9,9 MW | VIRIDI | VIRIDI | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | CAR | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | Circuito Sumapaz - SE Sauces 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_1246 | Palermo 2 | GON S.A.S. |  | HUILA | NEIVA | CAM | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | EL BOTE 34.5 kV | ELECTROHUILA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| SI | 2.2 | SC_1356 | Sol de Zawady 9,9 MW | GR | GRENERGY | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CORPAMAG | SI | PERMISOS AMBIENTALES | 9.9 | ZAWADY 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. I13 | 2025-08-31 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 468 | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9,9 MW | Lilan Energy SAS - Parque Solar Colombia III SAS ESP | LILAN | META | SAN MARTÍN | CORMACARENA | SI | OCURRENCIA 2/3 | 9.9 | SAN MARTIN 34.5 kV | EBSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 15/9/2023 (DEE Juan): Se confirma que el promotor del proyecto es Lilan Energy; se actualiza trámites teniendo en cuenta que se esta solicitando cambio de FPO para 31/12/2024 30/08/23 (UPME Camila) Se solicita informaicón para verificar el promotor del proyecto | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_1791 | COG.005.2022 Guanacaste | RECAP COLOMBIA |  | RISARALDA | PEREIRA | CARDER | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 9.9 | PAVAS 33 kV |  | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | 476 | Planta Solar Barranquita 9,9 MW | EPM |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 9.9 | BARRANCA 34.5 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  | 23/08/2023 (DEE Juan): Respuesta mediante correo en donde indican que de no encontrar predios, desisten del proyecto. Habían enviado comunicación a UPME solicitando información de un predio de propiedad de ellos para saber si es posible la venta, pero dado a que no respondieron, el correo junto con la comunicación fue enviada a UPME (Maria Camila y Juliana) para gestión el 24/08/2023, por lo que se espera respuesta 22/08/2023: El contacto conseguido no responde. 18/08/2023: Se gestionó contacto con EPM, no dieron información del avance del proyecto, pero dieron un contacto para revisión del tema que no contestó. 16/08/2023: Se va a buzon de mensajes en repetidas oportunidades. 08/08/2023: No contesta | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_2207 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima II | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S |  | TOLIMA | NATAGAIMA | CORTOLIMA | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | NATAGAIMA 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 339 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | YARIGUIES SOLAR | SPECTRUM | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ANLA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 200 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2026-03-01 | 08/03/2024 En trámite de licencia ambiental de la línea, 25km a 230 kV, en tiempos. Superposición con ecopetrol, un punto de ocupación de cauce en común, ecopetrol remitió una carta a la ANLA diciendo que no van a hacer uso de esa ocupación, seguimineto de ANLA pueda dar cierre y SPECTRUM ahí solicitar la ocupación de cauce. Ecopetrol. 04/03/2024 Cambio de FPO, radicado en 24 de octubre de 2023 | Desarrollo | Julio Bernal
ACOLGEN - SER COLOMBIA | NO | 1.3 | 113 | Parque Eólico Windpeshi de 200 MW | ENEL | ENEL | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA | SI | COMPRA EQUIPOS | 200 | CUESTECITAS 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2025-12-01 | Ya tienen licencia ambiental, pero han suspendidos sus obras por decisión de la empresa. Con radicado 20211520116251 se emite concepto de conexión temporal Ellos han estado cumpliendo los temas de ambientales de seguimiento de la licencia ambiental | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 960 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II 9,9 MW | VO RENOVABLES | ATLÁNTICA | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | CAR | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | TAMARINDO - SE GUACA 115 34.5 kV | ENEL | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | 10/10/2023 (UPME Camila): Van muy retrasados en los requisitos de xm | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 964 | Proyecto Solar Hatogrande 9,9 MW | VO RENOVABLES | VIRIDI | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | CAR | SI | COMPRA EQUIPOS | 9.9 | VILLAPINZÓN 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | PAF y ocupación de cauce, con CAR Cundinamarcar, julio de 2023 | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 0 | SC_56 | PV LATAM Solar La Loma 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA S.A.S. | ENEL | CESAR | EL PASO | ANLA | SI | TERRENOS | 200 | LA LOMA 110 kV | GEB | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A |  | No ha radicado nada en la entidad | Operación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 380 | Planta Solar La Orquídea de 200 MW | UNIVERGY | UNIVERGY - Centrans | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | ANLA | NO | TERRENOS | 200 | BOLÍVAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | 1/11/2024 En proceso de completitud de requerimientos de información de ANLA en el proceso de licenciamiento ambiental. | Desarrollo | paula Riveros
| SI | 2.2 | 154 | Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GRUPO NARE |  | ANTIOQUIA | SAN CARLOS |  | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 14 | LAS PLAYAS 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 3.1 | 185 | Parque Solar fotovoltaico El Copey de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. |  | CESAR | VALLEDUPAR | ANLA | NO | TERRENOS | 200 | EL COPEY 220 kV | TRANSELCA | Solar | 2025-06-30 | 2025 | SI |  | 2026-12-31 | 1/11/2024 En proceso de completitud de requerimientos de información de ANLA en el proceso de licenciamiento ambiental. | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 3.1 | 311 | Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW | CME S.A. |  | HUILA | VILLAVIEJA | ANLA | SI | NO HITO | 200 | NUEVO PUNTO - HUILA 230 kV |  | Solar | 2026-08-31 | 2026 | SI |  | 2027-12-01 | Ya inició trámite, se les solicitó información adicional el mes pasado, podrían tener licencia en marzo/abril de 2024 | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.2 | 791 | Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW | INTEGRAL S.A. |  | ANTIOQUIA | BARBOSA |  | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 16.5 | BARBOSA 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2024-07-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 211 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | BOLÍVAR | ARJONA | CARDIQUE | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.5 | GAMBOTE 66 kV | AFINIA | Solar | 2023-03-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-31 | 11/03/2024 Ya licencia parque y línea, no han empezado construcción, cambio de FPO literal c, cruce de cauce con cormagdalena. PMA con corpamag 04/03/2024 Plan de establecimiento y manejo forestal con CARDIQUE, cambio de FPO 20231300215652, preguntar con grupo juridico 10/10/2023 (UPME Camila): Cambio de FPO, no han iniciado temas de conexión 19/09/2023 (DEE Juan): los diseños de la Subestación están a cargo de AFINIA y se espera que se entreguen el 30 de septiembre 2023 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 257 | Parque Solar El Roble de 19,5 MW | CELSIA | ELECNOR | CÓRDOBA | CHINÚ | CVS | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.5 | CHINU 110 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO | LA con CVS |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 233 | PSF Prosperidad 19,5 MW | UNIVERGY |  | MAGDALENA | SALAMINA | CRA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.5 | SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  | 19/09/2023 (DEE Juan): Los diseños de la Linea estan en aprobación en AIR-E, y los diseños de la subestación actualmente en versión 1.1 de la ingeniería de detalle, V1.2 en elaboración (a cargo del nuevo dueño). 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 254 | Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.5 | TOLUVIEJO 110 kV | AFINIA | Solar | 2023-08-31 | 2023 | SI |  | 2024-08-15 | 11/03/2024 Ya licencia ambiental. Coexistencia con canacol en donde se niegan a firmar cualquier contrato de operación. El proyecto puede tener viabilidad sin este acuerdo. empezar de nuevo una reunión de acuerdo de coexistencia. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Subestación elevadora 34.5/110 kV. Se radicará ampliación de expediente de línea a Afinia, en septiembre de 2023. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.2 de la ingeniería de detalle, V1.3 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO por avance del 60%. Negociación fallida de coexistencia con canacol. Envían información detallada por correo. 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 277 | Planta Solar Los Morrosquillos II de 19,5 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.5 | TOLUVIEJO 110 kV | AFINIA | Solar | 2023-02-28 | 2023 | SI | Supeditado a nueva bahía en Toluviejo 110 kV | 2024-08-15 | 11/03/2024 Ya licencia ambiental. Coexistencia con canacol en donde se niegan a firmar cualquier contrato de operación. El proyecto puede tener viabilidad sin este acuerdo. empezar de nuevo una reunión de acuerdo de coexistencia. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: AP Afinia. Subestación elevadora 34.5/110 kV. Se radicará ampliación de expediente de línea a Afinia, en septiembre de 2023. Diseños de subestación: Actualmente en versión 1.2 de la ingeniería de detalle, V1.3 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO por avance del 60%. Negociación fallida de coexistencia con canacol. Envían información detallada por correo. 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | paula Riveros
| NO | 6.1 | SC_2292 | Parque Solar Las Palmeras | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | VERANOENERGY | CESAR | VALLEDUPAR | ANLA | NO | NO HITO | 200 | EL COPEY 500 kV | TRANSELCA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 2026-07-31 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 893 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S. | TW SOLAR | ANTIOQUIA | APARTADÓ | CORPOURABÁ | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | URABA 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-07-31 | 2024 | NO |  |  | 04/03/2024 Permiso de Aprovechamiento Forestal Cambio de FPO 20231110269112, preguntar sobre proyección de respuesta | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 731 | PCH Chorreritas 19,9 MW | INGENIERÍAS ALIADAS |  | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |  | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | GUARCAMA 110 kV | EPM | Hidraúlica | 2025-01-31 | 2025 | SI | Concepto aprobado supeditado a la conexión de la nueva SE Guarcáma 110 kV |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.2 | 172 | PCH Aures Alto 19,9 MW | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES |  | ANTIOQUIA | SONSÓN |  | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 19.9 | SONSON 110 kV | EPM | Hidraúlica | 2025-12-31 | 2025 | SI | Supeditada a la entrada en operación del proyecto San Lorenzo 230 kV. |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 586 | Planta Solar Bochica de 19,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | BOYACÁ | TIBASOSA | CORPOBOYACÁ | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 19.9 | RIO CHIQUITO 34.5 kV | EBSA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-12-31 | 28/05/2024 (DEE Soley) Persiste la negacion de la licencia ambiental debido a la prohibicion de la alcaldia. 19/09/2023 (DEE Juan): En el documento “2023-05-25_BCA_ABO_Radi_QuejaProcuraduría_LA_Bochica_AAH.pdf”, ustedes pueden observar la queja radicada ante la Procuraduría General de la Nación. En este documento, se cuenta la historia que ha tenido el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Parque Solar Bochica 19.9 MW ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá. El documento “2023-07-26_BCA_Procuraduría_RtaQueja_AAH.pdf” contiene la respuesta que nos dio la Procuraduría. En consulta (vía telefónica) la Procuradora nos indicó que no podemos tener acceso al estado del trámite o a conocer el estado de la misma. 30/08/23 (UPME Camila) Se radicó el EIA en 2021 y CORPOBOYACÁ no ha dado respuesta, ya solicitaron un cambio de FPO y planean solicitar otro porque la CAR sigue sin dar respuesta. | Desarrollo | Soley Méndez
ACOLGEN | SI | 2.2 | SC_1982 | Solar Valledupar 3 | CELSIA |  | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | VALLEDUPAR 34.5_B3 | TRANSELCA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2025-12-31 | Cambio de FPO | Desarrollo | José Ortiz
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 515 | Parque Solar Urrá de 19,9 MW | URRÁ S.A. E.S.P. | URRÁ | CÓRDOBA | TIERRALTA | CVS | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | URRA 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-07-31 | 2023 | NO |  |  | Preguntar con junta directiva MME, están RTB | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 1023 | Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | META | CASTILLA LA NUEVA | CORMACARENA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 19.9 | VIOLETAS 34.5 34.5 kV | EMSA | Solar | 2025-07-31 | 2024 | SI | S/E Violetas y lineas asociadas EMSA |  | 01/03/202 (Cata SER): A la espera de una respuesta por escrito de EMSA, aprobado cambio de fpo 19/09/2023 (DEE Juan): Demora en respuesta por cambio de FPO. La solicitud se hizo en marzo. Radicado UPME No: 20231300046682 del 24 de Marzo de 2023 Para Zuba 1 de 19,9 MW Radicado UPME No: 20231300046762 del 24 de Marzo de 2023 Para Zuba 2 de 60 MW. EMSA dice que no tiene espacio en una subestación que no ha sido construida. Relatoría de lo sucedido con EMSA – Se adjunta documento denominado: “DP espacio físico SE Violetas” con radicado EMSA 2023-741-014269-2, fechado el 29 de junio de 2023. 30/08/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO porque EMSA menciona no tener espacio físico en la Subestación Eléctrica | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | 540 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | ECOENER | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 19.9 | PUERTO WILCHES 34.5 kV | ESSA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 2024-09-30 | 18/06/2024 (Daniela UPME): Siguen a la espera de la expedición de la licencia ambiental por parte de la CAS. 18/01/2023 María Camila: Están a la espera de la expedición de la licencia ambiental por parte de la CAS. Realizaron visita de campo el 13 de enero, pero no entregaron soporte. Solicitarán cambio de FPO por estar supeditados al cuarto transformador de sogamoso, sin embargo luego solicitarán conexión temporal. 22/08/2023 (DEE Juan): El proyecto presente superposición con el Campo Yariguí - Cantagallo y aledaños de Ecopetrol. La empresa ha intentado por cerca de 3 años establecer un acuerdo de coexistencia con Ecopetrol, pero no ha sido posible. Es necesario gestionar una revisión del tema de superposicón basado en la Resolucion MME 40303 de 2022, y gestionar un reunión con Ecopetrol | Desarrollo | Julio Bernal
ACOLGEN | SI | 2.2 | 719 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 2 de 19,9 MW | CELSIA |  | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | MESA DEL SOL 115 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 2030-12-31 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener cambio de FPO solicitado en mayo de 2023, por causales a) razones de fuerza mayor y c) atrasos en la obtención de permisos licencias o trámites ajenos a la debida diligencia del interesado. Esto para contar con la posibilidad de resolver el proceso jurídico que se encuentra en trámite y que impide la construcción. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 880 | Los Morrosquillos III de 19,9 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | TOLUVIEJO 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 11/03/2024 Iniciando trámite de conexistencia con canacol. AFINIA no ha firmado el contrato de conexión, en febrero preguntaron por el estado del documento, pero no lo han compartido. Ya LA de parque y falta LA de línea en revisión por parte de la coroporación, en tiempos. 19/09/2023 (DEE Juan): Diseños de línea: Se deben radicar ante Afinia en septiembre 2023. Diseños de subestación: Actualmente en versión 0.1 de la ingeniería básica. V0.2 en elaboración. 01/09/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO. Pendiente concepto técnico por parte de CARSUCRE. Envian correo con información detallada 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 02 de septiembre | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.2 | 320 | Parque Solar La Cayena de 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | ELECNOR | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | CARSUCRE | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | SINCE 110 kV | AFINIA | Solar | 2024-08-31 | 2024 | NO |  |  | LA SE elevadora CARSUCRE, relacionamiento car | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | SC_826 | PARQUE SOLAR HELIOS LANCEROS 19,9 MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA S.A.S. |  | TOLIMA | MELGAR | CORTOLIMA | SI | COMPRA EQUIPOS | 19.9 | LANCEROS 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
ACOLGEN | SI | 2.2 | 499 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 2025-02-28 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener respuesta aprobatoria del permiso de aprovechamiento forestal de CORTOLIMA para la línea de conexión, radicado desde marzo de 2023. 2. Obtener respuesta aprobatoria de cambio de FPO del proyecto por parte de la UPME. Fue radicada en junio de 2023 y está asociado a atrasos en permisos y licencias. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.2 | 827 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 2025-02-28 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener respuesta aprobatoria del permiso de aprovechamiento forestal de CORTOLIMA para la línea de conexión, radicado desde marzo de 2023. 2. Obtener respuesta aprobatoria de cambio de FPO del proyecto por parte de la UPME. Fue radicada en junio de 2023 y está asociado a atrasos en permisos y licencias. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.2 | 500 | Planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STRCambia nombre a Solar Escobal 1 -Se emite alcance modificando la FPO para dic de 2022.Se emite alcance para el cambio de nombre del proyecto Celsia Solar Mirolindo I a Solar Escobal 1. | 2025-02-28 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener respuesta aprobatoria del permiso de aprovechamiento forestal de CORTOLIMA para la línea de conexión, radicado desde marzo de 2023. 2. Obtener respuesta aprobatoria de cambio de FPO del proyecto por parte de la UPME. Fue radicada en junio de 2023 y está asociado a atrasos en permisos y licencias. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.2 | 501 | Planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | PICALEÑA 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 2025-02-28 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener respuesta aprobatoria del permiso de aprovechamiento forestal de CORTOLIMA para la línea de conexión, radicado desde marzo de 2023. 2. Obtener respuesta aprobatoria de cambio de FPO del proyecto por parte de la UPME. Fue radicada en junio de 2023 y está asociado a atrasos en permisos y licencias. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.2 | 502 | Planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 19.9 | SALADO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 2025-02-28 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener respuesta aprobatoria del permiso de aprovechamiento forestal de CORTOLIMA para la línea de conexión, radicado desde marzo de 2023. 2. Obtener respuesta aprobatoria de cambio de FPO del proyecto por parte de la UPME. Fue radicada en junio de 2023 y está asociado a atrasos en permisos y licencias. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | SI | 2.2 | SC_2208 | Solar El Carmelo 4 19,9 | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA |  | CVC | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 19.9 | CARMELO 34.5 | CELSIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| SI | 2.2 | 308 | Central Hidroeléctrica Penderisco I de 20 MW | GENMAS |  | ANTIOQUIA | 0 |  | NO | LICENCIA AMBIENTAL | 20 | PUERTO CAICEDO 44 kV |  | Hidraúlica | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| SI | 2.2 | 512 | Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | VIRIDI | SANTANDER | SAN ANDRÉS | CAS | NO | LICENCIA AMBIENTAL | 40 | SAN ALBERTO 115 kV | ESSA | Solar | 2023-12-30 | 2023 | NO |  | 2025-02-28 | INCENTIVOSTRIBUTARIOSSM@GMAIL.COM JUAN SEBASTIAN ANDRES 320 4026790 | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | 114 | Parque Eólico Kuisa de 200 MW (Tumawind) | ENEL | ENEL | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA | NO | NO HITO | 200 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2024-07-01 | 2024 | SI | Colectora I 500 kV | 2025-10-22 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Julio Bernal
| NO | 6.1 | SC_1311 | Elipse de 200 MW (Eólico) | ELIPSE ENERGIA S.A.S. E.S.P. |  | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA | NO | NO HITO | 200 | CUESTECITAS 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | 2026-08-18 | Han tenido acercamientos con la ANLA, pero no han iniciado trámite. | Desarrollo | Paula Riveros
| SI | 2.1 | 229 | Atlantico Photovoltaic S.A.S. de 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | ENEL | ATLÁNTICO | SABANALARGA | ANLA | SI | 50% | 199.5 | SABANALARGA 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-10-13 | Ya tienen licencia ambiental del parque y de línea de transmisión. Radicaron modificación de licencia ambiental, reunión de información adicional, esperan que llegue esa información en mayo. | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 2.3 | 581 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. | SUNGROW | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | SI | OCURRENCIA 2/3 | 19.9 | GUALANDAY 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2025-03-31 | 2025 | NO |  | 2025-03-31 | 16/01/2024 María Camila: El promotor está a la espera de la respuesta por parte de CORTOLIMA sobre la solicitud de APF por 12 árboles. Dicha solicitud se radicó en mayo de 2023, revisando si el permiso debería ir ligado a la línea. | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 3.2 | SC_1337 | Los Venados 15MW | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S. | VOLTALIA | TOLIMA | VENADILLO | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 15 | VENADILLO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-12-31 | LA con cortolima pendiente de radicar, esperan radicar en marzo. Solicitar a cortolima apoyo | Desarrollo | Daniela Uribe
| SI | 3.2 | 1001 | Chinchiná 19,9 MW | PARQUE SOLAR |  | CALDAS | MANIZALES | CORPOCALDAS | NO | TERRENOS | 19.9 | MANIZALES 33 kV | CHEC | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | LA corpocaldas, consiguiendo predios | Pendiente verificación | José Ortiz
| SI | 3.2 | SC_768 | Rodas 19,9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S. |  | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR | NO | TERRENOS | 19.9 | VALLEDUPAR 34.5_B3 | TRANSELCA | Solar | 2025-07-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
| SI | 3.3 | 1007 | Parque de Generación Solar El Bongo de 2,5 MW | PS | NOVAVALOR | CÓRDOBA | COTORRA | CVS | NO | TERRENOS | 2.5 | COTORRA 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-01-31 | 2024 | NO |  | 2026-01-31 | 08/08/2023 (DEE Julio): se confirma entrada en operación en enero. Llamar en septiembre para confirmar FPO y avance. Se coloca fecha verificada de un mes por imprevistos | Desarrollo | Soley Méndez
| SI | 3.3 | SC_1590 | PCH Ventana de 7MW (entrega 6,7 MW) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. |  | CUNDINAMARCA | LA CALERA | CAR | NO | PERMISOS CONEXIÓN | 6.7 | CALERA 34.5 | ENEL | Hidraúlica | 2024-08-31 | 2024 | NO |  | 2026-09-30 |  | Desarrollo | Julio Bernal
| SI | 3.3 | SC_1851 | Zaino Solar 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S. | ICREA | CASANARE | TAURAMENA | CORPORINOQUIA | NO | TERRENOS | 9.9 | Tauramena 34.5 | ENERCA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-06-30 | ENERCA No ha firmado el contrato de conexión | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 0 | 587 | Planta Solar Sunnorte de 35 MW | ECOENER | ECOENER | NORTE_DE_SANTANDER | OCAÑA | CORPONOR | SI | 50% | 35 | OCAÑA 115 kV | CENS | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-01 | 18/06/2024 (UPME Daniela) A la espera de la declaración de operación comercial, sin embargo, mantienen la preocupación por la falta de una regulación respecto a las desviaciones de plantas solares. 07/05/2024(UPME Camila) El proyecto está realizando preparación de pruebas para presentar a CNO, sin embargo, está apoyando la propuesta de SOLARPACK de no entrar en operaciones hasta tener respuestas de desviaciones. 10/10/2023 (UPME Camila): XM ve al proyecto muy adelantado, posibilidad de entrar en novimebre de 2023 23/08/2023 (DEE Julio): Solicitan diligencia en los tiempos por parte de xm para entrar en septiembre. Se pone fecha de dos meses teniendo en cuenta imprevistos | Operación | Julio Bernal
| NO | 1.1 | 630 | Parque Solar Fotovoltaico Rovira 3,2 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA | TOLIMA | ROVIRA | CORTOLIMA | SI | 50% | 3.2 | ROVIRA 13.2 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | -Se emite respuesta indicando que necesita repotenciar el circuito Regivit - Armenia 115 kV |  | 22/08/2023 (DEE Julio): Manifiestan que no entran en la FPO asignada, no comentan nueva fecha | PRUEBAS | Julio Bernal
| NO | 4.2 | 109 | Parque Eólico JK4 de 195 MW (Antes Carrizal) | AES | AES | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 195 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2025-10-22 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 2026-12-01 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 2.2 | 110 | Parque eólico JK1 de 180 MW (Casa Eléctrica) | AES | AES | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 180 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2026-01-22 | 2026 | SI | Colectora I 500 k |  | Ya tienen licencia ambiental del parque y de línea de transmisión. Pusieron un recurso de reposición, es un tema de las torres | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_771 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | JINKO POWER - TW SOLAR | ANTIOQUIA | CIMITARRA - PUERTO NARE | ANLA | SI | NO HITO | 180 | LA SIERRA 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Segundo transformador Primavera 500/220 kV | 2026-12-31 | 23/05/2024 Están próximos a radicar ante ANLA la LA, posiblemente a mediados de junio. Ampliación (modificación o cambio menor) de la LA del parque. Coexistencia con EBSA, tienen reunión el 24 mayo. Coexistencia con manzarobar, revisar si ya enviaron al MME. Finales de 2024. 04/03/2024 ANLA solicitó información sobre LA de la línea, dado que radicaron fuera de tiempo, la mejor opción es desistir y volver a radicar de nuevo. Solicitar a ANLA que no cambien el equipo y que el proceso sea más expedito. No ha radicado nada en la entidad - ANLA | Desarrollo | Daniela Uribe
ACOLGEN | NO | 2.1 | 155 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 1 de 19,9 MW | CELSIA |  | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS | SI | 50% | 19.9 | MESA DEL SOL 115 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a obras STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y subestación Nueva Granada 230 kV y al aumento de las capacidades de las líneas aledañas propuesto por ESSA en el radicado UPME No. 20191520052402. | 2030-12-31 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener cambio de FPO solicitado en mayo de 2023, por causales a) razones de fuerza mayor y c) atrasos en la obtención de permisos licencias o trámites ajenos a la debida diligencia del interesado. Esto para contar con la posibilidad de resolver el proceso jurídico que se encuentra en trámite y que impide la construcción. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 2.1 | 720 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 3 de 19,9 MW | CELSIA |  | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS | SI | 50% | 19.9 | MESA DEL SOL 34.5 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 2030-12-31 | 19/09/2023 (DEE Juan): 1. Obtener cambio de FPO solicitado en mayo de 2023, por causales a) razones de fuerza mayor y c) atrasos en la obtención de permisos licencias o trámites ajenos a la debida diligencia del interesado. Esto para contar con la posibilidad de resolver el proceso jurídico que se encuentra en trámite y que impide la construcción. 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
| NO | 6.2 | 431 | Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW SE Caracolí 220 kV | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | ANLA | NO |  | 168 | CARACOLI 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-06-30 | 2023 | NO |  |  | No ha radicado nada en la entidad - ANLA | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.1 | 463 | Parque fotovoltaico Shangrila 160 MW | RAYO | ATLAS | TOLIMA | IBAGUÉ | ANLA | SI | 50% | 160 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | Ya tienen licencia ambiental del parque y de línea de transmisión. | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | 473 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | ELAWAN ENERGY | VATIA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA | NO | NO HITO | 150 | TOLUVIEJO 220 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | No ha radicado nada en la entidad | Pendiente verificación | soley Méndez
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 657 | Parque Solar Andrómeda de 100 MW | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P. | MAINSTREAM | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA | NO | 50% | 100 | TOLUVIEJO 220 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2026-12-31 | Ya tienen licencia ambiental del parque y de línea de transmisión. | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 4.1 | SC_1362 | AES Solar 3 100MW | AES | AES | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | ANLA | NO | TERRENOS | 100 | SAN FELIPE 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-01 | 2025 | NO |  | 2026-12-01 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 4.2 | 256 | Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW | ENEL | ENEL | CESAR | VALLEDUPAR | ANLA | NO | TERRENOS | 100 | VALLEDUPAR 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-06-30 | 2025 | SI |  | 2027-12-01 | Ya tienen licencia ambiental del parque y de línea de transmisión. No están seguros si ya radicaron EIA o si el parque licenciado es este o el de celsia | Desarrollo | Julio Bernal
| NO | 6.1 | 115 | Parque Eólico Urraichi de 100 MW (Chemesky) | ENEL | ENEL | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA | SI | NO HITO | 100 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2024-07-01 | 2024 | SI | Colectora I 500 kV | 2025-10-22 | No ha radicado nada en la entidad | Desarrollo | Julio Bernal
| SI | 2.2 | 671 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99,9 MW | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | POWERTIS | ANTIOQUIA | APARTADÓ |  | NO | COMPRA EQUIPOS | 99.9 | URABA 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Concepto supeditado al aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kVy Santa Fé de ANTIOQUIA - San Jerónimo 1 110 kV |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 2.2 | 1156 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 2 de 40 MW) | BARZALOSA S.A.S. | DVP | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 40 | BARZALOSA 115 kV | ENEL | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI |  |  | Trámite de servidumbre ante juzgado, sin pronunciamiento Altura torres - aeronáutica civil Coexistencias con enel y celsia - aclarar tipo de coexistencias | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 336 | Parque Solar el Campano de 99,9 MW | UNIVERGY | UNIVERGY | CÓRDOBA | CHINÚ | ANLA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 99.9 | CHINU 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-06-30 | 2023 | NO |  | 2025-12-31 |  | Desarrollo | Paula Riveros
SER COLOMBIA | SI | 2.3 | 715 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | GREEN ENERGY | SUNGROW | CÓRDOBA | SAHAGÚN | CVS | SI | 50% | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2024-06-30 | 2024 | NO |  | 2026-09-01 | 16/01/2023 María Camila: El proyecto solicita cambio de FPO para octubre de 2025 dado que el transportador de la SE en donde tienen punto de conexión asignado les informa que no hay espacio físico en la misma, radicado 5/02/2024. El parque tiene licencia ambiental. Estarán tramitando licencieminto ambiental de la línea como conexión compartida a ANLA para la no realización de DAA. Iniciarán construcción en el segundo semestre del 2024 | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 2.3 | 445 | Proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | EPM |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS | NO | TERRENOS | 15 | PUERTO WILCHES 34.5 kV | ESSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2024-12-31 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.3 | 714 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | GREEN ENERGY | SUNGROW | CÓRDOBA | SAHAGÚN | CVS | SI | 50% | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | NO |  | 2026-09-01 | 16/01/2023 María Camila: El proyecto solicita cambio de FPO para octubre de 2025 dado que el transportador de la SE en donde tienen punto de conexión asignado les informa que no hay espacio físico en la misma. El parque tiene licencia ambiental. Estarán tramitando licencieminto ambiental de la línea como conexión compartida a ANLA para la no realización de DAA. Iniciarán construcción en el segundo semestre del 2024 | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.3 | 669 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | GREEN ENERGY | SUNGROW | CÓRDOBA | SAHAGÚN | CVS | SI | 50% | 99.9 | SAHAGUN 500 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2026-09-01 | 16/01/2023 María Camila: El promotor solicita cambio de FPO por fuerza mayor, ya que el transportador les informa que no hay espacio físico en la SE donde tienen punto de conexión aporbado. El parque tiene licencia ambiental y solicita una conexión compartida para el trámite de la licencia ambiental de la línea y así no presentar DAA. Iniciaría construcción en el segundo semestre de 2024 | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 2.1 | 497 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99,9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S. E.S.P. | EDF | META | VILLAVICENCIO | CORMACARENA | NO | 50% | 99.9 | SURIA 230 kV | EMSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 3.1 | 825 | Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | VOLTALIA | SANTANDER | PIEDECUESTA | CDMB | NO | TERRENOS | 99.9 | GUATIGUARA 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.1 | 596 | Parque Fotovoltaico El Piojo 1 de 9,9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia TOLIMA. | 2025-03-31 | Cambio de FPO | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 3.1 | 741 | Parque Fotovoltaico El Piojo 2 de 9,9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia TOLIMA. | 2025-03-31 | Cambio de FPO | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 3.1 | 742 | Parque Fotovoltaico El Piojo 3 de 9,9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 9.9 | GUALANDAY 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia TOLIMA. | 2025-03-31 | Cambio de FPO | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_2168 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | GREEN ENERGY |  | ANTIOQUIA | PUERTO NARE |  | SI | NO HITO | 99.9 | LA SIERRA 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| SI | 2.2 | 480 | Planta Solar Las Marías 99,5 MW | PROMOTORA Y GENERADORA DE ENERGÍAS SOSTENIBLES S.A.S. |  | CAUCA | BOLÍVAR | CRC | SI | COMPRA EQUIPOS | 99.5 | EL ZAQUE 115 kV | CEO | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2025-12-31 | 8/4/2024 Estan en ETAPA DE ing de detalle | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 2.2 | 108 | Parque eólico JK3 de 99 MW (Antes Irraipa) | AES | AES | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 99 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2025-10-22 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
ACOLGEN | NO | 2.3 | 503 | Planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW) | CELSIA |  | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 99 | SALADO 115 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Supeditado a: i) la repotenciación de las líneas informada por Celsia Colombia en el radicado UPME No. 20201110041382, ii) la entrada en operación de las nuevas subestaciones Picaleña 115 kV, Perales 115 kV y Salado 115 kV y, iii) la entrada en operación del segundo circuito Mirolindo – Brisas 115 kV. |  | 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 3.1 | 402 | Parque Solar Fotovoltaico Badel 1 de 8,6 MW(La Heroíca) | GREENYELLOW | GREENYELLOW | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE | NO | NO HITO | 8.6 | MAMONAL 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 31/04/2025 | Cambio de FPO apobado Se cambiará nombre a parque solar La Heróica | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 3.1 | 933 | Planta de generación Solar Ardobela I - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | ECOENER | ECOENER | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC | NO | NO HITO | 9.9 | SANTANDER 34.5 kV | CEO | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 18/06/2024 (UPME Daniela): Solicitan acompañamiento con el proceso de obtención de un permiso de ocupación del cauce, adicionalmente, solicitan nuevamente la posibilidad del apoyo del Ministerio de Defensa en los procesos de construcción gracias a la situación de orden pública en el Cauca. 18/01/2023 María Camila: Tienen FPO para diciembre de 2024, ya iniciaron obras. Tienen un trámite con ANI para un cruce de línea. 25/08/2023 (DEE Julio): El proyecto es de Ecoener reportan que van a entrar el 31 de diciembre de 2025, unicorgreen. 08/08/2023 (DEE Julio): Se confirma información. Realizar llamada en septiembre para confirmar de nuevo que el proyecto mantiene FPO | Desarrollo | Julio Bernal
| NO | 3.1 | 934 | Planta de generación Solar Ardobela II - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | ECOENER | ECOENER | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC | NO | NO HITO | 9.9 | SANTANDER 34.5 kV | CEO | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 18/06/2024 (UPME Daniela): Solicitan acompañamiento con el proceso de obtención de un permiso de ocupación del cauce, adicionalmente, solicitan nuevamente la posibilidad del apoyo del Ministerio de Defensa en los procesos de construcción gracias a la situación de orden pública en el Cauca. 18/01/2023 María Camila: Tienen FPO para diciembre de 2024, ya iniciaron obras. Tienen un trámite con ANI para un cruce de línea. 25/08/2023 (DEE Julio): El proyecto es de Ecoener reportan que van a entrar el 31 de diciembre de 2025 08/08/2023 (DEE Julio): Se confirma información. Realizar llamada en septiembre para confirmar de nuevo que el proyecto mantiene FPO | Desarrollo | Julio Bernal
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_1973 | Efigen C03 99 MW - MATIMBA | EFIGEN S.A.S. | COBRA | CÓRDOBA | CHINÚ | CVS | NO | NO HITO | 99 | CHINU 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.1 | 592 | Proyecto Planta de Generación Solar La Martina 9,9 MW | TESOCOL S.A. | ERCO | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | CORPORINOQUIA | NO | NO HITO | 9.9 | GUACAVIA 34.5 kV | EMSA | Solar | 2024-06-30 | 2024 | NO |  | 2024-06-30 | 07/05/2024(UPME Camila) Según XM proyecto se encuentra en etapa 1 de pruebas ante XM 22/08/2023 (DEE Juan): No se tiene la resolución ambiental porque tienen un invonveniente con Corporinoquia porque se debió pagar COP$45 millones por compensaciones ambientales (12 árboles) | Desarrollo | Paula Riveros
| NO | 6.2 | 824 | Parque Solar San Isidro de 99 MW | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO S.A.S. |  | RISARALDA | LA VIRGINIA | CARDER | NO |  | 99 | VIRGINIA 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-07-31 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 2.1 | 299 | Proyecto CSF Continua San Felipe S.A.S. 90 MW | CONTINUA |  | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | CORTOLIMA | NO | 50% | 90 | SAN FELIPE 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2023-08-01 | 2023 | NO |  | 2024-08-31 | 29/08/23 (UPME Camila) Solicitaron cambio de FPO por avance superior al 60% - cami contacto | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 3.2 | SC_1834 | Barbados | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S. |  | BOYACÁ | SÁCHICA | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 15 | SACHICA 34.5 kV | EBSA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
| NO | 3.2 | 444 | Planta Solar Sabana de Torres 15 MW | EPM |  | SANTANDER | SABANA DE TORRES | CAS | NO | TERRENOS | 15 | SABANA DE TORRES 34.5 kV | ESSA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.2 | 318 | Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW | PSR |  | BOYACÁ | PAIPA | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 88 | PAIPA 115 kV | EBSA | Solar | 2023-06-30 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.2 | SC_2322 | Parque Solar Nisperos de 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARANOA | CRA | NO | TERRENOS | 19.9 | BARANOA 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 3.2 | SC_2004 | Arreboles l | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S. | VOLTALIA | TOLIMA |  | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 19.9 | ARREBOLES 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.2 | 548 | Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW | MPC | MPC | BOYACÁ | TIBASOSA | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 25 | BAVARIA 115 kV | EBSA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2026-12-31 | 19/09/2023 (MME Juan) Estudios ambientales se desarrollaron en el 2021-2022. Los momentos de socialización del EIA se iniciaron en el 2022 con las comunidades y las autoridades municipales. La alcaldesa Gloria Palacio dilató las socilalizaciones y abiertamente mencionó que estaba en contra del proyecto MPC ha manifestado la necesidad de ayuda al Gobierno nacional por medio de Ser Colombia y no ha habido ningún avance. A Finales del 2021, y en vista de los avances del proyecto con las comunidades, la alcaldesa modificó el EOT incluyendo la prohibición explícita de la actividad de "Generación de energía" en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tibasosa, Boyacá, actualizado y aprobado en noviembre de 2021. 30/08/2023 (UPME Camila) Solicitan cambio de FPO | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 3.2 | 1065 | PGF La Paloma 40 MW | PARQUE SOLAR |  | CALDAS | CHINCHINÁ | CORPOCALDAS | NO | PERMISOS CONEXIÓN | 40 | INSULA (CHINCHINA) 115 kV | CHEC | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | LA corpocaldas radicarán en dic 2024 | Pendiente verificación | José Ortiz
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | SC_2232 | Parque Solar Inti II 9,9 MW | POSITIVE ENERGY | URRÁ | ANTIOQUIA | CAUCASIA |  | NO | TERRENOS | 9.9 | CAUCASIA 13.2 kV | EPM | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | Preguntar con junta directiva MME, están RTB | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | 976 | Corocora 9,9 MW | ABO WIND | ABO WIND | ARAUCA | ARAUCA | CORPORINOQUIA | NO | TERRENOS | 9.9 | LA ESMERALDA (ARAUCA) 34.5 kV | ENELAR | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-12-31 | 01/03/2024 Cata SER: A espera de respuesta de recurso de reposición, cambio de FPO | Desarrollo | Soley Méndez
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | 777 | Proyecto de generación Morichal | ABO WIND | ABO WIND | ARAUCA | TAME | CORPORINOQUIA | NO | TERRENOS | 9.9 | TAME 13.8 kV | ENELAR | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2024-12-31 | 28/05/2024 Solicitud cambio de FPO a 2025, Se pidio el cambio el 09/05/2024 01/03/2024 (Cata SER): Se negó el cambio de FPO, a la espera de respuesta recurso de reposición 19/09/2023 (DEE Juan): Radicación de cambio de FPO (Fecha de Puesta en Operación) en enero de 2023. Respuesta de UPME: agosto de 2023, en la cual no concede la modificación de la FPO. Imposibilidad de cambiar FPO's hace que no se pueda cumplir con este proyecto. Tarea: Enviar a María Camila Mejía: número de radicado (20231300010292 - Solicitud Cambio de FPO) y respuesta (20231000094831 - notificado debidamente el pasado 29 de agosto de 2023). Se radicó recurso de reposición (20231300159152 del 05 de septiembre de 2023). 22/08/2023 (DEE Julio): Manifiestan que no entran en la FPO asignada, no comentan nueva fecha | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 3.3 | SC_784 | Tenerife 9,9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S. |  | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE | NO | TERRENOS | 9.9 | BAYUNCA 34.5 | AFINIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | SC_1320 | La Ramada Solar I | GRENERGY | GRENERGY | BOYACÁ | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 9.9 | RAMADA 13.8 kV | EBSA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | SC_1328 | La Ramada Solar II | GRENERGY | GRENERGY | BOYACÁ | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 9.9 | RAMADA 13.8 kV | EBSA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 3.3 | 966 | Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 9,9 MW | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | NOTUS | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | CAR | NO | TERRENOS | 9.9 | GUACHETÁ 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | 963 | Proyecto Solar Minero 9,9 MW | VO RENOVABLES | VIRIDI | CUNDINAMARCA | FUQUENE | CAR | NO | TERRENOS | 9.9 | SIATAMA 34.5 kV |  | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | CAR - oficio MADS, revisar solicitud de cambio de FPO | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 340 | Planta fotovoltaica Andes Solares 85 MW al SIN | ANDES SOLARES | SPECTRUM | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ANLA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 85 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2026-03-01 | 08/03/2024 En trámite de licencia ambiental de la línea, 25km a 230 kV, en tiempos. Superposición con ecopetrol, un punto de ocupación de cauce en común, ecopetrol remitió una carta a la ANLA diciendo que no van a hacer uso de esa ocupación, seguimineto de ANLA pueda dar cierre y SPECTRUM ahí solicitar la ocupación de cauce. Ecopetrol. 04/03/2024 Cambio de FPO, radicado en 24 de octubre de 2023, por causal c, tema de conexión | Desarrollo | Julio Bernal
ACOLGEN | NO | 2.2 | 183 | Parque Eólico Acacias 2 de 80 MW | CELSIA |  | LA_GUAJIRA | MAICAO | CORPOGUAJIRA | SI | COMPRA EQUIPOS | 80 | CUESTECITAS 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Eólica | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la obra Línea de transmisión CopeyCuestecitas 500 kV | 2025-06-30 |  | Desarrollo | José Ortiz
SER COLOMBIA | NO | 2.3 | SC_1138 | Parque Solar La Virginia | GENERADORA BUENAVISTA |  | RISARALDA | LA VIRGINIA | ANLA | SI | TERRENOS | 80 | VIRGINIA 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | Auto de inicio, irán a campo en dos semanas 04/03/2024 LA radicada en enero 2024, preguntar con ANLA cómo va. Firmando contrato de conexión con ISA Intercolombia. Solicitud de mesa técnica para resolver temas de contratos de conexión. | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_2105 | Misak | PARQUE SOLAR | Lilan | HUILA | TESALIA | CAM | SI | NO HITO | 80 | Tesalia 220 kV | GEB | Solar | 2026-12-31 | 2026 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 5 | SC_2132 | El Encanto 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA HOLDING S.A.S. |  | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR | NO | TERRENOS | 9.9 | EL PASO 1 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 5 | SC_2137 | La Unión 9,9 | SOLEK COLOMBIA HOLDING S.A.S. |  | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR | NO | TERRENOS | 9.9 | EL PASO 1 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 2025-06-30 |  | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 5 | SC_1783 | Pétalo del Cesar IV La Loma | BLACK ORCHID SOLAR |  | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR | NO | TERRENOS | 9.9 | LA LOMA 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2026-01-31 | 2026 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 2026-01-31 | 29/08/23 (UPME Camila) Confirman que van de acuerdo a cronograma | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 5 | SC_1549 | Parque Solar Bonda | POSITIVE ENERGY |  | MAGDALENA | SANTA MARTA | CORPAMAG | NO | TERRENOS | 9.9 | BONDA 34.5 | AIR-E | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. I13 |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 5 | 1033 | Celsia Solar Guachal 2 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | PALMIRA | CVC | NO | TERRENOS | 9.9 | GUACHAL 2 115 kV | CELSIA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | 2026-11-28 |  | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 5 | 1034 | Celsia Solar Guachal 3 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | PALMIRA | CVC | NO | TERRENOS | 9.9 | GUACHAL 2 115 kV | CELSIA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 6.2 | 811 | Proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW | GENERADORA BUENAVISTA |  | CALDAS | CHINCHINÁ | CORPOCALDAS | NO |  | 80 | ESMERALDA (CHEC) 220 kV | CHEC | Solar | 2023-07-31 | 2023 | NO |  | 2025-01-31 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 5 | 324 | Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | VIRIDI | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | NO | TERRENOS | 19.9 | JUAN MINA 110 kV | AIR-E | Solar | 2024-06-30 | 2024 | SI |  |  | Cambio de FPO prioritario | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 5 | 822 | Proyecto Solar Fotovoltaico Doménica - PSR 5 - 19,9 MW | PSR |  | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR | NO | TERRENOS | 19.9 | BARZALOSA 34.5 kV | ENEL | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Enel da concepto supeditado a la expansión de red del doble circuito La Guaca – Colegio 115 kV de 1.200 A |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 5 | SC_375 | La India Solar 43MW | UPSIDE VALUE COLOMBIA S.A.S. | UPSIDE VALUE COLOMBIA S.A.S. | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | NO | TERRENOS | 43 | COMUNEROS 220 | ISA INTERCOLOMBIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | Si | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV |  | contactar por medio de Javier | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.1 | 770 | Parque fotovoltaico CSF Continua Purificación de 2MW | CONTINUA |  | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA | NO | NO HITO | 2 | PURIFICACION 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | 01/09/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO por avance del 60% 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 01 de septiembre | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_2018 | Parque Solar Don Vizo | EGAL S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | NO | NO HITO | 4.9 | CARACOLI 13.8 kV | AIR-E | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
| NO | 6.1 | 765 | Parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW | CONTINUA |  | TOLIMA | NATAGAIMA | CORTOLIMA | NO | NO HITO | 5 | NATAGAIMA 13.2 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | contactar La disponibilidad en la subestación para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por parte de la UPME y los requeridos para proyectos de expansión. No obstante, CSF CONTINUA S.A.S E.S.P deberá realizar las adecuaciones pertinentes en la subestación Natagaima para su conexión a 13.2 kV para el año 2021. | 2024-12-31 | 01/09/23 (UPME Camila) El proyecto solicitará cambio de FPO por avance superior al 60%. 30/08/23 (UPME Camila) Se programa reunión para el viernes 01 de septiembre | Desarrollo | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_1593 | Parque Solar Camarones 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL S.A.S. | NOVAVALOR | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA | NO | NO HITO | 6 | CAMARONES 34.5 | AIR-E | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A |  | 10/05/2024 Todo marcha bien, en construccion | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_545 | Paraiso - 7 MW | AMBER SOLAR POWER |  | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | CARDIQUE | NO | NO HITO | 7 | San Juan Nepomuceno 13.8 | AFINIA | Solar | 2025-07-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_1774 | Firavisol 8 MW | ABO WIND | ABO WIND | BOYACÁ | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ | NO | NO HITO | 8 | SIRATA 34.5 kV | EBSA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | 28/05/2024 (DEE Soley) Entre julio y agosto empieza la construccion del proyecto | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 2.2 | 406 | Bosques Solares de los Llanos 6 de 79,6 MW | ISAGEN |  | META | VILLAVICENCIO | CORMACARENA | NO | LICENCIA AMBIENTAL | 79.6 | SANTA HELENA 115 kV |  | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI |  | 2027-12-01 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 180 | Parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) de 76 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | SOWITEK | LA_GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CORPOGUAJIRA | SI | PERMISOS CONEXIÓN | 76 | SAN JUAN 220 kV | GEB | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en operación de San Juan 220 kV, refurzo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y circuito La LomaSogamoso 500 kV. | 2025-06-30 | 03/04/2024 Van a radicar un plan de arqueología antes ICANH en marzo de 2024, van a radicar licencia de construcción ante alcaldía en la segunda mitad de este año, están en la firma de contrato de conexión con GEB, esto debe ser psoterior a el cambio de bahía de conexión, radicarán cambio menor en LA de la línea ante ANLA. Ya tienen licencia ambiental de parque y línea | Desarrollo | Paula Riveros
| NO | 2.2 | 111 | Parque eólico JK2 de 75 MW (Antes Apotolorru) | AES | AES | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 75 | COLECTORA I 500 kV | GEB | Eólica | 2025-10-22 | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 2026-01-22 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 3.2 | 319 | Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW | PSR |  | BOYACÁ | PAIPA | CORPOBOYACÁ | NO | TERRENOS | 72 | PAIPA 115 kV | EBSA | Solar | 2023-06-30 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 1022 | Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW | ABO WIND | ABO WIND | META | CASTILLA LA NUEVA | CORMACARENA | SI | LICENCIA AMBIENTAL | 60 | VIOLETAS 115 115 kV | EMSA | Solar | 2025-07-31 | 2024 | SI | S/E Violetas y lineas asociadas EMSA |  | 01/03/202 (Cata SER): A la espera de una respuesta por escrito de EMSA 19/09/2023 (DEE Juan): Demora en respuesta por cambio de FPO. La solicitud se hizo en marzo. Radicado UPME No: 20231300046682 del 24 de Marzo de 2023 Para Zuba 1 de 19,9 MW Radicado UPME No: 20231300046762 del 24 de Marzo de 2023 Para Zuba 2 de 60 MW. EMSA dice que no tiene espacio en una subestación que no ha sido construida. Relatoría de lo sucedido con EMSA – Se adjunta documento denominado: “DP espacio físico SE Violetas” con radicado EMSA 2023-741-014269-2, fechado el 29 de junio de 2023. 30/08/23 (UPME Camila) Solicitarán cambio de FPO porque EMSA menciona no tener espacio físico en la Subestación Eléctrica | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 3.1 | SC_1911 | Heliconea | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S. | VOLTALIA | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | CORTOLIMA | NO | TERRENOS | 60 | SAN FELIPE 115 kV | CELSIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de San Felipe 230/115 kV |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | 335 | Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde de 9,9 MW | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC |  | ANTIOQUIA | DABEIBA |  | NO | NO HITO | 9.9 | LAGUNAS 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2025-06-30 | 2025 | SI | Supeditada a la conexión de Lagunas 110 kV |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.1 | SC_1289 | Galapa Solar II 9,9 MW | GR |  | ATLÁNTICO | GALAPA | CRA | NO | NO HITO | 9.9 | GALAPA 13.8 | AIR-E | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | 2026-03-31 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_1183 | Chicalá 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | VERANO ENERGY | ATLÁNTICO | SABANALARGA | CRA | NO | NO HITO | 9.9 | SABANALARGA 13,8 kV | TRANSELCA | Solar | 2026-12-31 | 2026 | NO |  |  | Se va a solicitar conexión temporal temprana dic 2025. |  | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | 640 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S. | CTG | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE | NO | NO HITO | 9.9 | MEMBRILLAL 13.8 kV | AFINIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | PAF Carsucre | Pendiente verificación | Soley Méndez
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_2024 | SUMMA IV | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. |  | BOYACÁ | BOAVITA | CORPOBOYACÁ | NO | NO HITO | 9.9 | BOAVITA 34,5 kV | EBSA | Solar | 2026-12-31 | 2026 | NO |  |  |  |  | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_1633 | Nobsa 9,9 MW | ATLÁNTICA |  | BOYACÁ | NOBSA | CORPOBOYACÁ | NO | NO HITO | 9.9 | HOLCIM 13.8 | EBSA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  | 2025-12-31 |  | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 6.2 | 513 | Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. |  | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | NO |  | 60 | BUENAVISTA 115 KV | ESSA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV. |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_958 | DSE Neiva Sur 9,9MW | DSE |  | HUILA | NEIVA | CAM | NO | NO HITO | 9.9 | SUR 34.5 kV | ELECTROHUILA | Solar | 2026-07-20 | 2026 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_2011 | PE Vientos de la Manita | PARQUE EOLICO VIENTOS LA MANITA EL AHUMADO S.A.S. |  | LA_GUAJIRA | MANAURE | CORPOGUAJIRA | NO | NO HITO | 9.9 | BALLENAS 34.5 | AIR-E | Eólica | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. |  |  | Pendiente verificación | paula Riveros
| SI | 2.1 | 1149 | Parque de Generación Fotovoltaica La Primavera de 57 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S. | LILAN | CAQUETÁ | EL DONCELLO | CORPOAMAZONÍA | NO | 50% | 57 | DONCELLO 115 kV | ELECTROCAQUETÁ | Solar | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  | Ing inerconexión con electrocaquetá. estarán radicando nuevamente | Pendiente verificación | Daniela Uribe
SER COLOMBIA | NO | 6.1 | SC_2323 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | VERANO ENERGY | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS | NO | NO HITO | 9.9 | BARRANCA 34,5 kV | ESSA | Solar | 2026-12-31 | 2026 | NO |  |  | Se va a solicitar conexión temporal temprana dic 2025. PAF y permiso de ocupación de cauce con CAS |  | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_554 | Miraflores 9,9 MW | LUMINORA SOLAR POWER |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS | NO | NO HITO | 9.9 | PUERTO WILCHES 34.5 kV | ESSA | Solar | 2025-07-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 6.1 | 641 | Parque de Generación Solar Jacob Toluviejo de 9,9MW | PS | Vatia | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE | NO | NO HITO | 9.9 | TOLUVIEJO 34.5 kV | AFINIA | Solar | 2022-08-31 | 2022 | NO |  |  | ¿Se liberó? Mantienen conexión aprobada en la UPME | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_2088 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9,9 MW | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S |  | TOLIMA | NATAGAIMA | CORTOLIMA | NO | NO HITO | 9.9 | NATAGAIMA 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV |  |  | Pendiente verificación | paula Riveros
ACOLGEN | NO | 6.1 | 763 | Solar Paloblanco 2 - 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | 0 | CVC | NO | NO HITO | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | 2026-08-28 |  | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 6.1 | 764 | Solar Paloblanco 3 - 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | 0 | CVC | NO | NO HITO | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | 2026-08-28 |  | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 6.1 | 490 | Parque Solar El Lago 1 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | TULUÁ | CVC | NO | NO HITO | 9.9 | EL LAGO 34.5 kV | CETSA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  | 2026-11-28 |  | Desarrollo | José Ortiz
ACOLGEN | NO | 6.1 | 1035 | Parque Solar El Lago 2 9,9 MW | CELSIA |  | VALLE_DEL_CAUCA | 0 | CVC | NO | NO HITO | 9.9 | EL LAGO 34.5 kV | CETSA | Solar | 2025-02-28 | 2025 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | José Ortiz
| NO | 6.1 | 850 | Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW | AURRÁ S.A.S. |  | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO |  | NO | NO HITO | 14 | SAN JERONIMO 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2024-12-31 | 2024 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | SI | 1.1 | 328 | Parque Solar Caracolí de 50 MW a Caracolí 110 kV | SOL DE LAS CIENAGAS S.A.S. E.S.P. | RECURRENT ENERGY | ATLÁNTICO | MALAMBO | CRA | SI | 50% | 50 | CARACOLI 110 kV | CELSIA | Solar | 2023-10-23 | 2023 | NO |  | 2024-03-01 | 18/06/2024 UPME Daniela: Con Estudios Eléctricos están intentando superar las pruebas de la CREG 060, sin embargo aún no lograr la curva PQ. 26/01/2024 María Camila: Esperan tener COD para el 16 de febrero de 2024, sin embargo se evidencia que aún no han iniciado pruebas con el parque al 100%, por lo que esta fecha podría variar sustancialmente. En el momento están entregando el 98% de su capacidad todad de generación. Dado el caso, nos solicitarían ayuda programando un comité extraordinario del CNO para la expedición de los acuerdos de entrada en operación. Ya están al 100% entregando energía, sin embargo, sufrieron un robo de casi 900 paneles y deben hacer la instalación | PRUEBAS | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_1763 | Taurus Solar de 22MW (19,5 MW) | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | VIRIDI | SUCRE | SAN MARCOS | CARSUCRE | NO | NO HITO | 19.5 | SAN MARCOS 110 kV | AFINIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| SI | 2.2 | 454 | Proyecto de generación fotovoltaica "Malambo 1" de 50 MW SE Caracolí 110 kV | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CRA | SI | COMPRA EQUIPOS | 50 | CARACOLI 110 kV | CELSIA | Solar | 2024-06-30 | 2024 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 2.2 | 230 | Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW | LA_GUAJIRA EOLICA I | ENERFIN | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA | NO | PERMISOS CONEXIÓN | 50 | RIOHACHA 110 kV | AIR-E | Eólica | 2024-12-31 | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en opereción del refuerzo CuestecitasRiohachaMaicao y el refuerzo de red segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y nuevo circuito La LomaSogamoso kV |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
| NO | 6.1 | SC_1912 | Draco de 22,5 MW (entrega 19,9 MW) | PARQUE SOLAR DRACO SAS E.S.P. | VIRIDI | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | CORPOCESAR | NO | NO HITO | 19.9 | LA JAGUA 110 kV | AFINIA | Solar | 2025-12-29 | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_1706 | DSE Neiva | DSE |  | HUILA | NEIVA | CAM | NO | NO HITO | 19.9 | SUR 34.5 kV | ELECTROHUILA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | SC_2206 | Parque Fotovoltaico Lyra | VIRIDI | VIRIDI | LA_GUAJIRA | MAICAO | CORPOGUAJIRA | NO | NO HITO | 19.9 | CUESTECITAS 34,5 kV | TRANSELCA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta TermoLA_GUAJIRA 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.1 | SC_458 | Helios Guamo 19,9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA S.A.S. |  | TOLIMA | ESPINAL | CORTOLIMA | NO | NO HITO | 19.9 | ESPINAL 34.5 | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote Seboruco 115 kV |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.1 | 597 | Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW | EMCALI | EMCALI | VALLE_DEL_CAUCA | YUMBO | CVC | NO | NO HITO | 19.9 | MULALO 34.5 kV | EMCALI | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Se emite con concepto supeditado a: i) las consignas operativas en las subestaciones Guachal 115 kV y Termoyumbo 115 kV, las cuales, son neCESARias hasta la entrada en operación da subestación Estambul 115 kV; y ii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental. |  | 22/08/2023 (DEE Julio): Sin nuevos contactos 18/08/2023 (DEE Julio): Espero contacto con exgerente de Emcali | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.1 | SC_1918 | Casiopea 40 MW | VIRIDI | VIRIDI | SUCRE |  | CARSUCRE | SI | NO HITO | 40 | CHINU 110 kV | AFINIA | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.2 | 583 | PCH La Florida 3,2 MW | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. |  | CALDAS | MANIZALES | CORPOCALDAS |  |  | 3.2 | PERALONSO 13.2 kV | CHEC | Hidraúlica | 2024-06-30 | 2024 | NO |  |  | gerencia@impetuenergia.co camila@impetuenergia.co 3113343162 | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.2 | SC_1341 | Orquidea 4,95MW | RECAP COLOMBIA |  | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  |  | 4.95 | DOSQUEBRADAS 13.2 kV |  | Solar | 2024-09-30 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.2 | 62 | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | HIDROELECTRICA RIO MULATOS |  | ANTIOQUIA | VENECIA |  |  |  | 9.23 | BOLOMBOLO 44 kV | EPM | Hidraúlica | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.2 | 662 | Parque ACSA Solar 9,8 MW | SVC E.S.P. S.A.S. | SVC E.S.P. S.A.S. | ARAUCA | SARAVENA | CORPORINOQUIA |  |  | 9.8 | CSIR34 (Perteneciente al circuito Banadía – Saravana 34,5 kV) 34.5 kV | ENELAR | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 517 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | TW SOLAR | VIRIDI | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | CORTOLIMA | SI | NO HITO | 50 | SAN FELIPE 115 kV | CELSIA | Solar | 2024-12-31 | 2024 | SI |  | 2027-12-01 | 04/03/2024 Cambio de FPO, radicación de EIA | Desarrollo | Daniela Uribe
| NO | 5 | 310 | Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW | PSR |  | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR | NO | TERRENOS | 50 | BARZALOSA 115 kV | ENEL | Solar | 2023-12-31 | 2023 | SI | Supeditado a la construcción de la S/E Barzalosa 115 kV |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.2 | 967 | Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia 9,9 MW | DESARROLLOS ENERGÉTICOS |  | CUNDINAMARCA | VIANÍ | CAR |  |  | 9.9 | VIANI 34.5 kV | ENEL | Solar | 2023-10-30 | 2023 | NO |  |  | contactar | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.2 | 766 | Parque solar Arenosa de 9,9 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA | TOLIMA | 0 | CORTOLIMA |  |  | 9.9 | CHENCHE 34.5 kV | CELSIA | Solar | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.2 | 450 | Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S. |  | ANTIOQUIA | SONSÓN |  |  |  | 10 | SONSON 110 kV | EPM | Hidraúlica | 2024-12-31 | 2024 | SI | Concepto supeditado a segundo circuito San Lorenzo - Calizas 110 kV |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
ACOLGEN | NO | 6.2 | 417 | Parque Carreto 10 MW a Santa Verónica 34.5 | CELSIA |  | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | CRA | SI |  | 10 | SANTA VERONICA 34.5 kV | AIR-E | Eólica | 2023-06-30 | 2023 | NO |  | 31/06/2024 | 19/09/2023 (DEE Juan): Se solicitó ampliación de la fecha de FPO en el punto de conexión para junio de 2024, obteniendo la aprobación de UPME 22/08/2023 (DEE Julio): Se ha solicitado comunicación del estado pero no han respondido correo ni teléfono. Solicitan comunicación formal. Se envió oficio pero no han contestado | Desarrollo | José Ortiz
| NO | 6.1 | SC_488 | Frontera - 50 MW | AMBER SOLAR POWER |  | NORTE_DE_SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | CORPONOR | SI | NO HITO | 50 | INSULA 115 | CENS | Solar | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | Pendiente verificación | Soley Méndez
| NO | 6.2 | 236 | Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY | CTG | ATLÁNTICO | BARANOA | CRA |  |  | 19.3 | BARANOA 34.5 kV | AIR-E | Solar | 2023-12-30 | 2023 | NO |  | 2024-12-31 | Modificación LA con CRA, preguntar última actualización 31/07/2023 (DEE Julio): Retraso en la entrega de los paneles, se esta trabajando en la S/E y se espera salir de esa construcción pronto, probabilidad del 65%, solicitan prorroga final de septiembre o principios de octubre | Desarrollo | Paula Riveros
| NO | 6.1 | 477 | Parque Solar EMCALI II 50 MW (Antigua Granja Solar Mulaló 70 MW) | EMCALI | EMCALI | VALLE_DEL_CAUCA | YUMBO | CVC | SI | NO HITO | 50 | MULALO 115 kV | EMCALI | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a: i) Subestación Estambul 115 kV y obras complementaria; ii) Subestación Mulaló 115 kV y iii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental |  |  | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.2 | 420 | Proyecto Hidroeléctrico Nare 19,8 MW | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. |  | ANTIOQUIA | GUATAPÉ |  |  |  | 19.8 | GUATAPE 110 kV | EPM | Hidraúlica | 2025-06-30 | 2025 | NO |  |  | Soley: Fecha de contruccion en junio, estan en tramites ambienales, ningun inconveniente por el momento, solamente sucedio un inconveniente ilegal pero dieron aviso a la alcaldia y la policia. | Pendiente verificación | Julio Bernal
| NO | 6.2 | SC_1656 | Parque solar TERRɅ I | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P. |  | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  |  | 19.9 | EL COPEY 34.5 1 | TRANSELCA | Solar | 2024-06-30 | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | 2025-03-31 |  | Desarrollo | paula Riveros
| NO | 6.2 | 997 | Proyecto Parque Fotovoltaico Tequendama 1 19,9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S. |  | CUNDINAMARCA | LA MESA | CAR |  |  | 19.9 | LA GUACA 34.5 kV | ENEL | Solar | 2025-12-31 | 2025 | SI | Supeditada a la repotenciación de la línea Guaca - Colegio 115 kV. |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe
| NO | 6.2 | 446 | Proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | HMV |  | SANTANDER | SAN GIL | CAS |  |  | 19.9 | SAN GIL 34.5 kV | ESSA | Solar | 2025-04-30 | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a obras de Cabrera STN/STR. |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
| NO | 6.2 | 575 | Proyecto Solar La Manguita 40 MW | FERMINAC INT S.A.S. |  | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS | NO |  | 40 | PUERTO WILCHES 115 kV | ESSA | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI |  |  |  | Pendiente verificación | Paula Riveros
SER COLOMBIA | NO | 5 | 557 | Proyecto Planta Solar Sol de Santander 40 MW | GRENERGY | GRENERGY | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  |  | 40 | LIZAMA 115 kV |  | Solar | 2024-09-30 | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV |  |  | Pendiente verificación | Daniela Uribe

## ESCENARIOS
CATEGORÍA | PROYECTO | CAPACIDAD
Proyectos que iniciaron trámites de conexión ante XM | SUNNORTE | 35
| CARACOLÍ i | 50
| PCH TZ II | 10.5
| GUAYEPO | 370
| WESP 01 | 12
| PCH ALEJANDRÍA II | 2
| GUAJIRA I | 19.9
| JEQUES | 9.9
| BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 500 | 19.9
| BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 501 | 19.9
| BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 502 | 19.9 |  |  | Escenario pesimista 2025 XM+Proyectos menores de 20 MW en construcción
| RÓVIRA | 3.2 | Conexión temporal |  | 887.95
| CÓNDOR | 9.9 |  |  | Escenario medio 2025 XM+Proyectos en construcción
| OLD - T | 9.9 |  |  | 1846.95
| BUENAVISTA | 9.9 |  |  | Escenario alto 2025 XM+Proyectos en construccion+Proyectos con buen avance trámite ambiental
| SOL DEL MAR | 9.9 |  |  | 2557.45
| CENTRO SOLAR | 9.9 | 621.7 |  | Escenario pesimista 2026 XM+Proyectos en construcción
Proyectos que iniciaron construcción | BARANOA | 19.9 |  |  | 1846.95
| JUMI | 9.9 |  |  | Escenario medio 2026 XM+Proyectos en construccion+Proyectos que tengan al menos hayan empezado trámites ambientales
| INTI | 9.9 |  |  | 3648.25
| ZAMBRANO II | 15.5 |  |  | Escenario alto 2026 XM+Proyectos en construccion+Proyectos que tengan al menos licencia de una cosa + Eólicas que vayan avanzando (AES+EDP)
| LA MARTINA | 9.9 |  |  | 4449.25
| ROKRA | 9.9
| SABANA SOLAR | 9.9
| SAANDALO II | 9.9
| SAN ISIDRO | 19.9
| URRÁ | 19.9
| PÉTALO DEL SUCRE | 9.9
| PÉTALO DEL NORTE DE ANTANDER | 19.9
| VALLEDUPAR 1 | 19.9
| VALLEDUPAR 2 | 19.9
| VALLEDUPAR 3 | 19.9
| ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | 199.5
| PUERTA DE ORO | 300
| SHANGRI-LA | 160
| PN1 | 9.9
| ORQUIDEA | 4.95
| CATLEYA | 9.9
| SAN ORO | 2.5
| SAN PELAYO | 2.5
| SAN SERAPIO | 2.5
| PÉTALO DEL CESAR I | 9.9
| GUAYEPO III | 200
| LAS MARÍAS | 99.5 | 1225.25 | 266.25
Proyectos que tienen licenciamiento ambiental avanzado | ARDOBELA I | 9.9
| ARDOBELA II | 9.9
| BRISA SOLAR III | 9.9
| SOL DE ZAWADY | 9.9
| LA PAZ SOLAR | 9.9
| GUALANDAY | 19.9
| LLANOS 6 | 79.6
| TOLIMA NORTE | 50
| ZAINO | 9.9
| LOS VENADOS | 15
| HELICONEA | 60
| ASTURIAS | 9.9
| LA VIRGINIA | 80
| PUERTO WILCHES | 19.9
| CHARCOS | 99
| YARIGUIES | 200
| ANDES | 85
| BARZALOSA | 100
| TANGARA | 99.9
| LIGUSTRO I | 99.9
| LIGUSTRO II | 99.9
| ANDRÓMEDA | 100
| EL JARDÍN | 9.9
| AES SOLAR | 100
| WIMKE | 76
| EL PIOJO I | 9.9
| EL PIOJO II | 9.9
| EL PIOJO III | 9.9
| EL PIOJO IV | 9.9
| TROPEZÓN | 9.9
| LA TABLA | 9.9
| LA MINA | 9.9
| APULO I | 9.9
| LA HERÓICA | 9.9
| ESCOBAL 1 | 19.9
| ESCOBAL 2 | 19.9
| ESCOBAL 3 | 19.9
| ESCOBAL 4 | 19.9
| ESCOBAL 5 | 19.9
| TAMARINDO I | 9.9
| TAMARINDO II | 9.9
| ZUBA 1 | 60
| ZUBA 2 | 19.9
| RODAS | 19.9
| HATOGRANDE | 9.9
| ARREBOLES I | 19.9 | 1801.3 | 710.5
Proyectos eólicos guajira avanzado | Parque Eólico el ahumado | 50
| JK2 | 79
| JK1 | 180
| Alpha | 212
| Beta | 280 | 801

## TRÁMITES
Auxiliar | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE TRÁMITE | SUBTRÁMITE | ENTIDAD QUE RESUELVE | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NÚMERO DE RADICADO | FECHA RADICADO | FECHA ÚLTIMA ACTUACIÓN | OBSERVACIONES DEL TRÁMITE | ESTADO ACTUAL DEL TRÁMITE
Tramite17 | Zaino Solar 9,9MW | Otros | Otros | ENERCA |  |  |  |  | El proyecto y el OR no han logrado un acuerdo para la firma del contrato de conexión. La minuta ya está cerrada pero no firmada, sin embargo no se adjuntan los anexos ni el valor. | Demora entidad
Tramite12 | Zaino Solar 9,9MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300260182 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | Por el tema de la firma del contrato de conexión | En la entidad a tiempo
Tramite2 | Zaino Solar 9,9MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORPORINOQUIA | [5 empty] | Demora entidad
Tramite7 | Zaino Solar 9,9MW | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) | [5 empty] | Superposición con Ecopetrol, no logran hacer el contacto
Tramite7 | Zaino Solar 9,9MW | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de gas | [5 empty] | Superposición con TGI
Tramite7 | Zaino Solar 9,9MW | Superposición de proyectos | Otro | ENERCA |  |  |  |  | Superposición con línea de enerca | En la entidad a tiempo
Tramite16 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | CREG |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Modificación de la resolución CREG 060 de 2019 sobre el tema de punto de medida y control | Demora entidad
Tramite16 | Parque Eólico WESP 01 de 12 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | CREG |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Modificación de la resolución CREG 060 de 2019 sobre el tema de punto de medida y control | Demora entidad
Tramite16 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | CNO |  |  |  |  | El proyecto por si solo no logran cumplir la curva PQ, por lo que instalaron un banco de compensación, pero XM no les admite esto. | Respuesta negativa
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AFINIA |  |  |  |  | AFINIA solicita la instalación de una protección anti-isla para emitir el certificado de cumplimiento de regulación vigente y entrar en operación comercial. | En respuesta empresa
Tramite2 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA |  | PAF-1-1190-20230519 | 2023-05-09 | 2023-08-10 | El trámite tuvo auto de inicio el 23 de mayo (Auto No. 1880), la visita de campo fue realizada el 27/06/2023, luego el 10/08/2023 se hizo la remisión del pago de tasa de APF. Por medio de la plataforma se ha evidenciado que el proceso ha sido traladado de subdirección en subdirección para aclaraciones. | Demora entidad
Tramite12 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20241110018282 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Solicitud para FPO 31/10/2025 por literal a y d | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20241110018292 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Solicitud para FPO 31/10/2025 por literal a y d | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20241110018302 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Solicitud para FPO 30/04/2026 por fuerza mayor | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300243612 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Cambio de FPO para junio de 2024 por el tiempo necesario para el cumplimiento de las pruebas de puesta en operación | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231110277732 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | Solicitud de cambio de FPO por literal e | Respuesta positiva
Tramite12 | Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300244552 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Cambio de FPO por causal c | En la entidad a tiempo
Tramite16 | Bosques Solares de Bolívar 500 de 19,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AIRE |  |  |  |  | Aprobación de ingenierías y consignación para maniobras en la SE | Demora entidad
Tramite16 | Bosques Solares de Bolívar 501 de 19,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AIRE |  |  |  |  | Aprobación de ingenierías y consignación para maniobras en la SE | Demora entidad
Tramite16 | Bosques Solares de Bolívar 502 de 19,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AIRE |  |  |  |  | Aprobación de ingenierías y consignación para maniobras en la SE | Demora entidad
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AFINIA |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Expedición de certificado de cumplimiento de regulación vigente | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Planta de Generación fotovoltaica "La Mata" de 80 MW | Licenciamiento ambiental | Modificación de Licencia Ambiental | CORPOCESAR |  | 11328 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | A espera de acto administrativo que resuelva la modificación de la LA | Demora entidad
Tramite12 | Proyecto Solar Hatogrande 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300216922 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Cambio de FPO por causal c | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  |  |  |  | Pendiente confirmar si hubo radicación
Tramite7 | Planta de generación Solar Ardobela II - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | Superposición de proyectos | Cruce de infraestructura vial | ANI |  | 20244090125112 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Es un cruce de línea en la concesión santander Popayán La entidad les pidió radicar una póliza todo riesgo, pero el banco no la emite porque necesita que ANI emita resolución | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | C.A.S. | AUTO SAO No. 462,2023 | 80,30,9370,2023 | 2023-07-26 | 2024-01-13 | Se realizó visita de campo en enero por parte de la CAS, pero no entregó registro de esta. | En la entidad a tiempo
Tramite7 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) | ECOPETROL |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | Se inició trámite de coexistencia bajo la resolcuión del MME, pero no se dio continuidad y falta definir la ruta y la reunión con el equipo social | Demora entidad
Tramite12 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300130232 | 2023-07-31 |  | el 20 de diciembre de 2023 se radica derecho petición(memorial solicitud FPO) | Demora entidad
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AFINIA |  |  | 2024-01-31 | 2024-02-16 | Aprobación de maniobra para un cruce de línea | Respuesta positiva
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | XM |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Registro de frontera ante XM | En la entidad a tiempo
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaica Versalles de 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | EMSA |  |  | 2023-12-31 | 2024-02-12 | Solicitud de expedición de certificado de cumplimiento de reglamentación vigente | Demora entidad
Tramite16 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | EMSA |  |  | 2023-12-31 | 2024-02-12 | Solicitud de expedición de certificado de cumplimiento de reglamentación vigente | Demora entidad
Tramite12 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300130282 | 2023-07-31 |  | el 20 de diciembre de 2023 se radica memorial solicitud FPO | Demora entidad
Tramite12 | El Tamarindo I de 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME | 202310000799441 |  |  |  | falta última actualización.FPO 30/06/24 con perspectiva de aplicar literal e | Respuesta positiva
#REF! | Proyecto Solar Hatogrande 9,9 MW | Licenciamiento ambiental
Tramite2 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CARSUCRE |  |  | 2023-08-01 |  |  | Demora entidad
Tramite16 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | Trámites de conexión al SIN
Tramite2 | Autogenerador SOLAR GUACHAL 1 19,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CARSUCRE |  |  |  | 2023-12-01 |  | Respuesta negativa
Tramite2 | Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW” | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA |  |  | 2024-02-01 |  | Pendiente confirmar fecha de radicado , trámite ocupación espacio público
Tramite2 | Parque Solar Chenche | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA |  |  |  |  | Pendiente confirmar fecha de radicado , trámite ocupación espacio público
Tramite6 | Planta de Generación fotovoltaica "La Mata" de 80 MW | Licenciamiento ambiental | Modificación de Licencia Ambiental | CORPOCESAR | [5 empty] | Demora entidad
Tramite6 | La Unión 9,9 | Licenciamiento ambiental | Modificación de Licencia Ambiental | CORPOCESAR |  |  |  |  | Pendiente confirmar si hubo radicación
Tramite2 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA |  |  | 2023-05-01 |  | Revisión de jurídica para determinar si se encuentra anexo a la línea | Demora entidad
Tramite6 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | actualizar a partir de formato MANE, trámite conexión compartida | En la entidad a tiempo
Tramite12 | El Tamarindo II de 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME | 202310000799441 |  |  |  | falta última actualización.FPO 30/06/24 con perspectiva de aplicar literal e | Respuesta positiva
Tramite4 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | Consulta previa | Procedencia y oportunidad de consulta previa | DANCP |  |  |  |  | Les confirman que no deben hacer consulta previa | Respuesta positiva
Tramite3 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | Tramites ambientales | Otro | ANLA |  |  |  |  | tramitando licencieminto ambiental de la línea como conexión compartida a ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | actualizar a partir de formato MANE, trámite conexión compartida | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Planta fotovoltaica Andes Solares 85 MW al SIN | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300209922 | 2023-10-24 |  | Solicitud en octubre 2023 - ALVARO BARRETO SANDOVAL - 20241110029362 | Demora entidad
Tramite4 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | Consulta previa | Procedencia y oportunidad de consulta previa | DANCP |  |  |  |  | Les confirman que no deben hacer consulta previa | Respuesta positiva
Tramite3 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | Tramites ambientales | Otro | ANLA |  |  |  |  | tramitando licencieminto ambiental de la línea como conexión compartida a ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | actualizar a partir de formato MANE, trámite conexión compartida | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20231300209932 | 2023-10-24 |  | Solicitud en octubre 2023 | Demora entidad
Tramite4 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | Consulta previa | Procedencia y oportunidad de consulta previa | DANCP |  |  |  |  | Les confirman que no deben hacer consulta previa | Respuesta positiva
Tramite3 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | Tramites ambientales | Otro | ANLA |  |  |  |  | tramitando licencieminto ambiental de la línea como conexión compartida a ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Parque Solar La Virginia | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | radicado enero 2024, no especifican parque o línea | En la entidad a tiempo
Tramite16 | Parque Solar La Virginia | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | Otra |  |  |  |  | trámite contrato conexión con ISA,espera consultar fecha para firma contrato | Demora entidad
Tramite12 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  | 20241300014792 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Cambio de FPO, literal c, retraso invias | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | Licenciamiento ambiental | Estudio de Impacto Ambiental | CORTOLIMA |  |  | 2023-11-01 |  | radicado EIA, pendiente auto de inicio de trámite por problemas con consultor ambiental | En la entidad a tiempo
Tramite2 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORPOURABA |  |  |  |  | pendiente confirmar fecha radicado
Tramite12 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  |  |  |  | cambio de FPO literal e VENCIDOO
Tramite2 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CORPOURABA |  |  |  |  | pendiente confirmar fecha radicado
Tramite14 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW | Solicitud de conexión compartida | Solicitud de conexión compartida | UPME |  | 20241110012122 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Solicitan conexión compartida para 5 parques, esto para facilitar los trámites de licenciamiento ambiental de la línea y no realizar DAA ante ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite2 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | Aprovechamiento forestal | Plan de establecimiento y manejo forestal | CARDIQUE |  |  |  |  | falta última actualización-no se tiene fecha de trámite
| Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | Cambios FPO | Cambios FPO |  |  | 20231300215652 | 2023-10-31 | 2024-01-16 | estado priorizado cambio FPO,se encuentra en UPME trámite abogados | Demora entidad
Tramite1 | Planta Solar La Orquídea de 200 MW | Sustracción de reservas y areas protegidas | [6 empty] | falta última actualización, reunión con Univergy para tener conocimiento de estado de los proyectos
Tramite14 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW | Solicitud de conexión compartida | Solicitud de conexión compartida | UPME |  | 20241110012132 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Solicitan conexión compartida para 5 parques, esto para facilitar los trámites de licenciamiento ambiental de la línea y no realizar DAA ante ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite14 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | Solicitud de conexión compartida | Solicitud de conexión compartida | UPME |  | 20241110012142 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | Solicitan conexión compartida para 5 parques, esto para facilitar los trámites de licenciamiento ambiental de la línea y no realizar DAA ante ANLA | En la entidad a tiempo
Tramite2 | Proyecto Solar Hatogrande 9,9 MW | Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | CAR |  |  | 2023-07-31 |  | No se tiene respuesta de CAR respecto al trámite, empresa ha considerado presentar segundo derecho de petición | Demora entidad
Tramite6 | Proyecto Solar Laguna 9,9 MW | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | CAR |  |  | 2023-07-31 |  | No se tiene respuesta de CAR respecto al trámite | Demora entidad
#N/A | Proyecto Solar Novillero 9,9 MW |  |  | CAR
#N/A | Proyecto Solar Minero 9,9 MW |  |  | CAR
#N/A | Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW |  |  | CAR
Tramite6 | Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | C.D.M.B. |  | 20231110243772 | 2023-11-28 |  | charcos | Demora entidad
Tramite7 | Planta fotovoltaica Andes Solares 85 MW al SIN | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) | ECOPETROL
Tramite7 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) | ECOPETROL
Tramite6 | Planta fotovoltaica Andes Solares 85 MW al SIN | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de la línea | En la entidad a tiempo
Tramite6 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental | ANLA |  |  |  |  | Licenciamiento ambiental de la línea | En la entidad a tiempo
Tramite7 | Parque Solar fotovoltaico Filigrana de 8 MW | Superposición de proyectos | Cruce de infraestructura vial | INVIAS |  | 2024-VUVRAZ-003950 | 2019-07-18 | 2024-01-17 | Trámite de ocupación de vía, la entidad cambia las solicitudes de información. | Demora entidad
Tramite3 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | Tramites ambientales | Otro | CORPAMAG |  | 2024-200-0732 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Cruce de cauce con cormagdalena, solo falta el trámite de pólizas. Ampliación de plazo para pólizas y factura para liquidación | En respuesta empresa
Tramite3 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | Tramites ambientales | Otro | CORPAMAG |  | E20215163 | 2021-10-20 | 2024-02-08 | Plan de manejo y aprovechamiento forestal. Tuvieron reunión en febrero y la corporación quedó de enviar la información y no han enviado nada.
Tramite13 | Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" de 9,9 MW | Solicitud de conexión temporal | Solicitud de conexión temporal | UPME |  | 20231300271092 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Solicitud de conexión temporal para 30/06/2025, FPO oficial 30/9/2026 | En la entidad a tiempo
Tramite12 | Parque Solar Los Colorados III de 9,9 MW | Cambios FPO | Cambios FPO
Tramite16 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | AFINIA |  |  |  |  | Modificaciones en la SE que implican cambio total de la ingeniría básica y de detalle
Tramite3 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW | Tramites ambientales | Otro | CARDIQUE |  | E20220755 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Plan de compensación No tiene ningún avance | Demora entidad
Tramite3 | Parque Solar Los Colorados III de 9,9 MW | Tramites ambientales | Otro | [5 empty] | Todo por medio de derechos de petición y tutelas
Tramite7 | Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) |  |  | 20231110100752 | 2023-06-13 |  | Canacol, sin acuerdo de coexistencia
Tramite6 | PSF El Colibrí 19,9 MW | Licenciamiento ambiental | Trámite Licencia Ambiental |  |  | 202214000068512 | 2022-06-28 | 2023-12-01 | Solicitud de nueva información en diciembre y la empresa la entregó en diciembre | Demora entidad
Tramite7 | PSF El Colibrí 19,9 MW | Superposición de proyectos | Cruce de infraestructura vial |  | 20233040280200100 | 20244090182522 | 2023-03-01 | 2023-02-01 | Permiso de uso de zona de carretera | Demora entidad
Tramite16 | Los Morrosquillos III de 19,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | [5 empty] | Contrato de conexión con AFINIA
Tramite16 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | XM |  |  |  | 2024-05-28 | documento le falta una firma de 7 y el tramite vuelve a empezar, Fecha de inicio 28 de mayo cambiada a mediados de junio.
Tramite3 | Solar Fotovoltaico Cóndor 9,9 MW | Tramites ambientales | Aprovechamiento recursos naturales | CAR |  |  |  | 2024-05-28 | No les han asigando un area para la compensacion
Tramite12 | Proyecto de generación Morichal | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  |  |  | 2024-05-28 | Solicitaron cambio de FPO
Tramite3 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | Tramites ambientales | Otro | CAR |  |  |  | 2024-05-28 | Manejo integrado. Aprovechamiento forestal.
Tramite17 | Planta Solar Bochica de 19,9 MW | Otros | Otros | Alcaldía |  |  |  | 2024-05-28 | Revisar lo de la prohibicion de proyectos de generacion en la zona.
Tramite16 | Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19,9 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | EMSA |  |  |  | 2024-05-28 | Obra supeditada a expansion del OR
Tramite16 | Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW | Trámites de conexión al SIN | Trámites con OR | EMSA |  |  |  | 2024-05-28 | Obra supeditada a expansion del OR
#N/A | Proyecto solar Carare de 200 MW | [6 empty] | 2024-05-28 | Temas de adjudicacion
#N/A
Tramite7 | Atlantico Photovoltaic S.A.S. de 199,5 MW | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de gas | Otra |  |  |  | 2024-05-28 | Coexistencia con promigas tramites durante año y medio
Tramite7 | Atlantico Photovoltaic S.A.S. de 199,5 MW | Superposición de proyectos | Cruce proyectos de energia elèctrica | AIRE |  |  |  | 2024-05-28 | Coexistencia con aire tramites durante año y medio
Tramite7 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | Superposición de proyectos | Cruce de infraestructura vial | INVIAS |  |  |  | 2024-05-28 | Permiso de uso de vias
Tramite12 | Proyecto CSF Continua San Felipe S.A.S. 90 MW | Cambios FPO | Cambios FPO | UPME |  |  |  | 2024-05-28
Tramite3 | Planta de generación Solar Ardobela I y II - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | Tramites ambientales | Ocupación de cauce | C.R.C. |  |  |  | 2024-06-18 | Gestión lenta por parte de la entidad encargada
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Note on A1: Por favor, no modificar esta columna

## CRITERIOS_CATEGORIZACIÓN
Clasificación |  | Criterio de priorización
1 | 1.1 | Proyectos en etapa de pruebas
| 1.2 | Proyectos en trámite de inicio de pruebas
| 1.3 | Proyectos iniciando trámites de conexión con XM
2 | 2.1 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y de la línea y 50% de avance
| 2.2 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y de la línea
| 2.3 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y/o de la línea
3 | 3.1 | Proyectos iniciando trámite de licenciamiento ambiental
| 3.2 | Proyectos no supeditados a obras y sin licencia ambiental
| 3.3 | Proyectos no supeditados a obras, sin licencia ambiental y menores a 9 MW
4 | 4.1 | Proyectos no supeditados a obras y mayores a 100 MW que no han iniciado trámite ambiental con ANLA
| 4.2 | Proyectos supeditados a obras y mayores a 100 MW que no han iniciado trámite ambiental con ANLA
5 | 5 | Proyectos supeditados a obras de expansión que no han iniciado trámite ambiental
6 | 6.1 | Proyectos que presentan curva S pero no han cumplido ningún hito
6 | 6.2 | Proyectos que no presentan curva S

## Listado_Proyectos (hidden)
Nombre
Parque Solar Arenal de 2 MW
Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey
Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol
Atlantico Solar II Polonuevo
Sol y Cielo I de 9,9 MW
Parque Solar Pétalo del Córdoba II de 9,9 MW
Parque Fotovoltaico Caimán Cienaguero de 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaica La Mena de 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaica Versalles de 9,9 MW
Parque Solar PV Sándalo II de 9,9 MW
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9,9 MW
Proyecto Solar Fotovoltaico Honda Solar 1 9,9 MW
Solar Bugalagrande 1 9,9 MW
Parque Solar Zambrano II de 15,5 MW
Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW
Parque Solar Tofovoltaico Numbana 9,9 MW
Bosques solares de Bolívar 503 de 19,9 MW
PCH TZ II de 10,5 MW
Parque Eólico WESP 01 de 12 MW
Bosques Solares de Bolívar 500 de 19,9 MW
Bosques Solares de Bolívar 501 de 19,9 MW
Bosques Solares de Bolívar 502 de 19,9 MW
Bosques Solares de Bolívar 504 de 19,9 MW
PCH Santa Inés 9 MW
Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW
Autogeneración Malambo Solar con entrega de excedentes de 9,9 MW
Planta de generación solar San Isidro de 19,09 MW
Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW
Planta de generación fotovoltaica TEPUY 83MW
Parque eólico Guajira I DE 20 MW
Planta Solar Sunnorte de 35 MW
Parque Solar Caracolí de 50 MW a Caracolí 110 kV
Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW
Planta de Generación fotovoltaica "La Mata" de 80 MW
Autogenerador SOLAR GUACHAL 1 19,9 MW
PV Fundación 99,9 MW (antes Nabusimake) de 99,9 MW
Parque Solar la Unión de 100MW
Generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW
Proyecto Solar La Loma de 150 MW
Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW
Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW
Proyecto Solar Jeques 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Badel 1 de 8,6 MW
Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW
Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW
La India Solar 43MW
PCH La Florida 3,2 MW
Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9,9 MW
PSF El Colibrí 19,9 MW
Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW
Parque Solar fotovoltaico El Copey de 200 MW
Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 2 de 40 MW)
Proyecto PCH Hidronare 14 MW
Planta Fotovoltaica Jumi de 9,9 MW a Juan Mina 13.8 kV
PSF CRLI de 9,9 MW a la subestación Caracolí de 13,8 kV
Proyecto de Generación Solar Ubaté PSR1 28 MW
Parque fotovoltaico CSF Continua Purificación de 2MW
PCH Chilsa
PCH Quinchia
Parque de Generación Solar San Serapio de 2,5 MW
Parque de Generación Solar San Pelayo de 2,5 MW
Parque de Generación Solar El Bongo de 2,5 MW
Parque de Generación Solar San Oro de 2,5 MW
PCH Quinchia A
Termotasajero Solar Tres
PCH La Joya
Conexión proyecto PCH Conde 3,52 MW
Parque Solar Termotasajero Dos Solar de 4 MW
APBAQ I 4,2MW
Planta FV San Francisco 4,9 MW
Parque Solar Don Vizo
Orquidea 4,95MW
Torrealba 4,99 MW
Azahar I 4,99 MW
Culebra I
Autogenerador Solar Mariquita 5,1MW-0MW
Ampliación Proyecto PCH Hidronare 14 a 19,9 MW
Autogeneración Solar Fotovoltaica Bavaria 6 MW
Campoalegre 2
Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW
Autogenerador Solar Holcim
Parque Carreto 10 MW a Santa Verónica 34.5
PCH Ventana de 7MW (entrega 6,7 MW)
Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW
Atlantico Photovoltaic S.A.S. de 199,5 MW
Paraiso - 7 MW
Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán de 8 MW
Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga de 200 MW
Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW
Planta Solar La Ceiba de 8 MW
Parque Solar fotovoltaico Filigrana de 8 MW
Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW
Turbo Solar 9,9 MW
Caucasia Solar 9,9 MW
Geneación Solar FV Quitasole
Proyecto de generación Alma Solar 1 de 9,9 MW
Proyecto de generación Playitas de 19,9 MW (Etapa 1 de 9 MW)
Proyecto de generación Morichal
Corocora 9,9 MW
Parque Solar Los Colorados III de 9,9 MW
El Tamarindo I de 9,9 MW
El Tamarindo II de 9,9 MW
Brisa Solar III de 9,9 MW
Proyecto de generación Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Sincerín de 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW
Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW
Proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW
Planta de generación Solar Ardobela I - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV
Planta de generación Solar Ardobela II - 9,9 MW en la subestación Santander 34.5 kV
Planta Solar Las Marías 99,5 MW
Parque Solar Atlántico IV de 19,9 MW
Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW SE Caracolí 220 kV
Solar Valledupar 2
Solar Valledupar 3
Solar Valledupar 1
Centro Solar de 9,9 MW
Parque Solar Urrá de 19,9 MW
Solar Fotovoltaico Cóndor 9,9 MW
SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW
PSF Prosperidad 19,5 MW
Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9,9 MW
Parque Solar Zapatoca 15,5 MW
Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW
Parque Fotovoltaico OLD-T de 9,9 MW
Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW
Parque Eólico Vientos Alisios de 200 MW
Parque Eolico Vientos de Bolivar
Planta Solar La Orquídea de 200 MW
Campoalegre 1
Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW
Los Morrosquillos III de 19,9 MW
Proyecto CSF Continua San Felipe S.A.S. 90 MW
Parque fotovoltaico Shangrila 160 MW
Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW
PCH Mulatos 1 (9,23MW)
Parque Solar INTI de 9,9 MW
Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW
Parque Solar Atlántico I de 30 MW
Proyecto Solar Novillero 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW
Parque de Generación Fotovoltaica La Primavera de 57 MW
Parque Solar Fotosfera
Parque Solar Carreto de 250 MW
Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW
Nobsa 9,9 MW
Planta Solar Bochica de 19,9 MW
Chinchiná 19,9 MW
Zaino Solar 9,9MW
Parque Solar El Roble de 19,5 MW
Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99,9 MW
DSE La Jagua de Ibirico
Parque Solar San Francisco de 9,9MW
Planta Solar Summa II de 200 MW
Central de Generación Biomasa Bogotá III
Proyecto Planta de Generación Solar La Martina 9,9 MW
Proyecto Solar Minero 9,9 MW
Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW
Proyecto Solar Hatogrande 9,9 MW
Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 9,9 MW
Proyecto Solar Laguna 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9,9 MW
Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9,9 MW
El Lirio
Parque Solar el Campano de 99,9 MW
Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19,9 MW
Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia 9,9 MW
Ubaté Solar
Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW
COG.005.2022 Guanacaste
COG.006.2022 Catleya
Planta fotovoltaica Andes Solares 85 MW al SIN
Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN
Parque Solar La Cayena de 19,9 MW
Parque Solar Toluviejo de 150 MW
Parque Solar Chenche
Los Venados 15MW
Parque Solar Inti II 9,9 MW
Proyecto Hidroeléctrico Nare 19,8 MW
Central Hidroeléctrica Penderisco I de 20 MW
Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW
Firavisol 8 MW
Proyecto Parque Solar Bugambiles de 9,9MW
Parque ACSA Solar 9,8 MW
Parque Solar Nisperos de 19,9MW
Kairos Solar Park I 19,9MW
Kairos Solar Park II 19,9MW
Tenerife 9,9
PCH Panacea III - 9,9 MW
Insula I
Soloenergy Norte
Las Brujas Solar 9,9MW
Parque Solar San Isidro de 99 MW
Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá de 9,9 MW
La Ramada Solar I
La Ramada Solar II
PCH Rico Medio
Hatillo Solar
Planta Solar Barranquita 9,9 MW
Barbados
PGF La Paloma 40 MW
Parque Solar Puerta de Oro - 300 MW
Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta)
La Paz Solar 9,9 MW
Rodas 19,9
Efigen C03 99 MW
Solar Sahagún de 200 MW - COLGEÓLICA S.A.S.
Parque de Generación Solar Jacob Toluviejo de 9,9MW
La Fortuna - 19,9 MW
Frontera - 50 MW
Parque Solar La Virginia
Miraflores 9,9 MW
Planta Solar Sabana de Torres 15 MW
PCH Santa Rosa 20 MW
Taurus Solar de 22MW (19,5 MW)
Planta fotovoltaica "Yuma 9,9 MW"
TR Solar 11
Parque solar Arenosa de 9,9 MW
Caribe
CSF Continua Armero 90MW
PV José Maria Cordova 9,9 MW
Casiopea 40 MW
Arreboles l
AES Solar 3 100MW
Misak
Parque Solar Chinú de 350 MW
Menor Altamira 20 MW
Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278,6 MW
Marte 100 MW
Parque Solar San Jose
Solar El Carmelo 4 19,9
Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW
Parque Eólico Acacias 2 de 80 MW
Proyecto Celsia Solar Chicamocha 1 de 19,9 MW
Proyecto Celsia Solar Chicamocha 2 de 19,9 MW
Proyecto Celsia Solar Chicamocha 3 de 19,9 MW
Celsia Solar Chicamocha 4 19,9 MW
Parque Fotovoltaico El Piojo 1 de 9,9 MW
Parque Fotovoltaico El Piojo 2 de 9,9 MW
Planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW)
Planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW)
Planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW)
Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW”
Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW
PCH Aures Alto 19,9 MW
Solar Sahagún de 200 MW - CELSIA
Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW
Planta Solar Los Morrosquillos II de 19,5 MW
Parque Fotovoltaico El Piojo 3 de 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Rovira 3,2 MW
Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW
PV Sahagún de 400 MW
Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW
Parque Solar Andrómeda de 100 MW
Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99,9 MW
Parque eólico Magdalena 99,9 MW
Parque eolico Culantral 99,9 MW
Cogeneración Monómeros de 7 MW
Proyecto de generación fotovoltaica "Malambo 1" de 50 MW SE Caracolí 110 kV
Galapa Solar II 9,9 MW
PCH Chorreritas 19,9 MW
Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo I 99,9 MW
Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo II 99,9 MW
Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo III 99,9 MW
Parque Solar La Ponderosa
Planta FV Doña Juana 4,3MW
Proyecto generación solar Aguaclara de 80 MVA
Proyecto Pétalo del Cesar I de 9,9 MW
Parque solar TERRɅ I
El Encanto 9,9 MW
La Unión 9,9
Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar - 9,9 MW
San Angel
Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" de 9,9 MW
Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW
Autogeneración Drummond 50 MW
Granja Solar Asturias 9,9 MW
Draco de 22,5 MW (entrega 19,9 MW)
Pétalo del Cesar IV La Loma
TR Solar 13
Parque Solar Las Palmeras
PV LATAM Solar La Loma 200 MW
Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW
Buenavista Solar de 9,9 MW
Sol del Mar II de 9,9 MW
Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW
Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW
Proyecto Solar Fotovoltaico Doménica - PSR 5 - 19,9 MW
Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 1 de 60 MW)
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II 9,9 MW
Proyecto Parque Fotovoltaico Tequendama 1 19,9 MW
Parque Solar Palermo SAS
Campoalegre Solar 9,9 MW
Palermo 2
Parque Solar La Candileja
Sapuca
Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW
DSE Neiva Sur 9,9MW
El Espino
DSE Neiva
Parque Eólico Camelias de 250 MW
Parque Eólico Windpeshi de 200 MW
Parque Eólico Ipapure de 201 MW (Parque Eólico EO200i)
Parque Eólico Beta de 280 MW
Parque Eólico Alpha de 212 MW
Parque Eólico Kuisa de 200 MW (Tumawind)
Parque Eólico Urraichi de 100 MW (Chemesky)
Parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) de 76 MW
Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW
Parque eólico JK3 de 99 MW (Antes Irraipa)
Parque Eólico JK4 de 195 MW (Antes Carrizal)
Parque eólico JK1 de 180 MW (Casa Eléctrica)
Parque eólico JK2 de 75 MW (Antes Apotolorru)
Elipse de 200 MW
Parque Solar Camarones 6 MW
PE Vientos de la Manita
Parque Fotovoltaico Lyra
Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde de 9,9 MW
Sol de Zawady 9,9 MW
Parque Solar Bonda
Bosques Solares de los Llanos 6 de 79,6 MW
Bosques Solares de los Llanos 7 de 99,9 MW
PGFV Andes I
PGFV Andes II
CSF Continua Barbosa I de 9,9 MW
CSF Continua Barbosa II 9,9 MW
Proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW
Proyecto solar Carare de 200 MW
Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander)
Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW
Proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW
Proyecto Planta Solar Sol de Santander 40 MW
Proyecto Solar La Manguita 40 MW
Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV
Proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW
Autogenerador Solar Argos Tolcemento - 19,9 MW
Planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW)
Planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW)
Parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW
Estudio conexión Generación solar PACANDE 50 MW
Proyecto Solar Rokra de 9,9MW
Planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW)
Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW
El Piojo IV
Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima II
Helios Guamo 19,9MW
PARQUE SOLAR HELIOS LANCEROS 19,9 MW
Heliconea
Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9,9 MW
Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW
Parque Solar EMCALI II 50 MW (Antigua Granja Solar Mulaló 70 MW)
Autogenerador Parque Solar Paloblanco 1 - 9,9 MW
Parque Solar El Lago 1 9,9 MW
Solar Paloblanco 2 - 9,9 MW
Solar Paloblanco 3 - 9,9 MW
Celsia Solar Guachal 2 9,9 MW
Celsia Solar Guachal 3 9,9 MW
Parque Solar El Lago 2 9,9 MW
Autogenerador Solar Levapan 7,7 MW (E2)

## Base (hidden)
Fecha actualización | Nombre quien diligencia | Entidad | Agremiación | Celular | Correo electrónico | Cargo | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Empresa | Celular2 | Nombre contacto | Correo electrónico3 | Departamento 1 | Municipio 1 | Región 1: | Departamento 2: | Municipio 2: | Región 2: | Departamento 3: | Municipio 3: | Región 3: | Tipo de fuente: | Capacidad [MW]: | Capacidad pico [MWp]: | Inversión estimada USD: | Empleos estimados: | Emisiones CO2 [Ton/año]: | FPO inicial: | FPO Estimada: | Tipo convocatoria: | Fecha Convocatoria: | Fecha inicio obligación: | Convotaria UPME (Solo transmisión): | Punto de conexión: | Fecha asignación punto de conexión: | Caracterísiticas línea de conexión: | Supeditado a obras de transmisión: | Obra a la que esta supeditado: | FPO obra a la que esta supeditado: | Entidad ambiental 1: | Entidad ambiental 2: | Entidad ambiental 3: | Entidad ambiental 4:
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | n/a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Curva S (hidden)
TRÁMITE | FECHA ESTIMADA | FECHA REAL ESTIMADA | ESTADO | OBSERVACIONES
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on B1: Fecha reportada en la solicitud del punto de conexión
Note on C1: Diligencie la fecha en la que espera cumplir con el hito

## LISTAS (hidden)
[5 empty] | ENTIDADES AMBIENTALES |  | AUTORIDAD QUE RESUELVE
[5 empty] | ANLA | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | Aerocivil
ESTADO TRÁMITES |  |  |  |  | C.A.S. | Corporación Autónoma Regional de Santander | Alcaldía
En la entidad a tiempo |  |  |  |  | C.D.M.B. | Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga | ANH
En respuesta empresa |  |  |  |  | C.R.A. | Corporación Autónoma Regional del Atlantico | ANI
Demora entidad |  |  |  |  | C.R.C. | Corporación Autónoma Regional del Cauca | ANLA
Respuesta positiva |  |  |  |  | C.R.Q. | Corporación Autónoma Regional del Quindío | ANM
Respuesta negativa |  |  |  |  | C.S.B. | Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar | C.A.S.
[5 empty] | C.V.C. | Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca | C.D.M.B.
[5 empty] | C.V.S. | Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge | C.R.A.
TIPOS DE TRÁMITE | Subtrámite |  | TIPOS DE TRÁMITE |  | CAM | Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena | C.R.C.
Sustracción de reservas y areas protegidas | Sustracción Reserva Forestal Nacional | Tramite1 | Sustracción de reservas y areas protegidas | Tramite1 | CAR | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | C.R.Q.
| Sustracción Reserva Forestal Regional |  | Aprovechamiento forestal | Tramite2 | CARDER | Corporación Autónoma Regional de Risaralda | C.S.B.
| Area protegida regional |  | Tramites ambientales | Tramite3 | CARDIQUE | Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique | C.V.C.
| Reserva de la sociedad civil |  | Consulta previa | Tramite4 | CARSUCRE | Corporación Autónoma Regional de Sucre | C.V.S.
| Otro |  | Prospección Arqueológica | Tramite5 | CDA | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico | CAM
Aprovechamiento forestal | Permiso de aprovechamiento forestal | Tramite2 | Licenciamiento ambiental | Tramite6 | CODECHOCO | Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó | CAR
| Prórroga o Ampliación aprovechamiento forestal |  | Superposición de proyectos | Tramite7 | CORALINA | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | CARDER
| Plan de establecimiento y manejo forestal |  | Gestión de servidumbres | Tramite8 | CORANTIOQUIA | Corporación Autónoma Regional de Antioquia | CARDIQUE
| Autorización inventario forestal |  | Trámites sociales | Tramite9 | CORMACARENA | Cormacarena | CARSUCRE
Tramites ambientales | Aprovechamiento recursos naturales | Tramite3 | Declaratoria de Utilidad Pública | Tramite10 | CORNARE | Corporación Autonoma Regional Rionegro Nare | CDA
| Estudio de recursos naturales |  | Declaratoria PINE | Tramite11 | CORPAMAG | Corporación Autónoma Regional del Magdalena | CODECHOCO
| Ocupación de cauce |  | Cambios FPO | Tramite12 | CORPOAMAZONIA | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia | CORALINA
| Aprobación del Plan de compensación (1% , pérdida biodiversidad) |  | Solicitud de conexión temporal | Tramite13 | CORPOBOYACA | Corporación Autónoma Regional de Boyacá | CORANTIOQUIA
| Otro |  | Solicitud de conexión compartida | Tramite14 | CORPOCALDAS | Corporación Autónoma Regional de Caldas | CORMACARENA
Consulta previa | Procedencia y oportunidad de consulta previa | Tramite4 | Incentivos tributarios | Tramite15 | CORPOCESAR | Corporación Autónoma Regional del Cesar | CORNARE
| Coordinación y preparación - comunidades |  | Trámites de conexión al SIN | Tramite16 | CORPOCHIVOR | Corporación Autónoma Regional de Chivor | CORPAMAG
| Preconsulta |  | Otros | Tramite17 | CORPOGUAJIRA | Corporación Autónoma Regional de la Guajira | CORPOAMAZONIA
| Consulta previa |  |  |  | CORPOMOJANA | Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge - | CORPOBOYACA
| Protocolización |  |  |  | CORPONARIÑO | Corporación Autónoma Regional de Nariño | CORPOCALDAS
| Test de proporcionalidad |  |  |  | CORPONOR | Corporación Autónoma Regional de la Frontera Norte | CORPOCESAR
| Otro |  |  |  | CORPORGUAVIO | Corporación Autónoma Regional del Guavio | CORPOCHIVOR
Prospección Arqueológica | Prospección Arqueológica | Tramite5 |  |  | CORPORINOQUIA | Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía | CORPOGUAJIRA
Licenciamiento ambiental | Diagnóstico Ambiental de Alternativas | Tramite6 |  |  | CORPOURABA | Corpouraba | CORPOMOJANA
| VPD |  |  |  | CORTOLIMA | Corporación Autónoma Regional del Tolima | CORPONARIÑO
| Estudio de Impacto Ambiental | [5 empty] | CORPONOR
| Trámite Licencia Ambiental | [5 empty] | CORPORGUAVIO
| Cesión de Licencia Ambiental | [5 empty] | CORPORINOQUIA
| Modificación de Licencia Ambiental | [5 empty] | CORPOURABA
| Cambios menores Licencia Ambiental | [5 empty] | CORTOLIMA
| Audiencia pública ambiental | [5 empty] | DANCP
| Otro | [5 empty] | Gobernación
Superposición de proyectos | Cruce infraestructura aeroportuaria | Tramite7 |  |  |  |  | ICANH
| Cruce de infraestructura vial | [5 empty] | INVIAS
| Cruce proyectos minería | [5 empty] | Minambiente
| Cruce proyectos de hidrocarburos (poligonos, transporte, otro) | [5 empty] | Mindefensa
| Cruce proyectos de gas | [5 empty] | Minenergía
Cruce proyectos de energía eléctrica
| Otro | [5 empty] | Mininterior
Gestión de servidumbres | Gestión de servidumbres | Tramite8 |  |  |  |  | Minjusticia
Trámites sociales | Seguridad física | Tramite9 |  |  |  |  | Mintransporte
| Concertación social | [5 empty] | Privados
Declaratoria de Utilidad Pública | Declaratoria de Utilidad Pública | Tramite10 |  |  |  |  | SSPD
Declaratoria PINE | Declaratoria PINE | Tramite11 |  |  |  |  | UPME
Cambios FPO | Cambios FPO | Tramite12 |  |  |  |  | Consejo Nacional de Operación
Solicitud de conexión temporal | Solicitud de conexión temporal | Tramite13 |  |  |  |  | AFINIA
Solicitud de conexión compartida | Solicitud de conexión compartida | Tramite14 |  |  |  |  | AIRE
Incentivos tributarios | Certificado Incentivos tributarios | Tramite15 |  |  |  |  | CEDENAR
Trámites de conexión al SIN | Trámites con XM | Tramite16 |  |  |  |  | CELSIA
| Trámites con OR | [5 empty] | CENS
Otros | Otros | Tramite17 |  |  |  |  | CEO
CHEC
DISPAC
EBSA
EDEQ
EEP
EEPU
ELECTROCAQUETA
ELECTROHUILA
EMCALI
EMSA
ENEL
ENELAR
ENERCA
EPM
ESSA
XM
CREG
ECOPETROL
CNO
Otra

## Ubicaciones (hidden)
Departamento | Código Departamento | Municipio | Código Municipio | Regiones
Amazonas | 91 | Leticia | 91001 | Amazonia
Amazonas | 91 | El Encanto | 91263 | Amazonia
Amazonas | 91 | La Chorrera | 91405 | Amazonia
Amazonas | 91 | La Pedrera | 91407 | Amazonia
Amazonas | 91 | La Victoria | 91430 | Amazonia
Amazonas | 91 | Miriti - Paraná | 91460 | Amazonia
Amazonas | 91 | Puerto Alegría | 91530 | Amazonia
Amazonas | 91 | Puerto Arica | 91536 | Amazonia
Amazonas | 91 | Puerto Nariño | 91540 | Amazonia
Amazonas | 91 | Puerto Santander | 91669 | Amazonia
Amazonas | 91 | Tarapacá | 91798 | Amazonia
Antioquia | 5 | Medellín | 5001 | Andina
Antioquia | 5 | Abejorral | 5002 | Andina
Antioquia | 5 | Abriaquí | 5004 | Andina
Antioquia | 5 | Alejandría | 5021 | Andina
Antioquia | 5 | Amagá | 5030 | Andina
Antioquia | 5 | Amalfi | 5031 | Andina
Antioquia | 5 | Andes | 5034 | Andina
Antioquia | 5 | Angelópolis | 5036 | Andina
Antioquia | 5 | Angostura | 5038 | Andina
Antioquia | 5 | Anorí | 5040 | Andina
Antioquia | 5 | Santafé de Antioquia | 5042 | Andina
Antioquia | 5 | Anza | 5044 | Andina
Antioquia | 5 | Apartadó | 5045 | Andina
Antioquia | 5 | Arboletes | 5051 | Andina
Antioquia | 5 | Argelia | 5055 | Andina
Antioquia | 5 | Armenia | 5059 | Andina
Antioquia | 5 | Barbosa | 5079 | Andina
Antioquia | 5 | Belmira | 5086 | Andina
Antioquia | 5 | Bello | 5088 | Andina
Antioquia | 5 | Betania | 5091 | Andina
Antioquia | 5 | Betulia | 5093 | Andina
Antioquia | 5 | Ciudad Bolívar | 5101 | Andina
Antioquia | 5 | Briceño | 5107 | Andina
Antioquia | 5 | Buriticá | 5113 | Andina
Antioquia | 5 | Cáceres | 5120 | Andina
Antioquia | 5 | Caicedo | 5125 | Andina
Antioquia | 5 | Caldas | 5129 | Andina
Antioquia | 5 | Campamento | 5134 | Andina
Antioquia | 5 | Cañasgordas | 5138 | Andina
Antioquia | 5 | Caracolí | 5142 | Andina
Antioquia | 5 | Caramanta | 5145 | Andina
Antioquia | 5 | Carepa | 5147 | Andina
Antioquia | 5 | El Carmen de Viboral | 5148 | Andina
Antioquia | 5 | Carolina | 5150 | Andina
Antioquia | 5 | Caucasia | 5154 | Andina
Antioquia | 5 | Chigorodó | 5172 | Andina
Antioquia | 5 | Cisneros | 5190 | Andina
Antioquia | 5 | Cocorná | 5197 | Andina
Antioquia | 5 | Concepción | 5206 | Andina
Antioquia | 5 | Concordia | 5209 | Andina
Antioquia | 5 | Copacabana | 5212 | Andina
Antioquia | 5 | Dabeiba | 5234 | Andina
Antioquia | 5 | Don Matías | 5237 | Andina
Antioquia | 5 | Ebéjico | 5240 | Andina
Antioquia | 5 | El Bagre | 5250 | Andina
Antioquia | 5 | Entrerrios | 5264 | Andina
Antioquia | 5 | Envigado | 5266 | Andina
Antioquia | 5 | Fredonia | 5282 | Andina
Antioquia | 5 | Frontino | 5284 | Andina
Antioquia | 5 | Giraldo | 5306 | Andina
Antioquia | 5 | Girardota | 5308 | Andina
Antioquia | 5 | Gómez Plata | 5310 | Andina
Antioquia | 5 | Granada | 5313 | Andina
Antioquia | 5 | Guadalupe | 5315 | Andina
Antioquia | 5 | Guarne | 5318 | Andina
Antioquia | 5 | Guatape | 5321 | Andina
Antioquia | 5 | Heliconia | 5347 | Andina
Antioquia | 5 | Hispania | 5353 | Andina
Antioquia | 5 | Itagui | 5360 | Andina
Antioquia | 5 | Ituango | 5361 | Andina
Antioquia | 5 | Jardín | 5364 | Andina
Antioquia | 5 | Jericó | 5368 | Andina
Antioquia | 5 | La Ceja | 5376 | Andina
Antioquia | 5 | La Estrella | 5380 | Andina
Antioquia | 5 | La Pintada | 5390 | Andina
Antioquia | 5 | La Unión | 5400 | Andina
Antioquia | 5 | Liborina | 5411 | Andina
Antioquia | 5 | Maceo | 5425 | Andina
Antioquia | 5 | Marinilla | 5440 | Andina
Antioquia | 5 | Montebello | 5467 | Andina
Antioquia | 5 | Murindó | 5475 | Andina
Antioquia | 5 | Mutatá | 5480 | Andina
Antioquia | 5 | Nariño | 5483 | Andina
Antioquia | 5 | Necoclí | 5490 | Andina
Antioquia | 5 | Nechí | 5495 | Andina
Antioquia | 5 | Olaya | 5501 | Andina
Antioquia | 5 | Peñol | 5541 | Andina
Antioquia | 5 | Peque | 5543 | Andina
Antioquia | 5 | Pueblorrico | 5576 | Andina
Antioquia | 5 | Puerto Berrío | 5579 | Andina
Antioquia | 5 | Puerto Nare | 5585 | Andina
Antioquia | 5 | Puerto Triunfo | 5591 | Andina
Antioquia | 5 | Remedios | 5604 | Andina
Antioquia | 5 | Retiro | 5607 | Andina
Antioquia | 5 | Rionegro | 5615 | Andina
Antioquia | 5 | Sabanalarga | 5628 | Andina
Antioquia | 5 | Sabaneta | 5631 | Andina
Antioquia | 5 | Salgar | 5642 | Andina
Antioquia | 5 | San Andrés de Cuerquía | 5647 | Andina
Antioquia | 5 | San Carlos | 5649 | Andina
Antioquia | 5 | San Francisco | 5652 | Andina
Antioquia | 5 | San Jerónimo | 5656 | Andina
Antioquia | 5 | San José de la Montaña | 5658 | Andina
Antioquia | 5 | San Juan de Urabá | 5659 | Andina
Antioquia | 5 | San Luis | 5660 | Andina
Antioquia | 5 | San Pedro | 5664 | Andina
Antioquia | 5 | San Pedro de Uraba | 5665 | Andina
Antioquia | 5 | San Rafael | 5667 | Andina
Antioquia | 5 | San Roque | 5670 | Andina
Antioquia | 5 | San Vicente | 5674 | Andina
Antioquia | 5 | Santa Bárbara | 5679 | Andina
Antioquia | 5 | Santa Rosa de Osos | 5686 | Andina
Antioquia | 5 | Santo Domingo | 5690 | Andina
Antioquia | 5 | El Santuario | 5697 | Andina
Antioquia | 5 | Segovia | 5736 | Andina
Antioquia | 5 | Sonson | 5756 | Andina
Antioquia | 5 | Sopetrán | 5761 | Andina
Antioquia | 5 | Támesis | 5789 | Andina
Antioquia | 5 | Tarazá | 5790 | Andina
Antioquia | 5 | Tarso | 5792 | Andina
Antioquia | 5 | Titiribí | 5809 | Andina
Antioquia | 5 | Toledo | 5819 | Andina
Antioquia | 5 | Turbo | 5837 | Andina
Antioquia | 5 | Uramita | 5842 | Andina
Antioquia | 5 | Urrao | 5847 | Andina
Antioquia | 5 | Valdivia | 5854 | Andina
Antioquia | 5 | Valparaíso | 5856 | Andina
Antioquia | 5 | Vegachí | 5858 | Andina
Antioquia | 5 | Venecia | 5861 | Andina
Antioquia | 5 | Vigía del Fuerte | 5873 | Andina
Antioquia | 5 | Yalí | 5885 | Andina
Antioquia | 5 | Yarumal | 5887 | Andina
Antioquia | 5 | Yolombó | 5890 | Andina
Antioquia | 5 | Yondó | 5893 | Andina
Antioquia | 5 | Zaragoza | 5895 | Andina
Arauca | 81 | Arauca | 81001 | Orinoquía
Arauca | 81 | Arauquita | 81065 | Orinoquía
Arauca | 81 | Cravo Norte | 81220 | Orinoquía
Arauca | 81 | Fortul | 81300 | Orinoquía
Arauca | 81 | Puerto Rondón | 81591 | Orinoquía
Arauca | 81 | Saravena | 81736 | Orinoquía
Arauca | 81 | Tame | 81794 | Orinoquía
Atlántico | 8 | Barranquilla | 8001 | Caribe
Atlántico | 8 | Baranoa | 8078 | Caribe
Atlántico | 8 | Campo de la Cruz | 8137 | Caribe
Atlántico | 8 | Candelaria | 8141 | Caribe
Atlántico | 8 | Galapa | 8296 | Caribe
Atlántico | 8 | Juan de Acosta | 8372 | Caribe
Atlántico | 8 | Luruaco | 8421 | Caribe
Atlántico | 8 | Malambo | 8433 | Caribe
Atlántico | 8 | Manatí | 8436 | Caribe
Atlántico | 8 | Palmar de Varela | 8520 | Caribe
Atlántico | 8 | Piojó | 8549 | Caribe
Atlántico | 8 | Polonuevo | 8558 | Caribe
Atlántico | 8 | Ponedera | 8560 | Caribe
Atlántico | 8 | Puerto Colombia | 8573 | Caribe
Atlántico | 8 | Repelón | 8606 | Caribe
Atlántico | 8 | Sabanagrande | 8634 | Caribe
Atlántico | 8 | Sabanalarga | 8638 | Caribe
Atlántico | 8 | Santa Lucía | 8675 | Caribe
Atlántico | 8 | Santo Tomás | 8685 | Caribe
Atlántico | 8 | Soledad | 8758 | Caribe
Atlántico | 8 | Suan | 8770 | Caribe
Atlántico | 8 | Tubará | 8832 | Caribe
Atlántico | 8 | Usiacurí | 8849 | Caribe
Bogotá | 11 | Bogotá | 11001 | Andina
Bolívar | 13 | Cartagena | 13001 | Caribe
Bolívar | 13 | Achí | 13006 | Caribe
Bolívar | 13 | Altos del Rosario | 13030 | Caribe
Bolívar | 13 | Arenal | 13042 | Caribe
Bolívar | 13 | Arjona | 13052 | Caribe
Bolívar | 13 | Arroyohondo | 13062 | Caribe
Bolívar | 13 | Barranco de Loba | 13074 | Caribe
Bolívar | 13 | Calamar | 13140 | Caribe
Bolívar | 13 | Cantagallo | 13160 | Caribe
Bolívar | 13 | Cicuco | 13188 | Caribe
Bolívar | 13 | Córdoba | 13212 | Caribe
Bolívar | 13 | Clemencia | 13222 | Caribe
Bolívar | 13 | El Carmen de Bolívar | 13244 | Caribe
Bolívar | 13 | El Guamo | 13248 | Caribe
Bolívar | 13 | El Peñón | 13268 | Caribe
Bolívar | 13 | Hatillo de Loba | 13300 | Caribe
Bolívar | 13 | Magangué | 13430 | Caribe
Bolívar | 13 | Mahates | 13433 | Caribe
Bolívar | 13 | Margarita | 13440 | Caribe
Bolívar | 13 | María La Baja | 13442 | Caribe
Bolívar | 13 | Montecristo | 13458 | Caribe
Bolívar | 13 | Mompós | 13468 | Caribe
Bolívar | 13 | Morales | 13473 | Caribe
Bolívar | 13 | Norosí | 13490 | Caribe
Bolívar | 13 | Pinillos | 13549 | Caribe
Bolívar | 13 | Regidor | 13580 | Caribe
Bolívar | 13 | Río Viejo | 13600 | Caribe
Bolívar | 13 | San Cristóbal | 13620 | Caribe
Bolívar | 13 | San Estanislao | 13647 | Caribe
Bolívar | 13 | San Fernando | 13650 | Caribe
Bolívar | 13 | San Jacinto | 13654 | Caribe
Bolívar | 13 | San Jacinto del Cauca | 13655 | Caribe
Bolívar | 13 | San Juan Nepomuceno | 13657 | Caribe
Bolívar | 13 | San Martín de Loba | 13667 | Caribe
Bolívar | 13 | San Pablo | 13670 | Caribe
Bolívar | 13 | Santa Catalina | 13673 | Caribe
Bolívar | 13 | Santa Rosa | 13683 | Caribe
Bolívar | 13 | Santa Rosa del Sur | 13688 | Caribe
Bolívar | 13 | Simití | 13744 | Caribe
Bolívar | 13 | Soplaviento | 13760 | Caribe
Bolívar | 13 | Talaigua Nuevo | 13780 | Caribe
Bolívar | 13 | Tiquisio | 13810 | Caribe
Bolívar | 13 | Turbaco | 13836 | Caribe
Bolívar | 13 | Turbaná | 13838 | Caribe
Bolívar | 13 | Villanueva | 13873 | Caribe
Bolívar | 13 | Zambrano | 13894 | Caribe
Boyacá | 15 | Tunja | 15001 | Andina
Boyacá | 15 | Almeida | 15022 | Andina
Boyacá | 15 | Aquitania | 15047 | Andina
Boyacá | 15 | Arcabuco | 15051 | Andina
Boyacá | 15 | Belén | 15087 | Andina
Boyacá | 15 | Berbeo | 15090 | Andina
Boyacá | 15 | Betéitiva | 15092 | Andina
Boyacá | 15 | Boavita | 15097 | Andina
Boyacá | 15 | Boyacá | 15104 | Andina
Boyacá | 15 | Briceño | 15106 | Andina
Boyacá | 15 | Buenavista | 15109 | Andina
Boyacá | 15 | Busbanzá | 15114 | Andina
Boyacá | 15 | Caldas | 15131 | Andina
Boyacá | 15 | Campohermoso | 15135 | Andina
Boyacá | 15 | Cerinza | 15162 | Andina
Boyacá | 15 | Chinavita | 15172 | Andina
Boyacá | 15 | Chiquinquirá | 15176 | Andina
Boyacá | 15 | Chiscas | 15180 | Andina
Boyacá | 15 | Chita | 15183 | Andina
Boyacá | 15 | Chitaraque | 15185 | Andina
Boyacá | 15 | Chivatá | 15187 | Andina
Boyacá | 15 | Ciénega | 15189 | Andina
Boyacá | 15 | Cómbita | 15204 | Andina
Boyacá | 15 | Coper | 15212 | Andina
Boyacá | 15 | Corrales | 15215 | Andina
Boyacá | 15 | Covarachía | 15218 | Andina
Boyacá | 15 | Cubará | 15223 | Andina
Boyacá | 15 | Cucaita | 15224 | Andina
Boyacá | 15 | Cuítiva | 15226 | Andina
Boyacá | 15 | Chíquiza | 15232 | Andina
Boyacá | 15 | Chivor | 15236 | Andina
Boyacá | 15 | Duitama | 15238 | Andina
Boyacá | 15 | El Cocuy | 15244 | Andina
Boyacá | 15 | El Espino | 15248 | Andina
Boyacá | 15 | Firavitoba | 15272 | Andina
Boyacá | 15 | Floresta | 15276 | Andina
Boyacá | 15 | Gachantivá | 15293 | Andina
Boyacá | 15 | Gameza | 15296 | Andina
Boyacá | 15 | Garagoa | 15299 | Andina
Boyacá | 15 | Guacamayas | 15317 | Andina
Boyacá | 15 | Guateque | 15322 | Andina
Boyacá | 15 | Guayatá | 15325 | Andina
Boyacá | 15 | Güicán | 15332 | Andina
Boyacá | 15 | Iza | 15362 | Andina
Boyacá | 15 | Jenesano | 15367 | Andina
Boyacá | 15 | Jericó | 15368 | Andina
Boyacá | 15 | Labranzagrande | 15377 | Andina
Boyacá | 15 | La Capilla | 15380 | Andina
Boyacá | 15 | La Victoria | 15401 | Andina
Boyacá | 15 | La Uvita | 15403 | Andina
Boyacá | 15 | Villa de Leyva | 15407 | Andina
Boyacá | 15 | Macanal | 15425 | Andina
Boyacá | 15 | Maripí | 15442 | Andina
Boyacá | 15 | Miraflores | 15455 | Andina
Boyacá | 15 | Mongua | 15464 | Andina
Boyacá | 15 | Monguí | 15466 | Andina
Boyacá | 15 | Moniquirá | 15469 | Andina
Boyacá | 15 | Motavita | 15476 | Andina
Boyacá | 15 | Muzo | 15480 | Andina
Boyacá | 15 | Nobsa | 15491 | Andina
Boyacá | 15 | Nuevo Colón | 15494 | Andina
Boyacá | 15 | Oicatá | 15500 | Andina
Boyacá | 15 | Otanche | 15507 | Andina
Boyacá | 15 | Pachavita | 15511 | Andina
Boyacá | 15 | Páez | 15514 | Andina
Boyacá | 15 | Paipa | 15516 | Andina
Boyacá | 15 | Pajarito | 15518 | Andina
Boyacá | 15 | Panqueba | 15522 | Andina
Boyacá | 15 | Pauna | 15531 | Andina
Boyacá | 15 | Paya | 15533 | Andina
Boyacá | 15 | Paz de Río | 15537 | Andina
Boyacá | 15 | Pesca | 15542 | Andina
Boyacá | 15 | Pisba | 15550 | Andina
Boyacá | 15 | Puerto Boyacá | 15572 | Andina
Boyacá | 15 | Quípama | 15580 | Andina
Boyacá | 15 | Ramiriquí | 15599 | Andina
Boyacá | 15 | Ráquira | 15600 | Andina
Boyacá | 15 | Rondón | 15621 | Andina
Boyacá | 15 | Saboyá | 15632 | Andina
Boyacá | 15 | Sáchica | 15638 | Andina
Boyacá | 15 | Samacá | 15646 | Andina
Boyacá | 15 | San Eduardo | 15660 | Andina
Boyacá | 15 | San José de Pare | 15664 | Andina
Boyacá | 15 | San Luis de Gaceno | 15667 | Andina
Boyacá | 15 | San Mateo | 15673 | Andina
Boyacá | 15 | San Miguel de Sema | 15676 | Andina
Boyacá | 15 | San Pablo de Borbur | 15681 | Andina
Boyacá | 15 | Santana | 15686 | Andina
Boyacá | 15 | Santa María | 15690 | Andina
Boyacá | 15 | Santa Rosa de Viterbo | 15693 | Andina
Boyacá | 15 | Santa Sofía | 15696 | Andina
Boyacá | 15 | Sativanorte | 15720 | Andina
Boyacá | 15 | Sativasur | 15723 | Andina
Boyacá | 15 | Siachoque | 15740 | Andina
Boyacá | 15 | Soatá | 15753 | Andina
Boyacá | 15 | Socotá | 15755 | Andina
Boyacá | 15 | Socha | 15757 | Andina
Boyacá | 15 | Sogamoso | 15759 | Andina
Boyacá | 15 | Somondoco | 15761 | Andina
Boyacá | 15 | Sora | 15762 | Andina
Boyacá | 15 | Sotaquirá | 15763 | Andina
Boyacá | 15 | Soracá | 15764 | Andina
Boyacá | 15 | Susacón | 15774 | Andina
Boyacá | 15 | Sutamarchán | 15776 | Andina
Boyacá | 15 | Sutatenza | 15778 | Andina
Boyacá | 15 | Tasco | 15790 | Andina
Boyacá | 15 | Tenza | 15798 | Andina
Boyacá | 15 | Tibaná | 15804 | Andina
Boyacá | 15 | Tibasosa | 15806 | Andina
Boyacá | 15 | Tinjacá | 15808 | Andina
Boyacá | 15 | Tipacoque | 15810 | Andina
Boyacá | 15 | Toca | 15814 | Andina
Boyacá | 15 | Togüí | 15816 | Andina
Boyacá | 15 | Tópaga | 15820 | Andina
Boyacá | 15 | Tota | 15822 | Andina
Boyacá | 15 | Tununguá | 15832 | Andina
Boyacá | 15 | Turmequé | 15835 | Andina
Boyacá | 15 | Tuta | 15837 | Andina
Boyacá | 15 | Tutazá | 15839 | Andina
Boyacá | 15 | Umbita | 15842 | Andina
Boyacá | 15 | Ventaquemada | 15861 | Andina
Boyacá | 15 | Viracachá | 15879 | Andina
Boyacá | 15 | Zetaquira | 15897 | Andina
Caldas | 17 | Manizales | 17001 | Andina
Caldas | 17 | Aguadas | 17013 | Andina
Caldas | 17 | Anserma | 17042 | Andina
Caldas | 17 | Aranzazu | 17050 | Andina
Caldas | 17 | Belalcázar | 17088 | Andina
Caldas | 17 | Chinchiná | 17174 | Andina
Caldas | 17 | Filadelfia | 17272 | Andina
Caldas | 17 | La Dorada | 17380 | Andina
Caldas | 17 | La Merced | 17388 | Andina
Caldas | 17 | Manzanares | 17433 | Andina
Caldas | 17 | Marmato | 17442 | Andina
Caldas | 17 | Marquetalia | 17444 | Andina
Caldas | 17 | Marulanda | 17446 | Andina
Caldas | 17 | Neira | 17486 | Andina
Caldas | 17 | Norcasia | 17495 | Andina
Caldas | 17 | Pácora | 17513 | Andina
Caldas | 17 | Palestina | 17524 | Andina
Caldas | 17 | Pensilvania | 17541 | Andina
Caldas | 17 | Riosucio | 17614 | Andina
Caldas | 17 | Risaralda | 17616 | Andina
Caldas | 17 | Salamina | 17653 | Andina
Caldas | 17 | Samaná | 17662 | Andina
Caldas | 17 | San José | 17665 | Andina
Caldas | 17 | Supía | 17777 | Andina
Caldas | 17 | Victoria | 17867 | Andina
Caldas | 17 | Villamaría | 17873 | Andina
Caldas | 17 | Viterbo | 17877 | Andina
Caquetá | 18 | Florencia | 18001 | Andina
Caquetá | 18 | Albania | 18029 | Andina
Caquetá | 18 | Belén de los Andaquies | 18094 | Andina
Caquetá | 18 | Cartagena del Chairá | 18150 | Andina
Caquetá | 18 | Curillo | 18205 | Andina
Caquetá | 18 | El Doncello | 18247 | Andina
Caquetá | 18 | El Paujil | 18256 | Andina
Caquetá | 18 | La Montañita | 18410 | Andina
Caquetá | 18 | Milán | 18460 | Andina
Caquetá | 18 | Morelia | 18479 | Andina
Caquetá | 18 | Puerto Rico | 18592 | Andina
Caquetá | 18 | San José del Fragua | 18610 | Andina
Caquetá | 18 | San Vicente del Caguán | 18753 | Andina
Caquetá | 18 | Solano | 18756 | Andina
Caquetá | 18 | Solita | 18785 | Andina
Caquetá | 18 | Valparaíso | 18860 | Andina
Casanare | 85 | Yopal | 85001 | Orinoquía
Casanare | 85 | Aguazul | 85010 | Orinoquía
Casanare | 85 | Chameza | 85015 | Orinoquía
Casanare | 85 | Hato Corozal | 85125 | Orinoquía
Casanare | 85 | La Salina | 85136 | Orinoquía
Casanare | 85 | Maní | 85139 | Orinoquía
Casanare | 85 | Monterrey | 85162 | Orinoquía
Casanare | 85 | Nunchía | 85225 | Orinoquía
Casanare | 85 | Orocué | 85230 | Orinoquía
Casanare | 85 | Paz de Ariporo | 85250 | Orinoquía
Casanare | 85 | Pore | 85263 | Orinoquía
Casanare | 85 | Recetor | 85279 | Orinoquía
Casanare | 85 | Sabanalarga | 85300 | Orinoquía
Casanare | 85 | Sácama | 85315 | Orinoquía
Casanare | 85 | San Luis de Palenque | 85325 | Orinoquía
Casanare | 85 | Támara | 85400 | Orinoquía
Casanare | 85 | Tauramena | 85410 | Orinoquía
Casanare | 85 | Trinidad | 85430 | Orinoquía
Casanare | 85 | Villanueva | 85440 | Orinoquía
Cauca | 19 | Popayán | 19001 | Pacífica
Cauca | 19 | Almaguer | 19022 | Pacífica
Cauca | 19 | Argelia | 19050 | Pacífica
Cauca | 19 | Balboa | 19075 | Pacífica
Cauca | 19 | Bolívar | 19100 | Pacífica
Cauca | 19 | Buenos Aires | 19110 | Pacífica
Cauca | 19 | Cajibío | 19130 | Pacífica
Cauca | 19 | Caldono | 19137 | Pacífica
Cauca | 19 | Caloto | 19142 | Pacífica
Cauca | 19 | Corinto | 19212 | Pacífica
Cauca | 19 | El Tambo | 19256 | Pacífica
Cauca | 19 | Florencia | 19290 | Pacífica
Cauca | 19 | Guachené | 19300 | Pacífica
Cauca | 19 | Guapi | 19318 | Pacífica
Cauca | 19 | Inzá | 19355 | Pacífica
Cauca | 19 | Jambaló | 19364 | Pacífica
Cauca | 19 | La Sierra | 19392 | Pacífica
Cauca | 19 | La Vega | 19397 | Pacífica
Cauca | 19 | López | 19418 | Pacífica
Cauca | 19 | Mercaderes | 19450 | Pacífica
Cauca | 19 | Miranda | 19455 | Pacífica
Cauca | 19 | Morales | 19473 | Pacífica
Cauca | 19 | Padilla | 19513 | Pacífica
Cauca | 19 | Paez | 19517 | Pacífica
Cauca | 19 | Patía | 19532 | Pacífica
Cauca | 19 | Piamonte | 19533 | Pacífica
Cauca | 19 | Piendamó | 19548 | Pacífica
Cauca | 19 | Puerto Tejada | 19573 | Pacífica
Cauca | 19 | Puracé | 19585 | Pacífica
Cauca | 19 | Rosas | 19622 | Pacífica
Cauca | 19 | San Sebastián | 19693 | Pacífica
Cauca | 19 | Santander de Quilichao | 19698 | Pacífica
Cauca | 19 | Santa Rosa | 19701 | Pacífica
Cauca | 19 | Silvia | 19743 | Pacífica
Cauca | 19 | Sotara | 19760 | Pacífica
Cauca | 19 | Suárez | 19780 | Pacífica
Cauca | 19 | Sucre | 19785 | Pacífica
Cauca | 19 | Timbío | 19807 | Pacífica
Cauca | 19 | Timbiquí | 19809 | Pacífica
Cauca | 19 | Toribio | 19821 | Pacífica
Cauca | 19 | Totoró | 19824 | Pacífica
Cauca | 19 | Villa Rica | 19845 | Pacífica
Cesar | 20 | Valledupar | 20001 | Caribe
Cesar | 20 | Aguachica | 20011 | Caribe
Cesar | 20 | Agustín Codazzi | 20013 | Caribe
Cesar | 20 | Astrea | 20032 | Caribe
Cesar | 20 | Becerril | 20045 | Caribe
Cesar | 20 | Bosconia | 20060 | Caribe
Cesar | 20 | Chimichagua | 20175 | Caribe
Cesar | 20 | Chiriguaná | 20178 | Caribe
Cesar | 20 | Curumaní | 20228 | Caribe
Cesar | 20 | El Copey | 20238 | Caribe
Cesar | 20 | El Paso | 20250 | Caribe
Cesar | 20 | Gamarra | 20295 | Caribe
Cesar | 20 | González | 20310 | Caribe
Cesar | 20 | La Gloria | 20383 | Caribe
Cesar | 20 | La Jagua de Ibirico | 20400 | Caribe
Cesar | 20 | Manaure | 20443 | Caribe
Cesar | 20 | Pailitas | 20517 | Caribe
Cesar | 20 | Pelaya | 20550 | Caribe
Cesar | 20 | Pueblo Bello | 20570 | Caribe
Cesar | 20 | Río de Oro | 20614 | Caribe
Cesar | 20 | La Paz | 20621 | Caribe
Cesar | 20 | San Alberto | 20710 | Caribe
Cesar | 20 | San Diego | 20750 | Caribe
Cesar | 20 | San Martín | 20770 | Caribe
Cesar | 20 | Tamalameque | 20787 | Caribe
Chocó | 27 | Quibdó | 27001 | Pacífica
Chocó | 27 | Acandí | 27006 | Pacífica
Chocó | 27 | Alto Baudo | 27025 | Pacífica
Chocó | 27 | Atrato | 27050 | Pacífica
Chocó | 27 | Bagadó | 27073 | Pacífica
Chocó | 27 | Bahía Solano | 27075 | Pacífica
Chocó | 27 | Bajo Baudó | 27077 | Pacífica
Chocó | 27 | Bojaya | 27099 | Pacífica
Chocó | 27 | El Cantón del San Pablo | 27135 | Pacífica
Chocó | 27 | Carmen del Darien | 27150 | Pacífica
Chocó | 27 | Cértegui | 27160 | Pacífica
Chocó | 27 | Condoto | 27205 | Pacífica
Chocó | 27 | El Carmen de Atrato | 27245 | Pacífica
Chocó | 27 | El Litoral del San Juan | 27250 | Pacífica
Chocó | 27 | Istmina | 27361 | Pacífica
Chocó | 27 | Juradó | 27372 | Pacífica
Chocó | 27 | Lloró | 27413 | Pacífica
Chocó | 27 | Medio Atrato | 27425 | Pacífica
Chocó | 27 | Medio Baudó | 27430 | Pacífica
Chocó | 27 | Medio San Juan | 27450 | Pacífica
Chocó | 27 | Nóvita | 27491 | Pacífica
Chocó | 27 | Nuquí | 27495 | Pacífica
Chocó | 27 | Río Iro | 27580 | Pacífica
Chocó | 27 | Río Quito | 27600 | Pacífica
Chocó | 27 | Riosucio | 27615 | Pacífica
Chocó | 27 | San José del Palmar | 27660 | Pacífica
Chocó | 27 | Sipí | 27745 | Pacífica
Chocó | 27 | Tadó | 27787 | Pacífica
Chocó | 27 | Unguía | 27800 | Pacífica
Chocó | 27 | Unión Panamericana | 27810 | Pacífica
Córdoba | 23 | Montería | 23001 | Caribe
Córdoba | 23 | Ayapel | 23068 | Caribe
Córdoba | 23 | Buenavista | 23079 | Caribe
Córdoba | 23 | Canalete | 23090 | Caribe
Córdoba | 23 | Cereté | 23162 | Caribe
Córdoba | 23 | Chimá | 23168 | Caribe
Córdoba | 23 | Chinú | 23182 | Caribe
Córdoba | 23 | Ciénaga de Oro | 23189 | Caribe
Córdoba | 23 | Cotorra | 23300 | Caribe
Córdoba | 23 | La Apartada | 23350 | Caribe
Córdoba | 23 | Lorica | 23417 | Caribe
Córdoba | 23 | Los Córdobas | 23419 | Caribe
Córdoba | 23 | Momil | 23464 | Caribe
Córdoba | 23 | Montelíbano | 23466 | Caribe
Córdoba | 23 | Moñitos | 23500 | Caribe
Córdoba | 23 | Planeta Rica | 23555 | Caribe
Córdoba | 23 | Pueblo Nuevo | 23570 | Caribe
Córdoba | 23 | Puerto Escondido | 23574 | Caribe
Córdoba | 23 | Puerto Libertador | 23580 | Caribe
Córdoba | 23 | Purísima | 23586 | Caribe
Córdoba | 23 | Sahagún | 23660 | Caribe
Córdoba | 23 | San Andrés Sotavento | 23670 | Caribe
Córdoba | 23 | San Antero | 23672 | Caribe
Córdoba | 23 | San Bernardo del Viento | 23675 | Caribe
Córdoba | 23 | San Carlos | 23678 | Caribe
Córdoba | 23 | San José de Ure | 23682 | Caribe
Córdoba | 23 | San Pelayo | 23686 | Caribe
Córdoba | 23 | Tierralta | 23807 | Caribe
Córdoba | 23 | Tuchín | 23815 | Caribe
Córdoba | 23 | Valencia | 23855 | Caribe
Cundinamarca | 25 | Agua de Dios | 25001 | Andina
Cundinamarca | 25 | Albán | 25019 | Andina
Cundinamarca | 25 | Anapoima | 25035 | Andina
Cundinamarca | 25 | Anolaima | 25040 | Andina
Cundinamarca | 25 | Arbeláez | 25053 | Andina
Cundinamarca | 25 | Beltrán | 25086 | Andina
Cundinamarca | 25 | Bituima | 25095 | Andina
Cundinamarca | 25 | Bojacá | 25099 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cabrera | 25120 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cachipay | 25123 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cajicá | 25126 | Andina
Cundinamarca | 25 | Caparrapí | 25148 | Andina
Cundinamarca | 25 | Caqueza | 25151 | Andina
Cundinamarca | 25 | Carmen de Carupa | 25154 | Andina
Cundinamarca | 25 | Chaguaní | 25168 | Andina
Cundinamarca | 25 | Chía | 25175 | Andina
Cundinamarca | 25 | Chipaque | 25178 | Andina
Cundinamarca | 25 | Choachí | 25181 | Andina
Cundinamarca | 25 | Chocontá | 25183 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cogua | 25200 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cota | 25214 | Andina
Cundinamarca | 25 | Cucunubá | 25224 | Andina
Cundinamarca | 25 | El Colegio | 25245 | Andina
Cundinamarca | 25 | El Peñón | 25258 | Andina
Cundinamarca | 25 | El Rosal | 25260 | Andina
Cundinamarca | 25 | Facatativá | 25269 | Andina
Cundinamarca | 25 | Fomeque | 25279 | Andina
Cundinamarca | 25 | Fosca | 25281 | Andina
Cundinamarca | 25 | Funza | 25286 | Andina
Cundinamarca | 25 | Fúquene | 25288 | Andina
Cundinamarca | 25 | Fusagasugá | 25290 | Andina
Cundinamarca | 25 | Gachala | 25293 | Andina
Cundinamarca | 25 | Gachancipá | 25295 | Andina
Cundinamarca | 25 | Gachetá | 25297 | Andina
Cundinamarca | 25 | Gama | 25299 | Andina
Cundinamarca | 25 | Girardot | 25307 | Andina
Cundinamarca | 25 | Granada | 25312 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guachetá | 25317 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guaduas | 25320 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guasca | 25322 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guataquí | 25324 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guatavita | 25326 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guayabal de Siquima | 25328 | Andina
Cundinamarca | 25 | Guayabetal | 25335 | Andina
Cundinamarca | 25 | Gutiérrez | 25339 | Andina
Cundinamarca | 25 | Jerusalén | 25368 | Andina
Cundinamarca | 25 | Junín | 25372 | Andina
Cundinamarca | 25 | La Calera | 25377 | Andina
Cundinamarca | 25 | La Mesa | 25386 | Andina
Cundinamarca | 25 | La Palma | 25394 | Andina
Cundinamarca | 25 | La Peña | 25398 | Andina
Cundinamarca | 25 | La Vega | 25402 | Andina
Cundinamarca | 25 | Lenguazaque | 25407 | Andina
Cundinamarca | 25 | Macheta | 25426 | Andina
Cundinamarca | 25 | Madrid | 25430 | Andina
Cundinamarca | 25 | Manta | 25436 | Andina
Cundinamarca | 25 | Medina | 25438 | Andina
Cundinamarca | 25 | Mosquera | 25473 | Andina
Cundinamarca | 25 | Nariño | 25483 | Andina
Cundinamarca | 25 | Nemocón | 25486 | Andina
Cundinamarca | 25 | Nilo | 25488 | Andina
Cundinamarca | 25 | Nimaima | 25489 | Andina
Cundinamarca | 25 | Nocaima | 25491 | Andina
Cundinamarca | 25 | Venecia | 25506 | Andina
Cundinamarca | 25 | Pacho | 25513 | Andina
Cundinamarca | 25 | Paime | 25518 | Andina
Cundinamarca | 25 | Pandi | 25524 | Andina
Cundinamarca | 25 | Paratebueno | 25530 | Andina
Cundinamarca | 25 | Pasca | 25535 | Andina
Cundinamarca | 25 | Puerto Salgar | 25572 | Andina
Cundinamarca | 25 | Pulí | 25580 | Andina
Cundinamarca | 25 | Quebradanegra | 25592 | Andina
Cundinamarca | 25 | Quetame | 25594 | Andina
Cundinamarca | 25 | Quipile | 25596 | Andina
Cundinamarca | 25 | Apulo | 25599 | Andina
Cundinamarca | 25 | Ricaurte | 25612 | Andina
Cundinamarca | 25 | San Antonio del Tequendama | 25645 | Andina
Cundinamarca | 25 | San Bernardo | 25649 | Andina
Cundinamarca | 25 | San Cayetano | 25653 | Andina
Cundinamarca | 25 | San Francisco | 25658 | Andina
Cundinamarca | 25 | San Juan de Río Seco | 25662 | Andina
Cundinamarca | 25 | Sasaima | 25718 | Andina
Cundinamarca | 25 | Sesquilé | 25736 | Andina
Cundinamarca | 25 | Sibaté | 25740 | Andina
Cundinamarca | 25 | Silvania | 25743 | Andina
Cundinamarca | 25 | Simijaca | 25745 | Andina
Cundinamarca | 25 | Soacha | 25754 | Andina
Cundinamarca | 25 | Sopó | 25758 | Andina
Cundinamarca | 25 | Subachoque | 25769 | Andina
Cundinamarca | 25 | Suesca | 25772 | Andina
Cundinamarca | 25 | Supatá | 25777 | Andina
Cundinamarca | 25 | Susa | 25779 | Andina
Cundinamarca | 25 | Sutatausa | 25781 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tabio | 25785 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tausa | 25793 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tena | 25797 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tenjo | 25799 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tibacuy | 25805 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tibirita | 25807 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tocaima | 25815 | Andina
Cundinamarca | 25 | Tocancipá | 25817 | Andina
Cundinamarca | 25 | Topaipí | 25823 | Andina
Cundinamarca | 25 | Ubalá | 25839 | Andina
Cundinamarca | 25 | Ubaque | 25841 | Andina
Cundinamarca | 25 | Villa de San Diego de Ubate | 25843 | Andina
Cundinamarca | 25 | Une | 25845 | Andina
Cundinamarca | 25 | Útica | 25851 | Andina
Cundinamarca | 25 | Vergara | 25862 | Andina
Cundinamarca | 25 | Vianí | 25867 | Andina
Cundinamarca | 25 | Villagómez | 25871 | Andina
Cundinamarca | 25 | Villapinzón | 25873 | Andina
Cundinamarca | 25 | Villeta | 25875 | Andina
Cundinamarca | 25 | Viotá | 25878 | Andina
Cundinamarca | 25 | Yacopí | 25885 | Andina
Cundinamarca | 25 | Zipacón | 25898 | Andina
Cundinamarca | 25 | Zipaquirá | 25899 | Andina
Guainía | 94 | Inírida | 94001 | Amazonia
Guainía | 94 | Barranco Minas | 94343 | Amazonia
Guainía | 94 | Mapiripana | 94663 | Amazonia
Guainía | 94 | San Felipe | 94883 | Amazonia
Guainía | 94 | Puerto Colombia | 94884 | Amazonia
Guainía | 94 | La Guadalupe | 94885 | Amazonia
Guainía | 94 | Cacahual | 94886 | Amazonia
Guainía | 94 | Pana Pana | 94887 | Amazonia
Guainía | 94 | Morichal | 94888 | Amazonia
Guajira | 44 | Riohacha | 44001 | Caribe
Guajira | 44 | Albania | 44035 | Caribe
Guajira | 44 | Barrancas | 44078 | Caribe
Guajira | 44 | Dibulla | 44090 | Caribe
Guajira | 44 | Distracción | 44098 | Caribe
Guajira | 44 | El Molino | 44110 | Caribe
Guajira | 44 | Fonseca | 44279 | Caribe
Guajira | 44 | Hatonuevo | 44378 | Caribe
Guajira | 44 | La Jagua del Pilar | 44420 | Caribe
Guajira | 44 | Maicao | 44430 | Caribe
Guajira | 44 | Manaure | 44560 | Caribe
Guajira | 44 | San Juan del Cesar | 44650 | Caribe
Guajira | 44 | Uribia | 44847 | Caribe
Guajira | 44 | Urumita | 44855 | Caribe
Guajira | 44 | Villanueva | 44874 | Caribe
Guaviare | 95 | San José del Guaviare | 95001 | Amazonia
Guaviare | 95 | Calamar | 95015 | Amazonia
Guaviare | 95 | El Retorno | 95025 | Amazonia
Guaviare | 95 | Miraflores | 95200 | Amazonia
Huila | 41 | Neiva | 41001 | Andina
Huila | 41 | Acevedo | 41006 | Andina
Huila | 41 | Agrado | 41013 | Andina
Huila | 41 | Aipe | 41016 | Andina
Huila | 41 | Algeciras | 41020 | Andina
Huila | 41 | Altamira | 41026 | Andina
Huila | 41 | Baraya | 41078 | Andina
Huila | 41 | Campoalegre | 41132 | Andina
Huila | 41 | Colombia | 41206 | Andina
Huila | 41 | Elías | 41244 | Andina
Huila | 41 | Garzón | 41298 | Andina
Huila | 41 | Gigante | 41306 | Andina
Huila | 41 | Guadalupe | 41319 | Andina
Huila | 41 | Hobo | 41349 | Andina
Huila | 41 | Iquira | 41357 | Andina
Huila | 41 | Isnos | 41359 | Andina
Huila | 41 | La Argentina | 41378 | Andina
Huila | 41 | La Plata | 41396 | Andina
Huila | 41 | Nátaga | 41483 | Andina
Huila | 41 | Oporapa | 41503 | Andina
Huila | 41 | Paicol | 41518 | Andina
Huila | 41 | Palermo | 41524 | Andina
Huila | 41 | Palestina | 41530 | Andina
Huila | 41 | Pital | 41548 | Andina
Huila | 41 | Pitalito | 41551 | Andina
Huila | 41 | Rivera | 41615 | Andina
Huila | 41 | Saladoblanco | 41660 | Andina
Huila | 41 | San Agustín | 41668 | Andina
Huila | 41 | Santa María | 41676 | Andina
Huila | 41 | Suaza | 41770 | Andina
Huila | 41 | Tarqui | 41791 | Andina
Huila | 41 | Tesalia | 41797 | Andina
Huila | 41 | Tello | 41799 | Andina
Huila | 41 | Teruel | 41801 | Andina
Huila | 41 | Timaná | 41807 | Andina
Huila | 41 | Villavieja | 41872 | Andina
Huila | 41 | Yaguará | 41885 | Andina
Magdalena | 47 | Santa Marta | 47001 | Caribe
Magdalena | 47 | Algarrobo | 47030 | Caribe
Magdalena | 47 | Aracataca | 47053 | Caribe
Magdalena | 47 | Ariguaní | 47058 | Caribe
Magdalena | 47 | Cerro San Antonio | 47161 | Caribe
Magdalena | 47 | Chibolo | 47170 | Caribe
Magdalena | 47 | Ciénaga | 47189 | Caribe
Magdalena | 47 | Concordia | 47205 | Caribe
Magdalena | 47 | El Banco | 47245 | Caribe
Magdalena | 47 | El Piñon | 47258 | Caribe
Magdalena | 47 | El Retén | 47268 | Caribe
Magdalena | 47 | Fundación | 47288 | Caribe
Magdalena | 47 | Guamal | 47318 | Caribe
Magdalena | 47 | Nueva Granada | 47460 | Caribe
Magdalena | 47 | Pedraza | 47541 | Caribe
Magdalena | 47 | Pijiño del Carmen | 47545 | Caribe
Magdalena | 47 | Pivijay | 47551 | Caribe
Magdalena | 47 | Plato | 47555 | Caribe
Magdalena | 47 | Puebloviejo | 47570 | Caribe
Magdalena | 47 | Remolino | 47605 | Caribe
Magdalena | 47 | Sabanas de San Angel | 47660 | Caribe
Magdalena | 47 | Salamina | 47675 | Caribe
Magdalena | 47 | San Sebastián de Buenavista | 47692 | Caribe
Magdalena | 47 | San Zenón | 47703 | Caribe
Magdalena | 47 | Santa Ana | 47707 | Caribe
Magdalena | 47 | Santa Bárbara de Pinto | 47720 | Caribe
Magdalena | 47 | Sitionuevo | 47745 | Caribe
Magdalena | 47 | Tenerife | 47798 | Caribe
Magdalena | 47 | Zapayán | 47960 | Caribe
Magdalena | 47 | Zona Bananera | 47980 | Caribe
Meta | 50 | Villavicencio | 50001 | Orinoquía
Meta | 50 | Acacías | 50006 | Orinoquía
Meta | 50 | Barranca de Upía | 50110 | Orinoquía
Meta | 50 | Cabuyaro | 50124 | Orinoquía
Meta | 50 | Castilla La Nueva | 50150 | Orinoquía
Meta | 50 | Cubarral | 50223 | Orinoquía
Meta | 50 | Cumaral | 50226 | Orinoquía
Meta | 50 | El Calvario | 50245 | Orinoquía
Meta | 50 | El Castillo | 50251 | Orinoquía
Meta | 50 | El Dorado | 50270 | Orinoquía
Meta | 50 | Fuente de Oro | 50287 | Orinoquía
Meta | 50 | Granada | 50313 | Orinoquía
Meta | 50 | Guamal | 50318 | Orinoquía
Meta | 50 | Mapiripán | 50325 | Orinoquía
Meta | 50 | Mesetas | 50330 | Orinoquía
Meta | 50 | La Macarena | 50350 | Orinoquía
Meta | 50 | Uribe | 50370 | Orinoquía
Meta | 50 | Lejanías | 50400 | Orinoquía
Meta | 50 | Puerto Concordia | 50450 | Orinoquía
Meta | 50 | Puerto Gaitán | 50568 | Orinoquía
Meta | 50 | Puerto López | 50573 | Orinoquía
Meta | 50 | Puerto Lleras | 50577 | Orinoquía
Meta | 50 | Puerto Rico | 50590 | Orinoquía
Meta | 50 | Restrepo | 50606 | Orinoquía
Meta | 50 | San Carlos de Guaroa | 50680 | Orinoquía
Meta | 50 | San Juan de Arama | 50683 | Orinoquía
Meta | 50 | San Juanito | 50686 | Orinoquía
Meta | 50 | San Martín | 50689 | Orinoquía
Meta | 50 | Vistahermosa | 50711 | Orinoquía
Nariño | 52 | Pasto | 52001 | Pacífica
Nariño | 52 | Albán | 52019 | Pacífica
Nariño | 52 | Aldana | 52022 | Pacífica
Nariño | 52 | Ancuyá | 52036 | Pacífica
Nariño | 52 | Arboleda | 52051 | Pacífica
Nariño | 52 | Barbacoas | 52079 | Pacífica
Nariño | 52 | Belén | 52083 | Pacífica
Nariño | 52 | Buesaco | 52110 | Pacífica
Nariño | 52 | Colón | 52203 | Pacífica
Nariño | 52 | Consaca | 52207 | Pacífica
Nariño | 52 | Contadero | 52210 | Pacífica
Nariño | 52 | Córdoba | 52215 | Pacífica
Nariño | 52 | Cuaspud | 52224 | Pacífica
Nariño | 52 | Cumbal | 52227 | Pacífica
Nariño | 52 | Cumbitara | 52233 | Pacífica
Nariño | 52 | Chachagüí | 52240 | Pacífica
Nariño | 52 | El Charco | 52250 | Pacífica
Nariño | 52 | El Peñol | 52254 | Pacífica
Nariño | 52 | El Rosario | 52256 | Pacífica
Nariño | 52 | El Tablón de Gómez | 52258 | Pacífica
Nariño | 52 | El Tambo | 52260 | Pacífica
Nariño | 52 | Funes | 52287 | Pacífica
Nariño | 52 | Guachucal | 52317 | Pacífica
Nariño | 52 | Guaitarilla | 52320 | Pacífica
Nariño | 52 | Gualmatán | 52323 | Pacífica
Nariño | 52 | Iles | 52352 | Pacífica
Nariño | 52 | Imués | 52354 | Pacífica
Nariño | 52 | Ipiales | 52356 | Pacífica
Nariño | 52 | La Cruz | 52378 | Pacífica
Nariño | 52 | La Florida | 52381 | Pacífica
Nariño | 52 | La Llanada | 52385 | Pacífica
Nariño | 52 | La Tola | 52390 | Pacífica
Nariño | 52 | La Unión | 52399 | Pacífica
Nariño | 52 | Leiva | 52405 | Pacífica
Nariño | 52 | Linares | 52411 | Pacífica
Nariño | 52 | Los Andes | 52418 | Pacífica
Nariño | 52 | Magüi | 52427 | Pacífica
Nariño | 52 | Mallama | 52435 | Pacífica
Nariño | 52 | Mosquera | 52473 | Pacífica
Nariño | 52 | Nariño | 52480 | Pacífica
Nariño | 52 | Olaya Herrera | 52490 | Pacífica
Nariño | 52 | Ospina | 52506 | Pacífica
Nariño | 52 | Francisco Pizarro | 52520 | Pacífica
Nariño | 52 | Policarpa | 52540 | Pacífica
Nariño | 52 | Potosí | 52560 | Pacífica
Nariño | 52 | Providencia | 52565 | Pacífica
Nariño | 52 | Puerres | 52573 | Pacífica
Nariño | 52 | Pupiales | 52585 | Pacífica
Nariño | 52 | Ricaurte | 52612 | Pacífica
Nariño | 52 | Roberto Payán | 52621 | Pacífica
Nariño | 52 | Samaniego | 52678 | Pacífica
Nariño | 52 | Sandoná | 52683 | Pacífica
Nariño | 52 | San Bernardo | 52685 | Pacífica
Nariño | 52 | San Lorenzo | 52687 | Pacífica
Nariño | 52 | San Pablo | 52693 | Pacífica
Nariño | 52 | San Pedro de Cartago | 52694 | Pacífica
Nariño | 52 | Santa Bárbara | 52696 | Pacífica
Nariño | 52 | Santacruz | 52699 | Pacífica
Nariño | 52 | Sapuyes | 52720 | Pacífica
Nariño | 52 | Taminango | 52786 | Pacífica
Nariño | 52 | Tangua | 52788 | Pacífica
Nariño | 52 | San Andres de Tumaco | 52835 | Pacífica
Nariño | 52 | Túquerres | 52838 | Pacífica
Nariño | 52 | Yacuanquer | 52885 | Pacífica
Norte_de_Santander | 54 | Cúcuta | 54001 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Abrego | 54003 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Arboledas | 54051 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Bochalema | 54099 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Bucarasica | 54109 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Cácota | 54125 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Cachirá | 54128 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Chinácota | 54172 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Chitagá | 54174 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Convención | 54206 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Cucutilla | 54223 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Durania | 54239 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | El Carmen | 54245 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | El Tarra | 54250 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | El Zulia | 54261 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Gramalote | 54313 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Hacarí | 54344 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Herrán | 54347 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Labateca | 54377 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | La Esperanza | 54385 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | La Playa | 54398 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Los Patios | 54405 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Lourdes | 54418 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Mutiscua | 54480 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Ocaña | 54498 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Pamplona | 54518 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Pamplonita | 54520 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Puerto Santander | 54553 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Ragonvalia | 54599 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Salazar | 54660 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | San Calixto | 54670 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | San Cayetano | 54673 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Santiago | 54680 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Sardinata | 54720 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Silos | 54743 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Teorama | 54800 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Tibú | 54810 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Toledo | 54820 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Villa Caro | 54871 | Andina
Norte_de_Santander | 54 | Villa del Rosario | 54874 | Andina
Putumayo | 86 | Mocoa | 86001 | Andina
Putumayo | 86 | Colón | 86219 | Andina
Putumayo | 86 | Orito | 86320 | Andina
Putumayo | 86 | Puerto Asís | 86568 | Andina
Putumayo | 86 | Puerto Caicedo | 86569 | Andina
Putumayo | 86 | Puerto Guzmán | 86571 | Andina
Putumayo | 86 | Leguízamo | 86573 | Andina
Putumayo | 86 | Sibundoy | 86749 | Andina
Putumayo | 86 | San Francisco | 86755 | Andina
Putumayo | 86 | San Miguel | 86757 | Andina
Putumayo | 86 | Santiago | 86760 | Andina
Putumayo | 86 | Valle del Guamuez | 86865 | Andina
Putumayo | 86 | Villagarzón | 86885 | Andina
Quindío | 63 | Armenia | 63001 | Andina
Quindío | 63 | Buenavista | 63111 | Andina
Quindío | 63 | Calarcá | 63130 | Andina
Quindío | 63 | Circasia | 63190 | Andina
Quindío | 63 | Córdoba | 63212 | Andina
Quindío | 63 | Filandia | 63272 | Andina
Quindío | 63 | Génova | 63302 | Andina
Quindío | 63 | La Tebaida | 63401 | Andina
Quindío | 63 | Montenegro | 63470 | Andina
Quindío | 63 | Pijao | 63548 | Andina
Quindío | 63 | Quimbaya | 63594 | Andina
Quindío | 63 | Salento | 63690 | Andina
Risaralda | 66 | Pereira | 66001 | Andina
Risaralda | 66 | Apía | 66045 | Andina
Risaralda | 66 | Balboa | 66075 | Andina
Risaralda | 66 | Belén de Umbría | 66088 | Andina
Risaralda | 66 | Dosquebradas | 66170 | Andina
Risaralda | 66 | Guática | 66318 | Andina
Risaralda | 66 | La Celia | 66383 | Andina
Risaralda | 66 | La Virginia | 66400 | Andina
Risaralda | 66 | Marsella | 66440 | Andina
Risaralda | 66 | Mistrató | 66456 | Andina
Risaralda | 66 | Pueblo Rico | 66572 | Andina
Risaralda | 66 | Quinchía | 66594 | Andina
Risaralda | 66 | Santa Rosa de Cabal | 66682 | Andina
Risaralda | 66 | Santuario | 66687 | Andina
San_Andrés_y_Providencia | 88 | San Andrés | 88001 | Insular
San_Andrés_y_Providencia | 88 | Providencia | 88564 | Insular
Santander | 68 | Bucaramanga | 68001 | Andina
Santander | 68 | Aguada | 68013 | Andina
Santander | 68 | Albania | 68020 | Andina
Santander | 68 | Aratoca | 68051 | Andina
Santander | 68 | Barbosa | 68077 | Andina
Santander | 68 | Barichara | 68079 | Andina
Santander | 68 | Barrancabermeja | 68081 | Andina
Santander | 68 | Betulia | 68092 | Andina
Santander | 68 | Bolívar | 68101 | Andina
Santander | 68 | Cabrera | 68121 | Andina
Santander | 68 | California | 68132 | Andina
Santander | 68 | Capitanejo | 68147 | Andina
Santander | 68 | Carcasí | 68152 | Andina
Santander | 68 | Cepitá | 68160 | Andina
Santander | 68 | Cerrito | 68162 | Andina
Santander | 68 | Charalá | 68167 | Andina
Santander | 68 | Charta | 68169 | Andina
Santander | 68 | Chima | 68176 | Andina
Santander | 68 | Chipatá | 68179 | Andina
Santander | 68 | Cimitarra | 68190 | Andina
Santander | 68 | Concepción | 68207 | Andina
Santander | 68 | Confines | 68209 | Andina
Santander | 68 | Contratación | 68211 | Andina
Santander | 68 | Coromoro | 68217 | Andina
Santander | 68 | Curití | 68229 | Andina
Santander | 68 | El Carmen de Chucurí | 68235 | Andina
Santander | 68 | El Guacamayo | 68245 | Andina
Santander | 68 | El Peñón | 68250 | Andina
Santander | 68 | El Playón | 68255 | Andina
Santander | 68 | Encino | 68264 | Andina
Santander | 68 | Enciso | 68266 | Andina
Santander | 68 | Florián | 68271 | Andina
Santander | 68 | Floridablanca | 68276 | Andina
Santander | 68 | Galán | 68296 | Andina
Santander | 68 | Gambita | 68298 | Andina
Santander | 68 | Girón | 68307 | Andina
Santander | 68 | Guaca | 68318 | Andina
Santander | 68 | Guadalupe | 68320 | Andina
Santander | 68 | Guapotá | 68322 | Andina
Santander | 68 | Guavatá | 68324 | Andina
Santander | 68 | Güepsa | 68327 | Andina
Santander | 68 | Hato | 68344 | Andina
Santander | 68 | Jesús María | 68368 | Andina
Santander | 68 | Jordán | 68370 | Andina
Santander | 68 | La Belleza | 68377 | Andina
Santander | 68 | Landázuri | 68385 | Andina
Santander | 68 | La Paz | 68397 | Andina
Santander | 68 | Lebríja | 68406 | Andina
Santander | 68 | Los Santos | 68418 | Andina
Santander | 68 | Macaravita | 68425 | Andina
Santander | 68 | Málaga | 68432 | Andina
Santander | 68 | Matanza | 68444 | Andina
Santander | 68 | Mogotes | 68464 | Andina
Santander | 68 | Molagavita | 68468 | Andina
Santander | 68 | Ocamonte | 68498 | Andina
Santander | 68 | Oiba | 68500 | Andina
Santander | 68 | Onzaga | 68502 | Andina
Santander | 68 | Palmar | 68522 | Andina
Santander | 68 | Palmas del Socorro | 68524 | Andina
Santander | 68 | Páramo | 68533 | Andina
Santander | 68 | Piedecuesta | 68547 | Andina
Santander | 68 | Pinchote | 68549 | Andina
Santander | 68 | Puente Nacional | 68572 | Andina
Santander | 68 | Puerto Parra | 68573 | Andina
Santander | 68 | Puerto Wilches | 68575 | Andina
Santander | 68 | Rionegro | 68615 | Andina
Santander | 68 | Sabana de Torres | 68655 | Andina
Santander | 68 | San Andrés | 68669 | Andina
Santander | 68 | San Benito | 68673 | Andina
Santander | 68 | San Gil | 68679 | Andina
Santander | 68 | San Joaquín | 68682 | Andina
Santander | 68 | San José de Miranda | 68684 | Andina
Santander | 68 | San Miguel | 68686 | Andina
Santander | 68 | San Vicente de Chucurí | 68689 | Andina
Santander | 68 | Santa Bárbara | 68705 | Andina
Santander | 68 | Santa Helena del Opón | 68720 | Andina
Santander | 68 | Simacota | 68745 | Andina
Santander | 68 | Socorro | 68755 | Andina
Santander | 68 | Suaita | 68770 | Andina
Santander | 68 | Sucre | 68773 | Andina
Santander | 68 | Suratá | 68780 | Andina
Santander | 68 | Tona | 68820 | Andina
Santander | 68 | Valle de San José | 68855 | Andina
Santander | 68 | Vélez | 68861 | Andina
Santander | 68 | Vetas | 68867 | Andina
Santander | 68 | Villanueva | 68872 | Andina
Santander | 68 | Zapatoca | 68895 | Andina
Sucre | 70 | Sincelejo | 70001 | Caribe
Sucre | 70 | Buenavista | 70110 | Caribe
Sucre | 70 | Caimito | 70124 | Caribe
Sucre | 70 | Coloso | 70204 | Caribe
Sucre | 70 | Corozal | 70215 | Caribe
Sucre | 70 | Coveñas | 70221 | Caribe
Sucre | 70 | Chalán | 70230 | Caribe
Sucre | 70 | El Roble | 70233 | Caribe
Sucre | 70 | Galeras | 70235 | Caribe
Sucre | 70 | Guaranda | 70265 | Caribe
Sucre | 70 | La Unión | 70400 | Caribe
Sucre | 70 | Los Palmitos | 70418 | Caribe
Sucre | 70 | Majagual | 70429 | Caribe
Sucre | 70 | Morroa | 70473 | Caribe
Sucre | 70 | Ovejas | 70508 | Caribe
Sucre | 70 | Palmito | 70523 | Caribe
Sucre | 70 | Sampués | 70670 | Caribe
Sucre | 70 | San Benito Abad | 70678 | Caribe
Sucre | 70 | San Juan de Betulia | 70702 | Caribe
Sucre | 70 | San Marcos | 70708 | Caribe
Sucre | 70 | San Onofre | 70713 | Caribe
Sucre | 70 | San Pedro | 70717 | Caribe
Sucre | 70 | San Luis de Sincé | 70742 | Caribe
Sucre | 70 | Sucre | 70771 | Caribe
Sucre | 70 | Santiago de Tolú | 70820 | Caribe
Sucre | 70 | Tolú Viejo | 70823 | Caribe
Tolima | 73 | Ibagué | 73001 | Andina
Tolima | 73 | Alpujarra | 73024 | Andina
Tolima | 73 | Alvarado | 73026 | Andina
Tolima | 73 | Ambalema | 73030 | Andina
Tolima | 73 | Anzoátegui | 73043 | Andina
Tolima | 73 | Armero | 73055 | Andina
Tolima | 73 | Ataco | 73067 | Andina
Tolima | 73 | Cajamarca | 73124 | Andina
Tolima | 73 | Carmen de Apicalá | 73148 | Andina
Tolima | 73 | Casabianca | 73152 | Andina
Tolima | 73 | Chaparral | 73168 | Andina
Tolima | 73 | Coello | 73200 | Andina
Tolima | 73 | Coyaima | 73217 | Andina
Tolima | 73 | Cunday | 73226 | Andina
Tolima | 73 | Dolores | 73236 | Andina
Tolima | 73 | Espinal | 73268 | Andina
Tolima | 73 | Falan | 73270 | Andina
Tolima | 73 | Flandes | 73275 | Andina
Tolima | 73 | Fresno | 73283 | Andina
Tolima | 73 | Guamo | 73319 | Andina
Tolima | 73 | Herveo | 73347 | Andina
Tolima | 73 | Honda | 73349 | Andina
Tolima | 73 | Icononzo | 73352 | Andina
Tolima | 73 | Lérida | 73408 | Andina
Tolima | 73 | Líbano | 73411 | Andina
Tolima | 73 | Mariquita | 73443 | Andina
Tolima | 73 | Melgar | 73449 | Andina
Tolima | 73 | Murillo | 73461 | Andina
Tolima | 73 | Natagaima | 73483 | Andina
Tolima | 73 | Ortega | 73504 | Andina
Tolima | 73 | Palocabildo | 73520 | Andina
Tolima | 73 | Piedras | 73547 | Andina
Tolima | 73 | Planadas | 73555 | Andina
Tolima | 73 | Prado | 73563 | Andina
Tolima | 73 | Purificación | 73585 | Andina
Tolima | 73 | Rioblanco | 73616 | Andina
Tolima | 73 | Roncesvalles | 73622 | Andina
Tolima | 73 | Rovira | 73624 | Andina
Tolima | 73 | Saldaña | 73671 | Andina
Tolima | 73 | San Antonio | 73675 | Andina
Tolima | 73 | San Luis | 73678 | Andina
Tolima | 73 | Santa Isabel | 73686 | Andina
Tolima | 73 | Suárez | 73770 | Andina
Tolima | 73 | Valle de San Juan | 73854 | Andina
Tolima | 73 | Venadillo | 73861 | Andina
Tolima | 73 | Villahermosa | 73870 | Andina
Tolima | 73 | Villarica | 73873 | Andina
Valle_del_Cauca | 76 | Cali | 76001 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Alcalá | 76020 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Andalucía | 76036 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Ansermanuevo | 76041 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Argelia | 76054 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Bolívar | 76100 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Buenaventura | 76109 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Guadalajara de Buga | 76111 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Bugalagrande | 76113 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Caicedonia | 76122 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Calima | 76126 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Candelaria | 76130 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Cartago | 76147 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Dagua | 76233 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | El Águila | 76243 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | El Cairo | 76246 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | El Cerrito | 76248 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | El Dovio | 76250 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Florida | 76275 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Ginebra | 76306 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Guacarí | 76318 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Jamundí | 76364 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | La Cumbre | 76377 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | La Unión | 76400 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | La Victoria | 76403 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Obando | 76497 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Palmira | 76520 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Pradera | 76563 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Restrepo | 76606 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Riofrío | 76616 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Roldanillo | 76622 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | San Pedro | 76670 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Sevilla | 76736 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Toro | 76823 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Trujillo | 76828 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Tuluá | 76834 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Ulloa | 76845 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Versalles | 76863 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Vijes | 76869 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Yotoco | 76890 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Yumbo | 76892 | Pacífica
Valle_del_Cauca | 76 | Zarzal | 76895 | Pacífica
Vaupés | 97 | Mitú | 97001 | Amazonia
Vaupés | 97 | Caruru | 97161 | Amazonia
Vaupés | 97 | Pacoa | 97511 | Amazonia
Vaupés | 97 | Taraira | 97666 | Amazonia
Vaupés | 97 | Papunaua | 97777 | Amazonia
Vaupés | 97 | Yavaraté | 97889 | Amazonia
Vichada | 99 | Puerto Carreño | 99001 | Orinoquía
Vichada | 99 | La Primavera | 99524 | Orinoquía
Vichada | 99 | Santa Rosalía | 99624 | Orinoquía
Vichada | 99 | Cumaribo | 99773 | Orinoquía

## PROMOTORES
Promotor | Cuenta de Promotor
ABO WIND | 13
AES | 5
ATLÁNTICA | 6
ATLAS | 1
AXIS JC S.A.S. | 1
BCCY | 2
CELSIA | 3
COBRA | 1
CTG | 2
DVP | 2
ECOENER | 5
ECOENER - UNIVERGY | 2
EDF | 3
EDPR | 2
ELECNOR | 2
EMCALI | 2
ENEL | 12
ENERFIN | 1
ERCO ENERGÍA | 2
ERCOENERGY | 1
GREENYELLOW | 2
GRENERGY | 11
ICREA | 1
ISAGEN | 7
JINKO POWER - TW SOLAR | 1
LILAN | 5
MAINSTREAM | 1
MPC | 2
NOTUS | 1
NOVAVALOR | 7
patria | 1
POWERTIS | 1
PROELECTRICA | 3
RAYO | 3
RECURRENT ENERGY | 1
RENERGÉTICA | 4
SOLARPACK | 2
SOWITEK | 1
SPECTRUM | 2
SUNGROW | 4
SVC E.S.P. S.A.S. | 3
TESOCOL S.A. | 1
TW SOLAR | 2
TW SOLAR | 1
UNIVERGY | 12
UPSIDE VALUE COLOMBIA S.A.S. | 1
URRÁ | 3
Vatia | 7
VERANO ENERGY | 2
VERANOENERGY | 1
VIRIDI | 12
VOLTALIA | 4
(en blanco)
Total general | 177

## TRANSPORTADORES
CAPACIDAD POR TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR | PROYECTOS | CAPACIDAD | GUAJIRA | SUPEDITADO | NO SUP NO GUAJIRA
ISA | 33 | 4845.3 | 1253.9 | 522.8 | 3068.6
CELSIA | 43 | 1956.4 |  | 732.4 | 1224
AFINIA | 46 | 771.7 |  | 167.9 | 603.8
NR | 9 | 349.1 |  |  | 349.1
EBSA | 14 | 306.6 |  |  | 306.6
AIR-E | 23 | 362.4 | 65.9 | 115.5 | 181
CHEC | 6 | 150.4 |  |  | 150.4
CEO | 5 | 148.3 |  |  | 148.3
ESSA | 17 | 384.5 |  | 264.4 | 120.1
ENEL | 16 | 245.4 |  | 139.7 | 105.7
EPM | 16 | 185.9 |  | 83.6 | 102.3
CENS | 2 | 85 |  |  | 85
GEB | 10 | 1406 | 1126 | 200 | 80
TRANSELCA | 9 | 499.4 | 19.9 | 439.8 | 39.7
ELECTROCAQUETÁ | 1 | 57 |  |  | 57
ENERCA | 2 | 34.9 |  |  | 34.9
ENELAR | 4 | 39.4 |  | 9.8 | 29.6
EMSA | 5 | 199.6 |  | 179.8 | 19.8
ELECTROHUILA | 5 | 54.6 |  | 49.6 | 5
EMCALI | 2 | 69.9 |  | 69.9 | 0
CETSA | 2 | 19.6 |  | 19.6 | 0

## CORPORACIONES
CAPACIDAD POR CORPORACIÓN
CORPORACIÓN | PROYECTOS | CAPACIDAD (MW) | NO SUPEDITADA | ACOMPAÑAMIENTO
ANLA | 35 | 6939 | 3641 | SI
CVS | 14 | 487.7 | 487.7 | SI
CRA | 22 | 396.5 | 316.7 | SI
CORPOBOYACÁ | 13 | 296.7 | 296.7 | SI
NA | 18 | 390.2 | 216.6
CORTOLIMA | 28 | 609.4 | 166.6 | SI
CRC | 5 | 148.3 | 148.3
CARSUCRE | 11 | 184 | 145
CORPOCALDAS | 4 | 143.1 | 143.1
CARDER | 6 | 131.1 | 131.1
CARDIQUE | 14 | 149.6 | 129.8
CAS | 18 | 427.5 | 120.1 | SI
CAR | 16 | 245.4 | 105.7 | SI
CORPONOR | 2 | 85 | 85 | SI
CAM | 5 | 129.6 | 80
CORPORINOQUIA | 7 | 84.2 | 74.4 | SI
CORPOAMAZONÍA | 1 | 57 | 57
CORPOCESAR | 13 | 178.7 | 49.7 | SI
CVC | 11 | 164.1 | 34.8
CORPOGUAJIRA | 10 | 447.7 | 31.9
CORPOURABÁ | 2 | 29.8 | 29.8
CORMACARENA | 7 | 289.1 | 29.7
CORANTIOQUIA | 2 | 20.4 | 10.5
CSB | 1 | 9.9 | 9.9
CORPAMAG | 2 | 19.8 | 0
CDMB | 1 | 99.9 | 0 | SI