## BALANCE CONTRATO FINAL
|  |  | CONTRATO DE OBRA N° |  | No. 378-2024 | OBJETO: |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATANTE: |  | MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA | VALOR INICAL DEL CONTRATO: |  | 237788609 | 237788609
CONTRATISTA: |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JV NIT. 901887327-8 |  |  |  | SUPERVISION: |  |  | ANGIE TATIANA BUSTOS
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: |  | 02 MESES |  |  |  | ACTA DE INICIO: |  |  | 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
BALANCE FINAL
DESCRIPCION |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SENDEROS DE AMOR DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA-2024
ITEM ICCU | ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MAYORES Y MENORES(+-) |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
|  |  | UNID | CANT. | Vr UNIT | VR. TOTAL | (+) | (-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO
18.16 | 1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 56.76 | 24500 | 1390620 | 0 | 0 | 56.76 | 1390620
18.9 | 1.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 254.1 | 21940 | 5574954 | 0 | 0 | 254.1 | 5574954
18.3 | 1.2 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 254.1 | 17840 | 4533144 | 0 | 0 | 254.1 | 4533144
5.5 | 2 | LAVADA DE FACHADA | M2 | 145.2 | 8920 | 1295184 | 0 | 0 | 145.2 | 1295184
APU 1 | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC (INCLUYE RETIRO ENTRAMADO Y LAMINAS EXISTENTES) | M2 | 47 | 127210 | 5978870 | 0 | 0 | 47 | 5978870
7.38 | 4 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 | ML | 16 | 79830 | 1277280 | 0 | 0 | 16 | 1277280
APU 2 | 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS TIPO PUSH Y TUBO DE DESAGUE | UND | 6 | 413410 | 2480460 | 0 | 0 | 6 | 2480460
1.39 | 6 | DESMONTE DE VENTANAS | M2 | 3 | 17450 | 52350 | 0 | 0 | 3 | 52350
APU 3 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON PISO 50CMX10CM ACERO INOXIDABLE | UND | 4 | 199030 | 796120 | 0 | 0 | 4 | 796120
14.1 | 8 | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 4.5 | 86300 | 388350 | 0 | 0 | 4.5 | 388350
APU 4 | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL CON ROCIADOR | UND | 2 | 354200 | 708400 | 0 | 0 | 2 | 708400
APU 5 | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 24W 30CMX30CM LUZ BLANCA | UND | 22 | 61000 | 1342000 | 0 | 0 | 22 | 1342000
17.3 | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 6 | 703600 | 4221600 | 0 | 0 | 6 | 4221600
17.9 | 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | 428370 | 1285110 | 0 | 0 | 3 | 1285110
9.18 | 12 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UND | 2 | 174970 | 349940 | 0 | 0 | 2 | 349940
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 31674382 |  |  |  | 31674382
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 31674382 |  |  |  | 31674382
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 6968364 |  |  |  |  | 6968364
|  | IMPREVISTOS=3% |  |  | 950231 |  |  |  |  | 950231
|  | UTILIDAD=5% |  |  | 1583719 |  |  |  |  | 1583719
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 41176696 |  |  |  | 41176696
DESCRIPCION |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO MONSEÑOR MISAEL GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA-2024
ITEM ICCU | ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MAYORES Y MENORES(+-) |  | CANTIDADES ACTA PARCIAL N° 1
|  |  | UNID | CANT. | Vr UNIT | VR. TOTAL | (+) | (-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO
4.14 | 1 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm | M2 | 4.525 | 138500 | 626712.5 | 0 | 0 | 4.525 | 626712.5
15.4 | 2 | CIELO RASO DURACUSTIC | M2 | 185.29 | 103130 | 19108957.7 | 0 | 0 | 185.29 | 19108957.7
12.21 | 3 | LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | UND | 8 | 114790 | 918320 | 0 | 0 | 8 | 918320
12.3 | 3.1 | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | UND | 8 | 100440 | 803520 | 0 | 0 | 8 | 803520
10.11 | 4 | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | ML | 32.5 | 83540 | 2715050 | 0 | 0 | 32.5 | 2715050
17.1 | 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2 | 444480 | 888960 | 0 | 0 | 2 | 888960
17.5 | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2 | 291910 | 583820 | 0 | 0 | 2 | 583820
17.7 | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2 | 585700 | 1171400 | 0 | 0 | 2 | 1171400
11.16 | 6 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 6 | 98780 | 592680 | 0 | 0 | 6 | 592680
11.27 | 6.1 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 23 | 13080 | 300840 | 0 | 0 | 23 | 300840
11.33 | 6.2 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 6 | 72180 | 433080 | 0 | 0 | 6 | 433080
1.21 | 7 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 13.8 | 66180 | 913284 | 0 | 0 | 13.8 | 913284
18.3 | 8 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 120.72 | 17840 | 2153644.8 | 0 | 0 | 120.72 | 2153644.8
18.9 | 8.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 120.72 | 21940 | 2648596.8 | 0 | 0 | 120.72 | 2648596.8
14.32 | 9 | REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM | UND | 2 | 33950 | 67900 | 0 | 0 | 2 | 67900
14.1 | 9.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 51.4 | 86300 | 4435820 | 0 | 0 | 51.4 | 4435820
8.3 | 10 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 25.5 | 147100 | 3751050 | 0 | 0 | 25.5 | 3751050
5.3 | 10.1 | ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 26.2 | 79590 | 2085258 | 0 | 0 | 26.2 | 2085258
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 44198893.8 |  |  |  | 44198893.8
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 44198893.8 |  |  |  | 44198893.8
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 9723757 |  |  |  |  | 9723757
|  | IMPREVISTOS=3% |  |  | 1325967 |  |  |  |  | 1325967
|  | UTILIDAD=5% |  |  | 2209945 |  |  |  |  | 2209945
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 57458563 |  |  |  | 57458563
DESCRIPCION |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA-2024 CUNDINAMARCA-2024
ITEM ICCU | ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MAYORES Y MENORES(+-) |  | CANTIDADES ACTA PARCIAL N° 1
|  |  | UNID | CANT. | Vr UNIT | VR. TOTAL | (+) | (-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO
1.8 | 1 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 0 | 31910 | 0
5.13 | 2 | MURO DRYWAAL | M2 | 0 | 159972 | 0
5.31 | 2.1 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M | M2 | 0 | 245439 | 0
5.5 | 2 | LAVADA DE FACHADA | M2 | 0 | 8836 | 0
9.7 | 3 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M | UND | 0 | 438317 | 0
9.9 | 3.1 | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | UND | 0 | 327791 | 0
9.11 | 3.2 | HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10 | UND | 0 | 184400 | 0
9.28 | 3.3 | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM | M2 | 2.42 | 363110 | 878726.2 | 0 | 0 | 0 | 0
APU | 3.4 | MANIJA ACERO INOXIDABLE 202 96-156mm | UND | 2 | 11840 | 23680 | 0 | 0 | 2 | 23680
10.7 | 4 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 0 | 316120 | 0
15.3 | 2.8 | CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 0 | 85050 | 0
18.6 | 5 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 252 | 95630 | 24098760 | 34.16 | 0 | 286.16 | 27365480.8
18.23 | 5.1 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 0 | 11170 | 0 |  |  |  | 0
18.14 | 5.2 | ESTUCO | M2 | 0 | 11290 | 0 |  |  |  | 0
18.13 | 5.3 | ESMALTE SOBRE MARCO EN MADERA | M2 | 0 | 9940 | 0 |  |  |  | 0
18.8 | 5.4 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 0 | 4300 | 0 |  |  |  | 0
18.1 | 5.5 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 0 | 13070 | 0 |  |  |  | 0
APU | 6 | MATERAS ALCALDIA PRINCIPAL | UND | 0 | 39800 | 0 |  |  |  | 0
5.13 | 7 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M | M2 | 29.6526 | 159170 | 4719811.34 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 2 | LAVADA DE FACHADA | M2 | 0 | 8836 | 0
ITMES NO PREVISTOS
| NP1 | VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM | M2 | 0 | 519615 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1122368.4
| NP2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 0 | 22060 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 206481.6
| NP3 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 0 | 4331 | 0 | 0 | 0 | 231.5786 | 1002966.74
16.3 |  | SUBTOTAL |  |  |  | 29720977.54 |  |  |  | 29720977.54
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 29720977.54 |  |  |  | 29720977.54
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 6538615 |  |  |  |  | 6538615
|  | IMPREVISTOS=3% |  |  | 891629 |  |  |  |  | 891629
|  | UTILIDAD=5% |  |  | 1486049 |  |  |  |  | 1486049
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 38637271 |  |  |  | 38637271
DESCRIPCION |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA-2024
ITEM ICCU | ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MAYORES Y MENORES(+-) |  | CANTIDADES ACTA PARCIAL N° 1
|  |  | UNID | CANT. | Vr UNIT | VR. TOTAL | (+) | (-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO
5.5 | 1 | ANDAMIO | M2 | 0 | 8970 | 0
18.1 | 2 | IMPERMEABILIZACIÒN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 85.1668 | 13070 | 1113130.076 | 0.067575 | 0 | 85.2344 | 1114013.2816
18.16 | 2.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 103.5955 | 24500 | 2538089.4073 | 0 | 0 | 103.5955 | 2538089.4073
18.23 | 2.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 330.9265 | 11170 | 3696449.005 | 0 | 0 | 330.9265 | 3696449.005
18.12 | 2.3 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA | M2 | 36.7094 | 8660 | 317902.9848 | 0 | 0 | 36.7094 | 317902.9848
18.9 | 2.4 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 12.5 | 21940 | 274250 | 0 | 0 | 12.5 | 274250
7.2 | 3 | TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA | M2 | 65.4 | 69130 | 4521102 | 0 | 0 | 65.4 | 4521102
7.18 | 3.1 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=50 | ML | 47.562 | 49730 | 2365258.26 | 0 | 0 | 47.562 | 2365258.26
17.1 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 4 | 444480 | 1777920 | 0 | 0 | 4 | 1777920
17.7 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 1 | 585700 | 585700 | 0 | 0 | 1 | 585700
17.12 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN LAVAPLATOS DE EMPROTAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | 1 | 368940 | 368940 | 0 | 0 | 1 | 368940
17.6 | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA) | UND | 5 | 271860 | 1359300 | 0 | 0 | 5 | 1359300
[6 empty] | 18918041.7331 |  |  |  | 18918924.9387
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 18918041.73 |  |  |  | 18918924.9387
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 4162820 | 4161969 |  |  |  | 4162163
|  | IMPREVISTOS=3% |  |  | 567650 | 567541 |  |  |  | 567568
|  | UTILIDAD=5% |  |  | 946090 | 945902 |  |  |  | 945946
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 24594602 |  |  |  | 24594602 | 5675677
DESCRIPCION |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA-2024
ITEM ICCU | ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MAYORES Y MENORES(+-) |  | CANTIDADES ACTA PARCIAL N° 1
|  |  | UNID | CANT. | Vr UNIT | VR. TOTAL | (+) | (-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO
APU 1 |  | PINTURA INIGFUGA (INCLUYE MANO DE OBRA) | M2 | 603.88 | 85410 | 51577390.8 | 0 | -104.26 | 499.62 | 42672544.2
18.14 |  | ESTUCO | M2 | 30.194 | 11290 | 340890.26 | 0 | 0 | 0 | 0
APU 3 |  | PANEL LED SOBRE CIRCULAR 1350 LÚMENES 18W LUZ FRIA | M2 | 16 | 24770 | 396320 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 |  | CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 15.98 | 85050 | 1359099 | 0 | 0 | 0 | 0
APU 4 |  | CHAPA PUERTA ARCHIVO | UND | 1 | 41850 | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6.48 | 190650 | 1235412 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 |  | PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3.4 | 167650 | 570010 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | DINTELES EN BLOQUE 0.15 M | ML | 15.41 | 43900 | 676499 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 1.7 | 73100 | 124270 | 0 | 0 | 0 | 0
APU 5 |  | TEJA PERFIL 7#10 ETERNIT | UND | 2 | 132010 | 264020 | 0 | 0 | 0 | 0
9.26 |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM | M2 | 7.97 | 111670 | 890009.9 | 0 | 0 | 0 | 0
APU 6 |  | KIT ALARMA | UND | 1 | 527440 | 527440 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M | M2 | 2.5 | 159170 | 397925 | 0 | 0 | 0 | 0
ITMES NO PREVISTOS
18.26 | NP 1 | PINTURA EPÓXICA | M2 |  | 20320 | 0 | 0 | 0 | 199.3202 | 4050187.23
6.5 | NP 2 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 |  | 13142 | 0 | 0 | 0 | 164.64 | 2163698.88
1.21 | NP 3 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M | M2 |  | 66513 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 299308.5
16.5 | NP 4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 |  | 68434 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 61590.6
4.41 | NP 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 |  | 12196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121960
4.22 | NP 6 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 |  | 202628 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121576.8
11.26 | NP 7 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML |  | 21763 | 0 | 0 | 0 | 20 | 435260
13.14 | NP 8 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 |  | 112695 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 253563.75
5.17 | NP 9 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 |  | 61030 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1525750
6.17 | NP 10 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 |  | 26745 | 0 | 0 | 0 | 25 | 668625
12.9 | NP 11 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN |  | 82840 | 0 | 0 | 0 | 8 | 662720
12.2 | NP12 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN |  | 85711 | 0 | 0 | 0 | 11 | 942821
APU 1 | NP13 | Panel Led 24W Redondo Sobreponer Luz Dia | UN |  | 49008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2450400
APU2 | NP14 | Cable Aislado No 12 AWG | ML |  | 2470 | 0 | 0 | 0 | 145 | 358150
APU 3 | NP15 | Canaleta de Superficie , 20x20, con Adhesivo | ML |  | 11124 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1612980
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 58401135.96 |  |  |  | 58401135.96
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 58401135.96 |  |  |  | 58401135.96
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 12848250 |  |  |  |  | 12848250
|  | IMPREVISTOS=3% |  |  | 1752034 |  |  |  |  | 1752034
|  | UTILIDAD=5% |  |  | 2920057 |  |  |  |  | 2920057
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO |  |  |  | 75921477 |  |  |  | 75921477
VALOR TOTAL | [5 empty] | 237788609 |  |  |  | 237788609
RODRIGO VALENCIA CHAVEZ
R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JV