## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | RIESGO MEDIO |  | ACEPTAR EL RIESGO
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | RIESGO BAJO |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  |  | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS

## Hoja1
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN - 2022
No | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN DE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | No contar con el Documento de No Disponibilidad de Personal, (NO HAY) elaborado por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno antes de elaborar el Contrato | a) Necesidad de realizar una nueva solicitud de Disponibilidad de Personal de Planta a la SDG b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos y el Estudio de Sector del proceso de contratación, así como de la documentación que soporta el contrato de prestación de servicios. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
2 | Suscribir el contrato con una Persona Natural, cuyos honorarios mensuales estimados no se ajustan a la Tabla de Honorarios establecida por la SDG, ni al Mercado del Sector Privado, en cuanto a formación y experiencia | a) Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual b) No se puede satisfacer la necesidad de la entidad c) Se elabora un Estudio de Sector que no se ajusta a la realidad económica del Sector Público y Privado, de las Personas Naturales contratadas | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Elaborar los Estudios de Sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
3 | No publicación del contrato o de alguna de sus etapas en el SECOP II | a) Incumplimiento por parte de la entidad de la normatividad vigente en la materia | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | TRANSFERIR EL RIESGO | Revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
4 | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido | 1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Efectuar verificaciones en cada una de las etapas de del proceso de contratación por parte de los profesionales de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
5 | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. | 1. Afectación del servicio. 2. Posibles reclamaciones del contratista | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | TRANSFERIR EL RIESGO | Exigir al contratista el cumplimiento del Decreto Nacional 723 de 2013 en materia de realización de exámenes pre ocupacionales, así mismo, que efectúe de manera cumplida los pagos en ARL, EPS y demás entidades de acuerdo a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
6 | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista. | 1. Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Efectuar un adecuado manejo de la información de la Entidad, utilizando los canales institucionales y los procesos de Gestión Documental. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
7 | El perfil contratado no puede ejecutar correctamente el objeto contractual | 1-La no satisfacción de las necesidades de la entidad 2- Terminacion anticipada del contrato y la necesidad de dar inicio a un nuevo proceso de contratacion | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Garantizar una adecuada verificacion de requisitos frente a la necesidad identificada, garantizando la idoneidad de los perfiles a contratar | 1 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
8 | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista. | 1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago. | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | EVITAR EL RIESGO | Elaborar la programación de fechas de pago en coordinación con el área contable y presupuestal, para conocimiento de contratistas y apoyo a la supervisión. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
9 | Demoras en la terminación y posterior liquidación del contrato suscrito | a) Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato de manera óptima. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO (CONTRATACIÓN) | 2023 | 2023 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL
Enero 2023 - Oficina de Planeación FDLT | [11 empty] | 1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017