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	[bookmark: _Hlk66280894]PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

	CASO 
UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE

	OBRA (   )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL_____________ 

	SOLICITUD
	ADICIÓN_ ____   PRÓRROGA___X_    MODIFICACIÓN _____

	CONTRATO/CONVENIO
	3668 de 2024

	OBJETO
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6

	CONTRATISTA
	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T con NIT. 901.867.048-2 (integrado por TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS – TECNUMEC SAS con NIT. 830.018.821-0, con un porcentaje de participación 50% y, por TNM INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.133.072-1, con un porcentaje de participacióndel 50%)

	FECHA DE INICIO
1.VALOR INICIAL
2. ADICIÓNES
3. VALOR ACTUAL
4. PLAZO INICIAL
5. PRÓRROGAS
6. PLAZO ACTUAL
7. SUSPENSIONES
8. MODIFICACIONES
9. CESIONES
	27/11/2024

	
	$ 1.264.100.957

	
	NA

	
	$ 1.264.100.957

	
	Hasta el 31 de diciembre de 2024

	
	NA

	
	Hasta el 31 de diciembre de 2024

	
	NA

	
	NA

	
	NA

	ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

	N/A
	$0.0

	AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ
	PROGRAMADO %
	1%   
(Avance financiero programado hasta el mes de diciembre de 2024)

	
	EJECUTADO %
	1% 
(Avance financiero facturado al mes de diciembre de 2024)

	JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO
	La orden de inicio de la interventoría fue dada el 27 de noviembre y posterior a la aprobación de personal y entablar la reunión virtual de presentación de la interventoría y la dirección territorial se realiza reunión presencial para coordinar el desarrollo del objeto contractual e iniciar visitas con personal básico aprobado por el supervisor, para recopilación de información para la etapa de alistamiento. Actividad que continua en ejecución.

	PROCESOS SANCIONATORIOS
	CAUSA
	ESTADO

	
	N.A
	N.A

	GARANTIAS
	No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado
	Fecha de aprobación en SECOP

	
	65-44-101233358 
– Anexo 1
	18/12/2024

	CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA
	PRÓRROGA No. 01

	VALOR ADICIÓN SOLICITADA
	N.A

	FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA
	HASTA 30/04/2025

	CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO
	
Antecedentes: 
El Contrato de Interventoría No. 3668-2024 fue suscrito el día 17 de Septiembre de 2024 entre el CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2Ty el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, para el desarrollo y ejecución de la  “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.”, por un valor de $ 1.264.100.957, Posterior a dicha fecha, se impartió orden de inicio el día 27 de noviembre del 2024, con la finalidad de que el mismo llevara a cabo la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de los quince (29) convenios solidarios para el Departamento del Quindío, citados a continuación:

1. Junta De Acción Comunal Vereda El Dorado Alto - convenio 2474 de 2024
2. Junta De Acción Comunal Vereda La Topacia Alta- convenio 2235 de 2024
3. Junta De Acción Comunal De La Vereda La Mariela- convenio 2385 de 2024
4. Junta De Acción Comunal Vereda La Topacia Y Riolejos- convenio 2388de 2024
5. Junta De Acción Comunal Vereda La Venada- convenio 2470 de 2024
6. Junta De Acción Comunal De La Vereda Barcelona Alta- convenio 2552 De 2024
7. Junta De Acción Comunal De La Vereda Buenavista- convenio 2454 De 2024
8. Junta De Acción Comunal De La Vereda La Coqueta- convenio 2479 De 2024
9. Junta De Acción Comunal De La Vereda La Argentina- convenio 2703 De 2024
10. Junta De Acción Comunal De La Vereda Chagualá- convenio 2728 De 2024
11. Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Pinos- convenio 2664 De 2024
12. Junta De Acción Comunal De La Vereda Arenales- convenio 2695 De 2024
13. Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Juanes- convenio 2764 De 2024
14. Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Balsos- convenio 2767 De 2024
15. Junta De Acción Comunal De La Vereda La Montaña- convenio 2996 De 2024
16. Junta De Acción Comunal De La Vereda Maravélez- convenio 2968 De 2024
17. Junta De Acción Comunal De La Vereda El Agrado- convenio 2956 De 2024
18. Junta De Acción Comunal De La Vereda Piamonte- convenio 3160 De 2024
19. Junta De Acción Comunal De La Vereda Pavas- convenio 3156 De 2024
20. Junta De Acción Comunal De La Vereda Canaán- convenio 3347 De 2024
21. Junta De Acción Comunal De La Vereda Rio Verde Bajo Y Paraguaicito- convenio 3419 De 2024
22. Junta De Acción Comunal De La Vereda Cantores- convenio 3539 De 2024
23. Junta De Acción Comunal De La Vereda San Juan De Carolina- convenio 3777 De 2024
24. Junta De Acción Comunal De La Vereda La Popa- convenio 3922 De 2024
25. Junta De Acción Comunal De La Vereda Padilla- convenio 4006 De 2024
26. Dachi Agore Drua- convenio 4100 De 2024
27. Junta De Acción Comunal De La Vereda Patio Bonito- convenio 2638 De 2024
28. Junta De Vivienda Comunitaria Villa Éxito- convenio 4272 De 2024
29. Asociación Municipal De Juntas De Acción Comunal De Calarcá-convenio 3628 de 2024

A la fecha se están ejecutando actividades de pre-alistamiento para los convenios 2552-2024, 2454-2024, 2470-2024, 2479-2024.

A su vez, los otros 25 convenios, aún no pueden ejecutarse, porque no cuentan con los recursos presupuestales asignados que permitan el inicio de ejecución. Es así, que dichos convenios han solicitado al Instituto la suspensión correspondiente por un plazo de 2 meses, en el periodo correspondiente entre el 20 de diciembre de 2024 y hasta el 19 de febrero de 2025, siendo así que si durante ese periodo se subsanan las causales que dieron origen a la suspensión, se deberán reactivar los convenios y si es el caso hacer las modificaciones correspondientes que permitan ejecutar los objetos contractuales. 
 
La interventoría CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T a través de su oficio No. REG -INV-3668 - 2024 – 012 del día 20 de diciembre del 2024 suscrito por la Ing. Emilia Esther De La Ossa Contreras, en su condición de Directora de la misma, solicita ante la Entidad, la prórroga No. 1 hasta el 30 de abril de 2025, con el objetivo principal de garantizar la ejecución total de los convenios a su cargo y continuidad de la debida vigilancia, acompañamiento, seguimiento, supervisión y control.    

BALANCE FINANCIERO 
Estado Actual financiero del contrato:

	Valor del contrato:     
	$ 1.264.100.957

	Valor de Reserva:      
	$  0.00

	Valor Facturado:        
	$11.699.023,00 mes de diciembre

	Saldo:                          
	$ 1.252.401.934,00



En consecuencia, una vez revisado y analizado el estado de dicho contrato y los factores que han conllevado a la presente solicitud, el Supervisor del mismo aprueba la viabilidad de realizar la prórroga en comento, teniendo en cuenta los hechos anteriormente expuestos, haciendo necesario dar continuidad a al seguimiento, supervisión, vigilancia y control de los convenios a su cargo.

Por consiguiente, con el fin de dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios Nos. 2474-2024, 2235-2024, 2385-2024, 2388-2024, 2470-2024, 2552-2024, 2454-2024, 2479-2024, 2703-2024, 2638-2024, 2728-2024, 2664-2024, 2695-2024, 2764-2024, 2767-2024, 2996-2024, 2968-2024, 2956-2024, 3160-2024, 3156-2024, 3347-2024, 3419-2024, 3628-2024, 3539-2024, 3777-2024, 3922-2024, 4006-2024, 4272-2024, 4100-2024,del Departamento del Quindío, y luego de considerar los hechos y eventos descritos, se concluye que el acompañamiento por parte de la Interventoría se hace indispensable para dar por concluida la etapa de ejecución de los mismos de la mejor manera. En consecuencia, resulta necesario prorrogar el Contrato No. 3668-2024, para garantizar el debido seguimiento, vigilancia, supervisión y control de los convenios solidarios citado ya en fase de ejecución. 


ESTADO ACTUAL DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS / INTERADMINISTRATIVO OBJETO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 3668-2024
	No. del Convenio
	2474-2024

	Junta de Acción Comunal
	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$200.768.774,00

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	LILIANA ANDREA DE ZULUAGA
QUIROGA

	Fecha suscripción Convenio
	16/07/2024

	Fecha orden de inicio
	30/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	SUSPENDIDO

	Actividades pendientes por ejecutar

	



	No. del Convenio
	2235-2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$ 200,718,769

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	MARCELINA SERRATO CUELLAR

	Fecha suscripción Convenio
	07/05/2024

	Fecha orden de inicio
	07/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2385-2024

	Junta de Acción Comunal
	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DELDEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$200.958.562,00

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	LUISA FERNANDABURITICA ARDILA

	Fecha suscripción Convenio
	07/05/2024

	Fecha orden de inicio
	07/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	2388-2024

	Cabildo Indígena
	 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$202.346.274,00

	
 Gobernador del Resguardo
	
 DIEGO ALFONSO RODRIGUEZ
ESCOBAR

	Fecha suscripción Convenio
	16/07/2024

	Fecha orden de inicio
	06/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2470-2024

	Junta de Acción Comunal
	 LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA 

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAJUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201.319.133,00

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	
 FREDY ALEXANDER ARBELÁEZ

	Fecha suscripción Convenio
	18/07/2024

	Fecha orden de inicio
	04/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Prorrogado hasta el 30/04/2025

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2552 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,827,810

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	
 YEILA PATRICIA RIOS ALZATE

	Fecha suscripción Convenio
	22/07/2024

	Fecha orden de inicio
	02/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	Prorrogado hasta el 30/04/2025

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	2454 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,274,445

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	ALEXANDER ACOSTA MONSALVE

	Fecha suscripción Convenio
	18/07/2024

	Fecha orden de inicio
	30/08/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Prorrogado hasta el 30/04/2025

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	2479 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA COQUETA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,168,973

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	JHON JAIRO ALARCÓN MONSALVE

	Fecha suscripción Convenio
	18/07/2024

	Fecha orden de inicio
	12/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2025

	Estado
	Prorrogado hasta el 30/04/2025

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2703 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL..

	Valor del Convenio
	$ 200,911,887

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	ANA ISABEL MEJÍA ARANGO

	Fecha suscripción Convenio
	25/07/2024

	Fecha orden de inicio
	20/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%






	No. del Convenio
	2728 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALÁ

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAGUALÁ DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	201,409,039

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	JULIAN ANDRES BETANCUR MEDINA

	Fecha suscripción Convenio
	25/07/2024

	Fecha orden de inicio
	02/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	2664 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$199,037,878

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	CARLOS ALBERTO CASTAÑO VANEGAS

	Fecha suscripción Convenio
	24/07/2024

	Fecha orden de inicio
	06/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2695 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARENALES

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,216,055

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	DANIEL ESCOBAR ARBELAEZ

	Fecha suscripción Convenio
	26/07/2024

	Fecha orden de inicio
	07/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%






	No. del Convenio
	2764 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,219,785

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	MAGDA MILENA MONTOYA BURITICÁ

	Fecha suscripción Convenio
	26/07/2024

	Fecha orden de inicio
	19/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2767 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,613,472

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	LUZ YANETH UNI GONZALEZ

	Fecha suscripción Convenio
	26/07/2024

	Fecha orden de inicio
	18/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%






	No. del Convenio
	2996 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,494,569

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	FERNANDO AMEZQUITA

	Fecha suscripción Convenio
	06/08/2024

	Fecha orden de inicio
	13/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	2968 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVÉLEZ

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARAVÉLEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,094,305

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	SERGIO CANAL MORA

	Fecha suscripción Convenio
	05/08/2024

	Fecha orden de inicio
	13/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%



	No. del Convenio
	2956 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$200,826,136

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	JUAN CARLOS BENJUMEA SATIZABAL

	Fecha suscripción Convenio
	05/08/2024

	Fecha orden de inicio
	07/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	3160 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIAMONTE

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PIAMONTE DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$199,251,083

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	JOSE WILMAR MURILLO GÓMEZ

	Fecha suscripción Convenio
	16/08/2024

	Fecha orden de inicio
	05/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3156 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVAS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,479,284

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	ALCIBIELA LÓPEZ PATIÑO

	Fecha suscripción Convenio
	15/08/2024

	Fecha orden de inicio
	27/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	3347 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAÁN

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANAÁN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$199,872,012

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	JOSÉ MIGUEL ORJUELA PÉREZ

	Fecha suscripción Convenio
	27/08/2024

	Fecha orden de inicio
	19/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3419 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$200,017,550

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	ELSI OCAMPO ORTIZ

	Fecha suscripción Convenio
	05/09/2024

	Fecha orden de inicio
	11/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3628 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$200,017,550

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	EDGAR CULMAN VARGAS

	Fecha suscripción Convenio
	12/09/2024

	Fecha orden de inicio
	11/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3539 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANTORES

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$200,870,871

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	NELSON GARCÍA FERNANDEZ

	Fecha suscripción Convenio
	05/09/2024

	Fecha orden de inicio
	20/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3777 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$200,870,871

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	EMILCEN MONDRAGÓN FORERO

	Fecha suscripción Convenio
	20/09/2024

	Fecha orden de inicio
	11/10/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	3922 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,790,879

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	EDGAR MURILLO VÉLEZ

	Fecha suscripción Convenio
	24/09/2024

	Fecha orden de inicio
	11/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%




	No. del Convenio
	4006 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PADILLA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$201,059,653

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	AURA VIRGINIA CRUZ BAQUERO

	Fecha suscripción Convenio
	01/10/2024

	Fecha orden de inicio
	13/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	4272 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$202,213,132

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	SARA ISABEL CRUZ ROMERO

	Fecha suscripción Convenio
	12/11/2024

	Fecha orden de inicio
	23/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	2638 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

	Valor del Convenio
	$201,181,068

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	YAQUELINE GUZMAN CONDE

	Fecha suscripción Convenio
	24/07/2024

	Fecha orden de inicio
	16/09/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%





	No. del Convenio
	4100 de 2024

	Junta de Acción Comunal
	DACHI AGORE DRUA

	Objeto del Convenio
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	Valor del Convenio
	$ 213,775,667

	Representante legal de la Junta de Acción Comunal
	ANDY JULIANA MARCIAL GUTIERREZ

	Fecha suscripción Convenio
	11/10/2024

	Fecha orden de inicio
	11/12/2024

	Fecha de terminación inicial
	31/12/2024

	Fecha de terminación vigente
	31/12/2024

	Estado
	Suspendido

	Avance físico ejecutado (%)
	0%



	
	
JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA


	RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA
	El supervisor del contrato de interventoría No. 3668 de 2024, aprueba la prórroga hasta el día 30 de abril de 2025, toda vez, que el convenio que se encuentra en ejecución y requiere del control y vigilancia de la interventoría, ya que debido a los inconvenientes presentados a la fecha se evidencia que el convenio no podrá ser terminado, se necesita prorrogar el contrato de interventoría para dar cumplimiento al objeto establecido, empleando las actividades necesarias para su ejecución.

A la fecha se necesita ampliar el tiempo para dar cumplimiento a las siguientes actividades:

1.Teniendo en cuenta que los convenios 2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024 se encuentran prorrogados.

2.Dado que a la fecha todos los convenios cuentan con orden de inicio se necesita ampliar el plazo establecido para dar cumplimiento al objeto contractual y garantizar el acompañamiento durante la ejecución hasta su liquidación. 

En consonancia con lo anterior la ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece:

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (…)

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.”


“Bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio.”

A lo indicado en el acápite anterior, es importante señalar que con apego a lo expuesto por la ley 80 de 1993 y la 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, lo que hace importante la continuidad de la interventoría, toda vez, que su esencia recae en la vigilancia, y su naturaleza está íntimamente relacionada en su objeto con el de la obra, respecto del cual ejerce su actividad el interventor, por tal motivo y teniendo en cuenta que los convenios  No.2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024  se prorrogaron hasta el 30 de abril del 2025, con el fin de cumplir su objeto, se requiere prorrogar el contrato de interventoría No. 3668-2024en aras de cumplir con su acometido contractual.

En conclusión, la prórroga solicitada es viable jurídicamente, pues cumple con los requisitos definidos por la Jurisprudencia tanto administrativa como constitucional, para este tipo de actos, ya que:

Esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.  

Es necesario manifestar, que la prórroga solicitada, también está sustentada en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual, como lo ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante radicado No. 11001-03-06-000-2017-00071-00

“conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en el otorgamiento de un poder ilimitado, ello redundaría en arbitrariedad, de modo que "en ese sentido, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes interesadas definen el alcance contractual dentro de un determinado ambiente normativo, para precisar en últimas, (sic) cuál es el ámbito propio de disponibilidad de los intereses objeto de regulación por la vía del negocio jurídico”

Al respecto, a través del mismo concepto, el Consejo de Estado recordó los parámetros en torno al principio de la autonomía de la voluntad, así:

"a. El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes. 

"b. Las obligaciones que pueden llegar a pactarse en un negocio jurídico estatal no se circunscriben a las consignadas en el estatuto de contratación estatal, en las normas civiles o comerciales, sino que pueden obedecer al libre querer de las partes. 

"c. Aun cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la satisfacción de intereses generales, respetar el patrimonio público y ser acordes con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades administrativas no es equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida a principios de derecho público21. 

"d. El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son nominados o típicos, posibilidad enmarcada obviamente dentro de las necesidades del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello en el artículo 32 se señala que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad... ' 
"e. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, nada impide en el ordenamiento jurídico que, como lo señaló el Ministerio Público, se puedan celebrar contratos cuyo objeto sea el diseño para posteriormente contratar una obra, o que para la realización de ésta se deba contar con un diseño propio
  
La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga No. 1 del Contrato de interventoría No. 3668 de 2024, hasta el día 30 de abril de 2025, toda vez que los convenios No.2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024 se encuentran prorrogados y requiere del control de la interventoría durante el desarrollo los recursos asignados han cubierto los servicios profesionales ejecutados y requieren finalizar en el tiempo contractual pactado para la junta. 

La prórroga 1 del contrato de Interventoría 3668-2024, es viable teniendo en cuenta que los hechos anteriormente expuestos, han generado afectación e impacto en la normal ejecución de las actividades, estos eventos corresponden a circunstancias externas y ajenas a la interventoría en mención, siendo necesario dar continuidad al seguimiento, supervisión, vigilancia y control de los convenios a su cargo.
  
La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo de las partes.

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	Ing. Henry Leandro Pazmiño Mora. Oficio No. 2024S-VBOG-068614 de 24 de septiembre de 2024

	SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO
	
Lenin Tito Mendoza Peña - Resolución No. 3382 de 1 de Agosto de 2024


	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO
	

	APROBACIÓN
	SI
	

	
	NO
	





OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:

MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE

	NOMBRE
	FIRMA

	
	


SECRETARIO DEL COMITÉ
	NOMBRE
	FIRMA

	
	




















































CONTROL DE CAMBIOS:
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	FECHA
	DESCRIPCIÓN

	1
	04-03-2023
	Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Dirección Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente.
Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación.
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