| Tema(s) a Tratar |  | ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocada por: |  |  |  |  |  |
| CONVOCADOS |  |  | DEPENDENCIA/ÁREA |  |  |
| PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS |  |  |  |  |  |
| CASO UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE |  |  |  |  |  |
| OBRA ( ) INTERVENTORÍA ( X ) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ( ) OTRO ( ) CUAL_____________ |  |  |  |  |  |
| SOLICITUD |  | ADICIÓN_ ____ PRÓRROGA___X_ MODIFICACIÓN _____ |  |  |  |
| CONTRATO/CONVENIO |  | 3668 de 2024 |  |  |  |
| OBJETO |  | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6 |  |  |  |
| CONTRATISTA |  | CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T con NIT. 901.867.048-2 (integrado por TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS – TECNUMEC SAS con NIT. 830.018.821-0, con un porcentaje de participación 50% y, por TNM INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.133.072-1, con un porcentaje de participacióndel 50%) |  |  |  |
| FECHA DE INICIO 1.VALOR INICIAL 2. ADICIÓNES 3. VALOR ACTUAL 4. PLAZO INICIAL 5. PRÓRROGAS 6. PLAZO ACTUAL 7. SUSPENSIONES 8. MODIFICACIONES 9. CESIONES |  | 27/11/2024 |  |  |  |
|  |  | $ 1.264.100.957 |  |  |  |
|  |  | NA |  |  |  |
|  |  | $ 1.264.100.957 |  |  |  |
|  |  | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |  |  |  |
|  |  | NA |  |  |  |
|  |  | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |  |  |  |
|  |  | NA |  |  |  |
|  |  | NA |  |  |  |
|  |  | NA |  |  |  |
| ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO |  | N/A |  |  | $0.0 |
| AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ | PROGRAMADO % | 1% (Avance financiero programado hasta el mes de diciembre de 2024) |  |  |  |
|  | EJECUTADO % | 1% (Avance financiero facturado al mes de diciembre de 2024) |  |  |  |
| JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO |  | La orden de inicio de la interventoría fue dada el 27 de noviembre y posterior a la aprobación de personal y entablar la reunión virtual de presentación de la interventoría y la dirección territorial se realiza reunión presencial para coordinar el desarrollo del objeto contractual e iniciar visitas con personal básico aprobado por el supervisor, para recopilación de información para la etapa de alistamiento. Actividad que continua en ejecución. |  |  |  |
| PROCESOS SANCIONATORIOS |  | CAUSA |  | ESTADO |  |
|  |  | N.A |  | N.A |  |
| GARANTIAS |  | No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado |  | Fecha de aprobación en SECOP |  |
|  |  | 65-44-101233358 – Anexo 1 |  | 18/12/2024 |  |
| CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA |  | PRÓRROGA No. 01 |  |  |  |
| VALOR ADICIÓN SOLICITADA |  | N.A |  |  |  |
| FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA |  | HASTA 30/04/2025 |  |  |  |
| CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO |  | Antecedentes: El Contrato de Interventoría No. 3668-2024 fue suscrito el día 17 de Septiembre de 2024 entre el CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2Ty el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, para el desarrollo y ejecución de la “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.”, por un valor de $ 1.264.100.957, Posterior a dicha fecha, se impartió orden de inicio el día 27 de noviembre del 2024, con la finalidad de que el mismo llevara a cabo la supervisión, vigilancia, seguimiento y control de los quince (29) convenios solidarios para el Departamento del Quindío, citados a continuación: - Junta De Acción Comunal Vereda El Dorado Alto - convenio 2474 de 2024 - Junta De Acción Comunal Vereda La Topacia Alta- convenio 2235 de 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda La Mariela- convenio 2385 de 2024 - Junta De Acción Comunal Vereda La Topacia Y Riolejos- convenio 2388de 2024 - Junta De Acción Comunal Vereda La Venada- convenio 2470 de 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Barcelona Alta- convenio 2552 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Buenavista- convenio 2454 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda La Coqueta- convenio 2479 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda La Argentina- convenio 2703 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Chagualá- convenio 2728 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Pinos- convenio 2664 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Arenales- convenio 2695 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Juanes- convenio 2764 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Los Balsos- convenio 2767 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda La Montaña- convenio 2996 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Maravélez- convenio 2968 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda El Agrado- convenio 2956 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Piamonte- convenio 3160 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Pavas- convenio 3156 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Canaán- convenio 3347 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Rio Verde Bajo Y Paraguaicito- convenio 3419 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Cantores- convenio 3539 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda San Juan De Carolina- convenio 3777 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda La Popa- convenio 3922 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Padilla- convenio 4006 De 2024 - Dachi Agore Drua- convenio 4100 De 2024 - Junta De Acción Comunal De La Vereda Patio Bonito- convenio 2638 De 2024 - Junta De Vivienda Comunitaria Villa Éxito- convenio 4272 De 2024 - Asociación Municipal De Juntas De Acción Comunal De Calarcá-convenio 3628 de 2024 A la fecha se están ejecutando actividades de pre-alistamiento para los convenios 2552-2024, 2454-2024, 2470-2024, 2479-2024. A su vez, los otros 25 convenios, aún no pueden ejecutarse, porque no cuentan con los recursos presupuestales asignados que permitan el inicio de ejecución. Es así, que dichos convenios han solicitado al Instituto la suspensión correspondiente por un plazo de 2 meses, en el periodo correspondiente entre el 20 de diciembre de 2024 y hasta el 19 de febrero de 2025, siendo así que si durante ese periodo se subsanan las causales que dieron origen a la suspensión, se deberán reactivar los convenios y si es el caso hacer las modificaciones correspondientes que permitan ejecutar los objetos contractuales. La interventoría CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T a través de su oficio No. REG -INV-3668 - 2024 – 012 del día 20 de diciembre del 2024 suscrito por la Ing. Emilia Esther De La Ossa Contreras, en su condición de Directora de la misma, solicita ante la Entidad, la prórroga No. 1 hasta el 30 de abril de 2025, con el objetivo principal de garantizar la ejecución total de los convenios a su cargo y continuidad de la debida vigilancia, acompañamiento, seguimiento, supervisión y control. BALANCE FINANCIERO Estado Actual financiero del contrato: Valor del contrato:; $ 1.264.100.957. Valor de Reserva:; $ 0.00. Valor Facturado:; $11.699.023,00 mes de diciembre. Saldo:; $ 1.252.401.934,00. En consecuencia, una vez revisado y analizado el estado de dicho contrato y los factores que han conllevado a la presente solicitud, el Supervisor del mismo aprueba la viabilidad de realizar la prórroga en comento, teniendo en cuenta los hechos anteriormente expuestos, haciendo necesario dar continuidad a al seguimiento, supervisión, vigilancia y control de los convenios a su cargo. Por consiguiente, con el fin de dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios Nos. 2474-2024, 2235-2024, 2385-2024, 2388-2024, 2470-2024, 2552-2024, 2454-2024, 2479-2024, 2703-2024, 2638-2024, 2728-2024, 2664-2024, 2695-2024, 2764-2024, 2767-2024, 2996-2024, 2968-2024, 2956-2024, 3160-2024, 3156-2024, 3347-2024, 3419-2024, 3628-2024, 3539-2024, 3777-2024, 3922-2024, 4006-2024, 4272-2024, 4100-2024,del Departamento del Quindío, y luego de considerar los hechos y eventos descritos, se concluye que el acompañamiento por parte de la Interventoría se hace indispensable para dar por concluida la etapa de ejecución de los mismos de la mejor manera. En consecuencia, resulta necesario prorrogar el Contrato No. 3668-2024, para garantizar el debido seguimiento, vigilancia, supervisión y control de los convenios solidarios citado ya en fase de ejecución. |

ESTADO ACTUAL DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS / INTERADMINISTRATIVO OBJETO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 3668-2024

| No. del Convenio | 2474-2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $200.768.774,00 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | LILIANA ANDREA DE ZULUAGA QUIROGA |
| Fecha suscripción Convenio | 16/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 30/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | SUSPENDIDO |
| Actividades pendientes por ejecutar |  |

| No. del Convenio | 2235-2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $ 200,718,769 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | MARCELINA SERRATO CUELLAR |
| Fecha suscripción Convenio | 07/05/2024 |
| Fecha orden de inicio | 07/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2385-2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DELDEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $200.958.562,00 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | LUISA FERNANDABURITICA ARDILA |
| Fecha suscripción Convenio | 07/05/2024 |
| Fecha orden de inicio | 07/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2388-2024 |
| --- | --- |
| Cabildo Indígena | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $202.346.274,00 |
| Gobernador del Resguardo | DIEGO ALFONSO RODRIGUEZ ESCOBAR |
| Fecha suscripción Convenio | 16/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 06/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2470-2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAJUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LAPAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201.319.133,00 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | FREDY ALEXANDER ARBELÁEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 18/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 04/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Prorrogado hasta el 30/04/2025 |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2552 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,827,810 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | YEILA PATRICIA RIOS ALZATE |
| Fecha suscripción Convenio | 22/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 02/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | Prorrogado hasta el 30/04/2025 |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2454 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,274,445 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | ALEXANDER ACOSTA MONSALVE |
| Fecha suscripción Convenio | 18/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 30/08/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Prorrogado hasta el 30/04/2025 |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2479 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA COQUETA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,168,973 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | JHON JAIRO ALARCÓN MONSALVE |
| Fecha suscripción Convenio | 18/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 12/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2025 |
| Estado | Prorrogado hasta el 30/04/2025 |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2703 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.. |
| Valor del Convenio | $ 200,911,887 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | ANA ISABEL MEJÍA ARANGO |
| Fecha suscripción Convenio | 25/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 20/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2728 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALÁ |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAGUALÁ DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | 201,409,039 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | JULIAN ANDRES BETANCUR MEDINA |
| Fecha suscripción Convenio | 25/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 02/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2664 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $199,037,878 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | CARLOS ALBERTO CASTAÑO VANEGAS |
| Fecha suscripción Convenio | 24/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 06/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2695 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARENALES |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,216,055 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | DANIEL ESCOBAR ARBELAEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 26/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 07/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2764 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,219,785 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | MAGDA MILENA MONTOYA BURITICÁ |
| Fecha suscripción Convenio | 26/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 19/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2767 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,613,472 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | LUZ YANETH UNI GONZALEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 26/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 18/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2996 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,494,569 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | FERNANDO AMEZQUITA |
| Fecha suscripción Convenio | 06/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 13/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2968 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVÉLEZ |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARAVÉLEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,094,305 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | SERGIO CANAL MORA |
| Fecha suscripción Convenio | 05/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 13/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2956 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $200,826,136 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | JUAN CARLOS BENJUMEA SATIZABAL |
| Fecha suscripción Convenio | 05/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 07/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3160 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIAMONTE |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PIAMONTE DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $199,251,083 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | JOSE WILMAR MURILLO GÓMEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 16/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 05/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3156 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PAVAS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,479,284 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | ALCIBIELA LÓPEZ PATIÑO |
| Fecha suscripción Convenio | 15/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 27/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3347 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAÁN |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANAÁN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $199,872,012 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | JOSÉ MIGUEL ORJUELA PÉREZ |
| Fecha suscripción Convenio | 27/08/2024 |
| Fecha orden de inicio | 19/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3419 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $200,017,550 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | ELSI OCAMPO ORTIZ |
| Fecha suscripción Convenio | 05/09/2024 |
| Fecha orden de inicio | 11/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3628 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $200,017,550 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | EDGAR CULMAN VARGAS |
| Fecha suscripción Convenio | 12/09/2024 |
| Fecha orden de inicio | 11/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3539 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANTORES |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $200,870,871 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | NELSON GARCÍA FERNANDEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 05/09/2024 |
| Fecha orden de inicio | 20/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3777 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $200,870,871 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | EMILCEN MONDRAGÓN FORERO |
| Fecha suscripción Convenio | 20/09/2024 |
| Fecha orden de inicio | 11/10/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 3922 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,790,879 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | EDGAR MURILLO VÉLEZ |
| Fecha suscripción Convenio | 24/09/2024 |
| Fecha orden de inicio | 11/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 4006 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PADILLA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $201,059,653 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | AURA VIRGINIA CRUZ BAQUERO |
| Fecha suscripción Convenio | 01/10/2024 |
| Fecha orden de inicio | 13/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 4272 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $202,213,132 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | SARA ISABEL CRUZ ROMERO |
| Fecha suscripción Convenio | 12/11/2024 |
| Fecha orden de inicio | 23/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 2638 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| Valor del Convenio | $201,181,068 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | YAQUELINE GUZMAN CONDE |
| Fecha suscripción Convenio | 24/07/2024 |
| Fecha orden de inicio | 16/09/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

| No. del Convenio | 4100 de 2024 |
| --- | --- |
| Junta de Acción Comunal | DACHI AGORE DRUA |
| Objeto del Convenio | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Valor del Convenio | $ 213,775,667 |
| Representante legal de la Junta de Acción Comunal | ANDY JULIANA MARCIAL GUTIERREZ |
| Fecha suscripción Convenio | 11/10/2024 |
| Fecha orden de inicio | 11/12/2024 |
| Fecha de terminación inicial | 31/12/2024 |
| Fecha de terminación vigente | 31/12/2024 |
| Estado | Suspendido |
| Avance físico ejecutado (%) | 0% |

|  | JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA |  |
| --- | --- | --- |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA | El supervisor del contrato de interventoría No. 3668 de 2024, aprueba la prórroga hasta el día 30 de abril de 2025, toda vez, que el convenio que se encuentra en ejecución y requiere del control y vigilancia de la interventoría, ya que debido a los inconvenientes presentados a la fecha se evidencia que el convenio no podrá ser terminado, se necesita prorrogar el contrato de interventoría para dar cumplimiento al objeto establecido, empleando las actividades necesarias para su ejecución. A la fecha se necesita ampliar el tiempo para dar cumplimiento a las siguientes actividades: 1.Teniendo en cuenta que los convenios 2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024 se encuentran prorrogados. 2.Dado que a la fecha todos los convenios cuentan con orden de inicio se necesita ampliar el plazo establecido para dar cumplimiento al objeto contractual y garantizar el acompañamiento durante la ejecución hasta su liquidación. En consonancia con lo anterior la ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” “Bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio.” A lo indicado en el acápite anterior, es importante señalar que con apego a lo expuesto por la ley 80 de 1993 y la 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, lo que hace importante la continuidad de la interventoría, toda vez, que su esencia recae en la vigilancia, y su naturaleza está íntimamente relacionada en su objeto con el de la obra, respecto del cual ejerce su actividad el interventor, por tal motivo y teniendo en cuenta que los convenios No.2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024 se prorrogaron hasta el 30 de abril del 2025, con el fin de cumplir su objeto, se requiere prorrogar el contrato de interventoría No. 3668-2024en aras de cumplir con su acometido contractual. En conclusión, la prórroga solicitada es viable jurídicamente, pues cumple con los requisitos definidos por la Jurisprudencia tanto administrativa como constitucional, para este tipo de actos, ya que: Esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Es necesario manifestar, que la prórroga solicitada, también está sustentada en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual, como lo ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante radicado No. 11001-03-06-000-2017-00071-00 “conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en el otorgamiento de un poder ilimitado, ello redundaría en arbitrariedad, de modo que "en ese sentido, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes interesadas definen el alcance contractual dentro de un determinado ambiente normativo, para precisar en últimas, (sic) cuál es el ámbito propio de disponibilidad de los intereses objeto de regulación por la vía del negocio jurídico” Al respecto, a través del mismo concepto, el Consejo de Estado recordó los parámetros en torno al principio de la autonomía de la voluntad, así: "a. El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes. "b. Las obligaciones que pueden llegar a pactarse en un negocio jurídico estatal no se circunscriben a las consignadas en el estatuto de contratación estatal, en las normas civiles o comerciales, sino que pueden obedecer al libre querer de las partes. "c. Aun cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la satisfacción de intereses generales, respetar el patrimonio público y ser acordes con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades administrativas no es equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida a principios de derecho público21. "d. El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son nominados o típicos, posibilidad enmarcada obviamente dentro de las necesidades del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello en el artículo 32 se señala que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad... ' "e. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, nada impide en el ordenamiento jurídico que, como lo señaló el Ministerio Público, se puedan celebrar contratos cuyo objeto sea el diseño para posteriormente contratar una obra, o que para la realización de ésta se deba contar con un diseño propio La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga No. 1 del Contrato de interventoría No. 3668 de 2024, hasta el día 30 de abril de 2025, toda vez que los convenios No.2470-2024,2552-2024,2454-2024,2479-2024 se encuentran prorrogados y requiere del control de la interventoría durante el desarrollo los recursos asignados han cubierto los servicios profesionales ejecutados y requieren finalizar en el tiempo contractual pactado para la junta. La prórroga 1 del contrato de Interventoría 3668-2024, es viable teniendo en cuenta que los hechos anteriormente expuestos, han generado afectación e impacto en la normal ejecución de las actividades, estos eventos corresponden a circunstancias externas y ajenas a la interventoría en mención, siendo necesario dar continuidad al seguimiento, supervisión, vigilancia y control de los convenios a su cargo. La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo de las partes. |  |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Ing. Henry Leandro Pazmiño Mora. Oficio No. 2024S-VBOG-068614 de 24 de septiembre de 2024 |  |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO | Lenin Tito Mendoza Peña - Resolución No. 3382 de 1 de Agosto de 2024 |  |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO |  |  |
| APROBACIÓN | SI |  |
|  | NO |  |

OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:

MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |

SECRETARIO DEL COMITÉ

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |

CONTROL DE CAMBIOS:

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04-03-2023 | Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Dirección Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente. Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación. |