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                                                      Consejo Superior de la Judicatura

       Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial        
                                                                Cúcuta - Norte de Santander 

ADICIONES Y MODIFICACIONES EN 

CONTRATACIÓN ESTATAL
	1. PRORROG N° 01 AL CONTRATO C-047 de 2024

	OBJETO: Consultoría para el análisis y diagnóstico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de la edificación, incluyendo la evaluación del sistema hidráulico del sótano del Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboración de una propuesta técnica para la optimización y/o reparaciones necesarias

	2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA QUE SOPORTA LA PRÓRROGA 

	Mediante oficio del 31 de diciembre de 2024, el señor LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES, en calidad de interventoría realiza la solicitud de prorroga al contrato N° C-047-2024, que tiene por objeto “Consultoría para el análisis y diagnóstico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de la edificación, incluyendo la evaluación del sistema hidráulico del sótano del Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboración de una propuesta técnica para la optimización y/o reparaciones necesarias.”, argumentando lo siguiente:

Debido a que se está dando la adjudicación en fechas de cierre de año, y la disponibilidad de los servicios de laboratorios y condiciones de movilización de estos, coinciden con los cierres de temporada y vacaciones colectivas, por ende, las actividades del contrato previas y necesarias para el desarrollo de las mismas se verán altamente afectadas por razones ajenas a nuestro alcance, dependiendo de los terceros indicados para la correcta ejecución del contrato”.

De la misma manera, la interventoría solicita una PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN al contrato de interventoría No. AO-046-2024, para la ejecución de las actividades alcance del contrato, hasta un término total de ejecución de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio


	3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	
	
	

	4. AUTORIZACIÓN DE SALA ADMINISTRATIVA

	

	Cuantía aprobada por la Sala
	$
	
	

	Valor real del contrato
	$
	
	

	Diferencia aprobada por la Sala
	$
	
	

	Valor adición solicitada
	$
	
	

	REQUIERE AUTORIZACIÓN:
	SI:
	 ___
	NO:
	_X___
	

	

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	
	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
	
	

	

	5. GARANTÍAS

	GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo, y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). Continúan vigentes las demás cláusulas de C-047 DE 2024 que no hayan sido objeto de modificación en este momento


	

	
	NOMBRE INTERVENTOR
	FECHA PRESENTACIÓN
	FIRMA
	

	
	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
	31 de diciembre de 2024
	
	

	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR

           (APROBADO CORREO ELECTRONICO)                (APROBADO CORREO ELECTRONICO)
       ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

Coordinadora Área Logística Administrativa 

       JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 

           Coordinador Asistencia Legal

         (APROBADO CORREO ELECTRONICO)              (APROBADO CORREO ELECTRONICO)

MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO

         Coordinadora Área Financiera

     MILAGROS ELVIRA SANTAELLA DIAZ
           Profesional Universitario G 09


	


Palacio de Justicia Segunda Etapa Oficina 201 bloque C   Teléfono - 5755276            Fax - 5755125 - recepcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Segunda Etapa Oficina 201 bloque C   Teléfono - 5755276            Fax - 5755125 - recepcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co

