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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]ACTA 449-2024

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

	ASUNTO:
	APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024.



[bookmark: _Hlk166830854][bookmark: _Hlk109377692]En la ciudad de San José Cúcuta, siendo las 11:00 AM., del día treinta y uno (31) de diciembre del año 2024, se reunieron vía correo electrónico (Acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de Junio de 2022, por el cual se adoptan unas medidas para la prestación del servicio de justicia en los despachos judiciales y dependencias administrativas del territorio nacional, que dispone la administración del servicio de administración de justicia se hará preferentemente a través de los medios digitales y virtuales y, en general mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con la ley 2213 de 2022 y demás normas vigentes. Así mismo, se continuará garantizando la atención presencial, a los usuarios, de los servicios judiciales y administrativos en la Rama Judicial), los integrantes del Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de realizar la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024.

	CONVOCADOS / ASISTENTES

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	DEPENDENCIA
	ASISTENCIA

	
	
	
	SI
	NO

	ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
	Coordinadora
	Área Administrativa
	X
	

	JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO 
	Coordinador
	Área Asistencia Legal
	X
	

	MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO
	Coordinadora
	Área Financiera
	X
	

	FABIAN CAMILO NOSSA PEREZ
	Secretario Técnico
	Área Administrativa
	X
	



	INVITADOS

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	DEPENDENCIA
	ASISTENCIA

	
	
	
	SI
	NO

	
	
	
	
	X



TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNION

[bookmark: _Hlk186543370]El Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta evalúa la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024, que tiene por objeto: “Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto consiste en la consultoría para el análisis y diagnóstico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de la edificación, incluyendo la evaluación del sistema hidráulico del sótano del Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboración de una propuesta técnica para la optimización y/o reparaciones necesarias; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.”.

[bookmark: _Hlk170379651][bookmark: _Hlk186543183]Conforme a lo anterior, se analizó la solicitud del supervisor del contrato MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON quien requirió se recomiende la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024; teniendo en cuenta que el 27 de diciembre de 2024 se expide la Aceptacion de Oferta ya mencionada, y su culminación se da el día 31 de diciembre de 2024; así mismo, que dicho Aceptacion de Oferta esta por un valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00) y fue suscrita con el proveedor LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES identificado con CC. 87.940.754.

En este sentido, el supervisor del contrato refiere en su solicitud, la siguiente justificación:

Debido a que se está dando la adjudicación en fechas de cierre de año, y la disponibilidad de los servicios de laboratorios y condiciones de movilización de estos, coinciden con los cierres de temporada y vacaciones colectivas, por ende, las actividades del contrato previas y necesarias para el desarrollo de las mismas se verán altamente afectadas por razones ajenas a nuestro alcance, dependiendo de los terceros indicados para la correcta ejecución del contrato”.

De la misma manera, la interventoría solicita una PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN al contrato de interventoría No. AO-046-2024, para la ejecución de las actividades alcance del contrato, hasta un término total de ejecución de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

De esta manera se dio por concluida la reunión, y en constancia, firman o envían autorización vía correo electrónico quienes intervinieron siendo las 11:30 AM del día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y se APRUEBA la suscripción de la PRORROGA para la ACEPTACIÖN DE OFERTA 046 DE 2024.

CONVOCADOS / ASISTENTES

	(Aprobado por correo electrónico)
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Administrativa
	(Aprobado por correo electrónico)
JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO
Coordinador Asistencia Legal

	
(Aprobado por correo electrónico)
MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO
Coordinadora Financiera
	
(Usuario Secop II y TVEC)
FABIAN CAMILO NOSSA PEREZ
Profesional Universitario



INVITADOS / ASISTENTES

SI ___ NO _X_
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