## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PIRC MUNICIPIO: Riosucio VIGENCIA: 2024 No. DE CONTRATO: 150.25.4.0742
DIMENSION | ACTIVIDADES | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  | DESCRIPCIÓN (ASISTENCIA DE LAS COMUNIDADES | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA | Nombre del o de los SABIOS O SABIOS, MÉDICOS TRADICIONALES que ejecutarán la propuesta | teléfono de contacto
|  | SEMANA |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
LINEA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | Velada de sanación espiritual como medida de reparación colectiva en salud, dentro de las cuales se fortalecen la armoniza, el equilibrio de las comunidades, revitalizar las prácticas ancestrales por medio de la tulpa (conversatorio alrededor del fuego) como el uso de las plantas medicinales, recetas para fortalecer la salud desde el paladar con la gastronomía propia, el cuidado de la salud desde el hogar y desde la espiritualidad. | [8 empty] | Buenos Aires (30 asistentes), Juan Díaz (10 asistentes) y Pirza (10 asistentes), para un total de 50 asistentes por actividad. | 50 personas | Consejos de Gobierno: Olga Lucia Morales, Gloria Inés Hoyos, Ramiro Bueno, Diego Tabarquino, Manuel Morales, Diego Bañol. Medicas tradicionales: Martha Lucia Guapacha, Sandra Patricia Bueno, Martha Utima. Apoyo técnico: Yaneth Eliana Bañol Rivera. | 3206300777 | bar: SEMANA 2
| Velada de sanación espiritual como medida de reparación colectiva en salud, dentro de las cuales se fortalecen la armoniza, el equilibrio de las comunidades, revitalizar las prácticas ancestrales por medio de la tulpa (conversatorio alrededor del fuego) como el uso de las plantas medicinales, recetas para fortalecer la salud desde el paladar con la gastronomía propia, el cuidado de la salud desde el hogar y desde la espiritualidad. | [8 empty] | Florencia (30 asistentes), Alto Bonito (10 asistentes) y Carmelo (10 asistentes), para un total de 50 asistentes por actividad. | 50 personas | Consejos de Gobierno: Olga Lucia Morales, Gloria Inés Hoyos, Ramiro Bueno, Diego Tabarquino, Manuel Morales, Diego Bañol. Medicas tradicionales: Martha Lucia Guapacha, Sandra Patricia Bueno, Martha Utima. Apoyo técnico: Yaneth Eliana Bañol Rivera. | 3206300777 | bar: SEMANA 3
| Velada de sanación espiritual como medida de reparación colectiva en salud, dentro de las cuales se fortalecen la armoniza, el equilibrio de las comunidades, revitalizar las prácticas ancestrales por medio de la tulpa (conversatorio alrededor del fuego) como el uso de las plantas medicinales, recetas para fortalecer la salud desde el paladar con la gastronomía propia, el cuidado de la salud desde el hogar y desde la espiritualidad. | [8 empty] | Agua Bonita (30 asistentes), Juan Díaz (15 asistentes) y Pirza (10 asistentes), para un total de 50 asistentes por actividad. | 50 personas | Consejos de Gobierno: Olga Lucia Morales, Gloria Inés Hoyos, Ramiro Bueno, Diego Tabarquino, Manuel Morales, Diego Bañol. Medicas tradicionales: Martha Lucia Guapacha, Sandra Patricia Bueno, Martha Utima. Apoyo técnico: Yaneth Eliana Bañol Rivera. | 3206300777 | bar: SEMANA 3
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1- Lugar: Buenos Aires, comunidades que acompañan: Juan Diaz y Pirza. Fecha: 08 de Noviembre Hora: 5:00pm.
Note on G6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2- Lugar: Tambo Sagrado, comunidades que acompañan: El Olvido, San José y Quimbaya. Fecha: 16 de Noviembre Hora: 5:00pm.
Note on G7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3- Lugar: Agua Bonita, comunidades que acompañan: Jaguero y Risaraldita. Fecha: 18 de Noviembre Hora: 5:00pm.