[image: image1.png]




Anexo N°2

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO N°CD-16-001-2025
	N°


	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	La DIAN no facilita al contratista los mecanismos necesarios para la ejecución del contrato, en materia de acceso al espacio físico, indicaciones sobre la manipulación de las cajas o dilación de los tiempos de entrega de la documentación.
	Pérdida de celeridad en la ejecución del contrato, o imposibilidad en la ejecución del mismo.
	1
	4
	4
	Bajo

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	El contratista no dispone de los espacios físicos para dar inicio a la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato, e incumplimiento por parte del contratista
	1
	4
	4
	Bajo

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Pérdida o hurto de la documentación objeto del traslado y custodia.
	Afectación en la prestación del servicio por parte de la DIAN a los contribuyentes.   
	1
	4
	4
	Bajo

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No atender la solicitud de entrega puesta a disposición de cajas en los términos acordados en el contrato
	Vencimientos de términos legales de respuesta a solicitudes ciudadanas (Derechos de petición)
	2
	4
	4
	Alto


	N°
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable para implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se termina el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

¿Cuánto?

	1
	DIAN 
	Concertación y claridad con el contratista en la preparación para la ejecución del contrato. 
	1
	2
	2
	Bajo
	Si
	Jefe Administrativo y Financiero/ Jefe GIT Documentación
	Etapa precontractual
	Fecha de terminación del contrato
	Seguimiento al plan de trabajo
	Etapa precontractual

	2
	Contratista
	Verificación de las condiciones para la prestación del servicio contratado, previa suscripción del acta de inicio.
	1
	2
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato / Contratista
	Acta de inicio
	Fecha de terminación del contrato
	Inspección física al inmueble
	Etapa precontractual. 

A mitad del plazo (junio 2025)

	3
	DIAN / Contratista
	Verificación de cargue de las cajas 2000 con archivo institucional en el medio de transporte suministrado por el contratista. Registro fotográfico de la ubicación en las instalaciones del proveedor de servicio del material entregado para el almacenamiento.
	1
	2
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato / Contratista
	Acta de inicio
	Fecha de terminación del contrato
	Actas de cargue / descargue
	Durante el alistamiento en los medios de transporte de contratista / Una vez se ubique en las instalaciones del contratista

	4
	DIAN
	Requerir las cajas de archivo con suficiente anticipación al vencimiento de términos de la respuesta al ciudadano solicitante
	1
	2
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Acta de inicio
	Fecha de terminación del contrato
	Registro de las solicitudes de cajas y de las entregas del contratista
	Por demanda (de acuerdo a las solicitudes ciudadanas)
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