MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Medio | Contratista | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | Según cronograma del proceso de selección | Aplicación de la póliza y sus trámites | Revisión del legajo contractual | Una Sola vez |
| 2 | Especifico | Internos | Ejecución | Operacional | Demora en la iniciación del Contrato por falta de Interventoría | Demora en la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Requerir a la Área responsable para envío de los documentos o el inicio del proceso de selección de la Interventoría | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jefe dependencia generadora y/o Oficina Jurídica | Una vez se publica apertura del proceso principal | Una vez se publique y adjudique el proceso de interventoría | Seguimiento al proceso de contratación de interventoría | Hasta la celebración del contrato de interventoría |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del Contrato por la no ejecución adecuada del alcance, actividades y cantidades del proyecto. | Posible terminación anticipada del contrato, declaratoria de caducidad, detrimento patrimonial a la entidad y no cumplimiento de los fines estatales | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Requerir al contratista por parte del supervisor para dar cumplimiento al mismo. Inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento contractual, aplicación de multas, clausula penal o aplicación de las garantías. | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Interventoría/ Supervisión/ Oficina Jurídica | Una vez se verifique el atraso en el avance de obra | Cumplimiento del cronograma, elaboración plan de mejora o aplicación de sanciones | Seguimiento diario por parte del Interventor | Diariamente. |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Puede ocasionar la detención de las actividades del objeto | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Interventoría/Supervi sión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales. Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez reinicien actividades en la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Retardo en la ejecución de las obras, incumplimiento de las obligaciones del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Interventoría/Supervi sión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor / Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez reinicien actividades en la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA. | Procesos judiciales en contra del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor / Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez termine el proceso de responsabilidad civil | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 7 | Especifico | Interno | Planeación / Selección / Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Modificación en los documentos del proceso de selección o celebración de Actas modificatorias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Jurídica / Interventor / Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez superado y corregidos los errores encontrados | Ajustes en los errores y aprobación por parte de interventor / supervisor | Una sola Vez |
| 8 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Errores cometidos por el Oferente en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones | No habilitación de la propuesta, posible declaratoria de desierta del proceso de selección | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Requerimiento al contratista para subsanarlo | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Comité evaluador | Tralado del informe de evaluación | Al termino del traslado del informe de evaluación | Verificación de los documentos aportados en la subsanación | Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | Retrasos en la programación de obras. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Requerimiento al contratista para subsanarlo | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Interventor / Supervisor | Una vez se advierta el error en el documento | Corregido el error en el documento | Verificación del documento y su modificación | Cuando sea necesario |
| 10 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del oferente | Declaración de desierto del proceso de selección o terminación anormal por valor artificialmente bajo de los oferentes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El comité evaluador deberá solicitar las aclaraciones necesarias que ofertado por el oferente | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Comité Evaluador | Periodo de evaluación de la propuesta | Respuesta observaciones presentadas al informe de evaluación | Verificación del documento y su modificación | Respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. | Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Buscar vías alternas para poder realizar los traslados | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Interventor/ Supervisor y contratista | Una vez ocurran el paro | Una vez se supere el paro o el problema | Seguimiento de los hechos que motivan el retraso en obra | Cada vez que se suscite el hecho |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Retraso en la ejecución de las obras contratadas y programación de obra | 2 | 5 | 7 | Medio | Contratista | Interventoría/Supervi sión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez reinicien actividades en la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | Retraso en la ejecución de las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez reinicien actividades en la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente. |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato, posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 5 | 7 | Medio | Entidad / Contratista | Interventoría/Supervi sión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual o bien se proceda a la terminación Unilateral. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica | Una vez ocurrido los hechos | Una vez se determine terminación o continuidad de ejecución | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Retraso en el pago por parte de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a la radicación de los informes respectivos por parte del interventor / supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez el contratista responda el requerimiento y presente informe | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor / Contratista | Una vez ocurrido los hechos | Una vez corregido los errores en los documentos | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente. |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Aplicación de nuevos descuentos legales. | Desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Inicio del proceso administrativo para el reconocimiento del desequilibrio económico en el proceso contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor / Contratista | Una vez ocurrido los hechos | Una vez logrado el acuerdo entre las partes | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente. |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato. | Retrasos en la ejecución del objeto, verificación de las condiciones de la ejecución de las obras | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Sustitución del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor / Contratista | Una vez ocurrido los hechos | Una vez verificado las condiciones de la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación del interventor / supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en obra. Seguimiento al cumplimiento por parte de la interventoría | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez ocurrido los hechos | Una vez verificado las condiciones de la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Problemas presentados por colapso de árboles o caída de piedras y/o rocas en la zona de carreteras. | Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista / Entidad | Búsqueda de vías alternas de desplazamiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor / Contratista | Una vez ocurrido los hechos | Una vez verificado las condiciones de la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente. |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios. | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato. | Retrasos en el Programa de Obra, Desequilibrio económico, cambios en el alcance del objeto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista / Entidad | Verificación por parte del interventor / supervisor de las modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor / Contratista | Una vez ocurrido los hechos | Una vez verificado los cambios y tomado correctivos | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 22 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Retraso en la ejecución de las obras | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista / Entidad | La entidad realizará requerimiento al Contratista para que se acerque para la legalización del contrato. Su omisión dará lugar a iniciar proceso administrativo para aplicación de garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | Una vez adjudicado el proceso de selección | Una vez se legalice contrato o se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta | Seguimiento por parte de la Oficina Jurídica | Diariamente. |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA. | Incumplimiento contractual, deterioro de las obras ejecutadas. | 2 | 5 | 7 | Medio | Contratista | Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría /supervisión para la imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Interventor/ Supervisor/ Oficina Jurídica | Una vez que surjan los hechos | Una vez culmine el procedimiento administrativo | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Cuando suceda el hecho |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensiones del Contrato. | Retraso Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista / Entidad | Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión de las causas que originaron la suspensión del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez que surjan los hechos | Hasta que se superen las causas de la suspensión de la obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Prórrogas del Contrato. | Plazo adicional para la entrega de las obras, demora en satisfacer las necesidades de los administrados | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Seguimiento por parte de la Interventoría / Supervisión a los procedimientos administrativos para la celebración de prórrogas y la verificación de su ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Cuando se dé el evento | Hasta que se celebre la prorroga y se cumpla con los compromisos de obra | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra. | No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventoría | En la etapa de ejecución del contrato | Durante el tiempo de ejecución previsto para el contrato | Verificación por parte de la interventoría | Diariamente. |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | No obtener permisos por parte del área de planeación municipal en los tiempos requeridos para la obra. | No permite la ejecución de las obras y el correcto ejercicio de la labor contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación por parte de la interventoría de la existencia, vigencia y cumplimiento de los permisos y/o licencias que se requieran para la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventoría | En la etapa de ejecución del contrato | Durante el tiempo de ejecución previsto para el contrato | Verificación por parte de la interventoría | Diariamente. |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | Retraso en la Programación de la obra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Desde que se dé el | Hasta que se superen las causas. | Seguimiento por parte del Interventor/ | Diariamente. |
| 29 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Incumplimiento de medidas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales por otorgamiento de permisos. | Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Desde que se dé el evento | Hasta que se superen las causas. | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 30 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Imposición de Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Multas, clausula penal o hacer efectivas las garantías si sus omisiones generan incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Desde que se dé el evento | Hasta que se termine el procedimiento | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente |
| 31 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales. | Retraso en la programación de las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir la utilización de otras vías de comunicación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez se produzca el hecho | Una vez se establezcan nuevas rutas | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 32 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA. | Retraso en la programación de las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento a la operación y mantenimiento de los mismo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor/ Supervisor | Una vez se produzca el hecho | Una vez esté en funcionamiento óptimo la maquinaria y equipo | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 33 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito que impiden el correcto desarrollo del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | Esperar cesación de los hechos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Interventor / Supervisor | Desde que ocurra el siniestro. | Hasta que cese el siniestro | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 34 | General | Interno | Selección | Operacionales | -Favorecimiento de intereses a terceros -Tráfico de Influencias. (Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación, para favorecer intereses personales) -Inclusión de gastos no autorizados | -Demandas o procesos judiciales en contra de la entidad (responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal) - Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. - Celebración de un contrato que no se encuentre en el PAA y no esté autorizado por el comité de contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Realizar seguimiento a la estructuración de los pliegos de condiciones, Verificación del cumplimiento de Requisitos en los informes de evaluación y Acto de Adjudicación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | Desde la etapa de selección | Hasta la Adjudicación del proceso | Seguimiento por parte de la entidad | Diariamente |
| 36 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Rechazo de la obra cuando no se le hubiese permitido adelantar al Supervisor los correspondientes controles y mediciones. | Retrasos en la ejecución de la obra incumpliendo el cronograma. Incremento en costos. Multas y sanciones. | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Control por parte del Supervisor y el Interventor para que el contratista tenga al día los informes y haga entrega de los mismos a la Interventoría dentro de los plazos pactados. El Supervisor o el Interventor deberá informar al área responsable de la AT APSB que el Contratista no le permite realizar sus funciones de control, mediciones o levantamiento de información. La AT APSB exigirá el apoyo del Contratista para que el interventor pueda realizar sus labores. La AT APSB deberá notificar por escrito al Contratista y copia de la comunicación deberá ser enviada a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. | 6 | 7 | 10 | Extremo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Informes de avance donde sea explicito porcentaje de obra ejecutada. | Mensual |
| 37 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños a fauna y/o flora en lugares que hacen parte del área de intervención del proyecto durante en la ejecución del contrato. | Mayores costos de reparaciones y/o compensaciones ambientales Sanciones Ambientales. | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Contemplar actividades de prevención y seguimiento en el plan de manejo ambiental. El contratista deberá contar con póliza de Responsabilidad civil ambiental. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance |
| 38 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas o paros que afecten los servicios de transporte de personal, materiales de desecho, insumos, combustibles, químicos, que deriven en demoras, reprogramaciones y/o tiempos muertos. Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Contemplar en el plan de contingencia alternativas para suplir los servicios, verificar rutas alternas de acceso a las obras, contar con un listado de proveedores adicionales. Contactar las autoridades competentes para hacer seguimiento al orden público del sector. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato. |
| 39 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Invasión del área del proyecto por parte de individuos no autorizados. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | El Contratista custodiar de sus bienes y restringir de acceso al área del proyecto durante la duración de las obras. En caso de presentarse invasiones insuperables e irresistibles para el Contratista, este deberá denunciar dichos hechos y solicitar la intervención de las autoridades de fuerza pública, cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se produzca el hecho | Una vez se supere el paro o el problema | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones de suelos, subsuelos o del entorno desconocidas durante la ejecución del contrato ocasionando reprocesos o resultados no deseados en las actividades del contrato. | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos. Reprogramaciones, Demoras. | 3 | 3 | 6 | Medio | Empresa y Contratista | Incluir en el plan de calidad la revisión de las condiciones del suelo o el subsuelo contra los diseños suministrados. Informar a la Interventoría y a la AT APSB sobre los problemas encontrados antes de ejecutar las obras. Requerir la participación del Supervisor e Interventor. Si la contratista continua la obra sin reportar los problemas encontrados a la Interventoría y a la AT APSB, será responsable de asumir todas las perdidas o daños por las fallas en las obras realizadas. Solicitar póliza de Cumplimiento con el amparo de Calidad y estabilidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Empresa y Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 41 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad de materiales e insumos utilizados para la ejecución de las actividades del contrato, por errores u omisiones en la validación de especificaciones de diseño frente al producto entregado. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Implementar el plan de gestión de calidad para la recepción de los materiales, insumos y demás bienes necesarios para ejecutar las obras. Establecer niveles de muestreo y reinspecciones. Verificar que cumplan con las especificaciones del producto solicitado. Solicitar póliza de cumplimiento con el amparo de Calidad de los bienes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 42 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdidas por actos de infidelidad, abuso de confianza, apropiación indebida de bienes del contrato realizados por personal involucrado en el contrato | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 4 | 7 | Medio | contratista | El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. El contratista deberá contar con póliza de TRDM incluyendo Manejo global. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan operativo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 43 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños o pérdida de la obra en construcción por errores u omisiones del contratista en el proceso constructivo, en ejecución de las actividades de obra. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | El contratista debera implementar un sistema de gestión de calidad para hacer seguimiento al proceso constructivo incluyendo la verificación de la calidad, capacidad aptitud de los materiales utilizados. Solicitar póliza de cumplimiento con el amparo de calidad y estabilidad de la obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 44 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Demandas. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo el examen y revisión de los factores biológicos del área donde se va a ejecutar el contrato. Solicitar póliza de Responsabilidad civil extracontractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 45 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. . | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 46 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Hurto o hurto calificado de equipos y demás bienes del proyecto, propios y no propios, bajo cuidado, tenencia y control por los cuales es legalmente responsable el contratista, ocurridos en el lugar de las obras o en los trayectos requeridos para su transporte y/o traslado al sitio de los mismos, necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Incluir en el plan de ejecución como ítem crítico de control el seguimiento a las condiciones de seguridad del sector donde se van a desarrollar las obras. El contratista deberá implementar medidas de seguridad (vigilancia, etc) para proteger sus bienes, los de propiedad de terceros, tenencia y control. Incrementar holguras. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 47 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficiencia en manejo de equipos y herramientas, desperdicios de materiales e insumos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de empleados | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Contratar personal con experiencia e idoneidad. Establecer en el plan operativo la capacitación del personal y validar sus competencias. Incluir en el contrato obligaciones de responsabilidad sobre los bienes bajo cuidado, tenencia y control o custodia. Solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual con el amparo de bienes bajo cuidado, tenencia y control. El contratista deberá contar con póliza de TRDM. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Plan de Calidad | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance. |
| 48 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades o imposibilidad para continuar la ejecución de las obras | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Cierre financiero y exigencia permanente de indicadores financieros acordes al proceso contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | SI | Contratista | Al momento en que se adviertan afectaciones al índice de liquidez o no se cuenten con los recursos de capital para ejecutar las obras faltantes | Al finalizar el contrato | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |
| 49 | General | Externo | Ejecución | Financiero | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. También se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades o imposibilidad para continuar la ejecución de las obras | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista | Cierre financiero y exigencia permanente de indicadores financieros acordes al proceso contractual | 4 | 4 | 8 | Alto | SI | Contratista | Al momento en que se adviertan afectaciones al índice de liquidez o no se cuenten con los recursos de capital para ejecutar las obras faltantes | Al finalizar el contrato | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor | Diariamente. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |