## SUR OCCIDENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 17 OCTUBRE A 01 DE DICIEMBRE 2024 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_17OCT_01DIC_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_17OCT_31OCT_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_NOV_01DIC_2024
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | * El diligenciamiento del porcentaje de avance mensual no se registra en la proyección del plan de acción sino en la ejecución mensual de las actividades. * Para el mes de octubre se proyectó actividades de "Asistencia técnica a UPGD" para el mes completo y no la mitad del mes. * Eliminar la columnas adicionales de las subactividades de la actividad "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato". *Los cruces con diferenes fuentes de información se hacen una vez por semana, ajustar la cantidad. * Completar los indicadores faltantes. * Registrar la cantidad de IEC a ingresar por mes en la subactivdad "Ingreso del 100% de los registros de las IEC realizadas", de acuerdo con el indicador y la meta; no es una actividad a demanda. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. * En general se debe revisar la cantidad de las actividades registradas en el cronograma para los meses de octubre y noviembre teniendo en cuenta la fecha de la vigencia que inicia el 17 de octubre y finaliza el 01 de diciembre, ya que la cantidad de actividades supera las semanas en octubre y son inferiores en noviembre; además de la obligatoriedad de las subactividades, si son a demanda, semanal o mensual, teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica para la vigencia actual. |  |  | X | * No se eliminó la columna H, la cual se dejo en observaciones en la revisión del plan de acción. * Lo programado en el cronograma para algunas actividades no cuentan con una concordancia, ya que se programó la actividad para octubre pero en noviembre se dejó a demanda. * El % de avance de las actividades programadas no es el 25% sino el 100%, si estas se cumplieron. * El % de avance acumulado no es del 100% sino del 33,3%, que corresponde a lo ejecutado. * Se registró % de avance mensual de actividades que no se programaron. * No hay concordancia entre el % de avance mensual, cronograma y observaciones. |  | X |  | Observaciones octubre: no se ajustaron. Observaciones noviembre: Revisar el % de avance mensual de la actividad en la fila, octubre 25 y noviembre=125%
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  |  | X | Se debe verificar el registro del cronograma, ya que parece que las metas de noviembre son las de octubre y visceversa. Revisar la periodicidad y obligatoriedad de la entrega de los productos y fechas de entrega de acuerdo con la vigencia actual y terminación de la anterior. * El diligenciamiento del porcentaje de avance mensual no se registra en la proyección del plan de acción sino en la ejecución mensual de las actividades. * Para el mes de octubre se proyectó actividades de "Asistencia técnica a UPGD" para el mes completo y no la mitad del mes. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la primera revisión para está vigencia. * "Conformar cohorte de pacientes sanos en primera infancia", verificar el registro para el mes de octubre y con la subactividad anterior, al igual para "Realizar contacto telefónico aplicar instrumento de cohortes_sanas asicomo dar recomendaciones del manejo de higiene oral entreo otros." * "Diligenciamiento y envio de archivo Cohortes_sanas_SO_v3, ", no está programada. * "Cumplimiento de la meta VC vigilancia pasiva rutinaria", registrar la meta para cada mes. * "Participacion en espacios convocados por el grupo de gestion de la informacion", es a demanda. * "Articulacion con el equipo de fortalecimiento de asistencias tecnicas integrales a UPGD publicas, Participacion en mesas de articulacion con el equipo de canalizaciones aplicativo SIRC", es mensual. * Revisar la elaboración de los productos si son semanales, mensuales o a demanda. * No se programó unidad de análisis para la vigencia y a su vez los demás productos que corresponden a esta. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. * "Realizacion y envio de Informe de canalizaciones", no se programó para la vigencia. | X |  |  | Revisar los porcentajes de avance, no puede ser igual (25 %) para todas las subactividades, entiendo que para la vigencia que va hasta el 1 de diciembre 2024 aproximadamente el 25 % se realizó en octubre y el 75 % se realizará en noviembre 2024, sin embargo se debe calcular correctamente este porcentaje. En las subactividades que no se generaron productos en el mes de octubre 2024 porque no aplicaban para ese mes, se puede dejar en 0 %, de igual manera la ficha técnica lo soporta.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | *Los planes de mejora para las UPGD, son a necesidad o demanda. *El indicador para la actividad 1 no le corresponde para la vigencia, es trimestral, teniendo en cuenta que el 100% de UPGD estan con asistencia técnica en el trimestre. *El porcentaje de avance, se registra para el seguimiento sin embargo tener encuenta que la proporción 33% para octubre y 67% para noviembre. *Tener en cuenta en el cronograma de actividades a realizar en los dias de octubre no son igual cantidad que las realizadas en el mes noviembre, ejemplo registro de información 0,5 para octubre y 1 para noviembre. *Realizar retroalimentación a las UPGD de la Red Sivistra de las notificaciones positivas informando sobre los resultados de la intervención realizada (IEC), no es una opción se debe realizar. *Seguimiento a Canalizaciones, no es una opción se debe realizar. *Realizar reuniones mensuales con los equipos locales, entornos o procesos, como puede ser: (SIVELCE, línea de seguridad química, Crónicos, vigilancia comunitaria, entre otros), no es una opción se debe realizar. |  | X |  | No se realizo el ajuste del plan de acción al número de UPGD con asistencia técnica. Igualmente para las IEC se debe registrar la meta para la vigencia y el avance de las realizadas en cada periodo informado. Tener en cuenta que el número de actividades programadas para la vigencia corresponde al 100%, el porcentaje de avance es proporcional a lo realizado.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  |  | x | *Es necesario que diligencien la columna de Diciembre * No se incluyo la actividad de unidades de analisis, asi como Realizar búsqueda, recolección y clasificación de las fuentes de información para identificar los casos que serán objeto de estudio en las unidades de análisis. * En gestion administrativa incluir: Apoyar, participar y aportar en el desarrollo de las unidades de análisis * Revisar en cronograma las actividades que van adesarrollar 5 veces en octubre y en noviembre o 1 y 1 teniendo en cuenta el periodo de inicio y terminacion de la vigencia. | x |  |  | Observaciones Proyeccion de plan de accion *Revisar la meta programada para el mes de octubre para IEC Observaciones Octubre *Revisar la meta programada para el mes de octubre para IEC
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  |  | X | No cumple, porque la temporada de vigilancia intensificada de pólvora (VIP) inicia en el primero de diciembre y según mensualización no se programó recurso por parte de la Subred para un solo día (valor es 0). |  |  | x | No se encuentran diligenciadas las columnas de % de avance mensual y de seguimiento para el periodo de octubre.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. | x |  |  | Debe tenerse en cuenta que se programó COVE y COVECOM para octubre y noviembre para la gestión oportuna. De lo contrario ajustar. | x |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. | X |  |  | Tener en cuenta que el último informe trimestral se entrego en la primera quincena de octubre. | X |  |  | Sin Observaciones
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  | X |  | las actividades de UPGD criticas son a demanda ya que es de acuerdo a las que se vayan identificando al igual que los seguimientos a planes de mejora instaurados Verificar los indicadores Consolidacion trimestral de la BAI el ideal es formular uno de aprobación de la BAI por SDS Como para este periodo la Subred no tuvo asignación de recursos para unidades de análisis no se debe programar y en observaciones colocar que no aplica para la vigencia | X |  |  | Se hacen ajustes solicitados a matriz del plan, el seguimiento del 17 a 31 de octubre sin observaciones
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. | X |  |  | Sin observaciones |  |  | X | Los porcentajes de avance no corresponden.
Puertos (Sur Occidente)
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad |  | X |  | Cumplimiento parcial se debe ajustar a 0.5 en octubre y 1.0 para el mes de noviembre las siguientes actividades: - Participar en los procesos de fortalecimiento de capacidades para la operación de la VEBC - Fortalecer el proceso de notificación de las situaciones problemáticas en la Red de Vigilancia Comunitaria en el Distrito Capital - Diligenciar con los criterios de calidad y oportunidad la ficha de notificación de situaciones problemáticas. - Generar mecanismos de divulgación de las estrategias de información, educación y comunicación para el fortalecimiento de la REVCOM (piezas comunicativas, folletos, plegables entre otros). - Diligenciar Base de Datos seguimiento Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo con los resultados, recomendaciones y articulación con actores sectoriales e intersectoriales definiendo la conducta final de las situaciones problemáticas. - Realizar convocatoria a los líderes comunitarios y la comunidad de la REVCOM, y comunidad en general Y según la tabla de distribución de horas por perfiles se debe proyectar la meta establecida en las siguientes actividades: - Actividad 1. Asistencias técnicas a la REVCOM - Actividad 2: Fortalecimiento de Capacidades en Salud a la REVCOM - Actividad 3. Investigaciones socio epidemiológicas de campo –ISEC | X |  |  | Cumple El plan de Acción da cuenta del cumplimiento del 100% de las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica de la VEBC en la actual vigencia. | X |  |  | Cumple El plan de Acción da cuenta del cumplimiento a las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica de la VEBC para la vigencia.
| SIVIGILA |  | X |  | Sin cambios fremte al formato enviado, se debe registrar el nombre los respónsables de las actividades. | X |  |  | Cumple con lo establecido en el mes de accion para el periodo evaluado.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción
| Geografico |  | X |  | Es necesario diligenciar el cronograma a partir de la columna M, con el porcentaje propuesto | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido
Administrativo /CANALIZACIONES

## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 17 OCTUBRE A 01 DE DICIEMBRE 2024 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_17OCT_01DIC_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_17OCT_31OCT_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_NOV_01DIC_2024
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: En. Huérfanas |  |  | X | Ajustar la proyección para las subactividades que cuentan con reporte y no son a demanda, debido a que no se evidencia el registro para algunas o está en 0. * Se debe incluir el mes de diciembre, la vigencia va hasta el 01 de diciembre. * Las subactividades de "Asistencia técnica" se deben registrar para la mitad de octubre y noviembre se debe verificar la el número ya que no puede ser tres para todas las subactividades. * Fortalecimiento de Capacidades a las UPGD, es una actividad a demanda. * Eliminar la columnas adicionales de las subactividades de la actividad "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato". * Registrar la cantidad de IEC a ingresar por mes en la subactivdad "Ingreso del 100% de los registros de las IEC realizadas", de acuerdo con el indicador y la meta. * "Articulación con el referente de defectos congénitos y transmisibles, para la identificacion de casos no notificados.", es a demanda. * Revisar la programación del producto de unidad de análisis para cada subactividad, de acuerdo con la elaboración y entrega de los prodcutos. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. * Revisar la obligatoriedad de la entrega de los productos de IEC. |  |  | X | * No hay concordancia entre el % de avance mensual, cronograma y observaciones. * Actividades no programadas, se registró % de avance mensual y acumulado y en observaciones se registró que no se programaron para el período. * Las actividades a demanda en el % de avance acumulado se registran con el 100% y no con el % equivalente a las actividades programadas y, en las que las observaciones no se desarrollaron el % de avance mensual y acumulado debería tener 0%. |  | X |  | Observaciones octubre: se ajustaron. Observaciones noviembre: En las actividades a demanda se registra en el % de avance mensual 100% y no se divide en el período de la vigencia (filas 27, 29, 30, 44, 47, 68).
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  |  | X | Revisar la periodicidad y obligatoriedad de la entrega de los productos y fechas de entrega de acuerdo con la vigencia actual y terminación de la anterior. * Se debe incluir el mes de diciembre, la vigencia va hasta el 01 de diciembre. * Las subactividades de "Asistencia técnica" se deben registrar para la mitad de octubre y noviembre se debe verificar el número ya que no puede ser tres para todas las subactividades. * Eliminar la columnas adicionales de las subactividades de la actividad "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato". * La subactividad "Realización del seguimiento al cumplimiento de la operación del subsistema SISVESO." para el mes de noviembre, no tiene programación. * Esta subactiviad "Realización de cruces con diferentes fuentes de información.", no es por meta de notificación. * La subatividad "Consolidación, depuración y ajustes a los casos de las cohortes " es a demanda. * "Apoyar el diligenciamiento de los tableros de control de las UPGD y Alimentar los tableros de control de seguimiento a la operacion del subsitema" tener en cuenta que este se registra es al finalizar el mes, por lo que es 1. * "Articulación con el equipo de fortalecimiento de asistencias técnicas integrales a UPGD publicas, Participación en mesas de articulación con el equipo de canalizaciones aplicativo SIRC", los productos de unidad de análisis , no son actividades a demanda. * En la actividad de unidad de análisis para octubre no es a demanda, revisar lo registrado en el plan de acción de acuerdo con lo programado en noviembre. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. |  | X |  | El porcentaje de avance mensual no puede ser 100 % en octubre porque la vigencia no se ha terminado, a excepción de los casos en donde las actividades que durante la vigencia se tenga programado realizar solo en el mes de octubre 2024, de tal manera para el resto de vigencia se irá en 0 %. De igual manera, el % de avance acumulado a 31 de octubre 2024 será igual que el % de avance del mes de octubre 2024. Es necesario que también revisen el calculo de los porcentajes, de acuerdo a lo programado. No se entiende por qué en las fila de la 25 a 28, en la 31, 49 y 64 en observaciones registran "no aplica para el periodo", si en el seguimiento colocan un número de actividades realizadas. En las filas 29 y 30 no es coherente el dato registrado en seguimiento y en la observación.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | * Se debe incluir el mes de diciembre, la vigencia va hasta el 01 de diciembre. * Para la actividad de "Asistencias técnicas a UPGD de la red privada" se deben registrar el número de asistencias programadas para la mitad de octubre y noviembre. * Los planes de mejora para las UPGD, son a necesidad o demanda. *Participar en reuniones distritales SIVISTRA u otros espacios de acuerdo con requerimientos, no es una opción se debe realizar. |  | X |  | Tener en cuenta que si no se realizaron actividades en el periodo no hay avance en porcentaje, el número de actividades programadas para la vigencia corresponde al 100%, el porcentaje de avance es proporcional a lo realizado. si no realizaron actividades en ese mes es el 0% y si la actividad para la vigencia se realiza en un mes ahí se cumpliría con el 100%.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  |  | x | *Incluir los indicador dispuestos en la ficha tecnica para las diferentes actividades o productos *En cuanto a las asistencias tecnicas es necesario colocar el numero de UPGD a realizar de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% trimestral. * No se incluyo la actividad de unidades de analisis, asi como Realizar búsqueda, recolección y clasificación de las fuentes de información para identificar los casos que serán objeto de estudio en las unidades de análisis. * En gestion administrativa incluir: Apoyar, participar y aportar en el desarrollo de las unidades de análisis * Diligenciar el porcentaje de avance mensual |  | x |  | Observaciones Proyeccion de plan de accionSin Observaciones *No se incluyo la actividad de unidades de analisis, asi como Realizar búsqueda, recolección y clasificación de las fuentes de información para identificar los casos que serán objeto de estudio en las unidades de análisis. *En gestion administrativa no se incluyo la subactividad de Apoyar, participar y aportar en el desarrollo de las unidades de análisis *En el producto de asisitencias tecnicas de hasta 4 y mas de 4 subsitemas es necesario que colequen la cantidad de visitas a realizar para cada mes. Observaciones Octubre *Revisar en cronograma para el mes de octubre no colocar 1 por que no es mes completo si no 0,5
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  |  | X | No cumple, porque la temporada de vigilancia intensificada de pólvora (VIP) inicia en el primero de diciembre y según mensualización no se programó recurso por parte de la Subred para un solo día (valor es 0). | x |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  | x | No se incluyó el mes de noviembre en la programación de las actividades de la vigencia. | x |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. | X |  |  | Tener en cuenta que el último informe trimestral se entrego en la primera quincena de octubre. | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones.
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad |  | X |  | Cumplimiento parcial Según la tabla de distribución de horas por perfiles se debe proyectar la meta establecida en las siguientes actividades: - Actividad 1. Asistencias técnicas a la REVCOM - Actividad 2: Fortalecimiento de Capacidades en Salud a la REVCOM - Actividad 3. Investigaciones socio epidemiológicas de campo –ISEC | X |  |  | Cumple El plan de Acción da cuenta del cumplimiento del 100% de las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica de la VEBC en la actual vigencia. | X |  |  | Cumple El plan de Acción da cuenta del cumplimiento a las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica de la VEBC en la actual vigencia.
| SIVIGILA |  | X |  | El porcentaje de avane se debe incluir una vez se registrean las actividades realizadas y deben ser acorde a los meses programados; tener en cuenta los comentarios incluidos en estas variables del formato enviado. "Para el mes de Octubre por ser 2 semanas corresponde al 33.3% y para el mes de noviembre al 66.6%, para completar el 100% al final de la vigencia." | X |  |  | Cumple con lo establecido en el mes de accion para el periodo evaluado.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido |  | X |  | No concuerda el porcentaje de avance mensual con el porcentaje del cronograma y del seguimiento realizado, deben ajustar el porcentaje del avance
Administrativo /CANALIZACIONES
| Geográfico |  | X |  | Ajustar el porcentaje para el mes de octubre, ya que la vigencia no toma el mes completo | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido
| Gestión de la Vigilancia Centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido
| RURALIDAD ACCIONES INTEGRADAS DE LA VSP / VSPC | X |  |  | VEBC: Cumple con la proyecciòn del plan de accion de la VEBC en la ruralidad | X |  |  | VEBC: El plan de Acción de la VEBC para la ruralidad da cuenta del cumplimiento del 100% de las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica del Subsistema en la actual vigencia. | X |  |  | Cumple El plan de Acción da cuenta del cumplimiento a las actividades de acuerdo a lo definido en la Ficha técnica de la VEBC para la vigencia. Revisar formato del plan de acción por parte de Corrdinación VSP

## NORTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 17 OCTUBRE A 01 DE DICIEMBRE 2024 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_17OCT_01DIC_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_17OCT_31OCT_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_NOV_01DIC_2024
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | * No se registró el número de asistencia técnicas programadas para hacer en octubre y noviembre. * Fortalecimiento de Capacidades a las UPGD, es una actividad a demanda. * Eliminar la columnas adicionales de las subactividades de la actividad "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato". * Registrar la cantidad de IEC a ingresar por mes en la subactivdad "Ingreso del 100% de los registros de las IEC realizadas", de acuerdo con el indicador y la meta. * "Cruce de la base del evento 342 con la base de RLCPD, Cruce de la base del evento 342 con la base de los eventos 215, 895 y 610, Actualizacion del Tablero_control_interno_seguimiento_UPGD_VSPEHR, Verificacion el subregistro en la notificación del evento 342 frente a otras fuentes de información como como la base de datos de defectos congénitos (evento 215, 610 y 895).", el cruce es semanal. * "Gestión con las UPGD frente al ajuste en la variable grupo poblacional condición de discapacidad., Articulación con el referente de defectos congénitos y transmisibles, para la identificacion de casos no notificados.", es a demanda. * "Diligencimaiento y envio de formato matriz de participacion y gestion de VSPEHR", revisar fecha de entrega. * Revisar la obligatoriedad de la entrega de los productos de BAI. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. |  | X |  | * No se eliminó la columna H, la cual se dejo en observaciones en la revisión del plan de acción. * Las actividades a demanda en el % de avance acumulado se registran con el 100% y no con el % equivalente a las actividades programadas. |  | X |  | Observaciones octubre: no se adjustaron. Observaciones noviembre: En las actividades de las filas 62 a la 65 para el mes de noviembre se registro 40% en el % de avance mensual indicando que no se cumplió con lo programado en el cronograma.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  |  | X | Revisar la periodicidad y obligatoriedad de la entrega de los productos y fechas de entrega de acuerdo con la vigencia actual y terminación de la anterior. * No se registtró el número de asistencia técnicas programadas para realizar en octubre y noviembre. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la primera revisión para está vigencia. * Registrar la cantidad de seguimientos en la subactividad "Diligenciamiento y envio de fomaro de Cohortes_sanas". * Registrar la meta en la subactividad "Ingreso del 100% de los registros y/o fichas que ingresan al SISVESO en el SIVIGILA D.C.; Realizacion de georreferenciación en el 100% de los registros que ingresan al SIVIGILA D.C; Realizacion de depuración, consolidación, ajuste y retroalimentación de la información contenida en las bases de datos del subsistema SISVESO/SIVIGILA D.C." * "Apoyar el diligenciamiento de los tableros de control de las UPGD y Alimentar los tableros de control de seguimiento a la operacion del subsitema" tener en cuenta que este se registra es al finalizar el mes, por lo que es 1. * Las dos primeras subactividades de "Estrategia de seguimiento prospectivo a cohortes sanas en salud oral" se debe registrar la meta correspondiente. * "Realizacion de analisis critico y ajustes de informacion de subsitema en el aplicativo SIVIGILA DC.", no es a demanda. * "Cumplimiento de la meta VC vigilancia pasiva rutinaria", registrar la meta. * Tener en cuenta las fechas de entrega de los productos para su progrmación si es 1 o 0,5. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. |  | X |  | El porcentaje de avance mensual no puede ser 100 % en octubre porque la vigencia no se ha terminado, a excepción de los casos en donde las actividades que durante la vigencia se tenga programado realizar solo en el mes de octubre 2024, de tal manera para el resto de vigencia se irá en 0 %. De igual manera, el % de avance acumulado a 31 de octubre 2024 será igual que el % de avance del mes de octubre 2024. Se debe realizar el cálculo del porcentaje de acuerdo a la distribución de las actividades en la vigencia. En las filas 13, 21, 22, 25, 28 a 31, 35, no concuerda lo programado con lo realizado (registrado en seguimiento)
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | *Para la actividad de "Asistencias técnicas a UPGD de la red privada" se deben registrar el número de asistencias programadas para la mitad de octubre y noviembre. *Indicador para la actividad 1 no le corresponde para la vigencia, es trimestral, teniendo en cuenta que el 100% de UPGD estan con asistencia técnica en el trimestre. |  | X |  | No se realizo el ajuste del plan de acción al número de UPGD con asistencia técnica. Igualmente para las IEC se debe registrar la meta para la vigencia y el avance de las realizadas en cada periodo informado. Tener en cuenta que el número de actividades programadas para la vigencia corresponde al 100%, el porcentaje de avance es proporcional a lo realizado.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  | x |  | Diligenciar el porcentaje de avance mensual |  | x |  | Observaciones Proyeccion de plan de accion *En el producto de asisitencias tecnicas de hasta 4 y mas de 4 subsitemas es necesario que colequen la cantidad de visitas a realizar para cada mes. Observaciones Octubre *En las Observaciones es necesario ser mas descriptivos en el cumplimiento de la actividad o producto * El cronograma y el seguimiento debe coincidir * En la fila 60 no coincide el cronogram con el seguimiento
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  |  | X | No cumple, porque la temporada de vigilancia intensificada de pólvora (VIP) inicia en el primero de diciembre y según mensualización no se programó recurso por parte de la Subred para un solo día (valor es 0). Por otra parte, en las columnas de cronograma se debe indicar si es a demanda el valor 1. | x |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. | x |  |  | Debe tenerse en cuenta que se programó COVE y COVECOM para octubre y noviembre para la gestión oportuna. De lo contrario ajustar. |  | X |  | Verificar el porcentaje de ejecución ya que se espera que de acuerdo con la programación propuesta se espera un porcentaje de ejecución del 33,3%.
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. | X |  |  | Tener en cuenta que el último informe trimestral se entrego en la primera quincena de octubre. | X |  |  | Sin Observaciones.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  |  | X | no se proyecta el avance de % mensual para la vigencia, ni se formula el % de avance no hay formulación de indicadores para cada una de las actividades del plan de accion correos oficiales a través de los cuales fluirá la información del subsistema 1 de noviembre no es a demanda solo se debe programar en noviembre los bloqueos se deben programar a demanda Entrega de BAI trimestral a SDS solo se debe programar para el mes de octubre las actividades de unidades de análisis se proyectan a demanda a excepción de la divulgación En el producto unidades de análisis, dado que para este periodo el recurso de la Subred Sur Occidente fue asignado a la Subred Norte se debe incluir las línea especifica para este producto. todas las actividades de IEC se debe proyectar a demanda |  | X |  | No se realizan ajustes solicitados a el plan de acción. Validar la observación Durante el periodo del 1 al 15 de octubre no se realizo orientacion tecnica al talento humano del equipo transmisibles. , el periodo a reportar es del 1 al 31 de octubre, de igual manera las observaciones del producto de BAI son inconsistentes con lo programado y ejecutado revisar. Los bloqueos no corresponden a lo reportado en el informe de gestión que fue 25. En las unidades de analisis no se evidencia cuantas se ejecutaron y a que evento corresponden El reporte de IEC de alto impacto no concuerda con lo reportado en informe de gestión 31, al igual que las IEC de control ya que fueron 11
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. | X |  |  | Sin observaciones |  |  | X | Se diligenció el % de avance de diciembre y solo debe ser octubre . Además no cuenta con porcentaje acumulado.
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad |  | X |  | Debe ajustar las proyecciones de la línea 140: de Gestión de la Información, en las siguientes actividades: actividad plan de acción, proceso de notificación, actividad matrices de información y la actividad 5 Indicadores teniendo en cuenta el nuevo convenio, también debe ajustar la actividad COVECOM ya que los 3 COVECONES relacionados se desarrollaron en el convenio anterior | X |  |  | Cumple con la programación y ejecución de las actividades según la Ficha Técnica de la VEBC. | X |  |  | Cumple con la programación y ejecución de las actividades según la Ficha Técnica de la VEBC.
| SIVIGILA | X |  |  | Cumple con los establecido para la proyeccion del plan de acción. |  | X |  | Ajustar el porcentaje de avance acumulado, de acuerdo al total de semanas programadas/ las semanas ejecutadas al corte evaluado.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción
| Geografico |  | X |  | Ajustar el porcentaje para el mes de octubre, ya que la vigencia no toma el mes completo | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido
Administrativo /CANALIZACIONES

## CENTRO ORIENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 17 OCTUBRE A 01 DE DICIEMBRE 2024 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_17OCT_01DIC_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_17OCT_31OCT_2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO_NOV_01DIC_2024
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | Ajustar la proyección para el mes de octubre ya que va desde el 17 al 31 e octubre, en las subactividades que aplique el reporte semanal o mensual, ya que no es completo el mes sino dos semanas. Revisar la periodicidad y obligatoriedad de la entrega de los productos y fechas de entrega de acuerdo con la vigencia actual y terminación de la anterior. * Para la mitad de octubre no se proyectó actividades de "Asistencia técnica a UPGD" en todas las subactividades. * La subactivdad de Fortalecimiento de Capacidades a las UPGD, no cuenta con el registro del indicador. * Eliminar la columnas adicionales de las subactividades de la actividad "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato". * Registrar la cantidad de IEC a ingresar por mes en la subactivdad "Ingreso del 100% de los registros de las IEC realizadas", de acuerdo con el indicador y la meta. * "Cruce de la base del evento 342 con la base de RLCPD, Cruce de la base del evento 342 con la base de los eventos 215, 895 y 610, Actualizacion del Tablero_control_interno_seguimiento_UPGD_VSPEHR", el cruce es semanal. * "Gestión con las UPGD frente al ajuste en la variable grupo poblacional condición de discapacidad., Gestión correspondiente para la notificacion de evento 342 identificados desde el evento 215, 610 y 895., Apoyo y participar en Espacios sectoriales e intersectoriales convocadas en temas relacionados con VSPEH.", es a demanda. * "Seguimiento a defectos congénitos priorizados", no hay concordancia en la proyección, revisar la fecha técnica. * "Articulacion con los equipos de Salud Materno infantil", es mensual. * "Diligencimaiento y envio de formato matriz de participacion y gestion de VSPEHR, SEGPLAN", revisar fecha de entrega. * Revisar la programación del producto de unidad de análisis para cada subactividad, de acuerdo con la elaboración y entrega de los prodcutos. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. |  | X |  | * Las actividades de las filas 30, 38, 40, 41 se programaron en el cronograma (1) y no se ejecutaron (% de avance mensual 0%). * No hay concordancia entre el % de avance mensual, cronograma y observaciones de las filas 30, 38, 40 y 41. |  | X |  | Observaciones octubre: se ajustaron. Observaciones noviembre: En la actividad de la fila 23 para el mes de noviembre se registro 1 en el % de avance mensual. En la fila 45 la actividad en lo progrmado en el cronograma para octubre se programó pero el noviembre se dejó a demanda.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  |  | X | Revisar la periodicidad y obligatoriedad de la entrega de los productos y fechas de entrega de acuerdo con la vigencia actual y terminación de la anterior. * Para la mitad de octubre no se proyectó actividades de "Asistencia técnica a UPGD" en todas las subactividades. * La subactivdad de Fortalecimiento de Capacidades a las UPGD, no cuenta con el registro del indicador. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la primera revisión para está vigencia. * "Realizacion de procesamientos y salidas estandarizadas de información (de los eventos de interés en salud oral)", es a demanda. * Las dos primeras subactividades de "Estrategia de seguimiento prospectivo a cohortes sanas en salud oral" se debe registrar la meta correspondiente. * "Diligenciamiento y envió de formato matriz de participación y gestión de SISVESO", revisar fechas de envio en la ficha técnica. * Se debe tener en cuenta para el mes de octubre que las actividades no es 1 si no 0,5, además de verificar las fechas de entrega de productos que ya se entregaron antes del 17 de octubre por lo cual se programa como 0. * Verificar con el componente geográfico la fecha de entrega de la segunda revisión para está vigencia. |  | x |  | En la línea 11, según la observación, en octubre si se cumplió con la actividad, entonces en seguimiento podrían registrar "1" en concordancia con el cronograma, de igual manera se debería diligenciar el % de avance mensual y acumulado. En la fila 29 no es coherente el dato del seguimiento con lo registrado en la observación. El porcentaje de avance mensual no puede ser 100 % en octubre porque la vigencia no se ha terminado, a excepción de los casos en donde las actividades que durante la vigencia se tenga programado realizar solo en el mes de octubre 2024, de tal manera para el resto de vigencia se irá en 0 %. De igual manera, el % de avance acumulado a 31 de octubre 2024 será igual que el % de avance del mes de octubre 2024. Se debe realizar el cálculo del porcentaje de acuerdo a la distribución de las actividades en la vigencia.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | *Para la actividad de "Asistencias técnicas a UPGD de la red privada" se deben registrar el número de asistencias programadas para la mitad de octubre y noviembre. *Tener en cuenta en el cronograma de actividades a realizar en los dias de octubre no son igual cantidad que las realizadas en el mes noviembre, ejemplo registro de información 0,5 para octubre y 1 para noviembre. *Participar en la planeación y desarrollo de las Unidades de Análisis para cada subsistema. No es una opción se debe participar en el unidad de analisis o estudio de caso asignado para la vigencia. *En la casilla de responsable colocar el nombre de la persona que realiza la activa de acuerdo al perfil contratado. *Realizar retroalimentación a las UPGD de la Red Sivistra de las notificaciones positivas informando sobre los resultados de la intervención realizada (IEC), no es una opción se debe realizar. *Participar en reuniones distritales SIVISTRA u otros espacios de acuerdo con requerimientos,, no es una opción se debe realizar. *El seguimiento a Canalizaciones, no es una opción se debe realizar. *La entrega mensual (primeros 10 dias calendario) base de caraterización de quimicos, no es una opción se debe realizar. *Aportar la información requerida mensualmente para el reporte y seguimiento de las metas del proyecto de inversión, no es una opción se debe realizar. *Boletines del primer semestre 2024 (periodo 2020 – 2024) de acuerdo con el cronograma y tiempos establecidos por el equipo del componente geográfico, no es una opción se debe realizar según cronograma de este componente esta dentro de esta vigencia. |  | X |  | Tener en cuenta que el número de actividades programadas para la vigencia corresponde al 100%, el porcentaje de avance es proporcional a lo realizado.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  |  | x | *Incluir los indicador dispuestos en la ficha tecnica para las diferentes actividades o productos *En cuanto a las asistencias tecnicas es necesario colocar el numero de UPGD a realizar de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento del 100% trimestral. * No se incluyo la actividad de unidades de analisis, asi como Realizar búsqueda, recolección y clasificación de las fuentes de información para identificar los casos que serán objeto de estudio en las unidades de análisis. * En gestion administrativa incluir: Apoyar, participar y aportar en el desarrollo de las unidades de análisis * En la columna responsables no deben volver a copiar los perfiles si no el nombre de la presona/s responsables. * Diligenciar el porcentaje de avance mensual |  | x |  | Observaciones Proyeccion PA Sin Observaciones, lo solicitado fue ajustado Observciones Octubre *En la fila 18 revisar observaciones no conicide con lo programado y ejecutado * Revisar en cronograma para el mes de octubre no colocar 1 por que no es mes completo si no 0,5
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  |  | X | No cumple, porque la temporada de vigilancia intensificada de pólvora (VIP) inicia en el primero de diciembre; ajustar fila 47 y columna M el valor es 0. Por otra parte, en las columnas de cronograma se debe indicar si es a demanda el valor 1 y si no se realiza la activiad programa o según mensualización el valor es 0. | x |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. | x |  |  | Debe tenerse en cuenta que se programó COVE y COVECOM para octubre y noviembre para la gestión oportuna. De lo contrario ajustar. Adicionalmente, se aclara que el porcentaje de avance mensual se reporta una vez se haya ejecutado. | x |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. | X |  |  | Tener en cuenta que el último informe trimestral se entrego en la primera quincena de octubre. | X |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  | X |  | Correos oficiales a través de los cuales fluirá la información del subsistema 1 de noviembre, esta actividad no es a demanda, solo para el mes de noviembre En el producto unidades de análisis, dado que para este periodo el recurso de la Subred Sur fue asignado a la Subred Centro Oriente se debe incluir las línea especifica para este producto. |  | X |  | se hacen ajustes a plan de acción. Del periodo del 17 al 31 de octubre, por favor ajustar las unidades de analisis código Centro Oriente , IEC alto impacto e IEC control no corresponden con lo reportado en informe de gestion
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. |  |  | X | Sin observaciones |  |  | X | El porcentaje de avance y acumulado no corresponde para las actividades del producto.
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad | X |  |  | Debe ajustar la proyección de la línea 141: acciones integradas en la actividad fortalecimiento a la ReVCom | X |  |  | Cumple con la programación y ejecución de las actividades según la Ficha Técnica de la VEBC. | X |  |  | Cumple con la programación y ejecución de las actividades según la Ficha Técnica de la VEBC.
| SIVIGILA | X |  |  | Cumple con los establecido para la proyeccion del plan de acción. |  | X |  | Ajustar el porcentaje de avance acumulado, de acuerdo al total de semanas programadas/ las semanas ejecutadas al corte evaluado.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido | X |  |  | Cumple con lo establecido en la programación del Plan de acción
| Geografico |  | X |  | Ajustar el porcentaje para el mes de octubre, ya que la vigencia no toma el mes completo | X |  |  | Revisar el cálculo del % de avance acumulado, ya que no concuerda con lo diligenciado de forma mensual en el cronograma | X |  |  | Sin observaciones cumple con lo establecido
Administrativo /CANALIZACIONES
| AT PÚBLICAS | X |  |  | Solo esta pendiente registrar el nombre de los responsables de las actividades |  | X |  | No debe haberregistros del avance acumulado mensual, del mes de noviembre, ya que el corte de la evlaluacion es el mes anterior (30092024) igualmente, el porcentaje de avance acumulado, nuede sr el 100, ya que la vigencia se termina el 01 de diciembre y al momento estamos evaluando a corte 31102024