## SUR OCCIDENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. La programación en el cronograma en todas las subactividades no es de 1 (mensual), lo que hicieron fue arrastrarlo, solo la subactividad de IEC registraron la meta, no se leyó la ficha técnica para la elaboración de la proyección. Se solicita realizar lectura de la fcha técnica y la programación acorde a las subsubactividades.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA,
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA)
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | x |  | Debe tenerse en cuenta que la ejecución en el mes de diciembre 2024 inicia el día 3, por lo que la programación debe ajustarse a 0,9 y en julio 2025 termina el día 23 por lo que debe registrarse a 0,76.
Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva.
Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles.
Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P.
Puertos (Sur Occidente)
Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad
SIVIGILA
Estadísticas Vitales.
Geografico
Administrativo /CANALIZACIONES

## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: En. Huérfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. La subactividad de la fila 14 es una vez al mes (1), no cinco (5). Las subactividades de la filas 19, 32, 39, 40, 54, 63 son a demanda. La subactividad de la fila 20 se registra la cantidad de IEC que se ingresan, es decir la meta mensual. Las subactividades de las filas 21, 22, 31 son semanales (4) y no mensual. Las subactividades de las filas 28 son mensuales y no semanal. Las subactividades de las filas 34 son semanales y no a demanda. La subactividad de la fila 52 es trimestral y no una vez en la vigencia (también se cuenta la participación y no solo la convocatoria por subred). Las subactividades de las filas 75, 76 son mensuales y no a demanda. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA,
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA)
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | x |  | Debe tenerse en cuenta que la ejecución en el mes de diciembre 2024 inicia el día 3, por lo que la programación debe ajustarse a 0,9.
Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva.
Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles.
Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P.
Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad
SIVIGILA
Estadísticas Vitales.
Administrativo /CANALIZACIONES
Geográfico
Gestión de la Vigilancia Centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana.
RURALIDAD ACCIONES INTEGRADAS DE LA VSP / VSPC

## NORTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | Las subactividades de las filas 19, 39, 40, 63, 72, 74, 81 son a demanda. Las subactividades de la filas 23, 27, 28, 64 es una vez al mes (1). Las subactividades de la filas 25, 26 es una vez al mes (1) y no a demanda. Las subactividades de la filas 31, 34 es semanal y no mensual. El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA,
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA)
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. | x |  |  | Sin comentarios
Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva.
Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles.
Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P.
Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad
SIVIGILA
Estadísticas Vitales.
Geografico
Administrativo /CANALIZACIONES

## CENTRO ORIENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. Se debe cambiar la frase "A necesidad" por "A demanda". La subactividad 11 teniendo en cuenta que se realiza las AT con el equipo SIVIGILA se debe registrar 1 por mes. La subactividad de la fila 18 es mensual (1). Las subactividades de las filas 21, 22, 29 son semanales (4) y no mensual. Las subactividades de la filas 28, 37, 38 son mensuales (1) y no a demanda. La subactividad de la fila 52 es trimestral y no una vez en la vigencia (también se cuenta la participación y no solo la convocatoria por subred). La subactividad de la fila 81 es a demanda. No ocultar filas, la 84 y 85 son una sola subsubactividad con dos indicadores.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO.
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA,
Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA)
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  | x | El archivo no contiene el cronograma propuesto para la ejecución de la vigencia, sobre el cual deberá realizarse el seguimiento.
Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva.
Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles.
Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P.
Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad
SIVIGILA
Estadísticas Vitales.
Geografico
Administrativo /CANALIZACIONES
AT PÚBLICAS