## DISTRIBUCION
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Encargado | NIT | Revision version 2 terminada
CALDAS | Angelica | 8 | OK |  | TOTAL |  | SEMANA 1 10 AL 17 DE OCT | SEMANA 2 17 AL 24 DE OCTUBRE | SEMANA 3 24 AL 31 DE OCT | 31 OCTU AL 7 DE NOV | 7 DE NOV AL 14 DE NOV | EJECUTADO | %
CHOCÓ | Angelica | 5 | OK | Oscar | 63 | 63 | 5 | 19 | 16 | 17 | 6 | 63 | 100%
NARIÑO | Angelica | 5 |  | Jennifer | 25 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 60%
QUINDIO | Angelica | 7 |  | Martha | 25 | 25 | 0 | 5 | 9 | 1 | 8 | 23 | 92%
HUILA | Jennifer | 8 | OK | Viviana | 25 | 25 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 80%
NORTE DE SANTANDER | Jennifer | 6 | OK | Angelica | 25 | 25 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 19 | 76%
SANTANDER | Jennifer | 11 | OK |  | 163 | 25 | [5 empty] | 140 | 85.89%
BOLÍVAR | Martha | 8 | OK
CASANARE | Martha | 1 | OK | Variable | ESE | [6 empty] | %
CESAR | Martha | 8 | OK | sin informacion | 37 | [6 empty] | 26.43%
CÓRDOBA | Martha | 5 | OK | Cierre satisfactorio tecnico | 21 | [6 empty] | 15%
LA GUAJIRA | Martha | 3 | OK | Incompleto 1era revision | 82 | [6 empty] | 58.57%
AMAZONAS | Oscar | 1 | OK
ANTIOQUIA | Oscar | 5 | OK
ARAUCA | Oscar | 1 | OK
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Oscar | 1 | OK
ATLÁNTICO | Oscar | 7 | OK
BUENAVENTURA | Oscar | 2 | OK
CAQUETÁ | Oscar | 4 | OK
CAUCA | Oscar | 2 | OK
GUAVIARE | Oscar | 1 | OK
MAGDALENA | Oscar | 10 | OK
META | Oscar | 2 | OK
PUTUMAYO | Oscar | 3 | OK
SUCRE | Oscar | 8 | OK
TOLIMA | Oscar | 6 | OK
VALLE DEL CAUCA | Oscar | 8
VAUPÉS | Oscar | 1 | OK
VICHADA | Oscar | 1 | OK
BOYACÁ | Viviana | 9 | OK
CUNDINAMARCA | Viviana | 9 | OK
RISARALDA | Viviana | 7 | OK
163

## tabla
Entidad territorial | #
Amazonas | 1
La Chorrera (ANM)-Miriti - Paraná (ANM)-Puerto Alegría (ANM)-Puerto Arica (ANM)-Puerto Nariño-Puerto Santander (ANM)-Tarapacá (ANM)-El Encanto (ANM)-La Pedrera (ANM)-La Victoria (ANM)-Leticia | 1
Antioquia | 5
Angostura | 1
Barbosa | 1
Guatapé | 1
Murindó | 1
Remedios | 1
Arauca | 1
Cravo Norte-Arauquita-Puerto Rondón-Fortul | 1
Archipiélago de San Andrés | 1
Providencia-San Andrés | 1
Atlántico | 7
Campo de La Cruz | 1
Luruaco | 1
Manatí | 1
Palmar de Varela | 1
Piojó | 1
Ponedera | 1
Sabanalarga | 1
Bolívar | 8
Arenal | 1
Arroyohondo | 1
Clemencia | 1
Hatillo de Loba | 1
María La Baja | 1
Simití | 1
Soplaviento | 1
Turbaná | 1
Boyacá | 9
Boavita-Chita-San Mateo-Sativanorte | 1
Chinavita-Guayatá | 1
Chiscas-El Cocuy-El Espino | 1
Coper | 1
Cucaita | 1
La Uvita | 1
Miraflores | 1
Pachavita | 1
San Miguel de Sema | 1
Buenaventura | 2
Buenaventura | 2
Caldas | 8
Aranzazu | 1
Belalcázar | 1
Filadelfia | 1
Marmato | 1
Norcasia | 1
Palestina | 1
Risaralda | 1
Victoria | 1
Caquetá | 4
Albania-Belén de Los Andaquies-Curillo | 1
Morelia | 1
San Vicente del Caguán | 1
Solano-Valparaíso | 1
Casanare | 1
Monterrey-Maní-Orocué-Paz de Ariporo | 1
Cauca | 2
Argelia | 1
Caldono | 1
Cesar | 8
Astrea | 1
Bosconia | 1
Chimichagua | 1
González | 1
La Paz | 1
Manaure | 1
Pelaya | 1
Pueblo Bello | 1
Chocó | 5
Condoto | 1
El Carmen de Atrato | 1
Istmina | 1
Quibdó | 1
Tadó | 1
Córdoba | 5
Ayapel | 1
La Apartada | 1
Los Córdobas | 1
Puerto Libertador | 1
Valencia | 1
Cundinamarca | 9
Anolaima | 1
Apulo | 1
Bituima | 1
Cabrera | 1
Carmen de Carupa | 1
El Peñón | 1
Gachala-Gachetá-Gama | 1
Guachetá | 1
Guaduas | 1
Guaviare | 1
Calamar-Miraflores-El Retorno-San José del Guaviare | 1
Huila | 8
Agrado | 1
Altamira | 1
Baraya | 1
Colombia | 1
Gigante | 1
Hobo | 1
Paicol | 1
Pital | 1
La Guajira | 3
Albania | 1
Dibulla | 1
Manaure | 1
Magdalena | 9
Algarrobo | 1
Aracataca | 1
Ariguaní | 1
Cerro San Antonio | 1
Ciénaga | 1
Concordia | 1
Guamal | 1
Pijiño del Carmen | 1
Salamina | 1
Meta | 2
La Macarena-Mapiripán-Mesetas-Puerto Concordia-Uribe | 1
Puerto Rico | 1
Nariño | 5
Barbacoas | 1
Belén | 1
La Tola | 1
Mosquera | 1
Olaya Herrera | 1
Norte de Santander | 6
Cachirá-La Esperanza | 1
Chitagá | 1
Convención | 1
El Tarra | 1
Hacarí | 1
Herrán | 1
Putumayo | 3
Leguízamo | 1
Puerto Caicedo | 1
Puerto Guzmán | 1
Quindio | 7
Buenavista | 1
Circasia | 1
Córdoba | 1
Filandia | 1
Génova | 1
La Tebaida | 1
Quimbaya | 1
Risaralda | 7
Apía | 1
Balboa | 1
Belén de Umbría | 1
Guática | 1
La Celia | 1
Mistrató | 1
Pueblo Rico | 1
Santa Marta | 1
Santa Marta | 1
Santander | 11
Albania | 1
Aratoca | 1
Bolívar | 1
Carcasí-San José de Miranda | 1
Cerrito | 1
Concepción | 1
Enciso | 1
Guaca | 1
Macaravita | 1
San Joaquín | 1
San Miguel | 1
Sucre | 8
Buenavista | 1
Caimito | 1
Coloso | 1
Corozal | 1
Galeras | 1
Los Palmitos | 1
Majagual | 1
Tolú Viejo | 1
Tolima | 6
Ambalema | 1
Anzoátegui | 1
Armero | 1
Coello | 1
Coyaima | 1
Rioblanco | 1
Valle del Cauca | 8
Argelia | 1
Bolívar | 1
Calima | 1
El Águila | 1
El Dovio | 1
Obando | 1
Pradera | 1
Ulloa | 1
Vaupés | 1
Caruru-Papunaua (ANM)-Taraira-Yavaraté (ANM)-Mitú-Pacoa (ANM) | 1
Vichada | 1
Cumaribo-La Primavera-Santa Rosalía | 1
Total general | 163

## ESE
NIT | Entidad Territorial | DIVIPOLA | Nombre de la ESE | EBS_asignados | EBS_reportados | Municipio donde operaran los equipos | Num_Municipios | Valor Asignado | IDRecurso | Analisis tecnico | Asignado | Analisis financiero
838000096 | Amazonas | 91405 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | 15 | 4 | La Chorrera (ANM)-Miriti - Paraná (ANM)-Puerto Alegría (ANM)-Puerto Arica (ANM)-Puerto Nariño-Puerto Santander (ANM)-Tarapacá (ANM)-El Encanto (ANM)-La Pedrera (ANM)-La Victoria (ANM)-Leticia | 2 | 1552170000 | ID2278822001 | Cierre Satisfactorio | Oscar
890905193 | Antioquia | 05079 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 9 | 9 | Barbosa | 1 | 931302000 | ID2278822003 | Incompleto 1era revision | Oscar
800099124 | Risaralda | 66383 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE LA CEILA | 2 | 1 | La Celia | 1 | 206956000 | ID2278822123 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
800125276 | Santander | 68152 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 2 | 2 | Carcasí-San José de Miranda | 2 | 206956000 | ID2278822136 | Incompleto 1era revision | Jennifer
800125697 | Tolima | 73055 | E.S.E. HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ | 2 | 2 | Armero | 1 | 206956000 | ID2278822148 | Incompleto 1era revision | Oscar
800130625 | Magdalena | 47189 | ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA | 5 | 5 | Ciénaga | 1 | 517390000 | ID2278822090 | Sin informacion | Oscar
800150497 | Cesar | 20550 | ESE HOSPITAL FRANCISCO CANOSSA | 1 | 1 | Pelaya | 1 | 103478000 | ID2278822053 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
800152970 | Boyacá | 15455 | HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 1 | 1 | Miraflores | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
800155000 | Buenaventura | 76109 | HOSPITAL SAN AGUSTIN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 2 | 2 | Buenaventura | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
800163519 | Tolima | 73043 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI | 2 | 2 | Anzoátegui | 1 | 206956000 |  | Sin informacion | Oscar
800165050 | Antioquia | 05475 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ | 1 | 1 | Murindó | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Oscar | Incompleto 2da revision
800193904 | Santander | 68051 | ESE HOSPITAL JUAN PABLO II ARATOCA | 2 | 2 | Aratoca | 1 | 206956000 | ID2278822128 | Incompleto 1era revision | Jennifer
800194627 | Caldas | 17088 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR | 2 | 2 | Belalcázar | 1 | 206956000 |  | Cierre Satisfactorio | Angelica
800204497 | Cundinamarca | 25317 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA | 2 | 2 | Guachetá | 1 | 206956000 | ID2278822070 | Incompleto 1era revision | Viviana
801002325 | Quindio | 63111 | ESE HOSPITAL SAN CAMILO | 1 | 1 | Buenavista | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Angelica
802006267 | Atlántico | 08520 | ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE PALMAR DE VARELA | 3 | 3 | Palmar de Varela | 1 | 310434000 | ID2278822011 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
802007650 | Atlántico | 08549 | HOSPITAL VERA JUDITH IMITOLA VLLANUEVA E.S.E | 1 | 1 | Piojó | 1 | 103478000 | ID2278822012 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
802009195 | Atlántico | 08560 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE PONEDERA | 2 | 2 | Ponedera | 1 | 206956000 | ID2278822013 | Sin informacion | Oscar | Incompleto 2da revision
802010241 | Atlántico | 08638 | ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA | 2 | 2 | Sabanalarga | 1 | 206956000 | ID2278822014 | Sin informacion | Oscar | Incompleto 2da revision
802010401 | Atlántico | 08436 | HOSPITAL DE MANATI ESE | 2 | 2 | Manatí | 1 | 206956000 | ID2278822010 | Sin informacion | Oscar | Incompleto 2da revision
804003072 | Santander | 68101 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR | 1 | 1 | Bolívar | 1 | 103478000 | ID2278822129 | Incompleto 1era revision | Jennifer
804008207 | Santander | 68425 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA | 1 | 1 | Macaravita | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Jennifer
804009658 | Santander | 68020 | ESE BLANCA ALICIA HERNANDEZ | 2 | 2 | Albania | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Jennifer
804013228 | Santander | 68162 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO | 1 | 1 | Cerrito | 1 | 103478000 | ID2278822130 | Incompleto 1era revision | Jennifer
804017401 | Santander | 68686 | ESE CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL | 1 | 1 | San Miguel | 1 | 103478000 | ID2278822137 | Incompleto 1era revision | Jennifer
804017570 | Santander | 68266 | ESE HOSPITAL DE ENCISO | 1 | 1 | Enciso | 1 | 103478000 | ID2278822132 | Incompleto 1era revision | Jennifer
806007780 | Bolívar | 13760 | ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA VITALIO SARA CASTILLO | 2 | 2 | Soplaviento | 1 | 206956000 | ID2278822021 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806007809 | Bolívar | 13042 | ESE HOSPITAL LOCAL MANUELA PABUENA LOBO | 1 | 1 | Arenal | 1 | 103478000 | ID2278822015 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806007817 | Bolívar | 13838 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL TURBANA | 2 | 2 | Turbaná | 1 | 206956000 | ID2278822022 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806007923 | Bolívar | 13222 | ESE HOSPITAL LOCAL ARJONA | 2 | 2 | Clemencia | 1 | 206956000 | ID2278822016 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806008082 | Bolívar | 13062 | ESE CENTRO DE SALUD CON CAMA DE ARROYOHONDO | 1 | 1 | Arroyohondo | 1 | 103478000 | ID2278822017 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806010788 | Bolívar | 13442 | HOSPITAL LOCAL MARIA LA BAJA ESE | 4 | 4 | María La Baja | 1 | 413912000 | ID2278822019 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
806013761 | Bolívar | 13300 | ESE HOSPITAL HATILLO DE LOBA | 2 | 2 | Hatillo de Loba | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
807008842 | Norte de Santander | 54206 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL | 3 | 3 | Convención | 1 | 310434000 | ID2278822103 | Incompleto 1era revision | Jennifer
807008843 | Norte de Santander | 54128 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE | 3 | 3 | Cachirá-La Esperanza | 2 | 310434000 |  | Sin informacion | Jennifer
807008857 | Norte de Santander | 54250 | ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE | 3 | 3 | El Tarra | 1 | 310434000 | ID2278822108 | Incompleto 1era revision | Jennifer
809002097 | Tolima | 73200 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA E.S.E | 2 | 2 | Coello | 1 | 206956000 | ID2278822149 | Sin informacion | Oscar
810000912 | Caldas | 17495 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZON | 1 | 1 | Norcasia | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Angelica
810001392 | Caldas | 17442 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE MARMATO | 2 | 2 | Marmato | 1 | 206956000 | ID2278822036 | Sin informacion | Angelica
844004197 | Casanare | 85162 | RED SALUD CASANARE E.S.E. | 16 | 16 | Monterrey-Maní-Orocué-Paz de Ariporo | 4 | 1655648000 | ID2278822044 | Incompleto 1era revision | Martha
812001219 | Córdoba | 23068 | E.S.E HOSPITAL SAN JORGE | 1 | 1 | Ayapel | 1 | 103478000 | ID2278822060 | Incompleto 1era revision | Martha
812002496 | Córdoba | 23350 | E.S.E. C.A.M.U. LA APARTADA | 2 | 2 | La Apartada | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Martha
812003382 | Córdoba | 23580 | ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LIBERTADOR EL DIVINO NIÑO | 5 | 5 | Puerto Libertador | 1 | 517390000 | ID2278822063 | Incompleto 1era revision | Martha
812003996 | Córdoba | 23419 | E.S.E. CAMU LOS CORDOBAS | 3 | 3 | Los Córdobas | 1 | 310434000 |  | Incompleto 1era revision | Martha
813006877 | Huila | 41548 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | 2 | 2 | Pital | 1 | 206956000 | ID2278822082 | Incompleto 1era revision | Jennifer
813007875 | Huila | 41026 | E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 1 | 1 | Altamira | 1 | 103478000 | ID2278822079 | Incompleto 1era revision | Jennifer
813011027 | Huila | 41518 | ESE Santa Rosa de Lima de Paicol | 2 | 2 | Paicol | 1 | 206956000 | ID2278822081 | Incompleto 1era revision | Jennifer
813011515 | Huila | 41349 | ESE HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL DEL HOBO | 1 | 1 | Hobo | 1 | 103478000 | ID2278822080 | Incompleto 1era revision | Jennifer
813011706 | Huila | 41206 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ | 2 | 1 | Colombia | 1 | 206956000 | ID2278822077 | Incompleto 1era revision | Jennifer
814001677 | Nariño | 52083 | E.S.E. CENTRO DE SALUD BELEN | 1 | 1 | Belén | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Angelica
818000466 | Chocó | 27787 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE TADO | 2 | 2 | Tadó | 1 | 206956000 | ID2278822059 | Sin informacion | Angelica | Incompleto 2da revision
818001019 | Chocó | 27001 | ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA | 2 | 2 | Quibdó | 1 | 206956000 | ID2278822058 | Incompleto 1era revision | Angelica | Incompleto 2da revision
819001107 | Magdalena | 47058 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALEJANDRO MAESTRE SIERRA | 2 | 2 | Ariguaní | 1 | 206956000 | ID2278822088 | Sin informacion | Oscar
819001274 | Magdalena | 47545 | ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN | 1 | 1 | Pijiño del Carmen | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Oscar
819001307 | Magdalena | 47161 | ESE HOSPITAL DE CERRO DE SAN ANTONIO | 1 | 1 | Cerro San Antonio | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Oscar
819001352 | Magdalena | 47675 | ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA | 1 | 1 | Salamina | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Oscar
819001712 | Magdalena | 47053 | ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ IGUARAN | 2 | 2 | Aracataca | 1 | 206956000 |  | Sin informacion | Oscar
819002534 | Magdalena | 47318 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 1 | 1 | Guamal | 1 | 103478000 | ID2278822092 | Incompleto 1era revision | Oscar
819003462 | Magdalena | 47205 | E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CONCORDIA | 1 | 1 | Concordia | 1 | 103478000 | ID2278822091 | Incompleto 1era revision | Oscar
819003618 | Magdalena | 47030 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO | 1 | 1 | Algarrobo | 1 | 103478000 | ID2278822086 | Incompleto 1era revision | Oscar
819004070 | Santa Marta | 47001 | ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND | 15 | 15 | Santa Marta | 1 | 1552170000 | ID2278822095 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
820003388 | Boyacá | 15224 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA | 1 | 1 | Cucaita | 1 | 103478000 |  | Cierre Satisfactorio | Viviana | Incompleto 2da revision
820003401 | Boyacá | 15676 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA | 1 | 1 | San Miguel de Sema | 1 | 103478000 | ID2278822030 | Cierre Satisfactorio | Viviana | Incompleto 2da revision
820003516 | Boyacá | 15511 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" | 1 | 1 | Pachavita | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Viviana | Incompleto 2da revision
820003571 | Boyacá | 15212 | E.S.E. CENTRO DE SALUD LUIS LANCHEROS | 1 | 1 | Coper | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
822006051 | Guaviare | 95015 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL | 13 | 13 | Calamar-Miraflores-El Retorno-San José del Guaviare | 4 | 1345214000 | ID2278822074 | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
822006595 | Meta | 50350 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE "SOLUCION SALUD" | 13 | 8 | La Macarena-Mapiripán-Mesetas-Puerto Concordia-Uribe | 5 | 1345214000 |  | Sin informacion | Oscar
823000696 | Sucre | 70823 | CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO E.S.E | 2 | 2 | Tolú Viejo | 1 | 206956000 |  | Sin informacion | Oscar
823000878 | Sucre | 70215 | ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS COROZAL | 1 | 1 | Corozal | 1 | 103478000 | ID2278822141 | Sin informacion | Oscar
823001901 | Sucre | 70235 | E.S.E CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS SUCRE | 2 | 2 | Galeras | 1 | 206956000 |  | Cierre Satisfactorio | Oscar
823001943 | Sucre | 70124 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAIMITO | 2 | 2 | Caimito | 1 | 206956000 | ID2278822139 | Incompleto 1era revision | Oscar
823002044 | Sucre | 70429 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD MAJAGUAL | 3 | 3 | Majagual | 1 | 310434000 | ID2278822144 | Sin informacion | Oscar
823002149 | Sucre | 70110 | CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA E.S.E. | 1 | 1 | Buenavista | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Oscar
823002541 | Sucre | 70418 | ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS | 3 | 3 | Los Palmitos | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Oscar
824000204 | Cesar | 20621 | ESE HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ | 3 | 3 | La Paz | 1 | 310434000 | ID2278822051 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
824000442 | Cesar | 20032 | ESE HOSPITAL SAN MARTIN | 2 | 2 | Astrea | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
824000450 | Cesar | 20060 | HOSPITAL SAN JUAN BOSCO E.S.E | 3 | 3 | Bosconia | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Martha | Incompleto 2da revision
824000462 | Cesar | 20443 | ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS | 1 | 1 | Manaure | 1 | 103478000 | ID2278822052 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
824000472 | Cesar | 20310 | ESE HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO | 1 | 1 | González | 1 | 103478000 | ID2278822050 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
824002672 | Cesar | 20570 | ESE HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO | 2 | 2 | Pueblo Bello | 1 | 206956000 | ID2278822054 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
825000147 | La Guajira | 44560 | E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ | 2 | 2 | Manaure | 1 | 206956000 | ID2278822085 | Incompleto 1era revision | Martha
825001037 | La Guajira | 44090 | ESE HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA | 8 | 8 | Dibulla | 1 | 827824000 | ID2278822084 | Cierre Satisfactorio | Martha
825002525 | La Guajira | 44035 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA | 5 | 5 | Albania | 1 | 517390000 | ID2278822083 | Incompleto 1era revision | Martha
826002202 | Boyacá | 15403 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA | 1 | 1 | La Uvita | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
832001465 | Cundinamarca | 25040 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA | 3 | 3 | Anolaima | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Viviana
835000972 | Buenaventura | 76109 | HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 13 | 13 | Buenaventura | 1 | 1345214000 |  | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
842000004 | Vichada | 99773 | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS | 16 | 9 | Cumaribo-La Primavera-Santa Rosalía | 3 | 1655648000 | ID2278822163 | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
812000300 | Córdoba | 23855 | ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 4 | 4 | Valencia | 1 | 413912000 | ID2278822064 | Incompleto 1era revision | Martha
845000038 | Vaupés | 97161 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO | 8 | 8 | Caruru-Papunaua (ANM)-Taraira-Yavaraté (ANM)-Mitú-Pacoa (ANM) | 3 | 827824000 | ID2278822162 | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
846000678 | Putumayo | 86573 | ESE HOSPITAL MARIA ANGELINES DE II NIVEL DE ATENCION | 5 | 5 | Leguízamo | 1 | 517390000 | ID2278822111 | Cierre Satisfactorio | Oscar
846001669 | Putumayo | 86569 | E.S.E. HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ | 4 | 4 | Puerto Caicedo | 1 | 413912000 | ID2278822109 | Incompleto 1era revision | Oscar
846003357 | Putumayo | 86571 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN | 6 | 6 | Puerto Guzmán | 1 | 620868000 | ID2278822110 | Incompleto 1era revision | Oscar
860020283 | Cundinamarca | 25320 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS | 3 | 3 | Guaduas | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Viviana
860023999 | Cundinamarca | 25095 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 1 | 1 | Bituima | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Viviana
890000448 | Quindio | 63302 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 1 | 1 | Génova | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Angelica
890000671 | Quindio | 63190 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 3 | 3 | Circasia | 1 | 310434000 | ID2278822113 | Incompleto 1era revision | Angelica
890000905 | Quindio | 63401 | ESE HOSPITAL PIO X | 3 | 2 | La Tebaida | 1 | 310434000 | ID2278822117 | Incompleto 1era revision | Angelica
890001006 | Quindio | 63594 | ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA | 4 | 0 | Quimbaya | 1 | 413912000 | ID2278822118 | Incompleto 1era revision | Angelica
890001098 | Quindio | 63272 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 2 | 0 | Filandia | 1 | 206956000 | ID2278822115 | Incompleto 1era revision | Oscar
890001605 | Quindio | 63212 | Hospital San Roque de Cordoba Quindio Empresa Social del Estado | 1 | 1 | Córdoba | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Oscar
890103025 | Atlántico | 08421 | ESE HOSPITAL LOCAL DE LURUACO | 3 | 0 | Luruaco | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Oscar | Insumo para cobro (cierre incompleto)
890203551 | Santander | 68207 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL | 1 | 1 | Concepción | 1 | 103478000 | ID2278822131 | Incompleto 1era revision | Jennifer
890204672 | Santander | 68682 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JOAQUIN | 1 | 1 | San Joaquín | 1 | 103478000 | ID2278822135 | Incompleto 1era revision | Jennifer
890205627 | Santander | 68318 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA | 2 | 2 | Guaca | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | Jennifer
890312380 | Valle del Cauca | 76126 | ESE HOSPITAL SAN JORGE | 3 | 3 | Calima | 1 | 310434000 | ID2278822156 | Cierre Satisfactorio | Oscar
890501019 | Norte de Santander | 54174 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA | 2 | 2 | Chitagá | 1 | 206956000 | ID2278822107 | Incompleto 1era revision | Jennifer
890501438 | Norte de Santander | 54344 | ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ | 2 | 2 | Hacarí | 1 | 206956000 |  | Sin informacion | Jennifer
890680031 | Cundinamarca | 25120 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | 1 | 1 | Cabrera | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Viviana
890680033 | Cundinamarca | 25599 | E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA | 1 | 1 | Apulo | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Viviana
890700694 | Tolima | 73616 | HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E | 4 | 4 | Rioblanco | 1 | 413912000 | ID2278822151 | Incompleto 1era revision | Oscar
890702408 | Tolima | 73030 | HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE AMBALEMA | 1 | 1 | Ambalema | 1 | 103478000 | ID2278822146 | Cierre Satisfactorio | Oscar
890704495 | Tolima | 73217 | HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL I | 4 | 4 | Coyaima | 1 | 413912000 | ID2278822150 | Sin informacion | Oscar
890801099 | Caldas | 17524 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS | 3 | 3 | Palestina | 1 | 310434000 |  | Incompleto 1era revision | Angelica
890801235 | Caldas | 17616 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 2 | 2 | Risaralda | 1 | 206956000 | ID2278822038 | Incompleto 1era revision | Angelica
890802218 | Caldas | 17050 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 1 | 1 | Aranzazu | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Angelica
890802223 | Caldas | 17272 | ESE HOSPITAL SAN BERNARDO | 2 | 2 | Filadelfia | 1 | 206956000 | ID2278822034 | Incompleto 1era revision | Angelica
890802628 | Caldas | 17867 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA | 2 | 2 | Victoria | 1 | 206956000 |  | Sin informacion | Angelica
890981817 | Antioquia | 05321 | ESE HOSPITAL LA INMACULADA | 1 | 0 | Guatapé | 1 | 103478000 | ID2278822004 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
890982183 | Antioquia | 05038 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL | 2 | 2 | Angostura | 1 | 206956000 | ID2278822002 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
890985092 | Antioquia | 05604 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 3 | 3 | Remedios | 1 | 310434000 | ID2278822006 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
891180065 | Huila | 41306 | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO | 4 | 2 | Gigante | 1 | 413912000 | ID2278822078 | Incompleto 1era revision | Jennifer
891180098 | Caquetá | 18479 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE | 1 | 1 | Morelia | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Oscar
891180147 | Huila | 41013 | ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE EL AGRADO | 1 | 1 | Agrado | 1 | 103478000 | ID2278822075 | Incompleto 1era revision | Jennifer
891180159 | Huila | 41078 | ESE HOSPITAL TULIA DURAN DE BORRERO | 2 | 1 | Baraya | 1 | 206956000 | ID2278822076 | Incompleto 1era revision | Jennifer
891190011 | Caquetá | 18753 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL | 7 | 7 | San Vicente del Caguán | 1 | 724346000 | ID2278822042 | Incompleto 1era revision | Oscar
891200445 | Nariño | 52079 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS | 10 | 10 | Barbacoas | 1 | 1034780000 |  | Sin informacion | Angelica
891301121 | Valle del Cauca | 76563 | ESE HOSPITAL SAN ROQUE | 3 | 3 | Pradera | 1 | 310434000 | ID2278822160 | Cierre Satisfactorio | Oscar
891408918 | Risaralda | 66088 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE | 3 | 3 | Belén de Umbría | 1 | 310434000 | ID2278822121 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891409017 | Risaralda | 66045 | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA | 2 | 2 | Apía | 1 | 206956000 | ID2278822119 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891409025 | Risaralda | 66572 | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL | 2 | 2 | Pueblo Rico | 1 | 206956000 | ID2278822125 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891410661 | Risaralda | 66318 | ESE HOSPITAL SANTA ANA | 3 | 3 | Guática | 1 | 310434000 | ID2278822122 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891411665 | Risaralda | 66075 | ESE HOSPITAL CRISTO REY | 2 | 2 | Balboa | 1 | 206956000 | ID2278822120 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891412126 | Risaralda | 66456 | ESE Hospital San Vicente de Paul. | 1 | 1 | Mistrató | 1 | 103478000 | ID2278822124 | Incompleto 1era revision | Viviana | Incompleto 2da revision
891600061 | Chocó | 27205 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE CONDOTO | 3 | 3 | Condoto | 1 | 310434000 | ID2278822055 | Cierre Satisfactorio | Angelica | Incompleto 2da revision
891680064 | Chocó | 27361 | ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA | 6 | 6 | Istmina | 1 | 620868000 | ID2278822057 | Incompleto 1era revision | Angelica | Incompleto 2da revision
891680065 | Chocó | 27245 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE | 2 | 2 | El Carmen de Atrato | 1 | 206956000 | ID2278822056 | Sin informacion | Angelica | Incompleto 2da revision
891800611 | Boyacá | 15097 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA | 5 | 4 | Boavita-Chita-San Mateo-Sativanorte | 4 | 517390000 |  | Cierre Satisfactorio | Viviana | Incompleto 2da revision
891855719 | Boyacá | 15180 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY | 3 | 3 | Chiscas-El Cocuy-El Espino | 3 | 310434000 | ID2278822025 | Sin informacion | Viviana | Incompleto 2da revision
891900414 | Valle del Cauca | 76100 | HOSPITAL SANTA ANA ESE | 3 | 0 | Bolívar | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Oscar
891901041 | Valle del Cauca | 76497 | ESE HOSPITAL LOCAL DE OBANDO | 1 | 1 | Obando | 1 | 103478000 | ID2278822159 | Cierre Satisfactorio | Oscar
891901082 | Valle del Cauca | 76243 | HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 2 | 2 | El Águila | 1 | 206956000 | ID2278822157 | Sin informacion | Oscar
891901101 | Valle del Cauca | 76054 | HOSPITAL PIO XII ESE | 1 | 1 | Argelia | 1 | 103478000 | ID2278822152 | Incompleto 1era revision | Oscar
891901296 | Valle del Cauca | 76250 | HOSPITAL SANTA LUCIA ESE DE EL DOVIO VALLE | 1 | 1 | El Dovio | 1 | 103478000 | ID2278822158 | Incompleto 1era revision | Oscar
891902036 | Valle del Cauca | 76845 | HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DIAZ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 1 | 1 | Ulloa | 1 | 103478000 |  | Sin informacion | Oscar
892300179 | Cesar | 20175 | ESE HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION DE CHIMIHCAGUA | 3 | 3 | Chimichagua | 1 | 310434000 |  | Sin informacion | Martha
899999161 | Cundinamarca | 25154 | ESE HOSPITAL HABACUC CALDERON DE CARMEN DE CARUPA | 1 | 1 | Carmen de Carupa | 1 | 103478000 | ID2278822067 | Incompleto 1era revision | Viviana
899999163 | Cundinamarca | 25293 | E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA | 3 | 3 | Gachala-Gachetá-Gama | 3 | 310434000 | ID2278822069 | Incompleto 1era revision | Viviana
900004894 | Boyacá | 15172 | HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. | 2 | 2 | Chinavita-Guayatá | 2 | 206956000 | ID2278822026 | Sin informacion | Viviana | Incompleto 2da revision
900004916 | Norte de Santander | 54347 | E.S.E JOAQUIN EMIRO ESCOBAR | 2 | 2 | Herrán | 1 | 206956000 | ID2278822105 | Incompleto 1era revision | Jennifer
900017892 | Atlántico | 08137 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE CAMPO DE LA CRUZ | 2 | 2 | Campo de La Cruz | 1 | 206956000 | ID2278822008 | Sin informacion | Oscar | Incompleto 2da revision
900034131 | Arauca | 81220 | ESE MORENO Y CLAVIJO | 15 | 15 | Cravo Norte-Arauquita-Puerto Rondón-Fortul | 4 | 1552170000 | ID2278822007 | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
900061048 | Meta | 50590 | ESE HSOPITAL NIVEL I PUERTO RICO | 3 | 3 | Puerto Rico | 1 | 310434000 | ID2278822096 | Cierre Satisfactorio | Oscar
900127853 | Nariño | 52490 | CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES ESE. | 1 | 1 | Olaya Herrera | 1 | 103478000 | ID2278822102 | Incompleto 1era revision | viviana
900129296 | Cundinamarca | 25258 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAYETANO MARIA DE ROJAS | 1 | 1 | El Peñón | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Viviana
900145579 | Cauca | 19137 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | 9 | 9 | Caldono | 1 | 931302000 | ID2278822046 | Cierre Satisfactorio | Oscar | Incompleto 2da revision
900145767 | Cauca | 19050 | ESE SUR OCCIDENTE | 7 | 7 | Argelia | 1 | 724346000 | ID2278822045 | Sin informacion | Oscar | Cierre Satisfactorio
900166361 | Nariño | 52390 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 1 | 1 | La Tola | 1 | 103478000 | ID2278822100 | Incompleto 1era revision | viviana
900167616 | Nariño | 52473 | E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | 2 | 2 | Mosquera | 1 | 206956000 |  | Incompleto 1era revision | viviana
900196366 | Bolívar | 13744 | E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA | 2 | 2 | Simití | 1 | 206956000 | ID2278822020 | Incompleto 1era revision | Martha | Incompleto 2da revision
900206237 | Sucre | 70204 | E.S.E CENTRO DE SALUD COLOSO | 1 | 1 | Coloso | 1 | 103478000 |  | Incompleto 1era revision | Oscar
900211468 | Caquetá | 18756 | E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO | 4 | 4 | Solano-Valparaíso | 2 | 413912000 | ID2278822043 | Cierre Satisfactorio | Oscar
900211477 | Caquetá | 18029 | E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | 4 | 4 | Albania-Belén de Los Andaquies-Curillo | 3 | 413912000 | ID2278822040 | Cierre Satisfactorio | Oscar
901440000 | Archipiélago de San Andrés | 88564 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2 | 2 | Providencia-San Andrés | 2 | 206956000 | ID2278822126 | Incompleto 1era revision | Oscar | Incompleto 2da revision
|  |  |  | 483 | 440 |  | 195 | 49979874000

## Hoja1 (hidden)
Cierre Satisfactorio
Incompleto 1era revision
Incompleto 2da revision
Insumo para cobro (cierre incompleto)
Sin informacion