## SUR OCCIDENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN INFORME FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GSP - PSPIC PERIODO 01 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | APROBO | NO APROBO | ONSERVACIONES
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | Organización de la Gestión de la Salud Pública - GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC: Estructura organizativa que incluya los nombres de los referentes y líderes asignados a cada Proceso Transversal y Entornos Cuidadores | x
| Estructura física para la operación: Descripción de la organización de los equipos en los diferentes entornos físicos establecidos por la Subred, que permita identificar la georefenciación (barrio de ubicación, dirección, teléfono, nombre de la sede, etc.) de los equipos por Entornos cuidadores y Procesos transversales | x
| Gestión del talento humano Análisis de la gestión del Talento Humano, comportamiento de la contratación, rotación, déficit, retiros, entre otros aspectos, así como la descripción de los perfiles críticos por entorno cuidador y proceso transversal. | x
| Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos: Adquisición, distribución y disponibilidad de elementos de dotación e insumos de trabajo para los equipos, lo anterior debe presentarse discriminado por cada proceso transversal y entorno cuidador. |  | x |  | 1446 chaquetas entregadas, revisar este dato, teniendo en cuenta que, el numero de talento humano proyectado es de 1291,6 y contratado 1275,6 | x |  | se ajusta a 1240.
| Procedimiento de archivo y custodia de la documentación: Análisis de los avances frente al proceso de gestión documental diseñado e implementado por la Subred. La información debe ser diligenciada en el anexo 1 | x
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL | Análisis de la ejecución programática: análisis cuali - cuantitativo que incluya la descripción frente al cumplimiento de metas por entornos de vida y proceso transversal, productos críticos y los factores que afectan la ejecución, así como las acciones de mejora. En caso de que la Subred haya modificado la mensualización – plan de acción- de actividades programadas en el periodo del reporte, deberá indicar los motivos que llevaron a ello y la gestión que realizaron para garantizar el cumplimiento de las metas contratadas en la vigencia. | x |  |  | recomendación: los valores deben ir con signo pesos ($)
| Análisis de la ejecución financiera: análisis cuali - cuantitativo que incluya la descripción frente al cumplimiento presupuestal por entorno cuidador y proceso transversal, identificando las sub ejecuciones y sobre ejecuciones y razones de ello. | x
| Análisis del proceso de desembolsos. Descripción del procedimiento para la consolidación de la cuenta de cobro, desarrollado por la Subred, indicando los puntos de control que permitan un adecuado proceso; avances, dificultades y acciones de mejora frente al procedimiento; oportunidad frente a la validación de la cuenta de cobro, antes de ser presentada a la Subsecretaria de Salud Pública; reportar si se hicieron alcances al informe de gestión y las razones que dieron lugar a estos alcances. La Subred debe manifestar si presentaron la cuenta de cobro, por fuera de las fechas oportunas de radicación, y deberá enunciar los motivos para la radicación extemporánea. | x
EJECUCIÓN TÉCNICA: Descripción cualitativa y cuantitativa de los indicadores definidos en lineamientos, logros, dificultades y oportunidades de mejora por cada una de las acciones integradas o componentes definidas para cada entorno de vida y proceso transversal.
TEMA TRANSVERSAL: ACTIVACIÓN DE RUTAS Y CANALIZACIONES | FASE 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. | X |  |  | Lo registrado en el informe coincide con lo registrado en tablero de control y en el avance al plan de accion de los meses en mencion.
| FASE 2. Apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. Acción: Apropiación Conceptual | X |  |  | Lo registrado en el informe coincide con lo registrado en tablero de control y en el avance al plan de accion de los meses en mencion.
| FASE 6. Medición de resultados de activación de rutas y canalizaciones y acciones de mejora. Acción: Mesas de trabajo deben salir acciones de mejora direccionadas por la coordinación PSPIC. | X |  |  | Lo registrado en el informe coincide con lo registrado en tablero de control y en el avance al plan de accion de los meses en mencion.
TEMA TRANSVERSAL: Educación en Salud Pública | Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora para Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación, en el periodo del reporte. Presentar por cada actividad del Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación (producto), el seguimiento a los indicadores (metas) definidos en el documento operativo. | x |  |  | Presentan datos cuantitativos y cualitarivos del periodo y da respuesta a los reportado mes a mes.
TEMA TRANSVERSAL: Respuesta a poblacion migrante | 1. Verificacion del estatus migratorio del indivuduo y su familia | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
| 2, Identifcación y gestión del resigo en salud | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
| 3. Registro de las intervenciones GSP-PSPIC a la población migrante | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
| 4. Participación social y terrtitorios de innovación | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
| 5. Informaciíon, educación y comunicación de acuerdo con la compresión territorial | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
| 6. Seguimiento de la respuesta a poblacón procedente de FMM en el marco de la GSP_PSPIC | X |  |  | La información suministrada corresponde con las orientaciones de la ficha técnica. Las fortalezas, debilidades y oportunidades son generales del convenio, no por entorno/proceso.
Entorno Hogar: Interacción Integral e integrada I. Cuidado para la salud familiar. | • Abordaje Territorial - Balance de ejercicio de adscripción territorial, con mapa donde se visibilice la distribución por UPZ priorizadas, UPZ de mantenimiento y la delimitación de cada territorio. - Caracterización de la Población abordada: a. Contexto territorial. Mapa densidad poblacional de población abordada por localidad y UPZ. b. Contexto Demográfico: Pirámide poblacional, momentos del curso de vida, etc. - Productividad: a. Relacionar tabla con la efectividad por territorio precisando número de predios totales del territorio, abordados, efectivos, fallidos, ausentes, rechazados etc. (Reporte acumulado de la vigencia). Junto con análisis de los territorios con menor efectividad y las medidas tomadas para el mejoramiento. - Reporte de indicadores del producto (Relacionados en el lineamiento), en términos de proceso y resultado, con análisis de los mismos. - Balance general de los avances del abordaje de los territorios, las respuestas brindadas a las necesidades de las familias y del proceso de derivaciones internas, junto con su efectividad. | X
| ● Plan de Cuidado Familiar Evidenciar el avance en el proceso para dar continuidad al seguimiento de las familias de alto riesgo identificadas en el abordaje territorial, incluyéndolas en el seguimiento a la cohorte; número de casos con seguimiento familiar / número de casos remitidos desde el abordaje territorial. Discriminar por año, reporte de la vigencia desde el 2023 y lo corrido 2024, teniendo en cuenta que en el periodo de reporte del informe se abordan casos de periodos previos. Para cada uno de los procesos se deberá incluir la cobertura alcanzada, efectividad (Casos recibidos vs casos abordados – Para los casos remitidos por VSP y los demás casos recibidos desde otras Estrategias) e información de ubicación geográfica de las familias (Incluir mapa de georreferenciación por proceso). Reporte de indicadores relacionados en el Lineamiento y análisis de los mismos, precisando aspectos relevantes de las diferentes cohortes de riesgo. Balance general del proceso, precisando logros tanto cuantitativos, como cualitativos, con énfasis en las diferentes actividades de los productos. * Precisar los avances obtenidos en la búsqueda de población identificada en las estrategias de Tropa Social y Botón de Alertas de Gestantes y Lactantes. Cobertura, efectividad de las acciones, identificación de alertas y acciones de gestión del riesgo realizadas. * Para los productos de Abordaje Territorial y Planes de Cuidado Familiar, reportar los resultados de la articulación realizada con la Línea Operativa de Equipos de Atención en Casa |  | X |  | En el analsis de indicadores se evidencia para el indicador de gestante bajo peso no es acorde con el resultado del indicador. En el apartado de plan de cuidado familiar con enfoque ne vivienda saludable, se evidencian tablas con fuente de infomracion "Sistema de información Matriz de seguimiento Diferencial étnico – aplicativo en línea Junio – Julio 2024", lo anteior se evidencia en las 5 tablas, recordar que independieintemente de que en el equipo de afro y palenquero se cuetna con perfil ambiental, estos tienen un producto especifico en el cual deberan sioportar las acciones, no deberia sumar como fuente del dato del producto de vivienda saludable.
| ● Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana Tener el contexto territorial de las zonas priorizadas para la vigencia; Mapa densidad poblacional de población abordada por localidad y UPR. Incluir el balance de los principales riesgos en salud identificados para la organización de la respuesta del equipo interdisciplinario, así como los avances y resultados de la intervención de todos los perfiles del equipo. Dentro de las intervenciones que se realizan hacer el balance de las acciones que desde salud ambiental han implementado como la instauración de las huertas caseras acciones promocionales y de mitigación de riesgos, dadas las condiciones de vida, trabajo y exposición en la ruralidad cercana de la ciudad. Realizar el análisis de los indicadores a medir de acuerdo al lineamiento general con respecto al aporte que se realiza desde este producto. Relacionar de las familias abordadas aquellas que hayan requerdio el ingreso de perfiles transversales acorde a la necesidad. Realizar el análisis correspondiente al proceso de caracterización adelantado por el perfil de auxiliar de enfermería, relacionado con porcentaje abordado por localidad y porcentaje de familias con actualización por parte de equipo interdisciplinario. |  |  |  | NA
Entorno Hogar: Interacción Integral e integrada II. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial. | ● Componente étnico diferencial Precisar el desarrollo de las acciones comunitarias desarrolladas durante el mes en caso de haberese requierdo, acorde a las dinámicas de cada equipo. Describir las acciones desarrolladas desde el producto de plan de cuidado familiar en los equipos étnicos Afrodecendientes que se encuentran desarrollando actividades y hacer la explicación del proceso de priorización para la realización del abordaje de las familias e incluir los principales riesgos identificados desde la medicina occidental y medicina ancestral. Precisar los avances de la experiencia de medicina ancestral que han tenido por equipo e incluir si el abordaje es más efectivo a nivel individual o colectivo. Incluir el balance de las temáticas más relevantes trabajadas durante las sesiones colectivas y describir el énfasis intercultural y propio trabajado por cada uno de los equipos. Incluir resultado de la construcción e implementación de las piezas comunicativas desarrolladas durante el convenio acorde a lo establecido en el documento operativo. Realizar descripción de las acciones adelantadas con las comunidades frente a temáticas enfocadas en la salud materno-perinatal, así mismo describir piezas comunicativas elaboradas que apuntan a la temática, relacionar número de personas sensibilizadas en el tema y de ellas cuantas son canalizadas o remitidas a los servicios de urgencias. Realizar el análisis de los indicadores a medir de acuerdo al lineamiento. Mencionar principales dificultades que presentan los equipos frente al desarrollo de los diferentes productos. | X
| ● Gestión de riesgo en familias indígenas embera ubicados en centros transitorios. Relacionar acciones desarrolladas con la población Emberá para cada una de las UPI y/o puntos de concentración, con numero de cobertura, número de personas por ciclo vital, numero de remisiones a los servicios de salud intramural. Relacionar acciones relacionadas con el seguimiento a personas hospitalizadas y gestiones realizadas por parte de los perfiles sociales, desde las subredes centro oriente y Norte. Relacionar acciones desarrolladas desde la medicina ancestral y las de los perfiles gestores como traducciones y apoyo en intervenciones realizadas con personas de la comunidad en cada UPI y/o punto de concentración. Realizar el balance sobre el abordaje con la población Emberá en el marco de la contingencia actualmente incluyendo los principales riesgos identificados. (Debilidades, Avances, Fortalezas y Oportunidades de Mejora). Para el caso de la subred Sur, tiendo en cuenta el plan de acción con población Wounaan Baud Mos relacionar: -Balance de las acciones desarrolladas con comunidad con pertenencia étnica indígena Wounaan Baud Mos, con cobertura en el abordaje familiar, comunitario e individual, análisis general cualitativo del proceso. -Relacionar número de acompañamientos en centros hospitalarios por parte de los 2 perfiles dispuestos para el proceso. -Mencionar principales dificultades que presentan los equipos frente al desarrollo de los diferentes productos. -Relacionar acciones desarrolladas desde la medicina ancestral acorde a sus usos y constumbres |  |  |  | NA
| ● Gestión del riesgo en familias Palenqueras – Kilumba Realizar el balance sobre el abordaje con la población Palenquera en el marco de la acción afirmativa actualmente incluyendo los principales riesgos identificados. (Debilidades, Avances, Fortalezas y Oportunidades de Mejora). Incluir el proceso de priorización para la realización del abordaje de las familias e incluir los principales riesgos identificados; además de describir las acciones que se vienen desarrollando desde salud ambiental. Precisar los avances de la experiencia de medicina ancestral ha tenido por equipo e incluir si el abordaje es más efectivo a nivel individual o colectivo. Incluir resultado de la construcción e implementación de las piezas comunicativas desarrolladas durante el convenio acorde a lo establecido en el documento operativo. Realizar descripción de las acciones adelantadas con las comunidades frente a temáticas enfocadas en la salud materno-perinatal, así mismo describir piezas comunicativas elaboradas que apuntan a la temática, relacionar número de personas sensibilizadas en el tema y de ellas cuantas son canalizadas o remitidas a los servicios de urgencias. Incluir el balance de las temáticas más relevantes trabajadas durante las sesiones colectivas y describir el énfasis intercultural y propio trabajado por el equipo. Mencionar principales dificultades que presentan los equipos frente al desarrollo de los diferentes productos. | X
Entorno Hogar. Interacción Integral e integrada III. Gestión Estratégica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar. | Seguimiento a la activación de rutas y canalización integral de atención en salud. Recuento general del proceso de Canalizaciones del Entorno Cuidador Hogar. Balance de canalizaciones sectoriales e intersectoriales generadas desde el Entorno Cuidador Hogar y la efectividad de estas. Balance de las canalizaciones recibidas en el entorno a las cuales se les ha dado respuesta a través del accionar de los equipos operativos. Balance del proceso de agendamiento y notificación de eventos de interés en salud pública. Georreferenciación de las familias abordadas desde planes de cuidado familiar, incluyendo vivienda saludable, salud mental, ruralidad cercana/dispersa y componente étnico, identificando las diferentes prioridades. Describir la articulación con los Equipos de Atención en Casa (balance de casos recibidos y remitidos y su realimentación) desde los diferentes equipos de plan de cuidado familiar. Balance de notificación de eventos de interés en salud pública. Reporte general y ejecutivo de los espacios locales, sectoriales e intersectoriales en los que participa el entorno, así como los aportes y logros alcanzados, teniendo en cuenta también las mesas locales. Balance del proceso de implementación del aplicativo en línea y definición de roles del equipo de gestión y soporte del entorno. | X
Entorno Institucional: Interacción Integral e integrada I. Cuidado para la Salud de las Personas Institucionalizadas y sus Cuidadores. | ● Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. Para cada uno de los tipos de instituciones se deberá incluir: Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población). Por cada institución reflejar los seguimientos y la población abordada, relacionadas en un cuadro. Incluye el bus del cuidado urbano y rural del SIDICU. Relación de actividades desarrolladas por cada institución – relacionarlas en un cuadro. Reporte de indicadores y análisis de los mismos. Seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente, donde se describan los riesgos en salud encontrados y las acciones desarrolladas a partir de ello. Mejoramiento de habilidades y competencias en la población abordada y en los casos que aplique a cuidadores, especifique: a. Cobertura b. Breve análisis de los resultados | X |  |  | Durante la vigencia, se observa el abordaje de población institucionalizada y sus cuidadores de instituciones de SRPA y Centro penitenciario que fueron abordadas con las coberturas poblacionales alcanzadas por institución y con el número de sesiones en cada una. Se evidencia las actividades desarrolladas, sin embargo, no se evidencia el seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente, se describen los riesgos en salud encontrados, cuenta con el reporte de los indicadores y el análisis de los resultados. Dentro del informe se identifica análisis cuantitativo y cualitativo de las coberturas en las acciones implementadas en el marco de la dimensión Salud Mental. Se evidencia el seguimiento a las diferentes instituciones, alcanzando procesos de articulación de acuerdo con las necesidades priorizadas en el marco de los planes de cuidado. Se visibiliza la implementación de las jornadas Distritales de salud mental, gestión emocional, prevención de la conducta suicida y prevención del consumo de sustancias psicoativas. Se evidencia la implementación y análisis de la escala de percepción de mejoramiento de habilidades. Se evidencia análisis del indicador de salud mental con análisis del mismo. Se visibilizan logros en torno al reconocimiento de cambios en las dinámicas de comportamientos, efectividad y oportunidad de las acciones realizadas.
| ● Red de Cuidado Colectivo de RBC para cuidadores institucionales. Reporte de la gestión realizada para el cumplimiento del producto, con información cuantitativa y cualitativa (Acorde a estructura establecida para el informe mensual). Para cada una de las actividades registrar datos de cobertura, por separado. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X |  |  | El reporte de la Subred es completo, responde a lo estipulado en cuanto al desarrollo de las actividades (Encuentro instituciones, fortalecimiento de capacidades, encuentro interlocal y activación de red), de la gestión, resultados y logros en lo cuantitativo y cualitativo por localidad y consolidado por la subred. Describe de manera clara y concreta las acciones de red y el trabajo institucional con las temáticas de promoción de la salud mental, capacidades y cuidado colectivo, en general, acorde con los lineamientos. Evidencia el impacto de la estrategia en la población e instituciones.
| * Plan de cuidado institucional en unidades de atencion a la primera infancia Balance del proceso de evaluación y cierre de planes de cuidado con los HCB abordados en el primer semestre del año, precisando el accionar de los diferentes perfiles y estrategia implamentadas. Resultado y análisis de los indicadores del producto. | X
| ● Instituciones de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. El presente informe consolida la asesoría y acciones de promoción en salud para el fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores institucionalizadas, como la asesoría y orientación a los cuidadores (ras), quienes afianzaran acciones en beneficio de la calidad de vida de la población institucionalizada. Realizar cuadro donde se consignen instituciones intervenidas durante el periodo (trimestre) a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico c. Análisis cualitativo de los hogares abordados con su, caracterización, y resultados en relación al abordaje de las acciones de promoción con las condiciones crónicas y salud mental, actividad física particularmente, también deberá incluirse avances de acciones con cuidadores y cuidadoras. d. Reporte de indicadores trazadores y seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente. e. Resultados obtenidos con vacunación COVID-19 f. Canalizaciones en salud. g. Logros h. Dificultades. i. Oportunidades j. Indicadores de la intervención | X |  |  | Los contenidos del informe son coherentes con indicado para su elaboración, las tablas incluidas permiten al lector tener claridades en cuento a los hogares de atención integral, como a lo relacionado con Centros día y centros transitorios. La redacción frente a las acciones desarrolladas dentro de la intervención indican que existe un proceso articulado y complementario que permiten a las personas mayores obtener procesos de cuidado que les proporciona bienestar en su cotidianidad y autonomía. Además los logros esta todo lo relacionado con la intervención psicosocial en complemtariedad con la espiritualidad en conjunción con la práctica los hábitos de vida saludable, son factores positivos e incidentes en la calidad de vida de las personas mayores, institucionalizadas. Dentro de la descripción de los logros, oportunidades y dificultades se cuentan con aportes y alternativas claras, para tener en cuenta en próximas vigencias. En general es un muy buen informe.
| ● Instituciones de Persona Mayor con seguimiento El presente informe consolida las acciones de fortalecimiento implementadas, para la incorporación de los procesos de autonomía, basados en hábitos saludables en las personas institucionalizados, de otra parte, se revisarán los procesos de cuidado que se han implementado para los cuidadores, como todo lo relacionado a la gestión de riesgos. Realizar cuadro donde se consignen instituciones intervenidas durante el periodo (periodo del convenio) a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Análisis cualitativo al seguimiento de hogares de protección integral en relación a las acciones fortalecidas y recomendaciones que se dejaron en el hogar de protección integral. d. Canalizaciones en salud. e. Logros f. Dificultades. g. Oportunidades Análisis cualitativo de los hogares abordados | X |  |  | Dentro de este ítem se contempla lo correspondiente a las tres intervenciones que se hacen dentro del proceso de seguimiento, como la cobertura alcanzada, de otra parte el equipo verifica que varios de los procesos realizados con anterioridad continúan y favorecen a la población mayor institucionalizada. Cuando se realiza la revisión del documento cumple a cabalidad con lo estipulado para la elaboración del informe.
| ● Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental. Para cada una de las actividades reportar: - Avances y resultados: cualitativos y cuantitativos (Acumulado pa rael conven)io - Resultado y análisis de Indicadores. - Logros: cualitativos y/o cuantitativos. - Dificultades: cualitativas | X |  |  | El reporte realizado por la Subred se encuentra acorde con las orientaciones dadas desde la SDS para este informe; se informan avances y resultados, logros y dificultades para las tres actividades establecidas para el producto (Salud Ambiental en el entorno cuidador institucional, Fortalecimiento institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables y Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico para las instituciones sostenibles por la salud ambiental).
Acción integrada II. Gestión Estratégica y Operativa del Entorno Cuidador Institucional. | ● Seguimiento a la activación de rutas y canalización integral de atención en salud. - Recuento general del proceso de Canalizaciones del Entorno Cuidador Institucional. - Reportar balance de canalizaciones sectoriales e intersectoriales generadas desde el Entorno Cuidador Institucional y la efectividad de estas. Discriminar la información por tipo de Institución. | X
| * Reporte general y ejecutivo de los espacios locales, sectoriales e intersectoriales en los que participa el entorno, asi como los aportes y logros alcanzados, teniendo en cuenta tambien las mesas locales. |  | X |  | Es importante mencionar los aportes y logros alcanzados en cada uno de los espacios de participación. | X |  | En el informe ajustado se evidencia el reporte de los espacios sectoriales e intersectoriales en los que se participa desde el Entorno.
| ● Articulación con Equipos de Atención en Casa - Reportar los resultados de la articulación realizada con la Línea Operativa de Equipos de Atención en Casa. | X
Entorno Educativo: Ejecución programática y presupuestal | En la siguiente tabla se debe realizar el seguimiento programático y presupuestal de la subred en lo correspondiente a la ejecución junio 1 a julio 31 de 2024. por cada acción integrada y actividad del entorno cuidador educativo. La información registrada corresponde al valor facturado. . | X |  |  | En el informe se relaciona la información de los productos ejecutados, porcentaje de avance y de igual forma aquellos que presentaron subejecución.
Entorno Educativo: ACCÍON INTEGRADA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 56. Plan de cuidado Escolar en jardines infantiles | X |  |  | Se reporta matriz de reporte en el avance del producto, asi como la informacion de los establecimientos educativos nuevos, poblacion abordada, matriz dofa y registro fotografico de las acciones desarrolladas por los profesionales.
| Producto 57: Planes de Cuidado Escolar en Colegios | X |  |  | Se relaciona el vaance del proceso durante los meses de junio y julio, poblacion intervenida por cada uno de los ciclos y de acuerdo a las tematicas priorizadas por cada localidad. Matriz dofa y registro fotografico que da cuenta de las acciones desarrolladas por los profesionales.
| Producto 58. Promoción de prácticas adecuadas en salud bucal | X |  |  | Se relaciona total de instituciones educativas intervenidas con el proceso asi como el numero de poblacion intervenida e identificada con riesgo para su canalizacion y resultado de la implementacion del proceso. Se incluye matriz DOFA y registro fotografico de las actividades desarrolladas.
| Producto 59. Fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares | X |  |  | Se relaciona la informacion de los establecimientos intervenidos, poblacion abordada y resultados de la implementacion del prceso. Se incluye registro fotografico.
| Producto 60. Familias que promueven el cuidado de la salud. | X |  |  | El informe da cuenta de las acciones desarrolladas con las familias intervenidas a nivel cuantitativo y cualitativo y por cada una de las localidades, Se incluye la informacion de las acciones desarrolladas para la desvinculacion del trabajo infantil.
| Producto 61. Líderes Escolares |  | X |  | En el cuadro descriptivo variable proncipales iniciativas construidas se debe realizar la descripcion breve de las mismas | X |  | Se ajusto la información
| Producto 62. Salud y Bienestar en Universidades - Producto 64: Salud y Bienestar en Instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano | X |  |  | Para este proceso se describe el proceso desarrollado en las IETDH, se incluye informacion cualitativa y cuantitativa del proceso y registro fotografico.
| Producto 63: Tiendas Escolares | X |  |  | Se relaciona el avance frente a los procesos de transformación de la tienda escolar. Se incluye matriz DOFA y registro fotografico de las tiendas que permite visibilizar el trabajo desarrollado por el profesional.
| Producto 67: Entornos Escolares saludables | X |  |  | Para el producto se relacionan los recorridos realizado, asi como las gestiones en el marco de los factores de riesgo identificados en las mesas de entornos, se incluye matriz DOFA y registro fotografico del avance.
Entorno Educativo: INTER-ACCION INTEGRADA 2. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 65: Prevención de riesgos en salud mental | X |  |  | Para el producto se vincula la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas a nivel colectivo para la mitigacion de riesgos en salud mental, asi como las actividades de fortalecimiento técnico a docentes implementadas.
| Producto 70: Gestión del riesgo para la mitigación de eventos en salud mental y problemas psicosociales | X |  |  | Para el producto se vincula la informacion cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas a nivel individual para la mitigacion de riesgos en salud mental, asi como las actividades de promocion de bienestar emocional desarrollados con la poblacion docente.
| Producto 66: Gestión del riesgo en salud en la comunidad educativa | X |  |  | Para este proceso se vincula la información cualitativa y cuantitativa de las acciones desarrolladas con la poblacion escolar para la promoción de los derechos sexuales y derechos repriductivos, orientacion en metodos y agendamiento a cita para el acceso a MRF asi como las acciones de fortalecimiento implementadas con la poblacion docente.
| Producto 68: Vacunación en la comunidad educativa | X |  |  | El informe incluye descripcion cualitativa y cuiantitativa de las acciones para la promocion de la vacunacion en los establecimiento educativos asi como la informacion de las jornadas gestionadas y desarrolladas. Vincula registro fotografico que permite visibilizar ñas acciones desarrolladas con la comunidad educativa.
Entorno Educativo: INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA 3./EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y TÁCTICA DEL ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO | Producto 69: Gestión del entorno cuidador educativo. Descripción de las actividades desarrolladas al interior de la subred por el profesional líder de entorno cuidador, profesionales de apoyo y técnico administrativo. | X |  |  | Para esta actividad se vincula el avance en la implementacion de las actividades de lideres, profesionales de aporyo y técnico adminidstrativo que aportan eal proceso administrativo y financiero del entorno.
Entorno Laboral: INTER ACCION - INTEGRADA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL | • AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del trabajo infantil. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que manteineen la desvinculacón del trabjo. • DOFA POR CADA PRODUCTO DE LA ACCION INTEGRADA Y UNA BREVE ANALISIS DE RESULTADOS | X |  |  | La subred cumple con el reporte para indicadores, analisis de retos y DOFA para el periodo del informe suministrado. En conclusión cumple con lo solicitado
Entorno Laboral: INTER ACCIÓN INTEGRADA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL | • AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Proporción de Unidades de Trabajo Informal que implementan la estrategia de entornos laborales saludables Porcentaje de trabajadores informales que mejoran sus prácticas de autocuidado de acuerdo con lo contemplado en el decálogo de salud en el trabajo en el trabajo Porcentaje de Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral asignadas a la Subred con cumplimiento general del 80% o más en el formato de autoapreciación. Porcentaje de canalización efectiva de casos con Pruebas rápidas positivas de VIH en las personas que ejerce actividades sexuales pagadas Porcentaje de canalización efectiva a casos con Pruebas rápidas positivas de sífilis en las personas que ejerce actividades sexuales pagadas • DOFA POR CADA PRODUCTO DE LA ACCION INTEGRADA Y UNA BREVE ANALISIS DE RESULTADOS Para el producto de gestión táctica y estratégica hacer una breve descripción del avance del proceso, en consideración que este no cuenta con indicador. | X |  |  | La subred cumple con el reporte para indicadores, analisis de retos y DOFA para el periodo del informe suministrado. En conclusión cumple con lo solicitado. Un informe muy completo del contenido y análisis realizado en cada uno de los productos, información muy detallada del proceso de canalizaciones, seguimiento a las canalizaciones y agendamientos realizados
Entorno comunitario: RODUCTOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO | • Territorio creado ambientalmente saludable (TE-CREAS) Avance vigencia Logros Dificultades | X |  |  |  | X
| • Equipos cuidarte “cuidándonos a través del arte” Avance tvigencia Logros Dificultades | X |  |  | Se sugiere mencionar en el avance los perfiles faltantes que generaron la subejecución del producto.
| • Puntos cuídate se feliz Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Seguimiento y gestión cuídate se feliz Avance trimestral Logros Dificultades | X
| * Gestión del riesgo en colectivos Avance trimestral Logros Dificultades | X
| • Barras Futboleras Y Salud Colectiva Avance vigencia Logros Dificultades |  |  |  | No aplica para la SISS Sur Occidente
| • Barras Futboleras Y Salud Colectiva (gestores y/o gestoras) Avance vigencia Logros Dificultades |  |  |  | No aplica para la SISS Sur Occidente
| • Centros de escucha MujerESalud Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Implementación de servicios de acogida juveniles SAJ Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Red de cuidado colectivo de RBC para población con discapacidad y afectaciones psicosociales Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Grupos de apoyo y educación para el cuidado de la salud mental y afectaciones psicosociales Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Centro de escucha habitanza en calle Avance vigencia Logros Dificultades | X |  |  | Se recomienda revisar redacción.
| • Equipos de reducción de daños y riesgos Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Puntos de intervención integral para el abordaje de personas que se inyectan drogas – PID Avance vigencia Logros Dificultades |  |  |  | No aplica para la SISS Sur Occidente
| • Acciones comunitarias para el fortalecimiento de prácticas del cuidado de la salud en el pueblo RROM gitano Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Centros de escucha raizal Avance vigencia Logros Dificultades |  |  |  | No aplica para la SISS Sur Occidente
| • Centros de escucha LGBTI Avance vigencia Logros Dificultades | X
| • Fortalecimiento de la ruta de promoción y mantenimiento para la población LGBTI y ruta de la salud mental para las personas trans |  |  |  | No aplica para la SISS Sur Occidente
| • Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador comunitario Avance vigencia Logros Dificultades | X |  |  | Se observa una descripción amplia de las acciones ejecutadas en cada producto, lo que permite evidenciar los avances y logros en cada uno de los territorios abordados.
Ruralidad: a. Proceso transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en la ruralidad lejana | ● Políticas para la salud y la vida: 27 de marzo 2023 – 31 mayo 2024 Acción Estratégica Local Máximo una página de resultados de la interacción donde indique de manera clara y concreta, los resultados de las acciones conjuntas realizadas en el 2023 y el avance de resultados de la agenda estratégica local 2024, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía. El avance debe permitir identificar de manera cualitativa el estado definitivo de las acciones conjuntas de la agenda estratégica en la localidad 2023, indicando en el texto cuántas se cerraron con dificultad y cuantas al 100%, así como el porcentaje definitivo de cierre de la agenda estratégica (lo cual debe concordar con la matriz final de diciembre 2023), y la articulación con diferentes actores y sectores para la actualización e implementación de la agenda estratégica local 2024. Gestión Intersectorial local Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad. Tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión los cuales no se evidencian en la tabla. Esta información debe concordar con lo registrado en la matriz de gestión intersectorial contenida en el anexo 1 matriz de gestión de políticas Participación Social para la Incidencia Política Máximo una página de resultados y análisis de la interacción respecto al desarrollo de las dos actividades planteadas en el lineamiento, esto indica el aporte a la implementación de la ruta de participación social incidente (aporte en el balance de la implementación de la ruta), y por otro lado, acciones del equipo de políticas con actores sociales y comunitarios para apropiar el derecho a la salud y a la participación desde los escenarios de planificación territorial y toma de decisión. Recuerde que el análisis va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad. Implementación temas transversales En este apartado en media página describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la activación de rutas y canalizaciones, la respuesta del sector salud a flujos migratorios mixtos y la ruralidad en aquellas localidades donde existan. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación del subproceso en su integralidad, esto es la interrelación entre interacciones. Logros Dificultades Concluisiones | X
Ruralidad: Interacción integral e integrada, prácticas saludables y sostenibles para el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Operación de la estrategia extramural del PAI Se debe reportar la gestión y los resultados obtenidos mes a mes de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de coberturas de vacunación en la población sujeto del PAI. Presentar análisis de los resultados obtenidos, identificando dificultades y proponer acciones de mejora.
● Plan de cuidado integral Presentar el contexto territorial de las zonas priorizadas; Mapa densidad poblacional de población abordada por cada de los corregimientos, e incluir el balance de los principales riesgos en salud identificados, incluyendo vías de acceso y tiempos aproximados de desplazamientos al centro de salud más cercano, respuesta del equipo interdisciplinario a dichos riesgos, así como los avances y resultados de la intervención de todos los perfiles del equipo. Dentro de las intervenciones que se realizan hacer el balance que han realizado con respecto a las acciones que desde salud ambiental han implementado como la instauración de las huertas caseras acciones promocionales y de mitigación de riesgos, dadas las condiciones de vida, trabajo y exposición en la ruralidad. Describir acciones de articulación y complementariedad entre las actividades desarrolladas en los diferentes entornos, como aquellas que se llevan a cabo en los diferentes procesos y temas transversales, resaltando la integralidad que se debe asegurar en la ruralidad. Realizar el análisis de los indicadores a medir de acuerdo al lineamiento y citados para este producto.
● Plan de cuidado territorial rural para la salud y la vida Fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural Movilización para el fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural. Reporte de las iniciativas comunitarias • Avance vigencia: • Logros (2 máximo) • Dificultades
● Número de Unidades de Trabajo Informal priorizadas por el entorno cuidador laboral en ruralidad para el despliegue de acciones de IEC. DOFA de las acciones del despliegue de IEC en UTIS y lo relacionado con mujer rural y NNA en el trabajo y análisis del desarrollo de los productos
Producto 261: Abordaje a escolares para el fomento de prácticas saludables
Ruralidad: Interacción integral e integrada gestión de la información para la vigilancia y el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Producto asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 3 subsistemas. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
● Producto: investigación epidemiológica de campo, alto impacto. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
● Producto. implementar las acciones integradas para la vigilancia en salud pública en la ruralidad. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
Ruralidad Producto: territorio creado ambientalmente saludable (te-creas) cercanía a la ruralidad | Territorio creado ambientalmente saludable (te-creas) en la ruralidad subred sur
Territorio creado ambientalmente saludable (te-creas) en cercanía a la ruralidad subred norte y centro oriente
Fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural.
Proceso de convocatoria para el fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural.
Ruralidad: a. Proceso transversal de análisis y políticas para la salud y la vida en la ruralidad lejana | ● Políticas para la salud y la vida: 1 junio a 31 julio 2024 Acción Estratégica Local Máximo una página de resultados de la interacción donde indique de manera clara y concreta, el cierre de la agenda estrategica local para el primer semestre 2024, teniendo en cuenta criterios basicos de redaccíon y ortografia. Se debe evidenciar cualitativa y cuantitativemente los resultados obtenidos indicando en el texto cuántas se cerraron con dificultasd y cuantas al 100%, asi como el porcentaje definitivo de cierre de la agenda estratégica. Asi mismo, se debe describir los resultados del balance que se realizó frente a la agenda teniendo en cuentan los logros, fortalezas y dfificultades, describieno lo que se proyecta para el segundo semestre del año. Gestión Intersectorial local Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad. Tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión los cuales no se evidencian en la tabla. Esta información debe concordar con lo registrado en la matriz de gestión intersectorial contenida en el anexo 1 matriz de gestión de políticas Implementación temas transversales En este apartado en media página describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la activación de rutas y canalizaciones, la respuesta del sector salud a flujos migratorios mixtos y la ruralidad en aquellas localidades donde existan. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación del subproceso en su integralidad, esto es la interrelación entre interacciones. Logros Dificultades Concluisiones
Ruralidad: Interacción integral e integrada, prácticas saludables y sostenibles para el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Operación de la estrategia extramural del PAI Se debe reportar la gestión y los resultados obtenidos mes a mes de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de coberturas de vacunación en la población sujeto del PAI. Presentar análisis de los resultados obtenidos, identificando dificultades y proponer acciones de mejora.
● Plan de cuidado integral
● Entorno comunitario: Fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural Movilización para el fortalecimiento de las comunidades promotoras de la salud rural. Reporte de las iniciativas comunitarias • Avance vigencia: • Logros (2 máximo) • Dificultades
● Entorno laboral: Número de Unidades de Trabajo Informal priorizadas por el entorno cuidador laboral en ruralidad para el despliegue de acciones de IEC. DOFA de las acciones del despliegue de IEC en UTIS y lo relacionado con mujer rural y NNA en el trabajo y análisis del desarrollo de los productos
● Entorno educativo: Producto 261: Abordaje a escolares para el fomento de prácticas saludables
Ruralidad: Interacción integral e integrada gestión de la información para la vigilancia y el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Producto asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 3 subsistemas. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
● Producto: investigación epidemiológica de campo, alto impacto. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
● Producto. implementar las acciones integradas para la vigilancia en salud pública en la ruralidad. (incluir todos los productos con su respectivo análisis).
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para el proceso de Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios | Presentar por Subred los principales avances y logros alcanzados de la implementación de la interacción Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para el proceso de Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios liderada por el Referente Técnico administrativo con el apoyo del técnico administrativo, en el periodo 1 de junio a 31 de julio de 2024, tenga en cuenta los tres momentos: la planeación, implementación y seguimiento. Máximo dos cuartillas. | X |  |  | La información reportada evidencia el acompañamiento por parte d la referencia técnica y el apoyo administrativo, así como el seguimiento y el cumplimiento en lo establecido en lineamientos. Muy bien
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: Politicas para la salud y la vida (1 junio a 31 julio de 2024) Solo para la subred Centro Oriente | Durante el convenio se realizaron las acciones establecidas en el lineamiento, por lo que se debe describir cuantitativmente y de manera general y resumida las acciones realizadas por la delegación las cuales contemplan el aporte a las acciones conjuntas, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar en qué localides se realizó la acción, finalice con el diligenciamiento de la tabla contenida en la estructurra del informe. |  |  |  | N/A
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: Politicas para la salud y la vida (1 junio a 31 julio de 2024) Gestión Intersectorial Adultez, Trabajo y Salud Oral | Durante el convenio se realizaron las acciones establecidas en el lineamiento, por lo que se debe describir cuantitativmente y de manera general y resumida las acciones realizadas por la delegación las cuales contemplan el aporte a las acciones conjuntas, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar en qué localides se realizó la acción, finalice con el diligenciamiento de la tabla contenida en la estructurra del informe. | X |  |  | Se cuenta con información completa de la delegación de adultez, salud oral y trabajo y la información coincide con lo reportado en el anexo 1.1.
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: Políticas para la salud y la vida | Presentar por localidad la información que se expresa a continuación, esta debe ir en bloque por localidad, es decir van primero las tres interacciones y finalmente logros, dificultades y conclusiones en general del subproceso por localidad. Acción Estratégica Local Máximo una página de resultados de la interacción donde indique de manera clara y concreta, el cierre de la agenda estrategica local para el primer semestre 2024, teniendo en cuenta criterios basicos de redaccíon y ortografia. Se debe evidenciar cualitativa y cuantitativemente los resultados obtenidos indicando en el texto cuántas se cerraron con dificultasd y cuantas al 100%, asi como el porcentaje definitivo de cierre de la agenda estratégica. Asi mismo, se debe describir los resultados del balance que se realizó frente a la agenda teniendo en cuentan los logros, fortalezas y dfificultades, describieno lo que se proyecta para el segundo semestre del año. Gestión Intersectorial local Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad. Tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión los cuales no se evidencian en la tabla. Esta información debe concordar con lo registrado en la matriz de gestión intersectorial contenida en el anexo 1 matriz de gestión de políticas Implementación de los Temas Transversales En este apartado en media página describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la activación de rutas y canalizaciones, la respuesta del sector salud a flujos migratorios mixtos y la ruralidad en aquellas localidades donde existan. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación del subproceso en su integralidad, esto es la interrelación entre interacciones. Logros Dificultades Conclusiones |  | X |  | Bosa Acción Estratégica Local La información es clara, precisa y coincide con lo reportado en la agenda estratégica primer semestre 2024 del anexo 1. Cumple Gestión Intersectorial Local Compromisos: La información coincide con lo reportado en el anexo 1. Cumple Seguimiento a PP: SAN: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Familias: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Mujer y equidad de géneros: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK LGBTI: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Discapacidad: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Envejecimiento y Vejez: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK SPA: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud mental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK CHC: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Primera infancia, infancia y adolescencia: porcentaje convenio OK, porcentaje de año en anexo 57,6% y en informe 57% ajustar decimal Juventud: porcentaje convenio OK, porcentaje de año no coincide Salud Ambiental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Migrantes: Migrantes: No reportan en el informe deben incluirlo Se hace un relato conciso de la gestión de las políticas en el territorio Cumple parcialmente Temas transversales Se cuenta con información que corresponde a la ejecución de los lineamientos y su interaccion e incorporación de las transversalidades. Cumple | X
|  | X |  |  | Kennedy Acción Estratégica Local La información es clara, precisa y coincide con lo reportado en la agenda estratégica primer semestre 2024 del anexo 1. Cumple Gestión Intersectorial Local Compromisos: La información coincide con lo reportado en el anexo 1. Cumple Seguimiento a PP: SAN: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Familias: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Mujer y equidad de géneros: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK LGBTI: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Discapacidad: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Envejecimiento y Vejez: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK SPA: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud mental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK CHC: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Primera infancia, infancia y adolescencia: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Juventud: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud Ambiental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Migrantes: No reportan en el informe deben incluirlo Se felicita a la localidad porque solo tuvo un error de reporte en las políticas. Se ha mejorado el reporte y eso es satisfactorio Se hace un relato conciso de la gestión de las políticas en el territorio Cumple Temas transversales Se cuenta con información que corresponde a la ejecución de los lineamientos y su interaccion e incorporación de las transversalidades. Cumple
|  | X |  |  | Fontibón Acción Estratégica Local La información es clara, precisa y coincide con lo reportado en la agenda estratégica primer semestre 2024 del anexo 1. Cumple Gestión Intersectorial Local Compromisos: La información coincide con lo reportado en el anexo 1. Cumple Seguimiento a PP: SAN: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Familias: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Mujer y equidad de géneros: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK LGBTI: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Discapacidad: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Envejecimiento y Vejez: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK SPA: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud mental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK CHC: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Primera infancia, infancia y adolescencia: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Juventud: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud Ambiental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Migrantes: No reportan en el informe deben incluirlo Se felicita a la localidad porque solo tuvo un error de reporte en las políticas. Se ha mejorado el reporte y eso es satisfactorio Se hace un relato conciso de la gestión de las políticas en el territorio Cumple Temas transversales Se cuenta con información que corresponde a la ejecución de los lineamientos y su interaccion e incorporación de las transversalidades. Cumple
|  |  | X |  | Puente Aranda Acción Estratégica Local La información es clara, precisa y coincide con lo reportado en la agenda estratégica primer semestre 2024 del anexo 1. Cumple Gestión Intersectorial Local Compromisos: La información coincide con lo reportado en el anexo 1. Cumple Seguimiento a PP: SAN: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Familias: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Mujer y equidad de géneros: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK LGBTI: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Discapacidad: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Envejecimiento y Vejez: porcentaje convenio reportan en informe 13,2% y en anexo 19,2% ajustar, porcentaje de año OK SPA: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud mental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK CHC: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Primera infancia, infancia y adolescencia: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Juventud: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Salud Ambiental: porcentaje convenio OK, porcentaje de año OK Migrantes: No reportan en el informe deben incluirlo Se hace un relato conciso de la gestión de las políticas en el territorio Cumple parcialmente Temas transversales Se cuenta con información que corresponde a la ejecución de los lineamientos y su interaccion e incorporación de las transversalidades. Cumple | X
Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad para la toma de decisiones (1 junio a 31 de julio 2024) | Análisis indicadores locales 1. Avances por Producto: 2. Logros 3. Dificultades: 4. Oportunidades de mejora: 5. Seguimiento a los indicadores por producto | X |  |  | El informe cuenta con los apartados requeridos, en las dificultades se menciona que no se cuenta con gestores bibliográficos para la búsqueda de literatura, teniendo en cuenta que un gestor bibliográfico es una herramienta que permite organizar y actualizar bibliografía se sugiere utilizar algunos de acceso gratuito y abierto como Mendeley, Zotero, entre otros. La actualización del indicador de mortalidad por suicidio, esta sujeta al reporte en el observatorio de medicina legal como fue conversado en las asistencias técnias, dadas las dificutlades de la consecución del dato mensual se retiro para el periodo de adición, finalmente la georeferenciación de las bases desde nivel central no fue posible dada la terminación de contratos de los contratistas de la entidad. En cuanto a las oportunidades de mejora se observa a lugar la sugerencia de uso de software para análisis cualitativo y de texto, hasta el momento el equipo distrital no cuenta con licencias para estos recursos pagos, sin embargo, se sugiere utilizar algunas herramientas para este fin de uso gratuito, como Gephi (herramienta de análisis de redes), Taguette (herramienta de análisis de texto), entre otros que se encuentran en línea. En cuanto a la entrega oportuna de conceptos, se esta trabajando para mejorar los tiempos de entrega pese a las dificultades presentadas por las vigencias cortas y la terminación de contratistas de la entidad, sin embargo, adicional al concepto los productos deben irse ajustando acorde a lo socializado en cada asistencia técnica.
| Análisis para las politicas 1. Avances por Producto: 2. Logros 3. Dificultades: 4. Oportunidades de mejora: 5. Seguimiento a los indicadores por producto | X |  |  | El informe muestra el detalle requerido en cuento al avance por lo meses del informe, los logros, las dificultades, las oportunidades de mejora y el reporte de los indicadores. Contiene una descripción general que evidenca toda la gestión adelantada.
| Gestión de la Información Geográfica distrital (Solo Sur Occidente) 1. Avances por Producto: 2. Logros 3. Dificultades: 4. Oportunidades de mejora: 5. Seguimiento a los indicadores por producto | X |  |  | No hay observaciones
| Fortalecimiento local de análisis y acciones poblacionales y de momento de curso de vida en el marco de las políticas públicas (Solo Sur Occidente) 1. Avances del Producto: 2. Logros 3. Dificultades: 4. Oportunidades de mejora: 5. Seguimiento a los indicadores por producto | X |  |  | El documento cumple con la estructura solicitada, sin embargo, se recomienda colocar el nombre de cada uno de los documentos que se relacionan en el marco del plan de trabajo. Del resto el informe cumple con estructura y contenidos.
Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública (GPAISP) | El informe debe dar cuenta de la implementacion de cada uno de los productos del proceso de GPAISP, en el marco del Convenio, em la siguiente estructura: 1. Análisis de la ejeucion programàtica y prepsupuestal 2. Reporte de las acciones desarrolladas 3. Logros 4. Dificultades |  | X |  | El informe no da cuenta de todas las actividades desarroladas en el marco de cada actividad/producto de la Ejecución estratégica y táctica del proceso de gestión de programas y acciones de interés en salud pública, Se debe relacioanr acciones, fechas, personas intevenidas, resultados, durante el periodo de reporte.
| Programa de enfermedades trnsmitidas por vectores -ETV | X |  |  | "Programa Enfermedades transmitidas por Vectores: Se cuenta con la descripción de avances logros y resultados de la implementación de las acciones de gestión del Programa ETV en el marco del plan estratégico y operativo distrital. "
| Progreama de tuberculosis y lepra | X
| Programa ampliado de inmunización |  | X |  | Se recomienda hacer ajustes de los denominadores dado que el seguimento al cumplimiento de meta es por residecia y la fuente es la matriz 20 x 20 entregada desde esta secretaría. Igualmente se recomienda realizar lectura del informe ante de enviar ya que se encuentran parrafos inconclusos, mencionan presentación de resultados pero no se evidencian, además se sugiere mostrar resultados concretos por componente, no se visualiza información del centro de acopio.
Programa de atencion psicosocial y salud integral a victimas -PAPSIVI
Análisis de la implmentación conceptual, metodológica y técnica de las acciones y estrategias de intres en salud pública
| Gestión para la atención in tegral de la primera infancia | X |  |  | Informe muy bien estructurado, deja muy claro como se ejecuto el producto. Muy buena identificacion de logros y dificultades de ejecucion del producto.
| Seguridad alimentaria y nutricional |  | X |  | IAMII: Se debe aportar más detallle de las acciones realizadas, pues se relacionan las actividades que incluye el documento operativo sin dar profundidad a lo diferencial desarrollado en el período evaluado. Acciones de promoción, protección y apoyo LM: Se está relacionando las actividades que se encuentran en el documento operativo sin ofrecer información detallada y relevante del proceso. Cohortes: Se presenta información completa y detallada de los resultados del proceso de seguimiento y monitoreo de las cohortes.
| Salud Sexual y reproductiva | X |  |  | El informe cumple. Se destaca la presentación del mismo. Da cuenta de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de las mismas. Se presentan logros y dificultades por cada uno de los componenetes abordados, Se recomienda en analisis general, ademas de logros y dificukades abrodar las oprotunidades de mejora que permitan el alcance de los objetivos plantwados. Se contemplan resultados de jornada de salud masculina.
| Condiciones cronicas no transmisibles CCNT | X |  |  | El reporte entregado por la subred sur occidente da cuenta de las acciones realizadas durante el periodo junio julio 2024. Se evidencia el análisis de las canalizaciones teniendo en cuenta cada ruta de condiciones crónicas no transmisibles, las acciones de fortalecimiento del talento humano de IPS priorizadas, mesas mensuales de crónicas, fortalecimiento técnico y acompañamiento a los equipos de los entornos cuidadores. El informe reporta información cualitativa y cuantitativa de las coberturas y temáticas trabajadas, e incluye el análisis de logros y oportunidades de mejora durante el periodo reportado.
Violencias basadas en genero
| Gestión y resultados frente a las jornadas de intensificación realizadas durante el periodo reportado. |  |  | X | Sólo se reporta apartes de la jornada semana de salud masculina, pero no se reporta jornada de la semana de la salud bucal, visual y auditiva comunicativa ni vacunación. | X
| Recomendaciones. |  |  | X | No se identifica en el documento entregado por la SISS el aparte al final del mismo dónde se relacionen conclusiones y recomendaciones generales a todo el proceso transversal
Vigilancia de la Salud Pública: Epidemiológica El informe debe dar cuenta de la operación por cada uno de los productos contratados y ejecutados en el periodo a informar según lo definido en las fichas operativas de cada subsistema (Relacionar el número asignado en la PPP para cada producto). Se deberá detallar sobre el cumplimiento mensual y trimestral por cada localidad y general en cada subred. Lo anterior, incluyendo la ejecución de metas frente a la programación (o demanda de casos), detallando las magnitudes de las actividades realizadas y realizando la descripción y análisis frente a la operación del producto, identificando de manera clara los logros, dificultades (incluir la subejecución y motivos por los cuales sucedió esta situación, cuando aplique, adicional presentar como sortearon estas dificultades y aquellos aspectos que explican el comportamiento de la ejecución de los productos en el periodo. La información se deberá presentar para cada uno de los componentes en que se desarrolla la VSP: | 1. Vigilancia de la Salud Ambiental.
2. Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles.
| Enfermedades Huerfanas | x |  |  | Sin Observaciones | X
| SISVESO | x |  |  | Sin Observaciones | X
| SIVISTRA |  | X |  | Observación: en la Tabla 10. Asistencias técnicas SIVISTRA por Localidad, SISS Sur Occidente, periodo junio - julio 2024, reportan 25 asistencia técnicas que no corresponde a las realizadas entre los meses de junio y julio, corresponde al número de UOGD que tiene la subred, verificar, redactar e informar de acuerdo a los productos realizados por la subred. Tabla 11. Notificación SIVISTRA por evento, SISS Sur Occidente, junio - julio 2024; teniendo en cuenta que adicionalmente a lo que notifican las UPGD y a los captados por el equipo SIVISTRA, se captan casos por BAI, es importante que el titulo de la tabla refleje el contenido de la información. |  | X | Quedo pendiente el ajuste del titulo de la tabla 11, se solicita ajuste al correo sivistrasuroccidente@gmail.com
| Crónicas | x |  |  | Sin Observaciones | X
3. Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. ((incluir todos los productos con su respectivo análisis).
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SISVECOS) | X |  |  | Observaciones
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM) | X |  |  | Al incio del análisis colocar que una persona puede ser víctima de diferentes tipos de violencia a la vez, para el conteo de los casos se toma la violencia emocional, la cual esta presente en el resto de tipologías. La violencia puede ser ejercida por uno o varios agresores y los casos que ingresan al subsistema son sospechosos como lo señala el protocolo del evento 875 del Instituto Nacional de Salud (INS). Frente a la argumentación: "Es posible que se presenten más violencias en las localidades mencionadas teniendo en cuenta que en esta las condiciones económicas son precarias, además que aún se cuenta con arraigos culturales sobre la manera de realizar contenciones a las diversas situaciones comportamentales y formas particulares de estilos de crianza, de igual manera se evidencia que en mayor medida los usuarios a los cuales se les realiza IEC son en mayor medida en el estrato 2, sin dejar por descontado que las violencias también se evidencian pero en menor medida en estratos medio altos y altos." se sugiere soportarlo con datos de subsistema, estudios o marco teórico. Frente a la alerta en casos de violencia en niños, niñas y adolescentes es importante mencionar que desde nivel central se genero la Circular 019 de 2024. Se requiere soportar las conclusiones con datos estadísticos o marco teórico.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (VESPA) | X |  |  | Este concepto a que se refiere: "consumos probélicos" Revisar los cursos de vida (Resolución 3280 de 2018) porque las edades no son las descritas en el informe. Incluir una gráfica o tabla de cadena de consumo y los hallazgos u observaciones trabajados con el OID.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVELCE) | X |  |  | Se sugiere hacer una gráfica y el respectivo análisis frente al elemento de quemadura y curso de vida.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional | X |  |  | Sin comentarios | X
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva | X |  |  | Se tuvieron en cuenta las cuatro localidades en los análisis de los productos resaltando las estrategias que se llevan a cabo para lograr los objetivos, Se resalta de manera positiva la participación en los espacios articulación mensual con los demás subprocesos, describiendo los objetivos de dichos espacios.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles | X |  |  | Sin comentarios
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud Pública |  |  | X | Gestión de la información: Mostrar la actividad y su resultados, siendo muy concretos. El indicador no corresponde al producto. Atención de brotes: No hay análisis de resultados, se repite lo mismo de las tablas. Los productos de gestión de riesgo deben mostrar resultados y un breve análisis Puertos: Presentar resultados concretos, no se tiene claro el indicador del producto. Se muestra mucha información en tablas que no tiene análisis, la matriz dofa no es congruente, la misma actividad Anexo 9 es foratleza, amenaza y debilidad. Las conclusiones finales en el documento, no son correctas, se habla de "tamizaje exhaustivo" "A pesar de la gran cantidad de viajeros y rutas tamizadas"cuando esto no se realiza. "Los resultados muestran que la vigilancia en puntos de entrada, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal Salitre, ha sido efectiva en la detección temprana de casos de ESPII", cómo se infiere esto? "Mantener la rotación interna del talento humano de puertos (horario y áreas)" cual es la conclusión? "Mantener la supervisión constante del talento humano, adherencia a los guiones, comunicación y cumplimiento de sus posiciones", cual es la conclusión? Por favor extaer dos o tres conclusiones de cada proceso, que sean diferentes a lo registrado anteriormente y que muestren información relevante. |  | X | No se han realizado los ajustes de acuerdo con las observaciones y la asistencia tecnica en el componente de Urgencias y emergencias.
| Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad |  | X |  | Se realiza seguimiento al informe final -Vigencia: 1 de junio 2024 al 31 de julio 2024 el cual se observa cumplimiento de las actividades definidas en la ficha tecnica de VEBC. Sin embargo, en el diligenciamiento de la DOFA no se evidencia coherencia en el planteamiento lo que dificulta desarrollar un planes de mejora, por lo tanto se debe ajustar la redacción en el planteamiento de cada una de las variables (fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas) lo que dificulta su analisis y evaluación de resultados en la linea 169 y 170 | X |  | El informe cumple de acuerdo a los ajustes solicitados con respecto al ajuste de la DOFA.
| SIVIGILA |  |  |  | 1. Resultados de gestión, seguimiento a metas y evaluación de cada uno de los productos y actividades. Se resalta la siguiente observaciones a verificar: 2. DOFA: Se evidencia ajuste y organización de la matriz, acorde a las observaciones remitidas en la realimnetacion del pasado informe. 3. Analisis de indicadores: misma observacion enviada en el seguimiento del trimestre anterior: Ampliar la informacion correspondiente a seguimiento al cumplimiento de las metas y evaluacion acorde a resultados, detallado por cada uno de los productos y actividades, ya que deber dar cuenta de la gestion de la subred durante el trimestre. 4. Conclusiones y recomendaciones: misma observacion enviada en el seguimiento del trimestre anterior: no se identifican dentro del apartado correspondiente al subsistema, las conclusiones y recomendaciones especificas del mismo. |  | X | no se han realizado los ajustes de acuerdo con las observaciones enviadas.
| Estadísticas Vitales | X |  |  | Sin observaciones
| Componente Geográfico: a- Gestión de la Información para la VSP. b- Análisis y retroalimentación de la Información de la VSP. C-Intervenciones indivicuales y colectivas en VSP | X |  |  | Sin observaciones
Vigilancia de la Salud Ambiental | a. Acciones de Vigilancia, Inspección y Control |  | X |  | Alimentos sanos y seguros: - Revisar la cantidad y % de los conceptos discriminados de la localidad de Puente Aranda (pág. 15), ya que en la cantidad total no incluyen los vehículos y los discriminados por concepto si los incluyen. Y aparte mencionan los vehículos. - Revisar en la página 18, cuáles son los productores que presentaron dichos incumplimientos, ya que son 2 los resultados fisicoquímicos no cumplen y hay más de dos productores, la misma situación con los productos y revisar si también aplica para la causas de no cumplimiento. - Revisar las causas de no cumplimiento de las muestras de Otros y mixtos (pág. 22). - Se sugiere revisar el formato del informe que sea todo justificado o márgenes. - Se sugiere incluir el resultado de las muestras de aguas envasadas. - Revisar en conclusiones pág. 28, la frecuencia de no cumple de otros y mixtos y las causas. - Revisar si el párrafo de las conclusiones de la página 184 con respecto a las instituciones protectoras de la persona mayores, es para la línea de alimentos o para la línea de CASB. ETOZ: Se debe procurar que el texto no sea redundante con la tabla inicial. Se puede relacionar los resultados de la tabla y en el texto expresarlo en terminos de proporciones para complementar la información ya presentada en la tabla. La temporalidad descrita en las tablas de visitas por tipo de intervención no corresponde con el periodo del informe. De otra parte se sugiere que, la información contenidas en las tablas de visitas y concepto por tipo de establecimiento sea presentada en forma de gráfica, pues así se facilitaría la lectura de la información. Quitar tabla 15, porque esa acción no corresponde a la línea, mejor no reportar. (CUMPLE PARCIALMENTE) Seguridad Química: Nuevamente se insiste en las observaciones efectuadas desde la SDS, en realimentación del informe del período de marzo de 2024 a mayo de 2024: - Precisar el número del gráfico o tabla a la que se hace referencia, con respecto al porcentaje de cobertura. - Aunque se menciona que se realizó una distribución de profesionales por localidad, asegurando que las 4 localidades tuvieran cobertura "necesaria", no es claro cómo se llega a esa cobertura necesaria. Tampoco es claro por qué una cantidad de profesionales determinada o su característica de experiencia, incide en una distribución para lograr cobertura o tampoco se indica cómo se lograría el aumento de dichas coberturas (esto último, en atención a la realimentación anteriormente citada). - No se identifica aún la proporción de conceptos desfavorables nuevos y ratificados. - No se describen las causales, dentro de los conceptos sanitarios desfavorables, que sí ameritan aplicación de medida sanitaria. - No se han incluido las consideraciones frente al acompañamiento de otras entidades en la aplicación de medidas y persiste la falta de análisis en el tipo de medida aplicada (CUMPLE PARCIALMENTE) Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Es necesario realizar ajuste en las gráficas la cual se hace referencia a los diferentes porcentajes de las actividades de la línea de calidad de agua y saneamiento básico, igualmente no indica el porcentaje de cobertura, los diferentes conceptos sanitarios no con cuerda con el SIVIGILA revisar los conceptos ( CUMPLE PARCIALMENTE). Medicamentos Seguros: El informe presenta la estadística del comportamiento sanitario correspondiente al periodo de tiempo, indica los muestreos realizados y la intervención del punto crítico de ópticas (Cumple)
| b. Fortalecimiento de capacidades |  | X |  | ETOZ: Tenencia inadecuada: En cuanto a la información realcionada cumple con lo solicitado, sin embargo se debe revisar el orden con el que se presenta la información para evitar que se repitan ideas. Caninos Manejo Especial: Se sugiere organizar los datos de razas en tabla y organizarla de mayor a menor o realizar una gráfica.
| c. Intervenciones de Inspección en Viviendas | x |  |  | Alimentos sanos y seguros: No hay observaciones. ETOZ: CUMPLE Seguridad Química: Para próximas entregas se recomienda describir cualitativamente los temas que presentan mayores dificultades, según lo evidenciado en las evaluaciones post. (CUMPLE) Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Sin Observaciones. Medicamentos Seguros: Presentan información de la vigilancia intensificada, mas no de rutinaria.
| d. Intervenciones para Atención de Eventos de Interés en Salud Pública | X |  |  | Destaco el orden de la información presentada, hay un hilo conductor claro de lo que se quiere informar. Se sugiere para próximos informes incluir en la gráfica de interlocales de alguna forma la variable de localidad de remisión del caso, también incluir la información de proproción virtual y presencial.
| e. Intervenciones para la Vigilancia epidemiológica ambiental | x |  |  | Se realiza revisión del informe y se evidencia de forma explícita la realización de intervenciones, se presenta información por localidad, barrio y tipo de vector intervenido, aunque se remiten los mapas se recuerda que deben enviarse los shapefile.
| f. Observación y seguimiento al animal agresor | x |  |  | VACUNACIÓN CANINA: Se sugiere ajustar para los próximos informes el título de los mapas de acuerdo con la información contenida: 1. Mapa 1. En un mapa de calor, el número de caninos y felinos (por rangos) vacunados contra la rabia por UPZ, junio a julio 2024 2. Mapa 2. En un mapa de calor, el número de caninos y felinos (por rangos) vacunados contra la rabia por UPZ, enero a julio 2024. 3. Mapa 3. En un mapa de calor, la cobertura (%) de vacunación antirrábica de caninos y felinos por localidad junio a julio 2024 4. Mapa 4. En un mapa de calor, la cobertura (%) de vacunación antirrábica de caninos y felinos acumulada por localidad. Enero a julio 2024. Ajustar "Desabastecimiento" por poca disponibilidad de biológico.
| g. Intervenciones de Control Vectorial |  | x |  | Alimentos: Refrigerios y Catering: - Quitar la matriz DOFA que esta después del título de la línea y antes del nombre de la vigilancia. Seguridad Química: Acciones de vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel distrital. - En cuanto a los resultados de los conceptos sanitarios emitidos, no se presenta una única tabla o gráfico que permita visualizar y comparar su distribución total por tipo de concepto o por localidad. En general, se citan de manra inapropiada términos como "métodos estadísticos" para explicar un determinado porcentaje de conceptos sanitarios según su tipo. - La tabla 45 presenta error en su título: "conceptos sanitarios con concepto sanitario Favorable con requerimientos". Adicionalmente, se evidencian inconsistencias en la redacción al citar de manera confusa resultados del concepto sanitario favorable y del favorable con requerimientos. El texto refiere al cuadro, pero lo presentado es una tabla. Así mismo, se refiere de manera inapropiada una segunda visita en un mismo mes, sin diferenciar el alcance de las visitas de autorregulación y las de IVC. - En la descripción de resultados de la tabla 46 "Conceptos sanitarios Desfavorables" al explicar que no se aplicaron "medidas santiarias" se hace - En la descripción de resultados de la tabla 47 "Establecimientos Terminados" Se usan de manera inapropiada términos como: "acta de terminación del establecimiento", "En el periodo comprendido del presente informe se han mantenido la emisión de terminación de los establecimientos" - En el apartado "ESTABLECIMIENTOS NUEVOS" se presentan de manera confusa datos de establecimientos "realizados" y no se explica de manera correcta qué es un establecimiento "nuevo" - En el apartado "Visitas de IVC a los vehículos que hacen transporte de plaguicidas" se utilizan inapropiadamente términos como " favorabilidad de los vehículos" - En el apartado "Seguimiento en campo a las empresas que realizan control vectorial, desinfección ambiental y/ lavado y desinfección de tanques de agua potable" se hace introducción refiriéndose a "contexto mundial", sin que se explique dicho contexto. - En el apartado "Inscripción de asistentes técnicos" se debe incluir una descripción cualitativa de los principales motivos de no aceptación de solicitudes de asistentes técnicos. - En el componente de "Rendición de reporte trimestral” se cita de manera incorrecta "...Deben rendir descargos ante la Secretaría Distrital de Salud..". Adicionalmente, se presenta de manera confusa información referida a los reportes trimestrales que debe remitir los asistentes técnicos versus el reporte remitido a la SDS por parte de la Subred Sur Occidente. - En la sección "Carnetización del personal técnico de las empresas aplicadores de plaguicidas" se indica de manera incoherente que, como resultados del análisis del informe, se tiene cumplimiento del 100% del plan de acción Finalmente, no se incluye apartado de apoyo en la gestión intra e intersectorial, contemplada en el período de junio a julio de 2024, en el plan de acción de la intervención de vigilancia intensificada en cuestión. (CUMPLE PARCIALMENTE) Medicamentos Seguros: En el informe presentan el proyecto de comercializadores de dispositivos médicos, sin embargo, no se referencia la división entre comercializadores y las estéticas. (Cumple parcialmente) Por otra parte, el proyecto de vigilancia de Tecnovigilancia indica la información establecida para el informe. (Cumple)
| h. Prevención y Control de enfermedades zoonóticas | x |  |  | Seguridad Química: Sin observaciones. (CUMPLE): Alimentos: - Realizar ajuste al nombre de la línea, ya que las ETA es de la línea de Alimentos Sanos y Seguros. - Se sugiere revisar la redacción, ya que inicia con "En el presente análisis la situación actual de las enfermedades transmitidas por alimentos...", pero durante el periodo del informe no se presentaron ETA, y no hay análisis.
| i. Intervenciones para la vigilancia epidemiológica ambiental |  | X |  | Aire, Ruido y REM: En el párrafo 2 página 153 del anexo 15_VSA, donde se indica que se atendieron 68 quejas, "siendo la temática de ruido la de mayor afectación, seguida de olores ofensivos y aire", indicar para cada temática el número de quejas atendidas entre paréntesis. Frente al párrafo 5 de la misma página, con relación al siguiente texto: "Las quejas presentadas en este periodo fueron canalizadas en los tiempos establecidos a los respectivos entes de control..."Recordar que la palabra "canalización" se dejó establecida para atención en salud y "traslado" para remisión de una temática en cuestión a otras entidades según competencia. En este caso se debe cambiar la palabra "canalización" por "traslado" o "remitidas". En el último párrafo, de la página 154, del anexo 15_VSA, donde se describen las dificultades y se indica que se tuvo que "realizar varios desplazamientos para poder realizar adecuadamente la actividad en un tiempo prudente”, aclarar la idea toda vez que no se entiende a que hace referencia. ¿cuál fue la dificultad? ¿a qué se refieren con tiempo "prudente"? Cambio Climático: En la revisión del informe se evidencia la descripción de los avances de los documentos de investigación ejecutados por la línea de cambio climático (vigilancia epidemiológico y ambiental de cáncer de piel asociada a la exposición a radiación ultravioleta, alertas tempranas, PTAMCCSA, línea base del análisis de vulnerabilidad en salud de la población bogotana, Boletín Epidemiológico Distrital, Alérgenos, Islas de calor), Indicadores, otros eventos en salud en estudio, Índice de vulnerabilidad y socialización conceptos relacionados con Cambio Climático. Seguridad Química: Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas. El informe se presenta de manera incompleta, ya que no se presentan de manera específica o expresa los resultados o avances de algunas actividades previstas en el plan de acción de la vigilancia, en el período correspondiente, tales como la toma de muestras de sangre, la implementación de algoritmo de aprendizaje automático, la evaluación de la exposición dietaria asociada al fenómeno "PICA", el abordaje integral de casos priorizados. la actualización de protocolo e indicadores. (CUMPLE PARCIALMENTE)
| j. Gestión de la vigilancia en salud ambiental |  | X |  | SISVEA: El informe debe ser claro, preciso y conciso, las gráficas no son de fácil lectura, los análisis deben ser del periodo y no mensual a no ser que se deba resaltar algo del mes.