## Consolidado vacunación
REPORTE CONSOLIDADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA
Plan de Intervenciones Colectivas 2024
Programa de Zoonosis - Gobernación del Quindío
MUNICIPIO |  | CIRCASIA
RESPONSABLE REPORTE |  | MARIA PAULINA GONZALEZ
FECHA REPORTE |  | 29 Nov a 18 Dic 2024
MES | Periodo reportado | ANIMALES VACUNADOS | [8 empty] | AVANCE SEGÚN META
|  | Número CANINOS Vacunados |  |  | Número FELINOS Vacunados |  |  | Total animales VACUNADOS |  |  | Caninos y felinos PROGRAMADOS |  |  | Porcentaje de avance
|  | Zona URBANA | Zona RURAL | TOTAL caninos | Zona URBANA | Zona RURAL | TOTAL Felinos | Total Zona Urbana | Total Zona Rural | Total animales vacunados | Zona Urbana | Zona Rural | Total | % Avance zona urbana | %Avance Zona rural | % Avance Total
Octubre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633 | 3047 | 9680 | 6.754% | 4.234% | 5.961%
Noviembre |  | 13 | 12 | 25 | 14 | 11 | 25 | 27 | 23 | 50
Diciembre |  | 239 | 81 | 320 | 182 | 25 | 207 | 421 | 106 | 527
TOTAL |  | 252 | 93 | 345 | 196 | 36 | 232 | 448 | 129 | 577
Observaciones / novedades
SOLO DILIGENCIAR ESTAS CASILLAS
NO MODIFICAR LAS COLUMNAS FORMULADAS
| Periodo reportado |  | Diligenciar fechas de periodo reportado Ejemplo: 01 al 30 nov

## Seguimiento de vacunas
REPORTE CONSOLIDADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA
Plan de Intervenciones Colectivas 2024
Programa de Zoonosis - Gobernación del Quindío
MUNICIPIO |  | CIRCASIA
RESPONSABLE REPORTE |  | MARIA PAULINA GONZALEZ
FECHA REPORTE |  | 2024-12-27
MES | Periodo reportado | VACUNA RECIBIDA |  | VACUNA EXISTENTE |  |  |  | No. ESAVI | No. Pérdidas de vacunas en dosis (CAUSAS)
|  | No. Dosis RECIBIDAS | No. Frascos x 10 ml. | No. Dosis UTILIZADA | No. Dosis EXISTENTE | Lote existente | Fecha de vencimiento Lote existente |  | Política de frasco abierto | Red de frío | Vencimiento del Biológico | Robo o pérdida de la vacuna | Inconvenientes en la aplicación | No. Total
Octubre |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 29 al 30 nov | 9680 | 968 | 50 | 9630 | RAC -255 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 01 al 18 dic | 0 | 0 | 527 | 9103 | RAC -255 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
TOTAL |  | 9680 | 968 | 577 | 9103 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Observaciones / novedades
El proceso de vacunación terminó el dia 18 de diciembre de 2024. Se desecharon 3 dosis sobrantes de vacuna al finalizar el proceso de vacunación por política de frasco abierto.
Periodo reportado: |  | Diligenciar fechas de periodo reportado Ejemplo: 01 al 30 nov
No dosis recibidas: |  | Ingresar si ese mes ha recibido vacuna por parte del Departamento, si no ha recibido colocar 0
LOTE: |  | Si son más de dos lotes, separar con punto y coma (;) cada lote
ESAVI: |  | Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación (Evento adverso de la vacuna)
Periodo reportado: |  | Diligenciar fechas de periodo reportado Ejemplo: 01 al 30 nov