## NOVIEMBRE
CRONOGRAMA DE VACUNACION ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA
Plan de Intervenciones Colectivas 2024
Secretaría de Salud Pública Departamental
E.S.E: |  |  |  | Mes: NOVIEMBRE | Año: 2024 | Municipio: Circasia
Semana |  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5
Periodo |  | 28 OCT AL 3 NOV | 4 al 10 NOV | 11 al 17 NOV | 18 al 24 NOV | 25 NOV al 1 DIC
CRONOGRAMA | Relación de zonas a intervenir
NOVEDADES | Relacione las novedades presentadas | El 1 de Noviembre se firma acta de inicio, el 8 de Noviembre posesion de la nueva Gerente Stephany Llano, 12b de Noviembre reunión de concertación.
NOTA: Las fechas a entregar son las siguientes: - CRONOGRAMA: Entregar los primeros 5 días del mes - NOVEDADES: Entregar al final del mes sobre el archivo que incluye el cronograma.

## DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE VACUNACION ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA
Plan de Intervenciones Colectivas 2024
Secretaría de Salud Pública Departamental
E.S.E: |  |  |  | Mes: DICIEMBRE | Año: 2024 | Municipio: Ciircasia
Semana |  | S 1 | S 2 | S 3
Periodo |  | 29 nov AL 8 DIC | 9 al 15 DIC | 16 al 22 DIC
CRONOGRAMA | Relación de zonas a intervenir | Vereda Barcelona Alta, Barrio la Española, Barrio Alto Bonito, Galeria, Parque Bolivar, Barrio Villa Noemi, Barrio Isidoro Henao | Barrio Alto de la Cruz, Barrio Camilo Duque, Barrio Alto de la Taza, Barrio Rincon Santo, La Pizarra, Las villas | Barrio Ciudad libre, Refugio Municipal, Vereda los aguadeños y Vereda Pinares.
NOVEDADES | Relacione las novedades presentadas | El proceso de vacunación se inició a partir del 29 de noviembre de 2024. Con acta de inicio del 27 de Noviembre de 2024 del Contrato de Prestación de Servicios N°074 de 2024 y acta de inicio del 03 de Diciembre de 2024 del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión N°29 de 2024 |  | El proceso de vacunación terminó el dia 18 de diciembre de 2024. Se desecharon 3 dosis sobrantes de vacuna al finalizar el proceso de vacunación por política de frasco abierto.
NOTA: Las fechas a entregar son las siguientes: - CRONOGRAMA: Entregar los primeros 5 días delmes - NOVEDADES: Entregar al final del mes sobre el archivo que incluye el cronograma.

## Hoja1
fecha | vereda | barrio | HORARIO | cantidad | meta | cumplimiento
2024-11-29 | Barcelona alta | El triunfo | 2 A 6 PM | 23 | 50 | 46%
2024-11-30 | NA | La Española | 8 A 2 PM | 27 | 50 | 54%
2024-12-01 | NA | La Española | 8 A 2 PM | 32 | 50 | 64%
2024-12-02 | NA | Alto Bonito | 9 A 5 PM | 20 | 50 | 40%
2024-12-03 | NA | Alto Bonito | 9 A 5 PM | 23 | 50 | 46%
2024-12-04 | NA | Galeria | 9 A 5 PM | 30 | 50 | 60%
2024-12-05 | NA | Alto bonito | 9 A 5 PM | 29 | 50 | 58%
2024-12-06 | NA | Jornada de vacunacion antirrabica parque | 8 A 5 PM | 16 | 50 | 32%
2024-12-07 | NA | Villa Nohemi | 8 A 5 PM | 87 | 50 | 174%
2024-12-08 | NA | Isidoro Henao | 8 A 2 PM | 40 | 50 | 80%
2024-12-09 | NA | Alto de la Cruz | 9 A 5 PM | 17 | 50 | 34%
2024-12-10 | NA | Alto de la Cruz y Camilo Duque | 9 A 5 PM | 38 | 50 | 76%
2024-12-11 | La Pradera | NA | 9 A 5 PM | 41 | 50 | 82%
2024-12-12 | NA | Alto de la Taza y Alto de la cruz | 2 A 5 PM | 19 | 50 | 38%
2024-12-13 | NA | Rincon Santo y la Pizarra | 9 A 5 PM | 32 | 50 | 64%
2024-12-14 | NA | Las Villas | 8 A 2 PM | 33 | 50 | 66%
2024-12-15
2024-12-16 | NA | Ciudad libre | 9 A 5 PM | 28 | 50 | 56%
2024-12-17 | Refugio Municipal y Los Aguadeños | NA | 7 A 5 PM | 29 | 50 | 58%
2024-12-18 | Pinares | NA | 7 A 5 PM | 13 | 50 | 26%
|  |  |  | 577 | 950