| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 6 PERÍODO: 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024 |  |
| --- | --- |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| No. CONTRATO Y FECHA | FDLT-CPS-381- 2023 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y CULTURAL- IWOKE |
| TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN | 900.094.963-5 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 6 meses |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($291.750.000)) |
| VALOR DEL PERIODO DE COBRO | CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($44.096.312). |
| No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | O23011603400000001925 “TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS” |
| FECHA ACTA DE INICIO | 09 ENERO DE 2024 |
| PRÓRROGA | TREINTA DIAS |
| ADICIÓN | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) | 08 DE JULIO DE 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925 “TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS” EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES APORTANDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES BAJO LOS ENFOQUES DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS |  | ACTIVIDAD |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato relacionado con actividades de enfoque de género y/o derechos de las mujeres y/o política pública de mujeres y equidad de género, y/o violencias basas de género, y/o violencias contra las mujeres, y/o trabajo con mujeres y/u organizaciones de mujeres preferiblemente con organizaciones de mujeres, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, especificaciones técnicas, pliego de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, y el contrato. |  | Durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se ejecutaron con éxito actividades que corresponden a la fase III. EJECUCIÓN COMPONENTES Este cumplimiento se respalda en el estricto seguimiento del estudio previo, especificaciones técnicas, pliego de condiciones y la propuesta del contratista: - Actividad 2 Clausura Componente 1 Talleres teórico-prácticos: se garantizó un espacio Comunal- salón JAC LAGUNETA con las siguientes características: un auxiliar, se alquiló por 9 horas, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de 2 jornadas mañana y tarde con capacidad para mínimo cincuenta personas. Incluye mesas, sillas y sonido básico. Se elaboró agenda con las dos jornadas. Se suministran refrigerios Tipo 2 a los participantes de la clausura. Se cuenta con los listados de clausura los cuales los originales reposan en el informe # 5. - Seminarios teóricos para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres de la localidad en temas de medio ambiente, derechos humanos, participación política y resolución de conflictos, se ejecutaron de la siguiente manera: - Plan temático y espacios (aprobado por el apoyo a la supervisión) - Aprobación cartillas (se solicitó a prensa del FDLT para diseño y posterior impresión por parte del operador - Evidencia fotográfica (fotografías del desarrollo de cada uno de los seminarios y entregables) - Asistencia de 80 participantes distribuidos en los 4 seminarios con intensidad horaria de 8 horas. - Se realizó un informe de evaluación y recomendaciones del desarrollo de los seminarios. - Componente 3. Conversatorios sobre el papel de la mujer en lo comunitario - político en comunidades étnicas y sobre participación política de las mujeres con lideresas de la localidad y el distrito, se ejecutaron de la siguiente manera: - Diseño del proceso (plan temático que contiene la metodología a desarrollar en los dos conversatorios y los espacios para los mismos). - Actividades de preparación (se ejecutaron 3 reuniones virtuales con lideresas, referente de la CIO, Referente de la SDM, referente de la PPMEYG del FDLT, apoyo a la supervisión para la revisión de las ponencias). Se anexa reporte de las actividades de preparación al apoyo a la supervisión. - Convocatoria y difusión (se hizo envío de invitaciones por correo a la SLIS, Subred, Comedores, LGBTI. Se solicitó elaboración y divulgación de pieza comunicativa por redes sociales. Se contó con formato de inscripción) - Inscripción al evento (se cuenta con la base de datos y los soportes por participantes). - Organización logística (en acta del 8 de junio se aprobaron los espacios propuestos por el operador para el desarrollo de los conversatorios) - Implementación (se cuenta con asistencias a cada sesión y evidencia fotográfica) - Certificación (se cuenta con listado de las personas certificadas de los conversatorios) - Evaluación (Se realizó un informe de evaluación y recomendaciones del desarrollo de los conversatorios). |  |  | Se adjunta: - Actividad 2: Clausura Componente 1 1.1. Aprobación espacio (salón JAC LAGUNETA) - Agenda clausura - Listados clausura (asistencia copia, los originales reposan en el informe #5) - Evidencia fotográfica - Seminarios 2.1. Plan temático 2.2. Aprobación cartillas 2.3. Evidencia fotográfica 2.4. Listados Asistencia y certificados 2.5. Informe de evaluación y recomendaciones - Conversatorios 3.1. Diseño del proceso 3.2. Actividades de preparación 3.3. Convocatoria y difusión 3.4. Inscripción al evento 3.5. Organización logística 3.6. Implementación 3.7. Certificación 3.8. Evaluación |
| 2. Presentar informe técnico y ejecutivo de las actividades, discriminado por cada una de las fases del contrato de acuerdo con lo descrito en el estudio previo y lo solicitado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, teniendo en cuenta el desarrollo de estos componentes: Componente 1 “Talleres en saberes prácticos con abordaje temático de la política pública de Mujer y Género del Distrito, derechos y derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género, incluyendo derechos sexuales y reproductivos, Componente 2 “Seminarios teóricos para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres de la localidad temas de medio ambiente, derechos humanos, participación política y resolución de conflictos”, Componente 3 “Conversatorios sobre el papel de la mujer en lo comunitario - político en comunidades étnicas y sobre participación política de las mujeres con lideresas de la localidad y el distrito” |  | Durante la ejecución contractual se ejecutaron actividades correspondientes a los diferentes componentes del contrato FDLT-CPS-381-2023, los cuales se describen en: Informe técnico que se anexa como soporte que contiene los siguientes elementos: - Componente 1: talleres teórico-prácticos y clausura - Componente 2: seminarios (planeación y ejecución) - Componente 3: conversatorios (planeación y ejecución) - Componente 4: monto agotable- evento de conmemoración 8m (ítem no ofertable) |  |  | Se adjunta - Informe técnico |
| 3. Concretar reuniones con el Apoyo a la Supervisión del proyecto, para atender sugerencias y despejar cualquier duda o dificultad que se tengan para las actividades. Así como acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Fondo por medio del Apoyo a la Supervisión del contrato. |  | Durante el periodo de ejecución del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se cumplió rigurosamente con la obligación de concretar reuniones con el Apoyo a la Supervisión del proyecto, enfocadas en atender sugerencias y resolver cualquier inquietud relacionada con las actividades contractuales. El desarrollo de estas reuniones se llevó a cabo de manera efectiva, abarcando la supervisión correspondiente al Comité Técnico. |  |  | Se adjuntan - ACTAS COMITÉ - Acta 24-6-2024 - Acta 26-6-2024 |
| 4. Garantizar la cantidad y la calidad de los elementos y servicios necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades de los componentes 1, 2, 3, proporcionando las condiciones idóneas para su desarrollo. |  | Para el periodo reportado de junio 9 al 8 de julio se realizó el suministro de refrigerios y entregables en las calidades y cantidades requeridas en la oferta económica en la ejecución: - SEMINARIOS: - SEMINARIO MUJER, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO: JAC ABRAHAM LINCON - 20 cartillas - 8 estaciones de café - 30 agendas - 20 kits de papelería - 230 refrigerios tipo 2 - 20 diplomas - SEMINARIO PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO: GRUPO VILLA XIMENA - 20 cartillas - 30 agendas - 20 kits de papelería - 130 refrigerios tipo 2 - 20 diplomas - SEMINARIO GESTION DE CONFLICTOS: FUNDACION EDUCATIVA NUEVA AMERICA - 20 cartillas - 30 agendas - 20 kits de papelería - 130 refrigerios tipo 2 - 20 diplomas - SEMINARIO LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQ POR LA DEFENSA DE LA VIDA: Comunidad LGBTI - 20 cartillas - 30 agendas - 20 kits de papelería - 130 refrigerios tipo 2 - 20 diplomas - CONVERSATORIOS: - INTERETNICO SOBRE LE PAPEL DE LA MUJER EN LO COMUNITARIO: CDC PABLO DE TARSO ( canasta afro) - 40 cartillas - 130 refrigerios tipo 2 - 40 diplomas - 40 plegables - 40 placas de reconocimiento - PARTICIPACION POLITICA : FATIMA - 40 libros (ajustado por otrosí por la escases en el mercado nacional, lo cual se aprobó en comité técnico de junio 26/2024) - 40 cartillas - 130 refrigerios tipo 2 - 40 diplomas - 100 plegables - 40 placas de reconocimiento |  |  | Se adjunta 4.1. SEMINARIOS 4.1.1. Listados entregables 4.1.2. Registro fotográfico (se relacionan en la obligación 1 numeral 2.4. listados de cada seminario) 4.2. CONVERSATORIOS 4.2.1. Listado entregables 4.2.2. Registro fotográfico |
| 5. Acreditar para el inicio y durante la ejecución del contrato, el talento humano con el perfil e idoneidad necesaria para la adecuada ejecución del proyecto. Este recurso humano debe ser acorde con el perfil profesional requerido. |  | Obligación ejecutada durante el desarrollo contractual. |  |  | N/A |
| 6. Asegurar e informar al FDTL, el personal conformado para el apoyo logístico e informar para las actividades de los componentes 1, 2, 3 que así lo requieran, así como sistema de sonido para espacios abiertos y cerrados. |  | Actividad 2 Clausura Componente 1 Talleres teórico-prácticos: se garantizó un espacio Comunal- salón JAC LAGUNETA con las siguientes características: un auxiliar, se alquiló por 9 horas, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de 2 jornadas mañana y tarde con capacidad para mínimo cincuenta personas. Incluye mesas, sillas y sonido básico. Se elaboró agenda con las dos jornadas. |  |  | Se adjunta - Actividad 2: Clausura Componente 1 6.1. Aprobación espacio (salón JAC LAGUNETA) - Agenda clausura |
| 7. Presentar informe financiero de las actividades, de acuerdo con lo solicitado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. |  | En cumplimiento de la obligación 7, se presenta un informe financiero detallando las actividades ejecutadas durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024. Durante este lapso, este informe refleja la gestión financiera transparente y ajustada a las necesidades operativas del proyecto, conforme a las directrices establecidas por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. |  |  | Se adjunta 7.1. Informe financiero con avance financiero del periodo 09 de junio /2024- 08 de julio/2024 |
| 8. Efectuar el levantamiento del material fotográfico y/o fílmico, actas, listados de asistencia y de- más donde se evidencie entre otras cosas, asistentes, desarrollo de actividades de cada componente 1, 2, 3 entrega de materiales y cumplimiento de actividades. El material físico debe ser entregado impreso por ambas caras del papel. |  | - Actividad 2 Clausura Componente 1 Talleres teórico-prácticos: se garantizó un espacio Comunal- salón JAC LAGUNETA con las siguientes características: un auxiliar, se alquiló por 9 horas, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de 2 jornadas mañana y tarde con capacidad para mínimo cincuenta personas. Incluye mesas, sillas y sonido básico. Se elaboró agenda con las dos jornadas. - Componente 2: Seminarios teóricos para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres de la localidad en temas de medio ambiente, derechos humanos, participación política y resolución de conflictos. - Componente 3. Conversatorios sobre el papel de la mujer en lo comunitario - político en comunidades étnicas y sobre participación política de las mujeres con lideresas de la localidad y el distrito |  |  | Se adjunta 8.1. Registro fotográfico 8.2. Asistencia del periodo reportado (se relacionan en la obligación 1 en los numerales 1. clausura, 2. seminarios y 3 conversatorios) |
| 9. Realizar el respectivo ingreso al almacén del material solicitado para el desarrollo de las actividades que requieran los componentes 1, 2, 3. |  | Junio 14: R- 20245620008273 (160 cartillas) y ( 80 placas) Junio 25: R- 20245620008853 Diplomas ( 400 unidades ) y ( 140 plegables) Julio 5: R- 20245620009693 Libros ( 40 unidades) y (40 unidades) |  |  | Se adjuntan en los documentos soporte: 9.1. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (cartillas y placas)) 9.2. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (diplomas y plegables) 9.2. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (libros) |
| 10. Realizar seguimiento a la publicidad con la que se realizará las convocatorias y la asistencia teniendo en cuenta la aprobación del apoyo a la supervisión y del área de prensa de la Alcaldía Local. |  | Se hizo solicitud de piezas gráficas para seminarios y conversatorios. Se monitoreo en redes sociales. |  |  | Se adjunta 10.1. Correo solicitud piezas graficas 10.2. Publicación en redes sociales https://www.instagram.com/p/C8VUiOJPAuf/?igsh=MWU2YzdrZXA1enZuNQ== https://www.facebook.com/share/p/vw4E6XVXciDayPs1/?mibextid=WC7FNe https://www.facebook.com/share/p/HErVjUw23FeQWbzu/?mibextid=WC7FNe |
| 11. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. |  | Para dar cumplimiento con la obligación 11, se adjunta una certificación firmada por el representante legal, acreditando el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Aportes Parafiscales. Este documento se emite de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas aplicables. Se destaca que, conforme a la normatividad vigente, la empresa contratista no está obligada a contar con revisor fiscal. |  |  | Se adjunta en los documentos soporte del presente informe. 11.1. Certificado emitido por el representante legal de la verificación del pago de seguridad social- persona jurídica. |
| 12. Dar cumplimiento a la Circular No. 0013 de 2021, emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual establece los lineamientos para implementar lo consagrado en el Decreto Distrital No.332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, en lo relacionado al porcentaje mínimo de mujeres que deban estar vinculadas a la ejecución de los contratos , para el caso la rama o actividad económica corresponde a otras ramas, “Vincular y mantener mínimo el 50 % de mujeres para la ejecución del contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.” Para verificar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá: “Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50 % de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.” |  | Para dar cumplimiento con la obligación 12, entre el 9 de junio y el 8 de julio de 2024, se cuenta con el equipo de trabajo para el cumplimiento contractual en los términos de la prórroga - Coordinadora (madre cabeza de hogar) - Aux. administrativa (madre cabeza de hogar) |  |  | Se adjunta en los documentos soporte del presente informe. 12.1 Se presenta una certificación suscrita por el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento, indicando que se mantiene la vinculación del 50 % de mujeres para la ejecución del contrato. Esta certificación incluye la información requerida sobre las condiciones especiales de las mujeres contratadas. |
| 13. Reafirmando el numeral 12 se deberán presentar por parte de la entidad ejecutora las planillas de SSSGA, del todo el personal que hacer parte de la ejecución del proceso. |  | Verificación del pago de seguridad social del recurso humano del contrato durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024. |  |  | Se adjunta en los documentos soporte del presente informe. 13.1. Certificado emitido por el representante legal de la verificación del pago de seguridad social- persona jurídica. |
| 14. Presentar mensualmente la copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social del personal vinculado al proyecto, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. |  | Al ser periodo de prórroga este es asumido por el operador. |  |  | N/A |
| 15. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de cada componente 1, 2, y 3, de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales; además realizar de manera programada con el personal docente procesos de formación en estos temas, los soportes de los mismos deberán anexarse con los informes de pago del mes correspondiente igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. |  | Para el periodo reportado junio 9 a julio 8 / 2024 en los lugares de ejecución de los diferentes seminarios y conversatorios se contó con espacios adecuados que contaban con sus puntos ecológicos, iluminación, ventilación y disposición de sanitarios ( Subdirección Local Integración social, Casa de la Cultura, JAC Fatima). |  |  | En los registros fotográficos del desarrollo de los seminarios y conversatorios se evidencias las calidades de los espacios. |
| 16. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | Para el periodo reportado junio 9 a julio 8/2024 en la ejecución del componente 2 y 3 como contratista se implementaron los criterios ambientales establecidos en la norma. |  |  | Fichas ambientales |
| 17. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas. Por ningún motivo, suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por FDLT. |  | Durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se cumplió cabalmente con la obligación 17 al adherirse rigurosamente al objeto y alcance delineados en el presente documento, respetando los términos y condiciones acordados. En todo momento, se observaron la Constitución Política y las leyes colombianas, sin suspender ni abandonar el cumplimiento del contrato, y cualquier acción en contrario fue debidamente justificada y aceptada por FDLT, las cuales se describen en el desarrollo del presente informe # 6 y el informe técnico de avance. . |  |  | Informe # 6 (el cual será cargado en SECOP II) Se adjunta: - Informe técnico |
| 18. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. |  | Durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se cumplió eficientemente con la obligación 18 al ejercer la dirección y control autónomo de todas las actividades asignadas. Se gestionó de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos, asegurando la correcta ejecución del objeto contratado. La independencia y autonomía en la toma de decisiones contribuyeron al logro exitoso de las tareas encomendadas. |  |  | Con la presentación del presente se da cumplimiento a la obligación 18 |
| 19. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50% de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. |  | Durante el periodo bimensual del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se cumplió con la obligación 19 al presentar certificaciones suscritas por el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento, confirmando la vinculación del 50% de mujeres para la ejecución del contrato. Además, se adjuntaron los listados detallados de las mujeres vinculadas y las correspondientes planillas de pago de seguridad social, respaldando así el cumplimiento de la política de género establecida en el contrato. |  |  | Se adjunta: 19.1 Certificación suscrita por el Representante Legal, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50% de mujeres incluyendo el listado de mujeres vinculadas. |
| 20. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). |  | No se ha requerido realizar proceso de inclusión como lo establece la Directiva 01 de 2011. |  |  | N/A |
| 21. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y, las que sean pactadas por las partes por mutuo acuerdo. |  | Durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se aseguró el cumplimiento de la obligación 21 al abordar de manera integral todas las responsabilidades inherentes a la naturaleza del contrato. |  |  | - Se adjuntan las hojas de vida requeridas - Se adjunta plan operativo ( informe # 1 folio 39) y cronograma - Se adjunta plan de difusión( espacios y estrategias de inscripción informe # 1 , folios 73 y 74) y se anexa apartado del informe técnico ( obligación # 2 ) - Se adjunta formulario de inscripción - Se adjuntan correos de pautas y la propuesta - En el numeral 1 de esta solicitud los enlaces locales cuentan con el certificado de residencia. - Solicitud espacio y Paz y salvo JAC Laguneta |
| INFORMACIÓN ADICIONAL |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL |  | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL |  | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN |
|  |  | N/A | N/A |  | N/A |
| FIRMAS |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |  |  |  | CONTRATISTA |  |
|  |  |  |  | Firma: Nombre: TATIANA ANDREA MARTINEZ AYALA Cédula: 53.051.978 de Bogotá Representante Legal FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y CULTURAL- IWOKE. |
| DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. |  |  |  | SUPERVISOR |  |
|  |  |  |  | Firma: Nombre: JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA Cargo: Alcalde Local Tunjuelito |  |
|  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |
|  |  |  |  | Firma: Nombre: ZAIDE NATALIE BURGOS Cargo: Apoyo a la Supervisión |  |

Revisó: Juan Carlos Sotelo – Contratista Profesional del Área de gestión del Desarrollo - Contratación

Revisión Técnica: Lissete Ramírez – Contratista Profesional Especializada del Área de gestión del Desarrollo - Planeación

Aprobó: Jorge Alexander Rivas Chaves- Contratista Profesional Especializado del Área de gestión del Desarrollo - Contratación