SEGUIMIENTO JURÍDICO

| No. del Contrato | FDLT-CPS-P 381-2023 (93616) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo y/o No. de Pago | Del 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024 |  |  |
| Nombre Del Contratista | FUNDACION IWOKE |  |  |
| Nit: | 900.094.963-5 |  |  |
| Objeto Del Contrato | Objeto: “EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925 “TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS” EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES APORTANDO AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES BAJO LOS ENFOQUES DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.” |  |  |
| Fecha de Inicio | 09 ENERO DE 2024 |  |  |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 08 DE JULIO DE 2024 |  |  |
| Póliza | Cumplimiento: 11-44-101215086 Responsabilidad Civil Extracontractual: 11-40-101058851 |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) |  |  |  |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN |  | N/A |  |
| PRORROGA | 08/06/2024 | 30 días | si |
| SUSPENSIÓN |  | N/A |  |
| OTRO SI |  | N/A |  |

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Durante el periodo del 9 de junio al 8 de julio de 2024, se ejecutaron con éxito actividades que corresponden a la fase III. EJECUCIÓN COMPONENTES Este cumplimiento se respalda en el estricto seguimiento del estudio previo, especificaciones técnicas, pliego de condiciones y la propuesta del contratista:

- Actividad 2 Clausura Componente 1 Talleres teórico-prácticos: se garantizó un espacio Comunal- salón JAC LAGUNETA con las siguientes características:  un auxiliar, se alquiló por 9 horas, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de 2 jornadas mañana y tarde con capacidad para mínimo cincuenta personas. Incluye mesas, sillas y sonido básico. Se elaboró agenda con las dos jornadas.  Se suministran refrigerios Tipo 2 a los participantes de la clausura. Se cuenta con los listados de clausura los cuales los originales reposan en el informe # 5.

- Seminarios teóricos para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres de la localidad en temas de medio ambiente, derechos humanos, participación política y resolución de conflictos, se ejecutaron de la siguiente manera:

  - Plan temático y espacios (aprobado por el apoyo a la supervisión)

  - Aprobación cartillas (se solicitó a prensa del FDLT para diseño y posterior impresión por parte del operador

  - Evidencia fotográfica (fotografías del desarrollo de cada uno de los seminarios y entregables)

  - Asistencia de 80 participantes distribuidos en los 4 seminarios con intensidad horaria de 8 horas.

  - Se realizó un informe de evaluación y recomendaciones del desarrollo de los seminarios.

- Componente 3. Conversatorios sobre el papel de la mujer en lo comunitario - político en comunidades étnicas y sobre participación política de las mujeres con lideresas de la localidad y el distrito, se ejecutaron de la siguiente manera:

  - Diseño del proceso (plan temático que contiene la metodología a desarrollar en los dos conversatorios y los espacios para los mismos).

  - Actividades de preparación (se ejecutaron 3 reuniones virtuales con lideresas, referente de la CIO, Referente de la SDM, referente de la PPMEYG del FDLT, apoyo a la supervisión para la revisión de las ponencias). Se anexa reporte de las actividades de preparación al apoyo a la supervisión.

  - Convocatoria y difusión (se hizo envío de invitaciones por correo a la SLIS, Subred, Comedores, LGBTI. Se solicitó elaboración y divulgación de pieza comunicativa por redes sociales. Se contó con formato de inscripción)

  - Inscripción al evento (se cuenta con la base de datos y los soportes por participantes).

  - Organización logística (en acta del 8 de junio se aprobaron los espacios propuestos por el operador para el desarrollo de los conversatorios)

  - Implementación (se cuenta con asistencias a cada sesión y evidencia fotográfica)

  - Certificación (se cuenta con listado de las personas certificadas de los conversatorios)

  - Evaluación (Se realizó un informe de evaluación y recomendaciones del desarrollo de los conversatorios).

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS |
| --- | --- |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato relacionado con actividades de enfoque de género y/o derechos de las mujeres y/o política pública de mujeres y equidad de género, y/o violencias basas de género, y/o violencias contra las mujeres, y/o trabajo con mujeres y/u organizaciones de mujeres preferiblemente con organizaciones de mujeres, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, especificaciones técnicas, pliego de condiciones, la propuesta presentada por el contratista, y el contrato. | - Actividad 2: Clausura Componente 1 1.1. Aprobación espacio (salón JAC LAGUNETA) - Agenda clausura - Listados clausura (asistencia copia, los originales reposan en el informe #5) - Evidencia fotográfica - Seminarios 2.1. Plan temático 2.2. Aprobación cartillas 2.3. Evidencia fotográfica 2.4. Listados Asistencia y certificados 2.5. Informe de evaluación y recomendaciones - Conversatorios 3.1. Diseño del proceso 3.2. Actividades de preparación 3.3. Convocatoria y difusión 3.4. Inscripción al evento 3.5. Organización logística 3.6. Implementación 3.7. Certificación 3.8. Evaluación |
| 2. Presentar informe técnico y ejecutivo de las actividades, discriminado por cada una de las fases del contrato de acuerdo con lo descrito en el estudio previo y lo solicitado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, teniendo en cuenta el desarrollo de estos componentes: Componente 1 “Talleres en saberes prácticos con abordaje temático de la política pública de Mujer y Género del Distrito, derechos y derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género, incluyendo derechos sexuales y reproductivos, Componente 2 “Seminarios teóricos para el fortalecimiento de organizaciones de mujeres de la localidad temas de medio ambiente, derechos humanos, participación política y resolución de conflictos”, Componente 3 “Conversatorios sobre el papel de la mujer en lo comunitario - político en comunidades étnicas y sobre participación política de las mujeres con lideresas de la localidad y el distrito” | Se adjunto - Informe técnico |
| 3. Concretar reuniones con el Apoyo a la Supervisión del proyecto, para atender sugerencias y despejar cualquier duda o dificultad que se tengan para las actividades. Así como acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Fondo por medio del Apoyo a la Supervisión del contrato. | Se adjunto - ACTAS COMITÉ - Acta 24-6-2024 - Acta 26-6-2024 |
| 4. Garantizar la cantidad y la calidad de los elementos y servicios necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades de los componentes 1, 2, 3, proporcionando las condiciones idóneas para su desarrollo. | Se adjunto 4.1. SEMINARIOS 4.1.1. Listados entregables 4.1.2. Registro fotográfico |
| 5. Acreditar para el inicio y durante la ejecución del contrato, el talento humano con el perfil e idoneidad necesaria para la adecuada ejecución del proyecto. Este recurso humano debe ser acorde con el perfil profesional requerido. | N/A |
| 6. Asegurar e informar al FDTL, el personal conformado para el apoyo logístico e informar para las actividades de los componentes 1, 2, 3 que así lo requieran, así como sistema de sonido para espacios abiertos y cerrados. | Se adjunto - Actividad 2: Clausura Componente 1 6.1. Aprobación espacio (salón JAC LAGUNETA) - Agenda clausura |
| 7. Presentar informe financiero de las actividades, de acuerdo con lo solicitado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. | Se adjunto 7.1. Informe financiero con avance financiero del periodo 09 de junio /2024- 08 de julio/2024 |
| 8. Efectuar el levantamiento del material fotográfico y/o fílmico, actas, listados de asistencia y de- más donde se evidencie entre otras cosas, asistentes, desarrollo de actividades de cada componente 1, 2, 3 entrega de materiales y cumplimiento de actividades. El material físico debe ser entregado impreso por ambas caras del papel. | Se adjunto 8.1. Registro fotográfico 8.2. Asistencia del periodo reportado |
| 9. Realizar el respectivo ingreso al almacén del material solicitado para el desarrollo de las actividades que requieran los componentes 1, 2, 3. | Se adjunto 9.1. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (cartillas y placas)) 9.2. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (diplomas y plegables) 9.2. Soporte de ingreso y salida de almacén FDLT (libros) |
| 10. Realizar seguimiento a la publicidad con la que se realizará las convocatorias y la asistencia teniendo en cuenta la aprobación del apoyo a la supervisión y del área de prensa de la Alcaldía Local. | Se a djunto: 10.1. Correo solicitud piezas graficas 10.2. Publicación en redes sociales https://www.instagram.com/p/C8VUiOJPAuf/?igsh=MWU2YzdrZXA1enZuNQ== https://www.facebook.com/share/p/vw4E6XVXciDayPs1/?mibextid=WC7FNe https://www.facebook.com/share/p/HErVjUw23FeQWbzu/?mibextid=WC7FNe |
| 11. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | 11.1. Certificado emitido por el representante legal de la verificación del pago de seguridad social- persona jurídica. |
| 12. Dar cumplimiento a la Circular No. 0013 de 2021, emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual establece los lineamientos para implementar lo consagrado en el Decreto Distrital No.332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, en lo relacionado al porcentaje mínimo de mujeres que deban estar vinculadas a la ejecución de los contratos , para el caso la rama o actividad económica corresponde a otras ramas, “Vincular y mantener mínimo el 50 % de mujeres para la ejecución del contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.” Para verificar el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá: “Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50 % de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.” | Se adjunto: 12.1 Se presenta una certificación suscrita por el Representante Legal, bajo la gravedad de juramento, indicando que se mantiene la vinculación del 50 % de mujeres para la ejecución del contrato. Esta certificación incluye la información requerida sobre las condiciones especiales de las mujeres contratadas. |
| 13. Reafirmando el numeral 12 se deberán presentar por parte de la entidad ejecutora las planillas de SSSGA, del todo el personal que hacer parte de la ejecución del proceso. | Se adjunto: 13.1. Certificado emitido por el representante legal de la verificación del pago de seguridad social- persona jurídica. |
| 14. Presentar mensualmente la copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social del personal vinculado al proyecto, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. | Se adjunto: 13.1. Certificado emitido por el representante legal de la verificación del pago de seguridad social- persona jurídica. |
| 15. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de cada componente 1, 2, y 3, de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales; además realizar de manera programada con el personal docente procesos de formación en estos temas, los soportes de los mismos deberán anexarse con los informes de pago del mes correspondiente igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. | Se comprobó que cumplió con dicha obligacion |
| 16. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Fichas ambientales |
| 17. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en todo momento la Constitución Política y las leyes colombianas. Por ningún motivo, suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por FDLT. | Informe # 6 (el cual será cargado en SECOP II) Se adjunta: Informe técnico |
| 18. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas con independencia y autonomía y de forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. | N/A |
| 19. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50% de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. | Se adjunto: 19.1 Certificación suscrita por el Representante Legal, mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 50% de mujeres incluyendo el listado de mujeres vinculadas. |
| 20. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). | N/A |
| 21. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y, las que sean pactadas por las partes por muto acuerdo. | SECOP II |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial | $291.750.000,00 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N/A |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | N/A |
| Valor Total | $291.750.000.00 |
| Pago No. 1 | $7.730.000.00 |
| Pago No. 2 | $7.730.000.00 |
| Pago No. 3 | $36.805.629.00 |
| Pago No. 4 | $66.327.924.00 |
| Pago No. 5 | $122.114.924.00 |
| Pago No. 6 | $ 44.096.312 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | $6.945.211 |

Detalle del Componente y Actividad:

Recursos del FDL

Se detalla a continuación la ejecución financiera correspondiente al último periodo de ejecución del contrato:

| ITEM |  | DESCRIPCION | UNIDAD DE | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR TOTAL | EJECUCION PERIODO 6 CANT VALOR TOTAL % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | COORDINADOR/A (PERFIL ACORDE A LOS ESTUDIOS PREVIOS) | PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS, Y/O CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS Y/O DE LA EDUCACIÓN (SEGÚN EL SNIES). LA O EL POSTULADO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL DE MÁS DE (23) MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. LA O EL POSTULADO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 1 AÑO COMO COORDINADOR/A EN PROYECTOS CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO. Y TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES, LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. | MES | 4.980.000 | 5 | 24.900.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TÉCNICO, O TECNÓLOGO, O ACREDITACIÓN Y APROBACIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) O MÁS DE UN PLAN DE ESTUDIOS DE UNA CARRERA PROFESIONAL CON NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES, O HUMANAS, O ECONÓMICAS, Y/O ADMINISTRATIVAS Y AFINES. EL POSTULADO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL MINIMO DE 24 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. EL POSTULADO DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA DE ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O LOGÍSTICO MÍNIMO EN UN (1) PROYECTO SOCIAL Y/O DE FORMACIÓN . TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES | MES | 2.750.000 | 5 | 13.750.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | ENLACE LOCAL 1 | BACHILLER LAS POSTULADAS DEBEN ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE UN (1) AÑO DEBIDAMENTE CERTIFICADO. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN TRABAJO LOGÍSTICO, Y AL MENOS UN PROCESO DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y/O RUTAS DE ATENCIÓN A VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | MES | 1.623.452 | 3 | 4.870.356 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | ENLACE LOCAL 2 | BACHILLER . LAS POSTULADAS DEBEN ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE UN (1) AÑO DEBIDAMENTE CERTIFICADO. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN TRABAJO LOGÍSTICO, Y AL MENOS UN PROCESO DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y/O RUTAS DE ATENCIÓN A VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO | MES | 1.623.452 | 3 | 4.870.356 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - TALLERES TWERKING | TÉCNICA O TECNÓLOGA, O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN MÍNIMA DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PENSUM UNIVERSITARIO EN DANZA, O BAILE, O ARTES ESCÉNICAS LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR UNA EXPERIENCIA LABORAL SUPERIOR A 35 MESES, LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA MÍNIMA: •UN (1) PROYECTO EN LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS SOCIALES Y/O LOCALES. •TRABAJO CON MUJERES, Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES, Y/O TWERKIGN FEMINISTA •TRABAJO COMO INSTRUCTORA EN DANZAS AFROLATINAS Y/O FLEXIBILIDAD, Y/O TWERKING, Y/O FUNCIONALES. •- PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTO Y/O EXPERIENCIA COMO FACILITADORA EN TEMAS COMO DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES. | MES | 4.000.000 | 1,5 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - TALLERES TEJIDO (ARTESANA LOCALIDAD) - ÍTEM NO OFERTABLE | BACHILLER LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR: SER BACHILLER CON MÁS DE35 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA, DE FORMA ESPECÍFICA DEBERÁ ACREDITAR: CONTAR CON CERTIFICACIÓN EN TEJIDO Y/O CUALQUIER ÁREA ARTESANAL O MANUAL Y/O CERTIFICADA POR UNA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN. HABER PARTICIPADO EN AL MENOS UN ESPACIO DE TEJIDO DONDE HAYA MOSTRADO SU OFICIO. EXPERIENCIA EN TRABAJO CON MUJERES U ORGANIZACIONES DE MUJERES, Y CONOCIMIENTO DEBIDAMENTE CERTIFICADO EN ENFOQUE DE GÉNERO, Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO Y/O VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, Y/O PREVENCION DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES | JORNADA | 90.000 | 6 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - TALLERES BORDADO (ARTESANA LOCALIDAD) - ÍTEM NO OFERTABLE | BACHILLER CONTAR CON CERTIFICACIÓN EN CUALQUIER ÁREA ARTESANAL O MANUAL Y/O CERTIFICADA POR UNA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR: SER BACHILLER CON MÁS DE 35 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA, DE FORMA ESPECÍFICA DEBERÁ ACREDITAR: EXPERIENCIA EN TRABAJO CON MUJERES U ORGANIZACIONES DE MUJERES, Y CONOCIMIENTO DEBIDAMENTE CERTIFICADO EN ENFOQUE DE GÉNERO, Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO Y/O VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. HABER PARTICIPADO EN AL MENOS UN ESPACIO DE BORDADO DONDE HAYA MOSTRADO SU OFICIO. | JORNADA | 90.000 | 6 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - TALLERES DEFENSA PERSONAL | TÉCNICA O TECNÓLOGA, O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN MÍNIMA DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PENSUM UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS, Y/O CIENCIAS DE LA SALUD Y/O DEPORTE CON CONOCIMIENTO CERTIFICADO EN DEFENSA PERSONAL, Y/O DEFENSA PERSONAL FEMINISTA Y/O DEPORTES DE LUCHA COMO: EN ARTES MARCIALES, MUAY THAI ETC Y/O CONTACTO COMO: TAEKWONDO, BOXEO, KICK BOXING, ETC LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL SUPEIROR A 35 MESES, LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA MÍNIMA: TRABAJO CON MUJERES, Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES. EXPERIENCIA DIRIGIENDO CON TALLERES DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTO CERTIFICADO EN DEFENSA PERSONAL FEMINISTA | MES | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - ESCRITURA CREATIVA | LICENCIADA/O EN LITERATURA, Y/O PROFESIONAL EN LITERATURA, Y/O TEATRO , Y/O ESTUDIOS LITERARIOS, ESCRITURA CREATIVA Y AFINES. LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DE 2 AÑOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA MÍNIMA: UN (1) PROYECTO EN LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS SOCIALES Y/O LOCALES, -FACILITADORA EN TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA TRABAJO CON MUJERES, Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES. | MES | 5.172.000 | 1,5 | 7.758.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - MAQUILLAJE ARTÍSTICO | TECNICO EN COSMETOLOGIA Y/O ESTETICA Y/O MAQUILLJE ARTISTICO Y/O DECORATIVO CONOCIMIENTOS CERTIFICADOS EN MAQUILLAJE ARTÍSTICO, O PROFESIONAL O TRANSGÉNERO LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA CON EXPERIENCIA LABORAL CERTIFICADA DE MÍNIMO 35 MESES COMO MAQUILLILLADOR/A LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA MÍNIMA: - PREFERIBLEMENTE EXPERIENCIA EN MAQUILLAJE TRANSGÉNERO Y/O TRANSFORMISTA TRABAJO CON MUJERES, Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES, Y/O SECTORES SOCIALES LBT PREFERIBLEMENTE TRABAJO CON PERSONAS TRANSGÉNERO | MES | 4.000.000 | 1,5 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | FACILITADORA COMPONENTE 1 - DANZA SALSA | TÉCNICA O TECNÓLOGA, O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN MÍNIMA DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PENSUM UNIVERSITARIO EN EN DANZA, Y/O BAILE, Y/O ARTES ESCÉNICAS Y/O AFINES LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMO SUPERIOR A 35 MESES, LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA MÍNIMA: - UN (1) PROYECTO EN LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS SOCIALES Y/O LOCALES. TRABAJO CON MUJERES, Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES. EXPERIENCIA COMO DIRECTORA DE PRESENTACIONES Y/O FACILITADORA DE ESPACIOS NO FORMALES EN SALSA, Y/O DANZAS COLOMBIANAS Y/O LATINAS Y/O AFROLATINAS. PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTO Y/O EXPERIENCIA COMO FACILITADORA EN TEMAS COMO DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES, Y/O REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO | MES | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | PROFESIONAL DINAMIZADORA 1 “VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO” COMPONENTE 1 | PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y/O RUTAS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIAS. - TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O SECTORES SOCIALES LBT - PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTO Y/O EXPERIENCIA COMO FACILITADORA EN TEMAS COMO DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES, Y/O REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. | MES | 4.320.000 | 3 | 12.960.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | PROFESIONAL DINAMIZADORA 2 “VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO” COMPONENTE 1 | PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y/O RUTAS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIAS. - TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O SECTORES SOCIALES LBT - PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTO Y/O EXPERIENCIA COMO FACILITADORA EN TEMAS COMO DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES, Y/O REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. | MES | 4.320.000 | 3 | 12.960.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | PROFESIONAL DINAMIZADORA 1 COMPONENTE 2 | PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y/O RUTAS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIAS, Y/O DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES, Y/O REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O SECTORES SOCIALES LBT | JORNADA | 153.333 | 16 | 2.453.328 | 0 | 2.453.328 | 100% |  |  |  |
| 15 | PROFESIONAL DINAMIZADORA 2 COMPONENTE 2 | PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y/O RUTAS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIAS, Y/O DIGNIDAD MENSTRUAL, Y/O SALUD PLENA PARA LAS MUJERES, Y/O REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O SECTORES SOCIALES LBT | JORNADA | 153.333 | 16 | 2.453.328 | 0 | 2.453.328 | 100% |  |  |  |
| 16 | PROFESIONAL EXPERTA 1 COMPONENTE 3 | PROFESIONAL EXPERTA “ PARTICIPACIÓN POLÍTICA” COMPONENTE 3 PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) SE PODRÁ HOMOLOGAR EL REQUISITO CON UN ESTUDIO POSGRADUAL EN EL TEMA O ÁREA A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL SEMINARIO LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y/O RUTAS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIAS. EXPERIENCIA PREVIA EN PROYECTOS/SEMINARIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. | JORNADA | 153.333 | 16,0 | 2.453.328 | 0 | 2.453.328 | 100% |  |  |  |
| 17 | PROFESIONAL 2 COMPONENTE 3 | PROFESIONAL EN ÁREA CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS (SEGÚN EL SNIES) SE PODRÁ HOMOLOGAR EL REQUISITO CON UN ESTUDIO POSGRADUAL EN EL TEMA O ÁREA A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL SEMINARIO. LAS POSTULADAS DEBERÁN ACREDITAR EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO DE 23 MESES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS LO CUAL SE VERIFICARÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. LA POSTULADA DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA ESPECÍFICA: UN (01) AÑO EN TEMAS RELACIONADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y/O DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO, Y/O PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y/O RUTAS DE ATENCIÓN A VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, Y TRABAJO CON MUJERES Y/O ORGANIZACIONES DE MUJERES. EXPERIENCIA PREVIA EN PROYECTOS/SEMINARIOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO. | JORNADA | 153.333 SU | 16,0 BTOTAL | 2.453.328 128.962.025 | 0 | 2.453.328 | 100% |  |  |  |
| PUBLICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 19 | PUBLICIDAD IMPRESA - PENDON VERTICAL | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, PENDÓN VERTICAL: IMPRESIÓN EN LONA BANNER POLICROMÍA 13 ONZAS IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO DE | UNIDAD UNIDAD | 2.980 160.850 | 500 10 | 1.490.000 1.608.500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | MEDIOS | LIBRETO DE CUÑA RADIAL DE 30 SEGUNDOS, PARA MEDIOS COMUNITARIOS LOCALES. | UNIDAD | 166.700 | 3 | 500.100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | MEDIOS | GRABACIÓN DE CUÑA RADIAL DE 30 SEGUNDOS, PARA MEDIOS COMUNITARIOS LOCALES. | UNIDAD | 166.700 | 3 | 500.100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | MEDIOS | EMISIÓN O PUBLICACIÓN DE CUÑA RADIAL DE 30 SEGUNDOS, PAUTA PUBLICITARIA POR MEDIOS | UNIDAD | 65.000 | 9 | 585.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| SU COMPONENTE I |  |  |  |  | BTOTAL 4.683.700 |  |  | - |  |  |  |  |
| TWERKING 23 RODILLERAS RODILLERAS PROTECTORAS DE MATERIAL ELÁSTICO; NYLON O POLIESTER CON FIBRA PROTECTORA Y UNIDAD 33.300 |  |  |  |  | 30 999.000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 24 | COPA MENSTRUAL | COPA MENSTRUAL FABRICADA EN SILICONA GRADO MÉDICO CLASE VI DE LA MÁS ALTA CALIDAD, LIBRE DE | UNIDAD | 65.800 | 30 | 1.974.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | TOALLA PEQUEÑA | ANCHO: 40 CM LARGO: 70 CM | UNIDAD | 8.350 | 30 | 250.500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 26 | TAPETE EJERCICIO | COLCHONETA O TAPETE EJERCICIOS PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTO Y | UNIDAD | 30.850 | 30 | 925.500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | HIDRATACIÓN | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA TAMAÑO PERSONAL DE 300 ML EN ENVASE BIODEGRADABLE | UND | 39.350 | 6 | 236.100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | TERMO PARA AGUA | TERMO EN ALUMINIO TIPO CARAMAÑOLA DE 500ML CON ÁREA DE IMPRESIÓN: 14X20 CM FULL COLOR | UNIDAD | 26.500 | 30 | 795.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

| 29 |  | AGENDA | (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 30 | 732.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÁNDWICH DE 300 GRS DE POLLO O ATÚN, PAN ESPECIAL, QUESO, TOMATE, LECHUGA (EMPACADO EN | UNIDAD | 13.250 | 230 | 3.047.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO | UNIDAD | 5.600 | 30 | 168.000 | 0 | $ 168.000 | 0 |  |
| 32 |  | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, | UNIDAD | 3.100 | 30 | 93.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| SU |  |  |  |  |  | BTOTAL | 9.220.600 |  | $ 168.000 | 100% |
| TEJIDO CROCHET A UNA AGUJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | KIT AGUJAS DE | KIT DE 9 AGUJAS HERMÉTICAS DE CROCHET METALICAS MULTICOLOR CON MANGO EN SILICONA DE | PAQUETE | 29.350 | 30 | 880.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 |  | HILOS | SET DE 20 OVILLOS DE HILO PARA CROCHET EN ALGODÓN 100GR, DIFERENTES COLORES MEDIDAS -DE AGUJA- 3MM, 4MM, 5MM Y 6MM | PAQUETE | 13.400 | 60 | 804.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | TIJERAS | TIJERAS PARA BORDADO Y COSTURA PEQUEÑA, PUNTA FINA, MANGO Y TIJERA METÁLICOS 9-12 CM | UNIDAD | 8.400 | 30 | 252.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | MARCADORES DE | SET MARCADORES DE PUNTO CROCHET MULTICOLOR X20 DE PLÁSTICO FLEXIBLE ANTI-QUIEBRE | PAQUETE | 9.200 | 30 | 276.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | KIT AGUJAS PARA | SET DE AGUJAS DE COSER A MANO METÁLICAS X20 VARIADOS TAMAÑOS ( Y TIPOS (PUNTA ROMA Y PUNTA | PAQUETE | 29.200 | 30 | 876.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 |  | REGLA | REGLA DE MEDICIÓN METÁLICA 50 CM | UNIDAD | 7.000 | 30 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM | UNIDAD | 24.400 | 30 | 732.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 |  | LANA | LANA DE TEJER 50 GRS, 125 GRS VARIOS COLORES | AQUETE X 1 | 15.750 | 60 | 945.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | 13.250 | 230 | 3.047.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, PLEGADO TIPO ENVOLVENTE. INDICANDO LOS HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA CONPES 14 Y EXPLICACIÓN DE LOS 8 DERECHOS SEGÚN LA PPMYEG | UNIDAD | 3.100 | 30 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO | UNIDAD | 5.600 SU | 30 BTOTAL | 168.000 8.284.000 | 30 | - $ 168.000 | 0% 100% |  |
| BORDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | HILO | KIT 50 MADEJAS DE HILO 100% ALGODÓN MERCERIZADO 8 METROS Y 6 HEBRAS PARA BORDAR EN DIFERENTES | PAQUETE | 48.650 | 60 | 2.919.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 |  | AGUJAS | SET CON 6 AGUJAS PARA BORDAR (3 PUNTA AFILADA Y 3 CAPOTERA / PUNTA ROMA) TAMAÑOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 | PAQUETE | 14.250 | 30 | 427.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 |  | TELAS | 3 TELAS LIENZO 100% ALGODÓN COLOR BLANCO Y BEIGE 30 X 30 CM | PAQUETE | 31.200 | 30 | 936.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 |  | BASTIDORES | SET X3 BASTIDORES/AROS PARA BORDAR OVALADOS, MATERIAL BAMBU CON TIPO DE AJUSTE DE TORNILLO #8 | PAQUETE | 10.350 | 30 | 310.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 |  | TIJERAS | TIJERAS PARA BORDADO Y COSTURA PEQUEÑA, PUNTA FINA, MANGO Y TIJERA METÁLICOS 9-12 CM | UNIDAD | 8.400 | 30 | 252.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) | UNIDAD | 24.400 | 30 | 732.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 |  | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, | UNIDAD | 3.100 | 30 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | 13.250 | 230 | 3.047.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 |  | BOBINAS | PAQUETE DE 100 BOBINAS/HUESITOS PLÁSTICOS PARA HILOS DE BORDAR | PAQUETE | 26.100 | 30 | 783.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO | UNIDAD | 5.600 SU | 30 BTOTAL | 168.000 9.668.500 | 30 | - $ 168.000 | 100% |  |
| DEFENSA PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TOALLA PEQUEÑA | ANCHO: 40 CM | UNIDAD | 8.350 | 50 | 417.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 |  | COJÍN DE PATEO | PAO DE PATEO TAEKWONDO - BOXING | UNIDAD | 131.500 | 50 | 6.575.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 57 |  | COPA MENSTRUAL HIDRATACIÓN | COPA MENSTRUAL FABRICADA EN SILICONA GRADO MÉDICO CLASE VI DE LA MÁS ALTA CALIDAD, LIBRE DE PAQUETE DE 24 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA TAMAÑO PERSONAL DE 300 ML EN ENVASE BIODEGRADABLE | UNIDAD UND | 65.800 39.350 | 50 6 | 3.290.000 236.100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  | TERMO PARA AGUA | TERMO EN ALUMINIO TIPO CARAMAÑOLA DE 500ML CON ÁREA DE IMPRESIÓN: 14X20 CM FULL COLOR | UNIDAD | 26.500 | 50 | 1.325.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 |  | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, | UNIDAD | 3.100 | 50 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 50 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 |  | REFRIGERIO TIPO 3 | UN SÁNDWICH DE 300 GRS DE POLLO O ATÚN, PAN ESPECIAL, QUESO, TOMATE, LECHUGA (EMPACADO EN | UNIDAD | 8.900 | 800 | 7.120.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 DIPLOMA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO UNIDAD 5.600 SU |  |  |  |  |  | 50 BTOTAL | 280.000 20.618.600 | 50 | 280.000 280.000 | 0% 100% |
| ESCRITURA CREATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 64 |  | BOLIGRAFOS BOLIGRAFO CON | SET DE BOLIGRAFOS DE GEL MULTICOLOR 0.7MM 7 PZAS TINTA EN COLOR AZUL, NEGRA, VERDE, NARANJA, BOLIGRAFO DISEÑO CREATIVO DIFERENTES COLORES, CUERPO COMPLETAMENTE METÁLICO, HEXAGONAL, | PAQUETE UNIDAD | 16.300 63.600 | 25 25 | 407.500 1.590.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 |  | AGENDA PARA | AGENDA ARGOLLADA DE 280 PÁGINAS, CON BANDA ELÁSTICA DE CIERRE, TAMAÑO 22 X 17 CM, TIPO DE HOJA | UNIDAD | 63.750 | 25 | 1.593.750 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 67 |  | REFRIGERIO TIPO 2 PLEGABLES | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, | UNIDAD UNIDAD | 13.250 3.100 | 200 25 | 2.650.000 77.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 |  | MEDIO ALTERNATIVO | PUBLICACION E IMPRESION DE PERIÓDICO LOCAL, TAMAÑO: TABLOIDE AMERICANO 34 X 24, PAGINAS: 12 | UNIDAD | 1.850.750 | 1 | 1.850.750 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO SUBTOTAL | UNIDAD | 5.600 | 25 | 140.000 8.309.500 | 25 | 140.000 4.993.750 | 100% 100% |  |
| MAQUILLAJE 70 BASE BASE CREMOSA ROSTRO, CUERPO Y CABELLO, PARA MAQUILLAJE ARTÍSTICO DE ALTA CALIDAD PARA CUIDADO PAQUETE 23.850 |  |  |  |  |  | 70 1.669.500 |  | 0 | 0 | 0% |  |
| 71 |  | POLVO SUELTO | POLVO SUELTO TRASLÚCIDO MATE MICROPULVERIZADO SUAVE CON LA PIEL CON FILTRO SOLAR, DE ALTA | UNIDAD | 17.900 | 70 | 1.253.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 72 73 |  | SOMBRAS LABIALES | PALETA DE SOMBRAS X30 COLORES VARIADOS (TIERRA, AZULES, VERDES, ROJOS Y VIOLETAS) TONOS MATE, SET X6 LABIALES DE DISTINTOS COLORES (NUDE) DE ALTA CALIDAD Y LARGA DURACIÓN COLOR DE LABIOS | UNIDAD PAQUETE | 42.800 21.000 | 70 70 | 2.996.000 1.470.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 74 |  | PEGAMENTO | PEGAMENTO EN BARRA ECOLÓGICO, LIBRE DE TÓXICOS; SIN DISOLVENTES, ÁCIDOS, NI PLÁSTICOS EN SUS | UNIDAD | 8.150 | 105 | 855.750 | 0 | 0 | 0% |  |
| 75 |  | ESPONJAS | JUEGO DE ESPONJAS PARA MAQUILLAJE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS X5 (FORMA HUEVO, ASIMÉTRICAS Y | PAQUETE | 14.600 | 105 | 1.533.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 76 |  | BROCHAS | KIT DE BROCHAS ESPECIALIZADAS PARA MAQUILLAJE (OJOS Y ROSTRO) X24 CON ESTUCHE, CERDAS | UNIDAD | 28.500 | 35 | 997.500 | 0 | 0 | 0% |  |
| 77 |  | RUBOR | KIT DE CONTORNO Y RUBOR 2 EN UNO EN POLVO | UNIDAD | 13.550 | 70 | 948.500 | 0 | 0 | 0% |  |
| 78 |  | PESTAÑAS | KIT PESTAÑAS POSTIZAS | UNIDAD | 20.650 | 70 | 1.445.500 | 0 | 0 | 0% |  |
| 79 |  | DELINEADOR | DELINEADOR LÍQUIDO TIPO PLUMÓN PARA OJOS. COLOR NEGRO | UNIDAD | 13.900 | 70 | 973.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 80 |  | ENCRESPADOR DE | ENCRESPADOR DE PESTAÑAS METÁLICO (NO PLÁSTICO) | UNIDAD | 9.800 | 35 | 343.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 81 |  | AGUA MICELAR | AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE PARA TODO TIPO DE PIEL X 400 ML | UNIDAD | 16.950 | 70 | 1.186.500 | 0 | 0 | 0% |  |
| 82 |  | ILUMINADOR | ILUMINADOR TRÍO. 8G. EN POLVO, LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL, ALTA PIGMENTACIÓN, LARGA DURACIÓN. | UNIDAD | 28.200 | 70 | 1.974.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 83 |  | PALETA PARA CEJAS | PALETA PARA CEJAS CON 7 SOMBRAS Y 1 BROW PRIMER | UNIDAD | 23.250 | 70 | 1.627.500 | 0 | 0 | 0% |  |
| 84 |  | TOALLITAS | TOALLITAS DESMAQUILLANTES X25 UNDS | UNIDAD | 27.600 | 70 | 1.932.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 |  | PRIMER | PRIMER FACIAL MATIFICANTE 45ML. LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL | UNIDAD | 32.500 | 70 | 2.275.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 |  | FIJADOR | FIJADOR DE MAQUILLAJE LÍQUIDO, MATE, LIBRE DE CRUELDAD. | UNIDAD | 31.700 | 70 | 2.219.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM | UNIDAD | 24.400 | 30 | 732.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 89 |  | PLEGABLES REFRIGERIO TIPO 2 | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD UNIDAD | 3.100 13.250 | 35 260 | 108.500 3.445.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | 5.600 SU | 35 BTOTAL | 196.000 30.180.250 | 35 | $ 196.000 $ 196.000 | 0% 100% |  |
| DANZAS SALSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TOALLA PEQUEÑA | ANCHO: 40 CM | UNIDAD | 8.350 | 40 | 334.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 92 |  | COPA MENSTRUAL | COPA EN MATERIAL SILICONA GRADO MÉDICO DE LA MÁS ALTA CALIDAD, SEGURA PARA EL CUERPO | UNIDAD | 65.800 | 50 | 3.290.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 93 |  | TAPETE EJERCICIO | COLCHONETA O TAPETE EJERCICIOS PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTO Y | UNIDAD | 28.650 | 40 | 1.146.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 94 |  | HIDRATACIÓN | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE BOTELLAS DE AGUA TAMAÑO PERSONAL DE 300 ML EN ENVASE BIODEGRADABLE | UND | 36.580 | 48 | 1.755.840 | 0 | 0 | 0% |  |
| 95 |  | TERMO PARA AGUA | TERMO EN ALUMINIO TIPO CARAMAÑOLA DE 500ML CON ÁREA DE IMPRESIÓN: 14X20 CM FULL COLOR CON MENSAJE GRABADO MARCADAS SEGÚN INDICACIONES DEL MANUAL DE IMAGEN. TAMPOGRAFÍA A UNA TINTA (DISEÑOS ESTREGADOS POR EL ÁREA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL) | UNIDAD | 26.500 | 40 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 96 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 30 | 732.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 97 |  | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, | UNIDAD | 3.100 | 40 | 124.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 98 |  | REFRIGERIO TIPO 3 | UN SÁNDWICH DE 300 GRS DE POLLO O ATÚN, PAN ESPECIAL, QUESO, TOMATE, LECHUGA (EMPACADO EN | UNIDAD | 8.900 | 640 | 5.696.000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 99 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | 5.600 SU | 40 BTOTAL | 224.000 14.361.840 | 40 | - $ 224.000 | 0% 100% |  |
| CLAUSURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 101 |  | REFRIGERIO TIPO 2 SALON EN TUNJUELITO | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, El operador deberá garantizar un espacio local o comunal, junto con un auxiliar para que se encargue de realizar actividades Alquiler por hora, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con | UNIDAD Jornada | 13.250 458.000 SU | 260 2 BTOTAL | - 445.000 916.000 - 361.000 | 260 2 | 3.445.000 916.000 0 | 100% 100% 0% |  |
| COMPONENTE II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CARTILLA | SEMINARIO MUJER, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO | UNIDAD | 33.350 | 20 | $ 667.000 | 0 | - | 0% |  |
| 103 |  | ESTACION DE CAFÉ | ESTACIÓN DE CAFÉ (100 PERSONAS): SERVICIO DE CAFETERÍA (TINTO, AROMÁTICA Y AGUA): OPERARIO + PRESENTACIÓN MESA + VASOS DE CARTÓN BEBIDA CALIENTE 4 OZ. + MEZCLADOR + AZÚCAR + CREMA PARA CAFÉ). DURACIÓN JORNADA. TRANSPORTE INCLUIDO. | UNIDAD | 389.500 | 8 | 3.116.000 | 0 | - | 0% |  |
| 104 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 0 |  | 0 | 732.000 | 100% |  |
| 105 |  | KIT DE PAPELERIA | INCLUYE: - 1 BLOCK HOJAS BLANCAS - 1 BLOCK PAPEL IRIS - 1 BORRADOR DE NATA - 1 LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA - 1 TAJALÁPIZ - 1 RESALTADOR DESECHABLE - 1 CINTA TRANSPARENTE 1/2" (12 X 20) | PAQUETE | 11.200 | 20 | 0 | 20 | 224.000 | 100% |  |
| 106 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | 13.250 | 230 | 3.047.500 | 0 | - | 0% |  |
| 107 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | 5.600 SU | 20 BTOTAL | 112.000 $ 6.942.500 | 0 | - 0 | 0% 0% |  |
| 119 |  | KIT DE PAPELERIA | INCLUYE: - 1 BLOCK HOJAS BLANCAS - 1 BLOCK PAPEL IRIS - 1 BORRADOR DE NATA - 1 LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA - 1 TAJALÁPIZ - 1 RESALTADOR DESECHABLE - 1 CINTA TRANSPARENTE 1/2" (12 X 20) | PAQUETE | 11.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |  |
| 120 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | 13.25 | 130 | $ 1.722.500 | 0% | 130 | 1.722.500 |  |
| 121 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | 5.6 | 0 | 0 | 0% | 20 | 112 |  |
|  |  |  | SEMINARIO PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO |  |  |  | 956 | 28% |  | 2.501.500 |  |
|  |  | CARTILLA | CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO | UNIDAD | 33.350 | 20 | 667.000 | 0 | - | 0% |  |
|  |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | KIT DE PAPELERIA | - 1 BLOCK HOJAS BLANCAS - 1 BLOCK PAPEL IRIS - 1 BORRADOR DE NATA - 1 LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA - 1 TAJALÁPIZ - 1 RESALTADOR DESECHABLE - 1 CINTA TRANSPARENTE 1/2" (12 X 20) | PAQUETE | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA |  |  | 20 | $ 112.000 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | $ 2.501.500 |  | 0 |  |  |
| 122 |  | CARTILLA | CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO | UNIDAD | 33.350 | 20 | 667.000 | 0 | - | 0% |  |
| 123 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 124 |  | KIT DE PAPELERIA | INCLUYE: - 1 BLOCK HOJAS BLANCAS - 1 BLOCK PAPEL IRIS - 1 BORRADOR DE NATA - 1 LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA - 1 TAJALÁPIZ - 1 RESALTADOR DESECHABLE - 1 CINTA TRANSPARENTE 1/2" (12 X 20) | PAQUETE | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 125 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO |  |  | 130 | $ 1.722.500 | 100% |  |  |  |
|  |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA |  |  | 20 | $ 112.000 | 100% |  |  |  |
| 127 |  | CARTILLA | CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO | UNIDAD | 33.350 | 20 | 667.000 | 0 | - | 0% |  |
| 128 |  | AGENDA | AGENDAS TAPA DURA DE 6 SEPARADORES DE PÁGINAS, ARGOLLADA, IMPRESA. DIMENSIONES: 25,8 CM (ANCHO) X 31,6 CM (ALTO) QUE CONTENGA: HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO CONPES 14, LOS 8 DERECHOS DE LA PPMYEG CON UNA EXPLICACIÓN CORTA, EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE AYUDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IMAGEN DEL VIOLENTOMETRO CON LÍNEAS DE ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. | UNIDAD | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 129 |  | KIT DE PAPELERIA | INCLUYE: - 1 BLOCK HOJAS BLANCAS - 1 BLOCK PAPEL IRIS - 1 BORRADOR DE NATA - 1 LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA - 1 TAJALÁPIZ - 1 RESALTADOR DESECHABLE - 1 CINTA TRANSPARENTE 1/2" (12 X 20) | PAQUETE | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 130 |  | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, |  |  | 130 | $ 1.722.500 | 100% |  |  |  |
| 131 |  | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA |  |  | 20 | $ 112.000 | 100% |  |  |  |

| CONVERSATORIO INTERÉTNICO SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LO COMUNITARIO- POLÍTICO EN SUS DIFERENTES CULTURAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | CARTILLA | CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO . | UNIDAD | $ 33.350 | 40 | $ 1.334.000 |
| 133 | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | $ 13.250 | 130 | $ 1.722.500 |
| 134 | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | $ 5.600 | 40 | $ 224.000 |
| 135 | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, PLEGADO TIPO ENVOLVENTE. INDICANDO LOS HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA CONPES 14 Y EXPLICACIÓN DE LOS 8 DERECHOS SEGÚN LA PPMYEG | UNIDAD | $ 3.100 | 40 | $ 124.000 |
| 136 | PLACA DE RECONOCIMIENTO | PLACA EN ACRÍLICO, GRABADO EN LÁSER EN FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 20CMX15CM DISEÑO ENTREGADO POR EL ÁREA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL.. | UNIDAD | $ 29.650 | 40 | $ 1.186.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $ 4.590.500 |
| CLUB DE LECTURA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES LIDERESAS DE LA LOCALIDAD Y EL DISTRITO |  |  |  |  |  |  |
| 137 | LIBRO | DUO LIBROS "LAS MUJERES QUE LUCHAN SE ENCUENTRAN - TODOS DEBERÍAN SER FEMINISTAS | UNIDAD | $ 122.500 | 40 | $ 4.900.000 |
| 138 | CARTILLA | CARTILLAS 20X20 INTERIOR 20 PÁGINAS IMPRESO 4X4 EN PROPALCOTE DE 150 GRMS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRMS IMPRESO 4X1, PLASTIFICADO MATE SOLO POR UNA CARA, ENCUADERNACIÓN RÚSTICA. TINTAS 4X4 POLICROMÍA, CON INFORMACIÓN ALUSIVA AL COMPONENTE2: MUJER, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTIQA2S+ POR LA DEFENSA DE LA VIDA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO . | UNIDAD | $ 33.350 | 40 | $ 1.334.000 |
| 139 | REFRIGERIO TIPO 2 | UN SÓLIDO: UN PASTEL DE POLLO O UN PASTEL GLORIA, JUGO O AVENA EN CAJA, FRUTA (MANZANA, PERA, DURAZNO, BANANO, MANDARINA, O CIRUELA) Y DULCE DE CHOCOLATE. QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD - EMPACADO | UNIDAD | $ 13.250 | 130 | $ 1.722.500 |
| 140 | DIPLOMA | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS IMPRESOS EN OPALINA A 4X0 TINTAS (FULL COLOR) TAMAŃO CARTA | UNIDAD | $ 5.600 | 40 | $ 224.000 |
| 141 | PLACA DE RECONOCIMIENTO | PLACA EN ACRÍLICO, GRABADO EN LÁSER EN FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 20CMX15CM DISEÑO ENTREGADO POR EL ÁREA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL.. | UNIDAD | $ 29.650 | 40 | $ 1.186.000 |
| 142 | PLEGABLES | PLEGABLE IMPRESO EN PROPALCOTE DE 150 GR. TAMAÑO CARTA A CUATRO (4) TINTAS, ACABADO BRILLANTE, PLEGADO TIPO ENVOLVENTE. INDICANDO LOS HITOS RELEVANTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA CONPES 14 Y EXPLICACIÓN DE LOS 8 DERECHOS SEGÚN LA PPMYEG | UNIDAD | $ 3.100 | 100 | $ 310.000 |
| 143 | BOLSA MONTO AGOTABLE | EVENTO DE CONMEMORACION 8DE MARZO (ITEM NO OFERTABLE) |  |  |  | $ 15.603.525 |
| DIFERENCIA PROPUESTA ECONOMICA VS VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | $ 4.958.460 |

| VALOR DEL CONTRATO | 291.750.000 |
| --- | --- |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO | 284.804.790 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | 6.945.210 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 98% |

| JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA Alcalde Local de Tunjuelito C.C. 1.033.794.453 | ZAIDE NATALIE BURGOS BARRETO Apoyo a la Supervisión CPS 381 de 2023 C.C. 1106395824 |
| --- | --- |

Revisó: Juan Carlos Sotelo – Contratista Profesional del Área de gestión del Desarrollo - Contratación

Revisión Técnica: Lissete Ramírez – Contratista Profesional Especializada del Área de gestión del Desarrollo - Planeación

Aprobó: Jorge Alexander Rivas Chaves- Contratista Profesional Especializado del Área de gestión del Desarrollo - Contratación