SEGUIMIENTO JURÍDICO

| No. del Contrato | CPS 018 de 2024 Fecha 15-03-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo y/o No. de Pago | 15 de marzo de 2024 al 29 de julio del 2024/ Único pago |  |  |
| Nombre Del Contratista | LUIS ALEJANDRO ARIAS REYES |  |  |
| Objeto Del Contrato | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO DE LA VIGENCIA 2023 Y LAS JORNADAS DE DIALOGOS CIUDADANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2071. |  |  |
| Fecha de Inicio | 15 de marzo de 2024 |  |  |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 29 de Julio de 2024 |  |  |
| No. Póliza | 11-44-101221140 |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) |  |  |  |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no) |
| ADICIÓN | No aplica | No aplica | No aplica |
| PRORROGA 1 | 15/06/2024 | Plazo | si |
| PRORROGA 2 | 15/07/2024 | Plazo | si |
| SUSPENSIÓN | No aplica | No aplica | No aplica |
| OTRO SI | No aplica | No aplica | No aplica |

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES:  NO APLICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Actividades de ejecución

ENTREGABLE PRODUCTOS 1:  evento rendición de cuentas realizado el 16 de marzo de 2024

| Entregable | CANTIDAD | Fecha de Entrega | VALOR UNITARIO INCLUYENDO IVA- debe ser de acuerdo a propuesta económica | Descripción del anexo u observaciones – Descripción de las características técnicas – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmisión por streaming | 1 | 16/03/2024 | $ 1.490.000 | Transmisión del evento por un tiempo de hasta 5 horas que incluye internet de 10 Mbps como mínimo de subida (punto dedicado), 3 cámaras con trípode y conexiones para consola, 1 consola para conexión de cámaras, 1 computador para transmitir, cables de conexión, luces para consola de audio y operadores de los equipos. |
| Pop man | 5 | 16/03/2024 | $ 96.850 | Impresión en poliestireno 2 caras de 60x60 cm, 2 ml de grosor, a full color, para colocar en pop man. (diseño dado por oficina de prensa) |
| Pendón Horizontal | 1 | 16/03/2024 | $ 271.950 | Pendón Horizontal: impresión en Lona Banner policromía 13 onzas impreso a full color tamaño de 9m x 1m. con ojales a un metro de distancia. (diseño estregado por el área de prensa de la Alcaldía Local) |
| Periódico | 2000 | 16/03/2024 | $ 1.650 | Revista en Impresión de Papel prensa o papel periódico en color blanco o ligeramente coloreado con gramaje 70 gr impresión a full color, tabloide 56cm (ancho) x 43cm (alto), compuesto por 2 hojas (8 caras dobladas), 8 páginas cada una en formato vertical con un tamaño de 28x43am. (Diseño entregado por el área de prensa. |
| Pauta en medios | 1 | 16/03/2024 | $ 875.000 | Paquete de 20 Pautas en medios comunitarios de la localidad cuña de 30 segundos y banner para medios digitales (Grabación de voz y difusión) |
| Sombrilla Tipo Golf | 280 | 16/03/2024 | $ 32.100 | Sombrilla tipo golf 8 cascos, Poliéster pongee 190T. Mango en espuma y herraje metálico. 8 Cascos. Manual. Medidas: 27” Cobertura:118 cm Casco: 45 cm ancho. Largo total: 96 cm Marca: Maximo:25 cm / Screen con dos logos estampados a 1 tinta, en dos caras. (Diseño dado por oficina de prensa) De colores (Rojo - azul - morado - amarillo - verde) |
| Transporte (buses) | 1 | 16/03/2024 | $ 800.000 | Alquiler de un bus con capacidad de 40 pasajeros, capacidad de carga en bodega, en perfectas condiciones técnicas con documentación completamente al día Modelo Mínimo 2016 (SOAT, Revisión Técnico-Mecánica, Tarjeta de Propiedad, Copia de revisión de ultimo Mantenimiento) para transporte, con recorrido dentro de la localidad de Tunjuelito durante 5 horas |
| Hidratación | 13 | 16/03/2024 | $ 13.250 | Pack de 24 botellas de agua por 300 Ml c/u |
| Refrigerio tipo 1 básico | 350 | 16/03/2024 | $ 7.900 | Avena en caja de 200 cc con pandebono o almojábana, empacado en caja de cartón |
| Refrigerio tipo 4 | 350 | 16/03/2024 | $ 17.200 | (Un Sandwich de carnes, jugo natural en botella de vidrio, brochetas de fruta, cubiertos y servilleta empaque caja de cartón) |

ENTREGABLE PRODUCTOS2:  BIENES Y SERVICIOS  evento diálogos ciudadanos. Realizados en cuatro sesiones, en cada una se hizo entrega de 75 refrigerios, en las fechas descritas en la siguiente tabla:

| Refrigerio tipo 1 | 300 | 17/072024 19/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 | $ 10.500 | Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno o mandarina) y dulce de chocolate Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado, entregado en las fechas y lugares definidos para cada uno de los diálogos ciudadanos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

General

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor Inicial | $ 33´000.000 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | No aplica |
| Valor Adición No. 2 (si aplica) | No aplica |
| Valor Total | $ 33.000.000 |
| Pago No. 1 (Único pago) | $ 29.030.488 |
| Saldo a liberar a favor del FDLT | $ 3´969.512 |

Especifico

Recursos del FDL y demás documentos del proceso contractual.

| No. | BIEN O SERVICIO | DETALLE BIEN O SERVICIO | Cantidad solicitada | Valor unitario incluido IVA | Valor total incluido IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmisión por streaming | Transmisión del evento por un tiempo de hasta 5 horas que incluye internet de 10 Mbps como mínimo de subida (punto dedicado), 3 cámaras con trípode y conexiones para consola, 1 consola para conexión de cámaras, 1 computador para transmitir, cables de conexión, luces para consola de audio y operadores de los equipos. | 1 | $ 1.490.000 | $ 1.490.000 |
| 2 | Pop man | Impresión en poliestireno 2 caras de 60x60 cm, 2 ml de grosor, a full color, para colocar en pop man. (diseño dado por oficina de prensa) | 5 | $ 96.850 | $ 484.250 |
| 3 | Pendón Horizontal | Pendón Horizontal: impresión en Lona Banner policromía 13 onzas impreso a full color tamaño de 9m x 1m. con ojales a un metro de distancia. (diseño estregado por el área de prensa de la Alcaldía Local) | 1 | $ 271.950 | $ 271.950 |
| 4 | Periódico | Revista en Impresión de Papel prensa o papel periódico en color blanco o ligeramente coloreado con gramaje 70 gr impresión a full color, tabloide 56cm (ancho) x 43cm (alto), compuesto por 2 hojas (8 caras dobladas), 8 páginas cada una en formato vertical con un tamaño de 28x43am. (Diseño entregado por el área de prensa. | 2000 | $ 1.650 | $ 3.299.989 |
| 5 | Pauta en medios | Paquete de 20 Pautas en medios comunitarios de la localidad cuña de 30 segundos y banner para medios digitales (Grabación de voz y difusión) | 1 | $ 875.000 | $ 875.000 |
| 6 | Sombrilla Tipo Golf | Sombrilla tipo golf 8 cascos, Poliéster pongee 190T. Mango en espuma y herraje metálico. 8 Cascos. Manual. Medidas: 27” Cobertura:118 cm Casco: 45 cm ancho. Largo total: 96 cm Marca: Maximo:25 cm / Screen con dos logos estampados a 1 tinta, en dos caras. (Diseño dado por oficina de prensa) De colores (Rojo - azul - morado - amarillo - verde) | 280 | $ 32.100 | $ 8.988.000 |
| 7 | Transporte (buses) | Alquiler de un bus con capacidad de 40 pasajeros, capacidad de carga en bodega, en perfectas condiciones técnicas con documentación completamente al día Modelo Mínimo 2016 (SOAT, Revisión Técnico-Mecánica, Tarjeta de Propiedad, Copia de revisión de ultimo Mantenimiento) para transporte, con recorrido dentro de la localidad de Tunjuelito durante 5 horas | 1 | $ 800.000 | $ 800.000 |
| 8 | Hidratación | Pack de 24 botellas de agua por 300 Ml c/u | 13 | $ 13.250 | $ 172.250 |
| 9 | Refrigerio tipo 1 básico | Avena en caja 200 de cc con pandebono o almojábana, empacado en caja de cartón | 350 | $ 7.900 | $ 2.764.999 |
| 10 | Refrigerio tipo 4 | (Un Sandwich de carnes, jugo natural en botella de vidrio, brochetas de fruta, cubiertos y servilleta empaque caja de cartón) | 350 | $ 17.200 | $ 6.020.000 |
| 11 | Refrigerio tipo 1 | Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno o mandarina) y dulce de chocolate Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado, Entregado en las fechas y lugares definidos para cada uno de los diálogos ciudadanos | 300 | $ 10.500 | $ 3.150.000 |
| 12 | Sala Lounge | Alquiler Sala lounge (1 sofá con brazo, 2 poltronas, 1 mesa aux cuadrada) Incluyendo transporte ida y regreso, junto con montaje y desmontaje (Una jornada) (Color a elegir por la entidad). | 1 | $ 714.050 | $ 714.050 |
| TOTAL |  |  |  |  | $ 29.030.488 |

____________________________________               ___________________________________

| JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA ##### Alcalde Local de Tunjuelito C.C. 1.033.794.453. | PEDRO PABLO ANGEL MENDEZ Apoyo a la supervisión C.C. No. 11´385.910 |
| --- | --- |

Revisión técnica: Lissette Ramírez – Profesional Contratista del área de planeación FDLT

Revisión Jurídica: Juan Carlos Sotelo – Abogado Contratista de Apoyo – área de contratación FDLT

Aprobación: Jorge Alexander Rivas Chaves – Contratista Profesional Especializado del Área de gestión del Desarrollo - Contratación