## Table 1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales, e incumplimiento en la entrega de informes y los respectivos soportes a cargo del contratista | Entrega inoportuna de informes y desarrollo de actividades que pueden llevar a incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 3 | 6 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mantener contacto permanente con el contratista para realizar el seguimiento a la ejecución de actividades | 1 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio del contrato hasta la terminación | Plazo de ejecución del contrato | Con el seguimiento a partir de la observación y revisión de los informes de ejecución y de supervisión | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Expedición de normas que modifiquen los impuestos, tributos o cargas parafiscales a los que deban incurrir las partes | Alteración de los costos del contrato con afectación a las partes | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante/C ontratista | Hacer seguimiento a la normativa y regulaciones frente a la contratación de prestación de servicios y resultados de proyecto de la Secretaría de Hacienda ante el Concejo Municipal, basados en la Ley 1819 de 2016 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio del contrato hasta la terminación | Plazo de ejecución del contrato | Revisiones de la normativa contractual | En una posible adición y/o ampliación del contrato
3 | Específica | Externo | Ejecución | Operacionales | Desconocimiento o inaplicación de los lineamientos técnicos del ICBF para los centros de emergencia por parte del contratista o normatividad vigente aplicable. | Incorrecta operación del centro de emergencia, y consecuentes demandas o afectación al buen nombre de la alcaldia de Envigado | 3 | 6 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mantener contacto permanente con el contratista para aclarar dudas y hacer las respectivas observaciones. Hacer seguimiento en campo a la ejecución del contrato y las actividaes reallizadas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio del contrato hasta la terminación | Plazo de ejecución del contrato | Realizando visitas periodicas al luhar de ejecución y revisand los osprotes de toda la ejecución . | Mensual l
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales o contractuales con el equipo humano necesario para la ejecución por parte del contratista | Alteran la ejecución del contrato y la operatividad del Centro de Emergencia | 3 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y parafiscales por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Una vez se suscriba el acta de inicio | En la terrminación del contrato | En ejercicio de la supervisión | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado | Que no se realice el cuidado y custodia de los NNA de manera adecuada y se presenten vulneraciones de derechos en el centro de emergencia | Ejecución del contrato sin el debido acompañamiento y control | 3 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitud de garantía única de cumplimiento. Por parte de la Supervisión realizar la revisión, devolución y ajuste de los informes periódicos de ejecución que debe presentar el contratista, a partir de los cuales sea posible implementar mejoras que redunden en el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales. y visitas de seguimiento de manera permanente | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Una vez se suscriba el acta de inicio | En la terrminación del contrato | En ejercicio de la supervisión | Mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación
Inadecuado ciudado de los niños, niñas y adolescentes y que se vean expuestos a cualquier situación que vulnere sus derechos en el centro de emergecia