INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8180 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $683 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8180 “Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C” presenta una ejecución del 44,3% y giros del 24,77%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Metas Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8180 | 683 | 302 | 75 |  | 44,3% |  | 24,77% |
| 01 IMPLEMENTAR INTERVENCIONES CONJUNTAS DE ALTO IMPACTO EN ÁREAS IDENTIFICADAS COMO CRÍTICAS POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 226 | 198 | 58 |  | 87,6% |  | 29,50% |
| 02 COORDINAR Y PARTICIPAR ACCIONES POLICIVO-ADMINISTRATIVAS PARA IDENTIFICAR Y AFECTAR MERCADOS ILEGALES | 45 | 31 | 6 |  | 70,2% |  | 18,89% |
| 03 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO Y UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN QUE APORTE A LA AFECTACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y COMPRENSIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 306 | 17 | 4 |  | 5,7% |  | 24,67% |
| 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ACCIONAR DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, CON EL FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN. | 50 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% |
| 05 REALIZAR DOCUMENTOS DE DESARROLLO NORMATIVO Y DE GOBERNANZA QUE PERMITA DISEÑAR EL PRIMER PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | 24 | 24 | 0 |  | 100% |  | 0% |
| 06 REALIZAR MODELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y ACTIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA | 32 | 32 | 6 |  | 100% |  | 20% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8180 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 76,83% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado de la vigencia de 27,04%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: Dos metas en nivel medio bajo; tres (3) metas de nivel medio alto; una (1) meta nivel alto.

1

3

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | META PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 818001 | 01 IMPLEMENTAR INTERVENCIONES CONJUNTAS DE ALTO IMPACTO EN ÁREAS IDENTIFICADAS COMO CRÍTICAS POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 15 | 15 | 100% |
| 818002 | 02 COORDINAR Y PARTICIPAR ACCIONES POLICIVO-ADMINISTRATIVAS PARA IDENTIFICAR Y AFECTAR MERCADOS ILEGALES | 150 | 132 | 88,0% |
| 818003 | 03 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO Y UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN QUE APORTE A LA AFECTACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y COMPRENSIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 1 | 0,81 | 81,0% |
| 818004 | 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ACCIONAR DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, CON EL FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN. | 1 | 0,79 | 79,0% |
| 818005 | 05 REALIZAR DOCUMENTOS DE DESARROLLO NORMATIVO Y DE GOBERNANZA QUE PERMITA DISEÑAR EL PRIMER PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | 1 | 0,54 | 54,0% |
| 818006 | 06 REALIZAR MODELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y ACTIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA | 1 | 0,59 | 59,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas resultado del seguimiento al proyecto de inversión:

| COD META | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | Descripción de la alerta | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 818006 | Realizar modelo de protección de la infraestructura crítica y activos ambientales de la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca | Teniendo en cuenta los avances relacionados en cuento a las matrices de caracterización de riesgos de los tres puntos críticos en la ciudad, las dos mesas de trabajo interinstitucional y el diseño del taller se recomienda a la gerencia que se tome las acciones requeridas a fin de que el cierre de la vigencia les permita entregar el 100% de lo planeado en las tareas y acciones. | - Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sobrecostos en recursos técnicos y humanos debido al desconocimiento de las actividades a desarrollar al interior del proceso. |
| 818005 | Realizar documentos de desarrollo normativo y de gobernanza que permita diseñar el primer plan integral de seguridad, convivencia y justicia en el marco de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca | La meta presenta avances, donde se menciona la contribución en documentos como son: Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del Hecho Metropolitano en Seguridad y Creación del Consejo Regional de Seguridad y Convivencia y Justicia, sin embargo, la ejecución del proyecto se encuentra en su etapa final y es necesario realizar un análisis a fin de dar cumplimiento al 100% de la meta planteada durante la vigencia. . |  |

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 683 millones, estos se comprometieron en un 42,51%; en actividades asociadas a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo por $290 millones,

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar la importancia de las mesas de trabajo y el aporte en elaboración de documentos. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión.