INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8189 Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C.

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $8.091 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8189 “Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C” presenta una ejecución del 33,1% y giros del 23,16%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Actividades Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8189 | 8.091 | 2.682 | 621 |  | 33,1% |  | 23,16% |
| 01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE HECHOS DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON EL MICROTRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES DEL DISTRITO. | 1.046 | 680 | 152 |  | 65,0% |  | 22,38% |
| 02 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES. | 605 | 297 | 57 |  | 49,1% |  | 19,10% |
| 03 TRANSFORMAR ESPACIOS CON VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ORIENTADO A LA ARTICULACIÓN DE LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EL GOBIERNO DISTRITAL, SECTOR PRIVADO Y LAS Y LOS CIUDADANOS. | 412 | 287 | 47 |  | 69,6% |  | 16,51% |
| 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. | 1.828 | 1.049 | 284 |  | 57,4% |  | 27,11% |
| 05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA | 4.112 | 370 | 80 |  | 9,0% |  | 20,76% |
| 06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA LOS DELITOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES | 87 | 0 | 0 |  | 0,0% |  | 0% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8189 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 38,17% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado cuatrienio del 9,54%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: tres (3) metas en nivel bajo, dos (2) metas en nivel medio bajo y una (1) meta nivel medio alto.

1

3

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | ACTIVIDAD PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 818901 | 01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE HECHOS DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON EL MICROTRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES DEL DISTRITO. | 10 | 0 | 0,0% |
| 818902 | 02 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES. | 1 | 0,67 | 67,0% |
| 818903 | 03 TRANSFORMAR ESPACIOS CON VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ORIENTADO A LA ARTICULACIÓN DE LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EL GOBIERNO DISTRITAL, SECTOR PRIVADO Y LAS Y LOS CIUDADANOS. | 9 | 0,0 | 0,0% |
| 818904 | 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. | 1 | 0,76 | 76,0% |
| 818905 | 05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA. | 1 | 0,32 | 32,0% |
| 818906 | 06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA LOS DELITOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. | 1 | 0,54 | 54,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas resultado del seguimiento al proyecto de inversión:

| COD META | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN | Descripción de la alerta | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 818901 | Diseñar e implementar plan de mejoramiento para mitigar los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de hechos de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables incluyendo aquellos relacionados con el microtráfico en entornos escolares del distrito | La meta no muestra avance, sin embargo dentro de las acciones se evidencia que se han adelantado las tareas programadas como: recorridos de oferta de servicios para CHC, jornadas para prevenir la mendicidad ajena, trabajo infantil y acompañamiento laboral de NNA, actividades en entornos educativos con afectación por la ocurrencia de delitos como el microtráfico entre otras pero aún no se ha implementado en un 100% los planes propuestos, se recomienda a la gerencia validar el cumplimiento en el último mes de la vigencia o de ser necesario replantear los cronogramas para vigencias futuras. | - Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones o multas o reducción y/o afectación del presupuesto para las futuras vigencias o por cuestionamiento a la planeación del proceso debido a desviaciones o incumplimientos de las metas programadas de los indicadores relacionados con el proceso |
| 818903 | Transformar espacios con vulnerabilidades de seguridad, a través de un modelo de intervención territorial orientado a la articulación de los organismos de seguridad y justicia, el gobierno distrital, sector privado y las y los ciudadanos | La meta no muestra avance, teniendo en cuenta que ninguno de los territorios ha finalizado la implementación del plan de acción propuesto sin embargo se menciona un diseñó de una metodología y elaboración de un plan de acción en los cuales se ha involucrado dependencias de la SDCJ y entidades del distrito, se recomienda a la gerencia verificar la forma de medición de las metas y la forma de reportar que les permita evidenciar avances numéricos. |  |
| 818905 | Diseñar e implementar plan de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana para la gestión comunitaria de la seguridad y la convivencia | La meta muestra avance, sin embargo, se recomienda que la gerencia evalué las acciones planeadas a fin de identificar si existe algún tipo de novedad o trabas que no permite avanzar en futuras vigencias la ejecución de las metas. Lo anterior teniendo en cuenta que nos encontramos el ultimo mes de la vigencia y lo ideal de los proyectos es que cumplan con lo programada y no queden rezagos en metas y recursos. |  |
| 818902 | Diseñar e implementar estrategia pedagógica con enfoque de género, para la prevención de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables | Las metas muestran avances de acuerdo a las tareas planteadas y actividades pedagógicas con NNA al interior de colegios, prevención de delitos informáticos violencias y delitos en las juventudes, se espera se dé cumplimiento al 100% al cierre de la vigencia. |  |
| 818906 | Diseñar e implementar estrategia de prevención e intervención para los delitos y violencias contra las mujeres | Las metas muestran avances en las tareas planteadas como la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias en diferentes espacios de la ciudad, sin embargo, se recomienda a la gerencia evaluar el reporte de avance antes de finalizar la vigencia. |  |

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 8.253 millones, de estos se comprometieron $2.682 para un 32,50% de ejecución, los cuales están asociados a contratos de prestación de servicios y profesionales de apoyo.

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar avances significativos en la mejora de la seguridad en entornos comerciales, industriales y residenciales, así como en la atención a mujeres víctimas de violencia y NNA. Sin embargo, es fundamental continuar trabajando en la consolidación de las redes de apoyo, la ampliación de los servicios y la sensibilización de la población. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión