INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8224 Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C.

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $708 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8224 “Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C” presenta una ejecución del 82,2% y giros del 38,19%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Metas Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8224 | 708 | 582 | 222 |  | 82,2% |  | 38,19% |
| 01 FORTALECER EL PORCIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COMPARENDOS POR CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES. | 208 | 186 | 84 |  | 89,4% |  | 45,19% |
| 02 FORTALECER EL PORCIENTO DEL MODELO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE ACERCA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO EN CALLE EN PUNTOS CONCRETOS DE LA CIUDAD BAJO LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA | 71 | 60 | 9 |  | 85,6% |  | 14,78% |
| 03 FORTALECER EL PORCIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTRE LAS ENTIDADES QUE APLICAN LA LEY 1801 DE 2016. | 105 | 94 | 36 |  | 89,7% |  | 38,2% |
| 05 DESARROLLAR INTERVENCIONES FORMATIVAS PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE CONFLICTOS, CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, CUIDADO Y APROPIACIÓN SOCIAL POR EL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE. | 224 | 169 | 62 |  | 75,6% |  | 36,87% |
| 06 DESARROLLAR MODELO DE ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE ACTORES QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD DE INICIATIVAS PROCLIVES A LA CONVIVENCIA | 92 | 72 | 31 |  | 77,8% |  | 42,65% |
| IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS Y COMUNITARIAS, QUE FOMENTEN CORRESPONSABILIDAD EN EL USO DEL ESPACIO Y BIENES PÚBLICOS, RESPETO POR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA | 8 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8224 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 86,78% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado cuatrienio del 19,81%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: Dos (2) metas en nivel medio alto y cuatro (4) metas de nivel alto.

4

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | META PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 822401 | 01 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COMPARENDOS POR CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822402 | 02 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DEL MODELO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE ACERCA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO EN CALLE EN PUNTOS CONCRETOS DE LA CIUDAD BAJO LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822403 | 03 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTRE LAS ENTIDADES QUE APLICAN LA LEY 1801 DE 2016. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822404 | 04 IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS Y COMUNITARIAS, QUE FOMENTEN CORRESPONSABILIDAD EN EL USO DEL ESPACIO Y BIENES PÚBLICOS, RESPETO POR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 100 | 80 | 80,0% |
| 822405 | 05 DESARROLLAR INTERVENCIONES FORMATIVAS PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE CONFLICTOS, CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, CUIDADO Y APROPIACIÓN SOCIAL POR EL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE. | 150 | 136 | 90,67% |
| 822406 | 06 DESARROLLAR MODELO DE ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE ACTORES QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD DE INICIATIVAS PROCLIVES A LA CONVIVENCIA. | 1 | 0,80 | 80,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se invita a la gerencia a continuar trabajando en la ejecución de las metas programadas y los recursos asignados, con la finalidad de dar cumplimiento al 100% en la vigencia.

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 671millones, de estos se comprometieron $ 581 para un 86,68% de ejecución, los cuales están asociados a contratos de prestación de servicios y profesionales de apoyo.

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar avances significativos en la implementación progresiva de elementos de un sistema de atención a través de canales virtuales y en la creación de un directorio institucional de las entidades Distritales que convergen en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es fundamental continuar trabajando en la consolidación de las redes de apoyo, la ampliación de los servicios y la sensibilización de la población. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión.