| MEMORANDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para: | #PPARA# |
| De: | #PDEPDEST# |
| Asunto: | #RASUNTO# |

Respetado doctor Alberto,

En cumplimiento con las funciones de la oficina Asesora de Planeación, en cuanto al seguimiento de las actividades de proyectos y metas asociadas al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Se remite informe de alertas de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión a su cargo con corte 30 de noviembre de 2024.

Este informe tiene como objetivo servir de insumo a las gerencias de proyecto para la adopción de acciones preventivas que coadyuven al cumplimiento de las metas de producto según la programación realizada para la presente vigencia, así como a las metas del Plan Distrital de Desarrollo:

INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8180 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $683 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8180 “Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Seguridad en la Región Metropolitana Bogotá D.C” presenta una ejecución del 44,3% y giros del 24,77%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Metas Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8180 | 683 | 302 | 75 |  | 44,3% |  | 24,77% |
| 01 IMPLEMENTAR INTERVENCIONES CONJUNTAS DE ALTO IMPACTO EN ÁREAS IDENTIFICADAS COMO CRÍTICAS POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 226 | 198 | 58 |  | 87,6% |  | 29,50% |
| 02 COORDINAR Y PARTICIPAR ACCIONES POLICIVO-ADMINISTRATIVAS PARA IDENTIFICAR Y AFECTAR MERCADOS ILEGALES | 45 | 31 | 6 |  | 70,2% |  | 18,89% |
| 03 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO Y UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN QUE APORTE A LA AFECTACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y COMPRENSIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 306 | 17 | 4 |  | 5,7% |  | 24,67% |
| 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ACCIONAR DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, CON EL FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN. | 50 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% |
| 05 REALIZAR DOCUMENTOS DE DESARROLLO NORMATIVO Y DE GOBERNANZA QUE PERMITA DISEÑAR EL PRIMER PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | 24 | 24 | 0 |  | 100% |  | 0% |
| 06 REALIZAR MODELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y ACTIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA | 32 | 32 | 6 |  | 100% |  | 20% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8180 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 76,83% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado de la vigencia de 27,04%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: Dos metas en nivel medio bajo; tres (3) metas de nivel medio alto; una (1) meta nivel alto.

1

3

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | META PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 818001 | 01 IMPLEMENTAR INTERVENCIONES CONJUNTAS DE ALTO IMPACTO EN ÁREAS IDENTIFICADAS COMO CRÍTICAS POR LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 15 | 15 | 100% |
| 818002 | 02 COORDINAR Y PARTICIPAR ACCIONES POLICIVO-ADMINISTRATIVAS PARA IDENTIFICAR Y AFECTAR MERCADOS ILEGALES | 150 | 132 | 88,0% |
| 818003 | 03 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR METODOLOGÍA PARA EL INTERCAMBIO Y UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN QUE APORTE A LA AFECTACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y COMPRENSIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES. | 1 | 0,81 | 81,0% |
| 818004 | 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ACCIONAR DE LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES, CON EL FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN. | 1 | 0,79 | 79,0% |
| 818005 | 05 REALIZAR DOCUMENTOS DE DESARROLLO NORMATIVO Y DE GOBERNANZA QUE PERMITA DISEÑAR EL PRIMER PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN EL MARCO DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA | 1 | 0,54 | 54,0% |
| 818006 | 06 REALIZAR MODELO DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y ACTIVOS AMBIENTALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA | 1 | 0,59 | 59,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas resultado del seguimiento al proyecto de inversión:

| COD META | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | Descripción de la alerta | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 818006 | Realizar modelo de protección de la infraestructura crítica y activos ambientales de la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca | Teniendo en cuenta los avances relacionados en cuento a las matrices de caracterización de riesgos de los tres puntos críticos en la ciudad, las dos mesas de trabajo interinstitucional y el diseño del taller se recomienda a la gerencia que se tome las acciones requeridas a fin de que el cierre de la vigencia les permita entregar el 100% de lo planeado en las tareas y acciones. | - Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sobrecostos en recursos técnicos y humanos debido al desconocimiento de las actividades a desarrollar al interior del proceso. |
| 818005 | Realizar documentos de desarrollo normativo y de gobernanza que permita diseñar el primer plan integral de seguridad, convivencia y justicia en el marco de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca | La meta presenta avances, donde se menciona la contribución en documentos como son: Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del Hecho Metropolitano en Seguridad y Creación del Consejo Regional de Seguridad y Convivencia y Justicia, sin embargo, la ejecución del proyecto se encuentra en su etapa final y es necesario realizar un análisis a fin de dar cumplimiento al 100% de la meta planteada durante la vigencia. . |  |

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 683 millones, estos se comprometieron en un 42,51%; en actividades asociadas a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo por $290 millones,

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar la importancia de las mesas de trabajo y el aporte en elaboración de documentos. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión.

INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8189 Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C.

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $8.091 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8189 “Recuperación de la seguridad de los entornos comerciales, industriales y residenciales a partir de la articulación de esfuerzos de seguridad pública en Bogotá D.C” presenta una ejecución del 33,1% y giros del 23,16%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Actividades Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8189 | 8.091 | 2.682 | 621 |  | 33,1% |  | 23,16% |
| 01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE HECHOS DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON EL MICROTRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES DEL DISTRITO. | 1.046 | 680 | 152 |  | 65,0% |  | 22,38% |
| 02 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES. | 605 | 297 | 57 |  | 49,1% |  | 19,10% |
| 03 TRANSFORMAR ESPACIOS CON VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ORIENTADO A LA ARTICULACIÓN DE LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EL GOBIERNO DISTRITAL, SECTOR PRIVADO Y LAS Y LOS CIUDADANOS. | 412 | 287 | 47 |  | 69,6% |  | 16,51% |
| 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. | 1.828 | 1.049 | 284 |  | 57,4% |  | 27,11% |
| 05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA | 4.112 | 370 | 80 |  | 9,0% |  | 20,76% |
| 06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA LOS DELITOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES | 87 | 0 | 0 |  | 0,0% |  | 0% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8189 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 38,17% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado cuatrienio del 9,54%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: tres (3) metas en nivel bajo, dos (2) metas en nivel medio bajo y una (1) meta nivel medio alto.

1

3

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | ACTIVIDAD PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 818901 | 01 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE HECHOS DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON EL MICROTRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES DEL DISTRITO. | 10 | 0 | 0,0% |
| 818902 | 02 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y DELITOS CONTRA POBLACIONES VULNERABLES. | 1 | 0,67 | 67,0% |
| 818903 | 03 TRANSFORMAR ESPACIOS CON VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL ORIENTADO A LA ARTICULACIÓN DE LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EL GOBIERNO DISTRITAL, SECTOR PRIVADO Y LAS Y LOS CIUDADANOS. | 9 | 0,0 | 0,0% |
| 818904 | 04 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN, ASEGURAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. | 1 | 0,76 | 76,0% |
| 818905 | 05 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA. | 1 | 0,32 | 32,0% |
| 818906 | 06 DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA LOS DELITOS Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. | 1 | 0,54 | 54,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas resultado del seguimiento al proyecto de inversión:

| COD META | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN | Descripción de la alerta | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 818901 | Diseñar e implementar plan de mejoramiento para mitigar los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de hechos de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables incluyendo aquellos relacionados con el microtráfico en entornos escolares del distrito | La meta no muestra avance, sin embargo dentro de las acciones se evidencia que se han adelantado las tareas programadas como: recorridos de oferta de servicios para CHC, jornadas para prevenir la mendicidad ajena, trabajo infantil y acompañamiento laboral de NNA, actividades en entornos educativos con afectación por la ocurrencia de delitos como el microtráfico entre otras pero aún no se ha implementado en un 100% los planes propuestos, se recomienda a la gerencia validar el cumplimiento en el último mes de la vigencia o de ser necesario replantear los cronogramas para vigencias futuras. | - Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones o multas o reducción y/o afectación del presupuesto para las futuras vigencias o por cuestionamiento a la planeación del proceso debido a desviaciones o incumplimientos de las metas programadas de los indicadores relacionados con el proceso |
| 818903 | Transformar espacios con vulnerabilidades de seguridad, a través de un modelo de intervención territorial orientado a la articulación de los organismos de seguridad y justicia, el gobierno distrital, sector privado y las y los ciudadanos | La meta no muestra avance, teniendo en cuenta que ninguno de los territorios ha finalizado la implementación del plan de acción propuesto sin embargo se menciona un diseñó de una metodología y elaboración de un plan de acción en los cuales se ha involucrado dependencias de la SDCJ y entidades del distrito, se recomienda a la gerencia verificar la forma de medición de las metas y la forma de reportar que les permita evidenciar avances numéricos. |  |
| 818905 | Diseñar e implementar plan de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana para la gestión comunitaria de la seguridad y la convivencia | La meta muestra avance, sin embargo, se recomienda que la gerencia evalué las acciones planeadas a fin de identificar si existe algún tipo de novedad o trabas que no permite avanzar en futuras vigencias la ejecución de las metas. Lo anterior teniendo en cuenta que nos encontramos el ultimo mes de la vigencia y lo ideal de los proyectos es que cumplan con lo programada y no queden rezagos en metas y recursos. |  |
| 818902 | Diseñar e implementar estrategia pedagógica con enfoque de género, para la prevención de violencias y delitos contra poblaciones vulnerables | Las metas muestran avances de acuerdo a las tareas planteadas y actividades pedagógicas con NNA al interior de colegios, prevención de delitos informáticos violencias y delitos en las juventudes, se espera se dé cumplimiento al 100% al cierre de la vigencia. |  |
| 818906 | Diseñar e implementar estrategia de prevención e intervención para los delitos y violencias contra las mujeres | Las metas muestran avances en las tareas planteadas como la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias en diferentes espacios de la ciudad, sin embargo, se recomienda a la gerencia evaluar el reporte de avance antes de finalizar la vigencia. |  |

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 8.253 millones, de estos se comprometieron $2.682 para un 32,50% de ejecución, los cuales están asociados a contratos de prestación de servicios y profesionales de apoyo.

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar avances significativos en la mejora de la seguridad en entornos comerciales, industriales y residenciales, así como en la atención a mujeres víctimas de violencia y NNA. Sin embargo, es fundamental continuar trabajando en la consolidación de las redes de apoyo, la ampliación de los servicios y la sensibilización de la población. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión

INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de noviembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8224 Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C.

| Gerencia Proyecto | Presupuesto 2024 Millones de pesos ($) | Número de Actividades proyecto asociadas |
| --- | --- | --- |
| Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | $708 | 6 |

- Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de noviembre del 2024, el proyecto de inversión 8224 “Desarrollo de las Estrategias para la Implementación del Sistema Distrital de Apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C” presenta una ejecución del 82,2% y giros del 38,19%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:

Cifras en Millones de pesos

| Metas Proyecto | Prog | Ejec | Giro | % Ejecución |  | % Giro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 8224 | 708 | 582 | 222 |  | 82,2% |  | 38,19% |
| 01 FORTALECER EL PORCIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COMPARENDOS POR CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES. | 208 | 186 | 84 |  | 89,4% |  | 45,19% |
| 02 FORTALECER EL PORCIENTO DEL MODELO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE ACERCA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO EN CALLE EN PUNTOS CONCRETOS DE LA CIUDAD BAJO LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA | 71 | 60 | 9 |  | 85,6% |  | 14,78% |
| 03 FORTALECER EL PORCIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTRE LAS ENTIDADES QUE APLICAN LA LEY 1801 DE 2016. | 105 | 94 | 36 |  | 89,7% |  | 38,2% |
| 05 DESARROLLAR INTERVENCIONES FORMATIVAS PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE CONFLICTOS, CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, CUIDADO Y APROPIACIÓN SOCIAL POR EL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE. | 224 | 169 | 62 |  | 75,6% |  | 36,87% |
| 06 DESARROLLAR MODELO DE ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE ACTORES QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD DE INICIATIVAS PROCLIVES A LA CONVIVENCIA | 92 | 72 | 31 |  | 77,8% |  | 42,65% |
| IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS Y COMUNITARIAS, QUE FOMENTEN CORRESPONSABILIDAD EN EL USO DEL ESPACIO Y BIENES PÚBLICOS, RESPETO POR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA | 8 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Avance de Metas

El proyecto 8224 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 86,78% para la vigencia 2024 con corte 30 de noviembre y acumulado cuatrienio del 19,81%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: Dos (2) metas en nivel medio alto y cuatro (4) metas de nivel alto.

4

2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| COD | META PROYECTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 822401 | 01 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COMPARENDOS POR CONVIVENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS VIRTUALES Y PRESENCIALES. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822402 | 02 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DEL MODELO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE ACERCA LOS SERVICIOS DE GOBIERNO EN CALLE EN PUNTOS CONCRETOS DE LA CIUDAD BAJO LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822403 | 03 FORTALECER EL 100 PORCIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTRE LAS ENTIDADES QUE APLICAN LA LEY 1801 DE 2016. | 100 | 90 | 90,0% |
| 822404 | 04 IMPLEMENTAR EL 100 PORCIENTO DE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS Y COMUNITARIAS, QUE FOMENTEN CORRESPONSABILIDAD EN EL USO DEL ESPACIO Y BIENES PÚBLICOS, RESPETO POR EL AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 100 | 80 | 80,0% |
| 822405 | 05 DESARROLLAR INTERVENCIONES FORMATIVAS PARA PROMOVER LA GESTIÓN DE CONFLICTOS, CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, CUIDADO Y APROPIACIÓN SOCIAL POR EL ESPACIO PÚBLICO Y EL AMBIENTE. | 150 | 136 | 90,67% |
| 822406 | 06 DESARROLLAR MODELO DE ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE ACTORES QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD DE INICIATIVAS PROCLIVES A LA CONVIVENCIA. | 1 | 0,80 | 80,0% |

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a noviembre-24

- Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de noviembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se invita a la gerencia a continuar trabajando en la ejecución de las metas programadas y los recursos asignados, con la finalidad de dar cumplimiento al 100% en la vigencia.

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo a los recursos programados para el mes de noviembre $ 671millones, de estos se comprometieron $ 581 para un 86,68% de ejecución, los cuales están asociados a contratos de prestación de servicios y profesionales de apoyo.

Notas sobre el siguiente periodo

En conclusión, el proyecto ha logrado avanzar en las tareas programadas para este segundo semestre. Sin embargo, es fundamental destacar avances significativos en la implementación progresiva de elementos de un sistema de atención a través de canales virtuales y en la creación de un directorio institucional de las entidades Distritales que convergen en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es fundamental continuar trabajando en la consolidación de las redes de apoyo, la ampliación de los servicios y la sensibilización de la población. Para fortalecer la efectividad de futuras vigencias, se recomienda realizar diagnósticos iniciales para cada tarea y cronogramas que permitan fortalecer la participación de todos los involucrados, Asimismo, es crucial continuar monitoreando los indicadores planteados y de ser necesario ajustar las estrategias según sea necesario, la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en asesoría y gestión.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en el último mes de ejecución, se recomienda a la gerencia se realice las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento en las metas programadas para cada proyecto de inversión en cuanto a la ejecución presupuestal dejar lo menos posible en reservas presupuestales. Adicional la Oficina Asesora de Planeación estará atenta a cualquier requerimiento en apoyo a los procesos asociados a la ejecución de los proyectos. Para la siguiente vigencia los reportes se realizaran en  la herramienta (PIIP), estaremos comunicando la fecha y hora en que se realizará la socialización de la nueva herramienta y funcionalidad.

Cordialmente,

#FIRMA#

#PDE#

#RCARGO#

c.c.e.: #PCOPIA#

Anexos: #PANEXOS#

Elaboró: #RELABORO#

Revisó: #RREVISO#

Aprobó: #RAPROBO#