|  |  | GERENCIA | GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GERENTE | GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ |
|  |  | NOMBRE QUIEN REPORTA | MYRIAM ALVARADO |
|  |  | META 075 | 075 Beneficiar anualmente con subsidio monetario a 6.000 personas con discapacidad o cuidadores y personas mayores de Cundinamarca. |
|  |  | FECHA | 20/12/2024 |
| LOGRO ANUAL |  |  |  |
| AÑO 2024: Durante la vigencia 2024, contamos con la Ordenanza 011 de 2024 la cual reglamento la entrega de subsidios que nos permite dar cumplimiento a la meta 75 del plan de desarrollo, Gobernando: más que un plan!, estamos adelantado proceso contractual para girar el pago de subsidios y beneficiar a 2.923 personas adultos mayores y personas con discapacidad del departamento de Cundinamarca previamente caracterizadas en los 116 municipios de Cundinamarca. Con cupos nuevos de subsidios para personas con discapacidad se logró beneficiar a 493 personas que entregaron documentos cumpliendo con los requisitos de la ordenanza 011, estos fueron verificados y aprobados por el comité evaluador. |  |  |  |
| DIFICULTADES |  |  |  |
| BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION |  |  |  |
| Entrega de beneficio económico |  |  |  |
| NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS EN LA VIGENCIA |  |  | 2923 Personas con discapacidad |
| NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIO CON EL BIEN O SERVICIO EN LA VIGENCIA |  |  | 493 Personas con discapacidad con cupos nuevos de subsidio |
| LINK DRIVE EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZwgA6jd3__sysqfaF5mcp2D7aBvrMgPr |  |  |  |
| MES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| MAYO | Actividad 1 - Tramite de Ordenanza para reglamentación de subsidios monetarios ante Asamblea Departamental de Cundinamarca. Evidencia 1 – Proyecto de Ordenanza radicado ante Asamblea Departamental Evidencia 2- Exposición de motivos Evidencia 3- Circular 011 de 2024- secretaria Jurídica Actividad 2- Se realizó asistencias técnicas a 26 municipios Actividad 3- Se recolectó caracterización de personas con discapacidad de 93 municipios |  |  |
| JUNIO | Actividad 1 - Tramite de Ordenanza para reglamentación de subsidios monetarios ante Asamblea Departamental de Cundinamarca. Evidencia 1 – Proyecto de Ordenanza radicado ante secretaria Jurídica corregida Evidencia 2- Corrección a Exposición de motivos Evidencia 3- Circular 011 de 2024- secretaria Jurídica Actividad 2- Se realizó asistencias técnicas a 19 municipios Actividad 3- Se realizó actualización de caracterización de personas con discapacidad de 88 municipios |  |  |
| JULIO | Actividad 1- Se realizó asistencias técnicas a 5 municipios Actividad 2- Se realizó actualización de caracterización de personas con discapacidad de 15 municipios Actividad 3- Se realizó la dispersión de recursos a los beneficiarios del subsidio de discapacidad de los meses mayo junio para personas con discapacidad Evidencia 1- Estado de cierre del proceso del giro |  |  |
| AGOSTO | Actividad 1- Se realizó asistencias técnicas a 4 municipios Actividad 2- El proyecto de ordenanza para los subsidios monetarios se encuentra en trámite en la Asamblea. Actividad 3- El día viernes 23 de agosto de 2024, se realizó reunión con los referentes asignados a las provincias como enlaces con los municipios, con el fin de realizar el proceso de inducción a las actividades de la Meta. |  |  |
| SEPTIEMBRE | Actividad 1- Se proyectó informe de cierre de proceso Gentiext 27340725 para el giro Discapacidad del mes de junio 2024, con reintegro de recursos al Departamento de fecha 25 de agosto de 2024. Actividad 2- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Guavio Actividad 3- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 2:00 P.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro y Sabana Centro. Actividad 4- Se realizó la socialización del día 11 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Soacha, Sumapaz, Sabana Occidente, Tequendama y Ubaté. Actividad 5- Se socializo la distribución de los 500 cupos nuevos asignados para los 116 municipios del Departamento a fin de establecer los procedimientos, formatos y fechas para recepción, registro, aprobación por parte del comité evaluador, mediante acta del 16 de septiembre. Actividad 6- Se realizó asistencias técnicas a 56 municipios |  |  |
| OCTUBRE | Actividad 1- Se realizó informe final más informe para giro al Banco Agrario de los cupos nuevos de personas con discapacidad aprobados por el comité evaluador Actividad 2- Se realizo reunión con Comité evaluador para revisar documentos de cupos nuevos Actividad 3- Resolución 046 de 2024 por medio de la cual se realizó la asignación de 259 cupos nuevos para personas con discapacidad en su primera etapa Actividad 4- Se realizó asistencias técnicas a 21 municipios Actividad 5- Se realizó reunión virtual para gestionar caracterizaciones de personas con discapacidad beneficiadas con el subsidio económico |  |  |
| NOVIEMBRE | Actividad 1- Se realizó reunión virtual con los referentes de los municipios para socializar recepción de documentos para cupos nuevos de subsidios de discapacidad Actividad 2- Se recolectó Caracterizaciones de nuevos beneficiarios PCD de la segunda etapa Actividad 3- Se realizó la presentación de documentos de cupos nuevos de personas con discapacidad que cumplieron con los requisitos de la ordenanza 011 de 2024 al comité evaluador. Actividad 4- Se realizó informe final y para giro al banco Agrario de los cupos nuevos aprobados en la segunda etapa Actividad 5- Resolución 054 de 2024 aprobación de 234 cupos nuevos para personas con discapacidad segunda etapa Actividad 6- Se realizó asistencias técnicas a 31 municipios |  |  |
| DICIEMBRE | Actividad 1- Se actualizó la caracterización nuevos beneficiarios segunda etapa Actividad 2- Se realizó asistencias técnicas a 17 municipios Actividad 3- El día 4 y 16 de diciembre de 2024, se realizó reunión con los referentes asignados a las provincias como enlaces con los municipios, con el fin de realizar seguimiento de subsidios de discapacidad Actividad 4- Se realizó el giro de subsidio monetario para personas con discapacidad correspondiente al periodo de noviembre diciembre por valor de $767.579.800 con total de 2.923 personas con discapacidad beneficiadas |  |  |