|  |  | GERENCIA | GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GERENTE | GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ |
|  |  | NOMBRE QUIEN REPORTA | MÓNICA PAOLA CRUZ DIMATE (lider PERSONA MAYOR) |
|  |  | META 075 | 075 Beneficiar anualmente con subsidio monetario a 6.000 personas con discapacidad o cuidadores y personas mayores de Cundinamarca. |
|  |  | FECHA | 20/12/2024 |
| LOGRO MENSUAL |  |  |  |
| LOGRO ANUAL |  |  |  |
| AÑO 2024: Durante la vigencia 2024, contamos con la Ordenanza 011 de 2024 la cual reglamento la entrega de subsidios que nos permite dar cumplimiento a la meta 75 del plan de desarrollo, Gobernando: ¡más que un plan!, estamos adelantado proceso contractual para girar el pago de subsidios y beneficiar a 6.000 personas adultos mayores y personas con discapacidad del departamento de Cundinamarca previamente caracterizadas en los 116 municipios de Cundinamarca. Actualmente se benefician a 3.001 personas mayores con subsidio directo, y de estas 1.389 residen en el área rural también reciben el subsidio adicional que les permite tener los recursos para cubrir los gastos de transporte al caso urbano del municipio donde residen, personas que son beneficiarias con el giro bimestral. La inversión anual en personas mayores beneficiarias de transporte y subsidio monetario asciende a la suma de $ 3.333.146.700 |  |  |  |
| DIFICULTADES |  |  |  |
| BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION |  |  |  |
| Entrega de subsidio económico Persona Mayor Entrega de beneficio de transporte |  |  |  |
| NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS EN LA VIGENCIA |  |  | Subsidio monetario Beneficio de transporte |
| NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIO CON EL BIEN O SERVICIO EN LA VIGENCIA |  |  | 3001 personas mayores con subsidio 1389 personas mayores con transporte |
| LINK DRIVE EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZwgA6jd3__sysqfaF5mcp2D7aBvrMgPr |  |  |  |
| MES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| MAYO | Actividad 1 - Tramite de Ordenanza para reglamentación de subsidios monetarios ante Asamblea Departamental de Cundinamarca. Evidencias -Proyecto de Ordenanza radicado ante Asamblea Departamental -Exposición de motivos -Circular 011 de 2024- secretaria Jurídica Actividad 2 – Se realizó proceso de caracterización de la población beneficiaria. Evidencias -Carpeta de caracterización por cada municipio Actividad 3 - Se prestó asesoría a través de asistencias técnicas a los municipios. Evidencias -carpeta de actas de asistencias técnicas |  |  |
| JUNIO | Actividad 1 – Se realizó recepción, verificación y consolidación de 120 novedades Evidencias -Consolidado de novedades registradas para el giro -Base de datos del consolidado de la documentación recibida Actividad 2 – Se realizó pre alistamiento de registros para el giro subsidio monetario persona mayor mayo – junio 2024. Evidencias -Base de datos del giro persona mayor mayo – junio 2024 Actividad 3 - Se prestó asesoría a través de asistencias técnicas a los municipios. Evidencias -carpeta de actas de asistencias técnicas |  |  |
| JULIO | Actividad 1 - Se realizó el proceso de cargue y validación del archivo GENTIEXT 27340726 a través de la plataforma Geriscon del Banco Agrario de Colombia para la dispersión del giro. Evidencias -Nota debito para la dispersión del giro Actividad 2 – Se realizó el giro subsidio monetario persona mayor mayo – junio 2024, para 2499 beneficiarios por valor de $ 625.318.200 Evidencias -Base de datos del giro persona mayor mayo – junio 2024 Actividad 3 - Se realizó el comunicado de la dispersión del giro y nuevas fechas de recepción de novedades. Evidencias -Comunicado dispersión del giro -Comunicado nuevas fechas de recepción de novedades Actividad 4 - Se prestó Asistencia técnica a 4 municipios: Guayabetal, Quetame, Fosca, Fomeque Evidencias -carpeta actas de asistencias técnicas. |  |  |
| AGOSTO | Actividad 1- Se realizó proceso de seguimiento al estado de pago del GENTIEXT 27340726 con corte al 15 de agosto y 22 de agosto de 2024, informando a referentes y municipios de la misma forma. Evidencias -Archivos de estado de seguimiento de giro mayo – junio 2024 Actividad 2- Se realizó asistencia técnica en los municipios de: Cabrera, Pandi, Venecia. Evidencias -carpeta de asistencias técnicas Actividad 3- El proyecto de ordenanza para los subsidios monetarios se encuentra en trámite en la Asamblea. Actividad 4- El día viernes 23 de agosto de 2024, se realizó reunión con los referentes asignados a las provincias como enlaces con los municipios, con el fin de realizar el proceso de inducción a las actividades de la Meta. Evidencias -Acta de reunión de inducción a las actividades de la meta. |  |  |
| SEPTIEMBRE | Actividad 1- Se proyectó informe de cierre de proceso Gentiext 27340726 para el giro Persona Mayor del bimestre mayo – junio 2024, con reintegro de recursos al Departamento de fecha 26 de agosto de 2024. Evidencias -informe cierre de proceso Actividad 2- Se proyectó informe del estado de pagos y no cobros para el Municipio de Soacha durante los 2 últimos pagos, con el fin de validar posibles retiros por incumplimiento de requisitos de la Ordenanza. Evidencias -informe estado de pago Soacha Actividad 3- Con la aprobación de la Ordenanza No. 011 del 29 de agosto de 2024 por medio de la cual se reglamentan los subsidios monetarios, se realizó la presentación para la socialización a referentes y enlaces municipales. Evidencias -Presentación Ordenanza 011 de 2024 Actividad 4- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Guavio, Evidencias -Acta de socialización ordenanza Actividad 5- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 2:00 P.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro y Sabana Centro. Evidencias -Acta de socialización ordenanza Actividad 6- Se realizó la socialización del día 11 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Soacha, Sumapaz, Sabana Occidente, Tequendama y Ubaté. Evidencias -Acta de socialización ordenanza Actividad 7- Se socializo la distribución de los 500 cupos nuevos asignados para los 116 municipios del Departamento a fin de establecer los procedimientos, formatos y fechas para recepción, registro, aprobación por parte del comité evaluador. Evidencias -Acta de socialización nuevos cupos Actividad 9- Se prestó asesoría profesional a través de los referentes, por medio de asistencias técnicas Evidencias -Carpetas de asistencias técnicas |  |  |
| OCTUBRE | Actividad 1- Se realizó la reunión mensual, junto con el equipo de subsidio monetario Persona Mayor, como referentes asignados a las provincias de Departamento. Evidencias -Acta de reunión meta 75 Actividad 2 - Se realizó la revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de acuerdo a la Ordenanza, para 204 novedades reportadas por 51 municipios para su posterior registro en la plataforma. Evidencias -Consolidado novedades Actividad 3 - Se realizó la revisión y verificación de cumplimento de requisitos de acuerdo a la Ordenanza No. 011 de 2024 para los 500 cupos nuevos aprobados en subsidio monetario Persona Mayor, para lo cual se realiza una primera revisión y se reporta mediante correo electrónico el informe y consolidado. Evidencias -Consolidado nuevos cupos Actividad 4 - Se registró en la plataforma geriscon del Banco Agrario, 204 novedades y 427 cupos nuevos Persona Mayor, reportadas por los municipios para lo cual se da inicio al trámite presupuestal. Evidencias -Plataforma banco para giro Actividad 5 - Se diseñó y entregó presentación para el comité técnico evaluador respecto de los nuevos cupos para su aprobación, respecto del subsidio para persona mayor como para población con discapacidad, teniendo en cuenta el decreto 373 de 2024. Así mismo, tenemos la resolución 046 del 21 de octubre 2024, asignación de los mismos 427 cupos de Persona mayor, como resultado de la reunión del comité Evidencias -Presentación para la reunión del comité -Resolución de asignación de cupos Actividad 6 - El equipo de trabajo prestó asesoría profesional a través de las asistencias técnicas a los siguientes municipios. Paratebueno, Medina, Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Jerusalén, Nilo, Tocaima, Agua de Dios, Pacho, El Colegio, Anolaima, San Antonio, Apulo, La Calera, Guatavita, Guasca, Viani, Bituima, Guayabal de Siquima, Guataquí, Nariño, Ricaurte, Girardot, Tocancipá, Cota, Gachancipá, Guaduas, Puerto Salgar y Caparrapi. Total 30 municipios. Evidencias -Carpeta asistencias técnicas |  |  |
| NOVIEMBRE | Actividad 1- El día 01 de noviembre de 2024 se llevó a cabo reunión con referentes asignados a las provincias del Departamento, para verificar avances de actividades en la meta 75. Evidencias -Acta de reunión Actividad 2 - Prestamos apoyo profesional en la elaboración del primer estado de pagos del GENTIEXT 27341101 giro subsidio monetario Persona Mayor, con 1175 pendientes con corte al 12 de noviembre Evidencias -informe estado de pagos Actividad 3 - Prestamos apoyo profesional en la elaboración del segundo estado de pagos del GENTIEXT 27341101 giro subsidio monetario Persona Mayor, con 432 pendientes con corte al 19 de noviembre Evidencias -informe estado de pagos Actividad 4 - Prestamos apoyo profesional en la recepción, revisión y verificación de cumplimento de requisitos de acuerdo a la Ordenanza No. 011 de 2024 para los 55 cupos nuevos de subsidio monetario Persona Mayor para presentar al comité técnico evaluador. Evidencias -Consolidado nuevos cupos Actividad 5 – Se realizó la presentación para el comité evaluador que se llevó a cabo y posteriormente se expidió la resolución de asignación con los cupos aprobados por el mismo. Evidencias -Presentación comité técnico evaluador -Acta de reunión comité -Resolución asignación de cupos. Actividad 6 - El equipo de trabajo prestó asesoría profesional a través de las asistencias técnicas a los siguientes municipios. Jerusalén, Tocaima, Agua de Dios, Chía, Gachancipá Cota, Tocancipa, Tenjo, Tabio, Sopo, Bituima, Guayabal de Siquima, Viani, Guaduas, Caparrapi, Puerto Salgar, Medina, Paratebueno, Gacheta, Gama, Junin, Topaipi, Pacho, El Peñon, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Fusagasugá, Guatavita, La Calera, Guasca, Chaguani, Puli, San Juan de Rioseco Evidencias -Carpeta actas asistencias técnicas |  |  |
| DICIEMBRE | Actividad 1. Se realizó registro en la plataforma del banco agrario, 55 cupos nuevos para el giro subsidio monetario Persona Mayor del bimestre noviembre – diciembre 2024. Evidencias -Consolidado cupos nuevos Persona Mayor Actividad 2. Se realizó registro en la plataforma del banco agrario, 83 novedades para el giro subsidio monetario Persona Mayor del bimestre noviembre – diciembre 2024. Evidencias -Consolidado novedades Persona Mayor Actividad 3. Se llevó cabo la validación del archivo Gentiext 27341216 en la plataforma del Banco Agrario, expedición de nota débito para el giro subsidio monetario Persona Mayor noviembre - diciembre 2024, con un total 2987 beneficiarios por un valor total de $ 740.937.600 Evidencias -Validación archivo con el banco -Expedición nota debito -Base de datos del giro Actividad 4. Así mismo, se realizó comunicado de la dispersión del giro persona mayor, dirigido a profesionales referentes de las provincias y municipios, para el giro subsidio monetario Persona Mayor correspondiente al bimestre noviembre – diciembre 2024. Evidencias -Comunicado dispersión del giro Actividad 5. El equipo de trabajo prestó asesoría profesional a través de las asistencias técnicas a los siguientes municipios: Gacheta, Gama, Guasca, Guatavita, La Calera, Nilo, Subachoque, El Rosal Zipacon, La Palma Guaduas, Caparrapí, Puerto Salgar, Anolaima, Apulo, Vergara, Nocaima, San Francisco, Quebradanegra, Nimaima, La Vega, Cogua, Medina, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Fuquene, Puli, San Juan de Rioseco, Chocontá, Suesca, Sesquile, Villapinzon, Ricaurte, Girardot, Guataqui, Nariño. Evidencias -Carpeta actas de asistencias tecnicas Actividad 6. Se solicitó al banco agrario estado de pago del GENTIEXT 27341216 giro persona mayor, con el fin de realizar el seguimiento a municipios. Evidencias -Solicitud estado de pagos |  |  |