|  |  | GERENCIA | GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GERENTE | GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ |
|  |  | NOMBRE QUIEN REPORTA | YUDY MARCELA PARRA |
|  |  | META 077 | 077 Atender a 18.000 personas mayores del departamento de Cundinamarca por medio del fortalecimiento de Centros Día. |
|  |  | FECHA | 20/12/2024 |
| LOGRO ANUAL |  |  |  |
| Durante la vigencia 2024, en el marco del cumplimiento de la meta 77 del Plan de Desarrollo Departamental, Gobernando: Más que un plan, en donde se busca el fortalecimiento de los centros Día, se realizó la socialización de la ruta de atención a persona mayor mediante la implementación de la estrategia denominada “Me cuido, me cuidas”, la cual busca fomentar el empoderamiento en las personas mayores del Departamento. En la metodología de trabajo se socializa a las personas mayores sus derechos y los riesgos psicosociales con mayor incidencia en este curso de vida, los cuales son: 1. Pérdida de identidad y propósito en la vida. 2. Aumento de la soledad y Aislamiento social. 3. Barreras físicas y ecológicas. 4. Dependencia y falta de autonomía 5. Depresión. 6.Pérdida de autoestima 7. Stress y ansiedad 8. Maltrato a la Persona mayor; luego de socializar los riesgos. Se explican las estrategias de afrontamiento y se brindan las soluciones y las herramientas a cada uno de estos riesgos, con el fin de que las personas mayores puedan autogestionar su salud mental. En la vigencia 2024 se logró beneficiar un total de 3.082 personas mayores en los centros Dia de los siguientes 34 municipios del Departamento: La Calera, Funza, Mosquera, Suesca, La Mesa, Fomeque, Chía, Cajicá, Ubaté, Guasca, Soacha, Cota, Tausa, Tocancipá, Macheta, San Antonio del Tequendama, Agua de Dios, Guayabal de Siquima, Facatativá, El Rosal, Sopo, Nemocón, Gachancipá, Anapoima, Chipaque, Cáqueza, Bituima, Madrid, Paratebueno, Cogua, Sesquilé, Tena, Vianí y Alban, obteniendo así un avance del 100% de la meta en la vigencia 2024. Con el fin de fortalecer los centros día del Departamento, se realizó entrega de dotación a un total de 51 municipios, los cuales son: Silvania, San Bernardo, Tibacuy, Venecia, Arbeláez, Pasca, Tabio, Gachancipá, Cachipay, El Colegio, Quipile, Tena, Guachetá, Fúquene, Lenguazaque, Simijaca, Tausa, Tocaima, Jerusalén, Agua de Dios, Guataqui, Nilo, Caparrapí, Villapinzón, Macheta, Mana, Tibirita, Alban, Sasaima, Quebradanegra, Utica, Vergara, La Palma, Topaipi, Paime, San Cayetano, Yacopí, Fomeque, Fosca, Quetame, Gacheta, Gama, Guasca, Gachalá, Pulí, San Juan de Rioseco, Vianí, Subachoque, Zipacón, Bojacá y Sibaté. Adicionalmente se realiza se realiza seguimiento a los convenios de construcción de centros vida día de la mano con el ICCU. |  |  |  |
| DIFICULTADES |  |  |  |
| BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION |  |  |  |
| Servicio- Implementación de ruta de atención a persona mayor. Bienes- Dotación centros Dia. |  |  |  |
| NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS EN LA VIGENCIA |  |  | 51 centros día dotados |
| NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIO CON EL BIEN O SERVICIO EN LA VIGENCIA |  |  | 3.082 Personas mayores |
| LINK DRIVE EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZwgA6jd3__sysqfaF5mcp2D7aBvrMgPr |  |  |  |
| MES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| MAYO | No se avanzó en el cumplimiento de la meta. |  |  |
| JUNIO | Actividad 1- Creación de Ruta de atención a adultos mayores de Cundinamarca Evidencia 1- Presentación Power Point con la Ruta de atención para persona mayor - Dirigida a los aliados estratégicos y funcionarios. Evidencia 2-Documento WORD con las temáticas a trabajar frente a la ruta de atención para persona mayor. Evidencia 3-Presentación Power Point con la ruta- Dirigida a las capacitaciones para la persona mayor. Evidencia 4- Documento Word con la metodología que se desarrollara en las capacitaciones con las personas mayores. Evidencia 5- Actas de reunión con el equipo de trabajo. Actividad 2- Socialización de ruta de atención en los municipios de Funza y La Calera. |  |  |
| JULIO | No se avanzó en el cumplimiento de la meta. |  |  |
| AGOSTO | Actividad 1- Socialización de ruta de atención en los municipios de Suesca, Chía, Mosquera, La Mesa y Fomeque. |  |  |
| SEPTIEMBRE | Actividad 1- Socialización de ruta de atención en los municipios de Cajicá, Ubaté, Cota, Guasca y Soacha. |  |  |
| OCTUBRE | Actividad 1- Socialización de ruta de atención en los municipios de Tausa, Tocancipá, Macheta, San Antonio, Agua de Dios, Guayabal de Siquima, Facatativá, El Rosal. |  |  |
| NOVIEMBRE | Actividad 1- Socialización de ruta de atención en los municipios de Sopo, Nemocón, Gachancipá, Anapoima, Chipaque, Cáqueza, Bituima, Madrid y Paratebueno. |  |  |
| DICIEMBRE | Actividad 1- Socialización de ruta de atención en los municipios de Cogua, Sesquilé, Tena, Vianí y Alban. Actividad 2- Entrega de Dotación a los centros día de los municipios de Silvania, San Bernardo, Tibacuy, Venecia, Arbeláez, Pasca, Tabio, Gachancipá, Cachipay, El Colegio, Quipile, Tena, Guachetá, Fúquene, Lenguazaque, Simijaca, Tausa, Tocaima, Jerusalén, Agua de Dios, Guataqui, Nilo, Caparrapí, Villapinzón, Macheta, Mana, Tibirita, Alban, Sasaima, Quebradanegra, Utica, Vergara, La Palma, Topaipi, Paime, San Cayetano, Yacopí, Fomeque, Fosca, Quetame, Gacheta, Gama, Guasca, Gachalá, Pulí, San Juan de Rioseco, Vianí, Subachoque, Zipacón, Bojacá y Sibaté. |  |  |