## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | enero | enero | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | una vez | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría de Educación, necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes , en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | No | Entidad Estatal | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | Mensual | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por la Secretaría de Educación del municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Ajustar la ejecución del contrato a metas de menor alcance para cumplir en períodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo reemplace en sus labores. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista | Mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Interno | Contractual | Operacional | Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones. | Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratitsta, lo que genera un incumplimiento de metas de la Secretaría de Educación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Contratante | Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la depencia a la que pertenece el contratista y prestar un servicio de mantenimiento oportuno. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. | Por evento | 5
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y Aislamiento Preventivo COVID19 decretados por el Gobierno Nacional | No poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Contratante | Medidas para evitar, prevenir, transferir, compartir, retener o mitigar el riesgo: Reunión entre las partes con el fin de explorar alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional referentes al tema de COVID 19 | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación