## Hoja 1
NOMBRE CONTRATISTA | YEIMY TATIANA BAÑOL BUENO
PLAN OPERATIVO BÁSICO
ALCANCES ESTABLECIDOS EN LA JUSTIFICACIÓN | ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA | TIEMPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN | COMO SE VA A DESARROLLAR
1. REALIZAR APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS MESAS O PROCESOS DE PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUE LE SEAN ASIGNADAS. | 1.1. Participar de forma activa de las mesas del PIIAF, RIA y Tránsito Armónico y asumir las tareas que sean asignadas en dichas mesas en cumplimiento de los respectivos planes de acción. 1.2. Liderar las acciones que sean requeridas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la SEM de acuerdo con las actividades propuestas en el plan de acción de la mesa de tránsito armónico, con el objetivo de hacer seguimiento a las transiciones de los niños al sistema educativo del municipio de Pereira. 1.3. Establecer articulación con los programas o secretarías que sean necesarias para ejecutar las acciones que den cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de acción de la mesa tránsito armónico. 1.4. Suministrar de forma oportuna, precisa y coherente con el desarrollo de los alcances, la información requerida para alimentar el sistema que determine el proceso para la política pública de primera infancia. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 1.1 Asistir a las covocatorias realizadas de cada una de las mesas y asumir las tareas o compromisos que sean asigandas en dichas reuniones. 1.2 Asistir a las reuniones de transito armonico. Acompañar a las instituciones aledañas al CDI otun 1 y 2 a los encuentros y/o reuniones para el proceso de las transiciones. 1.3 Establecer y mantener el contactos con los CDI para garantizar los procesos de transito armonico con las instituciones educativas. 1.4 Realizar capacitaciones mensuales a docentes, padres de familia y demàs para dar cumplimiento a la politica publica.
2. APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y RIA DE INFANCIA. | 2.1. Diseñar e implementar una campaña comunicativa mensual dirigida a niños, niñas y sus familias relacionadas con el uso responsable de los nuevos medios y las tecnologías de la información y la comunicación para relacionarse, acceder, intercambiar, producir información o conocimiento e interactuar con otros. (atención priorizada n0. 18). 2.2. Articular con las diferentes entidades del municipio (ICBF, Secretaria de Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Observatorio de Familia) las acciones de acompañamiento a las familias y cuidadores para que reconozcan y potencien su rol parental con niñas, niños. (atención priorizada n0. 24). 2.3. Articular con las secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Gobierno, Salud y el Observatorio de Familia; las acciones encaminadas a la implementación de acciones de acuerdo con los elementos propuestos en el plan de acción de la RIA para adolescentes en las diversas instituciones educativas del Municipio de Pereira en particular las que han sido focalizadas en la alerta 041. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 2.1 Realizar el diseño de la publicidad mensual con enfoque al uso responsable de las tecnologicas y esta serà enviada por medio de los diferentes grupos de docentes, padres de familia y directivos. 2.2 Realizar articulaciones con las instituciones educativas focalizadas para ejecutar actividades pedagogicas en relaciòn con la prevencion de las violencias, a traves de talleres, capacitaciones y demàs. 2.3 Articular con las secretarias acciones o actividades a realizar en las instituciones educativas Kennedy, Lestonnac, Hernando Velèz y Centenario ubicados en la Comuna Oriente.
3. REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES Y AGENTES EDUCATIVOS QUE ATIENDE A LA PRIMERA INFANCIA. | 3.1. Apoyar la consolidación y revisión documental de los PEI en el Capítulo de Educación Inicial con el fin de fomentar la actualización de estos en las instituciones educativas oficiales y privadas que le sean asignadas. 3.2. Realizar asistencias técnicas en temas relacionados con la construcción del capítulo de educación inicial a las instituciones educativas que le sean asignadas. 3.3. Desarrollar procesos de formación e implementación de acciones de tránsito armónico entre los niños, niñas y familias de preescolar en las instituciones públicas y privadas del municipio. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 3.1 Hacer revision de los capitulos de educaciòn inicial de las instituciones educativas focalizadas que sean enviados, para darles la observacion pertinente. 3.2 Realizar visitas a las Instituciones educativas previamente focalizadas y que aùn no envian el capitulo de educaciòn Inicial. 3.3 Por medio de las asistencias tecnicas se desarrollan actividades que lleven a la implementacion de la continuidad de los niños y niñas en la institucion educativa o en las aledañas.
4. REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MACRO PROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | 4.1. Brindar apoyo logístico y documental en instituciones públicas y privadas del área rural, para el VIII encuentro departamental de experiencias significativas. 4.2. Apoyar la conformación y hacer seguimiento a las escuelas de familia del preescolar en las instituciones educativas del área urbana del municipio de Pereira de acuerdo con las instituciones que le sean asignadas. 4.3. Consolidar mensualmente la información correspondiente a la población atendida, actividades realizadas y programadas para la articulación de Políticas Públicas, plan de inscripción y vigilancia, plan de apoyo al mejoramiento, comités, reuniones, matrices y demás actividades que se le solicite. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 4.1 Realizar el apoyo necesario a las docentes que estan siendo participes del VIII Encuentro Departamental y brindar los documentos necesarios a los demàs docentes de las instituciones educativas para su proceso de contrucciòn. 4.2 Por medio de las asistencias tècnicas que se realizan en las instituciones educativas se hace el seguimiento del cumplimiento y apoyo de las mismas. 4.3 Suministrar los datos en el informe de gestion mesual y demas documentos se ean enviados.
5. APOYAR LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS Y PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CUANDO SE REQUIERA; ASÍ COMO ASISTIR A LAS MESAS DE TRABAJO Y CAPACITACIONES CONVOCADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y/O LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. | 5.1. Apoyar las actividades requeridas para dar cumplimiento a los procesos de Calidad que le sean delegados por la Secretaría de Educación Municipal. 5.2. participar en el 100% de las actividades de la Secretaría de Educación que le sean convocadas. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 5.1 Participar de las diferentes capacitaciones que hacen parte del desarrollo de la calidad del proceso. 5.2 Participar y atender de forma activa las diferentes actividades que sean programadas.
6. REALIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, DANDO RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE INTERÉS GENERAL Y PARTICULAR A TRAVÉS DEL APLICATIVO SAIA U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y REALIZANDO LA RESPECTIVA GESTIÓN DOCUMENTAL CONFORME A LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL SUBPROCESO ASIGNADO. | 6.1. Proyectar, elaborar y/o digitar, notificar al peticionario y cargar el soporte en el aplicativo SAIA del 100% de comunicados que se requieran en los tiempos establecidos de ley para el desarrollo del subproceso en el aplicativo SAIA. 6.2. Realizar entrega mensual del 100% de la información generada en cada uno de los alcances del contrato bajo las normas de archivo físico y electrónico, conforme lo establecen las tablas de retención documental, y en el marco normativo del archivo general de la nación. | 20/09/2024 AL 30/12/2024 | 6.1 Revisar continuamente el aplicativo SAIA para atender las diferentes solicitudes que sean enviadas. 6.2 Consolidar la informacion mensualmente de las actividades desarrolladas en el archivo electronico.
Note on C3: SU PROPUESTA PARA LLEVAR ACABO ESTOS ALCANCES Y ACTIVIDADES -Nataly Cordoba Machado
Note on D3: COMO VA A DESARROLLAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEPENDIENDO LOS ALCANCES -Nataly Cordoba Machado