## Cronograma_GGC-0904-2024
CONTRATISTA ING. JENNY LORENA REY CUADROS | CONTRATISTA ING. JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN |  | CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | AÑO 2025
| FASE | ACTIVIDAD | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A 40 TÍTULOS MINERO CON TIEMPO DISPONIBLE PARA PROGRAMAR VISITAS A CAMPO 240 DÍAS
ACCCESO | FASE I SOCIALIZACIÓN, ARTICULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO | ACERCAMIENTO A ENTIDADES DEPARTAMENTALES | MARZO 1: 5
|  | ACERCAMIIENTO A ALCALDÍAS | MARZO 3: 17 AL 21
|  | REUNIÓN ARTICULACIÓN SENA | ABRIL 1: 3 AL 5
|  | REVISIÓN DOCUMENTAL EN LA ANM PAR CALI | MARZO 1: 6 AL 14
|  | SOCIALIZACIÓN A TITULARES MINEROS, OPERADORES MINEROS, GRUPO DIRECTIVO A CARGO DE LA OPERACIÓN MINERA | MARZO 3: 17 AL 28
DESARROLLO | FASE II DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD | VISITA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO A 40 TM, SE PROYECTA VISITAR 5 TITULOS MINEROS POR MES PROGRAMADOS | ABRIL 2: 8 AL 12; ABRIL 4: 22 AL 26; MAYO 2: 5 AL 9; MAYO 4: 20 AL 23; JUNIO 1: 2 AL 6; JUNIO 3: 16 AL 20; JULIO 1: 1 AL 2
|  | ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y/O DESVIACIONES EVIDENCIADAS EN CAMPO VS INFORMES- DIAGNOSTICO (IDENTIFICACIÓN NECESIDADES) | ABRIL 3: 15 AL 19; ABRIL 5: 29 AL 2; MAYO 3: 12 AL 16; MAYO 5: 26 AL 30; JUNIO 2: 9 AL 13; JUNIO 4: 23 AL 27; JULIO 1: 3 AL 4
|  | SELECCIÓN DE LA FORMACIÓN A IMPLEMENTAR Y DISEÑO DE LA MISMA | JUNIO 3: 16 AL 4
| FASE III FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN | JORNADA DE CAPACITACIÓN EN EL PROYECTO MINIERO, SE PROYECTA CAPACITAR 5 TITULOS MINEROS POR MES PROGRAMADO | JULIO 2: 7 AL 25; AGOSTO 1: 5 AL 22; NOVIEMBRE 1: 5 AL 22
|  | GENERACIÓN DE INFORME FINAL | AGOSTO 3: 18 AL 30; NOVIEMBRE 3: 18 AL 30
|  | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS | SEPTIEMBRE 1: 2 AL 13; OCTUBRE 1: 2 AL 13; DICIEMBRE 1: 2 AL 13
|  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | DÍAS HÁBILES | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2
|  | TOTAL DÍAS HÁBILES PROGRAMABLES/MES | JUNIO 4: 18; JULIO 5: 22; AGOSTO 5: 20; SEPTIEMBRE 4: 20; OCTUBRE 5: 24; NOVIEMBRE 4: 18; DICIEMBRE 5: 21
|  | TOTAL DÍAS HÁBILES REALES PARA PROGRAMAR | DICIEMBRE 5: 122
Note on W19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluye lunes 30/09/24
Note on AA19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incluye viernes 01/11/24