## Hoja1
Proyecto | [13 empty] | Cronograma | [6 empty] | Cómo lo recibimos y cómo vamos | [5 empty] | Modificaciones contractuales | [10 empty] | Imágenes para presentaciones
Nombre | Número del contrato | Vigencia | Localidad | Dirección exacta |  |  | Valor total proyecto con adiciones | Descripción de las metas físicas a entregar (ejemplo: m2 de espacio público, # de aulas, # cupos, # número de viviendas, km /carril de ciclorruta, etc) |  | Total población beneficiada | Total trabajadores a lo largo de la ejecución | # Trabajadores actualmente en el proyecto | ALERTAS (cuellos de botella, posibles motivos de atraso, posibles motivos de incumplimientos) | Fecha firma del contrato | Fecha de inicio de la obra | Fecha final inicial de la obra | Fecha final real de la obra (a hoy) | Fecha de entrega a la comunidad proyectada (a hoy) | Atraso en meses y años (si aplica) | Descripción general de los motivos del atraso (si aplica) | % Avance al 31/12/2023 | Programado para el 31/12/2023 | % Atraso al 31/12/2023 vs programado | % Avance al 30/08/2024 | Programado para el 30/08/2024 | % Atraso al 30/08/2024 vs Programado | Valor inicial | # Adiciones | Valor adiciones | Motivo adiciones | # de prórrogas | Meses prorrogados | Motivo prórrogas | # de suspensiones | plazo de las suspensiones en meses | ¿Está suspendido actualmente? Sí o No | Motivo suspensiones | Foto obra como se recibió (adjuntar enlace para descarga) | Foto obra actual (adjuntar enlace para descarga) | Imagen render resultado final (adjuntar enlace para descarga)
|  |  |  | Eje Vial | Desde | Hasta |  | Meta fisica | Unidad
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | TV 1E | CL 68 | KR 2 ESTE | 3696922405 | 0.36 | Km carril |  | 13 |  | Se multa al contratista bajo las resoluciones 419 del 1ero de noviembre de 2023 por etapa preliminar y etapa de obra ratificada bajo resolucion 491 del 5 de diciembre de 2023 valor multa 84846120 Resolucion 501 del 13 de diciembre de 2023 por clausula penal y por correcta y buena inversion del anticipo ratificada por reoslucion 521 del 20 de diciembre de 2023 valor multas 924.230.602 clausula penal y 209.615.500 anticipo Valor total de multas impuestas 1318692222 |  | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  | Se multa al contratista bajo las resoluciones 419 del 1ero de noviembre de 2023 por etapa preliminar y etapa de obra ratificada bajo resolucion 491 del 5 de diciembre de 2023 valor multa 84846120 Resolucion 501 del 13 de diciembre de 2023 por clausula penal y por correcta y buena inversion del anticipo ratificada por reoslucion 521 del 20 de diciembre de 2023 valor multas 924.230.602 clausula penal y 209.615.500 anticipo Valor total de multas impuestas 1318692222 dichas multas se encuentran cargadas en la plaforma SECOP II Se solicita actualizacion de polizas por parte del FDLCH, bajo el radicado Orfeo 20245220217851 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3696922405 | 0 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 8 | 4 meses y 8 días | No | Incumplimiento del Contratista
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | CL 68 | KR 1 | TV 1E |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | CL 69A | KR 9 | KR 10 |  | 0.18 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | CL 70 | KR 9 | KR 10A |  | 0.3 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | CL 66 | KR 7 | KR 8 |  | 0.29 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | KR 9 | CL 62 | CL 63 |  | 0.19 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación de Malla Vial | 159 | 2022 | CHAPINERO | CLL 46 | KR5 | KR6 |  | 0.16 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR B | 12131686373 | 0.12615 | Km carril |  | 16 | 16 |  | 2023-10-24 | 2024-09-30 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  |  |  | 1% |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 3737798341 |  | 2 | 3 MESES |  | N/A | N/A | No | N/A
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cll 61 | Cra 5 | Cra 4A |  | 0.12 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cr 5 | Cll 60 A | Cll 61 |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 5 | Cll 59A Bis | Cll 60A |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 6 | Cll 59 | Cll 58 |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 4A | Cll 58 | Cll 59 |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Dg 55 | Cra 4A | Cra 4 |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 3D | Cll 65Bis | Cll 54A |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | VEREDA | EL | VERJON |  | 0.78 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 5A E | NA | NA |  | 0.12 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 5A E | Cll 40C | Cll 40B |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | Cra 5A E | NA | NA |  | 0.21 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-20 | 2024-04-20 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CLL 66 | KR 7 | KR 8 |  | 0.29 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 9 | CL 62 | CL 63 |  | 0.19 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-21 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 70 | KR 9 | KR 10 A |  | 0.3 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-16 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 69A | KR 9 | KR 10 |  | 0.18 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 68 | KR 1 | TV 1 E |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2023-06-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  |  |  | 0% |  |  | 88%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | TV 1E | CL 68 | CL 68 |  | 0.36 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 A | CLL 46 | CLL 46 C |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 A | CLL 45 C | CLL 46 |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 A | CLL 45 B BIS | CLL 45 C |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 93 B | KR 13 | KR 14 |  | 0.3185 | Km carril | [5 empty] | 2025-01-18 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 80 A | KR 6 | KR 7 |  | 0.10853 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Malla Vial | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR 3 |  | 0.13356 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR 3 |  | 178.5 | M2 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8393888032
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR 3 |  | 142.97 | M2 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR 3B |  | 184.3 | M2 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 63 | KR 3A | KR 3B |  | 166.99 | M2 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 91 | KR 9A | KR 10 |  | 609.98 | M2 | [5 empty] | 2025-02-05 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 ESTE | DG 72 | CL 71 |  | 221.93 | M2 | [5 empty] | 2025-02-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 44 A | KR 1B | KR 1 ESTE |  | 233.49 | M2 | [5 empty] | 2024-09-10 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 45 | KR 1 C | KR 2 |  | 103.13 | M2 | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CL 45 B | KR 1 | KR 1 ESTE |  | 158.79 | M2 | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  |  |  | 0% |  |  | 8%
Reconstrucción de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 BIS | CLL71 | DG 72 |  | 307.51 | M2 | [5 empty] | 2025-04-04 | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | KR 1 A | CLL 45 B | CLL 45 B |  | 117.49 | M2 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | TR 1 ESTE | CLL 38 | DG 40A |  | 316 | M2 | [5 empty] | 2024-11-25 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Espacio Público | 263 | 2023 | CHAPINERO | CLL 89 | KR 11 A | KR 12 |  | 20 | M2 | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-20 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Salón Comunal | 240 | 2022 | SANTA FE |  | Carrera 7 No 1 D - 59 |  | 2752836002.95 | 1 | Salon Comunal |  | 8 | 8 |  | 2022-09-19 | 2023-01-11 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  | 2% |  |  | 50% |  |  | 2752836002.95 | 1 | 833126281 | Inclusión de Ítems No Previstos: Debido a la necesidad de cumplir con el Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH | 1 | 4 meses |  | 8 | 4 meses y 18 días | NO | Suspension 1. Suspension 2. Suspension 3.
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera3 B | Carrera 4 | 9704454749 | 0.08 | Km carril |  | 28 | 28 |  | 2023-10-23 | 2024-01-09 | 2024-01-28 | 2024-01-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 7048860000 | 1 | 2655594749 |  | 1 | 3 meses |  | 0 | N/A | NO | N/A
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | DIAGONAL 4 A BIS SUR | TRASVERSAL 7 ESTE | TRANSVERSAL 8 ESTE |  | 0.061 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | TRANSVERSAL 7 ESTE | CARRERA 7 B ESTE | DIAGONAL 4 A BIS SUR |  | 0.117 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 2A Sur | Carrera 7A Este | Carrera 8 Este |  | 0.152 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 2A Sur | diagonal 2A Sur | Carrera 7A Este |  | 0.069 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Diagonal 2A Sur | Calle 3 Sur | Calle 2A Sur |  | 0.253 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 3 Sur | Transversal 5 Este | Diagonal 2A Sur |  | 0.071 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 3 ESTE | CALLE 3 B | CALLE 3 A BIS |  | 0.049 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 3 ESTE | CALLE 3 B | CALLE 3 A BIS |  | 0.049 | Km carril | [11 empty] | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 BIS A | CALLE 1 BIS |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-16 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 BIS B | CALLE 1 BIS A |  | 0.098 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 BIS D | CALLE 1 BIS B |  | 0.153 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 BIS D | CALLE 1 BIS D |  | 0.093 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-19 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | -0.4 |  | 0% |  |  | 74%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 A | CALLE 1 BIS D |  | 0.063 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera 4 | Carrera 4 A |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-02-08 | 2024-02-08 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera 4 A | Carrera 5 |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-02-08 | 2024-02-08 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera 5 | Carrera 7 |  | 0.4 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera 7 | Carrera 9 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 23 | Carrera 9 | Carrera 10 |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-09 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Calle 16 | Carrera 4 | Carrera 5 |  | 0.3 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | Carrera 8 | Calle 16 | Av jimenez |  | 0.23 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-08 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 F BIS | CALLE 1 C |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | -2.2 |  | 0% |  |  | 50%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 C | CALLE 1 B |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | TRANSVERSAL1 A | CALLE 1 A |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | -1.1 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 1 A ESTE | CALLE 1 A BIS | TRANSVERSAL1A |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 3 ESTE | CALLE 6 | CALLE 3 B |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Espacio Público | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 7 | CARRERA 8 | CALLE 10 |  | 343.73 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | -2.2 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Espacio Público | 267 | 2023 | SANTA FE | CARRERA 7 | CARRERA 8 | CALLE 1 F |  | 241.11 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Acueductos | 404 | 2023 | SANTA FE | Acueducto Verjon Bajo | 4.5954 | -74.0302 | 2516551971 |  |  |  | 10 | 10 |  | 2023-12-28 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 2516551971 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 23 | KR 4 | KR 4A | 275000000 | 50 | Ml |  | 10 | 10 |  | 2023-12-01 | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 2024-07-14 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0% |  |  | 275000000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 MESES | NO | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3. Suspendido por retrasos en los permisos solicitados en Secretaria de Movilidad
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 23 | KR 4 A | KR 5 |  | 50 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 23 | KR 5 | KR 7 |  | 50 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | KR 12 | CL 14 | CL 15 |  | 50 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL | KR 9 | KR 10 |  | 50 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | KR 12 | CL 13 | XL 14 |  | 50 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | KR 12 | CL 23 | CL 24 |  | 70 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | KR 12 | CL 24 | CL 25 |  | 75 | Ml | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-15 |  | -1.6667 |  |  |  |  | 0%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 32 | KR 13 | KR 13 A |  | 168 | Ml | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | [6 empty] | 100%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 32 | KR 13 | KR 13 A |  | 39 | Ml | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | [6 empty] | 100%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 32 | KR 13 | KR 13 A |  | 2278 | Ml | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | [6 empty] | 100%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 32 | KR 13 A | KR 13 B |  | 395 | Ml | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | [6 empty] | 100%
Mantenimiento de Cicloinfraestructura | 298 | 2023 | SANTA FE | CL 32 | KR 13 B | KR 14 |  | 71 | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | [6 empty] | 100%
Construcción de Salón Comunal | 928 | 2023 | SAN CRISTÓBAL |  | Calle 36 I Sur No 10-24 Este |  | 3501830620 | 1 | Salon Comunal |  | 27 | 27 |  |  | 2024-02-07 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 1% |  | 27% |  |  | 3501830620 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Salón Comunal | 928 | 2023 | SAN CRISTÓBAL |  | Carrera 6 # 3-53 Sur |  |  | 1 | Salon Comunal | [5 empty] | 2024-02-07 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  |  |  |  | 0% |  | 31%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81C SUR | CARRERA 8C | CARRERA 8C BIS | 7290588086 | 0.03 | Km carril |  | 46 | 46 |  |  | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 48% |  |  | 100% |  |  | 4418538355 | 1 | 2872049731 | Adición 1: | 2 | 9 | Prórroga 1: Prórroga 2: | N/A | N/A | NO | N/A
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrera 14 | Carrera 14 Bis |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrera 14 Bis | Carrera 14 A |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrera 14 A | Carrera 14 A Bis |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrera 14 A Bis | Carrerar 14 B |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrerar 14 B | Carrera 14 B Bis |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 48% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrerar 14 B | Carrera 14 B Bis |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 40% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Carrera 87 Sur | Carrera 14 C | Carrera 14 C Bis |  | 0.27 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 76 B S | Carrera 8D | Carrera 9 A |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 63% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 76 B S | Carrera 9 A | Carrera 9 B |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  |  | 63% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Kr 6 D Este | Calle 81 A Sur | Calle 81 C Sur |  | 0.162 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  |  | 63% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Kr 7 Este | Calle 81 A Sur | Calle 81 C Sur |  | 0.167 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  |  | 74% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81C SUR | CARRERA 8 | CARRERA 8A |  | 0.0364 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81C SUR | CARRERA 8A | CARRERA 8A BISA |  | 0.0243 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81C SUR | CARRERA 8A BIS | CARRERA 8B |  | 0.071 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81C SUR | CARRERA 8B | CARRERA 8B BIS |  | 0.0367 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 57% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81 BIS SUR | CARRERA 8 | CARRERA 7 |  | 0.092 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81 BIS SUR | CARRERA 7 | CARRERA 6A |  | 0.053 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 81A SUR | CARRERA 9A | CARRERA 10 |  | 0.057 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | CALLE 69 C SUR | AVENIDA CARACAS | CARRERA 11 |  | 0.082 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 99% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74B Sur | Carrera 9A | Carrera 9B |  | 0.064 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 18%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74B Sur | Carrera 9B | Carrera 10 |  | 0.127 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 20%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74B Sur | Carrera 10 | Carrera 11 |  | 0.105 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74 B Sur | Carrera 11 | Carrera 12 |  | 0.165 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 98% |  |  | 15%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74B Sur | Carrera 12 | Carrera 13 |  | 0.157 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 99% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 595 | 2022 | USME | Calle 74B Sur | Carrera 13 | Carrera 14 |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Puente | 668 | 2022 | USME |  | Carrera 14J por Calle 93 D Sur , sobre quebrada Yomasa parte baja |  | 828727676 | 87.72 | M2 |  | 8 | 8 |  |  | 2023-02-01 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 828727676 | 0 | N/A | N/A | 1 | 5 |  | 1 suspensión y 3 ampliaciones a la suspensión 1 | 9 M y 9 D | NO | Suspensión 1: Ampliación 1 Suspensión 1: Ampliación 2 Suspensión 1: Ampliación 3 Suspensión 1:
Construcción de Puente | 668 | 2022 | USME |  | Carrera 7 D Este por Calle 89 Sur, sobre quebrada Yomasa |  |  | 101.74 | M2 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Puente | 668 | 2022 | USME |  | Calle 74 B Bis A Sur por Carrera 8 , sobre quebrada Santa Librada. |  |  | 57.41 | M2 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Puente | 668 | 2022 | USME |  | Calle 89 D Sur por Carrera 14 A Este, sobre quebrada Arrayanal |  |  | 196.35 | M2 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75 A Sur | Carrera 14 Este | Carrera 14A Este | 14742342182 | 0.0758 | Km carril |  | 32 | 32 |  |  | 2023-10-09 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 55% |  |  | 95% |  |  | 9997342182 | 1 | 4745000000 |  | 1 | 6 |  | N/A | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75 A Sur | Carrera 14 A Este | Carrera 14C Este |  | 0.0736 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 52% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75A Sur | Carrera 13B Este | Carrera 13C Este |  | 0.0875 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 45% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75A Sur | Carrera 13 Este | Carrera 13B Este |  | 0.0758 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75A Sur | Carrera 13D Este | Carrera 13F Este |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 44% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 75A Sur | Carrera 13F Este | Carrera 14 Este |  | 0.0389 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 41% |  |  | 80%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 2B | Diagonal 89A Sur | Calle 89 Sur |  | 0.0978 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 70% |  |  | 94%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 2B | Calle 89 Sur | Calle 88 Sur |  | 0.1419 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 55% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 97C Sur | Carrera 1A Este | Carrera 1 |  | 0.1758 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 1% |  |  | 5%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Diagonal 97B Bis Sur | Calle 97C Sur | Carrera 2 Este |  | 0.0564 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 4%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Diagonal 97B Bis Sur | Carrera 2 Este | Diagonal 97C Bis Sur |  | 0.0683 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 5B | Calle 106A Sur | Calle 106B Sur |  | 0.0372 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 106A Sur | Carrera 7 | Carrera 5C |  | 0.0511 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 48% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 106 A Sur | Carrera 5C | Carrera 5B |  | 0.0347 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 45% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 106A Sur | Carrera 5B | Carrera 5A |  | 0.0314 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-17 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 32%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 4B | Calle 94 Sur | Calle 96 Sur |  | 0.0525 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 30% |  |  | 46%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 4B | Calle 96 Sur | Calle 96A Sur |  | 0.0228 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 30% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 4B | Calle 96A Sur | Calle 96B Sur |  | 0.0275 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 25% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 4B | Calle 96B Sur | Calle 96C Sur |  | 0.0297 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 20% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 88 A Sur | Carrera 2 A Este | Carrera 5 Este |  | 0.0858 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 88 A Sur | Carrera 5 Este | Carrera 6 Este |  | 0.0725 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 2 A Este | Calle 88 Sur | Calle 88A Sur |  | 0.0297 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9 A | Calle 73D Sur | Calle 73D Bis Sur |  | 0.0294 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9A | Calle 73D Bis Sur | Calle 73D Bis Sur |  | 0.025 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9A | Calle 73D Bis Sur | Calle 73D Bis A Sur |  | 0.0214 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 101C Sur | Carrera 6 | Carrera 6A |  | 0.0525 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 6 | Calle 101C Sur | Calle 102 Sur |  | 0.0206 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Calle 106A Sur | Transversal 4 | Tranversal 3A |  | 0.0489 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9B Este | Calle 106 Sur | Calle 107 Sur |  | 0.0831 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-17 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9B Este | Calle 107 Sur | Calle 107 Bis Sur |  | 0.1086 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-17 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 9B Este | Calle 107Bis Sur | Calle 107B Sur |  | 0.0536 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 3 | Calle 90 Sur | Calle 89C Sur |  | 0.1053 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 12% |  |  | 95%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 6B Este | Calle 91 Sur | Calle 97B Sur |  | 0.1103 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 6B Este | Calle 97B Sur | Calle 97D Sur |  | 0.1119 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 0% |  |  | 92%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 6B Este | Calle 97D Sur | Calle 97F Sur |  | 0.1164 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 47% |  |  | 97%
Mantenimiento de Malla Vial | 608 | 2023 | USME | Carrera 6 B Este | Calle 97F Sur | Calle 98 Sur |  | 0.0714 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 43% |  |  | 97%
Construcción de Salón Comunal | 693 | 2023 | USME |  | Calle 113 Sur No. 3-17 |  | 2044800000 | 1 | Salon Comunal |  | 29 | 29 |  |  | 2024-06-06 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 36% |  |  | 1363200000 | 1 | 681600000 |  | 1 | 3 |  | N/A | N/A | NO | N/A
Conservación de Acueductos | 676 | 2023 | USME | Chiguaza | 4.4563 | -74.1255 | 913500000 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 2024-01-29 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 10% |  |  | 913500000 | 0 | N/A | N/A | 1 | 1 |  | N/A | N/A | NO | N/A
Conservación de Acueductos | 676 | 2023 | USME | Olarte | 4.3141 | -74.1569 | [8 empty] | 2024-01-29 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Acueductos | 676 | 2023 | USME | Andes Y Unión | 4.314 | -74.157 | [8 empty] | 2024-01-29 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | CARRERA 14 - TRANSVERSAL 12 BIS / CALLE 71G SUR |  | 2094052133 | 499 | M2 |  | 20 | 20 |  |  | 2024-01-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 42% |  |  | 2094052133 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | CL 102 SUR # 7 - 60 ESTE |  |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | DG 99 S # 7 - 80 ESTE |  |  | 67 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | KR 13B E # 78 - 50 SUR |  |  | 86 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | KR 8 # 96B - 31 SUR |  |  | 35 | M2 | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 3%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | KR 6D BIS E # 116 - 45 SUR |  |  | 74 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | Transversal 6F este, carrera 6F este y calle 97F sur. |  |  | 204 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | CARRERA14F # 70A - 77 SUR |  |  | 546 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | Calle 117 G Sur-Dg 117 G Bis - Cra 1 Este |  |  | 518 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 22%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | Calle 72 A Sur - Calle 73 Sur |  |  | 600 | M2 | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 3%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | Tv 1 Este - Cra 1 -Calle 87 D Sur |  |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Mantenimiento de Parque | 698 | 2023 | USME |  | Tv 7 E - Calle 68 Bis sur |  |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Mantenimiento de Sede | 713 | 2023 | USME |  | CARRERA 14 A # 137 B SUR 32 |  | 137000000 | 1 | Sede |  | 4 | 4 |  |  | 2024-01-16 | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  |  |  | 0% |  |  | 15% |  |  | 137000000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Sede | 728 | 2023 | USME |  | Calle 137B Sur No. 14 - 24 |  | 487200000 | 1 | Sedes |  | 5 | 5 |  |  | 2024-01-22 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  |  |  | 0% |  |  | 46% |  |  | 324800000 | 1 | 162400000 |  | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mejoramiento integral de vivienda rural | 695 | 2023 | USME |  | En diagnostico para priorización |  | 913500000 | En diagnostico para priorización |  |  | 0 |  | Dificultades en la obtencion del inventario de las viviendas | [7 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 913500000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 19 B BIS | CL 59 SUR | AV BOYACA | 5548611617 | 0.17 | Km carril | Directo: 19 unidades de inmuebles / Indirecto: 12.980 unidades | 64 | 49 | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-09-07 | 0 | NA | 23% |  |  | 91% |  |  | 3815366770 | 2 | 1733244847 | 1. Cambios realizados por la EAAB y SDM en los planos finalmente aprobados y sellados. 2. Inclusión de 5CIVs al contrato | 4 | 7 M y 15 D | 1. Cambios realizados por la EAAB y SDM en los planos finalmente aprobados y sellados. 2. Inclusión de 5CIVs al contrato. 3. Tramites con ESP | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Eayi3la2FXtKuEheVChF45IBTvPzWMOb6XSEj_Kp48f3ug?e=2Bz7Dg | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EfLoMLorS_tBrfjDSWUcVncBOxSbmj-Sh5AdzAox9APh9A?e=z3VBuK | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EfLoMLorS_tBrfjDSWUcVncBOxSbmj-Sh5AdzAox9APh9A?e=z3VBuK
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 65 | CALLE 68 B SUR | CALLE 68 A SUR |  | 0.1 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-12-12 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 0% |  |  | 70% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUMMjrsRb65GkGOzSv1sOTsBQ_3yBlLDZvXvqn-hk-EnFA?e=k8c3dQ | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbYQEwxLbxtPlypKsj1TohkB9d7pztVI_GsypUn86zuJiw?e=alq5SZ | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 65 | CALLE 68 A SUR | CALLE 68 |  | 0.2 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-11-29 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 0% |  |  | 84% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWg-wG8sURtCpSCX3vcTXLcB8hh4p2yfV-suhE6RfQ0Liw?e=5sHYxz | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ETU_7CN4nB5Bmrd4h_0IGrUBNgD7mG1jejZfaL5DhIYyzw?e=UXcrnG | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 66 | CALLE 67 SUR | CALLE 67 A SUR |  | 0.1 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 44% |  |  | 77% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbI1c_JmCKRHlwPGOh2dT_EBpdp1VPl5NteWEj7SfoRyXg?e=YrF18X | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EaViiuWhVphAiZuGyYEdebIBVatC96mClKb9P_LKJFDt1w?e=0cbf18 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 66 | CALLE 64 SUR | CALLE 65 SUR |  | 0.1 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 35% |  |  | 86% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EZmpaLfI7F1Mlc8piqsn7DoBapUar0mH8mos8q059MBQdw?e=7TX1Va | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbTTNZBCyjxOjMxNGsD9aAUBjraO-LdA2CaVJj9EW5S65Q?e=Hc2vem | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 66 | CALLE 65 SUR | CALLE 66 SUR |  | 0.1 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-28 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 40% |  |  | 97% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERciSPSAulhPhXuEIbfmLnUBHYn9u8mYOCHX9q0bW_aqVg?e=cSa8IL | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbODtwt1GShOjFdf9f7PGRcBp-v0nlc-3D1VtxYCodO3gA?e=cgKqEm | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 66 | CALLE 66 SUR | CALLE 67SUR |  | 0.1 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-11-10 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA | 42% |  |  | 95% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWx1yalxpDlMjibjHU27HDEBUYi0TEPFwovex_6Lgewv2A?e=hmaKDM | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ESaBqt2Otu9PpMiGXgM8z-UBOfHCJn68x41068z-SinNSg?e=jrQIJd | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 65 | CALLE 68B SUR | CALLE 69 SUR |  | 0.042 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0,17 meses | Incumplimiento en suministros de material por paro nacional de transportes |  |  |  | 29% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbADCJaFNLtLgQQrNjTn6UUBCZ5-_i_ExZjxlk62sJO2Zw?e=CFRfH3 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EeevKnx0o5BJpQMNPMckR2cBlt8PmQlg3FttUQre9ShljA?e=1cAJ9R | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 65 | CALLE 69 SUR | CALLE 69A SUR |  | 0.05 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 16% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERXvhnAekJpHomyJQJBebX0BbVqb55od0FVUtrVU517ZZA?e=Gpq6Uh | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Edopu5GjTo9Iu_gVebVDnrsB8AxLYyI6LPB4_Y9rw_zOsg?e=AjJ8fk | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 69A SUR | CARRERA 65 | CARRERA 66 |  | 0.174 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 6% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EcwGNbj04vpGqBI54l5EkHYBzsk1SBZAYq15mRRVKoRe3g?e=Ck23e2 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EaWmX8Vr7C1Nl0j0w_KMEmgBpEYpxSaV8uD-kCRALmL3Yg?e=6RwBH8 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CARRERA 66 | CALLE 69B SUR | CALLE 69C SUR |  | 0.08 | Km carril | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0,17 meses | Incumplimiento en suministros de material por paro nacional de transportes |  |  |  | 7% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUrUl1r7tJJCo8AbMSMi7X0BIWXr71wgvJ31iI19NwxWPg?e=K53Uov | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EdWDdj0cINRPtR0we9n5S9UBzChvQiJeIlEYMA0RNIYQyQ?e=gkrFh9 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Malla Vial | 316 | 2023 | TUNJUELITO | CALLE 59 SUR | CARRERA 19B BIS | Vía cerrada |  | 0,016 | Km carril | Directo: 19 unidades de inmuebles / Indirecto: 12.980 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0,17 meses | Incumplimiento en suministros de material por paro nacional de transportes |  |  |  | 7% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EaBrXgdoSTFOgl45tS0q5p0B-6G5yopFX36S4HZsYegegQ?e=yKcwpT | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXQ7y9ex2thGmM5K_f4ul0UB_pLsU-OTv3a9ivvp39JiEg?e=UtOb6a | NA
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 19 A BIS B | CL 59 SUR | CL 60A SUR |  | 235.95 | M2 | Directo: 19 unidades de inmuebles / Indirecto: 12.980 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 94% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ETfO6hIWfGdHuCZlJb7dTQ4BNj12f4cz_cLRJ4YRnS5kJA?e=TDADn2 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWc4Cf4ecXdHqw3T5wWQ5WgBIW9qycUtc5VWgrchwfLW8A?e=RtgfOe | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWc4Cf4ecXdHqw3T5wWQ5WgBIW9qycUtc5VWgrchwfLW8A?e=RtgfOe
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 19 A BIS B | CL 59 SUR | CL 60A SUR |  | 55.08 | M2 | Directo: 19 unidades de inmuebles / Indirecto: 12.980 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 94% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EdQhh5uEgLNPlCZvOWdZbOQBTZVRlTbBWy2YhJgZcoCWJw?e=Zww2KO | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWLfXT5bE9tGp11CA6aOepMBw3H8sMuMQXFYl8HKh09CUQ?e=akkPUN | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWLfXT5bE9tGp11CA6aOepMBw3H8sMuMQXFYl8HKh09CUQ?e=akkPUN
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 65 SUR | CL 64 SUR |  | 47.16 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 92% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EZmpaLfI7F1Mlc8piqsn7DoBapUar0mH8mos8q059MBQdw?e=7TX1Va | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EVoYBtqiyOBNiq5DQCk8ovwBKQP6oNA6tItqVpc0XA47Gw?e=JZfIjD | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 66 SUR | CL 65 SUR |  | 35.19 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 98% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERciSPSAulhPhXuEIbfmLnUBHYn9u8mYOCHX9q0bW_aqVg?e=cSa8IL | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ETQ35lPv8qNOh486Rf7qrbABjsCYECJbgeRMP4sNFXSBKw?e=sor3vf | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 67 SUR | CL 66 SUR |  | 19.52 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 98% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWx1yalxpDlMjibjHU27HDEBUYi0TEPFwovex_6Lgewv2A?e=hmaKDM | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EeSGYo1qj35EkgNrkBORqnIBWULysc3ElqGuDK2nM3De2g?e=Jo6iTQ | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 67A SUR | CL 67 SUR |  | 56.24 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 85% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbI1c_JmCKRHlwPGOh2dT_EBpdp1VPl5NteWEj7SfoRyXg?e=YrF18X | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EeuwpeBhZJNBlEWK2mmlehUBFy9eGQmFaDo772ungjWX9Q?e=RYnZT2 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 68 SUR | CL 68 A SUR |  | 64.8 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 69% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWg-wG8sURtCpSCX3vcTXLcB8hh4p2yfV-suhE6RfQ0Liw?e=5sHYxz | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EdVKFq3sTCtKulzf8ZsGjQsBC-utGv1hbacW6gLCHGDZKA?e=ameSXt | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 68 A SUR | CL 68 B SUR |  | 26.46 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 55% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUMMjrsRb65GkGOzSv1sOTsBQ_3yBlLDZvXvqn-hk-EnFA?e=k8c3dQ | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbYQEwxLbxtPlypKsj1TohkB9d7pztVI_GsypUn86zuJiw?e=alq5SZ | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 68 B SUR | CL 69 SUR |  | 60.29 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0,17 meses | Incumplimiento en suministros de material por paro nacional de transportes |  |  |  | 0% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUrUl1r7tJJCo8AbMSMi7X0BIWXr71wgvJ31iI19NwxWPg?e=K53Uov | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EZ9H6PljYtFHrNBkroxxRAYBAwleXEk5hVXWWNAj7NZeWA?e=9K9glz | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 69 SUR | CL 69 A SUR |  | 79.93 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0,17 meses | Incumplimiento en suministros de material por paro nacional de transportes |  |  |  | 0% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbADCJaFNLtLgQQrNjTn6UUBCZ5-_i_ExZjxlk62sJO2Zw?e=CFRfH3 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ETekLmZfxfdEiqTP9EDJvEQBF_1OJhwysYa8hg9srVdV_A?e=YmU1k5 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Construcción de Espacio Público | 316 | 2023 | TUNJUELITO | KR 66 | CL 69 B SUR | CL 69 C SUR |  | 24.12 | M2 | Directo: 67 unidades de inmuebles / Indirecto: 53.974 unidades |  |  | NA | 2023-08-02 | 2024-04-22 | 2024-09-28 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 0 | NA |  |  |  | 0% | [13 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EcwGNbj04vpGqBI54l5EkHYBzsk1SBZAYq15mRRVKoRe3g?e=Ck23e2 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUKsdkJnlL1KnHqeRbSiZYQBwxYyeqdHrExnUJ8j4qywCw?e=AjcwjO | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXpr9lNksZRHq4U7jhk8MowBbaEna_qVRXwjUvTB--8m7Q?e=xGbWkF
Mantenimiento de Parque | 358 | 2023 | TUNJUELITO |  | Carrera 56A entre Diagonal 49 Sur – 51 Sur |  | 1312615738 | 630 | M2 | 12000 aprox | 20 | 20 | NA | 2023-11-28 | 2023-12-14 | 2024-04-13 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 0 | NA | 0% | 0% | 0% | 86% | 88% | 2% | 875077159 | 1 | 437538579 | inclusion de nuevos frentes de trabajo y actividades adicionales en los parques. | 4 | 3 M Y 1 D | Prórroga 1: en las canchas, se presentaron problemáticas de uso indebido y daños, de igual forma afectaciones por el clima. Prórroga 2: inclusion de nuevos frentes de trabajo por adición al contrato y actividades adicionales en los parques. Pórroga 3: tiempos perdidos en tramites a cargo de terceros. Prorroga 4: debido a circunstancias imprevistas que han afectado el cumplimiento del cronograma establecido | 3 suspensiones y 2 ampliaciones a suspensiones | 2 M y 8 D | NO | Suspensión 1: demoras en la aprobación del PMT por parte de la secretaria de movilidad Suspensión 2 y ampliacion 1: permitir las condiciones adecuadas y respetar las recomendaciones realizadas por el proveedor. la mapliacion se da debido a las lluvias durante el mes de mayo que imposibilitan el desarrollo de la actividad. Suspensión 3: se presentan hurtos por lo que el contratista debe volver a suministrar nuevos materiales. Ampliación 1 suspensión 3: gestiones a realizar dentro de la secretaria de planeación, la alcaldía mayor y las demás áreas encargadas en asignar los recursos aprobados, se requiere que el contrato sea suspendido por un tiempo o hasta que sea superada la necesidad que implique poder expedir el CDP y CRP necesarios para poder realizar la adición en debida forma. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ESMDxtYRIdJPsOAE37Z0U0oBohxB3hqq6tOn4QYBJ02FSQ?e=DckCDN | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ESooqTwDxfdJlsKSqjvPP50BITDQGd4akbvAwdbQfMSvng?e=kAgNFT | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN (NO REQUIERE RENDER)
Mantenimiento de Parque | 358 | 2023 | TUNJUELITO |  | Calle 58 Sur entre Carrera 19B Bis – 19B |  |  | 832 | M2 | 11000 aprox |  |  | NA | 2023-11-28 | 2023-12-14 | 2024-04-13 | 2024-07-25 | 2024-07-28 | 0 | NA | 0% | - | - | 100% | - | - | [11 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXBOZjEBfUhGkJgKcZ5uBMgBglWwkBaMAXIJ7ODM83yYKQ?e=fD3qTI https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ec-qQL3UYl1FuGJgUe1s4J4BO5yWysvz01aLLaUbo9TZ2A?e=gH1y0i | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYT05AbCLURHkYaOy4j3AAABdN0wi0rItNtYljiQviTeeQ?e=WBgQAE https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EQJ-OuyPonNJv6Ghughw8BQBFjTlnzcpTfE3-prtA81vHw?e=iKIRd1 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWg824XSKYhJh3zNY-dslfoBZfvX9OHn890GVpJ8qVplhg?e=LuGBHp | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN (NO REQUIERE RENDER)
Mantenimiento de Parque | 358 | 2023 | TUNJUELITO |  | Calle 48A sur entre Cr. 27-28 |  |  | 832 | M2 | 10000 aprox |  |  | NA | 2023-11-28 | 2023-12-14 | 2024-04-13 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 0 | NA | 0% | - | - | 65% | - | - | [11 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EQkF3ny5iSlOiwPwybVB5hwBV2bcH-zE15RNIueb14kiNg?e=jJ7Ume https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ed0OeEdBxK5AstvItvn_OE4BhxtbBLij2QJe82Wx78i8jg?e=giNbDV | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ESzuYCzwvntBmQGik0NKhVgB3uqB9HAnMcunsc0QTUT54w?e=5Fo5LE https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ETIRn-sDNjNGpouVv8C-rGcBOhRsXq5T_FnCBFCi9UxcxQ?e=p9irxs https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ee7wIn2WTL1OpD2q5Vrr7lkBL-0mTsC2aCk30LWEoP8Ing?e=ukh973 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EVG_UJPfkilAjnEkCsI9VhUBdCoHJ-g6R9V8lWt-2AnWOw?e=dfot0Z https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYaSv3kPnb1EiXSqyReWLLEB66zJ4t1eKuO-4O8DS9Tabg?e=KzpMku | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN (NO REQUIERE RENDER)
Mantenimiento de Parque | 358 | 2023 | TUNJUELITO |  | Calle 50b sur entre carrera 36 y 37 |  |  | 360 | M2 | 12000 aprox |  |  | NA | 2023-11-28 | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 0 | NA | 0% | - | - | 75% | - | - | [11 empty] | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EfUbAamZOpFPgztk_KVDF-oBsZjswL00VcCWR1JTpKnILw?e=vKL7LX | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EeSCgWaTct9OuHpRKYZEe2oByflIIte6R-CYsCt0W5EVfQ?e=zMc8BT https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EQENHs8cM5lKhcybuhWZ4hsBA03nKGyycCj0BhkXZkRjfQ?e=mAG3cE https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EW5eomd47kxGqHnMA31ao9wBXWhn4dNUe3p4V7BL2dEVow?e=Dxp6mK https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EesSzU0zGmlGuWbeonHvq3sB_Q6MqtivfYKF-qOcCq-s4A?e=aFbXG5 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Eb6_xDICqh1AtqQK0DeerBMBJXWLR_IzbvlxjZod-rH6pw?e=ayMKKE https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EZ7QMEdFgANHjESAQ7plG9cBAYKRkoP1lqUCUbDM87G5mw?e=9tpBy0 https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYFfVpntZlRGpAc7hSE9D6wBKMo6pUfI6z0EZ-IpVTvBNw?e=ONae0R | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN (NO REQUIERE RENDER)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 33 BIS | Calle 56 Sur | Calle 56A Sur | 8536921849 | 0.051 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 5691281233 | 1 | 2845640617 | Con el fin de garantizar mejores condiciones de movilidad y espacio público a la comunidad, se ha identificado la necesidad de abarcar más segmentos viales. | 1 | 6 | Se hace necesario prorrogar el contrato en un término de seis (06) meses desglosados de la siguiente manera, (1) un mes para la terminación de los segmentos contractuales y (5) cinco meses para culminar los nuevos segmentos viales y así dar finalidad total al contrato 337 de 2023. | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EefGtQS2xi9JtrYCNb9pFIsBzG-8xqrPbPwvvbmrHcP2yg?e=sKk5Dw | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Efi7kurxrbxJqNGNigeLZHoBZdFOQ4AIn_N9QrsZhzQZAA?e=NdfOKO | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 33 Bis | Calle 55A Sur | Calle 56 Sur |  | 0.051 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-04-19 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Efl2Z37kM9hOndsJDzv2_lcBxdMjN2lCT-PimdRuZdwNxQ?e=0MuTUH | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EZ0a7O2OL29HvY7d1jxREvUBAMzleNH7BIdn-Y96v4vi9A?e=bM0Vcj | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 56 Sur | Carrera 33 | Carrera 33 Bis |  | 0.029 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Eb0ZyCMyiaJGqTfubPGbbd4B5ZJtJWdWdAs-lKqyxOJKAg?e=pN0C8Y | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbQUmZbrqsdKtOfXy1YhI8sBmDIfaOyWCQwMpsXRmjfyRw?e=SJ9pPL | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 33 | Calle 55A Sur | Calle 56 sur |  | 0.0548 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-04-19 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERbwm6U_2ppIqtSMW0RH5cIBGfRFi2DDi_xYpJB7BAA4Mg?e=wYkDZh | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERKvdFbyzcxFgvMfieAGpA4B8CFZwTAxmeVIp05vda37KQ?e=8j9qn2 | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 32 | Calle 53A Sur | Calle 53B Sur |  | 0.07 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 86% | 78% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYF77ocfkdRBpPSmsxgP8gUBEyP6fZl23pLQGnxPixKO-w?e=nmDNe0 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ESihiHL6MShEgTgvHLYbBAwBJGMVBLTGAOBpzVUAphQilA?e=c62xMz | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 32 | Calle 53B Sur | Calle 54 Sur |  | 0.07 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 90% | 80 | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWIMKocWd_xEti8aHySEb_cBiAHMkZTxPqoM8JG-ei3aUQ?e=mwNJAb | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EeecDtVVInhMs8l-a-2zMH8BtsRO9tSxHlpFgP9c9thFRw?e=ouOUOD | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 32 | Calle 54 Sur | Calle 54 Sur |  | 0.02 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-30 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 90% | 80 | 0 | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYaBiwq0_dNAq8r-jB-tGgcBerO5dR5P5vcvfBfC_IbcJQ?e=hlivJq | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYMNh9umbiJKuiOT90IKPfABm3MHYVwSUIluR6UQgd5NDQ?e=sGUL3U | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 33A | Calle 54 a sur | calle 54 a sur |  | 0.085 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/ERIY6770QFFEqhI3zb2UE5MBEbfv8ZVOmU1Z6EgqfpR8dg?e=RAjIX4 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EYzratqzYu5MjMA9ycCpWDcBPj0q26cn2o9e9AWUz-IL4w?e=ixPoua | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 33A | Calle 55A Sur | Calle 55A Sur |  | 0.085 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EQ3PlXFjvvlBnFSshuOV25gBegTOXhI2daA7SjGswuRFIQ?e=upyGzq | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Eb4QTeY78hBKhxiF8rKY7okBVmYpnwNxRRhYwxPgbUSM9A?e=gafolw | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 61 | Diagonal 52 Sur | Diagonal 52A Sur |  | 0.08 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 55% | 10 | 0 | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ea5XgyUlISVCnzJZsZ9hTKoBzd5uvzc5V3s_OZNF1--3Cg?e=cCfXul | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXB9gSh2YbtKmp-U1uNNp5cBbyaVoEJArHfw5ndC6Dh9lw?e=3dEdBC | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 35A | Calle 54 A Sur | Calle 55 Sur |  | 0.075 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EerIxUtOPC9CugSpQDcUZscBv_WDPyXvIXfBkel_u0Tgiw?e=xzFwO5 | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EcKV-jG0xbxFmyMPUlm7E8IBza157c3Sbdq3vMPSH2VBUg?e=eXSLzy | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Carrera 55A Sur | Carrera 31 | Carrera 33 Bis |  | 0.1015 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-06-28 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EbrI25UBHPlMgCy_LWtNO94BFDsE7JQUqGY_g09S4RzoKQ?e=PIcoZP |  | Conservación (No requiere render)
Conservación de Malla Vial | 337 | 2023 | TUNJUELITO | Calle 58 sur | Carrera 19 Bis | Carrera 19A Bis |  | 0.1222 | Km carril | 8000 aprox | 82 | 68 | N/A | 2023-10-19 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | 51% | 70% | 19% | [7 empty] | N/A | N/A | NO | N/A | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EanTdy91YopJj_8BE5xqGqIBkC8rcHNn15B4l5epHjQ6WQ?e=z1omdM | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EUuHTmG0rCBEmp1cgr3xSB0BrPeekh9oHD79xJZdbDIhkQ?e=zBq61v | Conservación (No requiere render)
Mantenimiento y dotación de Salón Comunal | 394 | 2023 | TUNJUELITO |  | Calle 58 A Sur # 12A-25 |  | 214837921 | 1 | Salon Comunal | 12000 | 12 | 8 | No se presentan atrasos en relación con el cronograma de obra | 2023-12-28 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-10-02 | 2024-10-28 | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 150000000 | 1 | 64837921 | la adición presupuestal surge de la necesidad de entregar un salón, en óptimas condiciones de funcionamiento y además que sea seguro tanto para conservar el predio como para brindar seguridad a la comunidad beneficiada que hace uso del mismo, por lo anterior, es necesario realizar actividades de obra para embellecer la zona externa y darle seguridad a lo ya construido, teniendo en cuenta que en el pasado dicho espacio sufrió robos y vandalismo en sus instalaciones. | 2 | 25 DÍAS | Prórroga 1: Quedaron pendientes intervenciones destinadas a mejorar el aspecto, seguridad y armonía, aspectos fundamentales para su uso y proyección como espacio comunitario. Prórroga2: Debido a la necesidad de ejecutar obras adicionales identificadas en la inspección de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), detallada en el acta N°55503, se solicita una prórroga para finalizar las conexiones a las redes de suministro de agua potable y electricidad. | 2 | 1 M y 20 D | SI | Suspensión 1: La suspensión solicitada se fundamenta en la necesidad de avanzar con los trámites ante las entidades proveedoras de servicios públicos. Estos trámites incluyen la instalación del medidor eléctrico y la acometida para el suministro hidráulico, los cuales requieren tiempos establecidos por dichas entidades que exceden el plazo previsto para la finalización de la obra. Con el fin de garantizar que el salón comunal cuente adecuadamente con los servicios esenciales y evitar cualquier retraso adicional en la ejecución del proyecto, se solicita una suspensión de 30 días, desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto de 2024. Suspensión 2: En relación con la modificación N°4, que aborda la solicitud de Independización de la cuenta ante la EAAB, con fecha del 17 de julio de 2024 y radicado E2024-076485, y lo estipulado en el acta N° 55503 sobre las obras de adecuación de los medidores en el predio (colegio José Rufino Cuervo Sede C), aún no hemos recibido una respuesta oficial de la EAAB respecto a la coordinación de la visita técnica y la aprobación de las obras necesarias para la instalación del medidor. En vista de lo expuesto, la situación constituye un caso de fuerza mayor. Por lo tanto, es imprescindible ampliar la suspensión del contrato hasta que la EAAB brinde una respuesta respecto a la aprobación de la conexión a la red de acueducto. | Exterior: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EVQW0lEhsuJDnBBcsCLqKGQBWOBwNQX7Ih9uCHbIFTzaaA?e=w667PD Interior: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ed6l9M5V4q1HoFiXMtmbhOwBrs9mqHr4i2gi4hr1k8LUnQ?e=BXxLIk https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWjtZLGa19ZGnr3m-tTM-S8B05h_cA4cyNvwNbbGTcVq4g?e=QlvI0X | Exterior: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EWypgWEmgXFCmbATMd9X2K8B1_cLe3UAbxPSPPXJNCkWbw?e=RxKj1h Interior: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/Ee3hYkBKva9PkQ2jjNgXmQcBAA_EAesP3RG_RTJxJXyeYQ?e=WOBvkg https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/yolanda_sanchez_gobiernobogota_gov_co/EXzF3bKpj8dAkAmTDDZH3QkB1tr_tU07Ra8hyQenZSzsIQ?e=vm5fxz | NO APLICA, LA INTERVENCIÓN QUE SE ESTÁ EFECTUANDO ES SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 91D | CL 54C S | CL 54DBIS S | 4489589357 | 0.14 | Km carril |  | 43 |  | El contrato de obra 340 2022 el día 24 de noviembre se le dio lectura a la resolución del incumplimiento parcial mediante el cual se estableció el valor de la multa $358.760.844 y se concedió un día hábil para los descargos por lo cual se da continuación a la audiencia el día 28 de noviembre de 2023. Así mismo el contrato termino el día 24 de noviembre de 2023. Actualmente se encuentra en curso el proceso administrativo para la aplicación de sanción penal al contrato de obra 340-2022 CTO-OBRA (71888), se realizo la instalación de audiencia en la cual se ha surtido presentación de descargos del contratista y garante y respuesta a los mismos. |  | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0% |  |  | 4489589357 | 0 | N/A | N/A | 2 | 5 | Prórroga 1: Prórroga 2: | 2 suspensiones y 3 ampliaciones a la suspensión 2 | 1 M y 21 D | NO | Suspensión 1: Suspensión 2: Ampliación 1 suspensión 2: Ampliación 2 suspensión 2: Ampliación 3 suspensión 2:
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 91D | CL 54C S | CL 54DBIS S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 83A | CL 71A S | CL 72 S |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2022-12-13 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 83A | CL 72 S | CL 72A S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2022-12-13 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 83A | CL 72A S | CL 72B S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2022-12-13 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 83A | CL 72B S | CL 72C S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 83A | DG 73 S | DG 73BIS S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 71D S | KR 80Q | KR 81 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2022-11-28 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | TV 87A | DG 89B S | DG 90 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2022-11-04 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 80M | CL 73D S | CL 73F S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 47%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 80M | CL 73F S | CL 73G S |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 47%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 73F S | KR 80L | KR 80M |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 47%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 66B S | KR 81F | KR 81FBIS |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 66B S | KR 81FBIS | KR 81G |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 66B S | KR 81D | KR 81F |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 87%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 54A S | KR 72A | KR 72ABIS |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 72A | CL 54A S | CL 54A S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 86 | CL 74 S | CL 73G S |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 65G S | KR 77J | KR 77M |  | 0.22 | Km carril | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | [6 empty] | 100%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 89ABIS | CL 56 S | CL 56FBIS S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | KR 84C | CL 65BIS S | CL 66 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Malla Vial | 340 | 2022 | BOSA | CL 65DBIS S | KR 77MBIS | TV 77M |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 87%
Conservación de Puente | 340 | 2022 | BOSA |  |  |  |  | 301.51 | M2 | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Puente | 340 | 2022 | BOSA |  |  |  |  | 464.49 | M2 | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Puente | 340 | 2022 | BOSA |  |  |  |  | 322.33 | M2 | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Puente | 340 | 2022 | BOSA |  |  |  |  | 322.33 | M2 | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CLL 70 B S | KR 80 G | KR 81 I | 950980715 | 13508 | M2 |  | 8 |  | Se efectuó el 23 de marzo de 2022 la audiencia de apertura de proceso de posible incumplimiento la cual se suspendió toda vez que el contratista solicita nulidad de dicho proceso. |  | 2023-01-27 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | [6 empty] | 100% |  |  | 950980715 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | KR 102 | CLL 63 S | CLL 65 S |  | 1554 | M2 | [5 empty] | 2023-02-18 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | [6 empty] | 100%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CL 78BIS S | KR 93D | KR 92 |  | 351.77 | M2 | [5 empty] | No se ejcuto | No se ejcuto | No se ejcuto | [6 empty] | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | kr 82 | cll 71 f sur | cll 71 a sur |  | 37 | M2 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | [6 empty] | 100%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CLL 7A A S | KR 82 A | KR 82 |  | 15289 | M2 | [5 empty] | 2023-02-03 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | [6 empty] | 100%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CL 63 S | KR 102 | KR 104 |  | 242.55 | M2 | [5 empty] | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | [6 empty] | 100%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | DG 73 B S | CL 74 B s | CL 74 a s |  | 23747 | M2 | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | KR 80BBIS | DG 60 S | CL 61 S |  | 275.8074 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | KR 80BBIS | DG 60 S | CL 61 S |  | 138.7008 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CL 61 S | KR 80I | KR 80K |  | 240.81 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | KR 80K | CL 61 S | CL 63 S |  | 160.24 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | KR 80I | CL 61 S | CL 63 S |  | 185.23 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 477 | 2022 | BOSA | CL 63 S | KR 80I | KR 80K |  | 179.06 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 80I | CL 61 S | CL 63 S |  | 182.2 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 78I | N/A | DG 73 B S |  | 146.2 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 78I | DG 73B S | DG 73A S |  | 217 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 55 S | CL 56F S |  | 128.9 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 56F S | CL 57 S |  | 84.6 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | CL 63 S | KR 102 | KR 104 |  | 92.5 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | CL 51 S | KR 91 | KR 91 |  | 10.98 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 51 S | CL 51A S |  | 24.4 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 51A S | CL 51B S |  | 30.8 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 51B S | CL 52 S |  | 35.5 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 52 S | CL 52A S |  | 26.4 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 52A S | CL 53BIS S |  | 59.8 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 53BIS S | CL 54 S |  | 114.1 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 54C S | CL 54F S |  | 88.6 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 80I | CL 63 S | CL 65 S |  | 58.6 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 87J | CL 54F S | CL 55 S |  | 57.4 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | Carrera 78I | DG 73 sur | Carrera 77G |  | 372 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Conservación de Cicloinfraestructura | 477 | 2022 | BOSA | KR 80I | CL 60 S | CL 61 S |  | 52.5 | Ml | [5 empty] | No se terminó | No se terminó | No se terminó |  | No se terminó | No se terminó |  |  |  | 95%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-002 |  | 6220523869 |  | M2 |  | 36 | 36 |  |  | 2023-11-03 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 97% |  |  | 6220523869 | 1 | 3485638374 |  | 1 | 3 M y 27 D |  | N/A | N/A | NO | N/A
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-014 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 75%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-026 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-037 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 53%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-069 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 42%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-093 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 62%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-094 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | 0.4 |  | 0% |  |  | 87%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-110 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 33%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-111 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 0.13333 |  | 0% |  |  | 15%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-215 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 38%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-268 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 8%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-272 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 59%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-299 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 |  | 0.66667 |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-346 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-04-05 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 0.23333 |  | 0% |  |  | 88%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-359 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 60%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-015 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2023-11-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-333 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  | 0.033333 |  | 0% |  |  | 60%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-003 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 93%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-226 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 1.8 |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-022 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2023-11-02 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2.4667 |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-318 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 4%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-007 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-179 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-044 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2023-11-02 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-081 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 36%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-041 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 0.13333 |  | 0% |  |  | 22%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-191 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 29%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-104 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2023-10-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento y dotación de Parque | 508 | 2023 | BOSA |  | 07-023 |  |  |  | M2 | [5 empty] | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73 S | KR 93 D | KR 95 | 24093854366 | 0.34 | Km carril |  | 88 | 88 |  |  | 2024-03-27 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 24093854366 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 73 F SUR | CL 73D SUR |  | 0.076 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  |  |  | 0% |  |  | 15%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 73 F SUR | CL 73G SUR |  | 0.146 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-04 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 58%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 56 F SUR | KR 95 | KR 95A |  | 0.081 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |  | 1.5667 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 70%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | TV 88C | CL 72A S | CL 72 S |  | 0.028 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | 3.4 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73 F SUR | KR 80 M | KR 80K |  | 0.041 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  | 4.3333 | El contrato se presenta en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 80%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 66B SUR | KR81D | KR 81F |  | 0.031 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | 4.7667 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 65DBISS | TR 77M | TR 77M BIS |  | 0.0352 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-05-11 | 2024-05-11 |  | 3.8 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 62B S | KR 91A | KR 92 |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 89A | CL 50BIS S | CL 50A S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 89A | CL 50A S | CL 50B S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-30 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 89A | CL 50B S | CL 51 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 89A | CL 50BIS S | N/A |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2025-01-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 50BIS S | KR 89ABIS | KR 89ABISA |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 88CBIS | KR 88D |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88DBIS | CL 74A S | CL 74B S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73C S | KR 88F | KR 88FBIS |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2025-09-05 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 89A S | TV 81 S | DG 89A S |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74C S | KR 88H | KR 88I |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74C S | KR 88G | KR 88H |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74C S | KR 88F | KR 88G |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74C S | KR 88F | N/A |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88G | CL 75A S | CL 78 S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-08-09 | 2025-08-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88D | CL 75A S | CL 78 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88D | CL 75A S | N/A |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 78B | DG 73G S | DG 73H S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 78BBIS | DG 73H S | DG 74 S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2025-06-25 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 78 | DG 75A S | N/A |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 75A S | KR 78 | KR 78C |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 74CBIS S | KR 79 | KR 79C |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 75A S | KR 78 | KR 78C |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-28 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 72B S | TV 88C | KR 88D |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  |  |  | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88D | CL 72 S | CL 72A S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  | 6.0333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | TV 88C | CL 72A S | CL 72B S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2025-06-21 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  |  | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | TV 88C | CL 72B S | CL 73 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-05-18 | 2024-05-18 |  | 3.5667 | El contrato se presenta en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88D | CL 72A S | CL 72B S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 70 A S | KR 88 C | KR 88 D |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 72A S | TV 88C | KR 88D |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  |  | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69D S | KR 89 | KR 89BISA |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 B BIS S | KR 89 | KR 89 BIS A |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 60%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 89BIS | KR 89BISA |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88H | KR 88I |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88I | KR 88J |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88 G | KR 88H |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88C | KR 88DBIS |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88CBIS | CL 71 S | CL 72 S |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-01 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88F | CL 72 S | CL 73 S |  | 0.12 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  | 5.7333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88DBIS | KR 88G |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69 S | KR 88J | KR 89BIS |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 84C | CL 66 S | CL 67 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 84C | CL 67 S | N/A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91A | CL 61A S | CL 61B S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-25 | 2025-05-17 | 2025-05-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91A | CL 61B S | CL 61C S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91A | CL 61C S | CL 62 A SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-14 | 2025-05-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 62B S | KR 91 | KR 91A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91A | CL 62A S | CL 62B S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 82GBIS | CL 60A S | CL 61 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 60A S | KR 82C | KR 82D |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 61 S | KR 82H | KR 82I |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-02 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 61 S | KR 82GBIS | KR 82H |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 82GBIS | CL 60 S | CL 60A S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 61 S | KR 82I | KR 83A |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 61 S | KR 83A | KR 84 |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-19 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 82C | CL 60A S | CL 62 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 82H | CL 61 S | CL 62 S |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 82G | CL 60A S | CL 62 S |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 83B | CL 62 S | CL 64 S |  | 0.16 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 88F | CL 59B S | CL 59C S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 69ABISB S | KR 86I | KR 87A |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 86I | TV 87 | CL 69ABISB S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-21 | 2025-02-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 66A S | CL 66B S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 66B S | CL 67 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-31 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80L | CL 66BIS S | CL 66A S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-29 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 66A S | KR 80L | KR 80M |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-28 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 67 S | KR 80L | KR 80M |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80L | CL 66A S | CL 67 S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 72A S | KR 82D | KR 82G |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-01-04 | 2025-01-25 | 2025-01-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 72A S | KR 82G | KR 83 |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-01-03 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73C S | KR 86 | KR 86C |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 73BIS S | KR 83A | CL 73BIS S |  | 0.19 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-31 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 65DBIS S | KR 77M | KR 77MBIS |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | 3.9333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74A S | KR 80L | KR 80M |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-30 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74A S | KR 80K | KR 80L |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73G S | KR 80J | KR 80K |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-24 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73G S | KR 80K | KR 80 M |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 73G S | CL 74 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  | 0.33333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 73C S | CL 73D S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-31 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 0.36667 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 80M | CL 73A S | CL 73C S |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 0.36667 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | DG 56BBISA S | KR 85B | KR 86 |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-07 | 2024-12-28 | 2024-12-28 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 85B | DG 56C S | DG 56D S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 88C | KR 88CBIS |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 88 | KR 88A |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-04 | 2024-12-24 | 2024-12-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 88A | KR 88C |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 87C | KR 87M |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | 0.4 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 70%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74A S | KR 87C | KR 87M |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-26 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 74 S | KR 87M | KR 87N |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 54F S | KR 88I | N/A |  | 0.26 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 83 S | KR 80K | KR 80L |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 83 S | KR 80L | KR 80N |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 83 S | KR 80N | KR 80P |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 81A | CL 84CBIS S | CL 85 S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91D | CL 54G S | CL 54H S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  | 0.63333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91D | CL 54F S | CL 54G S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 0.7 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91D | CL 54H S | CL 54I S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-18 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91D | CL 54I S | CL 56 S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-08-06 | 2024-08-06 |  | 0.9 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 91D | CL 56 S | CL 56F S |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  | 1.0333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 52A S | KR 87 I | KR 87J |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 68A S | KR 86C | N/A |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-11-02 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 81D | CL 65 S | CL 65A S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 1.1 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 77H | CL 65G S | CL 65GBISA S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | 1.5333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 85%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 65G S | KR 77H | KR 77I |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | 1.5333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 88%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 77H | CL 65F S | CL 65G S |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73BBIS S | KR 88A | KR 88D |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  | 1.8333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73C S | KR 88A | KR 88D |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  | 1.9333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 56D S | KR 88F | KR 88H |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | 1.9667 | El contratos se encuentra en un presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73 S | KR 97C | KR 98B |  | 0.3 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-02 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73 S | KR 95 | KR 95A |  | 0.27 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 73BBIS S | KR 87M | KR 87N |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 56F S | KR 94 | KR 94 B |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-08-06 | 2024-08-06 |  | 0.9 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 77%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 87I | CL 58C S | CL 59ABIS S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 56F S | KR 94 B | KR 94 C |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-04 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  | 1.3 | El contrato se presenta en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 78%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | CL 56F S | KR 94C | KR 95 |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-17 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  | 1.8333 | El contrato se presenta en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 78%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 87HBIS | CL 58A S | CL 58C S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2.2 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 87I | CL 59ABIS S | CL 59C S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2.9 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 517 | 2023 | BOSA | KR 87KBIS | CL 71 S | CL 71A S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-08 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | 2.0667 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | DG 69C S | KR 79 | KR 79C |  | 0.05 | M2 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | 2.0333 | El contrato se encuentra en presunto incumplimiento | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 72 S | DG 71D S |  | 0.15 | M2 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 71C BIS B S | DG 71C S |  | 0.15 | M2 | [5 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 71B BIS S | DG 71B S |  | 0.09 | M2 | [5 empty] | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 71C S | DG 71B BIS S |  | 0.04 | M2 | [5 empty] | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 2025-02-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 71D S | DG 71C BIS B S |  | 0.04 | M2 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 517 | 2023 | BOSA | TV 77H | DG 71D S | DG 71D S |  | 0.02 | M2 | [5 empty] | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 68A S | CL 68A S | 4197534804 | 105.62 | M2 |  | 40 | 40 |  |  | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 4197534804
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 69 S | CL 70B S |  | 113.16 | M2 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 69 | CL 69 S |  | 12.03 | M2 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CALLE 61SUR | KR 87K | KR 87J |  | 47.81 | M2 | [5 empty] | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 80I | CL 71B S | CL 71C S |  | 102.94 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 72D | CL 56F S | CL 57 S |  | 142.11 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 72D | CL 57 S | CL 57BIS S |  | 261.27 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 69B S | CL 69ABISA S | KR 78B |  | 174.29 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | 5.3 | Ya tiene PMT, pero no se ha dado inicio a las actividades de demolición de anden existente tuberia de 6 pulgadas | 0% |  |  | 70%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 S | KR 104 | KR 104 |  | 473.61 | M2 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 51B S | KR 86F | KR 87 |  | 50.96 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 51B S | TV 86A | KR 86C |  | 300.52 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 61 S | KR 80I | KR 80K |  | 240.53 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 86C | CL 56C S | CL 57 S |  | 68.36 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 86F | CL 51 S | CL 51 B S |  | 187.59 | M2 | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 59C S | KR 89BISA | KR 89A |  | 64.82 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 88C | CL 58B S | N/A |  | 24.1 | M2 | [5 empty] | 2024-03-16 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | 5.1333 | Ya tiene PMT, pero no se ha dado inicio a las actividades de demolición de anden existente | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 105B | CL 65 S | CL 69 S |  | 575.05 | M2 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 S | KR 102 | KR 104 |  | 473 | M2 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 S | KR 105 | KR 105 |  | 448.2 | M2 | [5 empty] | 2024-02-09 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 87C | CL 73BBISA S | CL 74 S |  | 93.96 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 72D | CL 57A S | CL 57B S |  | 731.21 | M2 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 67 S | KR 82 | KR 82A |  | 79.93 | M2 | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | EJE PEATONAL | KR 80Q | KR 81 |  | 500 | M2 | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 68B S | CL 68B S |  | 127.16 | M2 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 59C S | KR 89A | KR 89ABIS |  | 77.96 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 80H | CL 68B S | CL 69 S |  | 198.01 | M2 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 70 S | KR 87K | KR 87K |  | 69.71 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 59 C SUR | KR 89 A BIS | AK 89 B |  | 72.21 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 S | KR 78L | KR 79C |  | 404.05 | M2 | [5 empty] | 2024-09-16 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 S | KR 79C | KR 80 |  | 143.59 | M2 | [5 empty] | 2024-09-16 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 87C | CL 74 S | CL 74BIS S |  | 276.89 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 60 S | KR 80D | KR 80H |  | 214.71 | M2 | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 72D | CL 56F SUR | CL 56D SUR |  | 49.43 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 80K | CL 61 S | CL 63 S |  | 119.03 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 80I | CL 91 S | CL 92 S |  | 189.41 | M2 | [5 empty] | 2024-04-11 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 80I | CL 61 S | CL 63 S |  | 185.59 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 56C S | KR 86C | KR 86F |  | 55.69 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 87A | DG 90 S | DG 91 S |  | 35.66 | M2 | [5 empty] | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 87C | CL 74 S | CL 74BIS S |  | 128.34 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 80H | CL 68A S | CL 68B S |  | 84.835 | M2 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CL 58P S | CL 58Q S |  | 83.1 | M2 | [5 empty] | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CL 58P S | CL 58Q S |  | 83.1 | M2 | [5 empty] | 2024-07-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 68C S | CL 69 S |  | 69.19 | M2 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 68A S | TV 79 | TV 79B |  | 140.47 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 65%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 80H | CL 69 S | KR 80H |  | 270.37 | M2 | [5 empty] | 2024-04-04 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CL 58M S | CL 58P S |  | 107.74 | M2 | [5 empty] | 2024-06-21 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CL 58M S | CL 58P S |  | 97.43 | M2 | [5 empty] | 2024-06-21 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CLL 59S | CLL58QS |  | 63.68 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78F | CLL 59S | CLL58QS |  | 87.77 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78 C | CL 65 H SUR | CL 65 J SUR |  | 113.04 | M2 | [11 empty] | 0% |  |  | 50%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 H SUR | KR 78 B | KR 78 C |  | 80.9 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65C S | KR 77H | KR 77I |  | 160.19 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65C S | KR 77I | KR 77I |  | 26.5 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 86F | CL 51 S | CL 51 B S |  | 178.1 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 82 | CL 67 S | CL 67A S |  | 73.63 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 67A S | KR 81G | KR 82 |  | 276.87 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81C | CL 70A S | CL 70B S |  | 60.24 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65F S | KR 78K | KR 79B |  | 186.34 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 60%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78C | CL 58K S | CL 58L S |  | 77.83 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78GBIS | CL 65G S | DG 65GBISA S |  | 42.4 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78CBISA | CL 65 S | CL 65A S |  | 81.09 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 56D S | KR 73BIS | KR 73A |  | 61.57 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78CBIS | CL 63 S | CL 65 S |  | 453.13 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65A S | KR 78B | KR 78CBISA |  | 177.58 | M2 | [5 empty] | 2024-02-24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | 5.1333 | No se ha iniciado intervención, No hay aprobado PMT | 0% |  |  | 10%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78A | CL 65GBISA S | CL 65H S |  | 280.79 | M2 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 78A | CL 65GBIS S | CL 65GBISA S |  | 27.96 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | 5.3 | No se ha iniciado intervención, No hay aprobado PMT | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 77K | CL 65I S | CL 65J S |  | 189.03 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 45%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 H SUR | KR 77 M | KR 78A |  | 303.36 | M2 | [5 empty] | 2024-09-01 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | CL 65 H SUR | KR 78 B | KR 78 A |  | 47.96 | M2 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 81 | CL 68B S | CL 68B S |  | 0 | M2 | [5 empty] | 2024-06-21 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | 0.86667 |  | 0% |  |  | 80%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | KR 72D | CL 56F S | CL 56D S |  | 0 | M2 | [5 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | Calle68a | TV 80H | KR 80K |  | 15 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-06-01 | 2024-06-01 |  | 3.1 |  | 0% |  |  | 10%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | Tv 80I | Calle 92 | Calle 92a |  | 20 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | Tv 80I | calle 92a | calle 93 |  | 1190.6 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | TV 80I | Calle 92a | calle 93 |  | 1190.6 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | Calle 69 sur | carrera 81b | 81c |  | 42.72 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Conservación de Espacio Público | 514 | 2023 | BOSA | Calle 69 sur | carrera 81a | 81b |  | 61.42 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Construcción de Salón Comunal | 543 | 2023 | BOSA |  | KR 89 BIS A 58A 03 SUR |  | 1604365444 | 1 | Salon Comunal |  | 16 | 16 |  |  | 2023-05-31 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  |  |  | 0% |  |  | 16% |  |  | 1604365444
Conservación de Puente | 815 | 2022 | KENNEDY | CALLE 45 SUR | CARRERA 73 | CARRERA 73 | 596652016 | 7554.74 | M2 |  | 9 | 9 |  |  | 2024-07-11 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 596652016
Conservación de Puente | 815 | 2022 | KENNEDY | AVENIDA DE LOS MUISCAS | CARRERA 95 A | CARRERA 95 A |  | 1485.59 | M2 | [5 empty] | 2023-02-22 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | calle 37 sur No. 91 - 48 |  | 4410898936 | 544 | M2 |  | 17 | 17 |  |  | 2024-04-22 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 0% |  |  | 65% |  |  | 4410898936
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 48 S 77U 02 |  |  | 78.5 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 6C 72C 50 |  |  | 221.5 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 35 S 78D 57 |  |  | 722 | M2 | [5 empty] | 2024-06-21 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 1.1 | Se encuentra en fabricación de la malla contra impacto, por parte del proveedor | 0% |  |  | 89%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CR 81C 13D 15 |  |  | 71.5 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 82%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 40A S 87 22 |  |  | 84 | M2 | [5 empty] | 2024-08-12 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 42F S 88C 30 |  |  | 87.7 | M2 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CR 78 36A 29 S |  |  | 115 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 9A S 68F 05 |  |  | 150 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 5 Sur 71D 91 |  |  | 57.5 | M2 | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 38C S 92B 00 |  |  | 123.5 | M2 | [5 empty] | 2024-08-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 68%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 42 S 89B 01 |  |  | 148.5 | M2 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 5B 86F 04 |  |  | 76 | M2 | [5 empty] | 2024-08-02 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 41B S 79C 52 |  |  | 68 | M2 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CR 78B 42G 15 S |  |  | 62 | M2 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 42F S 79C 39 |  |  | 49.4 | M2 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 40B S 78N 72 |  |  | 90.72 | M2 | [5 empty] | 2024-08-26 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  |  |  | 0% |  |  | 86%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CARRERA 78G CALLE 9 |  |  | 92.4 | M2 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 31%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CR 68H 20 45 S |  |  | 58 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 10B 75 98 |  |  | 97.5 | M2 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 54 S 82 49 |  |  | 45 | M2 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CR 78C 42B 12 S |  |  | 141 | M2 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 633 | 2023 | KENNEDY |  | CL 1 BIS 87 84 |  |  | 345 | M2 | [5 empty] | 2024-08-19 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 78H | CL 56B SUR | CL 57A SUR | 10776749841 | 0.111 | Km carril |  | 21 | 21 |  |  | 2024-06-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 0% |  |  | 60% |  |  | 10776749841
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 38 S | TV 68JBISA | KR 68K |  | 0.106 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 48B S | KR 77KBISA | KR 77L |  | 0.014 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 77J | CL 57D S | CL 57H S |  | 0.087 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 78NBIS | CL 58C S | CL 58G S |  | 0.065 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 58 S | AK 80 | KR 80A |  | 0.208 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 58 S | KR 80A | KR 80B |  | 0.149 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81G | CL 57B S | CL 57C S |  | 0.042 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 68K | CL 38B S | CL 38C S |  | 0.071 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 68K | CL 38C S | CL 38D S |  | 0.054 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 68K | CL 38D S | CL 39 S |  | 0.067 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 98C | CL 42 S | CL 42A S |  | 0.088 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | 1.4 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 99G | CL 40 S | CL 41 S |  | 0.124 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | 1.4 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 93C | CL 38 S | CL 38C S |  | 0.118 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 94C | CL 42G S | CL 43 S |  | 0.091 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 94C | CL 42G S | CL 42F S |  | 0.078 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 56 SUR | KR 81G | TV 71B |  | 0.199 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 56 SUR | KR 81F | KR 81G |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 56 SUR | KR 81A | KR 81F |  | 0.223 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40C SUR | KR 72M BIS B | KR 72N |  | 0.054 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40C SUR | KR 72M BIS B | KR 72N |  | 0.075 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 85 | CL 41A SUR | CL 42A SUR |  | 0.174 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 82D | CL 41A SUR | CL 42A SUR |  | 0.218 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81H | KR 81H BIS |  | 0.097 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41B BIS SUR | KR 81K | KR 82B |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H | CL 41C SUR | CL 41D SUR |  | 0.097 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H | CL 41A BIS SUR | CL 41B SUR |  | 0.099 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81C BIS | DG 42A SUR | CL 42C SUR |  | 0.094 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 0.36667 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 42F BIS SUR | KR 81J | KR 81L |  | 0.028 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 42F BIS SUR | KR 81I | KR 81J |  | 0.025 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 26 SUR | KR 73 | KR 73B |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81I BIS | KR 81J |  | 0.068 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40C SUR | KR 80F | KR 80J |  | 0 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40C SUR | KR 80J | KR 81C |  | 0.094 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40F SUR | KR 80J | KR 81C |  | 0.104 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40F SUR | KR 80H | KR 80J |  | 0.039 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H | CL 41B SUR | CL 41C SUR |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40G SUR | KR 80J | KR 81C |  | 0.062 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H BIS | CL 41F SUR | DG 42A SUR |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H | CL 41A SUR | CL 41A BIS SUR |  | 0.043 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40G SUR | KR 80H | KR 80J |  | 0.064 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41C SUR | KR 81H | KR 81K |  | 0.074 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A | CL 42 SUR | DG 42A SUR |  | 0.105 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 70%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81 | CL 41F SUR | CL 42 SUR |  | 0.073 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 42 SUR | KR 81 | KR 81A |  | 0.031 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81K | KR 81L |  | 0.023 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81L | KR 82 |  | 0.017 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 82D | CL 42A SUR | CL 42B SUR |  | 0.061 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81D | KR 81F |  | 0.044 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81G BIS | KR 81H |  | 0.062 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41C BIS SUR | KR 81K | KR 82B |  | 0.126 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41H SUR | CL 42 |  | 0.082 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 42 SUR | CL 42 BIS SUR |  | 0.076 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41G SUR | CL 41H SUR |  | 0.067 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81B | CL 41F SUR | CL 42 SUR |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81 BIS | CL 41A BIS SUR | CL 41F SUR |  | 0.064 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 82 | KR 82A |  | 0.024 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 82A | CL 41F SUR | CL 42B SUR |  | 0.107 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 40G SUR | CL 41A SUR |  | 0.063 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41A SUR | CL 41B SUR |  | 0.059 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 40F BIS SUR | CL 40G SUR |  | 0.058 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41B BIS SUR | CL 41F SUR |  | 0.087 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41B BIS SUR | KR 80D BIS | KR 80F |  | 0.049 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A | DG 2C | DG 3 |  | 0.042 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41B SUR | CL 41B BIS SUR |  | 0.052 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81H BIS | CL 41F SUR | DG 42A SUR |  | 0.168 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 0.36667 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 20%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 40F SUR | CL 40F BIS SUR |  | 0.061 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 40B SUR | CL 40D SUR |  | 0.033 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  | 2.1 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 1%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 40D SUR | CL 40F SUR |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 40F SUR | KR 80D BIS | KR 80F |  | 0.048 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81C BIS | CL 40D BIS SUR | CL 40F SUR |  | 0.062 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41B SUR | KR 80H | KR 80I |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A BIS | CL 41D SUR | CL 41F SUR |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41C SUR | KR 81D | KR 81H |  | 0.131 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  | 1.2333 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A BIS | CL 41A BIS SUR | CL 41B SUR |  | 0.039 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A BIS | CL 41C SUR | CL 41D SUR |  | 0.036 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41C SUR | KR 81A BIS | KR 81D |  | 0.126 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  | 1.2333 | Corresponde a una intervención de acción de movilidad con fresado estabilizado, el atraso se debe a demoras en el suministro del material fresado (materia prima indispensable para la ejecución) por parte de la UMV y del IDU que afectan la ruta critica de la ejecución del CIV | 0% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41F SUR | KR 81F | KR 81G BIS |  | 0.064 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 41C SUR | KR 80H | KR 80I |  | 0.109 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 81A BIS | CL 41B SUR | CL 41C SUR |  | 0.038 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 42 BIS SUR | CL 42A SUR |  | 0.145 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41F SUR | CL 41F BIS SUR |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 80D BIS | CL 41F BIS SUR | CL 41G SUR |  | 0.058 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 92B | CL 42B SUR | CL 42F SUR |  | 0.072 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 92B | CL 42A BIS SUR | CL 42B SUR |  | 0.022 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 97A | CL 40 SUR | CL 40A SUR |  | 0.059 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 96A | CL 40 BIS SUR | CL 40A SUR |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 95A | CL 42G SUR | AC 43 SUR |  | 0.084 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 93D | CL 38 SUR | CL 38A SUR |  | 0.028 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 97F | CL 41 SUR | CL 42 SUR |  | 0.067 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 39H BIS SUR | KR 68I | KR 68G BIS |  | 0.109 | Km carril | [5 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 87I | CL 39B SUR | CL 40 SUR |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 39B SUR | KR 87H BIS | KR 87I |  | 0.031 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 643 | 2023 | KENNEDY | calle 56 sur | carrera 81 a | carrera 81 f |  | 36407 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Conservación de Espacio Público | 643 | 2023 | KENNEDY | CLL 56 S | CRR 81 G | TRANS 71 B |  | 16067 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 643 | 2023 | KENNEDY | CLL 56 S | CRR 81 G | TRANS 71 B |  | 24693 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 643 | 2023 | KENNEDY | CLL 56 S | CR 81 F | CR 81 G |  | 13454 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 643 | 2023 | KENNEDY | CALLE 56 SUR | CARRERA 81 A | CARRERA 81 F |  | 46217 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 88D | CL 41 SUR | CL 40B SUR |  | 48.92 | Ml | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 88C BIS A | CL 40B SUR | CL 40 SUR |  | 103.36 | Ml | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 98 | CL 1 | S.E |  | 102.67 | Ml | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 99 | CL 1 | TV 97A |  | 129.62 | Ml | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 2 | TV 97A | KR 93D |  | 320.51 | Ml | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12 | CL 12A |  | 104.1 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12A | CL 12B |  | 125.7 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12B | CL 12B |  | 44 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 12B | KR 71C | KR 71B BIS |  | 202 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 10%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12B | CL 12B |  | 90 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12C | S.E |  | 102 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | KR 71C | CL 12B | CL 12B |  | 34.05 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Cicloinfraestructura | 643 | 2023 | KENNEDY | CL 12B | KR 71C | KR 71D |  | 179 | Ml | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Salón Comunal | 663 | 2023 | KENNEDY |  | Calle 42 A sur 95 45 |  | 770000000 | 1 | Salon Comunal |  | 8 | 8 |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 770000000
Construcción de Salón Comunal | 682 | 2023 | KENNEDY |  | Cl. 8f #81c-4 |  | 1953827360 | 2 | Salones Comunales |  | 32 | 32 |  |  | 2024-04-01 | 2024-08-17 | 2024-08-17 |  | 0.53333 | El atraso reportado en el frente de obra de Valladolid, esta directamente relacionado con las actividades no previstas solicitadas por el contratista, cuya ejecución es predecesora en relación a algunas actividades contractuales (sobrepiso, enchape y boquillas de terraza, cielo raso en baños y cocina) | 0% |  |  | 91% |  |  | 1953827360
Construcción de Salón Comunal | 682 | 2023 | KENNEDY |  | calle 42 sur 72j 25 | [9 empty] | 2024-03-20 | 2024-08-19 | 2024-08-19 |  | 0.46667 | Frente de obra inactivo por trámite ante SDA para tratamiento silvicultural (Tala de arbol), el cual impide el correcto desarrollo de las actividades de obra. | 0% |  |  | 5%
Mantenimiento de Puente | 658 | 2023 | KENNEDY | CL 57B Sur | CL 49B sur |  | 785965349 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 2024-06-16 | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  | 1 | Imputable al contratista, disminución del personal en los frentes de obra. | 0% |  |  | 1% |  |  | 785965349
Mantenimiento de Puente | 658 | 2023 | KENNEDY | CALLE 42 SUR | TRANSVERSAL 71B | [9 empty] | 2024-07-12 | 2024-07-28 | 2024-07-28 |  | 1.2 | Imputable al contratista, disminución del personal en los frentes de obra. | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Puente | 658 | 2023 | KENNEDY | KR 83 | CL 16C | [9 empty] | 2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 0.93333 | Imputable al contratista, disminución del personal en los frentes de obra. | 0% |  |  | 1%
Mantenimiento de Puente | 658 | 2023 | KENNEDY | CARRERA 72R | CALLE 40 SUR | [9 empty] | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 2024-08-06 |  | 0.9 | Imputable al contratista, disminución del personal en los frentes de obra. | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Puente | 658 | 2023 | KENNEDY | CARRERA 72R | CALLE 40H SUR | [9 empty] | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  | 1.1333 | Imputable al contratista, disminución del personal en los frentes de obra. | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 106 | CARRERA 107 | 7575704041 | 0.13 | Km carril |  | 182 | 182 |  |  | 2023-11-15 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  |  | 85% |  |  | 100% |  |  | 7575704041
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 107 | CARRERA 108 |  | 0.16 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-15 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  |  | 71% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 108 | CARRERA 109 A |  | 0.18 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  |  | 55% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 109 A | CARRERA 109 A BIS |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 80%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 109 A BIS | CARRERA 110 |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 67%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 110 | CARRERA 110 A |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 64%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 110 A | CARRERA 111 |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 64%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 111 | CARRERA 111 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 63%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 111 | CARRERA 111 A |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 61%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | CALLE 21 | CARRERA 91 | CARRERA 93 |  | 0.25 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 10% |  |  | 84%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | CALLE 19 | CARRERA 104B | CARRERA 105 |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 35% |  |  | 96%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | CARRERA 103 A | CALLE 21 | AV. CALLE 22 |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 8% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | AV. CALLE 22 | CARRERA 80 B BIS | CARRERA 80 A BIS |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  |  | 50% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 379 | 2023 | FONTIBÓN | CARRERA 80 A BIS | AV. CALLE 22 | CALLE 22 A |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-26 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  |  | 58% |  |  | 100%
Intervención directa de Malla Vial FDL Contrato de suministro | 117787 | 2023 | FONTIBÓN | CARRERA 96G | CALLE 16F | CALLE 16H | 700000000 | 0.29 | Km carril |  | 43 | 43 |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 0.2 |  | 0% |  |  | 68% |  |  | 700000000
Intervención directa de Malla Vial FDL Contrato de suministro | 117787 | 2023 | FONTIBÓN | CALLE 22 D | CARRERA 87C | CARRERA 90 |  | 0.61 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  | 0.33333 |  | 0% |  |  | 34%
Intervención directa de Espacio Público FDL Contrato de suministro | 117787 | 2023 | FONTIBÓN | Carrera 91 | Calle 19A | Calle 21 |  | 1400 | M2 | [5 empty] | 2023-12-26 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Intervención directa de Espacio Público FDL Contrato de suministro | 117787 | 2023 | FONTIBÓN | Calle 22C | Carrera 81 Bis | Carrera 81B |  | 203 | M2 | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción y dotación de Parque | 395 | 2023 | FONTIBÓN |  | Cra. 80a Bis #22b-2 Costado Suroriental |  | 813599273 | 15708 | M2 |  | 79 | 79 |  |  | 2024-03-06 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  |  |  | 0% |  |  | 91% |  |  | 813599273
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | CRA 96 A | LINDERO | 19244203657 | 0.03119 | Km carril |  | 60 | 60 |  |  | 2023-12-26 | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  |  |  | 70% |  |  | 100% |  |  | 17785031594
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 155 | CLL 138 B | CLL 138C |  | 0.034 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150A | CLL 143 | CLL 144 |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 137 A | CRA 157 | CRA 158 B |  | 0.277 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 138 A | CRA 158 B | CRA 159 A |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 136B | CRA 159 | CRA160 |  | 0.125 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88A | CLL 131 | CLL 131A |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-15 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | 3.4 | Pendiente remates, empalme andenes en ejecución | 0% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 161 | CRA 90B | CRA 90 B BIS |  | 0.032 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 3.5 | Pendiente recibo por parte de interventoría en actividades de remates | 88% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 | CRA 150 B | cerrado |  | 0.011 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-12 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  |  | 95% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 C | CLL132 D |  | 0.038 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-05 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  |  |  | 35% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 56 | CLL 162 A | CLL 162 B |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-07 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  | 83% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL157 BIS | CRA 92 | CRA 93 |  | 0.227 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  | 1.6333 |  | 75% |  |  | 83%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | cerrado | CLL 161B |  | 0.039 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-05 | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  | 5.0667 | Se encuentra en actividades de remates y resanes | 80% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 0.028 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-03 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 4.8 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 0% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 0.5 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-14 | 2024-04-13 | 2024-04-13 |  | 4.7333 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 70% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 A | CLL 159 A BIS | CERRADO |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-07 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 F | CRA 96 A | LINDERO |  | 0.02976 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 A | CLL 130 A | CLL 130 A BIS |  | 0.03434 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 | CLL 131 | CLL 131 A |  | 0.05114 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 2.3333 | Se encuentran pendientes actividades de remates para el recibo de este segmento | 0% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 C | CRA 87 B | CRA 87A |  | 0.02888 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 A | CLL 130 B BIS | CLL 130 C |  | 0.02359 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86 A | CLL 129 D | CLL 129 C |  | 0.03485 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 B | CLL 132 C |  | 0.04175 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-05 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  |  | 84% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA87C | CRA88 |  | 0.03162 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-15 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA88 | CRA 88A |  | 0.0296 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-15 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 A | CALLE 138D | CALLE 139 |  | 0.1003 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-05 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 71%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 C | CL 138 D | CL 139 |  | 0.07837 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 B | CL 138 D | CL 139 |  | 0.09891 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 83%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 48 | CLL 132 | CLL 134 |  | 0.06692 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 58 C | CLL 162 | CLL 163 |  | 0.11794 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-07 | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  | 95% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 | CL 162 A |  | 0.05416 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-07 | 2023-12-16 | 2023-12-16 |  |  |  | 90% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 B | CL 162 C |  | 0.02694 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | 88% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 148 B | CLL 138 F | CLL 139 |  | 0.04171 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-11 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 70% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 149 A | DG 138 F | CLL 139 |  | 0.02469 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-27 | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 70% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150B | CL 142 | CL 139 |  | 0.03574 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-12 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  |  | 70% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 140 | CRA 137A |  | 0.03397 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 1.3667 |  | 70% |  |  | 79%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137A | CRA 137BIS |  | 0.03017 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-27 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | 2.5 |  | 70% |  |  | 79%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137BIS | CRA 137 |  | 0.02948 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 2.5667 |  | 70% |  |  | 79%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137 | CRA 136A |  | 0.01237 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | 2.5667 |  | 70% |  |  | 79%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136A | CRA 136 |  | 0.02649 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-20 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  | 2.5333 |  | 70% |  |  | 79%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136 | CRA 135 |  | 0.01532 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-04 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2.7 | Se han generado actividades no previstas, mal clima e imprevistos en campo | 20% |  |  | 86%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 135 |  | 0.01482 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2.7 | Se han generado imprevistos, condiciones climáticas e inconvenientes en campo | 62% |  |  | 86%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 134 |  | 0.03003 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-06 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2.7 | Se han generado imprevistos, condicion climática e imprevistos en campo | 62% |  |  | 85%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 100 B | CLL 156 C | LINDERO |  | 0.05377 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 0.033 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-16 | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 B BIS | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 0.03628 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 |  |  |  | 88% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 B | CERRADO |  | 0.03165 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-26 | 2024-06-01 | 2024-06-01 |  | 3.1 | Retraso condición climática | 0% |  |  | 99%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CL 156 B | CRA 99 | CRA 98 |  | 0.08236 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 BIS | CRA 95 B | TRAV 95 C |  | 0.03169 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 138 D BIS | CLL 139 |  | 0.07621 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 | CLL 139 B |  | 0.107 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 77%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 B | CLL 140 |  | 0.12498 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 77%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 C | CRA 151 D |  | 0.02381 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 D | CRA 152 |  | 0.028 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 82%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 B | CLL 140 |  | 0.12507 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 30% |  |  | 77%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 A | CLL 139 B |  | 0.03729 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 64%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 | CLL 139 A |  | 0.06924 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-06 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 85 | CLL 129 A BIS | CLL 129 A |  | 0.0402 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  | 1.6 | Se evidencia un atraso en las actividades dado que la definición del diseño de este segmento vial fue demorada puesto su sección en escaleras con la cual al inicio la comunidad no se encontraba de acuerdo. | 40% |  |  | 86%
Construcción de Malla Vial | 460 | 2023 | SUBA | CRA 159 B | CLL 136 | CLL 136 A |  | 0.07247 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-27 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 30% |  |  | 65%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | CRA 96 A | LINDERO |  | 52.22 | M2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  |  | 30% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | CRA 96 A | LINDERO |  | 54.17 | M2 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 F | CRA 96 A | LINDERO |  | 53.36 | M2 | [5 empty] | 2024-02-27 | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 F | CRA 96 A | LINDERO |  | 64.88 | M2 | [5 empty] | 2024-02-27 | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 A | CLL 130 A | CLL 130 A BIS |  | 46.37 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 A | CLL 130 A | CLL 130 A BIS |  | 44.96 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 | CLL 131 | CLL 131 A |  | 47.11 | M2 | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | Se encuentran pendientes actividades de remates para el recibo de este segmento | 0% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88 | CLL 131 | CLL 131 A |  | 40.86 | M2 | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | Se encuentran pendientes actividades de remates para el recibo de este segmento | 0% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 C | CRA 87 B | CRA 87A |  | 30.15 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 129 C | CRA 87 B | CRA 87A |  | 29.13 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86 A | CLL 129 D | CLL 129 C |  | 28.42 | M2 | [5 empty] | 2024-09-21 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86 A | CLL 129 D | CLL 129 C |  | 30.1 | M2 | [5 empty] | 2024-09-21 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86B | CL 127F | CL 128 |  | 30.97 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86B | CL 127F | CL 128 |  | 30.45 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 B | CLL 132 C |  | 60.89 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 61% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 B | CLL 132 C |  | 63.29 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 68% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA87C | CRA88 |  | 31.63 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  |  |  | 68% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA87C | CRA88 |  | 26.69 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA88 | CRA 88A |  | 38.51 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 131A | CRA88 | CRA 88A |  | 28.06 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 A | CALLE 138D | CALLE 139 |  | 193.12 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 45%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 A | CALLE 138D | CALLE 139 |  | 193.12 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 45%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 C | CL 138 D | CL 139 |  | 152.19 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 C | CL 138 D | CL 139 |  | 149.13 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 B | CL 138 D | CL 139 |  | 178.88 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 152 B | CL 138 D | CL 139 |  | 192.48 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 48 | CLL 132 | CLL 134 |  | 125.34 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 48 | CLL 132 | CLL 134 |  | 71.61 | M2 | [5 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 58 C | CLL 162 | CLL 163 |  | 205.15 | M2 | [5 empty] | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | 85% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 | CL 162 A |  | 180.93 | M2 | [5 empty] | 2023-12-16 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  | 85% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 | CL 162 A |  | 95.79 | M2 | [5 empty] | 2023-12-16 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  | 95% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 B | CL 162 C |  | 76.13 | M2 | [5 empty] | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 95% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CR 56 | CL 162 B | CL 162 C |  | 39.01 | M2 | [5 empty] | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 63% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 148 B | CLL 138 F | CLL 139 |  | 63.64 | M2 | [5 empty] | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 63% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 148 B | CLL 138 F | CLL 139 |  | 65.21 | M2 | [5 empty] | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 73% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 149 A | DG 138 F | CLL 139 |  | 30.16 | M2 | [5 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  | 73% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 149 A | DG 138 F | CLL 139 |  | 37.46 | M2 | [5 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150B | CL 142 | CL 139 |  | 44.19 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  |  |  | 21% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150B | CL 142 | CL 139 |  | 52.81 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  |  |  | 26% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 140 | CRA 137A |  | 79.94 | M2 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 0% |  |  | 55%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 140 | CRA 137A |  | 38.61 | M2 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 0.56667 |  | 26% |  |  | 55%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137A | CRA 137BIS |  | 65.33 | M2 | [5 empty] | 2024-06-19 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 30% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137A | CRA 137BIS |  | 39.17 | M2 | [5 empty] | 2024-06-19 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 25% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137BIS | CRA 137 |  | 87.72 | M2 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 30% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137 | CRA 136A |  | 8.52 | M2 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 30% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136A | CRA 136 |  | 77.27 | M2 | [5 empty] | 2024-06-18 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 25% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136A | CRA 136 |  | 30.58 | M2 | [5 empty] | 2024-06-18 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136 | CRA 135 |  | 50.57 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 55% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 135 |  | 41.03 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 40% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 135 |  | 18.83 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 0% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 134 |  | 54.84 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 0% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 135 | CRA 134 |  | 38.7 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 0% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 100 B | CLL 156 C | LINDERO |  | 67.68 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 100 B | CLL 156 C | LINDERO |  | 55.97 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 5% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 30.85 | M2 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 5% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 45.57 | M2 | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 B | CERRADO |  | 16.7 | M2 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | No se ejecutan actividades en este frente, el contratista se encuentra a la espera de la intervención del acueducto para el empalme con la tubería existente | 0% |  |  | 90%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 C | CRA 84 B | CERRADO |  | 31.48 | M2 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | No se ejecutan actividades en este frente, el contratista se encuentra a la espera de la intervención del acueducto para el empalme con la tubería existente | 68% |  |  | 90%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CL 156 B | CRA 99 | CRA 98 |  | 68.32 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CL 156 B | CRA 99 | CRA 98 |  | 80.46 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 BIS | CRA 95 B | TRAV 95 C |  | 44.62 | M2 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 BIS | CRA 95 B | TRAV 95 C |  | 46.55 | M2 | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 138 D BIS | CLL 139 |  | 150.26 | M2 | [5 empty] | 2024-09-10 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 | CLL 139 B |  | 207.14 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 | CLL 139 CLL 139 B |  | 210.02 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 B | CLL 140 |  | 249.11 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 151 C | CLL 139 B | CLL 140 |  | 243.13 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 C | CRA 151 D |  | 39.99 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 C | CRA 151 D |  | 40 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 D | CRA 15248,01 |  | 48.01 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 B | CRA 151 D | CRA 152 |  | 48 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 B | CLL 140 |  | 249.75 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 49%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 B | CLL 140 |  | 243.1 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 49%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 A | CLL 139 B |  | 70.29 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 A | CLL 139 B |  | 71.09 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 5%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 | CLL 139 A |  | 135.96 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 152 | CLL 139 | CLL 139 A |  | 129.51 | M2 | [5 empty] | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 85 | CLL 129 A BIS | CLL 129 A |  | 68.23 | M2 | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 | No se reporta actividad en este segmento debido a que se está definiendo el diseño debido a la gran pendiente de la vía | 0% |  |  | 36%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 159 B | CLL 136 | CLL 136 A |  | 137.16 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 12%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 159 B | CLL 136 | CLL 136 A |  | 137.83 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 12%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 B | CRA 95 D | CRA 97 |  | 361.19 | M2 | [5 empty] | 2023-11-27 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  |  |  | 68% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 20.6 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 68% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 29.09 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 75% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 15.95 | M2 | [5 empty] | 2024-04-11 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 20% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | CLL 161 | cerrado |  | 10.57 | M2 | [5 empty] | 2024-04-11 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Se encuentra en actividades de verificación para recibo por parte de la interventoría, entrega y recibo de remates | 30% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 90 B BIS | cerrado | CLL 161B |  | 21.27 | M2 | [5 empty] | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 2024-06-01 |  | 3.1 | Se encuentra en terminación de actividades, fundida de andenes y posterior recibo de la interventoría | 55% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 56 | CLL 162 A | CLL 162 B |  | 62.61 | M2 | [5 empty] | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  |  | 55% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 56 | CLL 162 A | CLL 162 B |  | 109.1 | M2 | [5 empty] | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 C | CLL132 D |  | 38.14 | M2 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 136 | CLL 132 C | CLL132 D |  | 37.19 | M2 | [5 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-02-05 |  |  |  | 58% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 | CRA 150 B | cerrado |  | 32.66 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  |  |  | 58% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 139 | CRA 150 B | cerrado |  | 46.68 | M2 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  |  |  | 62% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 161 | CRA 90B | CRA 90 B BIS |  | 119.11 | M2 | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Pendiente recibo por parte de interventoría en actividades de remates | 62% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 161 | CRA 90B | CRA 90 B BIS |  | 146.3 | M2 | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  | 2.6667 | Pendiente recibo por parte de interventoría en actividades de remates | 0% |  |  | 99%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88A | CLL 131 | CLL 131A |  | 17.87 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | El contratista se encuentra realizando actividades en otro de los CIVs de este frente (11007752), en el cual tiene dispuesto todo el personal. | 0% |  |  | 90%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 88A | CLL 131 | CLL 131A |  | 16.85 | M2 | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 |  | 1.2667 | Pendiente remates | 0% |  |  | 90%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 136B | CRA 159 | CRA160 |  | 128.37 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 136B | CRA 159 | CRA160 |  | 149.26 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 138 A | CRA 158 B | CRA 159 A |  | 120 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 138 A | CRA 158 B | CRA 159 A |  | 120.01 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 137 A | CRA 157 | CRA 158 B |  | 249.17 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 137 A | CRA 157 | CRA 158 B |  | 250.88 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL157 BIS | CRA 92 | CRA 93 |  | 126.44 | M2 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 45%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL157 BIS | CRA 92 | CRA 93 |  | 146.77 | M2 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 45%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150A | CLL 143 | CLL 144 |  | 61.29 | M2 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 150A | CLL 143 | CLL 144 |  | 60.32 | M2 | [5 empty] | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 155 | CLL 138 B | CLL 138C |  | 54.25 | M2 | [5 empty] | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 155 | CLL 138 B | CLL 138C |  | 59.41 | M2 | [5 empty] | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 137BIS | CRA 137 |  | 38.67 | M2 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 |  | 0% |  |  | 70%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 133 | CRA 136 | CRA 135 |  | 20.1 | M2 | [5 empty] | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | 0.6 | Debido a inconvenientes con el personal de obra se ha visto retraso en las actividades de conformación de andenes, sin embargo el contratista incluye nuevo personal durante la semana en curso para mitigar el atraso existente. | 0% |  |  | 98%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA159A | CLL 136F | CLL138 |  | 173.85 | M2 | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-08-25 | 2024-08-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 B BIS | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 49.74 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CLL 145 B BIS | CRA 84 A | CRA 84 B |  | 65.24 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 85 | CLL 129 A BIS | CLL 129 A |  | 48.72 | M2 | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 36%
Construcción de Espacio Público | 460 | 2023 | SUBA | CRA 86B | CL 127F | CL 128 |  | 0.02956 | M2 | [5 empty] | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 161 C | KR 59 | KR 62 | 6880991792 | 0.1 | Km carril |  | 36 |  | Mediante Resolución No. 120 del 7 de marzo de 2024, se declara la Caducidad del contrato 521 de 2023, la cual fue confirmada mediante Resolución No. 123 de 15 de marzo de 2024, en la cual declaran la caducidad del contrato 521 de 2023 y en consecuencia se ordena aplicar la Clausula decimosexta contractual, haciendo efectiva la Clausula Penal pecuniaria por la suma de $1.322.664.242 en contra de CONSORCIO LOS ANDES. |  | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6880991792
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C |  | 0.01674 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 |  | 0.13913 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |  | 0.05884 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | TV 127 C | DG 139 A BIS | DG 139 B |  | 0.06399 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | TV 127 C | DG 139 B | DG 140 |  | 0.06144 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 152 B | KR 114B | KR 114D |  | 0.07164 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 51 | CLL 128 | CLL 128 A |  | 0.09109 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 148 | CRA 102 B | CRA 103 B |  | 0.12708 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A |  | 0.12366 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 156A | CLL 132 A | CLL 132 D |  | 0.03389 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 156A | CLL 132 BIS | CLL 132 A |  | 0.03234 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 156A | CLL 132 | CLL 132 |  | 0.02066 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 54D | CLL 167 A | CLL 168 |  | 0.03657 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 132 B BIS A | CRA 126 D | TV 127 |  | 0.07889 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | TV 126 D | CLL 132 D | CLL 133 |  | 0.09965 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 2% |  |  | 66%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | TV 126 D | CLL 133 | CLL 135 |  | 0.10934 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 2% |  |  | 51%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |  | 0.09548 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 |  | 0.01362 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 |  | 0.06774 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |  | 0.04384 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C |  | 0.0254 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C |  | 0.0106 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 |  | 0.01776 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A |  | 0.03708 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 168 A | KR 73 A | KR 74 A |  | 0.202 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 143 A | KR 127 D | KR 128 |  | 0.11968 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C |  | 0.12993 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 114 | CLL 147 A | CLL 148 |  | 0.07827 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 114 | AV SUBA | CLL 147 A |  | 0.1077 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 C | CLL 143 |  | 0.01915 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS |  | 0.05939 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 B | CLL 142 C |  | 0.03022 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 A | CLL 142 B |  | 0.07542 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 A | CLL 142 A |  | 0.02116 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 | CLL 142 A |  | 0.05686 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 169 A | KR 67 | KR 68 |  | 0.16041 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A |  | 0.04741 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 98% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO |  | 0.05781 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 521 | 2023 | SUBA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |  | 0.02947 | Km carril | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 521 | 2023 | SUBA | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 |  | 0.03984 | M2 | [5 empty] | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Bahía | 521 | 2023 | SUBA | CLL 142 | KR 109 | KRA 109 A |  | 519.75 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Bahía | 521 | 2023 | SUBA | CLL 142 | KRA 109 A | KRA 109 B |  | 409.65 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Bahía | 521 | 2023 | SUBA | CLL 142 | KRA 109 B | KRA 109 B |  | 200.55 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Bahía | 521 | 2023 | SUBA | CLL 142 | KRA 109 B | KRA 109 C |  | 264.45 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Bahía | 521 | 2023 | SUBA | KR 111 | CLL 142 C | CLL 143 |  | 95.75 | M2 | [5 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Casa de Cultura | 903 | 2023 | SUBA |  | CRA 90 #147-44 |  | 1764437762 | 1 | casa de cultura |  | 13 | 13 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-21 | 2024-07-21 |  | 1.4333 |  | 0% |  |  | 7% |  |  | 1764437762
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 61 | Cl 78 A | Cl 79 | 10169854516 | 0.049 | Km carril |  | 76 | 76 |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 6549997475
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 70 C | Kr 57 | Kr 57 B |  | 0.055 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 74 | Kr 58 | Kr 60 |  | 0.116 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 77 | Kr 60 | Kr 61 |  | 0.087 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 79 Bis | Kr 64 | Kr 65 |  | 0.008 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 77 | Kr 63 | Kr 64 |  | 0.033 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 76 | Kr 64 | Kr 65 |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 70 D | Kr 60 | Kr 61 |  | 0.032 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 79 | Kr 64 | Kr 65 |  | 0.008 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 70A | Kr 57B | Kr 57 |  | 0.084 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-18 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 58 | Cl 70B | Cl 70C |  | 0.056 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 49C | Cl 87 | Cl 88 |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 49 | Cl 88A | Cl 88B |  | 0.041 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-05 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 49A | Cl 85A | Cl 86A |  | 0.119 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 29A | Cl 75 | Cl 75A |  | 0.023 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 27 | Cl 75A | Cl 76 |  | 0.018 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 27 | Cl 76 | Cl 77 |  | 0.008 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 71 | Kr 27A | Kr 27B |  | 0.062 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-06 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 27B | Cl 70 | Cl 71 |  | 0.041 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-14 | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 75A | Kr 29 | Kr 29A |  | 0.059 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 27A | Cl 70 | Cl 71 |  | 0.055 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Dg 79A Bis | Kr 56 | Kr 79B |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 17%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 78 | Kr 27B | Kr 28 |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 43%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Dg 79B Bis | Cl 79B | Kr 55B |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 67 | Kr 27A | Kr 27B Bis |  | 0.174 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 29 | Cl 74 | Cl 75 |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 78 | Kr 28 | Kr 28A |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  |  |  | 0% |  |  | 34%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Kr 56 | Dg 94 Bis | Cl 94B |  | 0.12 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 2024-05-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 93 | Kr 58 | Kr 60 |  | 0.177 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 363 | 2023 | BARRIOS UNIDOS | Cl 78 | Kr 27B | Kr 27A |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-27 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Rehabilitación de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 27B | Calle 53A | Calle 53B | 3157146401 | 0.18 | Km carril |  | 0 |  | El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 19 DE 15 DE FEBRERO DE 2024, decretó: ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DEL CONTRATO 232-2023 y en consecuencia aplicar la cláusula decimosexta contractual haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios por la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE (604.110.705) en contra de DEL CONSORCIO LOS ANDES , identificado con NIT 901.705.243-8 representado por CAROLINA TRIANA MOLINA identificada con cédula de ciudadanía No 52.409.050 de Bogotá D.C, conformado por ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S con sigla ELCO S.A.S identificado con NIT 800.193.117- 2 con compromiso del 50%, y METRO INGENIEROS CIVILES SAS identificado con NIT 900273120- 1 con compromiso del 50%. | [7 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | 3157146401
Rehabilitación de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | CRA 33BIS | Calle 25D | Calle 25C |  | 0.11 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Reconstrucción de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 17 | Calle 30 | Calle 31 |  | 0.16 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Reconstrucción de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 43 | Calle 25B | Av. Calle 26 |  | 0.1 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Mantenimiento de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 17 | Calle 30 | Calle 31 |  | 0.16 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Rehabilitación de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Calle 53A | Carrera 27A | Carrera 27B |  | 0.1 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Rehabilitación de Malla Vial | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | DG 45D | TV 20 | TV 21 |  | 0.25 | Km carril | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Reconstrucción de Espacio Público | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 27B | Calle 53A | Calle 53B |  | 248 | M2 | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Rehabilitación de Espacio Público | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Carrera 27B | Calle 53A | Calle 53B |  | 185 | M2 | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Rehabilitación de Espacio Público | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Calle 53A | Carrera 27A | Carrera 27B |  | 168 | M2 | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Rehabilitación de Espacio Público | 232 | 2023 | TEUSAQUILLO | Calle 53A | Carrera 27A | Carrera 27B |  | 105 | M2 | [11 empty] | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó | No se ejecutó
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | CALLE 4 | AV. CARACAS | CARRERA 15 | 8504933438 | 0.1794 | Km carril |  | 43 | 43 |  |  | 2023-10-13 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobacion pmt | 7% |  |  | 98% |  |  | 6132093769
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | CALLE 4 | CARRERA 15 | CARRERA 15A |  | 0.1536 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-13 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | espera de aprobacion de pmt | 7% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | CALLE 4 | CARRERA 15A | CARRERA 15B |  | 0.144 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-13 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobacion de pmt | 7% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | DIAGONAL 4A | CARRERA 18A | CARRERA 18B |  | 0.1761 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-11 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobacion del pmt | 17% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | DIAGONAL 4A | CARRERA 18B | CARRERA 18C |  | 0.2211 | Km carril | [5 empty] | 2023-09-11 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobacion del pmt | 17% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | CALLE 4 | CARRERA 15 B | CARRERA 16 |  | 0.1443 | Km carril | [5 empty] | 2023-02-14 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobacion de pmt | 17% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | DIAGONAL 4A | CARRERA 18C | CARRERA 19A |  | 0.351 | Km carril | [5 empty] | 2023-09-11 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 | aprobación del pmt | 17% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 123 | 2022 | LOS MÁRTIRES | CALLE 4 | CARRERA 16 | CARRERA 17 |  | 0.16 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 0.83333 |  |  |  |  | 25%
Mantenimiento de Salón Comunal | 163 | 2022 | LOS MÁRTIRES |  | Cl. 4a Bis #18B-30, Antonio Nariño, Bogotá, Colombia |  | 261258000 | 1 | Salon Comunal |  | 7 | 7 |  |  | 2023-03-27 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 261258000 | 0 | N/A | N/A | 5 | 7 meses y 15 dias | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. Prorroga 4. Prorroga 5 | 3 | 6 meses y 12 dias | NO | Suspension 1. Suspension 2 Suspension 3.
Mantenimiento de Salón Comunal | 163 | 2022 | LOS MÁRTIRES |  | Cra. 26 #22a16, Bogotá, Colombia |  |  | 1 | Salon Comunal | [5 empty] | 2023-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 87% |  |  | 100%
Mantenimiento de Salón Comunal | 163 | 2022 | LOS MÁRTIRES |  | Cl. 1d Bis #29-92, Bogotá, Colombia |  |  | 1 | Salon Comunal | [5 empty] | 2023-07-03 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 90% |  |  | 100%
Mantenimiento de Salón Comunal | 163 | 2022 | LOS MÁRTIRES |  | Cl. 17 #16-21, Bogotá, Colombia |  |  | 1 | Salon Comunal | [5 empty] | 2023-07-31 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 90% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Calle 11 | Cra 19A | CRA 19A BIS | 7940215408 | 0.1 | Km carril |  | 33 | 33 |  |  | 2024-06-12 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5311180875 | 2 | Adición 1. $2.629.034.533 | Adición 1. | 2 | 9 meses y 3 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Calle 1B | Cra 29B | Cra 29B Bis |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | CALLE 1B | KRA 29B | KRA 29B BIS |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Carrera 29 | Calle 1 G | Calle 1 G BIS |  | 0.096 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-07-07 | 2024-07-07 |  | 1.9 |  | 0% |  |  | 98%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Carrera 26 | Calle 1 F | Calle 1 G |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 2.7667 |  | 0% |  |  | 98%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Carrera 26 | Calle 1 D BIS | Calle 1 F |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 2.7667 |  | 0% |  |  | 98%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Carrera 26 | Calle 1 G | Calle 1 H |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | 2.7667 |  | 0% |  |  | 98%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Carrera 26 | Calle 2 | Calle 2 A |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | Calle 5B | Carrera 20 | Carrera 21 |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-07-07 | 2024-07-07 |  | 1.9 |  | 0% |  |  | 98%
Conservación de Malla Vial | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | CALLE 1D BIS | KRA 29 B | AV KRA 30 |  | 0.214 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-05 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 0% |  |  | 15%
Conservación de Bahía | 188 | 2023 | LOS MÁRTIRES | CLL1DBIS | KRA 29 C | AV KRA 30 | [8 empty] | 2024-09-05 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 0% |  |  | 15%
Mantenimiento de Parque | 230 | 2023 | LOS MÁRTIRES |  | Urbanización El Vergel, Urbanización La Carmelita |  | 1078371100 |  |  |  | 12 | 12 |  | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 64% |  |  | 1078371100 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Parque | 230 | 2023 | LOS MÁRTIRES |  | Barrio Santa Fe | [9 empty] | 2024-08-21 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 230 | 2023 | LOS MÁRTIRES |  | Urbanizacion El Tivoli | [9 empty] | 2024-05-23 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 230 | 2023 | LOS MÁRTIRES |  | Urbanización Santa Isabel Tercer Sector | [9 empty] | 2024-05-23 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Mantenimiento de Parque | 230 | 2023 | LOS MÁRTIRES |  | Ricaurte | [9 empty] | 2024-08-21 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 18 SUR | CARRERA 24 | CARRERA 22 | 7475190049 | 0.17 | Km carril |  | 13 | 13 |  | 2023-08-17 | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  | 3.4667 | EL atraso se da por temas de señalización es el 1% que falta para la terminación del tramo. | 0% |  |  | 99% |  |  | 4983460033 | 2 | Adición 1. $2.491.730.016 | Adición 1. | 2 | 5 meses y 26 dias | Prorroga 1 | 0 | N/A | NO | N/A
Rehabilitación de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | TV24 H BIS | CARRERA 24 I BIS | DG 17 C SUR |  | 2 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-17 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 2.3 | El 1% que falta por ejecución y que justifica el atraso es la actividad de señalización de la vía por lo que se realizará en el mes de agosto. | 0% |  |  | 99%
Reconstrucción de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 22 | CALLE 15 SUR | CALLE 16 SUR |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2.9 | El 1% que falta por ejecución y que justifica el atraso es la actividad de señalización de la vía por lo que se realizará en el mes de septiembre. | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | INTERSECCION CALLE 19 SUR | CARRERA 11A | INTERSECCION |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-17 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Reconstrucción de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 26 SUR | CARRERA 29B | CARRERA 29A |  | 0.19 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 1.1 | Se proyecta terminación para el día 2 de septiembre. Se justifica el atraso por reinspección de red de alcantarillado. | 0% |  |  | 70%
Reconstrucción de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 27 SUR | CARRERA 29B | CARRERA 29A |  | 0.16 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-04 | 2024-07-12 | 2024-07-12 |  | 1.7333 | El 1% que falta por ejecución y que justifica el atraso es la actividad de señalización de la vía por lo que se realizará en el mes de septiembre. | 0% |  |  | 99%
Rehabilitación de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 6 SUR | CARRERA 24C | CARRERA 24B |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-13 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 6 SUR | CARRERA 24C | CARRERA 24D |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-31 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CL 18 S | KR 16A | KR 17 |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-08 | 2024-08-17 | 2024-08-17 |  | 0.53333 |  | 0% |  |  | 5%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | INTERSECCION CALLE 19 SUR | CARRERA 12G | INTERSECCIONES |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-22 | 2024-08-17 | 2024-08-17 |  | 0.53333 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | DG 17C S | TV 25A | KR 26 |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | DG 17C S | TV 25A | TV 26A |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CALLE 17 SUR | CARRERA 16 | CARRERA 17 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 3.1333 | El 1% que falta por ejecución y que justifica el atraso es la actividad de señalización de la vía por lo que se realizará en el mes de agosto. | 0% |  |  | 99%
Mantenimiento de Malla Vial | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | KR 24C | DG 13BIS S | CL 15 S |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-20 | 2024-05-25 | 2024-05-25 |  | 3.3333 | El 1% que falta por ejecución y que justifica el atraso es la actividad de señalización de la vía por lo que se realizará en el mes de agosto. | 0% |  |  | 99%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 22 SUR | CALLE 27 SUR |  | 100.48 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 22 SUR | CALLE 27 SUR |  | 83.6 | M2 | [5 empty] | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 27 SUR | CALLE 27 A SUR |  | 116.34 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 27 A SUR | CALLE 29 SUR |  | 220.01 | M2 | [5 empty] | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 27 A SUR | CALLE 29 SUR |  | 260.26 | M2 | [5 empty] | 2024-09-17 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 29 SUR | CALLE 29 A SUR |  | 93.14 | M2 | [5 empty] | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 29 SUR | CALLE 29 A SUR |  | 127.66 | M2 | [5 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 29 A SUR | CALLE 30 SUR |  | 87.92 | M2 | [5 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Rehabilitación de Espacio Público | 260 | 2023 | ANTONIO NARIÑO | CARRERA 34 | CALLE 29 A SUR | CALLE 30 SUR |  | 87.92 | M2 | [5 empty] | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Construcción de Parque | 299 | 2022 | PUENTE ARANDA |  | Veraguas (Predio Fiscal) |  | 9000000000 | 24100 | M2 |  | 123 | 123 |  | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 94% |  |  | 100% |  |  | 9000000000 | 0 | N/A | N/A | 3 | 11 meses y 7 dias | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Parque | 375 | 2023 | PUENTE ARANDA |  | CL 2B Y CL 2D ENTRE CR 38C Y CR 39 |  | 400000000 | 5062 | M2 |  | 32 | 32 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 400000000 | 0 | N/A | N/A | 0 |  |  | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción deCentro de Traslado por Protección | 385 | 2023 | PUENTE ARANDA |  | CL 10 38 75 |  | 2990000000 | 1 | Edificación |  | 28 | 28 |  |  | 2024-03-29 | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  |  |  | 0% |  |  | 19% |  |  | 2990000000 | 0 | N/A | N/A | 1 | 8 meses y 8 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 32A | CL 1 | CL 1A BIS | 11302223781 | 0.16 | Km carril |  | 15 | 15 |  | 2023-10-18 | 2024-01-22 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 6% |  |  | 95% |  |  | 7902223781 | 1 | 3400000000 | Adición 1. | 1 | 6 meses y 15 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 39 | CL 36 S | TV 35 BIS |  | 0.18 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-26 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 43 | CL 5 | CL 5A |  | 0.27 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 5% |  |  | 95%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 1B | KR 51 | TV 52 |  | 0.18 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 3% |  |  | 43%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 1G | KR 38A | KR 38B |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | TV 35 BIS | CL 37 S | KR 39 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 45%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 40A S | KR 50A | KR 50C |  | 0.24 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 53 D BIS | CL 4C | CL 4D |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 4% |  |  | 50%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 43 | CL 5 | TV 42A |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | TV 35A | CL 29B S | CL 29C S |  | 0.13 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 53 D | CL 5 A | NULL |  | 0.12 | Km carril | [6 empty] | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 0% |  |  | 25%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | TV 53 BIS | CL 2 A | CL 2 |  | 0.32 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 4 B | KR 56 | KR 56 A |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Rehabilitación de Malla Vial | 403 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 4 B | KR 56 A | KR 57 |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 0% |  |  | 10%
Construcción de Salón Comunal | 441 | 2023 | PUENTE ARANDA |  | CL 10 S 35A 28 - CL 9 S 35A 25 |  | 1878235759 | 1 | Salon Comunal |  | 35 | 35 |  | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  |  |  | 9% |  |  | 67% |  |  | 1205748060 | 1 | 672487699 | Adición 1. | 1 | 6 meses y 9 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 36 S | CL 37 S | 2221651515 | 0.08 | Km carril |  | 27 | 27 |  | 2023-12-29 | [9 empty] | 0% |  |  | 2221651515 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 3 | 5 meses y 28 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3.
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 35 S | CL 36 S |  | 0.08 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 34 S | CL 35 S |  | 0.09 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 32 S | CL 33 S |  | 0.07 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 31 S | CL 32 S |  | 0.1 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | CL 31 S | KR 51 | KR 51 A |  | 0.02 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 30 S | CL 31 S |  | 0.08 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 29 S | CL 30 S |  | 0.09 | Km carril | [14 empty] | 0%
Construcción de Malla Vial | 442 | 2023 | PUENTE ARANDA | KR 51 | CL 28 S | CL 29 S |  | 0.08 | Km carril | [14 empty] | 0%
Reconstrucción de Espacio Público | 242 | 2022 | CANDELARIA | CALLE 12C | carrera 1A | carrera 2 | 2054981265 | 570.6 | M2 |  | 25 | 25 |  | 2022-12-09 | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2054981265 | 0 | N/A | N/A | 1 | 6 meses y 9 dias | Prorroga 1. | 15 | 15 meses y 14 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3. Suspensión 4 Suspensión 5. Suspensión 6. Suspensión 7 Suspensión 8. Suspensión 9. Suspensión 10 Suspensión 11 Suspensión 12 Suspensión 13 Suspensión 14 Suspensión 15
Reconstrucción de Espacio Público | 242 | 2022 | CANDELARIA | CALLE 12 C | CARRERA 1 A | CARRERA 2 |  | 371.2 | M2 | [5 empty] | 2024-05-26 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción y dotación de Parque | 258 | 2022 | CANDELARIA |  | La Candelaria CL 7 |  | 523582848 | 281 | M2 |  | 15 | 15 |  | 2022-12-27 | 2023-02-14 | 2023-08-13 | 2023-08-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 523582848 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 11 | 11 meses y 4 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3. Suspensión 4 Suspensión 5. Suspensión 6. Suspensión 7 Suspensión 8. Suspensión 9. Suspensión 10 Suspensión 11
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CARRERA 6 | CALLE 9 | CALLE 10 | 2457035215 | 0.2 | Km carril |  | 13 | 13 |  | 2023-08-29 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 2457035215 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 7 | 7 meses y 18 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3. Suspensión 4 Suspensión 5. Suspensión 6. Suspensión 7
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 8 | CARRERA 5 | CARRERA 6 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CARRERA 3 | CALLE 12C | CALLE 12D |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 11 | CARRERA 4 | CARRERA 5 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CARRERA 1 | CALLE 12B BIS A | CALLE 12C |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CARRERA 2 | CALLE 16A | CALLE 17 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 12C | CARRERA 1 | CARRERA 1A |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 12 C | CARRERA 1A | CARRERA 2 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CARRERA 1 | CALLE 12 | CALLE 12B |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-03 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 12B | CARRERA 8A | CARRERA 9 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | CALLE 12B | CARRERA 8 | CARRERA 8A |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 5 Bis | Calle 12 c | AV. Jimenez |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Calle 9 | Carrera 1 | Carrera 2 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Diagonal 6 B bis | Carrera 2 | Calle 6 C bis |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 3 | Calle 12 F | Carrera 2 A |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 2 | Calle 10 | Calle 11 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Calle 12 c | Carrera 4 | Carrera 5 |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 2024-07-27 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Malla Vial | 264 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 1 | Calle 12 B | Calle 12 B bis |  | 0.2 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 9 | calle 12 | calle 12b | 4053329214 | 261.6 | M2 |  | 10 | 10 |  | 2023-10-30 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2600000000 | 1 | $1.453.329.214 | Adición 1. | 1 | 3 meses y 10 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 9 | calle 12b | calle 12c |  | 265.38 | M2 | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 9 | calle 12b | calle 12c |  | 201.13 | M2 | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 5a | calle 12c | calle 13 |  | 157 | M2 | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 6 | calle 12 | calle 12b |  | 439.14 | M2 | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 12 | carrera 1 | carrera 2 |  | 112.45 | M2 | [5 empty] | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 12 | carrera 2 | carrera 3 |  | 176.03 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 98%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 12c | carrera 3 | carrera 4 |  | 190.37 | M2 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 62%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 12c | carrera 3 | carrera 4 |  | 229.56 | M2 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 | Se finalizaron las obras de mantenimiento en el 95% del segmento peatonal sin embargo, esta pendiente para el recibo y aprobación de la interventoría, que el propietario del predio localizado en la calle 12c 3 -81, toda vez que este predio no cuenta con conexión de redes sanitarias conectadas a la red principal en su lugar se presenta una fuga de aguas residuales afectando el material de base del segmento peatonal, se realizo visita con el acueducto y administración del predio donde se solicito la solución inmediata de las redes intradomiciliarias, esto con el fin de poder culminar las obras en el anden. | 0% |  |  | 97%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 9 | carrera 2e | carrera 3e |  | 306.35 | M2 | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 95%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | carrera 3e | calle 7 | calle 9 |  | 375.35 | M2 | [5 empty] | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | calle 12c | carrera 1 | carrera 1a |  | 219.72 | M2 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 11 | Carrera 2 | Carrera 3 |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-07-18 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 1.1 |  | 0% |  |  | 90%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 11 | Carrrea 2 | Carrera 3 |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 90%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 11 | Carrera 3 | Carrera 4 |  | 110 | M2 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 11 | Carrera 3 | Carrera 4 |  | 112 | M2 | [5 empty] | 2024-08-19 | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 12 | Carrera 2 | Carrera 3 |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 12 D | Carrera 1 | Carrera 1 BIS |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 12 D | Carrera 1 Bis | Carrera 1 A |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 3 | Calle 12C | Calle 12D |  | 105 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 8 | Calle 11 | Calle 12 |  | 102 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Carrera 8 | Calle 12 B | Calle 12 C |  | 102 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Conservación de Espacio Público | 274 | 2023 | CANDELARIA | Calle 12 | Carrera 1 | Carrera 2 |  | 100 | M2 | [5 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Parque | 296 | 2023 | CANDELARIA | La Concordia | 4.597348, -74.068261 |  | 225000000 | 250 | M2 |  | 6 | 6 |  | 2023-12-15 | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 69% |  |  | 225000000 | 0 | N/A | N/A | 1 | 3 meses y 13 dias |  | 4 | 2 meses y 29 dias | NO | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3. Suspensión 4.
Mantenimiento de Casa de Cultura | 306 | 2023 | CANDELARIA |  | CALLE 12 C NO. 5-40 |  | 237000000 |  |  |  | 10 | 10 |  | 2023-12-26 | 2024-03-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 80% |  |  | 152000000 | 1 | 85000000 |  | 3 | 4 meses | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Casa de Cultura | 306 | 2023 | CANDELARIA |  | CALLE 9 NO. 3 -37 | [9 empty] | 2024-01-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 90%
Mantenimiento de Casa de Cultura | 306 | 2023 | CANDELARIA |  | CALLE 7 CON CARRERA 2 ESTE - 34 | [9 empty] | 2024-03-26 | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Casa de Cultura | 306 | 2023 | CANDELARIA |  | CALLE 12 D CON CARRERA 3 | [9 empty] | 2024-01-16 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 37 A SUR | KR 13 C BIS | KR 13 C | 8401589353 | 0.02 | Km carril |  | 22 | 22 |  | 2023-10-24 | 2024-07-15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8401589353 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL49CBIS SUR | CRA3E | CRA3A BIS ESTE |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49BIS SUR | CRA 2AE | CRA2BE |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 56%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL49 BIS SUR | CRA2E | CRA 2A E |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 56%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CRA13B | CL49 B SUR | NULL |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 81%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CRA 12I | DG 32DBIS SUR | DG32DBISASUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1A | KR 1B |  | 0.07383 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1B | KR 1C |  | 0.04221 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 78%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1C | KR 1D |  | 0.045 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1D | KR 1F |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1F | KR 1G |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 72%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 0.0418 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 B | CLL 57 SUR | CLL 57A SUR |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 72%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 2 G | CL 57B SUR | CL 57 |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 78%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 9A | CL 39B S | CL 39C S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 46%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54 B SUR | KR 10C | KR 10A |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 75%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KRA 9 | CL 54J SUR | CERRADO |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48 I SUR | TV 5Q | CERRADO |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 71%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54C BIS SUR | TV 5 M | KR 10C |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 51%
Construcción de Malla Vial | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54A BIS SUR | KR 10C | KR 10A |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 37 A SUR | KR 13 C BIS | KR 13 C |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54A BIS SUR | KR 10C | KR 10A |  | 33 | M2 | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54A BIS SUR | KR 10C | KR 10A |  | 54 | M2 | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54C BIS SUR | TV 5 M | KR 10C |  | 38 | M2 | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 51%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54C BIS SUR | TV 5 M | KR 10C |  | 34 | M2 | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 51%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48 I SUR | TV 5Q | CERRADO |  | 28 | M2 | [5 empty] | 2024-04-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 73%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48 I SUR | TV 5Q | CERRADO |  | 37 | M2 | [5 empty] | 2024-04-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 73%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KRA 9 | CL 54J SUR | CERRADO |  | 109 | M2 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KRA 9 | CL 54J SUR | CERRADO |  | 111 | M2 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54 B SUR | KR 10C | KR 10A |  | 53 | M2 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 75%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 54 B SUR | KR 10C | KR 10A |  | 91 | M2 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 75%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48D SUR | TR 5M | CERRADO |  | 38 | M2 | [5 empty] | 2024-07-08 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48D SUR | TR 5M | CERRADO |  | 0.05 | M2 | [5 empty] | 2024-07-08 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48D SUR | TR 5M | cerrado |  | 37 | M2 | [5 empty] | 2024-07-08 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 2 G | CL 57B SUR | CL 57 |  | 28 | M2 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 78%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 2 G | CL 57B SUR | CL 57 |  | 46 | M2 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 78%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 B | CLL 57 SUR | CLL 57A SUR |  | 30 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 72%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 B | CLL 57 SUR | CLL 57A SUR |  | 30 | M2 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 72%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 14 | M2 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 38 | M2 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5A | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 45 | M2 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 34 | M2 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5 | CLL 57 SUR | CLL 57B SUR |  | 144 | M2 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1F | KR 1G |  | 64 | M2 | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 58%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1D | KR 1F |  | 84 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1C | KR 1D |  | 88 | M2 | [5 empty] | 2024-04-11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48R S | KR 1B | KR 1C |  | 250 | M2 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 78%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CRA 12 I | DG 32D SUR | DG32DBIS SUR |  | 58.91 | M2 | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  |  |  | 0% |  |  | 76%
Construcción de Espacio Público | 351 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG53BIS SUR | CRA 3F | NULL |  | 414.9 | M2 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 6C | KR 7 | 8140394398 | 0.03 | Km carril |  | 29 | 29 |  | 2023-12-11 | 2024-07-08 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 54% |  |  | 8140394398 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 23 | CL 34 S | CL 35 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 12 | CL 50B S | CL 51 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 74%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 13 | CL 31F S | CL 32 S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 11D | DG 49D S | DG 49DBIS S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 49CBISA S | DG 49D S | SE |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 5P | CL 49H S | DG 50 S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48J S | KR 12 | SE |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 11B | CL 48K S | KR 11B |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 30 S | KR 24B | KR 25 |  | 0.004 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-27 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 25 S | KR 24F | KR 24G |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 24DBIS | CL 23 S | CL 24 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 23 S | KR 24D | KR 24D BIS |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 24D | CL 22 S | CL 23 S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 24D | CL 23 S | CL 24 S |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 44BIS S | KR 9L | TV 9M |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 48JBIS S | KR 11 | KR 11A |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 11A | CL 48JBIS S | CL 48K S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 11A | CL 48J S | CL 48J BIS S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-16 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1 | TV 1BISA E | TV 1GBIS |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 3% |  |  | 70%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1 | KR 1DBIS | TV 1BISA E |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 3% |  |  | 70%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1 | DG 49 b S | DG 49BBIS S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 3% |  |  | 82%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1 | TV 1GBIS | DG 49BBIS S |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 3% |  |  | 70%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31B S | KR 18 | KR 18A |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 39A SUR | KR 9G | KR 9H |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-27 | 2024-10-27 | 2024-10-27 |  |  |  | 17% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 40 SUR | KR 9G | KR 9C |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 3BBISA | CL 49C S | CL 49D S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 3DBIS | CL 49B S | CL 49C S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 81%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49C S | TV 3BBISA | TV 3DBIS |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 81%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 26A | KR 26B |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 13K | CL 35A S | CL 35B S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 32DBIS S | KR 12D | KR 12G |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | DG 48I S | TV 5Q | NULL |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CLL 48X S | KR 1 E | KR 1A E |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TRANS 9A | Cll 49G BIS SUR | Cll 49G SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | -21 |  | 0% |  |  | 35%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 12I | DG 32C BIS A SUR | DG 32 F SUR |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 3A E | CL 49B S | CL 49C S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 52 | KR 1 E | KR 1 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 13G BIS | DG 46 SUR | DG 49A BIS SUR |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CR 10 D | CL 49 H S | CL 49 F S |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-23 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Malla Vial | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 7 | KR 9 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-08 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 54%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 6C | KR 7 |  | 125.3 | M2 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CALLE 35 SUR | KR 23 F | KR 24 |  | 67 | M2 | [5 empty] | 2024-05-27 | 2024-09-29 | 2024-09-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CALLE 35 SUR | KR 23 D | KR 23 F |  | 76.2 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CALLE 35 SUR | KR 23 C | KR 23 D |  | 85.1 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49BISF S | KR 1C E | KR 1D E |  | 170.4 | M2 | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 5 Q | KR 9 | DG 48 G SUR |  | 92.8 | M2 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 12 b bis | CALLE 40 SUR | SE |  | 85.4 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 9 | CALLE 48 G SUR | CALLE 48 G BIS SUR |  | 310.71 | M2 | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 28% |  |  | 55%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 9 | CALLE 48 F BIS SUR | CALLE 48 G SUR |  | 72.61 | M2 | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 43 S | KR 11 F | CL 42 BIS SUR |  | 35.69 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 28% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 40 SUR | KR 9H | KR 10 |  | 71.05 | M2 | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  |  | 28% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 C SUR | CR 23 F | CR 24 |  | 92.54 | M2 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 82%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 C SUR | CR 23 D | CR 23 F |  | 84.56 | M2 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 82%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 C SUR | CR 23 C | CR 23 D |  | 103.21 | M2 | [5 empty] | 2024-01-19 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 11% |  |  | 84%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 1F | CL 48X SUR | CL 48XBIS SUR |  | 72 | M2 | [5 empty] | 2024-07-26 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 11% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 13H | AV CARACAS |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 11% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 12J | KR 13 |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 12G | KR 12H |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 12G | CL 28C S | CL 31A S |  | 24 | M2 | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 2% |  |  | 2%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CRA 12 B | CL 40 A sur | CL 40 B sur |  | 171 | M2 | [5 empty] | 2024-04-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49 B BIS S | CR 5 P | CR 5 N |  | 484.5 | M2 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 2% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49 B S | CR 5 P | CR 5 N |  | 531.9 | M2 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CR 5 P | CL 49 B BIS S | CL 49 C S. |  | 169 | M2 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CR 5 P | CL 49 B S | CL 49 B BIS S |  | 186.39 | M2 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CR 5 P | CL 49 A BIS S. | CL 49 B S |  | 161.4 | M2 | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 7 | KR 9 |  | 35.07 | M2 | [5 empty] | 2024-09-23 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 7 | KR 9 |  | 85.84 | M2 | [5 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Espacio Público | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 49D S | KR 6C | KR 7 |  | 8.3 | M2 | [5 empty] | 2024-02-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Puente | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 SUR | KRA 25 B | KRA 25 B |  | 8.3 | M2 | [5 empty] | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Puente | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 2B | 48PBISC S | SE |  | 20 | M2 | [5 empty] | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 12G | CL 28C S | CL 31A S |  | 160.26 | Ml | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 12H | KR 12I |  | 106.85 | Ml | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 2%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 A S | KR 12I | KR 12J |  | 118.52 | Ml | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 2% |  |  | 2%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 12J | KR 13 |  | 385.29 | Ml | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 2% |  |  | 2%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 S | CL 31A S | KR 13H |  | 306.27 | Ml | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 2% |  |  | 0%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31 S | KR 13H | KR 14 |  | 97.95 | Ml | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 2% |  |  | 0%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 13 | KR 13H |  | 24 | Ml | [5 empty] | 2024-07-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Rehabilitación de Cicloinfraestructura | 352 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 31A S | KR 12B | KR 12D |  | 1910.7 | Ml | [5 empty] | 2024-07-26 | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Parque | 367 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | calle 32 sur 21-39 |  | 2523120000 | 300 | M2 |  | 16 | 16 |  | 2023-12-26 | 2024-02-27 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 45% |  |  | 2523120000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 2 | 6 meses y 4 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2.
Construcción de Parque | 367 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | calle 40 sur 7A-22 |  |  | 742 | M2 | [5 empty] | 2024-02-27 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Mantenimiento de Parque | 367 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | carrera 23 entre calles 35 sur y 36 sur |  |  | 1900 | M2 | [5 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mantenimiento de Parque | 367 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | Carrera 11H bis entre calle 43A sur y calle 43 bis A sur |  |  | 121 | M2 | [5 empty] | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Mantenimiento de Parque | 367 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | calle 48F sur entre calles 6B bis y 6C |  |  | 1264 | M2 | [5 empty] | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Construcción de Salón Comunal | 378 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | CARRERA 11 A # 41-15 SUR |  | 847408110 | 1 | Salon Comunal |  | 12 | 12 |  | 2023-12-28 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 847408110 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 2 | 6 meses y 1 dia | SI | Suspensión 1. Suspensión 2.
Construcción de Casa de Cultura | 379 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE |  | Carrera 12F # 22B-49 Sur |  | 1105000000 | 1 | casa de cultura |  | 20 | 20 |  | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 0% |  |  | 30% |  |  | 1105000000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 1 | 1 mes | NO | Suspensión 1.
Intervención directa FDL Actividades especiales de Malla Vial (contrato de suministro) | 356 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | KR 12A | Sin Establecer | CL 49B S | 399999684 | 0.04 | Km carril |  | 2 | 2 |  | 2023-12-14 | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 399999684 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Actividades especiales de Malla Vial | 356 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 12H | CL 48A S | DG 48C S |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 356 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | CL 44BIS S | KR 9L | Sin Establecer |  | 0.01 | Km carril | [5 empty] | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 356 | 2023 | RAFAEL URIBE URIBE | TV 13H | DG 45C S | SE |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 44 A | CL 77 SUR | CL 78 SUR | 24259236262 | 0.171 | Km carril |  | 32 | 32 |  | 2022-10-21 | 2023-09-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 5% |  |  | 87% |  |  | 16917381818 | 2 | Adición 1. $7.341.854.444 | Adición 1. | 3 | 9 meses y 27 dias | Prorroga 1. Prorroga 2. | 0 | N/A | NO | N/A
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 74 F | CL 62 H SUR | CL 62 I SUR |  | 0.075 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 5% |  |  | 74%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 75 B | CL 62 F SUR | CL 62 F BIS SUR |  | 0.042 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 18% |  |  | 55%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 62 SUR | KR 75I BIS | KR 75 I |  | 0.052 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 78 A SUR | KR 18 N | KR 18 J |  | 0.068 | Km carril | [5 empty] | 2023-06-19 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 6% |  |  | 78%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 78 B | KR 16 | KR 16 BIS A |  | 0.095 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-24 | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  |  |  | 82% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 D SUR | KR 18 J BIS | KR 18 K |  | 0.114 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 70% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | kr75 I BIS | CLL 62 F SUR | CLL 62 D SUR |  | 0.095 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  |  |  | 5% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 M | KR 18 M | KR 18 M |  | 0.023 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-24 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 5% |  |  | 59%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 M | KR 18 M | CL 82 B SUR |  | 0.016 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-31 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 81%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 M | CL 82 B SUR | CL 82 A SUR |  | 0.048 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 5% |  |  | 88%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 76 D | CL 63 A SUR | CL 64 A SUR |  | 0.135 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | 57% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 22 SUR | CLL 69 D | CLL 69 F |  | 0.068 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 94%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 47 | CL 71 SUR | CL 72 SUR |  | 0.208 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-02 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 53% |  |  | 83%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 B | CL 78 A SUR | CL 78 C SUR |  | 0.113 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 88%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 80 BIS SUR | KR 16 BIS B | KR 16 |  | 0.127 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 39% |  |  | 87%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 16 | CLL 80 A BIS | CLL 80 B BIS SUR |  | 0.155 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 39% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 75 H | CLL 63 A SUR | CLL 63 BIS SUR |  | 0.076 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 67%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 46 A | CL 69 F SUR | CL 69 F SUR |  | 0.064 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-24 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 27% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 46 A | CL 69 G SUR | CL 69 G SUR |  | 0.055 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-31 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 88%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 71 F | TV 18 J SUR | TV 18 I BIS SUR |  | 0.144 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-24 | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  |  |  | 97% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 27 K | CL 71 D SUR | CL 71 G SUR |  | 0.134 | Km carril | [5 empty] | 2023-06-16 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  |  | 26% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 H | CLL 81 A SUR | CLL 81 B SUR |  | 0.085 | Km carril | [5 empty] | 2023-09-12 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 5% |  |  | 90%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 81 SUR | KR 18 F | KR 18 H |  | 0.172 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 94% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 69 SUR | KR 17 B | AV BOYACA |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-13 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  |  | 64% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 SUR | KR 17 B BIS B | KR 17 B |  | 0.069 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-11-07 | 2023-11-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 63 B SUR | KR 74 C BIS | TV 74 A |  | 0.351 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 63 BIS SUR | KR 74 H | KR 74 F |  | 0.031 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-24 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 5% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 45 BIS | CLL 69 J BIS | CLL 69 J |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-09 | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  |  |  | 67% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 45 BIS | DG 69 N SUR | CLL 69 J BIS |  | 0.048 | Km carril | [5 empty] | 2023-06-19 | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 73 C SUR | TV 50 | TV 49 C |  | 0.075 | Km carril | [5 empty] | 2023-09-12 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 50% |  |  | 73%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 73 C SUR | KR 48 B | - |  | 0.025 | Km carril | [5 empty] | 2023-08-10 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 63%
Conservación de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 N | CLL 82 A SUR | KR 18 M |  | 0.118 | Km carril | [5 empty] | 2023-10-02 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 44%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 SUR | KR 17 B | AV BOYACA |  | 0.047 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 P | CL 78 A SUR | CL 78 B SUR |  | 0.052 | Km carril | [5 empty] | 2023-04-10 | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 A BIS | KR 17 B | KR 17 B BIS |  | 0.037 | Km carril | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 P | DG 69 R SUR | DG 69 T SUR |  | 0.052 | Km carril | [5 empty] | 2023-07-31 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 63%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | dig 54 sur | 19 | 35 |  | 0.15 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-14 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | carrera 18 | 16 sur | 20 |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 65%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | tv 65 | calle 19 | calle 18 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 83%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 62 SUR | 25 | 35 |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2023-11-14 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 5 | CALLE 69 SUR | 19 |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 81%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 55 G | CALLE 62 SUR | CALLE 12 |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 57%
Construcción de Malla Vial | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 35 SUR | CR19 | CR 25 A |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-25 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 84%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 65 SUR | CRA 17 | CRA 18 |  | 9 | M2 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 67 SUR | CRA 18Q | CRA |  | 10 | M2 | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 85%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 P | CL 78 A SUR | CL 78 B SUR |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 81 SUR | KR 18 F | KR 18 H |  | 15 | M2 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 82%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 16 | CLL 80 A BIS | CLL 80 B BIS SUR |  | 15 | M2 | [5 empty] | 2024-03-18 | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  |  |  | 0% |  |  | 87%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 45 BIS | CLL 69 J BIS | CLL 69 J |  | 15 | M2 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 69 SUR | KR 17 B | AV BOYACA |  | 16 | M2 | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | kr75 I BIS | CLL 62 F SUR | CLL 62 D SUR |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-02-07 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 78 B | KR 16 | KR 16 BIS A |  | 13 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 63 BIS SUR | KR 74 H | KR 74 F |  | 2 | M2 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 A BIS | KR 17 B | KR 17 B BIS |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | dig 54 sur | 19 | 35 |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-03-11 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | KR 18 P | CL 78 A SUR | CL 78 B SUR |  | 15 | M2 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Espacio Público | 614 | 2022 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 62 SUR | 25 | 35 |  | 14 | M2 | [5 empty] | 2024-04-23 | 2024-07-25 | 2024-07-25 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 67 A BIS | CR 17 B | TV 40 | 25374652092.71 | 0.12 | Km carril |  | 76 | 76 |  | 2023-07-21 | 2024-05-07 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 25374652092.71 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 81 C S | CRR 17 A | CRR 17 E |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-21 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 81 C BIS A S | CRR 17 A | CRR 17 D |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CR 18 G BIS |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 17 H BIS | CL 75 S | CL 76 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | 0.4 |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 G BIS | CL 79 A S | CL 80 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  |  |  | 0% |  |  | 71%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 74 B S | CR 18 | CR 18 |  | 0.06 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 | DG 74 B S | DG 74 A S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 77 | CLL 62D S | CLL 62 S |  | 0.1 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 72%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 D | CLL 71 | CLL 72 S |  | 0.09 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-21 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 D | CLL 72 | CLL 72 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-06 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 43%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 65 D S | KR 18 M BIS A | CRR 18 N |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 27%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRR 18 M BIS | CLL 67 S | CLL 66 S |  | 0.07 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  |  | 0% |  |  | 46%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRR 27 D | CLL 71 I BIS S | CLL 71 K S |  | 0.14 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 42%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 69 F BIS S | CRR 18 D | CRR 19 B BIS A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 B S | TV 49 B | TV 48 C |  | 0.17 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 56%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 49 B | CL 69B S | CL 69 A S |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 43%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 66C S | CR 18 Y | CR 19 BIS |  | 0.08 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-25 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 12%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 R BIS | DG 69 B S | CL 69 B BIS S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 70 S | CRR 18 | CRR 18 A |  | 0.11 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-17 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 69%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 78 B S | CR 18 G BIS | CLL 78 C S |  | 2 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 77 B S | CR 18 L | CR 18 M |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-04-18 | 2024-09-15 | 2024-09-15 |  |  |  | 0% |  |  | 9%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 65 BIS | CALLE 61 SUR | CALLE 62 SUR |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 44%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 17 H BIS | CL 75 S | CL 76 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | 0.4 |  | 0% |  |  | 47%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 65 BIS | CALLE 62 SUR | CALLE 62 A SUR |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 B S | CR 18 L BIS | CR 18 L |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 48 F | CLL 68 G BIS S | DG 68 B S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 B S | TV 49 B | TV 48 C |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 67 B SUR | CRA 18 M | CRA 18 I |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-02 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 75 L BIS | CL 62 F S | CL 62 F BIS S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-19 | 2024-10-26 | 2024-10-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 76 C | CL 62 I S | CL 62 J S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 41%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 F S | TV 48 | TV 48 BIS |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-22 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 K | CL 69 R S | CL 69 Q |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-21 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 81 A BIS S | CR 17 D | CR 17 F |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 23 | CL 70 A S | CL 70 S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 R BIS | CR 18 R BIS | CL 69 B BIS A |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 R BIS S | CL 69 B BIS B | CL 69 B BIS A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 C S | CR 18 R | CL 69 B BIS B |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-17 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CL 69 R | CR 18 K | CR 18 J BIS |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-18 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 67 B SUR | CRA 18 N | CRA 18 M BIS A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-05 | 2024-12-05 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 P BIS | DG 65 B S | DG 65 B BIS S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-31 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  |  |  | 0% |  |  | 60%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 P BIS | DG 65 B BIS S | DG 65 D S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 0.13333 |  | 0% |  |  | 19%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 18 P BIS | DG 65 D S | DG 65 D BIS S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-15 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 41%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 44 A | CL 73 B BIS S | CL 74 SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-16 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  | 0% |  |  | 43%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 44 A | CL 73 B S | CL 73 B BIS S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  | 0% |  |  | 44%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 44 A | CL 73 B S | CL 73 c |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-13 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 54%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 14 | CL 74 C S | CL 74 D S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 76 B | CL 63 A S | CL 64 A S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  |  |  | 0% |  |  | 13%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 75 H | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 0% |  |  | 24%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 75 J | CL 63 A SUR | CL 64 SUR |  | 0.05 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 F BIS A SUR | DIAG 62 G SUR |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-17 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 18 D | CALLE 70B SUR | CALLE 71 SUR |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 0% |  |  | 69%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 18 D | CALLE 72 SUR | CALLE 72 SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 43%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 D SUR | CALLE 62 D BIS SUR |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-31 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 D BIS SUR | CALLE 62 D BIS A SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-12 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 D BIS A SUR | CALLE 62 F SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 F SUR | CALLE 62 F BIS SUR |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 F BIS SUR | CALLE 62 F BIS A SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  |  |  | 0% |  |  | 23%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 73 | CRA 73 |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72 C | CRA 72 B |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-13 | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72 B | CRA 72A |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72A | CRA 72 |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-16 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 F | CALLE 62 A SUR | CALLE 62 D SUR |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 67 B SUR | CRA 18 N | CRA 18 N |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 67 B SUR | CRA 18 M BIS A | CRA 18 M |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-08-08 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 74 SUR | CRA 38 A | CRA 39 |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  |  |  | 0% |  |  | 26%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 77 B S | CR 18 L | CR 18 M |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-13 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 17 H BIS | CL 74 B S | CL 75 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 29%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CALLE 73 SUR | CARRERA 21 | CARRERA 22 |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 B S | CR 18 L BIS | CR 18 L |  | 0.19 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 24%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CLL 68 G BIS S | CR 48 F | CR 48 G |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Mantenimiento de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 49 A | CL 68G BIS A S | CL 68 G BIS S |  | 0.03 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | TV 49 B | CL 69B S | CL 69 A S |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-05-07 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  |  |  | 0% |  |  | 14%
Construcción de Malla Vial | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CR 18 M | CL 63 S | CL 63 S |  | 0.04 | Km carril | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 18%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE | CALLE |  | 10 | M2 | [5 empty] | 2024-03-12 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 0.36667 |  | 0% |  |  | 39%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE | CALLE |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | 0% |  |  | 32%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE | CALLE |  | 9 | M2 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  |  |  | 0% |  |  | 91%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 D BIS A SUR | CALLE 62 F SUR |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-04-09 | 2024-11-20 | 2024-11-20 |  |  |  | 0% |  |  | 48%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 F BIS A SUR | DIAG 62 G SUR |  | 7 | M2 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-12-18 | 2024-12-18 |  |  |  | 0% |  |  | 64%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 | CALLE 62 F BIS A SUR | DIAG 62 G SUR |  | 8 | M2 | [5 empty] | 2024-03-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  |  |  | 0% |  |  | 85%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 73 | CRA 72 C |  | 9 | M2 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |  |  |  | 0% |  |  | 53%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72 C | CRA 72 B |  | 11 | M2 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-12-17 | 2024-12-17 |  |  |  | 0% |  |  | 54%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72 B | CRA 72A |  | 9 | M2 | [5 empty] | 2024-04-16 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 42%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DIAG 62 G SUR | CRA 72A | CRA 72 |  | 12 | M2 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  |  |  | 0% |  |  | 52%
Construcción de Espacio Público | 759 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | CRA 73 F | CALLE 62 A SUR | CALLE 62 D SUR |  | 13 | M2 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 69%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Finca San Martín |  | 2521144534 | 1 | Vivienda Rural |  | 22 | 22 |  | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  |  | 0% |  |  | 97% |  |  | 2521144534 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Araminta Beltran |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Lote 75mz Parc San Martin |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 97%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Cerezo |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Chuzcal |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Ponderoza |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 96%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Granero Lote 1 |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 94%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Espino |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2.1333 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Copino |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2.1333 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Ponderoza |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-21 | 2024-09-21 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Ak 17b No 85 Sur 09 |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Cra 5 # 52 - 03 |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Kr 8 N° 26 |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Kr 3 3 Sur 0029 Moa I03 01 |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Finca San Lui |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 20%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Cl 2-3-10 Pasquilla |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Tv 3-2a-26 Pasquilla |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Eden |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | San Francisco |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | El Corinto |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2.1333 |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Vivienda Rural | 859 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | Fca. El Portal-Bogotá , D.C- Pasquilla |  |  | 1 | Vivienda Rural | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CALLE 62A SUR #18P-55 |  | 1498742100 | 1 | Salon comunal |  | 5 | 5 |  | 2023-12-28 | 2024-05-20 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 41% |  |  | 1498742100 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CARRERA 18 M #78D-28 SUR |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |  | 0.33333 |  | 0% |  |  | 59%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CALLE 70 P SUR #19D-18 |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 39%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CALLE 69 SUR #18B-75 |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  |  | 0% |  |  | 33%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CARRERA 18G #82A-10 SUR |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 55%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CARRERA 18F # 69B-27 SUR |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CARRERA 77C #61C-89 SUR |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-04-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | TV 73H #69C-02 |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-04-12 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  |  |  | 0% |  |  | 50%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CARRERA 18 N # 63B-16 SUR |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-08-23 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  |  |  | 0% |  |  | 36%
Mantenimiento de Salón Comunal | 848 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CALLE 80A SUR # 18B-31 |  |  | 1 | Salon comunal | [5 empty] | 2024-05-20 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 0.16667 |  | 0% |  |  | 48%
Mantenimiento de Puente | 806 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | VIA PARQUE PRINCIPAL DE SUMAPAZ |  |  | 988533900 | 0.02 | M2 |  | 7 | 7 |  | 2023-12-14 | 2024-03-29 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |  | 0.5 |  | 0% |  |  | 94% |  |  | 988533900 | 1 | Adición 1. $ 32.951.130 | Adición 1. | 2 | 1 mes y 15 dias | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Puente | 806 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | Cl. 68d Sur | Cra. 19 Bis |  |  | 2 | M2 | [5 empty] | 2024-03-20 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |  | 0.5 |  | 0% |  |  | 88%
Mantenimiento de Puente | 806 | 2023 | CIUDAD BOLÍVAR | DG 69 C SUR | CALLE 70 SUR |  |  | 0.2 | M2 | [5 empty] | 2024-04-30 | 2024-08-18 | 2024-08-18 |  | 0.5 |  | 0% |  |  | 89%
Construcción de Salón Comunal | 336 | 2022 | SUMAPAZ |  | Animas Bajas |  | 1030800000 | 1 | Salon comunal |  | 5 | 5 |  | 2022-12-29 | [6 empty] | 27% |  |  | 27% |  |  | 1030800000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 3 | 15 meses y 25 dias | SI | Suspensión 1. Suspensión 2. Suspensión 3.
Construcción de Malla Vial | 511 | 2023 | SUMAPAZ | San Juan La Unión- SITIO CRITICO 1 | 3°59'50.66N - 74°21'42.19"" | 3°59'50.66N - 74°21'42.19"" | 4772370000 | 0.056 | Km carril |  | 6 | 6 |  | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 60% |  |  | 4772370000 | 0 | N/A | N/A | 1 | 2 meses | Prorroga 1. | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Malla Vial | 511 | 2023 | SUMAPAZ | San Juan La unión, Sitio critico 2 | 3°59'47.25N-74°21'51.22"O" | 3°59'47.25N-74°21'51.22"O" |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Construcción de Malla Vial | 511 | 2023 | SUMAPAZ | San Juan La Unión, sitio critico 3 | 3°59'45.70N- 74°21'50.66"O" | 3°59'45.70N- 74°21'50.66"O" |  | 0.02 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 1%
Construcción de Malla Vial | 511 | 2023 | SUMAPAZ | San Juan La Unión- SITIO CRITICO 4 | 3°59'39.68N- 74°21'51.47"O" | 3°59'39.68N- 74°21'51.47"O" |  | 0.126 | Km carril | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  |  |  | 0% |  |  | 30%
Construcción de Sede | 483 | 2023 | SUMAPAZ | Porteria -Betania | 4.2146 | -74.1455 | 4466024227 | 1 | Sede |  | 13 | 13 |  | 2023-12-18 | 2024-04-06 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  |  | 0% |  |  | 23% |  |  | 4466024227 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Construcción de Sede | 483 | 2023 | SUMAPAZ | Almacen Archivo | 4.2146 | -74.1452 |  | 1 | Sede | [5 empty] | 2024-04-06 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  |  | 0% |  |  | 24%
Construcción de Sede | 483 | 2023 | SUMAPAZ | Equipamienti Cultural | 4.2146 | -74.1455 |  | 1 | Sede | [5 empty] | 2024-04-06 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  |  | 0% |  |  | 23%
Construcción de Acueductos | 483 | 2023 | SUMAPAZ | Sistema De Aguas Residualess | 4.2146 | -74.1455 |  | 1 | Acueductos | [5 empty] | 2024-04-06 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  |  | 0% |  |  | 28%
Mantenimiento de Salón Comunal | 466 | 2023 | SUMAPAZ |  | Salon Comunal Santa Rosa/ Cuenca Rio Blanco |  | 802102823 | 1 | Salon comunal |  | 54 | 54 |  | 2023-12-06 | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 65% |  |  | 597920708 | 1 | Adición 1. $ 204.182.115 | Adición 1. | 3 | 3 meses y 2 dias | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. | 0 | N/A | NO | N/A
Mantenimiento de Salón Comunal | 466 | 2023 | SUMAPAZ |  | Salon Comunal Tunal Alto/ Cuenca Rio Sumapaz | [9 empty] | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 65%
Mantenimiento de Salón Comunal | 466 | 2023 | SUMAPAZ |  | Salon Comunal Las Auras/Cuenca Rio Blanco | [9 empty] | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 60%
Mantenimiento de Salón Comunal | 466 | 2023 | SUMAPAZ |  | Salon Comunal Betania/Cuenca Rio Blanco | [9 empty] | 2024-02-14 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 3. Alvaro Garcia Cifuentes | 3.9955 | -74.3271 | 1800000000 | 1 | vivienda |  | 10 | 10 |  | 2023-12-14 | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 1800000000 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | NO | N/A
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 34. Luis Anselmo Ramirez Muñoz | 4.1867 | -74.1341 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 37. Fabio Nelson Gutierrez | 4.2041 | -74.1511 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 40. Josue Torres Riveros | 4.1811 | -74.1405 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 42. Ana Adelina Chingate Diaz | 4.2455 | -74.1435 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 8. Isnardo Villabona Gamboa | 4.0281 | -74.3196 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 10. Juan Carlos Garccia Vergara | 4.0229 | -74.2992 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 11. Isidro Parada Lopez | 4.0296 | -74.3144 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 12. Barbara Yurani Hurtado Cortes | 4.0338 | -74.2985 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 13. Dora Eunices Perez Bustos | 4.0283 | -74.3197 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 18. Maria Edelmira Cruz Gonzalez | 3.8648 | -74.3536 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 19. Hermenegildo Torres Gonzalez | 3.9006 | -74.3475 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 20. Rafael Romero Riveros | 4.0255 | -74.3065 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 21. Elda Yaneth Pineda Martinez | 3.9191 | -74.3496 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 44. Rios Gomez Maria Del Carmen | 4.2276 | -74.1427 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 45. Maria Nely Chingate | 4.2186 | -74.1468 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 29. Vergara Meneces Clarivel | 3.9884 | -74.3238 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 47. Seden Poveda Pabomm | 4.2038 | -74.1371 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 25. Maria Gisela Ramirez Rocha | 4.0211 | -74.2976 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 26. Jose Floriberto Gutierrez Penagos | 3.9909 | -74.3337 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 14. Flor Alicia González González | 3.9535 | -74.3357 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 1. Carlos Alfredo Amaya | 3.982 | -74.3258 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 28. Gloria Lucy Leal | 3.9694 | -74.3477 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 17. José Gilberto Cifuentes González | 3.9755 | -74.3459 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 7.Héctor Fernando Molina Romero | 3.9828 | -74.3497 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 16. José Daniel Mora Cruz | 3.9818 | -74.3512 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 2. Lucila Runza Pinilla | 3.9854 | -74.3638 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 22. Rodrigo Romero Hilarión | 3.9855 | -74.3641 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 4. Iliana Zambrano Torres | 3.9858 | -74.3638 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 5. Gloria Nelsy Morales | 4.026 | -74.3459 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 24. Alexander Baquero Castellanos | 4.0235 | -74.34 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 6. Albino Torres Torres | 4.0522 | -74.3281 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 9. Dora Elsa Morales Dimaté | 4.0522 | -74.3281 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 48. Luis Fernando Ospina Valencia | 4.1697 | -74.1681 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 35. Leidy Esperanza Benitez | 4.1461 | -74.185 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 41. María Aurora Rodriguez | 4.1729 | -74.147 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 33. Blanca Inés Salazar | 4.1714 | -74.1485 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 43. Luz Mary Valvuena Vergara | 4.1564 | -74.1668 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 38. Diana Marcela Pardo | 4.1853 | -74.1614 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 23. Nilson Lopez | 4.1853 | -74.1614 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 60%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 15. Cesar Almenjo Susa Mayorga | 3.948 | -74.3416 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 30%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 27. Julian David Castellanos Torres | 4.0033 | -74.3501 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 30. Jose Genaldo Peñaloza Ramirez | 4.0336 | -74.3221 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 31. Jessica Tatiana Morales Cifuentes | 3.8374 | -74.3854 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 32. Ubaldina Robayo Gonzalez | 3.9912 | -74.3162 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 36. Elibardo Huerfano Pabon | 4.2054 | -74.1519 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 39. Ilma Roman Romero | 4.1723 | -74.1603 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 46. Carlos Alberto Cifuentes | 4.1544 | -74.1747 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 49. Jose Maximiliano Baquero Hortua | 4.1852 | -74.1357 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 50. Albeiro Pabon | 4.2251 | -74.1491 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 51. Gustavo Ibañez | 4.172 | -74.1464 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 51. Gustavo Ibañez | 4.172 | -74.1464 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 52. Luis Alejandro Martinez Jimenez | 4.1756 | -74.1746 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 53. Lucy Esperanza Diaz Meneses | 4.1563 | -74.1669 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 54. Leonardo Pabon Poveda | 4.2073 | -74.1488 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 55. Jose Bercelio Meneses Vergara | 4.1452 | -74.1765 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 80%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 56. Bonifacio Hernandez | 4.1803 | -74.1737 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 57. Lucrecia Hurtado | 4.2265 | -74.1496 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 58. Leidy Yaneth Ortiz Medina | 4.1478 | -74.1733 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 59. Maria Camila Martinez Suarez | 4.2074 | -74.1494 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 60. Humberto Contreras Trujillo | 4.1801 | -74.1724 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 61. Mariluz Rubiano Romero | 4.1711 | -74.1644 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 70%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 62. Jose Israel Rubiano Cifuentes | 4.1353 | -74.184 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 40%
Mejoramiento Integral de Vivienda Rural | 463 | 2023 | SUMAPAZ | 63. Cecilia Poveda Gonzalez | 4.1829 | -74.1169 |  | 1 | vivienda | [5 empty] | 2024-02-14 | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Mejoramiento Integral de Acueductos | 461 | 2023 | SUMAPAZ | Asoplan | 3.8656 | -74.3447 | 776422414 | 1 | Acueducto |  | 8 | 8 |  | 2023-11-30 | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 5% |  |  | 776422414 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 1 | 6 meses y 27 dias | NO | Suspensión 1.
Construcción de Acueductos | 461 | 2023 | SUMAPAZ | Asoaguas | 4.0313 | -74.311 |  | 1 | Acueducto | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 0.1 |  | 0% |  |  | 5%
Construcción de Parque | 459 | 2023 | SUMAPAZ |  | Parque Paz Y Vida 20-003 |  | 3169225947 | 1000 | M2 |  | 20 | 20 |  | 2023-11-27 | 2024-01-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  |  |  | 0% |  |  | 60% |  |  | 2038134556 | 1 | Adición 1. $ 1.131.091.391 | Adición 1. | 3 | 7 meses y 1 dia | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. | 0 | N/A | NO | N/A
Mejoramiento Integral de Acueductos | 452 | 2023 | SUMAPAZ | La Unión | 3.9845 | -74.3643 | 734212907 | 1 | Acueduto |  | 11 | 11 |  | 2023-10-31 | 2024-02-12 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 95% |  |  | 509254708 | 1 | Adición 1. $ 224.958.199 | Adición 1. | 5 | 7 meses y 10 dias | Prorroga 1. Prorroga 2. Prorroga 3. Prorroga 4. Prorroga 5. | 0 | N/A | NO | N/A
Mejoramiento Integral de Acueductos | 452 | 2023 | SUMAPAZ | Nueva Granada | 3.8897 | -74.3595 |  | 1 | Acueduto | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 95%
Mejoramiento Integral de Acueductos | 452 | 2023 | SUMAPAZ | Santo Domingo | 4.0018 | -74.3454 |  | 1 | Acueduto | [5 empty] | 2023-12-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 91%
Mejoramiento Integral de Acueductos | 452 | 2023 | SUMAPAZ | San Juan | 4.0268 | -74.314 |  | 1 | Acueduto | [5 empty] | 2023-12-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 35%
Mejoramiento Integral de Acueductos | 452 | 2023 | SUMAPAZ | Betania | 4.2187 | -74.1452 |  | 1 | Acueduto | [5 empty] | 2023-12-19 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  |  |  | 0% |  |  | 85%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | VALLA DE BIENVENIDA A LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ/CUENCA RIO BLANCO | -74.210639 W - 4.298361 N | -74.210639 W - 4.298361 N | 216895794 | 0.001 | Km carril |  | 8 | 8 |  | 2023-12-19 | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 95% |  |  | 216895794 | 0 | N/A | N/A | 1 | 2 meses y 26 dias |  | 0 | N/A | NO | N/A
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | BETANIA/CUENCA RIO BLANCO | -74.146389 W - 4.217111 N | -74.146389 W - 4.217111 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | CAPITOLIO/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.350694 W - 4.032250 N | -74.350694 W - 4.032250 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | CHORRERAS/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.305917 W - 4.001583 N | -74.305917 W - 4.001583 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | CONCEPCION/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.346472 W - 3.944167 N | -74.346472 W - 3.944167 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | EL ITSMO/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.149250 W - 4.231028 N | -74.149250 W - 4.231028 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | EL TOLDO/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.327667 W - 4.056917 N | -74.327667 W - 4.056917 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LA UNION/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.365556 W - 3.988972 N | -74.365556 W - 3.988972 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAGUNA VERDE/ CUENCA RIO BLANCO | -74.173167 W - 4.180111 N | -74.173167 W - 4.180111 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAGUNITAS/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.324944 W - 3.983250 N | -74.324944 W - 3.983250 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAS ANIMAS/CUENCA RIO BLANCO | -74.176944 W - 4.158833 N | -74.176944 W - 4.158833 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAS AURAS/ CUENCA RIO BLANCO | -74.174500 W - 4.170833 N | -74.174500 W - 4.170833 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAS PALMAS/ CUENCA RIO BLANCO | -74.159778 W - 4.156417 N | -74.159778 W - 4.156417 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LAS VEGAS/ CUENCA RIO SUMAPAS | -74.299444 W - 4.031083 N | -74.299444 W - 4.031083 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | LOS RIOS/ CUENCA RIO BLANCO | -74.145083 W - 4.170139 N | -74.145083 W - 4.170139 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | NAZARETH/ CUENCA RIO BLANCO | -74.147472 W - 4.174167 N | -74.147472 W - 4.174167 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | NUEVA GRANADA/CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.359000 W - 3.891111 N | -74.359000 W - 3.891111 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | PEÑALISA/ CUENCA RIO BLANCO | -74.132556 W - 4.190194 N | -74.132556 W - 4.190194 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | RAIZAL/ CUENCA RIO BLANCO | -74.139528 W - 4.194139 N | -74.139528 W - 4.194139 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SAN ANTONIO/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.329500 W - 4.094167 N | -74.329500 W - 4.094167 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SAN JOSE/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.383417 W - 3.823028 N | -74.383417 W - 3.823028 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SAN JUAN/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.313639 W - 4.030222 N | -74.313639 W - 4.030222 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SANTA ROSA/ CUENCA RIO BLANCO | -74.189417 W - 4.202722 N | -74.189417 W - 4.202722 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SANTO DOMINGO | -74.342333 W - 4.003806 N | -74.342333 W - 4.003806 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SOPAS | -74.201972 W - 4.134361 N | -74.201972 W - 4.134361 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | TABACO | -74.145472 W - 4.237833 N | -74.145472 W - 4.237833 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | TAQUECITOS/ CUENCA RIO BLANCO | -74.209861 W - 4.188250 N | -74.209861 W - 4.188250 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 100%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | TUNAL ALTO/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.335722 W - 3.954139 N | -74.335722 W - 3.954139 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | TUNAL BAJO/ CUENCA RIO SUMAPAZ | -74.349667 W - 3.983361 N | -74.349667 W - 3.983361 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
Actividades especiales de Malla Vial | 484 | 2023 | SUMAPAZ | SI05 Cuenca Rio Blanco UNE DERECHO | -74.133194 W - 4.202528 N | -74.133194 W - 4.202528 N |  | 0.001 | Km carril | [5 empty] | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  |  | 0% |  |  | 0%