Entre los suscritos, JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.033.794.453 en su calidad de ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO, de la Secretaría Distrital de Gobierno, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante ACTA DE POSESIÓN No.046 del 2 de marzo del 2021, quien actúa en nombre del DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno/Alcaldía Local de Tunjuelito mediante el decreto No. 052 de fecha del 17 de febrero de 2021; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como ALCALDÍA LOCAL, de una parte, y por la otra, ESTUDIOS E INGENIERIA SAS con Nit. No. 900.351.236-1 Representada Legalmente por IVAN ALONSO PARDO AVILA identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 79.952.890 de Bogotá quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de obra Nº. 222 de 2021, suscrito por las partes el día 30 de diciembre de 2019 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1.	OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065 UBICADO EN PARQUE URBANIZACIÓN ELTUNAL II, CALLE 52 SUR CON TRANSVERSAL 24B COSTADO NORTE DE LA UPZ VENECIA DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, DE BOGOTA D.C.”

| 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO |  | CINCO (5) MESES |  |  |
| FECHA ACTA DE INICIO |  | 08 DE FEBRERO DE 2022 |  |  |
| SUSPENSIÓN No 1 |  | 5 DE JULIO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2022 (10 DIAS CALENDARIO) |  |  |
| AMPLIACION SUSPENSION |  | DEL 15 DE JULIO DE 2022 EL 16 DE AGOSTO DE 2023 TUVO UN TOTAL DE 15 AMPLIACIONES DURANTE ESTE TIEMPO (398 DIAS CALENDARIO) |  |  |
| FECHA DE REINICIO No 2 |  | 17 DE AGOSTO DE 2023 |  |  |
| PRORROGA No 1 |  | 17 DE AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2023 (15 DIAS CALENDARIO) |  |  |
| PRORROGA No 2 |  | 2 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 (15 DIAS CALENDARIO) |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO |  | 16 DE OCTUBRE DE 2023 |  |  |
| FECHA ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN |  | 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |  |  |
| 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| CONCEPTO | REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO |  | FECHA | VALORES |
| VALOR CONTRATO | 498 |  | 2024 | $ 972.278.940 |
| VALOR APORTE DEL CONTRATISTA | N/A |  | N/A | N/A |
| ADICIONES | N/A |  | N/A | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | $ 972.278.940 |
| VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS) |  |  |  | $ 972.277.752 |
| VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SDG/ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO |  |  |  | $ 875.050.156 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | $ 97.227.596 |
| SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO |  |  |  | $ 1.188 |

Nota: se manifiesta que queda un saldo a favor de la entidad por un valor de $1.187,96 debido a los ajustes realizados en el acta de mayores y menores.

*Según Estado (s) de Cuenta No (s) del marzo de 2024, expedido por la Dirección Financiera/ Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Tunjuelito el (los) cual hace(n) parte integral de la presente Liquidación.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La Interventoría manifiesta que el CONTRATISTA ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S. cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de obra 222 de 2021. Para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

Se realizo una Suspensión al contrato por un tiempo de Diez (10) días, a partir del cinco (5) de julio de 2022 hasta el catorce (14) de julio de 2022; esta suspensión tuvo QUINCE (15) AMPLIACIONES de trescientos noventa y ocho (398) días a partir del quince (15) de julio de 2022 hasta el dieciséis (16) de agosto de 2023, debió a temas de aprobación del diseño eléctrico, el cual dependía de Enel Codensa (entidad perteneciente a terceros). 
Nota: el desarrollo de las suspensiones y sus ampliaciones se encuentra en el informe técnico y jurídico como anexos a los documentos del presente proceso de contratación.

Se realizo una prórroga No.1 de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del diecisiete (17) de agosto de 2023, y una prórroga de No.2 de quince (15) días a partir del dos (2) octubre de 2023 para ejecutar las actividades no previstas eléctricas según diseño aprobado por Enel Codensa. Con fecha de terminación el día dieciséis (16) de octubre de 2023.

Se realizo la entrega de cada uno de los Planes de Gestión Social, Plan de Calidad, Plan de Gestión Ambiental y Plan de Gestión de Residuos de Construcción, Informe de topografía, Programación de obra, Flujo de Caja y los informes de diagnóstico de las áreas Técnica, Ambiental, Social y Seguridad de Salud en Trabajo - SST que compuso el desarrollo del contrato.

Se dio alcance al manejo racional de los recursos energéticos e hídricos y el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y cumplimiento al Ideario ético del distrito, así como con las normas éticas y los valores que emita la secretaria distrital de gobierno distrital.

Se dio cumplimiento a todas las evidencias de la normativa ambiental y la aplicación de los criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales con la presentación de los planes y los informes del componente ambiental.

Se dio cumplimiento a la vinculación de una persona vulnerable, marginada y/o excluida de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011, el vincular el 6.8% de su planta de personal a mujeres en cumplimiento a lo consagrado en lo consagrado en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 y de la implementación del protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de las actividades en la obra.

Se realizo la implementación del factor de calidad ofrecido dentro de la oferta exigido en el pliego de condiciones, la instalacion del piso caucho reciclado 3 CM (EPDM 1CM+SBR 2CM) en la pista atlética según las condiciones técnicas establecidas en el estudio previo de la Licitación Publica No FDLT-LP-002-2021.

A continuación, se relaciona el siguiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas dentro del presente contrato:

A continuación, se describe el presupuesto ejecutado dentro del contrato 222 de 2021.

| No | ITEM | DESCRIPCION | UND | VR UNIT DIRECTO | CANT | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRELIMINRES |  |  |  |  |
| 1,1 | 746 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 | $ 3.048,00 | 1873,24 | $ 5.709.635,52 |
| 1,2 | 3 | CAMPAMENTO 40 M2 | UND | $ 4.515.512,00 | 1,00 | $ 4.515.512,00 |
| 1,3 | 12700 | VALLA ESPECIAL 6X3(SUMIN.)SOLO LÁMINA Y BANNER | UND | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,4 | 11319 | DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO,INCL. MDEO.E=0.20** | M2 | $ 7.966,00 | 949,86 | $ 7.566.584,76 |
| 2 |  | CERRAMIENTO PRELIMINAR |  |  |  |  |
| 2,1 | 11646 | CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC) ** | ML | $ 18.470,00 | 271,25 | $ 5.009.987,50 |
| 3 |  | NIVELACIONES DEL TERRENO |  |  |  |  |
| 3,1 | 10759 | NIVELACION Y CONFORMACION TALUDES CON RETIRO | M3 | $ 36.043,00 | 372,97 | $ 13.442.957,71 |
| 4 |  | EXCAVACIONES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL |  |  |  |  |
| 4,1 | 13195 | EXCAVACION MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO** | M3 | $ 38.130,00 | 981,39 | $ 37.420.400,70 |
| 4,2 | 6463 - IDU | DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente. | M3-KM | $ 4.329,00 | 1267,00 | $ 5.484.843,51 |
| 5 |  | RELLENOS |  |  |  |  |
| 5,1 | 10736 | RELLENO EN ARENA O GRAVILLA DE RIO COMPACTADA** | M3 | $ 84.664,00 | 57,56 | $ 4.873.259,84 |
| 5,2 | 12501 | RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO | M3 | $ 85.250,00 | 250,57 | $ 21.361.092,50 |
| 5,3 | 12500 | RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO TIPO IDRD | M3 | $ 64.187,00 | 69,53 | $ 4.462.922,11 |
| 5,4 | 10724 | RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD | M3 | $ 103.979,00 | 250,57 | $ 26.054.018,03 |
| 5,5 | 10276 | RELLENO EN TIERRA NEGRA (SUMINISTRO + | M3 | $ 65.040,00 | 92,16 | $ 5.994.086,40 |
| 6 |  | GEOTEXTIL |  |  |  |  |
| 6,1 | 10415 | GEOTEXTIL GEOST300 Y/O T2100 (SUM+INST)** | M2 | $ 5.766,00 | 1449,54 | $ 8.358.047,64 |
| 7 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 7,1 | 286 | REFUERZO ACERO FY=60000PSI |  | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 8 |  | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES |  |  |  |  |
| 8,1 | 10149 | DEMOLICION ANDEN CONCR E=0.10 INCL. CARGUE Y RET | M2 | $ 15.016,00 | 91,00 | $ 1.366.456,00 |
| 9 |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| 9,1 | 19260 | PLACA CONTRAPISO 0.12 M 3000 PSI + MALLA | M2 | $ 95.062,00 | 482,24 | $ 45.842.698,88 |
| 10 |  | BORDILLOS, LOSETAS Y CUNETAS |  |  |  |  |
| 10,1 | 12066 | BORDILLO EN SITIO 0.10*0.30 M 2500PSI SUBBAS | ML | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 10,2 | 12064 | SARDINEL PREFAB.A-10 A=0.20 H=0.50L=0.8 SIN | ML | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 10,3 | 10352 | CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (CANAL)** | ML | $ 67.756,00 | 121,95 | $ 8.262.844,20 |
| 10,4 | 106783 | Loseta concreto tipo IDU A-20 (20x20x6) Color** | M2 | $ 48.860,00 | 30,75 | $ 1.502.445,00 |
| 11 |  | CERRAMIENTOS/ BARANDAS |  |  |  |  |
| 11,1 | 14642 | BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST) | ML | $ 251.126,00 | 51,19 | $ 12.855.139,94 |
| 12 |  | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA |  |  |  |  |
| 12,1 | 16688 | CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC- D2X3" ZONA DURA | ML | $ 84.296,00 | 131,68 | $ 11.100.097,28 |
| 12,2 | 15697 | SUM.MONT E INST. BRAZO LUMINARIA (VER | UN | $ 248.927,00 | 12,00 | $ 2.987.124,00 |
| 12,3 | 15729 | POSTE METAL.H=8M TIPO AP+BASE | UND | $ 1.450.752,00 | 10,00 | $ 14.507.520,00 |
| 12,4 | 18525 | CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-274 | UND | $ 647.360,00 | 15,00 | $ 9.710.400,00 |
| 12,5 | 14121 | ACOMETIDA 3#4 ALUMINIO AISLADO | ML | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 12,6 | 11723 | EMPALME RESINA SUMERGIBLE | JG | $ 167.546,00 | 39,00 | $ 6.534.294,00 |
| 12,7 | 19175 | CERTIFICACION RETILAP CEFE COMETAS | UND | $ 7.855.358,00 | 1,00 | $ 7.855.358,00 |
| 12,8 | 19171 | CERTIFICACION RETIE DE MT Y BT CEFE | UND | $ 6.807.977,00 | 1,00 | $ 6.807.977,00 |
| 12,9 | APU NUEVO - 3000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AP, POTENCIA 35W P27484 | UND | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 12,10 | 11628 | PUESTA A TIERRA MEDIDOR ** | UND | $ 309.198,00 | 1,00 | $ 309.198,00 |
| 12,11 | 15683 | CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+BREAKER | UND | $ 1.287.264,00 | 1,00 | $ 1.287.264,00 |
| 13 |  | HIDROSANITARIO |  |  |  |  |
| 13,1 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 746 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 | $ 3.048,00 | 95,94 | $ 292.425,12 |
| 13,3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO Y FILTROS |  |  |  |  |
| 13.3.1 | 11547 | SUMINISTO E INSTALCION GEOTEC NT2000 ** | M2 | $ 6.215,00 | 575,66 | $ 3.577.726,90 |
| 13.3.2 | 3041 - IDU | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 21.772,00 | 54,80 | $ 1.193.105,60 |
| 13.3.3 | 3042 - IDU | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 37.668,00 | 135,59 | $ 5.107.404,12 |
| 13.3.4 | 3904 - IDU | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 18.676,00 | 16,50 | $ 308.154,00 |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS (CAÑUELAS) |  |  |  |  |
| 14,1 | 10099 | CONCRETO DE LIMPIEZA (SOLADO) 1500 PSI E=0.04 ** | M2 | $ 16.342,00 | 28,26 | $ 461.824,92 |
| 14,2 | 3465 - IDU | CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4") | M3 | $ 320.939,00 | 6,74 | $ 2.163.128,86 |
| 15 |  | PISOS Y ACABADOS |  |  |  |  |
| 15,1 | 16675 | PISO CAUCHO RECICL 3CM (EPDM 1CM+SBR 2CM | M2 | $ 269.288,00 | 82,12 | $ 22.113.930,56 |
| 15,2 | 16678 | PISO CAUCHO RECICL 6CM (EPDM 1CM+SBR 5CM | M2 | $ 374.752,00 | 133,57 | $ 50.055.624,64 |
| 15,3 | 15469 | RECUBRIMIENTO SINTETICO SPORT MASTER PARA CAMPOS MULTIPLES. | M2 | $ 100.399,00 | 83,21 | $ 8.354.200,79 |
| 15,4 | 6314 - IDU | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Cemento asfáltico 60-70) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 646.079,00 | 3,33 | $ 2.151.443,07 |
| 15,5 | 17345 | ADOQUIN ARCILLA E= 6 CM SOBRE ARENA CDRC | M2 | $ 60.629,00 | 94,90 | $ 5.753.898,40 |
| 15,6 | APU NUEVO - 004 | SUPERFICIE DE PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO COLOR GRIS Y BLANCO | M2 | $ 71.160,00 | 368,14 | $ 26.196.842,40 |
| 16 |  | MOBILIARIO URBANO, INFANTIL Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE |  |  |  |  |
| 16,1 |  | GIMNASIOS AL AIRE LIBRE |  |  |  |  |
| 16.1.1 | 16069 | MODULO SKY - GIMNASIO AIRE LIBRE(SUMIN+INST) | UND | $ 5.646.094,00 | 2,00 | $ 11.292.188,00 |
| 16.1.2 | 16064 | MODULO JINETE - GIMNASIO AL AIRE | UND | $ 4.651.734,00 | 1,00 | $ 4.651.734,00 |
| 16.1.3 | 16067 | MODULO REMO GIMNASIO AL AIRE | UND | $ 5.847.465,00 | 1,00 | $ 5.847.465,00 |
| 16.1.4 | 16565 | MODULO BICICLETA ESTÁTICA-CARGA DISPOSIT. | UND | $ 12.579.783,00 | 1,00 | $ 12.579.783,00 |
| 16,2 |  | MOBILIARIO INFALTIL |  |  |  |  |
| 16.2.1 | 101018 | Juego columpio cesta 3-14 años Cap: 4 niños | UND | $ 16.746.151,00 | 1,00 | $ 16.746.151,00 |
| 16.2.2 | 106007 | JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Añ | UND | $ 37.967.565,00 | 1,00 | $ 37.967.565,00 |
| 16.2.3 | 106017 | Juego cuerdas piramidal | UN | $ 49.226.912,00 | 1,00 | $ 49.226.912,00 |
| 16,3 |  | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  |
| 16.3.2 | 14650 | CANECAS M-120 (SUM + INST) | UN | $ 383.567,00 | 4,00 | $ 1.534.268,00 |
| 16.3.3 | 14684 | SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST) | UN | $ 478.217,00 | 3,00 | $ 1.434.651,00 |
| 16.3.4 | 16049 | SUMINISTRO + INSTAL. PENDON | UND | $ 247.069,00 | 2,00 | $ 494.138,00 |
| 17 |  | EMPRADIZACIONES, SIEMBRAS Y PLANTACIONES |  |  |  |  |
| 17,1 |  | EMPRADIZACIONES |  |  |  |  |
| 17.1.1 | APU NUEVO - 002 | SUMISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA ANTIDESLIZANTE TIPO A 30X30 PARA PROTECCION DE ARBOL EXISTENTE, INCLUYE ANGULO Y ANCLAJES. | UN | $ 1.285.120,00 | 3,00 | $ 3.855.360,00 |
| 17.1.2 | 10443 | CONTENED.RAICES ARBOLES (1.30X1.30 INT) H=1.57 ** | UN | $ 1.467.706,00 | 4,00 | $ 5.870.824,00 |
| 17.1.3 | 12142 | CORTE Y CICATRIZACIÓN DE RAICES ARBOL > A 20M** | UN | $ 351.698,00 | 3,00 | $ 1.055.094,00 |
| 17,2 |  | PLANTACIONES |  |  |  |  |
| 17.2.1 | 11253 | ARBOL CARBONEROROJO (SIEMB+CAJA+TIER. | UND | $ 194.163,00 | 2,00 | $ 388.326,00 |
| 17.2.2 | 18329 | ARBOL NOGAL 1.5-2.0M(SIEMB+CAJA+TIER.) CRDF | UND | $ 193.436,00 | 3,00 | $ 580.308,00 |
| 17.2.3 | 13944 | ARBOL GUAYACÁN DE MANIZALEZH=1.5-2M | UN | $ 167.911,00 | 5,00 | $ 839.555,00 |
|  |  | NO PREVISTOS |  |  |  |  |
| NP01 | 12671 | EMPRADIZACION GRAMA CON SEMIILLA RAY-GRASS ** | M2 | $ 18.069,82 | 693,76 | $ 12.536.118,32 |
| NP02 | 14009 | DEMOLICION ANDEN CONCR E=0.15 INCL. CARGUE Y RET * | M2 | $ 34.651,44 | 226,14 | $ 7.836.076,64 |
| NP03 | 12506 | COMPACTACIÓN FONDO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPOS LIVIA | M2 | $ 1.181,61 | 1163,00 | $ 1.374.212,43 |
| NP04 | 10868 | Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena ** | M2 | $ 34.253,17 | 256,00 | $ 8.768.811,52 |
| NP05 | 14681 | SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST) | UND | $ 457.597,57 | 5,00 | $ 2.287.987,85 |
| NP06 | 12127 | CORTE DILATACIONES EN CONCRETO CON PULIDORA ** | ML | $ 7.898,82 | 255,95 | $ 2.021.702,98 |
| NP07 | 10909 | RELLENO RAJON (MECANICO) ** | M3 | $ 197.568,85 | 231,76 | $ 45.788.556,68 |
| NP08 | 10270 | MACHON LADRILLO 4CV+COLUM+ GROUTIN+ZARPA ** | ML | $ 274.407,66 | 2,30 | $ 631.137,62 |
| NP09 |  | REVALIDACION DISEÑO ELECTRICO | UND | $ 5.000.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 |
| NP10 | 10288 | Realce pozo inspecc Mampost d=1.20 h=0.75+tapa esp | UND | $ 1.795.873,87 | 1,00 | $ 1.795.873,87 |
| NP11 |  | SUMINISTRO CANASTA DE ANCLAJE PARA DADO POSTE METALICO | UND | $ 310.000,00 | 10,00 | $ 3.100.000,00 |
| NP12 |  | SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cms* 2 caras (suministro e instalación) | UND | $ 1.584.223,93 | 2,00 | $ 3.168.447,86 |
| NP13 | 10301 | CAJA DE INSPECCION .60X.60 H=1.0 ** | UND | $ 545.295,21 | 14,00 | $ 7.634.132,94 |
| NP14 | 106523 | Banca concreta GRC 21 MP L= 1,93 m según diseño BANCA MC | UND | $ 2.285.909,00 | 13,00 | $ 29.716.817,00 |
| NP15 | 14018 | RELLENO MATERIAL SELECC.EXCAVA | M3 | $ 42.986,67 | 57,66 | $ 2.478.611,39 |
| NP16 | 16689 | Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4 | ML | $ 42.411,26 | 290,00 | $ 12.299.265,40 |
| NP17 |  | SISTEMA A PUESTA TIERRA VARILLA 5/8 X 2,4 M CON CONECTORES, (CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 Y COLLARIN ANTIVANDALICO) PARA POSTES | UND | $ 1.080.496,96 | 10,00 | $ 10.804.969,60 |
| NP18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA P23853-36 LED STREET 18-35W NW URBAN 7P | UND | $1.200.000,00 | 12,00 | $ 14.400.000,00 |
| NP19 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE LIMITADORES DE CORRIENTE DE 70 A TIPO PALA | UND | $ 295.000,00 | 3,00 | $ 885.000,00 |
| NP20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAQUILLAS TIPO CODENSA | UND | $ 35.550,00 | 57,00 | $ 2.026.350,00 |
| NP21 | 10269 | Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M) | ML | $ 56.981,10 | 423,70 | $ 24.142.892,07 |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | $761.973.159 |
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN (A) 21,60% |  |  | $164.586.202 |
|  |  |  | IMPREVISTOS (I) 1,00% |  |  | $ 7.619.731 |
|  |  |  | UTILIDAD (U) 5,00% |  |  | $ 38.098.658 |
|  |  |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | $972.277.752 |
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | $ 972.278.940 |
|  |  |  | DIFERENCIA A FAVOR DE LA ENTIDAD |  |  | $ 1.188 |

- 5. RELACION GARANTIAS CONTRATO DE OBRA PUBLICA:

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato 222 de 2022 actualizadas con el acta de recibo final:

PÓLIZAS ACTA DE RECIBO FINAL

| DESCRIPCIÓN | PÓLIZA No. | CUANTÍA | VIGENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO |
| CUMPLIMIENTO | 11-44-101179620 | $291.683.682,00 | 08/02/2022 | 20/10/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 11-44-101179620 | $48.613.947,40 | 08/02/2022 | 20/10/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 11-44-101179620 | $291.683.682,00 | 21/11/2023 | 21/11/2028 |
| CALIDAD Y CORRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 11-44-101179620 | $291.683.682,00 | 21/11/2023 | 01/02/2026 |

6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

La Interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIÓN LTDA certifica que el Contratista ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S identificado con Nit No. 900.351.236-1, quien suscribió el Contrato de Obra Pública No. No 222 de 2021 cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

7. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato o convenio se ejecutó en su totalidad o se ordena pagar a favor del contratista la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 97.227.596), correspondiente al saldo por liquidación establecido en el contrato de obra No 222 de 2021.

8. OBSERVACIONES: De acuerdo con el Clausulado del Contrato de Obra Pública No. 222 DE 2021 en Numeral 2.83 FORMA DE PAGO se estipula lo siguiente: 10% restante se cancelará contra la suscripción del Acta de Liquidación del mismo y de la presentación de todos los documentos de soporte.

A continuación, se presenta el cuadro de correspondencia respectiva radicada por la interventoria que muestran el desarrollo del contrato:

| CONTENIDO | NUMERO OFICIO INTERVENTORIA | RADICADO DE CDI | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANES DE GESTION | CINT-239-021-2022 | 2022-561-002171-2 | 03-MAYO-2022 |
| INFORMES DE GESTION No 1 | CINT-239-023-2022 | 2022-561-002171-2 | 03-MAYO-2022 |
| INFORMES DE GESTION No 2 – CORTE DE OBRA No 1 | CINT-239-023-2022 | 2022-561-002171-2 | 03-MAYO-2022 |
| INFORMES DE GESTION No 3 – CORTE DE OBRA No 2 | CINT-239-036-2022 | 2022-561-003354-2 | 07-JULIO-2022 |
| INFORMES DE GESTION No 4 – CORTE DE OBRA No 3 | CINT-239-038-2022 | 2022-561-004316-2 | 2-SEPTIEMBRE-2022 |
| INFORMES DE GESTION No 5 | CINT-239-038-2022 | 2022-561-006241-2 | 14-SEPTIEMBRE-2023 |
| INFORMES DE GESTION No 6 – CORTE DE OBRA No 4 | CINT-239-080-2022 | 2022-561-008847-2 | 5-DICIEMBRE-2023 |
| INFORMES DE GESTION No 7 – CORTE DE OBRA No 5 | CINT-239-082-2022 | 2023-561-008845-2 | 5-DICIEMBRE-2023 |

9.   DECLARACIONES DE LAS PARTES

Respecto a la Energización del Alumbrado Público, se dejan las siguientes precisiones:

- La responsabilidad de realizar la energización de alumbrado público es exclusiva del prestador del servicio en este caso la empresa de servicios públicos ENEL COLOMBIA, siempre y cuando el contratista de obra le entregue todos los insumos a conformidad.

- El día 04 de abril de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S emitió a la interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO el oficio EEI-222-2021-109 con asunto: Envió del certificado RETIE del Parque 06-065.

- El día 10 de abril de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S emitió a la interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO el oficio EEI-222-2021-111, con asunto: Envió del certificado RETILAP del Parque 06-065.

- El día 16 de abril de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S notifica a la interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO mediante el oficio EEI-222-2021-112, la radicación ante la UAESP.

- El día 06 de mayo de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S notifica a la interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO mediante el oficio EEI-222-2021-114, la respuesta por parte UAESP, donde indica que dicha solicitud fue radicada bajo el No. 20247000220952 con código verificación: 705bb y se le resolverá según corresponda dentro de los términos legalmente establecidos de acuerdo con el tipo de trámite.

- El día 15 de mayo de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S notifica al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia a la interventoria NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES mediante el oficio EEI-222-2021-115 con asunto:  alcance al oficio EEI222-108 trazabilidad, dónde indica el estado hasta ese momento del componente eléctrico.

- El día 18 de julio de 2024, se llevó a cabo la visita por parte de la UAESP donde emitió, las observaciones de obra civil, las cuales se emitieron el 25 de julio de 2024.

- El día 16 de agosto de 2024, se recibió por parte de la UAESP el oficio No. 20244000150181 con fecha del 25 de julio de 2024; donde indica que dicho documento es válido para que el constructor adelante las gestiones pertinentes ante el operador de red Enel Colombia, en relación con la energización del proyecto e instalación del medidor exclusivo de alumbrado público.

- El día 20 de agosto de 2024. Se radican ante Enel Colombia la Solicitud de conexión factibilidad No. 1500228980 Proyecto PARQUE URB TUNAL II 06-065.

- El día 21 de agosto de 2024, se recibe por Enel el número de radicado No. 651999335 Bajo el cual quedo registrada la solicitud, y las observaciones sobre el diligenciamiento del formulario de solicitud. La cual se radico ese mismo día la subsanación de dicha de observación.

- El día 23 de agosto de 2024, ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S notifica a la interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES con copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO mediante el oficio EEI-222-2021-130, el estado actual del componente eléctrico.

- El día 30 de agosto de 2024, se realizó ante Enel Colombia la solicitud de actualización condiciones de servicio factibilidad 1500228980 06-065.

- El día 30 de agosto de 2024, se adelantó reunión y visita al sitio del proyecto entre funcionarios de ENEL COLOMBIA, y contratista con el fin de validar y emitir la factibilidad (1500228980) del punto de conexión del parque.

- El día 02 de septiembre de 2024, ENEL Colombia indicó bajo el acta de levantamiento de infraestructura que el contratista debía adelantar la obra civil para la instalación dicha entidad, adelantar la instalación de la bajante requerida, actualización de plano récord, y dejando claro que era responsabilidad de ENEL COLOMBIA, la energización y conexión con el medidor.

- El día 16 de septiembre de 2024, se recibe observaciones por parte de Enel Colombia con respecto a la solicitud de actualización condiciones de servicio factibilidad 1500228980 06-065, donde solicitan adjunta acta de posesión del alcalde de la localidad de Tunjuelito. La cual se adjuntó y se remitió la subsanación ese mismo día.

- A la fecha se encuentra a la espera de la actualización de las condiciones de servicio de la factibilidad No. 1500228980 para ser radicadas junto con las observaciones   emitidas en el acta de levantamiento de infraestructura emitida por Enel Colombia.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la actividad pendiente está supeditada a la actuación de terceros (ENEL COLOMBIA), se suscribe la presente acta quedando como obligación del contratista la atención de cualquier requerimiento documental que esté relacionado con el cierre de este trámite, en caso de que este no atienda el llamado, el FDLT procederá con la aplicación de la póliza correspondiente.

Se dan por recibidas las obras del Contrato No 222-2021-FDLT, las cuales a la fecha de la presente acta liquidación están recibidas por parte de la Interventoría a cargo del ingeniero   JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO en calidad de Representante de la empresa NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIÓN LTDA, cumpliendo así de esta manera con todas las obligaciones contractuales adquiridas con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO mediante la firma del contrato de obra pública No 222 de 2021.

Hacen parte de la presente liquidación contractual, el informe final del Interventor, acta de terminación contrato de Obra Pública No. 222-2021, acta de recibo final de obra contrato de Obra Pública No. 222-2021 y estado financiero del contrato expedido por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2.024

| INTERVENTOR DEL CONTRATO, | EL CONTRATISTA, |
| --- | --- |
| JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO Representante Legal interventoría NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIÓN LTDA. | IVAN ALONSO PARDO AVILA Representante Legal Contratista ESTUDIOS E INGENIERIA SAS |
| ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO |  |
| JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA Alcalde Local de Tunjuelito |  |

| Funcionario o asesor | Nombre | Vo.Bo |
| --- | --- | --- |
| Tramitado y proyectado por | Ing. Sergio Perez Paredes |  |
| Revisó apoyo a la supervisión: | Arq. Juan Lesmes |  |
| Reviso Abogado de Contratación | Jorge Alexander Rivas |  |
| Reviso y aprobó Abogado asesor despacho | Albeiro Sanchez |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO. |  |  |