## INF. SEMANAL No.19
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 19 |  |  |  | Del: | 2024-12-02 |  |  |  | Al: | 2024-12-07
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 142 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 142
INTERVENTOR |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 5.94% |  |  | 61.7% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 0% |  |  |  | 30.63% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 57545280 |  |  | 596603161 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 0 |  |  |  | 296154413 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | atrazo | -31.07%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 61.7% | 596603161
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 0% | 0
[16 empty] | 0% | 0
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con la actividad de las dilataciones con pulidora en la losa de contrapiso según lo que aparece en el plano estructural.
Se funden los solados de limpieza de las cajas de inspeccion que se encuentran y de acuerdo al nuevo diseño hidrosanitario aprobado por la entidad. | [16 empty] | 7 | 0
Se funden 15 columnas del 1er piso de las 18 que conforman el proyecto (las otras 3 columnas están en el muro posterior que colinda con el predio vecino). Esta actividad se hizo en dos fundiciones. Primero se ejecutaron 11 columnas y luego se fundieron 4 columnas. El concreto es de 4000lbs con un asentamiento entre 7 y 8". Se toman los cilindros de concreto y se envian al laboratorio para su respectivo ensayo a la compresión.
Al dia siguiente de cada fundición, se procede con el desencofrado de las columnas. Se forra en plastico vinypel y se le aplica suficiente agua para garantizar el curado ideal.
Se inicia con el armado del encofrado de la losa de entrepiso del 2do piso. Se utiliza formaleta metalica y madera para tener un mejor acabado y como elementos de soporte se utilizan cerchas y tacos metalicos. Cabe anotar que este encofrado cumple con la distribución para garantizar la estabilidad de la losa en el momento de la fundción y cargas respectivas.
Por parte del contratista de obra, se entrega balance actualizado con las mayores, menores cantidades e items no previstos, con el objetivo de solicitar adicion y prorroga al contrato. Ademas se socializa ante la interventoria de obra y la supervision tecnica para su respectiva aprobacion.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Fundicion de Solados de limpieza en cajas de insopección / fundicion de columnas en concreto de 4000 psi de acuerdo a planos/ toma de muestras de cilindros en concretos.
Comentario: Fundicion de columnas en concreto de 4000 psi de acuerdo a planos/ toma de muestras de cilindros. Desencofrado de columnas y forrado en plastico/ llegada de formaleta para losa entrepiso.
Comentario: Armado formaleta de columnas faltantes / Fundicion de columnas en concreto de 4000 psi de acuerdo a planos/ Armado de formaleta para losa de entrepiso.
Comentario: Plano de armado de formaleta para losa de entrepiso / Fundicion de columnas y cajas de inspeccion. | [10 empty] | Comentario: Mañana con lluvia 6 de diciembre/ Jornada de trabajo extendida para fundición de columnas.
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto contractual. Se presenta un día con lluvia (6 de diciembre en la jornada de la mañana), que afecta el desarrollo normal de ejecución de actividades del proyecto.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 5
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 0
Inspeccion de herramientas: 3
Permiso de trabajo en caliente: 6
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
Se encuentra retirado a la fecha