## INF. SEMANAL No.21
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 21 |  |  |  | Del: | 2024-12-16 |  |  |  | Al: | 2024-12-21
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 156 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 156
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 1.71% |  |  | 21.4% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 0% |  |  |  | 24.34% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 22485457 |  |  | 281261470 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 0 |  |  |  | 319692376 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 2.94%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 48.13% | 391051443
[16 empty] | 6.29% | -23537963
AVANCE
TÉCNICA
Se continua con el armado de aceros de refuerzo y la colocación de estribos de las columnas del 2do piso. En total son 15 columnas.
Con la topografía se efectúa un trabajo de localización y replanteo de la losa del piso 2 para chequear ejes de vigas y nivelación. Visitó la obra el operador de la planta de bombeo estacionaria para revisar temas de ubicación y de logística para la fundición de la losa de entrepiso que está programada para este lunes 23 de diciembre
Entre el día 17 y 18 de diciembre llegó todo el acero de las vigas aéreas y placa de entrepiso del 2do piso. La malla electrosoldada para esta losa ya se encontraba en sitio desde tiempo atrás. | [16 empty] | 7 | 0
Se entrega el cronograma de obra ajustado a las fechas establecidas en la prórroga y adición que aprobó la entidad. La idea es hacerle seguimiento continuo para garantizar cumplimiento con las actividades y con la obra en general.
Se realiza la actividad de armado de aceros para vigas aéreas de acuerdo a detalles y planos estructurales entregados por la entidad (sept 4-24).
El día 21 de diciembre se instala los casetones de icopor forrados con plástico, que sirven de aligeramiento para la losa de entrepiso del 2do piso.
El día 22 de diciembre se instala la doble malla electrosoldada para fundición de losa de entrepiso del nivel 2.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Localizacion y replanteo con topografia en nivel 2/ Continuacion de colocacion de estribos de columnas/ Llegada de acero para losa de entrepiso.
Comentario: Trasiego manual de aceros de refuerzo/ Distribucion y arranque de armado de vigas aereas para losa de entrepiso/ Amarre de estribos y barras de acuerdo a planos estructurales.
Comentario: Amarre de estribos y barras de acuerdo a planos estructurales/ Fundicion de panelas para separadores/ Instalacion de casetones de icopor/ instalacion de doble malla electrosoldada.
Comentario: Plano de avance de obra/ armado de columnas y vigas de losa de entrepiso/ Instalacion de casetones y doble malla electrosoldada. | [10 empty] | Comentario: Revision y chequeo con interventoria
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 0
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 7
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
Asistencia ocasional