## INF. SEMANAL No.23
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 23 |  |  |  | Del: | 2024-12-30 |  |  |  | Al: | 2025-01-04
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 170 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 170
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 2.3% |  |  | 26% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 0.74% |  |  |  | 26.27% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 30277235 |  |  | 341607984 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 9752363 |  |  |  | 345123656 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | 0.27%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | $ 216.425.724
Valor Actualizado: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | $ 216.425.724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2024-12-31
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | 43.53% | 330704929
[16 empty] | 4.36% | -48969243
AVANCE
TÉCNICA
Se realiza el desencofrado de 4 columnas y encofrado de las 4 columnas que habian quedado pendientes para fundir,con formaleta metálicas aplicando el respectivo desmoldante. | [16 empty] | 7 | 0
Se realiza la fundicion de las ultimas 5 columnas de piso 2. Se utiliza concreto de 4000 psi con grava fina y un slum de 8". Ejes A1-A2-B1-B2-B4 | [16 empty] | 7 | 0
Se protege las columnas desencofradas con vinipel y se realiza el respectivo curado con agua.
Se realiza aseo general de obra retiro de escombros y sobrantes residuos de la fundicion.
Se realiza el desencofrado total de la losa de entrepiso del 2do nivel dejando apuntalado en las vigas principales y nodos de la losa. Montaje de formaleta en piso 2 para preparar el armado de la siguiente losa del 3er nivel. Este desencofrado de la obra se hizo con la autorización de la interventoria de acuerdo a los resultados de la resistencia obtenidos a los 7 dias. Estos resultados estuvieron por encima del 100% de la resistencia esperada para 280kg/cm2 (4000psi) | [16 empty] | 7 | 0
Inicia la llegada de 2 viajes de 5 toneladas c/u, con ladrillo estructural , ingreso y trasiego de material al interior de la obra
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Desencofrado de columnas y proteccion con vinipel para proceso de curado/
Comentario: Fundicion de las 4 columnas pendientes/ Desencofrado de losa de entrepiso/ Orden y aseo general de obra
Comentario: Desencofrado de losa de entrepiso/ Acopio de bloques para maposteria/ Orden y aseo general de obra / Retiro de escombros en carretilla.
Comentario: Plano de avance de obra/ Losa de entrepiso piso 2/ fundicion de columnas piso 2 | [10 empty] | Comentario: Llegada de bloque para mamposteria
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
El corte en el avance de obra (ejecutado vs programado) se hace utilizando como base el presupuesto de adicion.
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 4
Realización de pausas activas. Total: 4
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 1
Permiso de alturas. Total: 0
Inspección de herramientas: 4
Permiso de trabajo en caliente: 1
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
Asistencia ocasional