|  |  | GERENCIA | GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GERENTE | GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ |
|  |  | NOMBRE QUIEN REPORTA | YUDY MARCELA PARRA |
|  |  | META 075 | 075 Beneficiar anualmente con subsidio monetario a 6.000 personas con discapacidad o cuidadores y personas mayores de Cundinamarca. |
|  |  | FECHA | 01/10/2024 |
| LOGRO MENSUAL |  |  |  |
| LOGRO ANUAL |  |  |  |
| AÑO 2024: Durante la vigencia 2024, contamos con la Ordenanza 011 de 2024 la cual reglamento la entrega de subsidios que nos permite dar cumplimiento a la meta 75 del plan de desarrollo, Gobernando: más que un plan!, estamos adelantado proceso contractual para girar el pago de subsidios y beneficiar a 6.000 personas adultos mayores y personas con discapacidad del departamento de Cundinamarca previamente caracterizadas en los 116 municipios de Cundinamarca. Actualmente se benefician a 2.919 personas mayores con subsidio directo, y de estas 1.252 residen en el área rural también reciben el subsidio adicional que les permite tener los recursos para cubrir los gastos de transporte al caso urbano del municipio donde residen y 2.685 personas con discapacidad, para un total de 5.604 personas beneficiadas con la entrega de subsidios monetarios de manera bimestral. |  |  |  |
| DIFICULTADES |  |  |  |
| BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION |  |  |  |
| Entrega de beneficio económico |  |  |  |
| NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS EN LA VIGENCIA |  |  | 2.919 Personas mayores 2.685 Personas con discapacidad |
| NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIO CON EL BIEN O SERVICIO EN LA VIGENCIA |  |  |  |
| LINK DRIVE EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZwgA6jd3__sysqfaF5mcp2D7aBvrMgPr |  |  |  |
| MES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |
| MAYO | 1. Actividad 1 - Tramite de Ordenanza para reglamentación de subsidios monetarios ante Asamblea Departamental de Cundinamarca. Evidencia 1 – Proyecto de Ordenanza radicado ante Asamblea Departamental Evidencia 2- Exposición de motivos Evidencia 3- Circular 011 de 2024- secretaria Jurídica |  |  |
| JUNIO | 1. Actividad 1 - Tramite de Ordenanza para reglamentación de subsidios monetarios ante Asamblea Departamental de Cundinamarca. Evidencia 1 – Proyecto de Ordenanza radicado ante secretaria Jurídica corregida Evidencia 2- Corrección a Exposición de motivos Evidencia 3- Circular 011 de 2024- secretaria Jurídica |  |  |
| JULIO | Actividad 1-Registro de 120 novedades Persona Mayor para el giro de subsidio monetario correspondiente al bimestre mayo - junio 2024. Actividad 2- Se realizó el proceso de cargue y validación del archivo GENTIEXT 27340726 a través de la plataforma Geriscon del Banco Agrario de Colombia para la dispersión del giro. Actividad 3- Proyección y tramite de nota débito para el giro mayo - junio 2024 ante la Secretaría de desarrollo, Secretaría de Hacienda y Banco agrario. Actividad 4- Dispersión del giro con el GENTIEXT 27340726 a los 116 municipios del departamento para 2.499 beneficiarios, junto con el transporte a quienes corresponden, por un valor total de $ 625.318.200 Actividad 5-Asistencia técnica a 4 municipios: Guayabetal, Quetame, Fosca, Fomeque. |  |  |
| AGOSTO | Actividad 1- Se realizó proceso de seguimiento al estado de pago del GENTIEXT 27340726 con corte al 15 de agosto y 22 de agosto de 2024, informando a referentes y municipios de la misma forma. Actividad 2- Se realizó asistencia técnica en los municipios de: Cabrera, Pandi, Venecia, Actividad 3- El proyecto de ordenanza para los subsidios monetarios se encuentra en trámite en la Asamblea. Actividad 4- El día viernes 23 de agosto de 2024, se realizó reunión con los referentes asignados a las provincias como enlaces con los municipios, con el fin de realizar el proceso de inducción a las actividades de la Meta. |  |  |
| SEPTIEMBRE | Actividad 1- Se proyectó informe de cierre de proceso Gentiext 27340725 para el giro Discapacidad del mes de junio 2024, con reintegro de recursos al Departamento de fecha 25 de agosto de 2024. Actividad 2- Se proyectó informe de cierre de proceso Gentiext 27340726 para el giro Persona Mayor del bimestre mayo – junio 2024, con reintegro de recursos al Departamento de fecha 26 de agosto de 2024. Actividad 3- Se proyectó informe del estado de pagos y no cobros para el Municipio de Soacha durante los 2 últimos pagos, con el fin de validar posibles retiros por incumplimiento de requisitos de la Ordenanza. Actividad 4- Con la aprobación de la Ordenanza No. 011 del 29 de agosto de 2024 por medio de la cual se reglamentan los subsidios monetarios, se realizó la presentación para la socialización a referentes y enlaces municipales. Actividad 5- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Guavio, Actividad 6- Se realizó la socialización del día 09 septiembre 2:00 P.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro y Sabana Centro. Actividad 7- Se realizó la socialización del día 11 septiembre 9:00 A.M., con respecto a la Ordenanza No. 011 de 2024, en la cual participaron las provincias de: Soacha, Sumapaz, Sabana Occidente, Tequendama y Ubaté. Actividad 8- Se socializo la distribución de los 500 cupos nuevos asignados para los 116 municipios del Departamento a fin de establecer los procedimientos, formatos y fechas para recepción, registro, aprobación por parte del comité evaluador. Actividad 9- Se prestó asesoría profesional a través de los referentes, para lo cual se adjuntan actas de asistencias técnicas. Actividad 10- Se realizó la recepción y revisión de las novedades para el giro del bimestre septiembre - octubre 2024. |  |  |
| OCTUBRE | Actividad 1- Caracterización nuevos beneficiarios |  |  |
| NOVIEMBRE | Actividad 1- Caracterización nuevos beneficiarios Actividad 2- Presentación de documentos beneficiarios a comité de aprobación. |  |  |
| DICIEMBRE |  |  |  |