## Resumen
INFORMACIÓN Y ESTUDIO DE COSTOS PARA LA ADICIÓN 02 DE LOS CONTRATOS PAE
Resumen valores de adición 02 a los contratos PAE 2024
Decripción | Valor adición 01 | Porcentaje de adición 01 | Valor adición 02 | Porcentaje de adición 02 | Porcentaje total de adiciones
Valor adición lote 1 | 18508710092 | 34.93% | 962911408 | 1.66% | 36.59%
Valor adición lote 2 | 19189069952 | 36.51% | 2321219880 | 4.034% | 40.55%
Valor adición lote 3 | 24511312245 | 41.78% | 4995646354.5 | 7.776% | 49.55%
Valor total adiciones | 62209092289 |  | 8279777642.5
Resumen información necesaria para la adición 02 a los contratos PAE 2024
Contrato | Valor contrato | Valor adición 01 | Fecha terminación contrato | Valor de inejecuciones | Días escolares correspondientes al valor de inejecuciones | Fecha terminación agotando recursos de inejecuciones | Valor contrato en SMMLV | Valor adición 01 en SMMLV | Valor disponible en SMMLV | Valor adición 02 | Valor adición 02 en SMMLV | Porcentaje de adición 02 | Días escolares de atención correspondientes al valor de adición 2 | Fecha terminación con la adición 02
4600101036 - Lote 1 | 52987384907 | 18508710092 | 2024-12-30 | 13970119962 | 28 | 2025-02-26 | 40759.5269 | 14237.4693 | 6142.2941 | 962911408 | 676.4393 | 1.66% | 2 | 2025-02-28
4600101037 - Lote 2 | 52552576546 | 19189069952 | 2024-12-30 | 12777377361 | 25 | 2025-02-21 | 40425.0589 | 14760.823 | 5451.7064 | 2321219880 | 1630.6427 | 4.034% | 5 | 2025-02-28
4600101038 - Lote 3 | 58669447513 | 24511312245 | 2024-12-30 | 11576491704 | 20 | 2025-02-14 | 45130.3442 | 18854.8556 | 3710.3165 | 4995646354.5 | 3509.4109 | 7.776% | 10 | 2025-02-28
Totales | 164209408966 | 62209092289 |  | 38323989027 | [5 empty] | 8279777642.5
Dias de atención por mes | Enero | Febrero | Total
DÍAS ATENCIÓN CON RECURSOS DE LA ADICIÓN 2 LOTE 1 | 0 | 2 | 2
DÍAS ATENCIÓN CON RECURSOS DE LA ADICIÓN 2 LOTE 2 | 0 | 5 | 5
DÍAS ATENCIÓN CON RECURSOS DE LA ADICIÓN 2 LOTE 3 | 0 | 10 | 10 | [7 empty] | 0
Ver detalle en el cronograma de actividades
Descripción | Enero | Febrero
Cantidad de cupos por mes | 232000 | 232000

## Cronograma actividades adición
2025
|  | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2025
|  | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | enero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | febrero | marzo | marzo
|  | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO
TOTAL DIAS | time axis 2025-01-01 to 2025-03-02
| DIAS CALENDARIO | [61 empty] | 61 | bar: 2025-01-01 to 2025-03-02
| DIAS HABILES | [61 empty] | 41 | bar: 2025-01-02 to 2025-03-02
DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN LOTE 1 | bar: 2025-01-04 to 2025-01-06; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-03-02
DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN LOTE 2 | bar: 2025-01-04 to 2025-01-06; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-03-02
DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN LOTE 3 | bar: 2025-01-04 to 2025-01-06; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-03-02
Dias de prestación del servicio con recursos de inejecución
Dias de prestación del servicio para la adición | bar: 2025-01-01
Dias sabado - No hay prestación del servicio
Dias dominicales y festivos - No hay prestación del servicio
| Dias de atención por mes | 2025-01-02: Enero; 2025-01-05: Febrero; 2025-01-08: Total
| DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN 2 LOTE 1 | 2025-01-01: X; 2025-01-02: 0; 2025-01-05: 2; 2025-01-08: 2
| DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN 2 LOTE 2 | 2025-01-01: X; 2025-01-02: 0; 2025-01-05: 5; 2025-01-08: 5
| DÍAS ATENCIÓN - ADICIÓN 2 LOTE 3 | 2025-01-01: X; 2025-01-02: 0; 2025-01-05: 10; 2025-01-08: 10

## Adición_Lote_1
7.72
Valor Adición 02 Lote 1 | [7 empty] | 47
| Febrero |  |  |  | Total Adición proyectada
TIPO | Cupos Licitacion Ajustados | Costo Ración Proyectada Ajustado | Dias De Adición Mes | Adición Proyectada
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5045 | 5727 | 2 | 57785430 | 57785430 |  | #REF!
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 15353 | 6123 | 2 | 188012838 | 188012838
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 9688 | 6372 | 2 | 123463872 | 123463872
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 11039 | 6906 | 2 | 152470668 | 152470668
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 8057 | 7187 | 2 | 115811318 | 115811318
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 1365 | 4570 | 2 | 12476100 | 12476100
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 3989 | 5127 | 2 | 40903206 | 40903206
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 2333 | 6143 | 2 | 28663238 | 28663238
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 3053 | 6476 | 2 | 39542456 | 39542456
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 1209 | 6664 | 2 | 16113552 | 16113552
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 1150 | 4591 | 2 | 10559300 | 10559300
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 3352 | 5149 | 2 | 34518896 | 34518896
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 2813 | 6165 | 2 | 34684290 | 34684290
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 4510 | 6498 | 2 | 58611960 | 58611960
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 1191 | 6684 | 2 | 15921288 | 15921288
Total Adición Raciones | 74147 |  |  | 929538412 | 929538412 |  | 232000
Total Adición mantenimiento correctivo |  |  |  |  | 33372996
Valor Total Adición 02 Lote 1 |  |  |  |  | 962911408
Mantenimientos correctivos
VALOR CORRECTIVOS TOTALES | VALOR TOTAL EJECUTADO A 30 NOV | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR CORRECTIVOS A NOV 30 | VALOR DIA MTTO | DIAS CORRESPONDIENTES AL VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | FECHA EN QUE SE AGOTA EL RECURSO | DIAS NECESARIOS ADICIÓN 02 | VALOR NECESARIO ADICIÓN 02
275326217 | 259404883.22 | 15921333.78 | 1668649.81 | 9.5414 | 2025-01-31 | 20 | 33372996

## Adición_Lote_2
Valor adición 02 Lote 2 | [6 empty] | 47
| Febrero |  |  |  | Total Adición proyectada
TIPO | Cupos Licitacion Ajustados | Costo Ración Proyectada Ajustado | Dias De Adición Mes | Adición Proyectada
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 2407 | 6709 | 5 | 80742815 | 80742815 | #REF!
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6680 | 7060 | 5 | 235804000 | 235804000
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 4915 | 7562 | 5 | 185836150 | 185836150
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6869 | 7972 | 5 | 273798340 | 273798340
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6796 | 8480 | 5 | 288150400 | 288150400
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 591 | 5304 | 5 | 15673320 | 15673320
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 2157 | 5806 | 5 | 62617710 | 62617710
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 1481 | 6819 | 5 | 50494695 | 50494695
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 1288 | 7149 | 5 | 46039560 | 46039560
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 1388 | 7687 | 5 | 53347780 | 53347780
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 2281 | 4214 | 5 | 48060670 | 48060670
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 7516 | 4716 | 5 | 177227280 | 177227280
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 7161 | 5729 | 5 | 205126845 | 205126845
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 14857 | 6059 | 5 | 450092815 | 450092815
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 4500 | 6587 | 5 | 148207500 | 148207500
Total Adición Raciones | 70887 |  |  | 2321219880 | 2321219880
Total Adición mantenimiento correctivo |  |  |  |  | 0
Valor Total Adición 02 Lote 2 |  |  |  |  | 2321219880
VALOR CORRECTIVOS TOTALES | VALOR TOTAL EJECUTADO A 30 NOV | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR CORRECTIVOS A NOV 30 | FECHA EN QUE SE AGOTA EL RECURSO
244673250 | 168098035 | 76575215 | 2025-02-28

## Adición_Lote_3
Valor adición 02 Lote 3 | [6 empty] | 47
| Octubre |  |  |  | Total Adición proyectada
TIPO | Cupos Licitacion Ajustados | Costo Ración Proyectada Ajustado | Dias De Adición Mes | Adición Proyectada
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 6158 | 4773 | 9.5 | 279225273 | 279225273 | #REF!
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 20704 | 5190 | 9.5 | 1020810720 | 1020810720
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 15176 | 6140 | 9.5 | 885216080 | 885216080
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 26477 | 6453 | 9.5 | 1623132769.5 | 1623132769.5
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 11512 | 7309 | 9.5 | 799341476 | 799341476
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 417 | 4312 | 9.5 | 17081988 | 17081988
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 1113 | 4804 | 9.5 | 50795094 | 50795094
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 733 | 5818 | 9.5 | 40513643 | 40513643
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 3191 | 6123 | 9.5 | 185615683.5 | 185615683.5
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 1485 | 6657 | 9.5 | 93913627.5 | 93913627.5
Total Adición Raciones | 86966 |  |  | 4995646354.5 | 4995646354.5
Total Adición mantenimiento correctivo |  |  |  |  | 0
Valor Total Adición 02 Lote 3 |  |  |  |  | 4995646354.5
VALOR CORRECTIVOS TOTALES | VALOR TOTAL EJECUTADO A 30 NOV | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR CORRECTIVOS A NOV 30 | FECHA EN QUE SE AGOTA EL RECURSO
57036661 | 33124934 | 23911727 | 2025-02-28

## Escen_Nuevo (hidden)
Lote 1 RPS_RC_VL
Costo Ración Proyectado Junio
TIPO | Escenario_3 | Escenario_Nuevo | Diferencia
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5732 | 5717 | 15
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6156 | 6138 | 18
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6418 | 6399 | 19
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6986 | 6963 | 23
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7287 | 7262 | 25
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 4696 | 4685 | 11
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5272 | 5262 | 10
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6335 | 6322 | 13
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6679 | 6666 | 13
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6870 | 6857 | 13
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 4692 | 4682 | 10
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5269 | 5259 | 10
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6332 | 6320 | 12
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6676 | 6664 | 12
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6865 | 6853 | 12

## Lote_1 (2) (hidden)
Lote 1 RPS_RC_VL
Costo Ración Proyectado Junio |  | REVISION
TIPO | Escenario_3 | Valor racion febrero | Valor racion Marzo |  |  | valor ración Abril |  |  | Valor racion Mayo (valores reportados por la interventoria) |  |  | Valor ración proyección montes Junio
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5732 | 5684 | 5687 | 3 | 0.05278% | 5695 | 8 | 0.1407% | 5684 | -11 | -0.1932% | 5732 | 48 | 0.8445% | Montes revisar nuevamente porque el porcentaje se incrementa mucho para junio. Yo entiendo el ejercicio que me mostraste ayer, pero al comparar con los meses anteriores el porcentaje es muy alto, incluso supera el porcentaje del ipa por alimento + la constante
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6156 | 6101 | 6105 | 4 | 0.06556% | 6114 | 9 | 0.1474% | 6101 | -13 | -0.2126% | 6156 | 55 | 0.9015%
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6418 | 6363 | 6366 | 3 | 0.04715% | 6375 | 9 | 0.1414% | 6360 | -15 | -0.2353% | 6418 | 58 | 0.9119%
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6986 | 6924 | 6928 | 4 | 0.05777% | 6937 | 9 | 0.1299% | 6919 | -18 | -0.2595% | 6986 | 67 | 0.9683%
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7287 | 7220 | 7224 | 4 | 0.0554% | 7234 | 10 | 0.1384% | 7214 | -20 | -0.2765% | 7287 | 73 | 1.012%
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 4696 | 4616 | 4629 | 13 | 0.2816% | 4645 | 16 | 0.3456% | 4638 | -7 | -0.1507% | 4696 | 58 | 1.251%
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5272 | 5174 | 5190 | 16 | 0.3092% | 5210 | 20 | 0.3854% | 5204 | -6 | -0.1152% | 5272 | 68 | 1.307%
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6335 | 6201 | 6224 | 23 | 0.3709% | 6250 | 26 | 0.4177% | 6247 | -3 | -0.048% | 6335 | 88 | 1.409%
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6679 | 6535 | 6560 | 25 | 0.3826% | 6588 | 28 | 0.4268% | 6585 | -3 | -0.04554% | 6679 | 94 | 1.427%
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6870 | 6725 | 6750 | 25 | 0.3717% | 6778 | 28 | 0.4148% | 6776 | -2 | -0.02951% | 6870 | 94 | 1.387%
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 4692 | 4615 | 4628 | 13 | 0.2817% | 4643 | 15 | 0.3241% | 4636 | -7 | -0.1508% | 4692 | 56 | 1.208%
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5269 | 5173 | 5189 | 16 | 0.3093% | 5208 | 19 | 0.3662% | 5203 | -5 | -0.09601% | 5269 | 66 | 1.268%
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6332 | 6202 | 6224 | 22 | 0.3547% | 6250 | 26 | 0.4177% | 6246 | -4 | -0.064% | 6332 | 86 | 1.377%
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6676 | 6536 | 6560 | 24 | 0.3672% | 6587 | 27 | 0.4116% | 6584 | -3 | -0.04554% | 6676 | 92 | 1.397%
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6865 | 6723 | 6747 | 24 | 0.357% | 6775 | 28 | 0.415% | 6773 | -2 | -0.02952% | 6865 | 92 | 1.358%
Costo Ración Proyectado Julio
TIPO | Escenario_3
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5792
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6226
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6492
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 7073
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7383
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 4762
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5350
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6436
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6786
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6977
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 4757
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5344
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6431
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6781
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 6970
Costo Ración Proyectado Agosto
TIPO | Escenario_3
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5853
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6299
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6567
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 7164
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7484
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 4821
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5418
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6526
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6883
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7073
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 4813
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5411
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6519
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6875
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7064
Costo Ración Proyectado Septiembre
TIPO | Escenario_3
RPS_ Transición (3 a 5 años 11 meses) | 5925
RPS_Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 6386
RPS_Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6658
RPS_Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 7273
RPS_Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7608
Ración de Contingencia Transición (3 a 5 años 11 meses) | 4881
Ración de Contingencia Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5488
Ración de Contingencia Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6619
Ración de Contingencia Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6982
Ración de Contingencia Media y Complemetario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7172
Vaso de Leche (3 a 5 años 11 meses) | 4872
Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) | 5479
Vaso de Leche 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) | 6610
Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses) | 6972
vaso de Leche 10°-11° (15 a 17 años 11 meses) | 7161