## Table 1
REGIONAL ATLÁNTICO
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratació n | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | SENA | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | 3 | General | Interno | X |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores, uso de mínimo dos cotizaciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Ofertas artificialmente bajas | 4 | General | Externo |  | X |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
Social o político | Paros y huelgas | 6 | General | Interno / Externo |  | X | X | X | X | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 100% | 0% | Estar informados de los posibles acontecimientos para proceder con la suspención del contrato durante el periodo de los eventos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
Técnico/ Operativo/ Ejecución | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros | 9 | Especifico | Interno/Ext erno | X |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Aplicación a las normas básicas de Seguridad Industrial, delimitación de zonas de trabajo y en general todo lo relacionado con la seguridad del equipo humano. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista/ Supervisor o interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Seguimiento a la ejecución por parte de supervisor/interventor | Diario
| Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | 8 | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato
| No entrega de póliza requerida o retardo en su entrega | 10 | General | Interno / Externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de expedición del registro presupuestal | 11 | General | Interno |  |  |  | X |  | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento
| Incumplimiento de la publicación del contrato | 12 | General | Interno |  |  | X |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Semanal
| Perdida, destrucción o robo de los materiales para la ejecución de la obra objeto del contrato. | 15 | General | Interno/Ext erno |  |  |  | X |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Cuidado por parte del contratista en la custodia de lo materiales y/o herramientas a utilizar. La entidad debe garantizar la seguridad y vigilancia dentro de sus instalaciones y por ende en la adecuación u obra. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Aseguramiento de equipos y herramientas por parte del cotratante. La entidad debe suministrar servicio de vigilancia. | Diario
| Liquidación del contrato de manera inoportuna | 13 | General | Interno/Ext erno |  |  |  |  | X | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Semestral
Financiero | Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato. | 17 | General | Interno/Ext erno |  |  |  | X |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Estimación acorde por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa Pos-entrega | Consultar las alteraciones en los precios de mercado y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Semanal
Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 15 | Especifico | Externo | X | X | X | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual

## Table 2
DIRECCION REGIONAL ATLÁNTICO
CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, ÁREA DE ARCHIVO Y ALMACÉN DE EPP DEL EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST DE LA REGIONAL ATLÁNTICO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE LA REGIONAL ATLÁNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2017
Perdida, destrucción o robo de los materiales para la ejecución de la obra objeto del contrato.