## Base
Estado actividad
Realizado
En proceso
Sin realizar

## Matriz seguimiento C (3)
FORMATO PLAN DE TRABAJO - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONÓMICO - DAFE
|  | Proyecto: | FORTALECIMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL AREA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LA SECRETARÍA DAFE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN | [14 empty] | Fecha de Inicio (acta de inicio): | Plazo: | Terminación:
Prórroga
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONOMICO QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LA SECRETARÍA DAFE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO POPAYÁN.
| CONTRATO N°: | 20241800009607
ID | OBJETIVOS ESPECIFICO |  |  | Justificación o definición | Actividad especifica | Meta | Indicador | Unidad de medida | Resultado o Producto | Fecha inicial | Avance |  |  |  | Fecha finalización | Estado | Impacto por no cumplimiento en fecha acordada |  |  |  | Acción para mitigar el impacto | Soporte del seguimiento y/o cumplimiento (Enlace)
[11 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
1 | Mejorar la implementación de estrategias adecuadas para el fomento del empleo y empleabilidad en el municipio |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 1. Elaborar cronograma de actividades o plan de trabajo conforme al objeto contractual. | 1 | cronograma de actividades | UNIDAD | cronograma presentado | 2024-09-09 | 25% | 25 | 25 | 25 | 2024-12-31 | Realizado
2 |  |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 2. Apoyar profesionalmente la construcción de al menos dos (2) programas para el fortalecimiento de las unidades productivas y/o emprendimientos priorizados por la secretaría DAFE, mediante capacitaciones, talleres, orientados a empresas de base tecnológica y/o emprendimientos o negocios verdes en el municipio de Popayán. | 2 | Ferias de emprendimiento realizadas | Unidad | apoyo 2 ferias cultura emprendedora | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% | 25% | 2024-12-31 | Realizado
3 |  |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 3. Brindar apoyo en la actualización y seguimiento de una base de datos de Emprendimientos y beneficiarios de los Procesos que fomentan el empleo, la ciencia, tecnología e innovación, dentro de las actividades adelantada por la secretaría DAFE, con el fin de reportar un análisis estadístico de dichas gestiones. | 1 | seguimiento y diagnostico realizado | Unidad | Herramienta de seguimiendo y diagnostico | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% | 25% | 2024-12-31 | Realizado
4 |  |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 4. Liderar una estrategia de desarrollo tecnológico para la construcción de una aplicación web donde se visualicen los diferentes indicadores socioeconómicos priorizados por la secretaría DAFE | 1 | Activación de cartelera digital y mejora en la atención DAFE realizada | Unidad | Activación Cartelera digital | 2024-09-09 | 10% | 10 | 10 |  | 2024-12-31 | Realizado
5 |  |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 5. Apoyar al menos (2) ferias de emprendimiento para la alcaldía de Popayán, siendo parte activa de la planeación, ejecución, consolidando todos los permisos necesarios para llevarla a cabo. | 2 | Feria de emprendimiento realizada | Unidad | Feria de emprendimiento | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% | 25% | 2024-12-31 | Realizado
6 | Aumentar la apropiación social del desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en el municipio |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 6 .Apoyar al menos (1) feria de empleo para la alcaldía de Popayán, siendo parte activa de la planeación, ejecución, gestionando todos los permisos necesarios para que se lleve a cabo. | 1 | Construcción de la ruta de empleabilidad para el año 2024 del área de gestión del emprendimiento | Unidad | acta de contruccion ruta Empleabilidad | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% | 25% | 2024-12-31 | Realizado
7 | Mejorar la implementación de estrategias adecuadas para el fomento del empleo y empleabilidad en el municipio |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 7. Desarrollar una estrategia dentro del programa escuela de formación “Innovapop Popayán” para el fomento de la cultura de emprendimiento en Popayán | 1 | Base de datos y dahsboard realizada | Unidad | Base de datos y dahsboard interactiva actualizada | 2024-09-09 | 5% | 25 | 25 | 25% | 2024-12-31 | Realizado
8 | Mejorar el acceso a oportunidades de apoyo a emprendimientos y MIPYMES en el municipio |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 8. Apoyar los talleres de construcción y formulación del plan de desarrollo municipal 2024-2027. | 1 | Base de datos y dahsboard de los emprendimientos apoyados realizada | Unidad | Base de datos y dahsboard con información | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% |  | 2024-12-31 | Realizado
9 | Aumentar la apropiación social del desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en el municipio |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad | 9. Las demás actividades que se le requieran por parte del supervisor del contrato y que guarden relación directa con el objeto contractual. | 2 | participación en 2 convocatorias realizado | unidad | Participación en 2 Convocatorias para el fomento de vocaciones cientificas o transformación digital | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% |  | 2024-12-31 | Realizado
10 |  |  |  | Fortalecer la competitividad de los emprendimientos y MiPymes de la ciudad |  | 1 | Espacio de divulgación realizado | unidad | Espacio de divulgacion con participación ciudadana en Ctel | 2024-09-09 | 25% | 25% | 25% |  | 2024-12-31 | Realizado
Responsable de diligenciamiento: |  |  |  | ANDRES MUÑOZ
Note on S3: ====== ID#AAABJgEkzmo tc={933F5EF6-673D-4D15-A755-9B33C099607E} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En formato DD/MM/AA indique la fecha de suscripción del acta de Inicio del contrato.
Note on U3: ====== ID#AAABJgEkzmc tc={F21F66F2-57C1-4E34-80BD-C18944244C5F} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especifique tal como aparece en la cláusula PLAZO del contrato.
Note on B6: ====== ID#AAABJgEkzmM tc={727EB2CC-1B9C-43CF-A519-5A7C381E96E1} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Escribir objeto tal como aparece en clausula del contrato.
Note on B7: ====== ID#AAABJgEkzmg tc={0C7E5C1C-096A-4BEC-A81B-E57D3237A8BF} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Escriba el número del contrato en formato ####-AAAA (es decir, número y los cuatro dígitos del año).
Note on P9: ====== ID#AAABJgEkzmY tc={CBA63AE4-2EE3-48C5-A255-3B60B888192D} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha en la que se espera cumplir con el compromiso.
Note on R9: ====== ID#AAABJgEkzmk tc={33E02350-000F-40DA-9CF9-0D4D6C91A71B} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar el impacto que tiene para la ejecución del contrato el no cumplimiento del compromiso en la fecha establecida.
Note on X9: ====== ID#AAABJgEkzmQ tc={48694C9E-707D-4896-9C51-DCEF4472B387} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir las acciones que permitan mitigar el impacto por el no cumplimiento del compromiso en la fecha acordada.
Note on Z9: ====== ID#AAABJgEkzmU tc={5A2D749E-8679-48CA-9F30-708C26D190C6} (2024-03-18 20:32:40) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar una ruta o un enlace a un repositorio de información (OneDrive, sitio web, por ejemplo), donde repose el soporte documental que haga constar las acciones de seguimiento al y/o cumplimiento del compromiso.