INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUN ACTA PARCIAL # 1

| CONTRATO N° | C-SP-LP-001-2023 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| Nª REGISTRO PRESUPUESTAL | 1766 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT: 891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 de Ramiriquí |
| CONTRATISTA | CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI NIT: 901.768.055 – 1 R/L HEYNER FERNANDO ROBLES SANEZ CC 7.164.336 EXPEDIDA EN TUNJA |
| INTERVENTOR | APP CONTROL INGENIERIA SAS NIT. 900.446.925-7 R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA C.C. 1.049.638.727 de Tunja |
| SUPERVISION | ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE RAMIRIQUI |
| OBJETO | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ |
| VALOR CONTRATO | MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.417.966.621,64) MONEDA LEGAL VIGENTE |
| VALOR ADICIONAL # 1 | CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS OCHO PESOS (41.237.608,00). |
| VALOR ADICIONAL # 2 | CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($50.798.282,00) |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.510.002.511,64) |
| PLAZO | A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS. |
| PRORROGA # 1 | TRES (3) MESES |
| PRORROGA # 2 | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| PRORROGA # 3 | DOS (2) MESES |
| FECHA SUSPENSIÓN # 1 | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN # 1 | DIECIOCHO (18) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO # 1 | 16 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA SUSPENSIÓN # 2 | 21 DE FEBRERO DE 2024 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN # 2 | VEINTE (20) DÍAS |
| FECHA DE REINICIO # 2 | 1 DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA SUSPENSIÓN # 3 | 3 DE MAYO DE 2024 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN # 3 | TREINTA (30) DÍAS |
| FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN # 03 | 31 DE MAYO 2024 |
| PLAZO DE PRÓRROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN # 01 | VEINTE (20) DÍAS |
| FECHA PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN # 01 | 21 DE JUNIO DE 2024 |
| PLAZO DE PRÓRROGA 2 DE LA SUSPENSIÓN # 01 | DIEZ (10) DÍAS DE 2024 |
| FECHA DE REINICIO # 3 | 2 DE JULIO DE 2024 |
| FECHA SUSPENSIÓN # 4 | 10 DE JULIO DE 2024 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN # 4 | DOCE (12) DÍAS |
| FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN # 04 | 22 DE JULIO 2024 |
| PLAZO DE PRÓRROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN # 04 | VEINTICINCO (25) DIAS |
| FECHA DE REINICIO # 4 | 15 DE AGOSTO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 3 | 12 DE FEBRERO DE 2025 |

- DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CONTRATADOS Y ESTADO DE EJECUCION

De acuerdo con el numeral 5. del contrato No. C-SP-LP-001-2023, El contratista ejecutó las siguientes cantidades, bajo las siguientes condiciones técnicas de acuerdo con la siguiente tabla:

| CAPÍTULOS |  |  | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÙN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1 |  | MODIFICACIONES PRESENTE ACTA |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.2 |  | ACTA PARCIAL No1 |  | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ± | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CONSTRUCCIÓN DE VÍA |  |  |  | $ 745.844.561,00 |  | $ 133.367.726,00 |  |  | -$ 1.085.772,00 |  | $ 132.281.954,00 |  | $ 48.077.592,00 |  | $ 48.077.592,00 |
| 1,1 | 3.13.09 | Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m | ml | 920,00 | $ 62.100,00 | $ 57.132.000,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,2 | 3.01.04 | Localización y replanteo topográfico | km | 0,45 | $ 4.600.000,00 | $ 2.070.000,00 | 0,36 | $ 1.656.000,00 | - | (0,01) | -$ 46.000,00 | 0,35 | $ 1.610.000,00 | 0,35 | $ 1.610.000,00 | 0,35 | $ 1.610.000,00 |
| 1,3 | 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 1.970,30 | $ 22.100,00 | $ 43.543.630,00 | 1.352,930 | $ 29.899.753,00 | + | 12,13 | $ 268.073,00 | 1.365,06 | $ 30.167.826,00 | 1.076,52 | $ 23.791.092,00 | 1.076,52 | $ 23.791.092,00 |
| 1,4 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m3 | 293,70 | $ 104.500,00 | $ 30.691.650,00 | 271,00 | $ 28.319.500,00 | - | (6,25) | -$ 653.125,00 | 264,75 | $ 27.666.375,00 | 217,00 | $ 22.676.500,00 | 217,00 | $ 22.676.500,00 |
| 1,5 | 320,20 | Sub-base granular clase B | m3 | 440,55 | $ 70.400,00 | $ 31.014.720,00 | 349,57 | $ 24.609.728,00 | - | (9,30) | -$ 654.720,00 | 340,27 | $ 23.955.008,00 | - | $ - | - | $ - |
| 1,6 | 630,30 | Concreto Resistencia 28MPa (C ) | m3 | 587,40 | $ 955.000,00 | $ 560.967.000,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,7 | 640,10 | Acero de Refuerzo Fy 420 MPa. | kg | 2.478,86 | $ 6.350,00 | $ 15.740.761,00 | 7.698,07 | $ 48.882.745,00 | = | - | $ - | 7.698,07 | $ 48.882.745,00 | - | $ - | - | $ - |
| 1,8 | 3.05.02 | CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO) | ml | 732,00 | $ 6.400,00 | $ 4.684.800,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2 |  | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | $ 34.337.990,00 |  | $ 36.341.198,00 |  |  | -$ 17.218.180,00 |  | $ 19.123.018,00 |  | $ 15.826.570,00 |  | $ 15.826.570,00 |
| 2,1 | 3.03.10 | Excavación manual en material común | m3 | 30,40 | $ 79.600,00 | $ 2.419.840,00 | 44,40 | $ 3.534.240,00 | - | (7,92) | -$ 630.432,00 | 36,48 | $ 2.903.808,00 | 21,60 | $ 1.719.360,00 | 21,60 | $ 1.719.360,00 |
| 2,2 | 2.05.53 | Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10" | Ml | 60,00 | $ 176.000,00 | $ 10.560.000,00 | 84,00 | $ 14.784.000,00 | = | - | $ - | 84,00 | $ 14.784.000,00 | 72,00 | $ 12.672.000,00 | 72,00 | $ 12.672.000,00 |
| 2,3 | 2.06.21 | Sumidero en ladrillo SL 100 | Und | 10,00 | $ 1.408.000,00 | $ 14.080.000,00 | 12,00 | $ 16.896.000,00 | - | (12,00) | -$ 16.896.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,4 | 610 | Rellenos para estructuras con recebo. | m3 | 12,50 | $ 70.700,00 | $ 883.750,00 | 15,94 | $ 1.126.958,00 | + | 4,36 | $ 308.252,00 | 20,30 | $ 1.435.210,00 | 20,30 | $ 1.435.210,00 | 20,30 | $ 1.435.210,00 |
| 2,5 | 630-1N | Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa | Und | 4,00 | $ 1.598.600,00 | $ 6.394.400,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3 |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES |  |  |  | $ 83.657.482,00 |  | $ 69.465.392,00 |  |  | -$ 1.557.520,00 |  | $ 67.907.872,00 |  | $ - |  | $ - |
| 3,1 | 3.03.10 | Excavación manual en material común | m3 | 119,56 | $ 79.600,00 | $ 9.516.976,00 | 17,84 | $ 1.420.064,00 | - | (0,40) | -$ 31.840,00 | 17,44 | $ 1.388.224,00 |  | $ - | - | $ - |
| 3,2 | 3,08,19 | Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega según norma NTC-4109 | ml | 900,00 | $ 67.800,00 | $ 61.020.000,00 | 892,00 | $ 60.477.600,00 | - | (20,00) | -$ 1.356.000,00 | 872,00 | $ 59.121.600,00 |  | $ - | - | $ - |
| 3,3 | 610 | Rellenos para estructuras con recebo. | m3 | 185,58 | $ 70.700,00 | $ 13.120.506,00 | 107,04 | $ 7.567.728,00 | - | (2,40) | -$ 169.680,00 | 104,64 | $ 7.398.048,00 |  | $ - | - | $ - |
| 4 |  | SEÑALIZACIÓN VIAL |  |  |  | $ 11.454.940,00 |  | $ 11.454.940,00 |  |  | $ - |  | $ 11.454.940,00 |  | $ - |  | $ - |
| 4,1 | 3.09.10 | Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm | Und | 2,00 | $ 506.500,00 | $ 1.013.000,00 | 2,00 | $ 1.013.000,00 | = | - | $ - | 2,00 | $ 1.013.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 4,2 | 3.09.15 | Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma INVIAS | Und | 5,00 | $ 748.000,00 | $ 3.740.000,00 | 5,00 | $ 3.740.000,00 | = | - | $ - | 5,00 | $ 3.740.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 4,3 | 700,10 | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Ml | 1.350,00 | $ 2.800,00 | $ 3.780.000,00 | 1.350,00 | $ 3.780.000,00 | = | - | $ - | 1.350,00 | $ 3.780.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 4,4 | 700,30 | Marca Vial con Pintura en Frío. | M2 | 77,30 | $ 37.800,00 | $ 2.921.940,00 | 77,30 | $ 2.921.940,00 | = | - | $ - | 77,30 | $ 2.921.940,00 | - | $ - | - | $ - |
| COSTO TOTAL Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO |  |  |  |  |  | $ 875.294.973,00 |  | $ 250.629.256,00 |  |  | -$ 19.861.472,00 |  | $ 230.767.784,00 |  | $ 63.904.162,00 |  | $ 63.904.162,00 |
| Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CONSTRUCCIÓN DE VÍA |  |  |  | $ 441.218.624,00 |  | $ 81.362.980,00 |  |  | $ 1.031.534,00 |  | $ 82.394.514,00 |  | $ 36.730.678,00 |  | $ 36.730.678,00 |
| 1,1 | 3.13.09 | Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m | ml | 538,00 | $ 62.100,00 | $ 33.409.800,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,2 | 3.01.04 | Localización y replanteo topográfico | km | 0,245 | $ 4.600.000,00 | $ 1.127.000,00 | 0,19 | $ 878.600,00 | = | - | $ - | 0,191 | $ 878.600,00 | 0,191 | $ 878.600,00 | 0,191 | $ 878.600,00 |
| 1,3 | 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 1.151,50 | $ 22.100,00 | $ 25.448.150,00 | 584,85 | $ 12.925.185,00 | + | 46,67 | $ 1.031.407,00 | 631,52 | $ 13.956.592,00 | 596,18 | $ 13.175.578,00 | 596,180 | $ 13.175.578,00 |
| 1,4 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m3 | 171,50 | $ 104.500,00 | $ 17.921.750,00 | 248,33 | $ 25.950.485,00 | = | - | $ - | 248,33 | $ 25.950.485,00 | 217,00 | $ 22.676.500,00 | 217,00 | $ 22.676.500,00 |
| 1,5 | 320,20 | Sub-base granular clase B | m3 | 257,25 | $ 70.400,00 | $ 18.110.400,00 | 309,45 | $ 21.785.280,00 | = | - | $ - | 309,45 | $ 21.785.280,00 | - | $ - | - | $ - |
| 1,6 | 630,30 | Concreto Resistencia 28MPa (C ) | m3 | 343,00 | $ 955.000,00 | $ 327.565.000,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,7 | 640,10 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 2.372,24 | $ 6.350,00 | $ 15.063.724,00 | 3.121,80 | $ 19.823.430,00 | + | 0,02 | $ 127,00 | 3.121,82 | $ 19.823.557,00 | - | $ - | - | $ - |
| 1,8 | 3.05.02. | CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO) | ml | 402,00 | $ 6.400,00 | $ 2.572.800,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2 |  | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | $ 23.009.256,00 |  | $ 17.151.820,00 |  |  | $ 8.152.337,00 |  | $ 25.304.157,00 |  | $ 19.246.285,00 |  | $ 19.246.285,00 |
| 2,1 | 3.03.10 | Excavación manual en material común | m3 | 18,24 | $ 79.600,00 | $ 1.451.904,00 | 25,27 | $ 2.011.492,00 | + | 15,08 | $ 1.200.368,00 | 40,35 | $ 3.211.860,00 | 27,39 | $ 2.180.244,00 | 27,39 | $ 2.180.244,00 |
| 2,2 | 2.05.53 | Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10" | Ml | 36,00 | $ 176.000,00 | $ 6.336.000,00 | 36,00 | $ 6.336.000,00 | + | 80,00 | $ 14.080.000,00 | 116,00 | $ 20.416.000,00 | 88,92 | $ 15.649.920,00 | 88,92 | $ 15.649.920,00 |
| 2,3 | 2.06.21 | Sumidero en ladrillo SL 100 | Und | 6,00 | $ 1.408.000,00 | $ 8.448.000,00 | 6,00 | $ 8.448.000,00 | - | (6,00) | -$ 8.448.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2,4 | 610,20 | Rellenos para estructuras con recebo. | m3 | 5,36 | $ 70.700,00 | $ 378.952,00 | 5,04 | $ 356.328,00 | + | 18,67 | $ 1.319.969,00 | 23,71 | $ 1.676.297,00 | 20,03 | $ 1.416.121,00 | 20,03 | $ 1.416.121,00 |
| 2,5 | 630-1N | Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa | Und | 4,00 | $ 1.598.600,00 | $ 6.394.400,00 | - | $ - | = | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3 |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES |  |  |  | $ 39.912.264,00 |  | $ 40.440.732,00 |  |  | $ 444.168,00 |  | $ 40.884.900,00 |  | $ - |  | $ - |
| 3,1 | 3.03.10 | Excavación manual en material común | m3 | 66,64 | $ 79.600,00 | $ 5.304.544,00 | 4,92 | $ 391.632,00 | + | 5,58 | $ 444.168,00 | 10,50 | $ 835.800,00 | - | $ - | - | $ - |
| 3,2 | 3,08,19 | Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega según norma NTC-4109 | ml | 490,00 | $ 67.800,00 | $ 33.222.000,00 | 525,00 | $ 35.595.000,00 | = | - | $ - | 525,00 | $ 35.595.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 3,3 | 610 | Rellenos para estructuras con recebo. | m3 | 19,60 | $ 70.700,00 | $ 1.385.720,00 | 63,00 | $ 4.454.100,00 | = | - | $ - | 63,00 | $ 4.454.100,00 | - | $ - | - | $ - |
| 4 |  | SEÑALIZACIÓN VIAL |  |  |  | $ 9.146.600,00 |  | $ 9.146.600,00 |  |  | $ - |  | $ 9.146.600,00 |  | $ - |  | $ - |
| 4,1 | 3.09.10 | Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm | Und | 2,00 | $ 506.500,00 | $ 1.013.000,00 | 2,00 | $ 1.013.000,00 | = | - | $ - | 2,00 | $ 1.013.000,00 |  | $ - | - | $ - |
| 4,2 | 3.09.15 | Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma INVIAS | Und | 6,00 | $ 748.000,00 | $ 4.488.000,00 | 6,00 | $ 4.488.000,00 | = | - | $ - | 6,00 | $ 4.488.000,00 |  | $ - | - | $ - |
| 4,3 | 700,10 | Línea de Demarcación con Pintura en Frío. | Ml | 735,00 | $ 2.800,00 | $ 2.058.000,00 | 735,00 | $ 2.058.000,00 | = | - | $ - | 735,00 | $ 2.058.000,00 |  | $ - | - | $ - |
| 4,4 | 700,30 | Marca Vial con Pintura en Frío. | M2 | 42,00 | $ 37.800,00 | $ 1.587.600,00 | 42,00 | $ 1.587.600,00 | = | - | $ - | 42,00 | $ 1.587.600,00 |  | $ - | - | $ - |
| COSTO TOTAL Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A |  |  |  |  |  | $ 513.286.744,00 |  | $ 148.102.132,00 |  |  | $ 9.628.039,00 |  | $ 157.730.171,00 |  | $ 55.976.963,00 |  | $ 55.976.963,00 |
|  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS |  |  |  | $ - |  | $ 1.031.087.767,00 |  |  | $ 61.031.885,00 |  | $ 1.092.119.652,00 |  | $ 124.234.957,00 |  | $ 124.234.957,00 |
| Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CONSTRUCCIÓN DE VÍA |  |  |  | $ - |  | $ 535.939.041,00 |  |  | -$ 13.466.231,00 |  | $ 522.472.810,00 |  | $ 19.914.091,00 |  | $ 19.914.091,00 |
| 5,1 | 3.05.10 | CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL) | m3 | 0,00 | $ 1.160.882,00 | $ - | 444,51 | $ 516.023.658,00 | - | (11,60) | -$ 13.466.231,00 | 432,91 | $ 502.557.427,00 |  | $ - | - | $ - |
| 5,2 | 3.02.10 | PEDRAPLÉN COMPACTO | m3 | 0,00 | $ 161.415,00 | $ - | 123,38 | $ 19.915.383,00 | = | - | $ - | 123,38 | $ 19.915.383,00 | 123,37 | $ 19.914.091,00 | 123,37 | $ 19.914.091,00 |
| 6 |  | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | $ - |  | $ 22.666.812,00 |  |  | $ 20.712.012,00 |  | $ 43.378.824,00 |  | $ - |  | $ - |
| 6,1 |  | ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA | UND | 0,00 | $ 1.888.901,00 | $ - | 12,00 | $ 22.666.812,00 | = | - | $ - | 12,00 | $ 22.666.812,00 |  | $ - | - | $ - |
| 6,2 |  | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM | UND | 0,00 | $ 1.726.001,00 | $ - | - | $ - | + | 12,00 | $ 20.712.012,00 | 12,00 | $ 20.712.012,00 |  | $ - | - | $ - |
| 7 |  | ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN |  |  |  | $ - |  | $ 41.237.608,00 |  |  | $ - |  | $ 41.237.608,00 |  | $ 39.250.676,00 |  | $ 39.250.676,00 |
| 7,1 | 3.03.10 | Excavación manual en material común | m3 | 0,00 | $ 79.600,00 | $ - | 49,95 | $ 3.976.020,00 | = | - | $ - | 49,95 | $ 3.976.020,00 | 49,95 | $ 3.976.020,00 | 49,95 | $ 3.976.020,00 |
| 7,2 | 1.02.28 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) | M2 | 0,00 | $ 46.814,00 | $ - | 32,98 | $ 1.543.926,00 | = | - | $ - | 32,98 | $ 1.543.926,00 | 32,91 | $ 1.540.649,00 | 32,91 | $ 1.540.649,00 |
| 7,3 | 3.04.05 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m3 | 0,00 | $ 104.500,00 | $ - | 23,56 | $ 2.462.020,00 | = | - | $ - | 23,56 | $ 2.462.020,00 | 19,03 | $ 1.988.861,00 | 19,03 | $ 1.988.861,00 |
| 7,4 | 640,10 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 0,00 | $ 6.350,00 | $ - | 860,17 | $ 5.462.080,00 | = | - | $ - | 860,17 | $ 5.462.080,00 | 848,69 | $ 5.389.182,00 | 848,69 | $ 5.389.182,00 |
| 7,5 | 1.02.24 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS | m3 | 0,00 | $ 1.369.141,00 | $ - | 20,30 | $ 27.793.562,00 | = | - | $ - | 20,30 | $ 27.793.562,00 | 19,25 | $ 26.355.964,00 | 19,25 | $ 26.355.964,00 |
| Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CONSTRUCCIÓN DE VÍA |  |  |  | $ - |  | $ 418.021.999,00 |  |  | $ - |  | $ 418.021.999,00 |  | $ - |  | $ - |
| 8,1 | 3.05.07 | CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL) | m3 | 0,00 | $ 1.160.882,00 | $ - | 360,09 | $ 418.021.999,00 | = | - | $ - | 360,09 | $ 418.021.999,00 | - | $ - | - | $ - |
| 9 |  | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | $ - |  | $ 13.222.307,00 |  |  | $ 53.786.104,00 |  | $ 67.008.411,00 |  | $ 45.156.099,00 |  | $ 45.156.099,00 |
| 9,1 |  | ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA | UND | 0,00 | $ 1.888.901,00 | $ - | 7,00 | $ 13.222.307,00 | = | - | $ - | 7,00 | $ 13.222.307,00 | - | $ - | - | $ - |
| 9,2 | 1.02.33 | Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro | ML | 0,00 | $ 39.428,00 | $ - | - | $ - | + | 215,00 | $ 8.477.020,00 | 215,00 | $ 8.477.020,00 | 215,00 | $ 8.477.020,00 | 215,00 | $ 8.477.020,00 |
| 9,3 | 3.03..02 | Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000. | M3 | 0,00 | $ 310.594,00 | $ - | - | $ - | + | 109,65 | $ 34.056.632,00 | 109,65 | $ 34.056.632,00 | 109,65 | $ 34.056.632,00 | 109,65 | $ 34.056.632,00 |
| 9,4 | 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 0,00 | $ 22.100,00 | $ - | - | $ - | + | 89,25 | $ 1.972.425,00 | 89,25 | $ 1.972.425,00 | 89,25 | $ 1.972.425,00 | 89,25 | $ 1.972.425,00 |
| 9,5 |  | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM | UND | 0,00 | $ 1.726.001,00 | $ - | - | $ - | + | 5,00 | $ 8.630.005,00 | 5,00 | $ 8.630.005,00 | - | $ - | - | $ - |
| 9,6 | 1.02.05 | CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO | UND | 0,00 | $ 650.022,00 | $ - | - | $ - | + | 1,00 | $ 650.022,00 | 1,00 | $ 650.022,00 | 1,00 | $ 650.022,00 | 1,00 | $ 650.022,00 |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  | $ 1.388.581.717,00 |  | $ 1.429.819.155,00 |  |  | $ 50.798.452,00 |  | $ 1.480.617.607,00 |  | $ 244.116.082,00 |  | $ 244.116.082,00 |
| IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO |  |  |  |  |  | $ 29.384.904,64 |  | $ 29.384.904,64 |  |  | $ - |  | $ 29.384.904,64 |  | $ - |  | $ - |
| VALOR DE AJUSTE |  |  |  |  |  |  |  | $ 170,00 |  |  | -$ 170,00 |  | $ - |  | $ - |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | $ 1.417.966.621,64 |  | $ 1.459.204.229,64 |  | VALOR ADICIONAL A ADICIONAR | $ 50.798.282,00 | CONDICIONES MODIFICATORIO No 2 | $ 1.510.002.511,64 | ACTA PARCIAL No 1 | $ 244.116.082,00 | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | $ 244.116.082,00 |

- ÍTEMS  EJECUTADOS SEGÚN ACTA PARCIAL # 1:

## Vía 1. carrera 4 entre calle 6 y calle 5a, calle 5a entre carrera  4 y barrio rincón del paraíso.

- Ítem 3.01.04 Localización y replanteo topográfico

Durante el presente periodo informado se dio inicio a la ejecución de la actividad de Localización y Replanteo topográfico en la Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO y Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4ª como se evidencia en la siguiente tabla.

| ítem | Descripción | Und | Cant Ejecutada | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01.04 | Localización y replanteo topográfico | KM | 0.350 | Vía 1 |

Ítem 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar.

Durante el presente periodo informado se realizaron excavaciones varias para las siguientes actividades:

- Cambio red de alcantarillado ubicado paralelo al coliseo municipal.

- Excavación pedraplén ubicado en la carreara 4 para mejoramiento de la subrasante ubicada entre las abscisas K 0 +095 HASTA LA ABS K 0 +110.

- Excavaciones varias para cajeo de subrasante para llegar al nivel establecido por el diseño geométrico aprobado y avalado por la interventoría.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600.1.1 | Excavaciones varias para cambio red de alcantarillado. |  | M3 | 25.08 |
| 600.1.1 | Excavaciones varias para mejoramiento en pedraplén carrera 4. |  | M3 | 16.08 |
| 600.1.1 | Excavaciones varias para cajeo de subrasante entre las abs k 0+048 hasta la abs 0+398. |  | M3 | 913.50 |
| 600.1.1 | Sobre excavación para mejoramiento Pedraplén |  | M2 | 121.14 |

Ítem 3.03.10 Suministro, Extendida y Compactación de Material para Afirmado hasta un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km.

Durante el presente periodo informado se realizó el suministro, extendida y compactación de material para afirmado en la subrasante de la calle 5ª para conformar la estructura del pavimiento de acuerdo a diseño geométrico y de pavimento avalado y aprobado por la interventoría. En la siguiente tabla se evidencia la cantidad ejecutada con su respectivo registro fotográfico.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.04.05 | Excavaciones varias para cajeo de subrasante entre las abs k 0+048 hasta la abs 0+398. |  | M3 | 217 |

Ítem 3.03.10 Excavación Manual en Material Común

Durante el presente periodo informado se realizaron excavaciones manuales para la construcción de redes de desagüe de sumideros.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Excavación Manual En Material Común |  | M3 | 21.60 |

- Ítem 2.05.53 Suministro e Instalación Tubería de Alcantarillado PVC D=10".

Durante el presente periodo informado se realizó la instalación de tubería Novafort de 10” con su respectiva cama de arena y accesorios para las siguientes actividades:

- Tubería sumideros laterales Calle 5ª.

- Cambio de red de alcantarillado paralelo al coliseo municipal

En la siguiente tabla se evidencia las cantidades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.05.53 | Tubería sumideros laterales Calle 5a |  | M | 48 |
| 2.05.53 | Cambio de tubería Novafort 10” red de alcantarillado ubicado paralelo al coliseo municipal. |  | M | 24 |

- Ítem 6.10.20 Rellenos para Estructuras con Recebo.

Durante el presente periodo informado se ejecutó el relleno con recebo compactado a las excavaciones realizadas para la instalación de tubería Novafort de 10” con su respectiva compactación con equipo canguro y/o canguro, se realizó esta actividad para  las siguientes actividades:

- Tubería sumideros laterales Calle 5ª.

- Cambio de red de alcantarillado paralelo al coliseo municipal

En la siguiente tabla se evidencia las cantidades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10.20 | Rellenos Para Estructuras Con Recebo - Tubería sumideros laterales Calle 5a |  | M3 | 4.72 |
| 6.10.20 | Rellenos Para Estructuras Con Recebo - Tubería sumideros laterales Calle 5a |  | M3 | 15.58 |

- Actividades no previstas.

Durante la presente periodo informado se realizaron las siguientes actividades no previstas para la ejecución del capítulo MURO DE CONTENCIÓN.

- ÍTEM 3.03.10  Excavación Manual en Material Común

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de excavación manual para los muros de contención ubicados en la calle 5 a para llegar a nivel de cimentación zarpa y/o zapata.

| ítem | Descripción |  | Cant Ejecutada | Und | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Excavación manual en material común |  | 49.95 | M3 | Vía 1 (calle 5ª) |

- ÍTEM 1.02.28  Solado Concreto Espesor e=0.05mts 14MPA (2000 Psi)

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de solado de limpieza para la zapata y/o zarpa de los muros de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5

| ítem | Descripción |  | Cant Ejecutada | Und | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | solado concreto espesor e=0.05mts 14MPA (2000psi) |  | 32.22 | M2 | Vía 1 (calle 5ª) |

- ÍTEM 3.04.05 Suministro, Extendida y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km.

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de suministro, extendida y compactación de afirmado para el relleno que conforma la estructura de la rasante entre el corte talud de la vía y vástago del muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5

| ítem | Descripción |  | Cant Ejecutada | Und | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Suministro, Extendida y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" y Un Índice Plástico Menor o Igual 9% y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km (**) |  | 19.02 | M3 | Vía 1 (calle 5ª) |

ÍTEM 640.22  ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de acero de refuerzo para las zapata y/o zarpa y vástago de los muros de contención muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5

| ítem | Descripción |  | Cant Ejecutada | Und | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640.22 | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa. |  | 843.31 | kg | Vía 1 (calle 5ª) |

ÍTEM 3.04.05  Muro de Contención en Concreto De 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS  H  2.00MTS

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de muros de contención acero de refuerzo para las zapata y/o zarpa y vástago de los muros de contención muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en las abscisas k0+280 a k0+290 y k0+320 a k0+330 según abscisado del diseño geométrico en el costado derecho.

| ítem | Descripción |  | Cant Ejecutada | Und | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Muro de contención en concreto de 21 MPA - 3000 psi 1.01mts h 2.00mts |  | 19.01 | M3 | Vía 1 (calle 5ª) |

## Vía 2. Carrera 4 entre calle 5a y Carrera 4ª

- Ítem 3.01.04 Localización y replanteo topográfico.

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  localización y replanteo de la carrera 4 A

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Localización y replanteo topográfico. |  | M3 | 0.91 |

- Ítem 3.01.04 Excavaciones varias sin clasificar

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  excavación para conformar la estructura del pavimento y cambio red de alcantarillado.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600.1.1 | Excavación para cajeo de subrasante entre las abscisas K0 +040 al K 0 +231 |  | M3 | 550.12 |
| 600.1.1 | Excavación para Alcantarillado pz1 a pz2 Y pz2 a pz3 |  | M3 | 46.06 |

- Ítem 3.04.05 Suministro, Extendida Y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km (**)

Durante el presente periodo se ejecuto la actividad de suministro, extendida y compactación de afirmado para conformar la estructura de pavimento de la carrera 4

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.04.05 | Suministro, Extendida Y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km . |  | M3 | 122.24 |

- Ítem 3.03.10 Excavación manual en material común

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  excavación para cambio red de alcantarillado.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.10 | Excavación manual para sumideros longitudinales |  | M3 | 6.48 |
| 3.03.10 | Excavación manual para filtro costado derecho vía 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a k 0+245 |  | M3 | 20.40 |
| 3.03.10 | Excavación caja de inspección k0+040 |  | M3 | 0.51 |

- Ítem 2.05.53 Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"

Durante el presente periodo informado se realizó el cambio de tubería de Gress existente a  tubería  Novafort que compone la red de alcantarillado en la carrera 4.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.05.53 | Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10" sumideros laterales |  | ml | 9.00 |
| 2.05.53 | Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10" sumideros Relleno En Recebo Compactado Entre Pozos Pz 1 - Pz 2 |  | ml | 14.37 |
| 2.05.53 | Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10" entre Pozos PZ 2 - PZ 3 |  | ml | 10.96 |

- Ítem 2.05.53 Rellenos para estructuras con recebo.

Durante el presente periodo informado se realizó el relleno en afirmado de la excavación del cambio de la red de alcantarillado con su respectiva compactación.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.05.53 | Relleno Tubería red de alcantarillado -sumideros |  | M3 | 6.48 |
| 2.05.53 | Relleno para Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 1 A PZ 2 |  | M3 | 45.32 |
| 2.05.53 | Relleno para Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 2 A PZ 3 |  | M3 | 34.60 |

- Ítem 3.02.10 Pedraplén compacto

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5a

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.02.10 | Pedraplén compacto |  | M3 | 123.37 |

- Ítem 1.02.33 Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de suministro e instalación de tubería perforada para filtro en la carrera 4.

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02.33 | Suministro e instalación de tubería PVC D= 4" para el costado derecho vía 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a k 0+245 |  | M | 215.00 |

- Ítem 3.03.02 Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000.

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03.02 | Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000. |  | M3 | 109.65 |

- Ítem 3.03.02 Excavaciones varias sin clasificar

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar |  | M3 | 89.25 |

- Ítem 3.03.02 Cajas de Inspección de 80 x 80 x 80 CM Ladrillo

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

| ítem | Descripción |  | Und | Cant Ejecutada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600.1.1 | Cajas de Inspección de 80 x 80 x 80 CM Ladrillo |  | M3 | 1.00 |

- La ejecución parcial corresponde al 16.17 % en el anterior cuadro se muestra la cantidad del ítems ejecutados del acta parcial #1 según la verificación con las memorias de cantidades  y las condiciones técnicas especificadas del contrato. El contratista ejecutó lo establecido en el contrato Nº C-SP-LP-001-2023. cumpliendo a cabalidad las órdenes impartidas por el supervisor.

EJECUCIÓN FÍSICA    16.17 %	 %APROXIMADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA 16.17 %

- INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° C-SP-LP-001-2023 la fecha no se ha realizado ningún pago, se suscribe el acta PARCIAL # 1 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIESCISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($ 244.116.082,00) M/CTE, por concepto de los ítems ejecutados; lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance:

| ESTADO FINANCIERO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DEBE | HABER |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.417.966.621,64 |  |
| VALOR ADICIONAL # 1 | $ 41.237.608,00 |  |
| VALOR ADICIONAL # 2 | $ 50.798.282,00 |  |
| VALOR ACTA PAGADAS |  | $ 0.00 |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL # 1 |  | $ 244.116.082,00 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $ 1.265.886.429,64 |
| SUMAS IGUALES | $ 1.510.002.511,64 | $ 1.510.002.511,64 |

- APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista cumplió con los aportes a los sistemas generales de seguridad social, en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista anexa copia a cuenta de cobro, pagos de seguridad social. (Ver tabla relación de pagos de seguridad social).

NO. PLANILLA

9475284547

9478133107

9478135627

7916946044

7923182531

9475284961

79037781

9478138241

9478135686

9471329300

9479241080

9475286531

76770853

9478138754

9478139219

78842315

9475286973

9478139356

9478138830

9478203238

9478207147

9477997277

9470868731

9478260368

9478370867

9479255309

9477997337

30840548

9471627522

9479355551

9478260374

9478372746

9478429900

9477997380

9474038201

9479552692

9478454770

9479548461

9477997407

9476047473

9477607424

9478981432

9478454753

9478490450

9479552987

- CONCLUSIÓN

Se concluye que el contratista cumplió con las actividades contratadas, descritas y aprobadas en el acta parcial # 1,  por las partes recibiendo a satisfacción de los ítems con las condiciones establecidas en el contrato Nº C-SP-LP-001-2023.

ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura

Ubicación: Carpeta Proceso Contratación

Elaboró: Ing. Elías Mendoza– Jefe Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura

Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.