	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUN ACTA PARCIAL # 1	

	CONTRATO N°
	C-SP-LP-001-2023

	FECHA DEL CONTRATO
	05 DE DICIEMBRE DEL 2023

	Nª REGISTRO PRESUPUESTAL
	1766 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ 
NIT: 891.801.280-6 
R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ
CC. 72.326.507 de Ramiriquí

	CONTRATISTA
	CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI 
NIT: 901.768.055 – 1
R/L HEYNER FERNANDO ROBLES SANEZ
CC 7.164.336 EXPEDIDA EN TUNJA

	INTERVENTOR
	APP CONTROL INGENIERIA SAS 
NIT. 900.446.925-7
R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
C.C. 1.049.638.727 de Tunja

	SUPERVISION
	ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

	OBJETO
	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ

	VALOR CONTRATO
	MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.417.966.621,64) MONEDA LEGAL VIGENTE

	VALOR ADICIONAL # 1
	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS OCHO PESOS (41.237.608,00).

	VALOR ADICIONAL # 2
	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($50.798.282,00)

	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
	MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.510.002.511,64)

	PLAZO
	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS.

	PRORROGA # 1
	TRES (3) MESES 

	PRORROGA # 2
	TRES (3) MESES  Y QUINCE (15) DIAS 

	PRORROGA # 3
	DOS (2) MESES

	FECHA SUSPENSIÓN # 1
	29 DE DICIEMBRE DE 2023

	PLAZO DE SUSPENSIÓN # 1
	DIECIOCHO (18) DÍAS

	FECHA DE REINICIO # 1
	16 DE ENERO DE 2024

	FECHA SUSPENSIÓN # 2
	21 DE FEBRERO DE 2024

	PLAZO DE SUSPENSIÓN # 2
	VEINTE (20) DÍAS 

	FECHA DE REINICIO # 2
	1 DE ABRIL DE 2024

	FECHA SUSPENSIÓN # 3
	3 DE MAYO DE 2024

	PLAZO DE SUSPENSIÓN # 3
	TREINTA (30) DÍAS

	FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN # 03
	31 DE MAYO 2024

	PLAZO DE PRÓRROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN # 01
	VEINTE (20) DÍAS

	FECHA PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN # 01
	21 DE JUNIO DE 2024

	PLAZO DE PRÓRROGA 2 DE LA SUSPENSIÓN # 01
	DIEZ (10) DÍAS DE 2024

	FECHA DE REINICIO # 3
	2 DE JULIO DE 2024

	FECHA SUSPENSIÓN # 4
	10 DE JULIO DE 2024

	PLAZO DE SUSPENSIÓN # 4
	DOCE (12) DÍAS

	FECHA PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN # 04
	22 DE JULIO 2024

	PLAZO DE PRÓRROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN # 04
	VEINTICINCO (25) DIAS

	FECHA DE REINICIO # 4
	15 DE AGOSTO DE 2024

	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 3
	12 DE FEBRERO DE 2025



1. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CONTRATADOS Y ESTADO DE EJECUCION

De acuerdo con el numeral 5. del contrato No. C-SP-LP-001-2023, El contratista ejecutó las siguientes cantidades, bajo las siguientes condiciones técnicas de acuerdo con la siguiente tabla:
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323 2200770
alcaldia@ramiriqui-boyaca.gov.co www.ramiriqui-boyaca.gov.co
Carrera 6 No. 7-35 | Código postal: 153401 Ramiriquí - Boyacá
“Juntos daremos lo mejor por nuestro territorio porque somos la mejor
semilla de esta bendecida tierra”

	CAPÍTULOS
	CONDICIONES ORIGINALES
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÙN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1 
	MODIFICACIONES PRESENTE ACTA
	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.2 
	ACTA PARCIAL No1
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

	ÍTEM
	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL
	±
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL
	 CANTIDAD 
	VALOR TOTAL

	Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO

	1
	 
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA
	 
	 
	 
	 $                745.844.561,00 
	 
	 $           133.367.726,00 
	 
	 
	-$             1.085.772,00 
	 
	 $               132.281.954,00 
	 
	 $                 48.077.592,00 
	 
	 $                                48.077.592,00 

	1,1
	3.13.09
	Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m
	ml
	920,00
	 $            62.100,00 
	 $                  57.132.000,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,2
	3.01.04
	Localización y replanteo topográfico
	km
	0,45
	 $       4.600.000,00 
	 $                    2.070.000,00 
	                     0,36 
	 $               1.656.000,00 
	-
	                 (0,01)
	-$                  46.000,00 
	                  0,35 
	 $                   1.610.000,00 
	                                0,35 
	 $                   1.610.000,00 
	                                  0,35 
	 $                                  1.610.000,00 

	1,3
	600.1.1
	Excavaciones varias sin clasificar
	m3
	1.970,30
	 $            22.100,00 
	 $                  43.543.630,00 
	            1.352,930 
	 $             29.899.753,00 
	+
	                 12,13 
	 $                 268.073,00 
	           1.365,06 
	 $                 30.167.826,00 
	                         1.076,52 
	 $                 23.791.092,00 
	                         1.076,52 
	 $                                23.791.092,00 

	1,4
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
	m3
	293,70
	 $          104.500,00 
	 $                  30.691.650,00 
	                 271,00 
	 $             28.319.500,00 
	-
	                 (6,25)
	-$                653.125,00 
	              264,75 
	 $                 27.666.375,00 
	                            217,00 
	 $                 22.676.500,00 
	                             217,00 
	 $                                22.676.500,00 

	1,5
	320,20
	Sub-base granular clase B 
	m3
	440,55
	 $            70.400,00 
	 $                  31.014.720,00 
	                 349,57 
	 $             24.609.728,00 
	-
	                 (9,30)
	-$                654.720,00 
	              340,27 
	 $                 23.955.008,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,6
	630,30
	Concreto Resistencia 28MPa (C )
	m3
	587,40
	 $          955.000,00 
	 $                560.967.000,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,7
	640,10
	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.
	kg
	2.478,86
	 $              6.350,00 
	 $                  15.740.761,00 
	              7.698,07 
	 $             48.882.745,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	           7.698,07 
	 $                 48.882.745,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,8
	3.05.02
	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)
	ml
	732,00
	 $              6.400,00 
	 $                    4.684.800,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	2
	 
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 
	 
	 $                  34.337.990,00 
	 
	 $             36.341.198,00 
	 
	 
	-$           17.218.180,00 
	 
	 $                 19.123.018,00 
	 
	 $                 15.826.570,00 
	 
	 $                                15.826.570,00 

	2,1
	3.03.10
	Excavación manual en material común
	m3
	30,40
	 $            79.600,00 
	 $                    2.419.840,00 
	                   44,40 
	 $               3.534.240,00 
	-
	                 (7,92)
	-$                630.432,00 
	                36,48 
	 $                   2.903.808,00 
	                              21,60 
	 $                   1.719.360,00 
	                               21,60 
	 $                                  1.719.360,00 

	2,2
	2.05.53
	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"
	Ml
	60,00
	 $          176.000,00 
	 $                  10.560.000,00 
	                   84,00 
	 $             14.784.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                84,00 
	 $                 14.784.000,00 
	                              72,00 
	 $                 12.672.000,00 
	                               72,00 
	 $                                12.672.000,00 

	2,3
	2.06.21
	Sumidero en ladrillo SL 100
	Und
	10,00
	 $       1.408.000,00 
	 $                  14.080.000,00 
	                   12,00 
	 $             16.896.000,00 
	-
	               (12,00)
	-$           16.896.000,00 
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	2,4
	610
	Rellenos para estructuras con recebo.
	m3
	12,50
	 $            70.700,00 
	 $                       883.750,00 
	                   15,94 
	 $               1.126.958,00 
	+
	                   4,36 
	 $                 308.252,00 
	                20,30 
	 $                   1.435.210,00 
	                              20,30 
	 $                   1.435.210,00 
	                               20,30 
	 $                                  1.435.210,00 

	2,5
	630-1N
	Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa
	Und
	4,00
	 $       1.598.600,00 
	 $                    6.394.400,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3
	 
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES
	 
	 
	 
	 $                  83.657.482,00 
	 
	 $             69.465.392,00 
	 
	 
	-$             1.557.520,00 
	 
	 $                 67.907.872,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	3,1
	3.03.10
	Excavación manual en material común
	m3
	119,56
	 $            79.600,00 
	 $                    9.516.976,00 
	                   17,84 
	 $               1.420.064,00 
	-
	                 (0,40)
	-$                  31.840,00 
	                17,44 
	 $                   1.388.224,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3,2
	3,08,19
	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega según norma NTC-4109
	ml
	900,00
	 $            67.800,00 
	 $                  61.020.000,00 
	                 892,00 
	 $             60.477.600,00 
	-
	               (20,00)
	-$             1.356.000,00 
	              872,00 
	 $                 59.121.600,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3,3
	610
	Rellenos para estructuras con recebo.
	m3
	185,58
	 $            70.700,00 
	 $                  13.120.506,00 
	                 107,04 
	 $               7.567.728,00 
	-
	                 (2,40)
	-$                169.680,00 
	              104,64 
	 $                   7.398.048,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4
	 
	 SEÑALIZACIÓN VIAL
	 
	 
	 
	 $                  11.454.940,00 
	 
	 $             11.454.940,00 
	 
	 
	 $                               -   
	 
	 $                 11.454.940,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	4,1
	3.09.10
	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm
	Und
	2,00
	 $          506.500,00 
	 $                    1.013.000,00 
	                     2,00 
	 $               1.013.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                  2,00 
	 $                   1.013.000,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,2
	3.09.15
	Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma INVIAS
	Und
	5,00
	 $          748.000,00 
	 $                    3.740.000,00 
	                     5,00 
	 $               3.740.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                  5,00 
	 $                   3.740.000,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,3
	700,10
	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
	Ml
	1.350,00
	 $              2.800,00 
	 $                    3.780.000,00 
	              1.350,00 
	 $               3.780.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	           1.350,00 
	 $                   3.780.000,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,4
	700,30
	Marca Vial con Pintura en Frío.
	M2
	77,30
	 $            37.800,00 
	 $                    2.921.940,00 
	                   77,30 
	 $               2.921.940,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                77,30 
	 $                   2.921.940,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	COSTO TOTAL Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO 
	 
	 
	 
	 $                875.294.973,00 
	 
	 $           250.629.256,00 
	 
	 
	-$           19.861.472,00 
	 
	 $               230.767.784,00 
	 
	 $                 63.904.162,00 
	 
	 $                                63.904.162,00 

	Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A 

	1
	 
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA
	 
	 
	 
	 $                441.218.624,00 
	 
	 $             81.362.980,00 
	 
	 
	 $              1.031.534,00 
	 
	 $                 82.394.514,00 
	 
	 $                 36.730.678,00 
	 
	 $                                36.730.678,00 

	1,1
	3.13.09
	Cerramiento en vara rolliza y lona h=1.50 m . distancia entre postes 2 m
	ml
	538,00
	 $          62.100,00 
	 $               33.409.800,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,2
	3.01.04
	Localización y replanteo topográfico
	km
	0,245
	 $    4.600.000,00 
	 $                 1.127.000,00 
	                     0,19 
	 $                  878.600,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                0,191 
	 $                      878.600,00 
	                              0,191 
	 $                      878.600,00 
	                               0,191 
	 $                                     878.600,00 

	1,3
	600.1.1
	Excavaciones varias sin clasificar
	m3
	1.151,50
	 $          22.100,00 
	 $               25.448.150,00 
	                 584,85 
	 $             12.925.185,00 
	+
	                 46,67 
	 $              1.031.407,00 
	              631,52 
	 $                 13.956.592,00 
	                            596,18 
	 $                 13.175.578,00 
	                           596,180 
	 $                                13.175.578,00 

	1,4
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
	m3
	171,50
	 $        104.500,00 
	 $               17.921.750,00 
	                 248,33 
	 $             25.950.485,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              248,33 
	 $                 25.950.485,00 
	                            217,00 
	 $                 22.676.500,00 
	                             217,00 
	 $                                22.676.500,00 

	1,5
	320,20
	Sub-base granular clase B 
	m3
	257,25
	 $          70.400,00 
	 $               18.110.400,00 
	                 309,45 
	 $             21.785.280,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              309,45 
	 $                 21.785.280,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,6
	630,30
	Concreto Resistencia 28MPa (C )
	m3
	343,00
	 $        955.000,00 
	 $             327.565.000,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,7
	640,10
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.
	kg
	2.372,24
	 $            6.350,00 
	 $               15.063.724,00 
	              3.121,80 
	 $             19.823.430,00 
	+
	                   0,02 
	 $                        127,00 
	           3.121,82 
	 $                 19.823.557,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	1,8
	3.05.02.
	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO)
	ml
	402,00
	 $            6.400,00 
	 $                 2.572.800,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	2
	 
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 
	 
	 $                  23.009.256,00 
	 
	 $             17.151.820,00 
	 
	 
	 $              8.152.337,00 
	 
	 $                 25.304.157,00 
	 
	 $                 19.246.285,00 
	 
	 $                                19.246.285,00 

	2,1
	3.03.10
	Excavación manual en material común
	m3
	18,24
	 $          79.600,00 
	 $                 1.451.904,00 
	                   25,27 
	 $               2.011.492,00 
	+
	                 15,08 
	 $              1.200.368,00 
	                40,35 
	 $                   3.211.860,00 
	                              27,39 
	 $                   2.180.244,00 
	                               27,39 
	 $                                  2.180.244,00 

	2,2
	2.05.53
	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"
	Ml
	36,00
	 $        176.000,00 
	 $                 6.336.000,00 
	                   36,00 
	 $               6.336.000,00 
	+
	                 80,00 
	 $            14.080.000,00 
	              116,00 
	 $                 20.416.000,00 
	                              88,92 
	 $                 15.649.920,00 
	                               88,92 
	 $                                15.649.920,00 

	2,3
	2.06.21
	Sumidero en ladrillo SL 100
	Und
	6,00
	 $    1.408.000,00 
	 $                 8.448.000,00 
	                     6,00 
	 $               8.448.000,00 
	-
	                 (6,00)
	-$             8.448.000,00 
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	2,4
	610,20
	Rellenos para estructuras con recebo.
	m3
	5,36
	 $          70.700,00 
	 $                     378.952,00 
	                     5,04 
	 $                  356.328,00 
	+
	                 18,67 
	 $              1.319.969,00 
	                23,71 
	 $                   1.676.297,00 
	                              20,03 
	 $                   1.416.121,00 
	                               20,03 
	 $                                  1.416.121,00 

	2,5
	630-1N
	Nivelación de pozo de inspección, incluye aerotapa
	Und
	4,00
	 $    1.598.600,00 
	 $                 6.394.400,00 
	                         -   
	 $                                 -   
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                      -   
	 $                                    -   
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3
	 
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES
	 
	 
	 
	 $                  39.912.264,00 
	 
	 $             40.440.732,00 
	 
	 
	 $                 444.168,00 
	 
	 $                 40.884.900,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	3,1
	3.03.10
	Excavación manual en material común
	m3
	66,64
	 $            79.600,00 
	 $                    5.304.544,00 
	                     4,92 
	 $                  391.632,00 
	+
	                   5,58 
	 $                 444.168,00 
	                10,50 
	 $                      835.800,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3,2
	3,08,19
	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega según norma NTC-4109
	ml
	490,00
	 $            67.800,00 
	 $                  33.222.000,00 
	                 525,00 
	 $             35.595.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              525,00 
	 $                 35.595.000,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	3,3
	610
	Rellenos para estructuras con recebo.
	m3
	19,60
	 $            70.700,00 
	 $                    1.385.720,00 
	                   63,00 
	 $               4.454.100,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                63,00 
	 $                   4.454.100,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4
	 
	 SEÑALIZACIÓN VIAL
	 
	 
	 
	 $                    9.146.600,00 
	 
	 $               9.146.600,00 
	 
	 
	 $                               -   
	 
	 $                   9.146.600,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	4,1
	3.09.10
	Suministro e instalación de señales reglamentarias 60 x 60 cm
	Und
	2,00
	 $          506.500,00 
	 $                    1.013.000,00 
	                     2,00 
	 $               1.013.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                  2,00 
	 $                   1.013.000,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,2
	3.09.15
	Suministro e instalación señal vial preventiva, tamaño 75*75 cm. según norma INVIAS
	Und
	6,00
	 $          748.000,00 
	 $                    4.488.000,00 
	                     6,00 
	 $               4.488.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                  6,00 
	 $                   4.488.000,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,3
	700,10
	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
	Ml
	735,00
	 $              2.800,00 
	 $                    2.058.000,00 
	                 735,00 
	 $               2.058.000,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              735,00 
	 $                   2.058.000,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	4,4
	700,30
	Marca Vial con Pintura en Frío.
	M2
	42,00
	 $            37.800,00 
	 $                    1.587.600,00 
	                   42,00 
	 $               1.587.600,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                42,00 
	 $                   1.587.600,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	COSTO TOTAL Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A 
	 
	 
	 
	 $                513.286.744,00 
	 
	 $           148.102.132,00 
	 
	 
	 $              9.628.039,00 
	 
	 $               157.730.171,00 
	 
	 $                 55.976.963,00 
	 
	 $                                55.976.963,00 

	 
	 
	ÍTEMS NO PREVISTOS
	 
	 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $     1.031.087.767,00 
	 
	 
	 $        61.031.885,00 
	 
	 $        1.092.119.652,00 
	 
	 $            124.234.957,00 
	 
	 $                          124.234.957,00 

	Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO

	5
	 
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA 
	 
	 
	 
	 $                                      -   
	 
	 $           535.939.041,00 
	 
	 
	-$           13.466.231,00 
	 
	 $               522.472.810,00 
	 
	 $                 19.914.091,00 
	 
	 $                                19.914.091,00 

	5,1
	3.05.10
	CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)
	m3
	0,00
	 $    1.160.882,00 
	 $                                      -   
	                 444,51 
	 $           516.023.658,00 
	-
	               (11,60)
	-$           13.466.231,00 
	              432,91 
	 $               502.557.427,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	5,2
	3.02.10
	PEDRAPLÉN COMPACTO
	m3
	0,00
	 $        161.415,00 
	 $                                      -   
	                 123,38 
	 $             19.915.383,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              123,38 
	 $                 19.915.383,00 
	                            123,37 
	 $                 19.914.091,00 
	                             123,37 
	 $                                19.914.091,00 

	6
	 
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 
	 
	 $                                      -   
	 
	 $             22.666.812,00 
	 
	 
	 $            20.712.012,00 
	 
	 $                 43.378.824,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	6,1
	 
	ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA 
	UND
	0,00
	 $    1.888.901,00 
	 $                                      -   
	                   12,00 
	 $             22.666.812,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                12,00 
	 $                 22.666.812,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	6,2
	 
	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM 
	UND
	0,00
	 $    1.726.001,00 
	 $                                      -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	                 12,00 
	 $            20.712.012,00 
	                12,00 
	 $                 20.712.012,00 
	 
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	7
	 
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE MUROS DE CONTENCIÓN 
	 
	 
	 
	 $                                      -   
	 
	 $             41.237.608,00 
	 
	 
	 $                               -   
	 
	 $                 41.237.608,00 
	 
	 $                 39.250.676,00 
	 
	 $                                39.250.676,00 

	7,1
	3.03.10
	Excavación manual en material común
	m3
	0,00
	 $          79.600,00 
	 $                                      -   
	                   49,95 
	 $               3.976.020,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                49,95 
	 $                   3.976.020,00 
	                              49,95 
	 $                   3.976.020,00 
	                               49,95 
	 $                                  3.976.020,00 

	7,2
	1.02.28 
	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)
	M2
	0,00
	 $          46.814,00 
	 $                                      -   
	                   32,98 
	 $               1.543.926,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                32,98 
	 $                   1.543.926,00 
	                              32,91 
	 $                   1.540.649,00 
	                               32,91 
	 $                                  1.540.649,00 

	7,3
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
	m3
	0,00
	 $        104.500,00 
	 $                                      -   
	                   23,56 
	 $               2.462.020,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                23,56 
	 $                   2.462.020,00 
	                              19,03 
	 $                   1.988.861,00 
	                               19,03 
	 $                                  1.988.861,00 

	7,4
	640,10
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.
	kg
	0,00
	 $            6.350,00 
	 $                                      -   
	                 860,17 
	 $               5.462.080,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              860,17 
	 $                   5.462.080,00 
	                            848,69 
	 $                   5.389.182,00 
	                             848,69 
	 $                                  5.389.182,00 

	7,5
	1.02.24 
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS  H  2.00MTS
	m3
	0,00
	 $    1.369.141,00 
	 $                                      -   
	                   20,30 
	 $             27.793.562,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                20,30 
	 $                 27.793.562,00 
	                              19,25 
	 $                 26.355.964,00 
	                               19,25 
	 $                                26.355.964,00 

	Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A 

	8
	 
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA 
	 
	 
	 
	 $                                      -   
	 
	 $           418.021.999,00 
	 
	 
	 $                               -   
	 
	 $               418.021.999,00 
	 
	 $                                     -   
	 
	 $                                                   -   

	8,1
	3.05.07
	CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DÍAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)
	m3
	0,00
	 $    1.160.882,00 
	 $                                      -   
	                 360,09 
	 $           418.021.999,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	              360,09 
	 $               418.021.999,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	9
	 
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 
	 
	 $                                      -   
	 
	 $             13.222.307,00 
	 
	 
	 $            53.786.104,00 
	 
	 $                 67.008.411,00 
	 
	 $                 45.156.099,00 
	 
	 $                                45.156.099,00 

	9,1
	 
	ADECUACIÓN DE POZO EXISTENTE DE DIÁMETRO DE 1,2 MTS DE SECCIÓN CÓNICA A CILÍNDRICA 
	UND
	0,00
	 $    1.888.901,00 
	 $                                      -   
	                     7,00 
	 $             13.222.307,00 
	=
	                      -   
	 $                               -   
	                  7,00 
	 $                 13.222.307,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	9,2
	1.02.33
	Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro
	ML
	0,00
	 $          39.428,00 
	 $                                      -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	               215,00 
	 $              8.477.020,00 
	              215,00 
	 $                   8.477.020,00 
	                            215,00 
	 $                   8.477.020,00 
	                             215,00 
	 $                                  8.477.020,00 

	9,3
	3.03..02
	Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000.
	M3
	0,00
	 $        310.594,00 
	 $                                      -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	               109,65 
	 $            34.056.632,00 
	              109,65 
	 $                 34.056.632,00 
	                            109,65 
	 $                 34.056.632,00 
	                             109,65 
	 $                                34.056.632,00 

	9,4
	600.1.1
	Excavaciones varias sin clasificar
	m3
	0,00
	 $          22.100,00 
	 $                                      -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	                 89,25 
	 $              1.972.425,00 
	                89,25 
	 $                   1.972.425,00 
	                              89,25 
	 $                   1.972.425,00 
	                               89,25 
	 $                                  1.972.425,00 

	9,5
	 
	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 CON REJILLA PARA SUMIDERO VEHICULAR TIPO PESADO DE 90 X 50 CM 
	UND
	0,00
	 $    1.726.001,00 
	 $                                     -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	                   5,00 
	 $              8.630.005,00 
	                  5,00 
	 $                   8.630.005,00 
	                                    -   
	 $                                     -   
	                                      -   
	 $                                                   -   

	9,6
	1.02.05
	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO
	UND
	0,00
	 $        650.022,00 
	 $                                     -   
	                         -   
	 $                                 -   
	+
	                   1,00 
	 $                 650.022,00 
	                  1,00 
	 $                      650.022,00 
	                                1,00 
	 $                      650.022,00 
	                                  1,00 
	 $                                     650.022,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTO DIRECTO 
	 
	 $          1.388.581.717,00 
	 
	 $     1.429.819.155,00 
	 
	 
	 $        50.798.452,00 
	 
	 $        1.480.617.607,00 
	 
	 $            244.116.082,00 
	 
	 $                          244.116.082,00 

	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO
	 
	 $               29.384.904,64 
	 
	 $          29.384.904,64 
	 
	 
	 $                               -   
	 
	 $             29.384.904,64 
	 
	 $                                    -   
	 
	 $                                                   -   

	VALOR DE AJUSTE 
	 
	 
	 
	 $                       170,00 
	 
	 
	-$                     170,00 
	 
	 $                                    -   
	 
	 $                                    -   
	 
	 

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	 
	 $          1.417.966.621,64 
	 
	 $     1.459.204.229,64 
	 
	 VALOR ADICIONAL A ADICIONAR 
	 $        50.798.282,00 
	 CONDICIONES MODIFICATORIO No 2 
	 $        1.510.002.511,64 
	 ACTA PARCIAL No 1 
	 $            244.116.082,00 
	 TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 
	 $                          244.116.082,00 





2.  ÍTEMS  EJECUTADOS SEGÚN ACTA PARCIAL # 1:

Vía 1. carrera 4 entre calle 6 y calle 5a, calle 5a entre carrera  4 y barrio rincón del paraíso.

· Ítem 3.01.04 Localización y replanteo topográfico

Durante el presente periodo informado se dio inicio a la ejecución de la actividad de Localización y Replanteo topográfico en la Vía 1. CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE CALE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA  4 Y BARRIO RINCÓN DEL PARAÍSO y Vía 2. CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4ª como se evidencia en la siguiente tabla.


 
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada
	Ubicación

	3.01.04
	Localización y replanteo topográfico
	KM
	0.350
	Vía 1
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Ítem 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar.

Durante el presente periodo informado se realizaron excavaciones varias para las siguientes actividades:

· Cambio red de alcantarillado ubicado paralelo al coliseo municipal.
· Excavación pedraplén ubicado en la carreara 4 para mejoramiento de la subrasante ubicada entre las abscisas K 0 +095 HASTA LA ABS K 0 +110.
· Excavaciones varias para cajeo de subrasante para llegar al nivel establecido por el diseño geométrico aprobado y avalado por la interventoría.

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	600.1.1
	Excavaciones varias para cambio red de alcantarillado.

	M3
	25.08

	600.1.1
	Excavaciones varias para mejoramiento en pedraplén carrera 4.

	M3
	16.08

	600.1.1
	Excavaciones varias para cajeo de subrasante entre las abs k 0+048 hasta la abs 0+398.

	M3
	913.50

	600.1.1
	Sobre excavación para mejoramiento Pedraplén
	M2
	121.14
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Ítem 3.03.10 Suministro, Extendida y Compactación de Material para Afirmado hasta un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km.

Durante el presente periodo informado se realizó el suministro, extendida y compactación de material para afirmado en la subrasante de la calle 5ª para conformar la estructura del pavimiento de acuerdo a diseño geométrico y de pavimento avalado y aprobado por la interventoría. En la siguiente tabla se evidencia la cantidad ejecutada con su respectivo registro fotográfico.



	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.04.05
	Excavaciones varias para cajeo de subrasante entre las abs k 0+048 hasta la abs 0+398.

	M3
	217
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Ítem 3.03.10 Excavación Manual en Material Común

Durante el presente periodo informado se realizaron excavaciones manuales para la construcción de redes de desagüe de sumideros.

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.03.10
	Excavación Manual En Material Común

	M3
	21.60
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· Ítem 2.05.53 Suministro e Instalación Tubería de Alcantarillado PVC D=10".

Durante el presente periodo informado se realizó la instalación de tubería Novafort de 10” con su respectiva cama de arena y accesorios para las siguientes actividades:

· Tubería sumideros laterales Calle 5ª.
· Cambio de red de alcantarillado paralelo al coliseo municipal

 En la siguiente tabla se evidencia las cantidades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico. 

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	2.05.53
	Tubería sumideros laterales Calle 5a
	M
	48

	2.05.53
	Cambio de tubería Novafort 10” red de alcantarillado ubicado paralelo al coliseo municipal.
	M
	24
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· Ítem 6.10.20 Rellenos para Estructuras con Recebo.

Durante el presente periodo informado se ejecutó el relleno con recebo compactado a las excavaciones realizadas para la instalación de tubería Novafort de 10” con su respectiva compactación con equipo canguro y/o canguro, se realizó esta actividad para  las siguientes actividades:

· Tubería sumideros laterales Calle 5ª.
· Cambio de red de alcantarillado paralelo al coliseo municipal

 En la siguiente tabla se evidencia las cantidades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico. 

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	6.10.20
	Rellenos Para Estructuras Con Recebo - Tubería sumideros laterales Calle 5a
	M3
	4.72

	6.10.20
	Rellenos Para Estructuras Con Recebo - Tubería sumideros laterales Calle 5a
	M3
	15.58
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[bookmark: _Toc170481841][bookmark: _Toc170481843]
· Actividades no previstas.

Durante la presente periodo informado se realizaron las siguientes actividades no previstas para la ejecución del capítulo MURO DE CONTENCIÓN.


· ÍTEM 3.03.10  Excavación Manual en Material Común

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de excavación manual para los muros de contención ubicados en la calle 5 a para llegar a nivel de cimentación zarpa y/o zapata.


	ítem
	Descripción
	Cant Ejecutada
	Und
	Ubicación

	3.03.10
	Excavación manual en material común
	49.95
	M3
	Vía 1 (calle 5ª)
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· ÍTEM 1.02.28  Solado Concreto Espesor e=0.05mts 14MPA (2000 Psi)

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de solado de limpieza para la zapata y/o zarpa de los muros de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5 

	ítem
	Descripción
	Cant Ejecutada
	Und
	Ubicación

	3.03.10
	solado concreto espesor e=0.05mts 14MPA (2000psi)
	32.22
	M2
	Vía 1 (calle 5ª)
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· ÍTEM 3.04.05 Suministro, Extendida y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km.

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de suministro, extendida y compactación de afirmado para el relleno que conforma la estructura de la rasante entre el corte talud de la vía y vástago del muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5 





	ítem
	Descripción
	Cant Ejecutada
	Und
	Ubicación

	3.03.10
	Suministro, Extendida y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" y Un Índice Plástico Menor o Igual 9%  y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km (**)
	19.02
	M3
	Vía 1 (calle 5ª)
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ÍTEM 640.22  ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.

Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de acero de refuerzo para las zapata y/o zarpa y vástago de los muros de contención muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en la calle 5 

	ítem
	Descripción
	Cant Ejecutada
	Und
	Ubicación

	640.22
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa.
	843.31
	kg
	Vía 1 (calle 5ª)

	 [image: ]
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ÍTEM 3.04.05  Muro de Contención en Concreto De 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS  H  2.00MTS

[bookmark: _Hlk183492351]Durante el presente periodo informado se ejecutó la actividad de muros de contención acero de refuerzo para las zapata y/o zarpa y vástago de los muros de contención muro de contención M1 ,M2 y M3 ubicados en las abscisas k0+280 a k0+290 y k0+320 a k0+330 según abscisado del diseño geométrico en el costado derecho.

	ítem
	Descripción
	Cant Ejecutada
	Und
	Ubicación

	3.03.10
	Muro de contención en concreto de 21 MPA - 3000 psi 1.01mts  h  2.00mts
	19.01
	M3
	Vía 1 (calle 5ª)
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Vía 2. Carrera 4 entre calle 5a y Carrera 4ª

· Ítem 3.01.04 Localización y replanteo topográfico.

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  localización y replanteo de la carrera 4 A

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.03.10
	Localización y replanteo topográfico.
	M3
	0.91
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· Ítem 3.01.04 Excavaciones varias sin clasificar

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  excavación para conformar la estructura del pavimento y cambio red de alcantarillado.

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	600.1.1
	Excavación para cajeo de subrasante  entre las abscisas K0 +040 al K 0 +231
	M3
	550.12

	600.1.1
	Excavación para Alcantarillado pz1 a pz2 Y pz2 a pz3
	M3
	46.06
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· Ítem 3.04.05 Suministro, Extendida Y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km (**)

Durante el presente periodo se ejecuto la actividad de suministro, extendida y compactación de afirmado para conformar la estructura de pavimento de la carrera 4

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.04.05
	Suministro, Extendida Y Compactación De Material Para Afirmado Hasta Un Diámetro De 2" Y Un Índice Plástico Menor O Igual 9% Y Compacto Al 95% Proctor, Incluye Acarreo Libre 5 Km .
	M3
	122.24
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· Ítem 3.03.10 Excavación manual en material común

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad  excavación para cambio red de alcantarillado.

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.03.10
	Excavación manual para sumideros longitudinales
	M3
	6.48

	3.03.10
	Excavación manual para filtro costado derecho vía 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a k 0+245
	M3
	20.40

	3.03.10
	Excavación caja de inspección k0+040
	M3
	0.51
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· Ítem 2.05.53 Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"

Durante el presente periodo informado se realizó el cambio de tubería de Gress existente a  tubería  Novafort que compone la red de alcantarillado en la carrera 4.

	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	2.05.53
	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"  sumideros laterales
	ml
	9.00

	2.05.53
	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"  sumideros Relleno En Recebo Compactado Entre Pozos Pz 1 - Pz 2
	ml
	14.37

	2.05.53
	Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D=10"  entre Pozos PZ 2 - PZ 3
	ml
	10.96
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· Ítem 2.05.53 Rellenos para estructuras con recebo.

Durante el presente periodo informado se realizó el relleno en afirmado de la excavación del cambio de la red de alcantarillado con su respectiva compactación.
   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	2.05.53
	Relleno Tubería red de alcantarillado -sumideros
	M3
	6.48

	2.05.53
	Relleno para Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 1 A PZ 2
	M3
	45.32

	2.05.53
	Relleno para Tubería red de alcantarillado entre pozos PZ 2 A PZ 3
	M3
	34.60
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· Ítem 3.02.10 Pedraplén compacto

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5a
   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.02.10
	Pedraplén compacto
	M3
	123.37
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· Ítem 1.02.33 Suministro E Instalación Tubería PVC D=4" Drenaje Sin Filtro

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de suministro e instalación de tubería perforada para filtro en la carrera 4.

   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	1.02.33
	Suministro e instalación de tubería PVC D= 4" para el costado derecho vía 2(carrera 4) entre las abs K 0+030 a k 0+245
	M
	215.00
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· Ítem 3.03.02 Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000.

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	3.03.02
	Construcción De Filtros A Cualquier Profundidad, Con Material  Filtrante Según Norma Invias, Sin Excavación, Incluye Geotextil Nt 2000.
	M3
	109.65
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· Ítem 3.03.02 Excavaciones varias sin clasificar

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	600.1.1
	Excavaciones varias sin clasificar
	M3
	89.25
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· Ítem 3.03.02 Cajas de Inspección de 80 x 80 x 80 CM Ladrillo

Durante el presente periodo informado se realizó la actividad de pedraplén para mejoramiento en la calle 5ª

   
	ítem
	Descripción
	Und
	Cant Ejecutada

	600.1.1
	Cajas de Inspección de 80 x 80 x 80 CM Ladrillo
	M3
	1.00
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3. [bookmark: _Hlk186213456]La ejecución parcial corresponde al 16.17 % en el anterior cuadro se muestra la cantidad del ítems ejecutados del acta parcial #1 según la verificación con las memorias de cantidades  y las condiciones técnicas especificadas del contrato. El contratista ejecutó lo establecido en el contrato Nº C-SP-LP-001-2023. cumpliendo a cabalidad las órdenes impartidas por el supervisor.

  EJECUCIÓN FÍSICA    16.17 %	 %APROXIMADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA 16.17 %

 

4. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° C-SP-LP-001-2023 la fecha no se ha realizado ningún pago, se suscribe el acta PARCIAL # 1 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIESCISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($ 244.116.082,00) M/CTE, por concepto de los ítems ejecutados; lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance:

	ESTADO FINANCIERO

	CONCEPTO
	DEBE
	HABER

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$ 1.417.966.621,64
	

	VALOR ADICIONAL # 1
	$ 41.237.608,00
	

	VALOR ADICIONAL # 2
	$ 50.798.282,00
	

	VALOR ACTA PAGADAS 
	
	$ 0.00

	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL # 1
	
	$ 244.116.082,00

	SALDO POR EJECUTAR
	
	$ 1.265.886.429,64

	SUMAS IGUALES 
	$ 1.510.002.511,64
	$ 1.510.002.511,64



5. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista cumplió con los aportes a los sistemas generales de seguridad social, en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista anexa copia a cuenta de cobro, pagos de seguridad social. (Ver tabla relación de pagos de seguridad social).


	NO. PLANILLA

	9475284547

	9478133107

	9478135627

	7916946044

	7923182531

	9475284961

	79037781

	9478138241

	9478135686

	9471329300

	9479241080

	9475286531

	76770853

	9478138754

	9478139219

	78842315

	9475286973

	9478139356

	9478138830

	9478203238

	9478207147

	9477997277

	9470868731

	9478260368

	9478370867

	9479255309

	9477997337

	30840548

	9471627522

	9479355551

	9478260374

	9478372746

	9478429900

	9477997380

	9474038201

	9479552692

	9478454770

	9479548461

	9477997407

	9476047473

	9477607424

	9478981432

	9478454753

	9478490450

	9479552987



6. CONCLUSIÓN

Se concluye que el contratista cumplió con las actividades contratadas, descritas y aprobadas en el acta parcial # 1,  por las partes recibiendo a satisfacción de los ítems con las condiciones establecidas en el contrato Nº C-SP-LP-001-2023. 





ING. ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 




GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación 
Elaboró: Ing. Elías Mendoza– Jefe Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.


 
image7.png




image8.png




image9.jpeg
it 17 0 e b S




image10.png
T ; o - i





image11.png




image12.png




image13.png
viernes, 6 de diciembre de 2024 09:52:56 .. -





image14.jpeg
Horribs, 50w B lodiiTe ue 205  bide.




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.jpeg




image29.png




image30.png
viernes, 13 de septiembre de 2024 16:59:16





image31.png




image32.png




image33.png




image34.png
liciembre de 2024 16:





image35.png
viernes, 6 de diciembre de 2024





image36.png




image37.png
ctubre de 2024 08:23:59

B





image38.png
sabado, 26 de octubre de 2024 08:15:44 -





image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png
jueves, 24 de octubre de 2024 12:26:48





image46.png




image47.png
¢
D B
i
g
3
£
g
i
H





image48.png
lunes, 28 de octubre de 2024 16:45:06

S





image49.png
‘miércoles, 23 de octubre de 2024 14:44:40





image50.png
7%

i
m
:

viernes,





image51.png
2
g
g
3
H
5
oi

2 d





image52.png
CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI
Direccion: Carrera 4°A# 47-48

dé noyidhitire de2024:i§01§2





image2.jpeg
ALCALDIA MUNICIPAL DE <&

RAMIRIQUI

EMPORIO MUISCA Y CUNA DEL CIVILISMO COLOMBIANO





image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image220.png




image230.png




image240.png




image250.png




