## MATRIZ DE RIESGOS IES 2023
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
ANEXO . MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones artísticas y culturales en las instituciones educativas distritales para promover y potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños que cursan los grados de prejardín, jardín y transición, coadyuvando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos, el juego y el fortalecimiento de las capacidades de maestras y maestros que trabajan con ellos, para enriquecer sus ambientes pedagógicos en articulación con los planes, proyectos y prácticas pedagógicas en el aula.
Tipo | Descripción | Consecuencia | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del convenio? | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[6 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | [5 empty] | SED | Asociado | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Selección | Falta de interés de los actores de IES en la participación del proyecto. | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes. En consecuencia, no se podrían ejecutar las actividades estipuladas en la hoja de ruta por falta de interés de las IES. | 1 | Específico | Externo | X | X |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | 100% | 0% | Para el procedimiento de selección se deberán establecer requisitos que permitan la participación amplia de IES con los estándares de calidad que el programa amerita. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SED | Etapa de planeación | Etapa de selección | Seguimiento y estimación por parte del asociado y la SED | Por evento
Económico | Nuevos impuestos imprevisibles posteriores al cierre del proceso que afecten sustancialemente la ecuación financiera de los convenios | Incremento en el costo de los convenios por pago de nuevas cargas tributarias. | 2 | General | Externo |  |  |  | X | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | 50% | 50% | Cuantificar el mayor o menor costo debido a los cambios en normas fiscales durente la ejecución de los convenios. En caso de que existan mayores costos la entidad realizará un análisis financiero, con el fin de reconocer un porcentaje al asociado, previo estudio de mercado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Seguimiento a la normatividad fiscal y tributaria por parte del asociado, la Supervisión y la SED | Mensual
Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Incumplimiento en el cronograma del proceso de seleccion y la ejecuion del convenio | 3 | General | Interno / Externo |  | X | X | X | 3 | 4 | 8 | Riesgo Medio | Si | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y sanitario para valorar y proponer, a través del comité técnico, mecanismos que aminoren los efectos del riesgo, tales como reagendamiento de actividades en los lugares afectados, aplicación e implementación de protocolos de seguridad aprobados por el comité técnico, redistriubución de las actividades propias del servicio. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado SED | Etapa de planeación | Fecha de liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y sanitario para buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
| Emergencia sanitaria o ambiental decretada por el gobierno nacional | Incumplimiento en el cronograma de trabajo | 4 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | 50% | 50% | Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado SED | Etapa de planeación | Etapa de liquidación | Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
Operacional | inasistencia de las IED a las actividades programas por parte del asociado | Incumplimiento del alcance de las acciones planeadas | 5 | Específico | Interno / Externo |  |  |  | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | 50% | 50% | Seguimiento a la ejecución administrativa y operativa del convenio. Atención de alertas tempranas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Acciones preventivas por parte del asociado para que el riesgo no perturbe la ejecución del convenio | Por evento
| Demora en la entrega de la informacion y documentcion solicitada por la SED a la IES. | Incremento en los tiempos de operación del convenio | 6 | Específico | Interno / Externo |  |  |  | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | 0% | 100% | Mantener la articulación permanente entre la Supervisión , la IES y la SED | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Acciones preventivas por parte de la SED y la Supervisión del convenio. | Por evento
| falta de entrega de los productos pactados en el convenio | Incumplimiento de las condiciones tecnicas del convenio | 7 | Específico | Interno |  |  |  | x | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | 20% | 80% | Establecer mecanismos de verificación constante al cumplimiento de obligaciones y entrega de productos, que permitan establecer alertas tempranas para la formulación e implementación de acciones que mitigen el impacto | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Seguimiento y control de las acciones y actividades previstas en el convenio | Por evento
| Inasistencia y deserción de los estudiantes beneficiarios | Incumplimiento en las metas programadas | 8 | Específico | Interno / Externo |  |  |  | X | 4 | 5 | 9 | Riesgo externo | Si | 50% | 50% | Implementación de protocolos de seguimiento. Valoración del comité técnico del convenio de las acciones preventivas, correctivas y resolutivas a implementar por parte del asociado y la SED | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Acciones preventivas por parte del asociado y la SED en marco del convenio | Por evento
| Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Retraso en el inicio de ejecución de los convenios | 9 | General | Externo |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | 0% | 100% | Seguimiento y acciones de corrección de garantías por parte del asociado y la SED | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión | Etapa precontractual | Etapa de liquidación | Acciones preventivas por parte de la SED para el cumplimiento del asociado encaminadas a la consecución de las garantías exigidas | Por evento
| Alteración, modificación y / o divulgación indebida de la información; violación de confidencialidad y datos personales en el plazo de ejecucion del convenio. | Afectación a la integridad, intimidad y derechos de las personas. Demandas y sanciones económicas. | 10 | General | Externo |  |  |  | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | 0% | 100% | Imlementar prácticas de seguirdad del manejo de la información sensible para mantener la confidencialidad de los datos , tales como: exgencias contractuales, obligaciones específicas y monitoreo con la gerencia de los convenios, solicitud de cambio de personal si es caso. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Solicitud de protocolos al asociado. Inclusión de obligaciones para cuidar la infromación sensible. Manejo inmedito de alertas. | Mensual
Financiero | Demora en el desembolso de los recursos por parte de la SED por causa no imputables al asociado | Retraso en la implementación de las acciones del convenio | 11 | General | Interno |  |  |  | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | 100% | 0% | Gestión y seguimiento oportuno a los trámites internos de la SED para garantizar los plazos de desembolsos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SED | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Acciones preventivas por parte de la SED que garanticen el flujo de recursos para el desembolso | Por evento
| Demoras en la entrega de informes y productos para desembolso, y liquidación del convenio | Afectación al PAC programado y afectación de los recursos para la buena ejecución del convenio. | 12 | General | Interno / Externo |  |  |  | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | si | 50% | 50% | Seguimiento oportuno por parte de la SED de conformidad con el cronograma establecido con las IES | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión | Etapa de ejecución | Etapa de liquidación | Seguimiento y acciones preventivas por parte de la SED | Por evento
Regulatorio | Cambios regulatorios o de ley que afecten la ecuación económica de los convenios | Cambios en los costos pactados inicialmente | 13 | General | Externo | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | 0% | 100% | Revisión permanente de las normas regulatorias, tributarias y de ley por parte del asociado y la SED | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SED | Etapa de planeación | Fecha de liquidación | Acciones preventivas por parte del asociado y la SED | Por evento
| Inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del asociado. | Imposibilidad de suscribir el convenio inhabilitado o incompatible. O suspensión o termonación del convenio inhabilitado o incompatible. | 14 | Específico | Externo |  |  | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | 0% | 100% | Determinar las consecuencias en las condiciones de ejecución de convenio inhabilitado o incompatible y evaluar las soluciones jurídicas del caso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión
De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, hechos de la natiraleza que se presenten | Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado con cada IED | 15 | General | Externo | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | 50% | 50% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a convenios | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED | Etapa de planeación | Etapa de liquidación | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a convenios | Por evento
Ambientales | Falta de actualización de las licencias de funcionamiento ambiental que aplique a las IED | Suspensión de las acciones a desarrollar en la IED afectada | 16 | General | Interno | X |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | 100% | 0% | Verificación de las licencias de seguridad y ambientales de los casos que así lo ameriten | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SED | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Verificación de la existencia de las licencias en los casos que así lo ameriten | Por evento
Tecnológico | Perdida de informacion digital o fisica por fallas por parte del asociado en la obtencion, procesamiento y/o archivo de datos. | Falta del material esencial para evidenciar la ejecucion del convenio. Falta del material confiable para dar responder a requerimientos de los organismos de control, autoridades y ciudadania en general. | 17 | Específico | Interno / Externo | X | X | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | 50% | 50% | Establecer cronograma paracierre y entrega de la información digital o física del convenio, según el protocolo de la Oficina de Archivo de la SED | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión | Etapa de planeación | Etapa de liquidación | Acciones preventivas por parte del asociado y la SED | Por evento