DATOS GENERALES

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 21 09 2024 10 20 2024 A |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | X NO |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|  | 44,44 % | 44,44% |

Datos del supervisor:

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOHAN SEBASTIÁN VILLALBA HERNÁNDEZ |
| --- | --- |
| DEPENDENCIA | Secretaría de Planeación |
| CARGO | Subsecretario de Planificación Socioeconómica |
| CIUDAD | SANTA ROSA DE CABAL |

Datos del contrato supervisado:

| NUMERO DE CONTRATO | 016 de 2024 |
| --- | --- |
| FECHA DE CONTRATO | 21/08/2024 |
| CONTRATISTA | DANIEL ANDRES MARQUEZ GALLEGO |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1.093.219.271 |
| PROYECTO | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA |
| VALOR | TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.500.000). |
| PLAZO | 4 meses 15 días |
| FECHA ACTA DE INICIO | 21 de agosto de 2024 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 30 de diciembre de 2024 |
| ADICIÓN | N.A |
| PRÓRROGA | N.A |
| SUSPENSIÓN | N.A |
| OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN SOCIOECONOMICA EN EL APOYO A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN SUS PLATAFORMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.. |  |

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El contratista viene trabajando en los objetivos específicos y ha estado pendiente en el cargue de información requerida por las plataformas SUIFP y SPI y la implementación de la nueva plataforma PIIP, además está pendiente del Banco de proyectos con el cargue y seguimiento de la información.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la formulación de proyectos de Inversión y Proyectos Estratégicos en su gestión, respectivas revisiones metodológicas, actualizaciones y evaluaciones brindando recomendaciones y generando informes cuando se requieran, permitiendo un buen desarrollo de los proyectos. |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente apoyando los diferentes proyectos que se encuentran en formulación en el Municipio de Santa Rosa de Cabal. |
| 02 | Apoyar en la articulación de los diferentes aplicativos que corresponden al Banco de Programas y Proyectos de inversión Pública según lineamiento del DNP para los diferentes proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de las diferentes secretarias de despacho y/o entidades descentralizadas del Municipio de Santa Rosa de Cabal |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente apoyando el reporte de información del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de proyectos |
| 03 | Apoyar en los reportes mensuales y seguimientos respectivos que correspondan al Banco de Programa y Proyectos de Inversión Pública en los tiempos y plazos establecidos por el DNP y la organización interna de la subsecretaría de Planificación Socioeconómica. |  |  | X |  |  | El contratista apoyó satisfactoriamente con los reportes requeridos, además acompañó a las secretarías administrativa, secretaria de medio ambiente y secretaria de gobierno con los reportes requeridos en el mes de febrero. |
| 04 | Apoyar en la consolidación de informes de la subsecretaría de Planificación Socioeconómica en relación con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública del Municipio de Santa Rosa de Cabal. |  |  |  | X |  | El contratista cumple sobresaliente con la consolidación de informes, se destaca que cuenta con los informes por proyecto y dependencia. |
| 05 | Asistir y Participar a las diferentes reuniones convocadas por la secretaría de Planeación y/o entidades pertenecientes a las instancias Municipales y Departamentales de Planeación |  |  |  | x |  | El contratista acompaño y apoyó satisfactoriamente las reuniones convocadas por la dirección estratégica y la subsecretaría de planificación socioeconómica |
| 06 | apoyar diferentes actividades de la formulación del plan de desarrollo municipal del municipio de santa rosa de cabal. |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente asistiendo a los encuentros comunitarios organizados para la construcción del plan de desarrollo. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |  | El servicio prestado ha sido satisfactorio en su avance del 28.71%. |  |  |  |  |  |

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERIODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA |
| --- | --- | --- |
| PENSIÓN | 2024-09 | 2024-11-06 |
| SALUD | 2024-09 | 2024-11-06 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2024-09 | 2024-11-06 |

Se anexa planillas 4571548236 al mes de septiembre a la presente Acta de Supervisión.

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: se espera a la terminación del contrato el fortalecimiento institucional y cumplimiento total del contrato.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

X

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?  SI                  NO               (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI X | NO |
| --- | --- |
| RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Se anexan evidencias digitales de las actividades realizadas las cuales se cargan al SECOP II por el contratista y pago de seguridad social. |  |

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

| SI X | NO |
| --- | --- |
| Se anexa al presente informe acta parcial No. 02 del contrato de prestación de servicios No.458 de 2024, en el cual se autoriza el pago por valor de $3.000.000. y se anexa la seguridad social. |  |

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Fecha de elaboración: 06/11/2024

_________________________

JOHAN SEBASTIÁN VILLALBA HERNÁNDEZ

Supervisora