## Formato 3 Ficha_técnica
Presupuesto Participativo Ficha Técnica resumen de proyectos PP 2025
Información básica del proyecto
Nombre del proyecto |  | Fortalecimiento de la Red de Escuelas de Música de Envigado de la zona 13 del municipio de Envigado
Proponente de la iniciativa |  | Junta de Acción Comunal, Vereda Perico
Unidad ejecutora responsable |  | Secretaría de Cultura
Descripción del proyecto
Esta iniciativa tiene como propósito Fortalecer la Escuela de Música en la zona, que posibilite y garantice la formación musical de la comunidad, buscando potenciar las habilidades musicales y artísticas de la población, a la vez que se propende por una utilización adecuada del tiempo libre y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas inadecuadas. Se plantean como elementos básicos la formación musical por medio de talleres y actividades de proyección, donde se cuente con espacios adecuados para el aprendizaje y los insumos y materiales necesarios. Ayudando en la consolidación de La Escuela de Música en la zona (grupos de proyección para niños y jóvenes).
Población beneficiaria (cantidad y descripción) |  | 60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona.
Tiempo estimado |  | 9 meses
Nº | Actividades
1 | Fortalecimiento de la Red de Escuela de Música de Envigado en la zona: Establecer la población objetivo, identificar los entornos, establecer la capacidad de atención en # de personas de acuerdo a las condiciones y lugares de atención, establecer cronograma de actividades. Realizar convocatorias, inscripción y clasificación de usuarios, realizar la contratación de personal docente y el talento humano para la atención del usuario de acuerdo a la planificación de espacios, metas e indicadores establecidos para dar cumplimiento a la propuesta. Ejecución de cronograma de actividades de la propuesta dando cumplimiento a las metas e indicadores planteados, garantizar los materiales y suministros fungibles para la realización de las actividades propias de la Red de Escuelas de Música de Envigado.
2 | Promoción y difusión de los servicios y alcances del proyecto: Reuniones de socialización del programa con la comunidad e Instituciones Educativas según aplique. Ejecución de las actividades dispuestas en el cronograma de acuerdo a los responsables, productos y tiempos. Divulgación constante de los avances, servicios y estado de ejecución del proyecto, por medio de reuniones, socializaciones e informes presentados a las diferentes instancias comunitarias y administrativas.
3 | Evaluación: Informe de evaluación de proyecto
4 | Seguimiento: Desarrollar el proceso de contratación para la ejecución de los proyectos asignados, teniendo presente las orientaciones del Manual de Contratación y la normativa vigente en la materia. Ejercer la supervisión de los contratos y rendir cuentas a los Comités Zonales de Planeación Participativa al comenzar y al finalizar la ejecución de los proyectos. Diseñar criterios de selección de beneficiarios de los proyectos para procurar transparencia y equidad en la focalización del gasto público. Concertar con los Comités Zonales de Planeación Participativa los cambios o ajustes que deban realizarse a las fichas técnicas de los proyectos para asegurar su debida ejecución. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de la efectividad de los proyectos asignados. Gestionar y difundir, los proyectos estructurados a la comunidad.
5 | Acompañamiento por parte de la comunidad: La comunidad apoya en todas las fases del proyecto, desde conceptuar y viabilizar la pertinencia y coherencia de las iniciativas de proyectos, que sean presentadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. Participar con las unidades ejecutoras y entes descentralizados en los espacios convocados para la estructuración de proyectos a partir de las iniciativas viabilizadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. Hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollan en la zona.
Presupuesto Participativo Ficha Técnica de proyectos PP 2025
Información básica del proyecto
Nombre del Proyecto |  | Fortalecimiento de la Red de Escuelas de Música de Envigado de la zona 13 del municipio de Envigado
Unidad Ejecutora |  | Secretaría de Cultura
Unidades Coejecutoras |  | N/A
Línea Plan de Desarrollo Municipal |  | 3.2. Envigado con oportunidades y prosperidad
Componente |  | 3.2.4. Fomento de la cultura
Programa |  | 2.4.2. Patrimonio
Proyecto |  | 2.4.2.1. Formación artística y en patrimonio Escuelas de Música
Indicador de Producto |  | 2.4.2.1.3.19 Red de Escuelas de Música en operación - Escuelas de Música 2.4.2.1.4.19 Orquesta Sinfónica en operación - Orquesta Sinfónica
Nombre del Técnico (Unidad Ejecutora) |  | Diomer García Ocampo- Cristian Gómez Ospina
Nombre Proponente |  | Junta de Acción Comunal, Vereda Perico
Fecha de Elaboración de la Ficha |  | 07 de junio de 2024 |  |  | Zona de planificación |  | 13
Presupuesto Total |  | 329156361
Marco lógico (árbol de problemas)
Problema Central |  | 1. Débiles proceso de formación artística y cultural para los niños y jóvenes en la zona. 2. Insuficientes programas de expresiones artísticas con cobertura en beneficiarios para la población que incentiven al aprovechamiento del tiempo libre. 3. Insuficientes programas de formación integral a través de la promoción del aprovechamiento del tiempo libre en actividades culturales, que generen valores agregados en temas de atención integral y calidad de vida para la zona, utilizando pedagogías y metodologías innovadoras e incluyentes, que a su vez promueven la formación ciudadana, en valores, el reconocimiento y apropiación del territorio, construcción de tejido social y cultura de paz.
Causas |  | 1. Baja oferta en arte y cultura descentralizada por parte de la administración municipal para la población de la zona 2. Insuficientes acciones que fomenten las potencialidades artísticas y culturales de la población. 3. Falta de continuidad en los procesos de formación, que obedecen a temas administrativos y financieros de los cuales dependen. 4. Falta de conocimiento acerca de procesos de atención integral que promuevan estrategias innovadoras que posibiliten el acompañamiento de las comunidades de acuerdo a sus necesidades, particularidades y con criterios incluyentes para sus habitantes. 5. Carencia de recursos para sostener los procesos e iniciativas comunitarias.
Efectos |  | 1. Bajo acceso a programas artísticos y culturales 2. Pérdida de valores artísticos por falta de incentivos. 3. Desinterés y desmotivación por parte de las comunidades para acceder a los programas de formación musical. 4. Inadecuada utilización del tiempo libre de la población, que pudiera conducir a la adopción de hábitos nocivos, caracterizados por prácticas inadecuadas, consumo de sustancias adictivas y generación de condiciones propicias para la configuración de procesos y zonas de conflicto en territorios caracterizados por la convivencia tradicional y el respeto por los demás. 5. Las iniciativas comunitarias corren el riesgo de no mantenerse en el tiempo.
Solución |  | 1. Brindar una oferta de formación musical a la que puedan acceder los niños y niñas de la zona. 2. Generar espacios de formación musical e integral en la zona, donde se propenda por la enseñanza y aprendizaje musical. 3. Informar a la comunidad por diferentes medios la oferta de programas y proyectos de formación artística y cultural a los que pueden acceder los niños de la zona 4. Ofertar procesos de formación musical articulados a las Instituciones Educativas garantizando la continuidad de los mismos.
Matriz de planificación (árbol de objetivos)
Objetivo general (transformación) |  | Fortalecer los procesos de formación artística y musical para los niños y jóvenes en la zona, por medio de la consolidación de una Escuela de Música.
Objetivos específicos |  | 1. Incrementar la oferta en arte y cultura descentralizada para la población de la zona 2. Implementar acciones que fomenten las potencialidades artísticas y culturales de la población 3. Posibilitar una atención integral a la comunidad de la zona, a través de un programa de formación musical.
Producto 1 |  | Red de Escuelas de Música fortalecida en la zona
Unidad de Medida |  | Número
Meta |  | 1 sede o punto de atención (Institución Martín Eduardo Ríos Llano, Perico)
Fuentes de verificación |  | Registro fotográfico, videos, documentación de los usuarios, listados de asistencia, encuestas de satisfacción, actas, muestras de proceso, registro audiovisual.
Producto 2 |  | Grupos de Proyección consolidados en la zona
Unidad de Medida |  | Número
Meta |  | 4 grupos de proyección consolidados en la zona.
Fuentes de verificación |  | Registro fotográfico y audiovisual, documentación de los usuarios, listados de asistencia, encuestas de satisfacción, actas, muestras de proceso, y muestra final.
Producto 3 |  | Cantidad de población beneficiaria
Unidad de Medida |  | Número
Meta |  | 60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona.
Fuentes de verificación |  | Registro fotográfico y audiovisual, documentación de los usuarios, listados de asistencia, encuestas de satisfacción, actas, muestras de proceso, y muestra final.
Justificación |  | La Red de Escuelas de Música de Envigado, además de contribuir con los indicadores del plan de Desarrollo, fue concebida como una estrategia para generar y fortalecer los procesos musicales, potenciando las destrezas artísticas como vía para la promoción de los valores, la resolución de conflictos, cultura de paz y la formación integral de la población perteneciente a dicho programa como un efecto colateral gracias a los enfoques metodológicos y didácticos que parten de lo musical.
Evaluación
Indicador de resultados |  | 1 sede o punto de atención (Institución Martín Eduardo Ríos Llano, Perico)
Unidad de Medida |  | Número
Línea Base |  | 60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona.
Meta |  | 1 sede o punto de atención (Institución Martín Eduardo Ríos Llano, Perico)
Indicador de resultados |  | Grupos de Proyección consolidados en la zona
Unidad de Medida |  | Número
Línea Base |  | 4 grupos de proyección consolidados en la zona.
Meta |  | 1. Coro principal infantil 2. Orquesta Sinfónica 3. Estudiantina 4. Banda Sinfónica
Indicador de resultados |  | Cantidad de población beneficiaria
Unidad de Medida |  | Número
Línea Base |  | 60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona.
Meta |  | 60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona.
Descripción del proyecto
Esta iniciativa tiene como propósito Fortalecer la Escuela de Música en la zona, que posibilite y garantice la formación musical de la comunidad, buscando potenciar las habilidades musicales y artísticas de la población, a la vez que se propende por una utilización adecuada del tiempo libre y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas inadecuadas. Se plantean como elementos básicos la formación musical por medio de talleres y actividades de proyección, donde se cuente con espacios adecuados para el aprendizaje y los insumos y materiales necesarios. Ayudando en la consolidación de La Escuela de Música en la zona (grupos de proyección para niños y jóvenes).
Población beneficiaria (cantidad y descripción) |  |  |  |  | Tiempo de ejecución en meses
60 niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años habitantes y/o estudiantes de la zona. |  |  |  |  | 9 meses
Actividades
N° | Actividad | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Ponderador
1 | Fortalecimiento de la Red de Escuela de Música de Envigado en la zona. | Establecer la población objetivo, identificar los entornos, establecer la capacidad de atención en # de personas de acuerdo a las condiciones y lugares de atención, establecer cronograma de actividades. Realizar convocatorias, inscripción y clasificación de usuarios, realizar la contratación de personal docente y el talento humano para la atención del usuario de acuerdo a la planificación de espacios, metas e indicadores establecidos para dar cumplimiento a la propuesta. Ejecución de cronograma de actividades de la propuesta dando cumplimiento a las metas e indicadores planteados, garantizar los materiales y suministros fungibles para la realización de las actividades propias de la Red de Escuelas de Música de Envigado. |  |  |  |  | 75%
2 | Promoción y difusión de los servicios y alcances del proyecto. | Reuniones de socialización del programa con la comunidad e Instituciones Educativas según aplique. Ejecución de las actividades dispuestas en el cronograma de acuerdo a los responsables, productos y tiempos. Divulgación constante de los avances, servicios y estado de ejecución del proyecto, por medio de reuniones, socializaciones e informes presentados a las diferentes instancias comunitarias y administrativas. |  |  |  |  | 10%
3 | Evaluación | Informe de evaluación del proyecto. |  |  |  |  | 5%
4 | Seguimiento: | Desarrollar el proceso de contratación para la ejecución de los proyectos asignados, teniendo presente las orientaciones del Manual de Contratación y la normativa vigente en la materia. Ejercer la supervisión de los contratos y rendir cuentas a los Comités Zonales de Planeación Participativa al comenzar y al finalizar la ejecución de los proyectos. Diseñar criterios de selección de beneficiarios de los proyectos para procurar transparencia y equidad en la focalización del gasto público. Concertar con los Comités Zonales de Planeación Participativa los cambios o ajustes que deban realizarse a las fichas técnicas de los proyectos para asegurar su debida ejecución. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de la efectividad de los proyectos asignados. Gestionar y difundir, los proyectos estructurados a la comunidad. |  |  |  |  | 5%
5 | Acompañamiento por parte de la comunidad: | La comunidad apoya en todas las fases del proyecto, desde conceptuar y viabilizar la pertinencia y coherencia de las iniciativas de proyectos, que sean presentadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. Participar con las unidades ejecutoras y entes descentralizados en los espacios convocados para la estructuración de proyectos a partir de las iniciativas viabilizadas en el marco del procedimiento de presupuesto participativo. Hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollan en la zona. |  |  |  |  | 5%
TOTAL | [6 empty] | 100%
Insumos por actividad
Actividad | Insumo |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor insumo
1 | Contratación de docente de práctica coral: El docente de esta área promueve la conformación de coros populares y polifónicos brindando a la población objeto formación y educación en todo lo relacionado con el canto La importancia de los coros en edad escolar se manifiesta de hecho en los muchos valores que se transmiten a través de este tipo de agrupaciones. |  | Meses | 9 | 1884978 | 16964802
| Contratación de docente en Iniciación musical: El docente de esta área promueve, convoca, y sensibiliza a la población objeto en la conformación de semilleros articulados a la red de escuelas de música del municipio de Envigado y la importancia de ello en la formación integral de la población objeto con la comunidad en general. |  | Meses | 9 | 2120600 | 19085400
| Contratación docente de clarinete y flauta: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de trompeta y trombón: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de oboe y fagot: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Corno: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Cuerdas pulsadas: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 2120600 | 19085400
| Contratación de docente de Ensamble: El docente de ensamble es un profesional en música con competencias en el montaje musical en diferentes formatos, para este caso se trabajará con el enfoque en la metodología Orff. (Percusiones y placas) |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Tuba y eufonio: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Cuerdas Altas: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Cuerdas Bajas: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación docente de Saxofón: Los docentes de formación instrumental, estarán a cargo de liderar procesos de formación, orientando clases grupales y personalizadas durante la semana a los usuarios beneficiarios del proyecto. |  | Meses | 9 | 1363243 | 12269187
| Contratación coordinador operativo: Este rol lo desempeña un docente de música que desarrollará actividades para liderar y acompañar, en sitio, los procesos formativos, funciones de coordinación docente, asistiendo a los instructores en acciones complementarias, incluso desempeñado relevos, atendiendo a la comunidad en cuanto a inquietudes y resolviendo situaciones que exijan toma de decisiones acorde a las facultades delegadas por la dirección de la Red. |  | Meses | 9 | 4500000 | 40500000
| Contratación de Secretaria auxiliar: La secretaria auxiliar estará encargada de documentar toda la actividad académica y administrativa que allí se genere sistematizando, organizando y canalizando la información producto del desarrollo y programación de actividades, es el contacto directo entre la comunidad y el programa. Se encargará de las matriculas, registros de asistencias, listados de asistencia, correos, llamadas, organización logística de los lugares dispuestos para dar clases, escaneo de documentos, apoyo a eventos y a la elaboración de informes. |  | Meses | 9 | 3000000 | 27000000
| Métodos, partituras y arreglos: se requieren métodos técnicos, arreglos que deben mandarse a elaborar de acuerdo a la necesidad de la conformación de diferentes grupos de proyección, en diferentes formatos. (incluye propiedad intelectual de acuerdo a la normatividad de derechos de autor - material original). |  | Número | 1 | 9880300 | 9880300
| Mantenimiento y reparación de instrumentos |  | Número | 1 | 8482400 | 8482400
| Insumos y accesorios (material fungible) para los instrumentos. |  | Número | 1 | 8258016 | 8258016
| Resmas de papel (20) unidades |  | Número | 20 | 21700 | 434000
| Contratación de líder Enlace: Persona líder de la zona, encargada de la promoción y difusión del programa en la comunidad. |  | Meses | 7 | 2500000 | 17500000
| Transporte para 60 beneficiados: Transporte circular de regreso a sus casas para 60 beneficiados. |  | Número | 64 | 664020 | 42497280
| Refrigerios: para los 60 beneficiados en el desarrollo del periodo contractual. 720 refrigerios |  | Número | 720 | 12564 | 9046080
Total actividad | [5 empty] | 329156361
Indicador de actividad |  | Número de cursos ofertados, docentes contratados, oferta de cursos y talleres en diferentes horarios, número total de beneficiarios de los procesos de formación por PP.
Fuente(s) de verificación |  | Contratos, registro audiovisual, actas, grupos conformados, presentaciones realizadas, Registro fotográfico, actas, soportes legales, Registro de matriculas y o inscripciones.
Actividad | Insumo |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor insumo
2 | Se realizara una estrategia de comunicaciones definida con la comunidad, la cual se podrá realizar por medio de piezas publicitarias digitales, volantes, afiches, estrategia digital, reuniones y demás elementos que permitan dar a conocer las actividades de ejecución del proyecto en la zona según se acuerde con el comité zonal. |  | Número | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Total actividad | [5 empty] | 0
Indicador de actividad |  | Estrategia comunicativa implementada
Fuente(s) de verificación |  | Diseño de publicidad, registro de redes sociales, registro audiovisual, piezas publicitarias.
Actividad | Insumo |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor insumo
3 | Evaluación: Informe de evaluación de proyecto |  | informe | 1 | 0 | 0
0
0
0
0
Total actividad | [5 empty] | 0
Indicador de actividad |  | Evaluación de proyecto realizada por el operador
Fuente(s) de verificación |  | Informe de evaluación
Actividad | Insumo |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor insumo
4 | Un (1) supervisor |  | Número | 1 | 0 | 0
| Una (1) minuta de contrato |  | Número | 1 | 0 | 0
| Registros administrativos |  | Número | 3 | 0 | 0
| Comité Zonal |  | Número | 1 | 0 | 0
0
| Teoría de cambio | Una (1) teoría de cambio | Número | 1 | 0 | 0
| Instrumentos de recolección de datos | Instrumentos de recolección de datos | Número | 2 | 0 | 0
| Plantilla de Base de datos de población objetivo en Excel | Una (1) plantilla de Base de datos de población objetivo en Excel | Número | 1 | 0 | 0
Total actividad | [5 empty] | 0
Indicador de actividad |  | Seguimiento contractual realizado
Fuente(s) de verificación |  | Informes de supervisión
Actividad | Insumo |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor insumo
5 | Comité Zonal |  | Número | 1 | 0 | 0
0
0
0
0
Total actividad | [5 empty] | 0
Indicador de actividad |  | Horas de acompañamiento
Fuente(s) de verificación |  | Registros de asistencia
Presupuesto Total | [5 empty] | 329156361