## ACTA DE SEGUIMIENTO
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL |  |  | DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICO DE BIENES PÚBLICOS Y FISCALES DEL NIVEL CENTRAL PARA SU ADMINISTRACIÓN
DATOS BÁSICOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO
NÚMERO RUPI: |  | 1340-23 |  | CÓDIGO DE ARCHIVO: |  | P/P560/CL45S-78P-18
FECHA DE VISITA DE SEGUIMIENTO: |  | 06 de diciembre de 2024 |  | No. ACTO ADMINISTRATIVO O INSTRUMENTO JURÍDICO: |  | 110-129-262-0-2017
RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO ADMINISTRADOR: |  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |  | LOCALIDAD: |  | KENNEDY
NOMBRE DEL PROYECTO O URBANIZACIÓN: |  | PARAISO AGRUPACION DE VIVIENDA EL, URBANISMO LEGAL |  | TELÉFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: |  | GERMAN ALBERTO CHAVES CORREAL |  | DIRECCIÓN: |  | CL 45 SUR 78P 18
OBJETIVO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO
VISITA DE SEGUIMIENTO AL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE COMODATO CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL ESTADO DE LA EDIFICACIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.
ASPECTOS TRABAJADOS
EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ONASIS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. EL RECORRIDO ES ACOMPAÑADO POR LA ABOGADA CONTRATISTA VICTORIA ZAMORA POR PARTE DEL SENA Y EL ARQUITECTO CONTRATISTA POR PARTE DEL DADEP. EL CENTRO EDUCATIVO ESTÁ CONFORADO POR TRES BLOQUES DE AULAS, OFICINAS Y SERVICIOS DE UNA SOLA PLANTA Y CANCHA MÚLTIPLE CONSTRUIDO EN SISTEMA DE PÁNELES PREFABRICADOS Y UNA CUBIERTA EN EL PASILLO PRINCIPAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA ONDULADA PLÁSTICA TRANSPARENTE. SU INFRAESTRUCTURA PRESENTA FALTA DE MANTEMINIENTO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES PUES PRESENTAN SUCIEDAD Y DESGASTE POR USO Y PASO DEL TIEMPO. EL ESPACIO DESTINADO COMO ALMACÉN PRESENTA DETERIORO DE CIELO RASO POR HUMEDAD O FILTRACIONES DE CUBIERTA GENRANDO UNA ALERTA POR POSIBLE COLAPSO. LAS OBSERVACIONES REFERIDAS A MUROS Y CIELOS RASOS SON GENERALES PARA TODO EL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO. DE IGUAL MANERA, SE OBSERVAN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS COMO LÁMPARAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN CAMBIO URGENTE, LOS LOCKERS DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRAN EN BASTANTE DETERIORO Y CON ELEMENTOS FALTANTES COMO PUERTAS Y EL ACABADO GENERAL PRESENTA DESGASTE. JUNTO AL ACCESO SE PUEDE OBSERVAR QUE UNA DE LAS COLUMNAS METÁLICAS QUE SOPORTAN LA CUBIERTA ONDULADA PLÁSTICA SE ENCUENTRA INCLINADA AFECTANDO SU ESTRUCTURA. TENIENDO CLARO QUE ESTAS OBSERVACIONES SON MATERIA DE MANTENIMIENTOS GENERALES DE ACABADOS, SE PUEDE OBSERVAR QUE UN PUNTO CRÍTICO DE MANTENIMIENTO ES EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL PARA TODO EL COMPLEJO. SE MUESTRAN ACOMETIDAS, TERMINACIONES Y ACABADO SIN NINGÚN TIPO DE RIGUROSIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL Y SIN SEGUIR LO QUE LA NORMA RETIE NOS SUGIERE PARA LA INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS EN COMPLEJOS EDUCATIVOS. POR LO TANTO ES NECESARIO QUE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EFECTÚE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO NECESARIAS COMO REQUERIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL COMODATO.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
ACTIVIDAD O PRODUCTO |  |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA DE ENTREGA
1 | REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CIVIL Y ELÉCTRICO PARA TODO EL COMPLEJO EDUCATIVO. DEBE INCLUIR: CANTIDADES, PRESUPUESTO GENERAL, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, NORMAS A SEGUIR, CERTIFICACIÓN DE MATERIALES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A 1 AÑO. |  |  |  | SENA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS |  | CARGO | ENTIDAD U ORGANIZACIÓN |  | DIRECCIÓN Y O CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | FIRMA Y CÉDULA
JUAN GUILLERMO LESMES HERNÁNDEZ |  | CONTRATISTA | DADEP - SGIEP |  | jlesmes@dadep.gov.co |  | 3158476153
VICTORIA ZAMORA |  | CONTRATISTA | SENA |  | yvzamora@sena.edu.co |  | 3204539497
FORMATO
ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO
Código
Versión
Vigente Desde
127-FORAP-08
3
26/12/2019

## REGISTRO FOTOGRAFICO
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL |  |  | DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICO DE BIENES PÚBLICOS Y FISCALES DEL NIVEL CENTRAL PARA SU ADMINISTRACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO:
DATOS DEL PROFESIONAL QUE PRACTICA LA VISITA
NOMBRE: | ARQ JUAN GUILLERMO LESMES |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
DATOS DEL PROFESIONAL QUE REVISA Y APRUEBA LA VISITA
NOMBRE: | ARQ. ALEJANDRA VARGAS |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 |  | 2024-12-06 | Se incluye la sección denominada Registro Fotográfico dentro del formato y se realizan ajustes de forma.
FORMATO
ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO
Código
Versión
Vigente Desde
127-FORAP-08
3
26/12/2019

## INSTRUCCIONES
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL | DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICO DE BIENES PÚBLICOS Y FISCALES DEL NIVEL CENTRAL PARA SU ADMINISTRACIÓN
ITEMS |  | INSTRUCCIÓN
DATOS BÁSICOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO |  | Son los datos tomados del Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público. (SIDEP). Este ítem incluye los siguientes datos: Número RUPI: Se conforma por el código de la urbanización en donde se localiza el bien inmueble y el número del bien. Código archivo: Número de identificación del bien inmueble en el Archivo del Patrimonio Inmueble Distrital. Fecha de visita de seguimiento: Señale la Fecha día, mes, año. (dd/mm/aaaa) No. Acto administrativo o instrumento jurídico: Número de identificación del Acto administrativo o instrumento juridico mediante el cual se genera la delegación de Administración y Mantenimiento de Espacio Público. Nombre del Proyecto o Urbanización: Se registra el nombre del proyecto o de la urbanización registrada en SIDEP. Localidad: Se registra la localidad en la cual se ubica la organización contratista. Al ubicarse en la celda -dando click en la flecha que se despliega al costado derecho- se activa el listado de las localidades del D.C., y se debe seleccionar la objeto de visita. Dirección: Se registra la dirección de correspondencia de la organización contratista. Teléfono: se registra el teléfono de la organización contratista. Razón social del Tercero Administrador: Nombre de la razòn social quien el DADEP suscribió el Contrato de Administración y Mantenimiento de Espacio Público. Nombre del representante legal: Persona asignada legalmente para representar la organización contratista.
OBJETIVO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO |  | Descripción de los temas que se adelantaran en la visita de seguimiento.
ASPECTOS TRABAJADOS |  | Diligenciar los resultados encontrados en el marco de la visita realizada
COMPROMISOS ADQUIRIDOS |  | Actividad o producto: Se realiza la descripción del compromiso pactado, indicando la actividad o producto que se debe realizar o se pretende obtener. Responsable: Se indican el o los nombres -incluyendo el cargo y la entidad u organización- de la persona que tendrá asignado el compromiso. Por ejemplo: Pedro Pérez fiscal de la JAC La Giralda. Fecha de entrega: Fecha que acuerdan las partes en la cual el responsable entregará el resultado del compromiso pactado.
PARTICIPANTES |  | Se diligencia el nombre y apellido, cargo, entidad u organización, dirección, teléfono y firma de las personas que participan en la visita de seguimiento.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  | Se anexan los registros fotográficos tomados en la visita de seguimiento.
DATOS DEL PROFESIONAL QUE PRACTICA LA VISITA |  | Se diligencia el o los Nombres y Firmas del Profesional (es) que practica(n) la Visita de Seguimiento.
DATOS DEL PROFESIONAL QUE APRUEBA LA VISITA |  | Se diligencia el o los Nombres y Firmas del Profesional (es) que revisan y aprueban la visita.
INSTRUCCIONES
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO
Código
Versión
Vigente Desde
127-FORAP-08
3
26/12/2019