## acta modificatoria No 1
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO DE RUDAS
OBRA PUBLICA COMPLEMENTARIA (CAJA REGISTRO MEDIDOR AGUA POTABLE) EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA.
ACTA MODIFICATORIA Nº 01
CONTRATO No : |  |  | Número IEAPR-MC-O-12 del 03 de septiembre 2024 | [5 empty] | PLAZO INICIAL: | 15 DIAS
OBJETO: |  |  | OBRA PUBLICA COMPLEMENTARIA (CAJA REGISTRO MEDIDOR AGUA POTABLE) EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA. | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | Suspension 1 | 2024-09-17
CONTRATISTA DE OBRA: |  |  | KEOPS EDIFICAR SAS - R.L. TRINIDAD SALAZAR ARIAS | [5 empty] | FECHA FINAL DE LA OBRA : | 13 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | Reinicio | 2024-12-12
SUPERVISOR DE OBRA: |  |  | INGENIERO CIVIL LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ | [5 empty] | VALOR INICIAL DE LA OBRA: | $ 6.879.637,75 M/CTE |  | VALOR FINAL: | 9058464.7547
ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [6 empty] | CANTIDADES MAYORES |  | CANTIDADES MENORES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA NO 1
| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  |  | UND | CANT UNITARIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 1990673.2 | [5 empty] | 1990673.2
1.1 | CORTE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA |  |  | ML | 50 | 21500 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1075000
1.2 | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E =0,08- 0,10M |  |  | M2 | 13.56 | 30500 | 413580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 413580
1.3 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN |  |  | M3 | 6 | 36500 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219000
1.4 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 16 KM A MANO |  |  | M3/COMP | 7.89 | 35880 | 283093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 283093.2
2 | OBRA HIDRAULICA | [5 empty] | 3513037 | [5 empty] | 3513037
2.1 | CAJA EN CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE MEDIDAS INTERNAS DE 1.20 X 0.60 X 0.60 M , BASE DE 0.10 M Y PAREDES EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.10 M, CON REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, ARO METÁLICO EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/16" BORDEANDO EL PERÍMETRO INTERIOR DE LA CAJA Y 3 TAPAS CADA UNA ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/16" BORDEANDO EL PERÍMETRO INTERIOR DE LA CAJA Y 3 TAPAS CADA UNA CON MARCO DE PLATINA DE 2 1/2" X 3/16" FUNDIDAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y EN LA TAPA CENTRAL INCLUYE OTRA TAPA HF PARA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR |  |  | UND | 1 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450000
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 1" AC R160 CON CER CALIBRACION" |  |  | UND | 1 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820000
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE DE 1" |  |  | UND | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE 1" |  |  | UND | 1 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280000
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA PVC DE 1" |  |  | UND | 1 | 120465 | 120465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120465
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UNIVERSAL DE 1" |  |  | UND | 1 | 80072 | 80072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80072
2.7 | ENTREGA PLANOS Y DETALLES. (INF. DOC TRAMITE IBAL) |  |  | UND | 1 | 512500 | 512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512500
| ITEM NO PREVISTOS | [5 empty] | 1743061.6037 | [5 empty] | 1743061.6037
N.P. 1 | MATERIAL DE SOPORTE EN INSTALACION DE TUBERIA, CAMA DE ARENA DE BASE 0,10 METROS, ALREBEDOR Y 0,10 POR ENCIMA DE LA COTA CLAVE DE LA TUBERIA. |  |  | M3 | 1.99 | 105800 | 210542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 210542
N.P.2 | RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO C/15 CMS |  |  | M3/COMP | 3.72 | 31200.393 | 116065.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 116065.462
N.P. 3 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE TUBERIA DE 1 PULGADA DE REFERENCIA RDE 21 |  |  | ML | 39.5 | 20800.358 | 821614.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 821614.1418
N.P. 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE REPARACION DE PLACA DE PISO, EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  | M3 | 0.16 | 529000 | 84640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 84640
N.P. 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA EN CONCRETO DE MEDIDAS INTERNAS DE 0,60 X 0,45 PARA LLAVE INSPECCION DE PASO DE 1 PULGADA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE TAPA LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18 PINTADA CON ANTICORROSIVO, INCUYE BISAGRAS Y MANIJA EN ACERO PARA CIERRE DE CANDADO |  |  | UND | 1 | 510200 | 510200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510200
[7 empty] | 5503710.2 | [5 empty] | 7246771.8037
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 5503710.2 | [5 empty] | 7246771.8037
|  |  |  | ADMINISTRACION 17% |  |  | 1100742.04 | [5 empty] | 1231951.2066
|  |  |  | IMPREVISTOS 3% |  |  | 55037.102 | [5 empty] | 217403.1541
|  |  |  | UTILIDADES 5% |  |  | 220148.408 | [5 empty] | 362338.5902
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  |  | 1375927.55 | [5 empty] | 1811692.9509
|  |  |  | TOTAL OBRA |  |  | 6879637.75 | [5 empty] | 9058464.7547
| Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| Nombre : KEOPS EDIFICAR SAS |  |  |  |  | NOMBRE:ING LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ |  |  |  | NOMBRE: ING CRISTOBAL ESPINOSA RODRIGUEZ
| CONTRATISTA DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  | APOYO A SUPERVISION DE OBRA
| R.L. TRINIDAD SALAZAR ARIAS | [5 empty] | SEMI |  |  | SEMI