## RIESGOS
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [19 empty] | Código: GCON-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [19 empty] | Fecha: 29 de agosto de 2017
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | [19 empty] | Versión: 004
| FORMATO: VALORACION Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Página 1 de 1
Valor del contrato | 53262000
FECHA DE VALORACIÓN | 2025-01-08 | [5 empty] | OBJETO DEL CONTRATO |  | Prestar servicios profesionales económicos dirigidos al Fortalecimiento del modelo operacional para la atención de trámites y servicios asociados a la Insolvencia Empresarial a nivel nacional.
[7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES | [6 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNADO A | TRATAMIENTO | CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS / PLAN DE TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | No cumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista | Falta de idoneidad y experiencia para la satisfación de la necesidad planteada por la Entidad | 2 | 2 | BAJO | Improbable | CONTRATANTE | Evitar el Riesgo | Verificar previamente a la suscripcion del contrato el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia | 1 | 1 | BAJO | Improbable | SI | Area Solicitante de la contratación | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la validación de documentos del conratista. | El area solicitante de la contratación efectúa una verificación de requisitos de experiencia e idoneidad anterior a la suscripción del contrato | una vez, durante el desarrollo de las etapas previas a la contratación | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Especifico | Interno | Selección | Operacionales | Incumplimiento en el pago de honorarios al contratista | Incumplimiento contractual | 2 | 2 | MODERADO | Improbable | CONTRATANTE | Evitar el Riesgo | Tramitar las facturas o cuentas de cobro de manera oportuna, verificando previamente que las mismas cumplan con los requisitos establecidos por parte de la Entidad, según las obligaciones del contratista y la forma de pago fijada en el contrato. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del Acta de Inicio | Hasta la vigencia del contrato | Verificando que los documentos exigidos como anexos y soportes los cuales deben ser presentados con la cuenta de cobro o factura estén completos y en cumplimiento de lo establecido en el contrato. | Mensualmente | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | Incumplimiento contractual | 2 | 2 | BAJO | Improbable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratrista, asi mismo verificar las actividades desempañadas por este en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de igual manera se debera corroborar el cumplimiento referente a la entrega de los informes, productos y entregables, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato | 2 | 2 | BAJO | Improbable | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del Acta de Inicio | Hasta la vigencia del contrato | Haciendo seguimiento al cumplimiento de las actividades y entrega de los productos, entregables o a los informes | Mensual | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-14 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-15 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-16 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-17 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-18 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-19 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-20 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-21 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-22 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [8 empty] | FALSE | [10 empty] | Inicio de ejecución | 2023-05-23 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Que el plazo de ejecución sea insuficiente y no se pueda incluir la necesidad en un cargo de planta |  | 4 | 4 | 0 |  | CONTRATISTA | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento | Seguimiento del supervisor | 1 | 2 | BAJO |  | NO | Entidad | Inicio de ejecución | 2025-12-30 | Informe de Supervisión e informe de gestión del contratista | Permanente | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO | FALSE
19 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | [8 empty] | FALSE | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | No dar cumplimiento a los planes de trabajo y las responsabilidades que hacen parte esencial de las actividades especificas del objeto del contrato | Indebida satisfacción de la necesidad de la Entidad e incumplimiento contractual. | 1 | 2 | BAJO | Raro | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Informes de cumplimiento de acuerdo a la forma de pago establecida | 1 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Informe de Supervisión | Mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Que el contratista revele información confidencial de la Entidad y eso le cause perjuicios a la misma o a un tercero | Perjuicios que sobrevengan para la Entidad o terceros como consecuencia de la revelación de la información. Tratamiento de los datos con finalidades distintas a las autorizadas. | 2 | 2 | BAJO | Improbable | CONTRATISTA | Reducir el Impacto | Cláusulas de confidencialidad. - Constante seguimiento por parte de la supervisión. | 1 | 2 | BAJO | Improbable | NO | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución | Hasta la vigencia del contrato | Monitoreo del manejo de la información | Permanente
IMPACTO
AREA |  | Valoración
Calificación Cualitativa | Calificación Monetaria | [5 empty] | PROBABILIDAD
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | 2 |  |  |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Afecta la Ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | 3 |  |  |  |  | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (15%) y el treinta por ciento (30%) | 4 |  |  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) | 5 |  |  |  |  | 5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on C10: SE DEBE SELECCIONAR; RIESGOS ESPECIFICOS: ES UN RIESGO PROPIO DEL PROCESO DE CONTRATACION OBJETO DE ANALISIS
Note on D10: SELECCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES RIESGOS DE ACUERDO A LA FUENTE QUE GENERA EL RIESGO: INTERNO: ES UN RIESGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN, CAPACIDAD, O SITUACION PARTICULAR DE LA ENTIDAD EXTERNO: ES UN RIESGO DEL SECTOR OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O ASOCIADO A ASUNTOS NO REFERIDOS A LA ENTIDAD ESTATAL (DESASTRES ECONOMICOS, EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, CIRCUSTANCIAS ELECTORALES)
Note on E10: SELECCIONE LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACION EN LA CUAL SE IDENTIFICA EL RIESGO: PLANEACIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES O SUS EQUIVALENTES. SELECCION: ESTA COMPRENDIDA ENTRE EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUNDICACIÓN O LA DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION. EN LA ETAPA DE SELECCION LA ENTIDAD ESTATAL SELECCIONA AL CONTRATISTA CONTRATACION: UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA PUBLICACION EL SECOP, REQUISITOS PARA PERFECIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO. EJECUCIÓN: DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y TERMINA CON EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO CIERRE Y LIQUIDACION: DESDE LA TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SE PUEDE EXTENDER CUANDO HAY LUGAR A GARANTIAS DE CALIDAD, ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO, O A CONDICIONES DE DISPOSICION FINAL O RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS O BIENES.
Note on F10: SELECCIONE EL TIPO DE RIESGO ASOCIADO AL RIESGO IDENTIFICADO 1. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 2. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 3. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 4. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 5. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. 6. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 7. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 8. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Note on G10: PARA REDACTAR EL RIESGO ADECUADAMENTE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: CONSECUENCIA, IMPACTO, EFECTO + EVENTO + CAUSA MEDIATA EJEMPLO: INCREMENTO EN COSTO OPERACIONAL, POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ADICIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DEBIDO AL HURTO DE DOCUMENTOS POR PARTE DE TERCEROS
Note on I10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on J10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final Para estimar la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la escala definida se sugiere considerar fuentes de información como: 1. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales. 2. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 3. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado. 4. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 5. Opiniones y juicios de especialistas y expertos. Estudios técnicos.
Note on M10: SELECCIONE A QUIEN LE CORRESPONDE ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL RIESGO
Note on N10: SELECCIONE LA FORMA QUE USARA PARA DAR TRATAMIENTO AL RIESGO Evitar el Riesgo: Para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación Transferir el Riesgo: Haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. Aceptar el Riesgo: Cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo: A través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato
Note on O10: IDENTIFIQUE Y RELACIONE LOS CONTROLES A IMPLIMENTAR PARA MITIGAR EL RIESGO
Note on P10: Determine la posibilidad de ocurrencia según la tabla de probabilidad que se encuentra al final
Note on Q10: Determine el nivel de impacto según la tabla que se encuentra al final
Note on U10: CARGO DEL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL CONTROL
Note on V10: FECHA EN LA QUE INICIA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on W10: FECHA EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Note on X10: SEÑALAR LA FORMA DE SEGUIMIENTO: 1. ENCUESTAS 2. MUESTREOS ALEATORIOS DE CALIDAD 3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO 4. INFORME