| Fecha de presentación del informe | 05 de diciembre de 2024 |
| --- | --- |
| Nombre del contratista | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| No. del requerimiento o solicitud | SOLICITUD No. 011 TERRITORIOS VITALES CHOCÓ |

GENERALIDADES DEL CONTRATO

| CONTRATO No. | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 53 DE 2024 |
| --- | --- |
| OBJETO | Prestar los servicios de apoyo logístico para la coordinación, organización y realización de los eventos y actividades de carácter nacional que en ejercicio de sus funciones debe realizar y atender la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas mínimas. |
| CONTRATISTA | FEELING COMPANY S.A.S. |
| CÉDULA / NIT | 811.025.635-7 |
| VALOR DEL CONTRATO | MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.927.948.307) Incluido IVA |
| VALOR ASIGNADO DEPENDENCIA ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS INCLUIDO IVA ($400.000.000,00) |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | $268.888.896,03 |
| SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | $131.111.103,97 |

Durante la ejecución del contrato se realizarán las entregas de los requeridos y solicitudes de LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD y el contratista FEELING COMPANY SAS se compromete a:

Cumplir con el objeto del presente contrato, con todas obligaciones estipuladas en cláusulas contractuales y las demás indicaciones establecidas por el Supervisor del Contrato.

NOMBRE DEL EVENTO: TERRITORIOS VITALES CHOCÓ

| FECHA EVENTO | 16 al 19 de septiembre de 2024 |
| --- | --- |
| LUGAR | HOTEL LOS ROBLES - CHOCO HOTEL GALU – CHOCO |
| HORARIO | 06:00 am a 05:00 pm |
| VALOR DEL EVENTO | CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS INCLUIDO IVA ($46.865.814,61) |

REQUERIMIENTO:

| DIA 1. LUNES 16 DE SEPTIEMBRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| INSTALACIONES | 1 | Mesas almuerzo + sillas + Parrilla + transporte de alimentos y recursos y montaje día anterior (15 de septiembre de 12:30pm hasta las 8pm) |
| REFRIGERIOS | 100 | Típicos de la región: Compuestos por Carbohidrato + fruta de mano + dulce + jugo en caja, empacados en material biodegradable y con los cuidados de higiene para el manejo de alimentos |
| ALMUERZOS | 40 | Almuerzos con servicio a la mesa, compuesto por 37 platos con Churrasco + pure de papa + ensalada y bebida + 3 platos Vegetarianos con bebida |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | 1 | 1 antena Starlink (Horario de 6am a 1pm) |
| DIA 2. MARTES 17 DE SEPTIEMBRE |  |  |
| INSTALACIONES (Auditorio Banco de la República) | 1 | Auditorio para mínimo 70 / 80 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación |
| ADECUACIONES | 6 | Ventiladores |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 40 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (NO TIENE AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 20 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (NO TIENE AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 20 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (NO TIENE AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 9 | Auditorio para mínimo 30 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (NO TIENE AIRE ACONDICIONADO) |
| COORDINADOR | 1 | Productora Feeling Company |
| PUNTO DE REGISTRO | 1 | 1 impresora por Hotel con el fin de cuidar los recursos |
| OPERACIÓN LOGÍSTICA | 1 | Personal de apoyo para el desarrollo del evento. |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | 1 | INCLUYE: REGLETA 5 MTS + AYUDAS AUDIOVISUALES |
| DIA 3. MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE |  |  |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 70 / 80 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 40 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 10 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 30 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (AIRE ACONDICIONADO) |
| COORDINADOR | 1 | Productora Feeling Company |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | 1 | INCLUYE: -REGLETA 5 MTS + AYUDAS AUDIOVISUALES |
| DIA 4. 19 DE SEPTIEMBRE |  |  |
| INSTALACIONES | 1 | Auditorio para mínimo 70 / 80 personas en aforo controlado, que garantice distanciamiento, y la ventilación teniendo en cuenta el número de personas convocadas, debe contar con iluminación (AIRE ACONDICIONADO) |
| INSTALACIONES | 6 | NO TIENE AIRE ACONDCIONADO (Adecuación de 6 ventiladores) |
| COORDINADOR | 1 | Productora Feeling Company |
| PUNTO DE REGISTRO | 1 | Compuesto por 1 operario más un computador portátil |
| OPERACIÓN LOGÍSTICA | 1 | Personal de apoyo para el desarrollo del evento. |
| REFRIGERIOS | 100 | Refrigerio suministrado directamente por el Hotel. No hay ingresos externos de alimentos y bebidas. |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | 1 | INCLUYE: REGLETA 5 MTS+AYUDAS AUDIOVISUALES |
| GRABACIÓN Y TRANSCRIPCION DEL EVENTO | 1 | Cortesía (No genera costo) |

DESARROLLO:

El evento se desarrolló sin ninguna novedad y a satisfacción, cumpliendo a cabalidad con cada uno de los ítems solicitados por el cliente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME FINANCIERO

Informe por evento

| EVENTO REALIZADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO 53 DE 2024 |  |  |  |  |  |
| No. | EVENTO | CIUDAD | FECHA DE EJECUCIÓN | VR. EJECUTADO |  |
| 011 | Territorios Vitales | Chocó | 16 al 19 de septiembre de 204 | $ 46.865.814,61 |  |
| TOTAL |  |  |  | $46.865.814,61 |  |

Informe General Financiero Acumulado

| INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO 53 DE 2024 |  |  |  |  |  |
| No. | DEPENDENCIA | VALOR DEL CDP | EJECUTADO | SALDO CDP |  |
| 001 | Entidades de Aseguramiento en Salud | $400.000.000 | $31.157.672,42 | $368.842.327,58 |  |
| 002 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $10.531.500,00 | $358.310.827,58 |  |
| 003 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $23.752.400,00 | $334.558.427,58 |  |
| 004 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $33.492.669,00 | $301.065.758,58 |  |
| 005 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $13.533.275,00 | $287.532.483,58 |  |
| 006 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $22.824.200,00 | $264.708.283,58 |  |
| 007 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $39.637.710,00 | $225.070.573,58 |  |
| 008 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $7.809.375,00 | $217.261.198,58 |  |
| 009 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $21.356.930,00 | $195.904.268,58 |  |
| 010 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $17.927.350,00 | $177.976.918,58 |  |
| 011 | Entidades de Aseguramiento en Salud |  | $46.865.814,61 | $131.111.103,97 |  |